## APUS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA: | [8 empty] | FECHA: | [8 empty] | FECHA:
CODIGO | 1 | ACTIVIDAD: | COLUMNAS |  |  |  |  | Unidad: | CODIGO | 1 | ACTIVIDAD: | COLUMNAS |  |  |  |  | Unidad: | CODIGO | 1 | ACTIVIDAD: | COLUMNAS |  |  |  |  | Unidad:
DESCRIPCION: |  | Construccion de columnas de concreto armado | [5 empty] | M3 | DESCRIPCION: |  | Construccion de columnas de concreto armado | [5 empty] | M3 | DESCRIPCION: |  | Construccion de columnas de concreto armado | [5 empty] | M3
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [8 empty] | I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [8 empty] | I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 180805.59 | 18080.559 | Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 166924.5 | 16692.45 | Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 162004.62 | 16200.462
Mezcladora de concreto |  |  |  |  | Día | 0.77745 | 60000 | 77175 | Mezcladora de concreto |  |  |  |  | Día | 0.84211 | 60000 | 71250 | Mezcladora de concreto |  |  |  |  | Día | 0.86768 | 60000 | 69150
Vibrador de concreto |  |  |  |  | Día | 0.77745 | 50000 | 64312.5 | Vibrador de concreto |  |  |  |  | Día | 0.84211 | 50000 | 59375 | Vibrador de concreto |  |  |  |  | Día | 0.86768 | 50000 | 57625
Formaleta |  |  |  |  | Día | 15.84 | 400 | 25.2525 | Formaleta |  |  |  |  | Día | 15.84 | 400 | 25.2525 | Formaleta |  |  |  |  | Día | 15.84 | 400 | 25.2525
Andamio Certificado |  |  |  |  | Día | 0.34 | 25000 | 8500 | Andamio Certificado |  |  |  |  | Día | 0.34 | 25000 | 8500 | Andamio Certificado |  |  |  |  | Día | 0.34 | 25000 | 8500
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 168093.3115 | SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 155842.7025 | SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 151500.7145
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 168093.3115 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 155842.7025 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 151500.7145
II.MATERIALES | [8 empty] | II.MATERIALES | [8 empty] | II.MATERIALES
DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
Cemento gris |  |  |  |  | Kg | 350 | 403 | 141050 | Cemento gris |  |  |  |  | Kg | 350 | 403 | 141050 | Cemento gris |  |  |  |  | Kg | 350 | 403 | 141050
Arena |  |  |  |  | m3 | 0.56 | 31881 | 17853.36 | Arena |  |  |  |  | m3 | 0.56 | 31881 | 17853.36 | Arena |  |  |  |  | m3 | 0.56 | 31881 | 17853.36
Triturado 3/4 |  |  |  |  | m3 | 0.84 | 66495 | 55855.8 | Triturado 3/4 |  |  |  |  | m3 | 0.84 | 66495 | 55855.8 | Triturado 3/4 |  |  |  |  | m3 | 0.84 | 66495 | 55855.8
Agua |  |  |  |  | lt | 180 | 50 | 9000 | Agua |  |  |  |  | lt | 180 | 50 | 9000 | Agua |  |  |  |  | lt | 180 | 50 | 9000
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 223759.16 | SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 223759.16 | SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 223759.16
FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | 6712.7748 | FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | 6712.7748 | FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | 6712.7748
SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348 | SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348 | SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348
III. TRANSPORTE | [8 empty] | III. TRANSPORTE | [8 empty] | III. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL
SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE……………………………………………………………………………………………………………………..
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………..
IV. MANO DE OBRA | [8 empty] | IV. MANO DE OBRA | [8 empty] | IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL
Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 0.77745 | 180% | 140568 | 180805.59 | Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 0.84211 | 180% | 140568 | 166924.5 | Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 0.86768 | 180% | 140568 | 162004.62
SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 180805.59 | SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 166924.5 | SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 162004.62
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 180805.59 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 166924.5 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 162004.62
TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 579370.8363 | TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 553239.1373 | TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 543977.2693
OBSERVACIONES | [8 empty] | OBSERVACIONES | [8 empty] | OBSERVACIONES
* La base de datos utilizada para este APU fue construdata | [8 empty] | * La base de datos utilizada para este APU fue construdata | [8 empty] | * La base de datos utilizada para este APU fue construdata
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA: | [8 empty] | FECHA: | [8 empty] | FECHA:
CODIGO | 2 | ACTIVIDAD: | VIGAS |  |  |  |  | Unidad: | CODIGO | 2 | ACTIVIDAD: | VIGAS |  |  |  |  | Unidad: | CODIGO | 2 | ACTIVIDAD: | VIGAS |  |  |  |  | Unidad:
DESCRIPCION: |  | Construccion de vigas de concreto armado | [5 empty] | M3 | DESCRIPCION: |  | Construccion de vigas de concreto armado | [5 empty] | M3 | DESCRIPCION: |  | Construccion de vigas de concreto armado | [5 empty] | M3
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [8 empty] | I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [8 empty] | I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 193281 | 19328.1 | Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 146366.43 | 14636.643 | Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 170614.41 | 17061.441
Mezcladora de concreto |  |  |  |  | Día | 0.72727 | 60000 | 82500 | Mezcladora de concreto |  |  |  |  | Día | 0.96038 | 60000 | 62475 | Mezcladora de concreto |  |  |  |  | Día | 0.82389 | 60000 | 72825
Vibrador de concreto |  |  |  |  | Día | 0.72727 | 50000 | 68750 | Vibrador de concreto |  |  |  |  | Día | 0.96038 | 50000 | 52062.5 | Vibrador de concreto |  |  |  |  | Día | 0.82389 | 50000 | 60687.5
Formaleta |  |  |  |  | Día | 9.62 | 400 | 41.58 | Formaleta |  |  |  |  | Día | 9.62 | 400 | 41.58 | Formaleta |  |  |  |  | Día | 9.62 | 400 | 41.58
Andamio Certificado |  |  |  |  | Día | 0.66 | 25000 | 16500 | Andamio Certificado |  |  |  |  | Día | 0.66 | 25000 | 16500 | Andamio Certificado |  |  |  |  | Día | 0.66 | 25000 | 16500
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 187119.68 | SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 145715.723 | SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 167115.521
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 187119.68 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 145715.723 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 167115.521
II.MATERIALES | [8 empty] | II.MATERIALES | [8 empty] | II.MATERIALES
DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
Cemento gris |  |  |  |  | Kg | 350 | 403 | 141050 | Cemento gris |  |  |  |  | Kg | 350 | 403 | 141050 | Cemento gris |  |  |  |  | Kg | 350 | 403 | 141050
Arena |  |  |  |  | m3 | 0.56 | 31881 | 17853.36 | Arena |  |  |  |  | m3 | 0.56 | 31881 | 17853.36 | Arena |  |  |  |  | m3 | 0.56 | 31881 | 17853.36
Triturado 3/4 |  |  |  |  | m3 | 0.84 | 66495 | 55855.8 | Triturado 3/4 |  |  |  |  | m3 | 0.84 | 66495 | 55855.8 | Triturado 3/4 |  |  |  |  | m3 | 0.84 | 66495 | 55855.8
Agua |  |  |  |  | lt | 180 | 50 | 9000 | Agua |  |  |  |  | lt | 180 | 50 | 9000 | Agua |  |  |  |  | lt | 180 | 50 | 9000
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 223759.16 | SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 223759.16 | SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 223759.16
FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | 6712.7748 | FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | 6712.7748 | FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | 6712.7748
SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348 | SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348 | SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348
III. TRANSPORTE | [8 empty] | III. TRANSPORTE | [8 empty] | III. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL
SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE……………………………………………………………………………………………………………………..
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………..
IV. MANO DE OBRA | [8 empty] | IV. MANO DE OBRA | [8 empty] | IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL
Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 0.72727 | 180% | 140568 | 193281 | Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 0.96038 | 180% | 140568 | 146366.43 | Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 0.82389 | 180% | 140568 | 170614.41
SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 193281 | SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 146366.43 | SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 170614.41
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 193281 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 146366.43 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 170614.41
TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 610872.6148 | TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 522554.0878 | TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 568201.8658
OBSERVACIONES | [8 empty] | OBSERVACIONES | [8 empty] | OBSERVACIONES
* La base de datos utilizada para este APU fue construdata | [8 empty] | * La base de datos utilizada para este APU fue CYPE | [8 empty] | * La base de datos utilizada para este APU fue construdata
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA: | [8 empty] | FECHA: | [8 empty] | FECHA:
CODIGO | 3 | ACTIVIDAD: | PLACA ALIGERADA |  |  |  |  | Unidad: | CODIGO | 3 | ACTIVIDAD: | PLACA ALIGERADA |  |  |  |  | Unidad: | CODIGO | 3 | ACTIVIDAD: | PLACA ALIGERADA |  |  |  |  | Unidad:
DESCRIPCION: |  | Construccion de placa aligerada | [5 empty] | M2 | DESCRIPCION: |  | Construccion de placa aligerada | [5 empty] | M2 | DESCRIPCION: |  | Construccion de placa aligerada | [5 empty] | M2
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [8 empty] | I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [8 empty] | I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 52713 | 5271.3 | Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 56227.2 | 5622.72 | Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 43927.5 | 4392.75
Mezcladora de concreto |  |  |  |  | Día | 2.6667 | 60000 | 22500 | Mezcladora de concreto |  |  |  |  | Día | 2.5 | 60000 | 24000 | Mezcladora de concreto |  |  |  |  | Día | 3.2 | 60000 | 18750
Vibrador de concreto |  |  |  |  | Día | 2.6667 | 50000 | 18750 | Vibrador de concreto |  |  |  |  | Día | 2.5 | 50000 | 20000 | Vibrador de concreto |  |  |  |  | Día | 3.2 | 50000 | 15625
Formaleta |  |  |  |  | Día | 2.02 | 500 | 247.5248 | Formaleta |  |  |  |  | Día | 2.02 | 500 | 247.5248 | Formaleta |  |  |  |  | Día | 2.02 | 500 | 247.5248
Andamio Certificado |  |  |  |  | Día | 0.09 | 25000 | 2250 | Andamio Certificado |  |  |  |  | Día | 0.09 | 25000 | 2250 | Andamio Certificado |  |  |  |  | Día | 0.09 | 25000 | 2250
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 49018.8248 | SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 52120.2448 | SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 41265.2748
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 49018.8248 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 52120.2448 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 41265.2748
II.MATERIALES | [8 empty] | II.MATERIALES | [8 empty] | II.MATERIALES
DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
Cemento gris |  |  |  |  | Kg | 350 | 403 | 141050 | Cemento gris |  |  |  |  | Kg | 350 | 403 | 141050 | Cemento gris |  |  |  |  | Kg | 350 | 403 | 141050
Arena |  |  |  |  | m3 | 0.56 | 31881 | 17853.36 | Arena |  |  |  |  | m3 | 0.56 | 31881 | 17853.36 | Arena |  |  |  |  | m3 | 0.56 | 31881 | 17853.36
Triturado 3/4 |  |  |  |  | m3 | 0.84 | 66495 | 55855.8 | Triturado 3/4 |  |  |  |  | m3 | 0.84 | 66495 | 55855.8 | Triturado 3/4 |  |  |  |  | m3 | 0.84 | 66495 | 55855.8
Agua |  |  |  |  | lt | 180 | 50 | 9000 | Agua |  |  |  |  | lt | 180 | 50 | 9000 | Agua |  |  |  |  | lt | 180 | 50 | 9000
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 223759.16 | SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 223759.16 | SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 223759.16
FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | 6712.7748 | FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | 6712.7748 | FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | 6712.7748
SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348 | SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348 | SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 230471.9348
III. TRANSPORTE | [8 empty] | III. TRANSPORTE | [8 empty] | III. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL
SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE……………………………………………………………………………………………………………………..
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………..
IV. MANO DE OBRA | [8 empty] | IV. MANO DE OBRA | [8 empty] | IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL
Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 2.6667 | 180% | 140568 | 52713 | Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 2.5 | 180% | 140568 | 56227.2 | Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 3.2 | 180% | 140568 | 43927.5
SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 52713 | SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 56227.2 | SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 43927.5
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 52713 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 56227.2 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 43927.5
TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 332203.7596 | TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 338819.3796 | TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 315664.7096
OBSERVACIONES | [8 empty] | OBSERVACIONES | [8 empty] | OBSERVACIONES
* La base de datos utilizada para este APU fue construdata | [8 empty] | * La base de datos utilizada para este APU fue CYPE | [8 empty] | * La base de datos utilizada para este APU fue construdata
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA: | [8 empty] | FECHA: | [8 empty] | FECHA:
CODIGO | 4 | ACTIVIDAD: | EXCAVACION MECANICA |  |  |  |  | Unidad: | CODIGO | 4 | ACTIVIDAD: | EXCAVACION MECANICA |  |  |  |  | Unidad: | CODIGO | 4 | ACTIVIDAD: | EXCAVACION MECANICA |  |  |  |  | Unidad:
DESCRIPCION: |  | Excavacion mecanica | [5 empty] | M3 | DESCRIPCION: |  | Excavacion mecanica | [5 empty] | M3 | DESCRIPCION: |  | Excavacion mecanica | [5 empty] | M3
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [8 empty] | I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [8 empty] | I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 3262.5 | 326.25 | Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 2175 | 217.5 | Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 2610 | 261
Maquina retroexcavadora con cargador |  |  |  |  | Día | 53.3333 | 850000 | 15937.5 | Maquina retroexcavadora con cargador |  |  |  |  | Día | 80 | 850000 | 10625 | Maquina retroexcavadora con cargador |  |  |  |  | Día | 66.6667 | 850000 | 12750
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 16263.75 | SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 10842.5 | SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 13011
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 16263.75 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 10842.5 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 13011
II.MATERIALES | [8 empty] | II.MATERIALES | [8 empty] | II.MATERIALES
DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
NO APLICA | [8 empty] | NO APLICA | [8 empty] | NO APLICA
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 0 | SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 0 | SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 0
FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | - | FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | - | FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | -
SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | - | SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | - | SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 0 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 0 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE | [8 empty] | III. TRANSPORTE | [8 empty] | III. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL
NO APLICA | [8 empty] | NO APLICA | [8 empty] | NO APLICA
SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE……………………………………………………………………………………………………………………..
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 0 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………..
IV. MANO DE OBRA | [8 empty] | IV. MANO DE OBRA | [8 empty] | IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL
Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 53.3333 | 180% | 174000 | 3262.5 | Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 80 | 180% | 174000 | 2175 | Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 66.6667 | 180% | 174000 | 2610
SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 3262.5 | SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 2175 | SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 2610
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 3262.5 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 2175 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 2610
TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 19526.25 | TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 13017.5 | TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 15621
OBSERVACIONES | [8 empty] | OBSERVACIONES | [8 empty] | OBSERVACIONES
* La base de datos utilizada para este APU fue construdata | [8 empty] | * La base de datos utilizada para este APU fue CYPE | [8 empty] | * La base de datos utilizada para este APU fue construdata
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA: | [8 empty] | FECHA: | [8 empty] | FECHA:
CODIGO | 5 | ACTIVIDAD: | ARMADO DE ACERO |  |  |  |  | Unidad: | CODIGO | 5 | ACTIVIDAD: | ARMADO DE ACERO |  |  |  |  | Unidad: | CODIGO | 5 | ACTIVIDAD: | ARMADO DE ACERO |  |  |  |  | Unidad:
DESCRIPCION: |  | Armado y figurado de acero | [5 empty] | KG | DESCRIPCION: |  | Armado y figurado de acero | [5 empty] | KG | DESCRIPCION: |  | Armado y figurado de acero | [5 empty] | KG
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [8 empty] | I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [8 empty] | I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 878.55 | 87.855 | Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 702.84 | 70.284 | Herramiento menor |  |  |  |  | - | 0.1 | 1405.68 | 140.568
Pulidora Electrica |  |  |  |  | Día | 160 | 35000 | 218.75 | Pulidora Electrica |  |  |  |  | Día | 200 | 35000 | 175 | Pulidora Electrica |  |  |  |  | Día | 100 | 35000 | 350
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 306.605 | SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 245.284 | SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 490.568
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 306.605 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 245.284 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 490.568
II.MATERIALES | [8 empty] | II.MATERIALES | [8 empty] | II.MATERIALES
DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
Alambre negro |  |  |  |  | kg | 0.033 | 6723 | 221.859 | Alambre negro |  |  |  |  | kg | 0.033 | 6723 | 221.859 | Alambre negro |  |  |  |  | kg | 0.033 | 6723 | 221.859
Barras de acero |  |  |  |  | kg | 1 | 4589 | 4589 | Barras de acero |  |  |  |  | kg | 1 | 4589 | 4589 | Barras de acero |  |  |  |  | kg | 1 | 4589 | 4589
Disco abrasivo corte aceros |  |  |  |  | UNID. | 0.025 | 6300 | 157.5 | Disco abrasivo corte aceros |  |  |  |  | UNID. | 0.025 | 6300 | 157.5 | Disco abrasivo corte aceros |  |  |  |  | UNID. | 0.025 | 6300 | 157.5
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 4968.359 | SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 4968.359 | SUBTOTAL SIN DESPERDICIO…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 4968.359
FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | 149.0508 | FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | 149.0508 | FACTOR DE DESPERDICIO | [6 empty] | 3% | 149.0508
SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 5117.4098 | SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 5117.4098 | SUBTOTAL DE MATERIALES……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 5117.4098
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 5117.4098 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 5117.4098 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS……………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 5117.4098
III. TRANSPORTE | [8 empty] | III. TRANSPORTE | [8 empty] | III. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/KM | VR. PARCIAL
SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE……………………………………………………………………………………………………………………..
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………………..
IV. MANO DE OBRA | [8 empty] | IV. MANO DE OBRA | [8 empty] | IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL | DESCRIPCION |  |  | CANT. | UNID. | RDTO. | %. PREST. | P.UNIT | VR. PARCIAL
Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 160 | 180% | 140568 | 878.55 | Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 200 | 180% | 140568 | 702.84 | Cuadrilla ( 1 ofi. x 1 ayu.) |  |  | 1 | día | 100 | 180% | 140568 | 1405.68
SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 878.55 | SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 702.84 | SUBTOTAL MANO DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 1405.68
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 878.55 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 702.84 | VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 1405.68
TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 6302.5648 | TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 6065.5338 | TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 7013.6578
OBSERVACIONES | [8 empty] | OBSERVACIONES | [8 empty] | OBSERVACIONES
* La base de datos utilizada para este APU fue construdata | [8 empty] | * La base de datos utilizada para este APU fue CYPE | [8 empty] | * La base de datos utilizada para este APU fue construdata

## RESULTADOS
Diferencia total | COSTOS [Miles De Pesos Colombianos] | [5 empty] | Importancia Global
| Columnas | Vigas | Placa | Excavación | Armado Acero |  | Columnas | Vigas | Placa | Excavación | Armado Acero
Caracterización de cuadrillas | 419 | 476 | 219 | 9 | 7 | V1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9
Complejidad del proyecto | 221 | 167 | 57 | 11 | 4 | V2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7
Condiciones ambientales | 105 | 217 | 108 | 14 | 3 | V3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3
Disposición de materiales | 105 | 280 | 76 | 9 | 4 | V4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7
Experiencia del trabajador | 221 | 140 | 108 | 17 | 3 | V5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6
Herramientas y equipos | 105 | 280 | 159 | 14 | 3 | V6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5
Monitoreo y control | 157 | 167 | 76 | 11 | 3 | V7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5
Percepción Motivacional | 81 | 123 | 45 | 9 | 3 | V8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3
Diferencia total | Duraciones [hc]
| Columnas | Vigas | Placa | Excavación | Armado Acero
Caracterización de cuadrillas | 7.7074 | 9.2609 | 2.3928 | 0.058956 | 0.081093
Complejidad del proyecto | 4.2722 | 3.991 | 0.98423 | 0.071615 | 0.060392
Condiciones ambientales | 2.2673 | 4.8382 | 1.4323 | 0.10028 | 0.043719
Disposición de materiales | 2.2673 | 5.9155 | 1.148 | 0.064268 | 0.060392
Experiencia del trabajador | 4.2722 | 3.533 | 1.4323 | 0.12402 | 0.053707
Herramientas y equipos | 2.2673 | 5.9155 | 1.8765 | 0.10028 | 0.048488
Monitoreo y control | 3.1668 | 3.991 | 1.148 | 0.071615 | 0.048488
Percepción Motivacional | 1.8494 | 3.245 | 0.88606 | 0.058956 | 0.043719

## Rendimientos
Item | Actividad | FUENTE 1 [hc] | FUENTE 2 [Un] | FUENTE 3 [hc]
C1 | Armado del acero | 0.05 | 0.04 | 0.08 | Kg
C2 | Construcción de columnas en concreto | 10.29 | 9.5 | 9.22 | m3
C3 | Construcción de vigas en concreto | 11 | 8.33 | 9.71 | m3
C4 | Construcción de placas en concreto | 3 | 3.2 | 2.5 | m3
E1 | Excavación de material propio del sector a máquina incluido transporte | 0.15 | 0.1 | 0.12 | m3
Item | Actividad | FUENTE 1 [cant/dias] | FUENTE 2 [Cant/dias] | FUENTE 3 [cant/dias]
C1 | Armado del acero | 160 | 200 | 100 | Kg
C2 | Construcción de columnas en concreto | 0.77745 | 0.84211 | 0.86768 | m3
C3 | Construcción de vigas en concreto | 0.72727 | 0.96038 | 0.82389 | m3
C4 | Construcción de placas en concreto | 2.6667 | 2.5 | 3.2 | m3
E1 | Excavación de material propio del sector a máquina incluido transporte | 53.3333 | 80 | 66.6667 | m3
|  | FUENTE 1 | Construdata
|  | FUENTE 2 | Invias y Bibliografía
|  | FUENTE 3 | CYPE y Bibliografía
Note on E17: Usuario: Revisar bibiografía para la referencias de algunos de los datos utilizados
Note on E18: Usuario: Revisar bibiografía para la referencias de algunos de los datos utilizados

## Cost. Columnas
Construcción de columnas en concreto
Variables | Importancia global | \ | Caracterización de cuadrillas | Complejidad del proyecto | Condiciones ambientales | Disposición de materiales | Experiencia del trabajador | Herramientas y equipos | Monitoreo y control | Percepción Motivacional | Matriz normalizada | [7 empty] | Promedio de pesos |  | Vector A x P | I λmax
Caracterización de cuadrillas | 9 | Caracterización de cuadrillas | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0.37267 | 0.44444 | 0.30303 | 0.30303 | 0.44444 | 0.30303 | 0.36923 | 0.25 | 0.34874 |  | 2.8811 | 8.2615 |  | CI | 0.016574
Complejidad del proyecto | 7 | Complejidad del proyecto | 0.33333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.12422 | 0.14815 | 0.18182 | 0.18182 | 0.14815 | 0.18182 | 0.18462 | 0.16667 | 0.16466 |  | 1.3461 | 8.175 |  | RI | 1.41 |  |  | CRISP NUMBER | Escala Difuzo trapezoidal
Condiciones ambientales | 5 | Condiciones ambientales | 0.2 | 0.33333 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.5 | 2 | 0.074534 | 0.049383 | 0.060606 | 0.060606 | 0.049383 | 0.060606 | 0.046154 | 0.083333 | 0.060576 |  | 0.48752 | 8.0481 |  | CR | 0.011755 | < 0,1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Disposición de materiales | 5 | Disposición de materiales | 0.2 | 0.33333 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.5 | 2 | 0.074534 | 0.049383 | 0.060606 | 0.060606 | 0.049383 | 0.060606 | 0.046154 | 0.083333 | 0.060576 |  | 0.48752 | 8.0481 |  |  |  | CUMPLE |  | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
Experiencia del trabajador | 7 | Experiencia del trabajador | 0.33333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.12422 | 0.14815 | 0.18182 | 0.18182 | 0.14815 | 0.18182 | 0.18462 | 0.16667 | 0.16466 |  | 1.3461 | 8.175 | [5 empty] | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
Herramientas y equipos | 5 | Herramientas y equipos | 0.2 | 0.33333 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.5 | 2 | 0.074534 | 0.049383 | 0.060606 | 0.060606 | 0.049383 | 0.060606 | 0.046154 | 0.083333 | 0.060576 |  | 0.48752 | 8.0481 | [5 empty] | 7 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8
Monitoreo y control | 6 | Monitoreo y control | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 0.093168 | 0.074074 | 0.12121 | 0.12121 | 0.074074 | 0.12121 | 0.092308 | 0.125 | 0.10278 |  | 0.8304 | 8.0792 | [5 empty] | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9
Percepción Motivacional | 4 | Percepción Motivacional | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 0.062112 | 0.037037 | 0.030303 | 0.030303 | 0.037037 | 0.030303 | 0.030769 | 0.041667 | 0.037441 |  | 0.30302 | 8.0931 | [5 empty] | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | Suma | 2.6833 | 6.75 | 16.5 | 16.5 | 6.75 | 16.5 | 10.8333 | 24 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | x | x-1 | x-(1/2) | x+(1/2) | x+1
|  | \ | Caracterización de cuadrillas |  |  |  | Complejidad del proyecto |  |  |  | Condiciones ambientales |  |  |  | Disposición de materiales |  |  |  | Experiencia del trabajador |  |  |  | Herramientas y equipos |  |  |  | Monitoreo y control |  |  |  | Percepción Motivacional |  |  |  | fuzzy geometric mean |  |  |  | Fuzzy Weight |  |  |  | Peso Prom | Peso Norm
|  | Caracterización de cuadrillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 2.8057 | 3.1988 | 3.9529 | 4.3185 | 0.21233 | 0.27463 | 0.43834 | 0.55683 | 0.37053 | 0.3402
|  | Complejidad del proyecto | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1.251 | 1.4833 | 1.9305 | 2.1635 | 0.094675 | 0.12735 | 0.21407 | 0.27896 | 0.17877 | 0.16413
|  | Condiciones ambientales | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.49269 | 0.55425 | 0.70242 | 0.81119 | 0.037286 | 0.047584 | 0.07789 | 0.1046 | 0.066839 | 0.061368
|  | Disposición de materiales | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.49269 | 0.55425 | 0.70242 | 0.81119 | 0.037286 | 0.047584 | 0.07789 | 0.1046 | 0.066839 | 0.061368
|  | Experiencia del trabajador | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1.251 | 1.4833 | 1.9305 | 2.1635 | 0.094675 | 0.12735 | 0.21407 | 0.27896 | 0.17877 | 0.16413
|  | Herramientas y equipos | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.49269 | 0.55425 | 0.70242 | 0.81119 | 0.037286 | 0.047584 | 0.07789 | 0.1046 | 0.066839 | 0.061368
|  | Monitoreo y control | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.67761 | 0.86028 | 1.2741 | 1.5651 | 0.05128 | 0.073857 | 0.14128 | 0.2018 | 0.11706 | 0.10748
|  | Percepción Motivacional | 0.14286 | 0.15385 | 0.18182 | 0.2 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.29204 | 0.32949 | 0.45254 | 0.5698 | 0.022101 | 0.028288 | 0.050182 | 0.07347 | 0.04351 | 0.039949
|  | Suma | 2.3429 | 2.493 | 2.9342 | 3.2833 | 5.2833 | 5.9794 | 7.6524 | 8.8333 | 12.3333 | 14.4 | 18.6667 | 21 | 12.3333 | 14.4 | 18.6667 | 21 | 5.2833 | 5.9794 | 7.6524 | 8.8333 | 12.3333 | 14.4 | 18.6667 | 21 | 7.25 | 8.9857 | 12.9 | 15.5 | 17 | 20.5 | 27.5 | 31 | 7.7555 | 9.018 | 11.6479 | 13.2139 |  |  |  |  | 1.0891 | 1
[35 empty] | 0.12894 | 0.11089 | 0.085852 | 0.075678
|  |  | Costos 1 |  |  | Costos 2 |  |  | Costos 3
|  |  | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS) | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS) | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS)
|  | Caracterización de cuadrillas | 382 | 579.3708 | 777 | 365 | 553.2391 | 742 | 358 | 543.9773 | 730
|  | Complejidad del proyecto | 484 | 579.3708 | 675 | 462 | 553.2391 | 645 | 454 | 543.9773 | 634
|  | Condiciones ambientales | 543 | 579.3708 | 615 | 519 | 553.2391 | 588 | 510 | 543.9773 | 578
|  | Disposición de materiales | 543 | 579.3708 | 615 | 519 | 553.2391 | 588 | 510 | 543.9773 | 578
|  | Experiencia del trabajador | 484 | 579.3708 | 675 | 462 | 553.2391 | 645 | 454 | 543.9773 | 634
|  | Herramientas y equipos | 543 | 579.3708 | 615 | 519 | 553.2391 | 588 | 510 | 543.9773 | 578
|  | Monitoreo y control | 517 | 579.3708 | 642 | 493 | 553.2391 | 613 | 485 | 543.9773 | 603
|  | Percepción Motivacional | 556 | 579.3708 | 603 | 531 | 553.2391 | 576 | 522 | 543.9773 | 566
|  |  |  | Caracterización de cuadrillas | [15 empty] | Experiencia del trabajador
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 382 | 0 | 365 | 0 | 358 | 0 | [10 empty] | 484 | 0 | 462 | 0 | 454 | 0
|  |  |  | 480.75 | 1 | 459.25 | 1 | 451 | 1 | [10 empty] | 531.75 | 1 | 507.75 | 1 | 499 | 1
|  |  |  | 678.25 | 1 | 647.75 | 1 | 637 | 1 | [10 empty] | 627.25 | 1 | 599.25 | 1 | 589 | 1
|  |  |  | 777 | 0 | 742 | 0 | 730 | 0 | [10 empty] | 675 | 0 | 645 | 0 | 634 | 0
|  |  |  | Complejidad del proyecto | [15 empty] | Herramientas y equipos
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 484 | 0 | 462 | 0 | 454 | 0 | [10 empty] | 543 | 0 | 519 | 0 | 510 | 0
|  |  |  | 531.75 | 1 | 507.75 | 1 | 499 | 1 | [10 empty] | 561 | 1 | 536.25 | 1 | 527 | 1
|  |  |  | 627.25 | 1 | 599.25 | 1 | 589 | 1 | [10 empty] | 597 | 1 | 570.75 | 1 | 561 | 1
|  |  |  | 675 | 0 | 645 | 0 | 634 | 0 | [10 empty] | 615 | 0 | 588 | 0 | 578 | 0
|  |  |  | Condiciones ambientales | [15 empty] | Monitoreo y control
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 543 | 0 | 519 | 0 | 510 | 0 | [10 empty] | 517 | 0 | 493 | 0 | 485 | 0
|  |  |  | 561 | 1 | 536.25 | 1 | 527 | 1 | [10 empty] | 548.25 | 1 | 523 | 1 | 514.5 | 1
|  |  |  | 597 | 1 | 570.75 | 1 | 561 | 1 | [10 empty] | 610.75 | 1 | 583 | 1 | 573.5 | 1
|  |  |  | 615 | 0 | 588 | 0 | 578 | 0 | [10 empty] | 642 | 0 | 613 | 0 | 603 | 0
|  |  |  | Disposición de materiales | [15 empty] | Percepción Motivacional
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 543 | 0 | 519 | 0 | 510 | 0 | [10 empty] | 556 | 0 | 531 | 0 | 522 | 0
|  |  |  | 561 | 1 | 536.25 | 1 | 527 | 1 | [10 empty] | 567.75 | 1 | 542.25 | 1 | 533 | 1
|  |  |  | 597 | 1 | 570.75 | 1 | 561 | 1 | [10 empty] | 591.25 | 1 | 564.75 | 1 | 555 | 1
|  |  |  | 615 | 0 | 588 | 0 | 578 | 0 | [10 empty] | 603 | 0 | 576 | 0 | 566 | 0

## Cost. Vigas
Construcción de columnas en concreto
Variables | Importancia global | \ | Caracterización de cuadrillas | Complejidad del proyecto | Condiciones ambientales | Disposición de materiales | Experiencia del trabajador | Herramientas y equipos | Monitoreo y control | Percepción Motivacional | Matriz normalizada | [7 empty] | Promedio de pesos |  | Vector A x P | I λmax
Caracterización de cuadrillas | 8 | Caracterización de cuadrillas | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0.38078 | 0.31579 | 0.37795 | 0.4534 | 0.26667 | 0.4534 | 0.31579 | 0.23333 | 0.34964 |  | 2.9253 | 8.3666 |  | CI | 0.026862
Complejidad del proyecto | 4 | Complejidad del proyecto | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 2 | 0.33333 | 1 | 3 | 0.076156 | 0.063158 | 0.047244 | 0.050378 | 0.088889 | 0.050378 | 0.063158 | 0.1 | 0.06742 |  | 0.54507 | 8.0847 |  | RI | 1.41 |  |  | CRISP NUMBER | Escala Difuzo trapezoidal
Condiciones ambientales | 5 | Condiciones ambientales | 0.25 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2 | 4 | 0.095195 | 0.12632 | 0.094488 | 0.075567 | 0.13333 | 0.075567 | 0.12632 | 0.13333 | 0.10751 |  | 0.87966 | 8.1818 |  | CR | 0.019051 | < 0,1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Disposición de materiales | 6 | Disposición de materiales | 0.33333 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0.12693 | 0.18947 | 0.18898 | 0.15113 | 0.17778 | 0.15113 | 0.18947 | 0.16667 | 0.1677 |  | 1.3915 | 8.2976 |  |  |  | CUMPLE |  | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
Experiencia del trabajador | 3 | Experiencia del trabajador | 0.16667 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.063463 | 0.031579 | 0.031496 | 0.037783 | 0.044444 | 0.037783 | 0.031579 | 0.066667 | 0.043099 |  | 0.34751 | 8.063 | [5 empty] | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
Herramientas y equipos | 6 | Herramientas y equipos | 0.33333 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0.12693 | 0.18947 | 0.18898 | 0.15113 | 0.17778 | 0.15113 | 0.18947 | 0.16667 | 0.1677 |  | 1.3915 | 8.2976 | [5 empty] | 7 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8
Monitoreo y control | 4 | Monitoreo y control | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 2 | 0.33333 | 1 | 3 | 0.076156 | 0.063158 | 0.047244 | 0.050378 | 0.088889 | 0.050378 | 0.063158 | 0.1 | 0.06742 |  | 0.54507 | 8.0847 | [5 empty] | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9
Percepción Motivacional | 2 | Percepción Motivacional | 0.14286 | 0.33333 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.33333 | 1 | 0.054397 | 0.021053 | 0.023622 | 0.030227 | 0.022222 | 0.030227 | 0.021053 | 0.033333 | 0.029517 |  | 0.23992 | 8.1282 | [5 empty] | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | Suma | 2.6262 | 15.8333 | 10.5833 | 6.6167 | 22.5 | 6.6167 | 15.8333 | 30 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | x | x-1 | x-(1/2) | x+(1/2) | x+1
|  | \ | Caracterización de cuadrillas |  |  |  | Complejidad del proyecto |  |  |  | Condiciones ambientales |  |  |  | Disposición de materiales |  |  |  | Experiencia del trabajador |  |  |  | Herramientas y equipos |  |  |  | Monitoreo y control |  |  |  | Percepción Motivacional |  |  |  | fuzzy geometric mean |  |  |  | Fuzzy Weight |  |  |  | Peso Prom | Peso Norm
|  | Caracterización de cuadrillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 2.9516 | 3.3493 | 4.1092 | 4.4766 | 0.21554 | 0.27694 | 0.43694 | 0.55162 | 0.37026 | 0.34097
|  | Complejidad del proyecto | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.53728 | 0.62151 | 0.82149 | 0.96468 | 0.039235 | 0.05139 | 0.087351 | 0.11887 | 0.074212 | 0.06834
|  | Condiciones ambientales | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.77735 | 0.95639 | 1.3712 | 1.6683 | 0.056765 | 0.07908 | 0.14581 | 0.20557 | 0.12181 | 0.11217
|  | Disposición de materiales | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.3643 | 1.5964 | 2.0427 | 2.276 | 0.099624 | 0.132 | 0.21721 | 0.28045 | 0.18232 | 0.1679
|  | Experiencia del trabajador | 0.14286 | 0.15385 | 0.18182 | 0.2 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.33503 | 0.38869 | 0.53384 | 0.65367 | 0.024465 | 0.032139 | 0.056765 | 0.080547 | 0.048479 | 0.044644
|  | Herramientas y equipos | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.3643 | 1.5964 | 2.0427 | 2.276 | 0.099624 | 0.132 | 0.21721 | 0.28045 | 0.18232 | 0.1679
|  | Monitoreo y control | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.53728 | 0.62151 | 0.82149 | 0.96468 | 0.039235 | 0.05139 | 0.087351 | 0.11887 | 0.074212 | 0.06834
|  | Percepción Motivacional | 0.125 | 0.13333 | 0.15385 | 0.16667 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.24834 | 0.27423 | 0.35122 | 0.4143 | 0.018135 | 0.022675 | 0.037346 | 0.051052 | 0.032302 | 0.029746
|  | Suma | 2.3012 | 2.4445 | 2.8658 | 3.2 | 11.5833 | 13.6857 | 18.0667 | 20.5 | 7.1167 | 8.8079 | 12.519 | 14.8333 | 5.2 | 5.8755 | 7.4746 | 8.5833 | 16.3333 | 19.4 | 25.6667 | 29 | 5.2 | 5.8755 | 7.4746 | 8.5833 | 11.5833 | 13.6857 | 18.0667 | 20.5 | 23 | 26.5 | 33.5 | 37 | 8.1154 | 9.4045 | 12.094 | 13.6941 |  |  |  |  | 1.0859 | 1
[35 empty] | 0.12322 | 0.10633 | 0.082686 | 0.073024
|  |  | Costos 1 |  |  | Costos 2 |  |  | Costos 3
|  |  | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS) | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS) | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS)
|  | Caracterización de cuadrillas | 402 | 610.8726 | 820 | 344 | 522.5541 | 701 | 374 | 568.2019 | 762
|  | Complejidad del proyecto | 569 | 610.8726 | 653 | 486 | 522.5541 | 559 | 529 | 568.2019 | 608
|  | Condiciones ambientales | 542 | 610.8726 | 680 | 463 | 522.5541 | 582 | 504 | 568.2019 | 632
|  | Disposición de materiales | 508 | 610.8726 | 714 | 434 | 522.5541 | 611 | 472 | 568.2019 | 664
|  | Experiencia del trabajador | 583 | 610.8726 | 639 | 499 | 522.5541 | 546 | 542 | 568.2019 | 594
|  | Herramientas y equipos | 508 | 610.8726 | 714 | 434 | 522.5541 | 611 | 472 | 568.2019 | 664
|  | Monitoreo y control | 569 | 610.8726 | 653 | 486 | 522.5541 | 559 | 529 | 568.2019 | 608
|  | Percepción Motivacional | 592 | 610.8726 | 630 | 507 | 522.5541 | 539 | 551 | 568.2019 | 586
|  |  |  | Caracterización de cuadrillas | [15 empty] | Experiencia del trabajador
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 402 | 0 | 344 | 0 | 374 | 0 | [10 empty] | 583 | 0 | 499 | 0 | 542 | 0
|  |  |  | 506.5 | 1 | 433.25 | 1 | 471 | 1 | [10 empty] | 597 | 1 | 510.75 | 1 | 555 | 1
|  |  |  | 715.5 | 1 | 611.75 | 1 | 665 | 1 | [10 empty] | 625 | 1 | 534.25 | 1 | 581 | 1
|  |  |  | 820 | 0 | 701 | 0 | 762 | 0 | [10 empty] | 639 | 0 | 546 | 0 | 594 | 0
|  |  |  | Complejidad del proyecto | [15 empty] | Herramientas y equipos
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 569 | 0 | 486 | 0 | 529 | 0 | [10 empty] | 508 | 0 | 434 | 0 | 472 | 0
|  |  |  | 590 | 1 | 504.25 | 1 | 548.75 | 1 | [10 empty] | 559.5 | 1 | 478.25 | 1 | 520 | 1
|  |  |  | 632 | 1 | 540.75 | 1 | 588.25 | 1 | [10 empty] | 662.5 | 1 | 566.75 | 1 | 616 | 1
|  |  |  | 653 | 0 | 559 | 0 | 608 | 0 | [10 empty] | 714 | 0 | 611 | 0 | 664 | 0
|  |  |  | Condiciones ambientales | [15 empty] | Monitoreo y control
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 542 | 0 | 463 | 0 | 504 | 0 | [10 empty] | 569 | 0 | 486 | 0 | 529 | 0
|  |  |  | 576.5 | 1 | 492.75 | 1 | 536 | 1 | [10 empty] | 590 | 1 | 504.25 | 1 | 548.75 | 1
|  |  |  | 645.5 | 1 | 552.25 | 1 | 600 | 1 | [10 empty] | 632 | 1 | 540.75 | 1 | 588.25 | 1
|  |  |  | 680 | 0 | 582 | 0 | 632 | 0 | [10 empty] | 653 | 0 | 559 | 0 | 608 | 0
|  |  |  | Disposición de materiales | [15 empty] | Percepción Motivacional
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 508 | 0 | 434 | 0 | 472 | 0 | [10 empty] | 592 | 0 | 507 | 0 | 551 | 0
|  |  |  | 559.5 | 1 | 478.25 | 1 | 520 | 1 | [10 empty] | 601.5 | 1 | 515 | 1 | 559.75 | 1
|  |  |  | 662.5 | 1 | 566.75 | 1 | 616 | 1 | [10 empty] | 620.5 | 1 | 531 | 1 | 577.25 | 1
|  |  |  | 714 | 0 | 611 | 0 | 664 | 0 | [10 empty] | 630 | 0 | 539 | 0 | 586 | 0

## Cost. Excav
Construcción de columnas en concreto
Variables | Importancia global | \ | Caracterización de cuadrillas | Complejidad del proyecto | Condiciones ambientales | Disposición de materiales | Experiencia del trabajador | Herramientas y equipos | Monitoreo y control | Percepción Motivacional | Matriz normalizada | [7 empty] | Promedio de pesos |  | Vector A x P | I λmax
Caracterización de cuadrillas | 3 | Caracterización de cuadrillas | 1 | 0.33333 | 0.2 | 0.5 | 0.16667 | 0.2 | 0.33333 | 1 | 0.038462 | 0.025316 | 0.037618 | 0.026316 | 0.054945 | 0.037618 | 0.025316 | 0.038462 | 0.035506 |  | 0.28653 | 8.0699 |  | CI | 0.021858
Complejidad del proyecto | 5 | Complejidad del proyecto | 3 | 1 | 0.33333 | 2 | 0.25 | 0.33333 | 1 | 3 | 0.11538 | 0.075949 | 0.062696 | 0.10526 | 0.082418 | 0.062696 | 0.075949 | 0.11538 | 0.086968 |  | 0.70568 | 8.1143 |  | RI | 1.41 |  |  | CRISP NUMBER | Escala Difuzo trapezoidal
Condiciones ambientales | 7 | Condiciones ambientales | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 0.19231 | 0.22785 | 0.18809 | 0.21053 | 0.16484 | 0.18809 | 0.22785 | 0.19231 | 0.19898 |  | 1.6469 | 8.2768 |  | CR | 0.015502 | < 0,1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Disposición de materiales | 4 | Disposición de materiales | 2 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.076923 | 0.037975 | 0.047022 | 0.052632 | 0.065934 | 0.047022 | 0.037975 | 0.076923 | 0.055301 |  | 0.44414 | 8.0314 |  |  |  | CUMPLE |  | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
Experiencia del trabajador | 8 | Experiencia del trabajador | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.23077 | 0.3038 | 0.37618 | 0.26316 | 0.32967 | 0.37618 | 0.3038 | 0.23077 | 0.30179 |  | 2.496 | 8.2708 | [5 empty] | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
Herramientas y equipos | 7 | Herramientas y equipos | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 0.19231 | 0.22785 | 0.18809 | 0.21053 | 0.16484 | 0.18809 | 0.22785 | 0.19231 | 0.19898 |  | 1.6469 | 8.2768 | [5 empty] | 7 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8
Monitoreo y control | 5 | Monitoreo y control | 3 | 1 | 0.33333 | 2 | 0.25 | 0.33333 | 1 | 3 | 0.11538 | 0.075949 | 0.062696 | 0.10526 | 0.082418 | 0.062696 | 0.075949 | 0.11538 | 0.086968 |  | 0.70568 | 8.1143 | [5 empty] | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9
Percepción Motivacional | 3 | Percepción Motivacional | 1 | 0.33333 | 0.2 | 0.5 | 0.16667 | 0.2 | 0.33333 | 1 | 0.038462 | 0.025316 | 0.037618 | 0.026316 | 0.054945 | 0.037618 | 0.025316 | 0.038462 | 0.035506 |  | 0.28653 | 8.0699 | [5 empty] | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | Suma | 26 | 13.1667 | 5.3167 | 19 | 3.0333 | 5.3167 | 13.1667 | 26 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | x | x-1 | x-(1/2) | x+(1/2) | x+1
|  | \ | Caracterización de cuadrillas |  |  |  | Complejidad del proyecto |  |  |  | Condiciones ambientales |  |  |  | Disposición de materiales |  |  |  | Experiencia del trabajador |  |  |  | Herramientas y equipos |  |  |  | Monitoreo y control |  |  |  | Percepción Motivacional |  |  |  | fuzzy geometric mean |  |  |  | Fuzzy Weight |  |  |  | Peso Prom | Peso Norm
|  | Caracterización de cuadrillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.14286 | 0.15385 | 0.18182 | 0.2 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.30879 | 0.33693 | 0.41943 | 0.48625 | 0.022689 | 0.027989 | 0.044702 | 0.060008 | 0.038847 | 0.035825
|  | Complejidad del proyecto | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.68766 | 0.80136 | 1.043 | 1.1892 | 0.050527 | 0.06657 | 0.11116 | 0.14676 | 0.093754 | 0.086461
|  | Condiciones ambientales | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.6818 | 1.9101 | 2.403 | 2.7066 | 0.12357 | 0.15867 | 0.25611 | 0.33402 | 0.21809 | 0.20113
|  | Disposición de materiales | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.40617 | 0.4883 | 0.68833 | 0.8409 | 0.029844 | 0.040564 | 0.073362 | 0.10378 | 0.061886 | 0.057073
|  | Experiencia del trabajador | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 2.3403 | 2.7976 | 3.6188 | 4.0047 | 0.17196 | 0.2324 | 0.38569 | 0.49422 | 0.32107 | 0.29609
|  | Herramientas y equipos | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.6818 | 1.9101 | 2.403 | 2.7066 | 0.12357 | 0.15867 | 0.25611 | 0.33402 | 0.21809 | 0.20113
|  | Monitoreo y control | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.68766 | 0.80136 | 1.043 | 1.1892 | 0.050527 | 0.06657 | 0.11116 | 0.14676 | 0.093754 | 0.086461
|  | Percepción Motivacional | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.14286 | 0.15385 | 0.18182 | 0.2 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.30879 | 0.33693 | 0.41943 | 0.48625 | 0.022689 | 0.027989 | 0.044702 | 0.060008 | 0.038847 | 0.035825
|  | Suma | 20 | 23 | 29 | 32 | 9.8333 | 11.4714 | 14.9667 | 17 | 4.0333 | 4.6573 | 6.0302 | 6.8333 | 13.6667 | 16.3 | 21.8333 | 25 | 2.519 | 2.734 | 3.4906 | 4.3167 | 4.0333 | 4.6573 | 6.0302 | 6.8333 | 9.8333 | 11.4714 | 14.9667 | 17 | 20 | 23 | 29 | 32 | 8.103 | 9.3826 | 12.0378 | 13.6097 |  |  |  |  | 1.0843 | 1
[35 empty] | 0.12341 | 0.10658 | 0.083072 | 0.073477
|  |  | Costos 1 |  |  | Costos 2 |  |  | Costos 3
|  |  | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS) | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS) | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS)
|  | Caracterización de cuadrillas | 18 | 19.5263 | 21 | 12 | 13.0175 | 14 | 15 | 15.621 | 17
|  | Complejidad del proyecto | 17 | 19.5263 | 22 | 11 | 13.0175 | 15 | 14 | 15.621 | 17
|  | Condiciones ambientales | 15 | 19.5263 | 24 | 10 | 13.0175 | 16 | 12 | 15.621 | 19
|  | Disposición de materiales | 18 | 19.5263 | 21 | 12 | 13.0175 | 14 | 14 | 15.621 | 17
|  | Experiencia del trabajador | 13 | 19.5263 | 26 | 9 | 13.0175 | 17 | 10 | 15.621 | 21
|  | Herramientas y equipos | 15 | 19.5263 | 24 | 10 | 13.0175 | 16 | 12 | 15.621 | 19
|  | Monitoreo y control | 17 | 19.5263 | 22 | 11 | 13.0175 | 15 | 14 | 15.621 | 17
|  | Percepción Motivacional | 18 | 19.5263 | 21 | 12 | 13.0175 | 14 | 15 | 15.621 | 17
|  |  |  | Caracterización de cuadrillas | [15 empty] | Experiencia del trabajador
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 18 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | [10 empty] | 13 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0
|  |  |  | 18.75 | 1 | 12.5 | 1 | 15.5 | 1 | [10 empty] | 16.25 | 1 | 11 | 1 | 12.75 | 1
|  |  |  | 20.25 | 1 | 13.5 | 1 | 16.5 | 1 | [10 empty] | 22.75 | 1 | 15 | 1 | 18.25 | 1
|  |  |  | 21 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | [10 empty] | 26 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0
|  |  |  | Complejidad del proyecto | [15 empty] | Herramientas y equipos
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 17 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | [10 empty] | 15 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0
|  |  |  | 18.25 | 1 | 12 | 1 | 14.75 | 1 | [10 empty] | 17.25 | 1 | 11.5 | 1 | 13.75 | 1
|  |  |  | 20.75 | 1 | 14 | 1 | 16.25 | 1 | [10 empty] | 21.75 | 1 | 14.5 | 1 | 17.25 | 1
|  |  |  | 22 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | [10 empty] | 24 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0
|  |  |  | Condiciones ambientales | [15 empty] | Monitoreo y control
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 15 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | [10 empty] | 17 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0
|  |  |  | 17.25 | 1 | 11.5 | 1 | 13.75 | 1 | [10 empty] | 18.25 | 1 | 12 | 1 | 14.75 | 1
|  |  |  | 21.75 | 1 | 14.5 | 1 | 17.25 | 1 | [10 empty] | 20.75 | 1 | 14 | 1 | 16.25 | 1
|  |  |  | 24 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | [10 empty] | 22 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0
|  |  |  | Disposición de materiales | [15 empty] | Percepción Motivacional
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 18 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | [10 empty] | 18 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0
|  |  |  | 18.75 | 1 | 12.5 | 1 | 14.75 | 1 | [10 empty] | 18.75 | 1 | 12.5 | 1 | 15.5 | 1
|  |  |  | 20.25 | 1 | 13.5 | 1 | 16.25 | 1 | [10 empty] | 20.25 | 1 | 13.5 | 1 | 16.5 | 1
|  |  |  | 21 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | [10 empty] | 21 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0

## Cost. Placa
Construcción de columnas en concreto
Variables | Importancia global | \ | Caracterización de cuadrillas | Complejidad del proyecto | Condiciones ambientales | Disposición de materiales | Experiencia del trabajador | Herramientas y equipos | Monitoreo y control | Percepción Motivacional | Matriz normalizada | [7 empty] | Promedio de pesos |  | Vector A x P | I λmax
Caracterización de cuadrillas | 8 | Caracterización de cuadrillas | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.32967 | 0.2439 | 0.34951 | 0.28916 | 0.34951 | 0.39088 | 0.28916 | 0.21429 | 0.30701 |  | 2.5291 | 8.2377 |  | CI | 0.019854
Complejidad del proyecto | 4 | Complejidad del proyecto | 0.2 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.065934 | 0.04878 | 0.038835 | 0.036145 | 0.038835 | 0.04886 | 0.036145 | 0.071429 | 0.04812 |  | 0.38731 | 8.0487 |  | RI | 1.41 |  |  | CRISP NUMBER | Escala Difuzo trapezoidal
Condiciones ambientales | 6 | Condiciones ambientales | 0.33333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 0.10989 | 0.14634 | 0.1165 | 0.14458 | 0.1165 | 0.09772 | 0.14458 | 0.14286 | 0.12737 |  | 1.0405 | 8.1691 |  | CR | 0.014081 | < 0,1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Disposición de materiales | 5 | Disposición de materiales | 0.25 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 3 | 0.082418 | 0.097561 | 0.058252 | 0.072289 | 0.058252 | 0.065147 | 0.072289 | 0.10714 | 0.076669 |  | 0.61949 | 8.0801 |  |  |  | CUMPLE |  | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
Experiencia del trabajador | 6 | Experiencia del trabajador | 0.33333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 0.10989 | 0.14634 | 0.1165 | 0.14458 | 0.1165 | 0.09772 | 0.14458 | 0.14286 | 0.12737 |  | 1.0405 | 8.1691 | [5 empty] | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
Herramientas y equipos | 7 | Herramientas y equipos | 0.5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.16484 | 0.19512 | 0.23301 | 0.21687 | 0.23301 | 0.19544 | 0.21687 | 0.17857 | 0.20422 |  | 1.6826 | 8.2392 | [5 empty] | 7 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8
Monitoreo y control | 5 | Monitoreo y control | 0.25 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 3 | 0.082418 | 0.097561 | 0.058252 | 0.072289 | 0.058252 | 0.065147 | 0.072289 | 0.10714 | 0.076669 |  | 0.61949 | 8.0801 | [5 empty] | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9
Percepción Motivacional | 3 | Percepción Motivacional | 0.16667 | 0.5 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.2 | 0.33333 | 1 | 0.054945 | 0.02439 | 0.029126 | 0.024096 | 0.029126 | 0.039088 | 0.024096 | 0.035714 | 0.032573 |  | 0.26344 | 8.0878 | [5 empty] | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | Suma | 3.0333 | 20.5 | 8.5833 | 13.8333 | 8.5833 | 5.1167 | 13.8333 | 28 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | x | x-1 | x-(1/2) | x+(1/2) | x+1
|  | \ | Caracterización de cuadrillas |  |  |  | Complejidad del proyecto |  |  |  | Condiciones ambientales |  |  |  | Disposición de materiales |  |  |  | Experiencia del trabajador |  |  |  | Herramientas y equipos |  |  |  | Monitoreo y control |  |  |  | Percepción Motivacional |  |  |  | fuzzy geometric mean |  |  |  | Fuzzy Weight |  |  |  | Peso Prom | Peso Norm
|  | Caracterización de cuadrillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 2.276 | 2.7022 | 3.4932 | 3.8708 | 0.1679 | 0.23111 | 0.40187 | 0.53219 | 0.33327 | 0.29698
|  | Complejidad del proyecto | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.35121 | 0.40956 | 0.57092 | 0.70711 | 0.025909 | 0.035029 | 0.065681 | 0.097219 | 0.055959 | 0.049865
|  | Condiciones ambientales | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.917 | 1.1067 | 1.5045 | 1.755 | 0.067647 | 0.094652 | 0.17308 | 0.24129 | 0.14417 | 0.12847
|  | Disposición de materiales | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.5698 | 0.66467 | 0.9036 | 1.0905 | 0.042034 | 0.056848 | 0.10395 | 0.14993 | 0.088192 | 0.078588
|  | Experiencia del trabajador | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.917 | 1.1067 | 1.5045 | 1.755 | 0.067647 | 0.094652 | 0.17308 | 0.24129 | 0.14417 | 0.12847
|  | Herramientas y equipos | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.4142 | 1.7516 | 2.4417 | 2.8473 | 0.10433 | 0.14981 | 0.2809 | 0.39147 | 0.23163 | 0.2064
|  | Monitoreo y control | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.5698 | 0.66467 | 0.9036 | 1.0905 | 0.042034 | 0.056848 | 0.10395 | 0.14993 | 0.088192 | 0.078588
|  | Percepción Motivacional | 0.14286 | 0.15385 | 0.18182 | 0.2 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25834 | 0.28627 | 0.37007 | 0.43937 | 0.019058 | 0.024484 | 0.042575 | 0.060409 | 0.036632 | 0.032642
|  | Suma | 2.5429 | 2.7515 | 3.4421 | 4.1167 | 14.3333 | 17.4 | 23.6667 | 27 | 6.1167 | 7.3079 | 10.019 | 11.8333 | 9.5833 | 11.6857 | 16.0667 | 18.5 | 6.1167 | 7.3079 | 10.019 | 11.8333 | 3.5333 | 4.2755 | 6.1413 | 7.5833 | 9.5833 | 11.6857 | 16.0667 | 18.5 | 21 | 24.5 | 31.5 | 35 | 7.2733 | 8.6923 | 11.6921 | 13.5557 |  |  |  |  | 1.1222 | 1
[35 empty] | 0.13749 | 0.11504 | 0.085528 | 0.07377
|  |  | Costos 1 |  |  | Costos 2 |  |  | Costos 3
|  |  | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS) | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS) | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS)
|  | Caracterización de cuadrillas | 233 | 332.2038 | 431 | 238 | 338.8194 | 440 | 221 | 315.6647 | 410
|  | Complejidad del proyecto | 315 | 332.2038 | 349 | 321 | 338.8194 | 356 | 299 | 315.6647 | 332
|  | Condiciones ambientales | 289 | 332.2038 | 375 | 295 | 338.8194 | 383 | 275 | 315.6647 | 357
|  | Disposición de materiales | 306 | 332.2038 | 359 | 312 | 338.8194 | 366 | 290 | 315.6647 | 341
|  | Experiencia del trabajador | 289 | 332.2038 | 375 | 295 | 338.8194 | 383 | 275 | 315.6647 | 357
|  | Herramientas y equipos | 263 | 332.2038 | 401 | 268 | 338.8194 | 409 | 250 | 315.6647 | 381
|  | Monitoreo y control | 306 | 332.2038 | 359 | 312 | 338.8194 | 366 | 290 | 315.6647 | 341
|  | Percepción Motivacional | 321 | 332.2038 | 344 | 327 | 338.8194 | 350 | 305 | 315.6647 | 326
|  |  |  | Caracterización de cuadrillas | [15 empty] | Experiencia del trabajador
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 233 | 0 | 238 | 0 | 221 | 0 | [10 empty] | 289 | 0 | 295 | 0 | 275 | 0
|  |  |  | 282.5 | 1 | 288.5 | 1 | 268.25 | 1 | [10 empty] | 310.5 | 1 | 317 | 1 | 295.5 | 1
|  |  |  | 381.5 | 1 | 389.5 | 1 | 362.75 | 1 | [10 empty] | 353.5 | 1 | 361 | 1 | 336.5 | 1
|  |  |  | 431 | 0 | 440 | 0 | 410 | 0 | [10 empty] | 375 | 0 | 383 | 0 | 357 | 0
|  |  |  | Complejidad del proyecto | [15 empty] | Herramientas y equipos
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 315 | 0 | 321 | 0 | 299 | 0 | [10 empty] | 263 | 0 | 268 | 0 | 250 | 0
|  |  |  | 323.5 | 1 | 329.75 | 1 | 307.25 | 1 | [10 empty] | 297.5 | 1 | 303.25 | 1 | 282.75 | 1
|  |  |  | 340.5 | 1 | 347.25 | 1 | 323.75 | 1 | [10 empty] | 366.5 | 1 | 373.75 | 1 | 348.25 | 1
|  |  |  | 349 | 0 | 356 | 0 | 332 | 0 | [10 empty] | 401 | 0 | 409 | 0 | 381 | 0
|  |  |  | Condiciones ambientales | [15 empty] | Monitoreo y control
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 289 | 0 | 295 | 0 | 275 | 0 | [10 empty] | 306 | 0 | 312 | 0 | 290 | 0
|  |  |  | 310.5 | 1 | 317 | 1 | 295.5 | 1 | [10 empty] | 319.25 | 1 | 325.5 | 1 | 302.75 | 1
|  |  |  | 353.5 | 1 | 361 | 1 | 336.5 | 1 | [10 empty] | 345.75 | 1 | 352.5 | 1 | 328.25 | 1
|  |  |  | 375 | 0 | 383 | 0 | 357 | 0 | [10 empty] | 359 | 0 | 366 | 0 | 341 | 0
|  |  |  | Disposición de materiales | [15 empty] | Percepción Motivacional
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 306 | 0 | 312 | 0 | 290 | 0 | [10 empty] | 321 | 0 | 327 | 0 | 305 | 0
|  |  |  | 319.25 | 1 | 325.5 | 1 | 302.75 | 1 | [10 empty] | 326.75 | 1 | 332.75 | 1 | 310.25 | 1
|  |  |  | 345.75 | 1 | 352.5 | 1 | 328.25 | 1 | [10 empty] | 338.25 | 1 | 344.25 | 1 | 320.75 | 1
|  |  |  | 359 | 0 | 366 | 0 | 341 | 0 | [10 empty] | 344 | 0 | 350 | 0 | 326 | 0

## Cost. Acero
Construcción de columnas en concreto
Variables | Importancia global | \ | Caracterización de cuadrillas | Complejidad del proyecto | Condiciones ambientales | Disposición de materiales | Experiencia del trabajador | Herramientas y equipos | Monitoreo y control | Percepción Motivacional | Matriz normalizada | [7 empty] | Promedio de pesos |  | Vector A x P | I λmax
Caracterización de cuadrillas | 9 | Caracterización de cuadrillas | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0.38426 | 0.45685 | 0.24138 | 0.45685 | 0.38095 | 0.31915 | 0.31915 | 0.24138 | 0.35 |  | 2.9408 | 8.4022 |  | CI | 0.029116
Complejidad del proyecto | 7 | Complejidad del proyecto | 0.33333 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0.12809 | 0.15228 | 0.17241 | 0.15228 | 0.19048 | 0.19149 | 0.19149 | 0.17241 | 0.16887 |  | 1.4074 | 8.3345 |  | RI | 1.41 |  |  | CRISP NUMBER | Escala Difuzo trapezoidal
Condiciones ambientales | 3 | Condiciones ambientales | 0.14286 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 0.054895 | 0.030457 | 0.034483 | 0.030457 | 0.02381 | 0.021277 | 0.021277 | 0.034483 | 0.031392 |  | 0.25438 | 8.1033 |  | CR | 0.020649 | < 0,1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Disposición de materiales | 7 | Disposición de materiales | 0.33333 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0.12809 | 0.15228 | 0.17241 | 0.15228 | 0.19048 | 0.19149 | 0.19149 | 0.17241 | 0.16887 |  | 1.4074 | 8.3345 |  |  |  | CUMPLE |  | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
Experiencia del trabajador | 6 | Experiencia del trabajador | 0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.096066 | 0.076142 | 0.13793 | 0.076142 | 0.095238 | 0.12766 | 0.12766 | 0.13793 | 0.10935 |  | 0.89712 | 8.2044 | [5 empty] | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
Herramientas y equipos | 5 | Herramientas y equipos | 0.2 | 0.33333 | 3 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0.076853 | 0.050761 | 0.10345 | 0.050761 | 0.047619 | 0.06383 | 0.06383 | 0.10345 | 0.070069 |  | 0.56574 | 8.0741 | [5 empty] | 7 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8
Monitoreo y control | 5 | Monitoreo y control | 0.2 | 0.33333 | 3 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0.076853 | 0.050761 | 0.10345 | 0.050761 | 0.047619 | 0.06383 | 0.06383 | 0.10345 | 0.070069 |  | 0.56574 | 8.0741 | [5 empty] | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9
Percepción Motivacional | 3 | Percepción Motivacional | 0.14286 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 0.054895 | 0.030457 | 0.034483 | 0.030457 | 0.02381 | 0.021277 | 0.021277 | 0.034483 | 0.031392 |  | 0.25438 | 8.1033 | [5 empty] | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | Suma | 2.6024 | 6.5667 | 29 | 6.5667 | 10.5 | 15.6667 | 15.6667 | 29 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | x | x-1 | x-(1/2) | x+(1/2) | x+1
|  | \ | Caracterización de cuadrillas |  |  |  | Complejidad del proyecto |  |  |  | Condiciones ambientales |  |  |  | Disposición de materiales |  |  |  | Experiencia del trabajador |  |  |  | Herramientas y equipos |  |  |  | Monitoreo y control |  |  |  | Percepción Motivacional |  |  |  | fuzzy geometric mean |  |  |  | Fuzzy Weight |  |  |  | Peso Prom | Peso Norm
|  | Caracterización de cuadrillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 3.0196 | 3.42 | 4.1834 | 4.5519 | 0.21956 | 0.27941 | 0.43341 | 0.54142 | 0.36845 | 0.34244
|  | Complejidad del proyecto | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.4142 | 1.6474 | 2.0946 | 2.3284 | 0.10283 | 0.13459 | 0.21701 | 0.27695 | 0.18284 | 0.16994
|  | Condiciones ambientales | 0.125 | 0.13333 | 0.15385 | 0.16667 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2849 | 0.30751 | 0.36948 | 0.4143 | 0.020716 | 0.025123 | 0.038279 | 0.049278 | 0.033349 | 0.030995
|  | Disposición de materiales | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.4142 | 1.6474 | 2.0946 | 2.3284 | 0.10283 | 0.13459 | 0.21701 | 0.27695 | 0.18284 | 0.16994
|  | Experiencia del trabajador | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.81777 | 0.99748 | 1.415 | 1.7155 | 0.059461 | 0.081492 | 0.1466 | 0.20404 | 0.1229 | 0.11422
|  | Herramientas y equipos | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.58591 | 0.66249 | 0.85678 | 1 | 0.042603 | 0.054125 | 0.088765 | 0.11894 | 0.076109 | 0.070736
|  | Monitoreo y control | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.58591 | 0.66249 | 0.85678 | 1 | 0.042603 | 0.054125 | 0.088765 | 0.11894 | 0.076109 | 0.070736
|  | Percepción Motivacional | 0.125 | 0.13333 | 0.15385 | 0.16667 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2849 | 0.30751 | 0.36948 | 0.4143 | 0.020716 | 0.025123 | 0.038279 | 0.049278 | 0.033349 | 0.030995
|  | Suma | 2.2833 | 2.424 | 2.8379 | 3.1667 | 5.1667 | 5.8351 | 7.4111 | 8.5 | 23 | 26 | 32 | 35 | 5.1667 | 5.8351 | 7.4111 | 8.5 | 7.0667 | 8.7444 | 12.4048 | 14.6667 | 11.5 | 13.5714 | 17.8 | 20 | 11.5 | 13.5714 | 17.8 | 20 | 23 | 26 | 32 | 35 | 8.4074 | 9.6522 | 12.2401 | 13.7529 |  |  |  |  | 1.076 | 1
[35 empty] | 0.11894 | 0.1036 | 0.081698 | 0.072712
|  |  | Costos 1 |  |  | Costos 2 |  |  | Costos 3
|  |  | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS) | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS) | Min (MILES DE PESOS) | COSTOS (MILES DE PESOS) | Máx (MILES DE PESOS)
|  | Caracterización de cuadrillas | 4 | 6.3026 | 9 | 3 | 6.0655 | 9 | 4 | 7.0137 | 10
|  | Complejidad del proyecto | 5 | 6.3026 | 8 | 5 | 6.0655 | 8 | 5 | 7.0137 | 9
|  | Condiciones ambientales | 6 | 6.3026 | 7 | 5 | 6.0655 | 7 | 6 | 7.0137 | 8
|  | Disposición de materiales | 5 | 6.3026 | 8 | 5 | 6.0655 | 8 | 5 | 7.0137 | 9
|  | Experiencia del trabajador | 5 | 6.3026 | 8 | 5 | 6.0655 | 7 | 6 | 7.0137 | 8
|  | Herramientas y equipos | 5 | 6.3026 | 7 | 5 | 6.0655 | 7 | 6 | 7.0137 | 8
|  | Monitoreo y control | 5 | 6.3026 | 7 | 5 | 6.0655 | 7 | 6 | 7.0137 | 8
|  | Percepción Motivacional | 6 | 6.3026 | 7 | 5 | 6.0655 | 7 | 6 | 7.0137 | 8
|  |  |  | Caracterización de cuadrillas | [15 empty] | Experiencia del trabajador
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0
|  |  |  | 5.25 | 1 | 4.5 | 1 | 5.5 | 1 | [10 empty] | 5.75 | 1 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1
|  |  |  | 7.75 | 1 | 7.5 | 1 | 8.5 | 1 | [10 empty] | 7.25 | 1 | 6.5 | 1 | 7.5 | 1
|  |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | [10 empty] | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Complejidad del proyecto | [15 empty] | Herramientas y equipos
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0
|  |  |  | 5.75 | 1 | 5.75 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1
|  |  |  | 7.25 | 1 | 7.25 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7.5 | 1
|  |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | [10 empty] | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Condiciones ambientales | [15 empty] | Monitoreo y control
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0
|  |  |  | 6.25 | 1 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1 | [10 empty] | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1
|  |  |  | 6.75 | 1 | 6.5 | 1 | 7.5 | 1 | [10 empty] | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 7.5 | 1
|  |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | [10 empty] | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Disposición de materiales | [15 empty] | Percepción Motivacional
|  |  |  | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3 | [11 empty] | Costos 1 |  | Costos 2 |  | Costos 3
|  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0
|  |  |  | 5.75 | 1 | 5.75 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 6.25 | 1 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1
|  |  |  | 7.25 | 1 | 7.25 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 6.75 | 1 | 6.5 | 1 | 7.5 | 1
|  |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | [10 empty] | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0

## Duracion. Columnas
Construcción de columnas en concreto
Variables | Importancia global | \ | Caracterización de cuadrillas | Complejidad del proyecto | Condiciones ambientales | Disposición de materiales | Experiencia del trabajador | Herramientas y equipos | Monitoreo y control | Percepción Motivacional | Matriz normalizada | [7 empty] | Promedio de pesos |  | Vector A x P | I λmax
Caracterización de cuadrillas | 9 | Caracterización de cuadrillas | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0.37267 | 0.44444 | 0.30303 | 0.30303 | 0.44444 | 0.30303 | 0.36923 | 0.25 | 0.34874 |  | 2.8811 | 8.2615 |  | CI | 0.016574
Complejidad del proyecto | 7 | Complejidad del proyecto | 0.33333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.12422 | 0.14815 | 0.18182 | 0.18182 | 0.14815 | 0.18182 | 0.18462 | 0.16667 | 0.16466 |  | 1.3461 | 8.175 |  | RI | 1.41 |  |  | CRISP NUMBER | Escala Difuzo trapezoidal
Condiciones ambientales | 5 | Condiciones ambientales | 0.2 | 0.33333 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.5 | 2 | 0.074534 | 0.049383 | 0.060606 | 0.060606 | 0.049383 | 0.060606 | 0.046154 | 0.083333 | 0.060576 |  | 0.48752 | 8.0481 |  | CR | 0.011755 | < 0,1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Disposición de materiales | 5 | Disposición de materiales | 0.2 | 0.33333 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.5 | 2 | 0.074534 | 0.049383 | 0.060606 | 0.060606 | 0.049383 | 0.060606 | 0.046154 | 0.083333 | 0.060576 |  | 0.48752 | 8.0481 |  |  |  | CUMPLE |  | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
Experiencia del trabajador | 7 | Experiencia del trabajador | 0.33333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.12422 | 0.14815 | 0.18182 | 0.18182 | 0.14815 | 0.18182 | 0.18462 | 0.16667 | 0.16466 |  | 1.3461 | 8.175 | [5 empty] | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
Herramientas y equipos | 5 | Herramientas y equipos | 0.2 | 0.33333 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.5 | 2 | 0.074534 | 0.049383 | 0.060606 | 0.060606 | 0.049383 | 0.060606 | 0.046154 | 0.083333 | 0.060576 |  | 0.48752 | 8.0481 | [5 empty] | 7 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8
Monitoreo y control | 6 | Monitoreo y control | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 0.093168 | 0.074074 | 0.12121 | 0.12121 | 0.074074 | 0.12121 | 0.092308 | 0.125 | 0.10278 |  | 0.8304 | 8.0792 | [5 empty] | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9
Percepción Motivacional | 4 | Percepción Motivacional | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 0.062112 | 0.037037 | 0.030303 | 0.030303 | 0.037037 | 0.030303 | 0.030769 | 0.041667 | 0.037441 |  | 0.30302 | 8.0931 | [5 empty] | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | Suma | 2.6833 | 6.75 | 16.5 | 16.5 | 6.75 | 16.5 | 10.8333 | 24 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | x | x-1 | x-(1/2) | x+(1/2) | x+1
|  | \ | Caracterización de cuadrillas |  |  |  | Complejidad del proyecto |  |  |  | Condiciones ambientales |  |  |  | Disposición de materiales |  |  |  | Experiencia del trabajador |  |  |  | Herramientas y equipos |  |  |  | Monitoreo y control |  |  |  | Percepción Motivacional |  |  |  | fuzzy geometric mean |  |  |  | Fuzzy Weight |  |  |  | Peso Prom | Peso Norm
|  | Caracterización de cuadrillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 2.8057 | 3.1988 | 3.9529 | 4.3185 | 0.21233 | 0.27463 | 0.43834 | 0.55683 | 0.37053 | 0.3402
|  | Complejidad del proyecto | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1.251 | 1.4833 | 1.9305 | 2.1635 | 0.094675 | 0.12735 | 0.21407 | 0.27896 | 0.17877 | 0.16413
|  | Condiciones ambientales | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.49269 | 0.55425 | 0.70242 | 0.81119 | 0.037286 | 0.047584 | 0.07789 | 0.1046 | 0.066839 | 0.061368
|  | Disposición de materiales | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.49269 | 0.55425 | 0.70242 | 0.81119 | 0.037286 | 0.047584 | 0.07789 | 0.1046 | 0.066839 | 0.061368
|  | Experiencia del trabajador | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1.251 | 1.4833 | 1.9305 | 2.1635 | 0.094675 | 0.12735 | 0.21407 | 0.27896 | 0.17877 | 0.16413
|  | Herramientas y equipos | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.49269 | 0.55425 | 0.70242 | 0.81119 | 0.037286 | 0.047584 | 0.07789 | 0.1046 | 0.066839 | 0.061368
|  | Monitoreo y control | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.67761 | 0.86028 | 1.2741 | 1.5651 | 0.05128 | 0.073857 | 0.14128 | 0.2018 | 0.11706 | 0.10748
|  | Percepción Motivacional | 0.14286 | 0.15385 | 0.18182 | 0.2 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.29204 | 0.32949 | 0.45254 | 0.5698 | 0.022101 | 0.028288 | 0.050182 | 0.07347 | 0.04351 | 0.039949
|  | Suma | 2.3429 | 2.493 | 2.9342 | 3.2833 | 5.2833 | 5.9794 | 7.6524 | 8.8333 | 12.3333 | 14.4 | 18.6667 | 21 | 12.3333 | 14.4 | 18.6667 | 21 | 5.2833 | 5.9794 | 7.6524 | 8.8333 | 12.3333 | 14.4 | 18.6667 | 21 | 7.25 | 8.9857 | 12.9 | 15.5 | 17 | 20.5 | 27.5 | 31 | 7.7555 | 9.018 | 11.6479 | 13.2139 |  |  |  |  | 1.0891 | 1
[35 empty] | 0.12894 | 0.11089 | 0.085852 | 0.075678
|  |  | Rendimiento 1 |  |  | Rendimiento 2 |  |  | Rendimiento 3
|  |  | Min | RENDIMIENTO | Máx | Min | RENDIMIENTO | Máx | Min | RENDIMIENTO | Máx
|  | Caracterización de cuadrillas | 6.7893 | 10.29 | 13.7907 | 6.2681 | 9.5 | 12.7319 | 6.0833 | 9.22 | 12.3567
|  | Complejidad del proyecto | 8.6011 | 10.29 | 11.9789 | 7.9407 | 9.5 | 11.0593 | 7.7067 | 9.22 | 10.7333
|  | Condiciones ambientales | 9.6585 | 10.29 | 10.9215 | 8.917 | 9.5 | 10.083 | 8.6542 | 9.22 | 9.7858
|  | Disposición de materiales | 9.6585 | 10.29 | 10.9215 | 8.917 | 9.5 | 10.083 | 8.6542 | 9.22 | 9.7858
|  | Experiencia del trabajador | 8.6011 | 10.29 | 11.9789 | 7.9407 | 9.5 | 11.0593 | 7.7067 | 9.22 | 10.7333
|  | Herramientas y equipos | 9.6585 | 10.29 | 10.9215 | 8.917 | 9.5 | 10.083 | 8.6542 | 9.22 | 9.7858
|  | Monitoreo y control | 9.1841 | 10.29 | 11.3959 | 8.479 | 9.5 | 10.521 | 8.2291 | 9.22 | 10.2109
|  | Percepción Motivacional | 9.8789 | 10.29 | 10.7011 | 9.1205 | 9.5 | 9.8795 | 8.8517 | 9.22 | 9.5883
|  |  |  | Caracterización de cuadrillas | [15 empty] | Experiencia del trabajador
|  |  |  | Duración 1 |  | Duración 2 |  | Duración 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 6.7893 | 0 | 6.2681 | 0 | 6.0833 | 0 | [10 empty] | 8.6011 | 0 | 7.9407 | 0 | 7.7067 | 0
|  |  |  | 8.5397 | 1 | 7.884 | 1 | 7.6517 | 1 | [10 empty] | 9.4455 | 1 | 8.7204 | 1 | 8.4633 | 1
|  |  |  | 12.0403 | 1 | 11.116 | 1 | 10.7883 | 1 | [10 empty] | 11.1345 | 1 | 10.2796 | 1 | 9.9767 | 1
|  |  |  | 13.7907 | 0 | 12.7319 | 0 | 12.3567 | 0 | [10 empty] | 11.9789 | 0 | 11.0593 | 0 | 10.7333 | 0
|  |  |  | Complejidad del proyecto | [15 empty] | Herramientas y equipos
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 8.6011 | 0 | 7.9407 | 0 | 7.7067 | 0 | [10 empty] | 9.6585 | 0 | 8.917 | 0 | 8.6542 | 0
|  |  |  | 9.4455 | 1 | 8.7204 | 1 | 8.4633 | 1 | [10 empty] | 9.9743 | 1 | 9.2085 | 1 | 8.9371 | 1
|  |  |  | 11.1345 | 1 | 10.2796 | 1 | 9.9767 | 1 | [10 empty] | 10.6057 | 1 | 9.7915 | 1 | 9.5029 | 1
|  |  |  | 11.9789 | 0 | 11.0593 | 0 | 10.7333 | 0 | [10 empty] | 10.9215 | 0 | 10.083 | 0 | 9.7858 | 0
|  |  |  | Condiciones ambientales | [15 empty] | Monitoreo y control
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 9.6585 | 0 | 8.917 | 0 | 8.6542 | 0 | [10 empty] | 9.1841 | 0 | 8.479 | 0 | 8.2291 | 0
|  |  |  | 9.9743 | 1 | 9.2085 | 1 | 8.9371 | 1 | [10 empty] | 9.737 | 1 | 8.9895 | 1 | 8.7245 | 1
|  |  |  | 10.6057 | 1 | 9.7915 | 1 | 9.5029 | 1 | [10 empty] | 10.843 | 1 | 10.0105 | 1 | 9.7155 | 1
|  |  |  | 10.9215 | 0 | 10.083 | 0 | 9.7858 | 0 | [10 empty] | 11.3959 | 0 | 10.521 | 0 | 10.2109 | 0
|  |  |  | Disposición de materiales | [15 empty] | Percepción Motivacional
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 9.6585 | 0 | 8.917 | 0 | 8.6542 | 0 | [10 empty] | 9.8789 | 0 | 9.1205 | 0 | 8.8517 | 0
|  |  |  | 9.9743 | 1 | 9.2085 | 1 | 8.9371 | 1 | [10 empty] | 10.0845 | 1 | 9.3102 | 1 | 9.0358 | 1
|  |  |  | 10.6057 | 1 | 9.7915 | 1 | 9.5029 | 1 | [10 empty] | 10.4955 | 1 | 9.6898 | 1 | 9.4042 | 1
|  |  |  | 10.9215 | 0 | 10.083 | 0 | 9.7858 | 0 | [10 empty] | 10.7011 | 0 | 9.8795 | 0 | 9.5883 | 0

## Duracion. Vigas
Construcción de columnas en concreto
Variables | Importancia global | \ | Caracterización de cuadrillas | Complejidad del proyecto | Condiciones ambientales | Disposición de materiales | Experiencia del trabajador | Herramientas y equipos | Monitoreo y control | Percepción Motivacional | Matriz normalizada | [7 empty] | Promedio de pesos |  | Vector A x P | I λmax
Caracterización de cuadrillas | 8 | Caracterización de cuadrillas | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0.38078 | 0.31579 | 0.37795 | 0.4534 | 0.26667 | 0.4534 | 0.31579 | 0.23333 | 0.34964 |  | 2.9253 | 8.3666 |  | CI | 0.026862
Complejidad del proyecto | 4 | Complejidad del proyecto | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 2 | 0.33333 | 1 | 3 | 0.076156 | 0.063158 | 0.047244 | 0.050378 | 0.088889 | 0.050378 | 0.063158 | 0.1 | 0.06742 |  | 0.54507 | 8.0847 |  | RI | 1.41 |  |  | CRISP NUMBER | Escala Difuzo trapezoidal
Condiciones ambientales | 5 | Condiciones ambientales | 0.25 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2 | 4 | 0.095195 | 0.12632 | 0.094488 | 0.075567 | 0.13333 | 0.075567 | 0.12632 | 0.13333 | 0.10751 |  | 0.87966 | 8.1818 |  | CR | 0.019051 | < 0,1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Disposición de materiales | 6 | Disposición de materiales | 0.33333 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0.12693 | 0.18947 | 0.18898 | 0.15113 | 0.17778 | 0.15113 | 0.18947 | 0.16667 | 0.1677 |  | 1.3915 | 8.2976 |  |  |  | CUMPLE |  | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
Experiencia del trabajador | 3 | Experiencia del trabajador | 0.16667 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.063463 | 0.031579 | 0.031496 | 0.037783 | 0.044444 | 0.037783 | 0.031579 | 0.066667 | 0.043099 |  | 0.34751 | 8.063 | [5 empty] | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
Herramientas y equipos | 6 | Herramientas y equipos | 0.33333 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0.12693 | 0.18947 | 0.18898 | 0.15113 | 0.17778 | 0.15113 | 0.18947 | 0.16667 | 0.1677 |  | 1.3915 | 8.2976 | [5 empty] | 7 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8
Monitoreo y control | 4 | Monitoreo y control | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 2 | 0.33333 | 1 | 3 | 0.076156 | 0.063158 | 0.047244 | 0.050378 | 0.088889 | 0.050378 | 0.063158 | 0.1 | 0.06742 |  | 0.54507 | 8.0847 | [5 empty] | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9
Percepción Motivacional | 2 | Percepción Motivacional | 0.14286 | 0.33333 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.33333 | 1 | 0.054397 | 0.021053 | 0.023622 | 0.030227 | 0.022222 | 0.030227 | 0.021053 | 0.033333 | 0.029517 |  | 0.23992 | 8.1282 | [5 empty] | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | Suma | 2.6262 | 15.8333 | 10.5833 | 6.6167 | 22.5 | 6.6167 | 15.8333 | 30 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | x | x-1 | x-(1/2) | x+(1/2) | x+1
|  | \ | Caracterización de cuadrillas |  |  |  | Complejidad del proyecto |  |  |  | Condiciones ambientales |  |  |  | Disposición de materiales |  |  |  | Experiencia del trabajador |  |  |  | Herramientas y equipos |  |  |  | Monitoreo y control |  |  |  | Percepción Motivacional |  |  |  | fuzzy geometric mean |  |  |  | Fuzzy Weight |  |  |  | Peso Prom | Peso Norm
|  | Caracterización de cuadrillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 2.9516 | 3.3493 | 4.1092 | 4.4766 | 0.21554 | 0.27694 | 0.43694 | 0.55162 | 0.37026 | 0.34097
|  | Complejidad del proyecto | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.53728 | 0.62151 | 0.82149 | 0.96468 | 0.039235 | 0.05139 | 0.087351 | 0.11887 | 0.074212 | 0.06834
|  | Condiciones ambientales | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.77735 | 0.95639 | 1.3712 | 1.6683 | 0.056765 | 0.07908 | 0.14581 | 0.20557 | 0.12181 | 0.11217
|  | Disposición de materiales | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.3643 | 1.5964 | 2.0427 | 2.276 | 0.099624 | 0.132 | 0.21721 | 0.28045 | 0.18232 | 0.1679
|  | Experiencia del trabajador | 0.14286 | 0.15385 | 0.18182 | 0.2 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.33503 | 0.38869 | 0.53384 | 0.65367 | 0.024465 | 0.032139 | 0.056765 | 0.080547 | 0.048479 | 0.044644
|  | Herramientas y equipos | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.3643 | 1.5964 | 2.0427 | 2.276 | 0.099624 | 0.132 | 0.21721 | 0.28045 | 0.18232 | 0.1679
|  | Monitoreo y control | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.53728 | 0.62151 | 0.82149 | 0.96468 | 0.039235 | 0.05139 | 0.087351 | 0.11887 | 0.074212 | 0.06834
|  | Percepción Motivacional | 0.125 | 0.13333 | 0.15385 | 0.16667 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.24834 | 0.27423 | 0.35122 | 0.4143 | 0.018135 | 0.022675 | 0.037346 | 0.051052 | 0.032302 | 0.029746
|  | Suma | 2.3012 | 2.4445 | 2.8658 | 3.2 | 11.5833 | 13.6857 | 18.0667 | 20.5 | 7.1167 | 8.8079 | 12.519 | 14.8333 | 5.2 | 5.8755 | 7.4746 | 8.5833 | 16.3333 | 19.4 | 25.6667 | 29 | 5.2 | 5.8755 | 7.4746 | 8.5833 | 11.5833 | 13.6857 | 18.0667 | 20.5 | 23 | 26.5 | 33.5 | 37 | 8.1154 | 9.4045 | 12.094 | 13.6941 |  |  |  |  | 1.0859 | 1
[35 empty] | 0.12322 | 0.10633 | 0.082686 | 0.073024
|  |  | Rendimiento 1 |  |  | Rendimiento 2 |  |  | Rendimiento 3
|  |  | Min | RENDIMIENTO | Máx | Min | RENDIMIENTO | Máx | Min | RENDIMIENTO | Máx
|  | Caracterización de cuadrillas | 7.2494 | 11 | 14.7506 | 5.4898 | 8.33 | 11.1702 | 6.3992 | 9.71 | 13.0208
|  | Complejidad del proyecto | 10.2483 | 11 | 11.7517 | 7.7607 | 8.33 | 8.8993 | 9.0464 | 9.71 | 10.3736
|  | Condiciones ambientales | 9.7661 | 11 | 12.2339 | 7.3956 | 8.33 | 9.2644 | 8.6208 | 9.71 | 10.7992
|  | Disposición de materiales | 9.1531 | 11 | 12.8469 | 6.9314 | 8.33 | 9.7286 | 8.0797 | 9.71 | 11.3403
|  | Experiencia del trabajador | 10.5089 | 11 | 11.4911 | 7.9581 | 8.33 | 8.7019 | 9.2765 | 9.71 | 10.1435
|  | Herramientas y equipos | 9.1531 | 11 | 12.8469 | 6.9314 | 8.33 | 9.7286 | 8.0797 | 9.71 | 11.3403
|  | Monitoreo y control | 10.2483 | 11 | 11.7517 | 7.7607 | 8.33 | 8.8993 | 9.0464 | 9.71 | 10.3736
|  | Percepción Motivacional | 10.6728 | 11 | 11.3272 | 8.0822 | 8.33 | 8.5778 | 9.4212 | 9.71 | 9.9988
|  |  |  | Caracterización de cuadrillas | [15 empty] | Experiencia del trabajador
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 7.2494 | 0 | 5.4898 | 0 | 6.3992 | 0 | [10 empty] | 10.5089 | 0 | 7.9581 | 0 | 9.2765 | 0
|  |  |  | 9.1247 | 1 | 6.9099 | 1 | 8.0546 | 1 | [10 empty] | 10.7545 | 1 | 8.1441 | 1 | 9.4933 | 1
|  |  |  | 12.8753 | 1 | 9.7501 | 1 | 11.3654 | 1 | [10 empty] | 11.2455 | 1 | 8.5159 | 1 | 9.9267 | 1
|  |  |  | 14.7506 | 0 | 11.1702 | 0 | 13.0208 | 0 | [10 empty] | 11.4911 | 0 | 8.7019 | 0 | 10.1435 | 0
|  |  |  | Complejidad del proyecto | [15 empty] | Herramientas y equipos
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 10.2483 | 0 | 7.7607 | 0 | 9.0464 | 0 | [10 empty] | 9.1531 | 0 | 6.9314 | 0 | 8.0797 | 0
|  |  |  | 10.6241 | 1 | 8.0454 | 1 | 9.3782 | 1 | [10 empty] | 10.0766 | 1 | 7.6307 | 1 | 8.8949 | 1
|  |  |  | 11.3759 | 1 | 8.6146 | 1 | 10.0418 | 1 | [10 empty] | 11.9234 | 1 | 9.0293 | 1 | 10.5251 | 1
|  |  |  | 11.7517 | 0 | 8.8993 | 0 | 10.3736 | 0 | [10 empty] | 12.8469 | 0 | 9.7286 | 0 | 11.3403 | 0
|  |  |  | Condiciones ambientales | [15 empty] | Monitoreo y control
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 9.7661 | 0 | 7.3956 | 0 | 8.6208 | 0 | [10 empty] | 10.2483 | 0 | 7.7607 | 0 | 9.0464 | 0
|  |  |  | 10.3831 | 1 | 7.8628 | 1 | 9.1654 | 1 | [10 empty] | 10.6241 | 1 | 8.0454 | 1 | 9.3782 | 1
|  |  |  | 11.6169 | 1 | 8.7972 | 1 | 10.2546 | 1 | [10 empty] | 11.3759 | 1 | 8.6146 | 1 | 10.0418 | 1
|  |  |  | 12.2339 | 0 | 9.2644 | 0 | 10.7992 | 0 | [10 empty] | 11.7517 | 0 | 8.8993 | 0 | 10.3736 | 0
|  |  |  | Disposición de materiales | [15 empty] | Percepción Motivacional
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 9.1531 | 0 | 6.9314 | 0 | 8.0797 | 0 | [10 empty] | 10.6728 | 0 | 8.0822 | 0 | 9.4212 | 0
|  |  |  | 10.0766 | 1 | 7.6307 | 1 | 8.8949 | 1 | [10 empty] | 10.8364 | 1 | 8.2061 | 1 | 9.5656 | 1
|  |  |  | 11.9234 | 1 | 9.0293 | 1 | 10.5251 | 1 | [10 empty] | 11.1636 | 1 | 8.4539 | 1 | 9.8544 | 1
|  |  |  | 12.8469 | 0 | 9.7286 | 0 | 11.3403 | 0 | [10 empty] | 11.3272 | 0 | 8.5778 | 0 | 9.9988 | 0

## Duracion. Placa A
Construcción de columnas en concreto
Variables | Importancia global | \ | Caracterización de cuadrillas | Complejidad del proyecto | Condiciones ambientales | Disposición de materiales | Experiencia del trabajador | Herramientas y equipos | Monitoreo y control | Percepción Motivacional | Matriz normalizada | [7 empty] | Promedio de pesos |  | Vector A x P | I λmax
Caracterización de cuadrillas | 8 | Caracterización de cuadrillas | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.32967 | 0.2439 | 0.34951 | 0.28916 | 0.34951 | 0.39088 | 0.28916 | 0.21429 | 0.30701 |  | 2.5291 | 8.2377 |  | CI | 0.019854
Complejidad del proyecto | 4 | Complejidad del proyecto | 0.2 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.065934 | 0.04878 | 0.038835 | 0.036145 | 0.038835 | 0.04886 | 0.036145 | 0.071429 | 0.04812 |  | 0.38731 | 8.0487 |  | RI | 1.41 |  |  | CRISP NUMBER | Escala Difuzo trapezoidal
Condiciones ambientales | 6 | Condiciones ambientales | 0.33333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 0.10989 | 0.14634 | 0.1165 | 0.14458 | 0.1165 | 0.09772 | 0.14458 | 0.14286 | 0.12737 |  | 1.0405 | 8.1691 |  | CR | 0.014081 | < 0,1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Disposición de materiales | 5 | Disposición de materiales | 0.25 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 3 | 0.082418 | 0.097561 | 0.058252 | 0.072289 | 0.058252 | 0.065147 | 0.072289 | 0.10714 | 0.076669 |  | 0.61949 | 8.0801 |  |  |  | CUMPLE |  | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
Experiencia del trabajador | 6 | Experiencia del trabajador | 0.33333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 0.10989 | 0.14634 | 0.1165 | 0.14458 | 0.1165 | 0.09772 | 0.14458 | 0.14286 | 0.12737 |  | 1.0405 | 8.1691 | [5 empty] | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
Herramientas y equipos | 7 | Herramientas y equipos | 0.5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.16484 | 0.19512 | 0.23301 | 0.21687 | 0.23301 | 0.19544 | 0.21687 | 0.17857 | 0.20422 |  | 1.6826 | 8.2392 | [5 empty] | 7 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8
Monitoreo y control | 5 | Monitoreo y control | 0.25 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 3 | 0.082418 | 0.097561 | 0.058252 | 0.072289 | 0.058252 | 0.065147 | 0.072289 | 0.10714 | 0.076669 |  | 0.61949 | 8.0801 | [5 empty] | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9
Percepción Motivacional | 3 | Percepción Motivacional | 0.16667 | 0.5 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.2 | 0.33333 | 1 | 0.054945 | 0.02439 | 0.029126 | 0.024096 | 0.029126 | 0.039088 | 0.024096 | 0.035714 | 0.032573 |  | 0.26344 | 8.0878 | [5 empty] | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | Suma | 3.0333 | 20.5 | 8.5833 | 13.8333 | 8.5833 | 5.1167 | 13.8333 | 28 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | x | x-1 | x-(1/2) | x+(1/2) | x+1
|  | \ | Caracterización de cuadrillas |  |  |  | Complejidad del proyecto |  |  |  | Condiciones ambientales |  |  |  | Disposición de materiales |  |  |  | Experiencia del trabajador |  |  |  | Herramientas y equipos |  |  |  | Monitoreo y control |  |  |  | Percepción Motivacional |  |  |  | fuzzy geometric mean |  |  |  | Fuzzy Weight |  |  |  | Peso Prom | Peso Norm
|  | Caracterización de cuadrillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 2.276 | 2.7022 | 3.4932 | 3.8708 | 0.1679 | 0.23111 | 0.40187 | 0.53219 | 0.33327 | 0.29698
|  | Complejidad del proyecto | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.35121 | 0.40956 | 0.57092 | 0.70711 | 0.025909 | 0.035029 | 0.065681 | 0.097219 | 0.055959 | 0.049865
|  | Condiciones ambientales | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.917 | 1.1067 | 1.5045 | 1.755 | 0.067647 | 0.094652 | 0.17308 | 0.24129 | 0.14417 | 0.12847
|  | Disposición de materiales | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.5698 | 0.66467 | 0.9036 | 1.0905 | 0.042034 | 0.056848 | 0.10395 | 0.14993 | 0.088192 | 0.078588
|  | Experiencia del trabajador | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.917 | 1.1067 | 1.5045 | 1.755 | 0.067647 | 0.094652 | 0.17308 | 0.24129 | 0.14417 | 0.12847
|  | Herramientas y equipos | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.4142 | 1.7516 | 2.4417 | 2.8473 | 0.10433 | 0.14981 | 0.2809 | 0.39147 | 0.23163 | 0.2064
|  | Monitoreo y control | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.5698 | 0.66467 | 0.9036 | 1.0905 | 0.042034 | 0.056848 | 0.10395 | 0.14993 | 0.088192 | 0.078588
|  | Percepción Motivacional | 0.14286 | 0.15385 | 0.18182 | 0.2 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25834 | 0.28627 | 0.37007 | 0.43937 | 0.019058 | 0.024484 | 0.042575 | 0.060409 | 0.036632 | 0.032642
|  | Suma | 2.5429 | 2.7515 | 3.4421 | 4.1167 | 14.3333 | 17.4 | 23.6667 | 27 | 6.1167 | 7.3079 | 10.019 | 11.8333 | 9.5833 | 11.6857 | 16.0667 | 18.5 | 6.1167 | 7.3079 | 10.019 | 11.8333 | 3.5333 | 4.2755 | 6.1413 | 7.5833 | 9.5833 | 11.6857 | 16.0667 | 18.5 | 21 | 24.5 | 31.5 | 35 | 7.2733 | 8.6923 | 11.6921 | 13.5557 |  |  |  |  | 1.1222 | 1
[35 empty] | 0.13749 | 0.11504 | 0.085528 | 0.07377
|  |  | Rendimiento 1 |  |  | Rendimiento 2 |  |  | Rendimiento 3
|  |  | Min | RENDIMIENTO | Máx | Min | RENDIMIENTO | Máx | Min | RENDIMIENTO | Máx
|  | Caracterización de cuadrillas | 2.1091 | 3 | 3.8909 | 2.2497 | 3.2 | 4.1503 | 1.7576 | 2.5 | 3.2424
|  | Complejidad del proyecto | 2.8504 | 3 | 3.1496 | 3.0404 | 3.2 | 3.3596 | 2.3753 | 2.5 | 2.6247
|  | Condiciones ambientales | 2.6146 | 3 | 3.3854 | 2.7889 | 3.2 | 3.6111 | 2.1788 | 2.5 | 2.8212
|  | Disposición de materiales | 2.7642 | 3 | 3.2358 | 2.9485 | 3.2 | 3.4515 | 2.3035 | 2.5 | 2.6965
|  | Experiencia del trabajador | 2.6146 | 3 | 3.3854 | 2.7889 | 3.2 | 3.6111 | 2.1788 | 2.5 | 2.8212
|  | Herramientas y equipos | 2.3808 | 3 | 3.6192 | 2.5395 | 3.2 | 3.8605 | 1.984 | 2.5 | 3.016
|  | Monitoreo y control | 2.7642 | 3 | 3.2358 | 2.9485 | 3.2 | 3.4515 | 2.3035 | 2.5 | 2.6965
|  | Percepción Motivacional | 2.9021 | 3 | 3.0979 | 3.0955 | 3.2 | 3.3045 | 2.4184 | 2.5 | 2.5816
|  |  |  | Caracterización de cuadrillas | [15 empty] | Experiencia del trabajador
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 2.1091 | 0 | 2.2497 | 0 | 1.7576 | 0 | [10 empty] | 2.6146 | 0 | 2.7889 | 0 | 2.1788 | 0
|  |  |  | 2.5545 | 1 | 2.7248 | 1 | 2.1288 | 1 | [10 empty] | 2.8073 | 1 | 2.9944 | 1 | 2.3394 | 1
|  |  |  | 3.4455 | 1 | 3.6752 | 1 | 2.8712 | 1 | [10 empty] | 3.1927 | 1 | 3.4056 | 1 | 2.6606 | 1
|  |  |  | 3.8909 | 0 | 4.1503 | 0 | 3.2424 | 0 | [10 empty] | 3.3854 | 0 | 3.6111 | 0 | 2.8212 | 0
|  |  |  | Complejidad del proyecto | [15 empty] | Herramientas y equipos
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 2.8504 | 0 | 3.0404 | 0 | 2.3753 | 0 | [10 empty] | 2.3808 | 0 | 2.5395 | 0 | 1.984 | 0
|  |  |  | 2.9252 | 1 | 3.1202 | 1 | 2.4377 | 1 | [10 empty] | 2.6904 | 1 | 2.8698 | 1 | 2.242 | 1
|  |  |  | 3.0748 | 1 | 3.2798 | 1 | 2.5623 | 1 | [10 empty] | 3.3096 | 1 | 3.5302 | 1 | 2.758 | 1
|  |  |  | 3.1496 | 0 | 3.3596 | 0 | 2.6247 | 0 | [10 empty] | 3.6192 | 0 | 3.8605 | 0 | 3.016 | 0
|  |  |  | Condiciones ambientales | [15 empty] | Monitoreo y control
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 2.6146 | 0 | 2.7889 | 0 | 2.1788 | 0 | [10 empty] | 2.7642 | 0 | 2.9485 | 0 | 2.3035 | 0
|  |  |  | 2.8073 | 1 | 2.9944 | 1 | 2.3394 | 1 | [10 empty] | 2.8821 | 1 | 3.0743 | 1 | 2.4018 | 1
|  |  |  | 3.1927 | 1 | 3.4056 | 1 | 2.6606 | 1 | [10 empty] | 3.1179 | 1 | 3.3257 | 1 | 2.5982 | 1
|  |  |  | 3.3854 | 0 | 3.6111 | 0 | 2.8212 | 0 | [10 empty] | 3.2358 | 0 | 3.4515 | 0 | 2.6965 | 0
|  |  |  | Disposición de materiales | [15 empty] | Percepción Motivacional
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 2.7642 | 0 | 2.9485 | 0 | 2.3035 | 0 | [10 empty] | 2.9021 | 0 | 3.0955 | 0 | 2.4184 | 0
|  |  |  | 2.8821 | 1 | 3.0743 | 1 | 2.4018 | 1 | [10 empty] | 2.951 | 1 | 3.1478 | 1 | 2.4592 | 1
|  |  |  | 3.1179 | 1 | 3.3257 | 1 | 2.5982 | 1 | [10 empty] | 3.049 | 1 | 3.2522 | 1 | 2.5408 | 1
|  |  |  | 3.2358 | 0 | 3.4515 | 0 | 2.6965 | 0 | [10 empty] | 3.0979 | 0 | 3.3045 | 0 | 2.5816 | 0

## Duracion. Excavacion
Construcción de columnas en concreto
Variables | Importancia global | \ | Caracterización de cuadrillas | Complejidad del proyecto | Condiciones ambientales | Disposición de materiales | Experiencia del trabajador | Herramientas y equipos | Monitoreo y control | Percepción Motivacional | Matriz normalizada | [7 empty] | Promedio de pesos |  | Vector A x P | I λmax
Caracterización de cuadrillas | 3 | Caracterización de cuadrillas | 1 | 0.33333 | 0.2 | 0.5 | 0.16667 | 0.2 | 0.33333 | 1 | 0.038462 | 0.025316 | 0.037618 | 0.026316 | 0.054945 | 0.037618 | 0.025316 | 0.038462 | 0.035506 |  | 0.28653 | 8.0699 |  | CI | 0.021858
Complejidad del proyecto | 5 | Complejidad del proyecto | 3 | 1 | 0.33333 | 2 | 0.25 | 0.33333 | 1 | 3 | 0.11538 | 0.075949 | 0.062696 | 0.10526 | 0.082418 | 0.062696 | 0.075949 | 0.11538 | 0.086968 |  | 0.70568 | 8.1143 |  | RI | 1.41 |  |  | CRISP NUMBER | Escala Difuzo trapezoidal
Condiciones ambientales | 7 | Condiciones ambientales | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 0.19231 | 0.22785 | 0.18809 | 0.21053 | 0.16484 | 0.18809 | 0.22785 | 0.19231 | 0.19898 |  | 1.6469 | 8.2768 |  | CR | 0.015502 | < 0,1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Disposición de materiales | 4 | Disposición de materiales | 2 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.076923 | 0.037975 | 0.047022 | 0.052632 | 0.065934 | 0.047022 | 0.037975 | 0.076923 | 0.055301 |  | 0.44414 | 8.0314 |  |  |  | CUMPLE |  | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
Experiencia del trabajador | 8 | Experiencia del trabajador | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.23077 | 0.3038 | 0.37618 | 0.26316 | 0.32967 | 0.37618 | 0.3038 | 0.23077 | 0.30179 |  | 2.496 | 8.2708 | [5 empty] | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
Herramientas y equipos | 7 | Herramientas y equipos | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 0.19231 | 0.22785 | 0.18809 | 0.21053 | 0.16484 | 0.18809 | 0.22785 | 0.19231 | 0.19898 |  | 1.6469 | 8.2768 | [5 empty] | 7 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8
Monitoreo y control | 5 | Monitoreo y control | 3 | 1 | 0.33333 | 2 | 0.25 | 0.33333 | 1 | 3 | 0.11538 | 0.075949 | 0.062696 | 0.10526 | 0.082418 | 0.062696 | 0.075949 | 0.11538 | 0.086968 |  | 0.70568 | 8.1143 | [5 empty] | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9
Percepción Motivacional | 3 | Percepción Motivacional | 1 | 0.33333 | 0.2 | 0.5 | 0.16667 | 0.2 | 0.33333 | 1 | 0.038462 | 0.025316 | 0.037618 | 0.026316 | 0.054945 | 0.037618 | 0.025316 | 0.038462 | 0.035506 |  | 0.28653 | 8.0699 | [5 empty] | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | Suma | 26 | 13.1667 | 5.3167 | 19 | 3.0333 | 5.3167 | 13.1667 | 26 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | x | x-1 | x-(1/2) | x+(1/2) | x+1
|  | \ | Caracterización de cuadrillas |  |  |  | Complejidad del proyecto |  |  |  | Condiciones ambientales |  |  |  | Disposición de materiales |  |  |  | Experiencia del trabajador |  |  |  | Herramientas y equipos |  |  |  | Monitoreo y control |  |  |  | Percepción Motivacional |  |  |  | fuzzy geometric mean |  |  |  | Fuzzy Weight |  |  |  | Peso Prom | Peso Norm
|  | Caracterización de cuadrillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.14286 | 0.15385 | 0.18182 | 0.2 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.30879 | 0.33693 | 0.41943 | 0.48625 | 0.022689 | 0.027989 | 0.044702 | 0.060008 | 0.038847 | 0.035825
|  | Complejidad del proyecto | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.68766 | 0.80136 | 1.043 | 1.1892 | 0.050527 | 0.06657 | 0.11116 | 0.14676 | 0.093754 | 0.086461
|  | Condiciones ambientales | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.6818 | 1.9101 | 2.403 | 2.7066 | 0.12357 | 0.15867 | 0.25611 | 0.33402 | 0.21809 | 0.20113
|  | Disposición de materiales | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.40617 | 0.4883 | 0.68833 | 0.8409 | 0.029844 | 0.040564 | 0.073362 | 0.10378 | 0.061886 | 0.057073
|  | Experiencia del trabajador | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 2.3403 | 2.7976 | 3.6188 | 4.0047 | 0.17196 | 0.2324 | 0.38569 | 0.49422 | 0.32107 | 0.29609
|  | Herramientas y equipos | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.6818 | 1.9101 | 2.403 | 2.7066 | 0.12357 | 0.15867 | 0.25611 | 0.33402 | 0.21809 | 0.20113
|  | Monitoreo y control | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.68766 | 0.80136 | 1.043 | 1.1892 | 0.050527 | 0.06657 | 0.11116 | 0.14676 | 0.093754 | 0.086461
|  | Percepción Motivacional | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 0.14286 | 0.15385 | 0.18182 | 0.2 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.30879 | 0.33693 | 0.41943 | 0.48625 | 0.022689 | 0.027989 | 0.044702 | 0.060008 | 0.038847 | 0.035825
|  | Suma | 20 | 23 | 29 | 32 | 9.8333 | 11.4714 | 14.9667 | 17 | 4.0333 | 4.6573 | 6.0302 | 6.8333 | 13.6667 | 16.3 | 21.8333 | 25 | 2.519 | 2.734 | 3.4906 | 4.3167 | 4.0333 | 4.6573 | 6.0302 | 6.8333 | 9.8333 | 11.4714 | 14.9667 | 17 | 20 | 23 | 29 | 32 | 8.103 | 9.3826 | 12.0378 | 13.6097 |  |  |  |  | 1.0843 | 1
[35 empty] | 0.12341 | 0.10658 | 0.083072 | 0.073477
|  |  | Rendimiento 1 |  |  | Rendimiento 2 |  |  | Rendimiento 3
|  |  | Min | RENDIMIENTO | Máx | Min | RENDIMIENTO | Máx | Min | RENDIMIENTO | Máx
|  | Caracterización de cuadrillas | 0.14463 | 0.15 | 0.15537 | 0.096417 | 0.1 | 0.10358 | 0.1157 | 0.12 | 0.1243
|  | Complejidad del proyecto | 0.13703 | 0.15 | 0.16297 | 0.091354 | 0.1 | 0.10865 | 0.10962 | 0.12 | 0.13038
|  | Condiciones ambientales | 0.11983 | 0.15 | 0.18017 | 0.079887 | 0.1 | 0.12011 | 0.095864 | 0.12 | 0.14414
|  | Disposición de materiales | 0.14144 | 0.15 | 0.15856 | 0.094293 | 0.1 | 0.10571 | 0.11315 | 0.12 | 0.12685
|  | Experiencia del trabajador | 0.10559 | 0.15 | 0.19441 | 0.070391 | 0.1 | 0.12961 | 0.084469 | 0.12 | 0.15553
|  | Herramientas y equipos | 0.11983 | 0.15 | 0.18017 | 0.079887 | 0.1 | 0.12011 | 0.095864 | 0.12 | 0.14414
|  | Monitoreo y control | 0.13703 | 0.15 | 0.16297 | 0.091354 | 0.1 | 0.10865 | 0.10962 | 0.12 | 0.13038
|  | Percepción Motivacional | 0.14463 | 0.15 | 0.15537 | 0.096417 | 0.1 | 0.10358 | 0.1157 | 0.12 | 0.1243
|  |  |  | Caracterización de cuadrillas | [15 empty] | Experiencia del trabajador
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 0.14463 | 0 | 0.096417 | 0 | 0.1157 | 0 | [10 empty] | 0.10559 | 0 | 0.070391 | 0 | 0.084469 | 0
|  |  |  | 0.14731 | 1 | 0.098209 | 1 | 0.11785 | 1 | [10 empty] | 0.12779 | 1 | 0.085195 | 1 | 0.10223 | 1
|  |  |  | 0.15269 | 1 | 0.10179 | 1 | 0.12215 | 1 | [10 empty] | 0.17221 | 1 | 0.1148 | 1 | 0.13777 | 1
|  |  |  | 0.15537 | 0 | 0.10358 | 0 | 0.1243 | 0 | [10 empty] | 0.19441 | 0 | 0.12961 | 0 | 0.15553 | 0
|  |  |  | Complejidad del proyecto | [15 empty] | Herramientas y equipos
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 0.13703 | 0 | 0.091354 | 0 | 0.10962 | 0 | [10 empty] | 0.11983 | 0 | 0.079887 | 0 | 0.095864 | 0
|  |  |  | 0.14352 | 1 | 0.095677 | 1 | 0.11481 | 1 | [10 empty] | 0.13492 | 1 | 0.089943 | 1 | 0.10793 | 1
|  |  |  | 0.15648 | 1 | 0.10432 | 1 | 0.12519 | 1 | [10 empty] | 0.16508 | 1 | 0.11006 | 1 | 0.13207 | 1
|  |  |  | 0.16297 | 0 | 0.10865 | 0 | 0.13038 | 0 | [10 empty] | 0.18017 | 0 | 0.12011 | 0 | 0.14414 | 0
|  |  |  | Condiciones ambientales | [15 empty] | Monitoreo y control
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 0.11983 | 0 | 0.079887 | 0 | 0.095864 | 0 | [10 empty] | 0.13703 | 0 | 0.091354 | 0 | 0.10962 | 0
|  |  |  | 0.13492 | 1 | 0.089943 | 1 | 0.10793 | 1 | [10 empty] | 0.14352 | 1 | 0.095677 | 1 | 0.11481 | 1
|  |  |  | 0.16508 | 1 | 0.11006 | 1 | 0.13207 | 1 | [10 empty] | 0.15648 | 1 | 0.10432 | 1 | 0.12519 | 1
|  |  |  | 0.18017 | 0 | 0.12011 | 0 | 0.14414 | 0 | [10 empty] | 0.16297 | 0 | 0.10865 | 0 | 0.13038 | 0
|  |  |  | Disposición de materiales | [15 empty] | Percepción Motivacional
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 0.14144 | 0 | 0.094293 | 0 | 0.11315 | 0 | [10 empty] | 0.14463 | 0 | 0.096417 | 0 | 0.1157 | 0
|  |  |  | 0.14572 | 1 | 0.097146 | 1 | 0.11658 | 1 | [10 empty] | 0.14731 | 1 | 0.098209 | 1 | 0.11785 | 1
|  |  |  | 0.15428 | 1 | 0.10285 | 1 | 0.12342 | 1 | [10 empty] | 0.15269 | 1 | 0.10179 | 1 | 0.12215 | 1
|  |  |  | 0.15856 | 0 | 0.10571 | 0 | 0.12685 | 0 | [10 empty] | 0.15537 | 0 | 0.10358 | 0 | 0.1243 | 0

## Duracion. Acero
Construcción de columnas en concreto
Variables | Importancia global | \ | Caracterización de cuadrillas | Complejidad del proyecto | Condiciones ambientales | Disposición de materiales | Experiencia del trabajador | Herramientas y equipos | Monitoreo y control | Percepción Motivacional | Matriz normalizada | [7 empty] | Promedio de pesos |  | Vector A x P | I λmax
Caracterización de cuadrillas | 9 | Caracterización de cuadrillas | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0.38426 | 0.45685 | 0.24138 | 0.45685 | 0.38095 | 0.31915 | 0.31915 | 0.24138 | 0.35 |  | 2.9408 | 8.4022 |  | CI | 0.029116
Complejidad del proyecto | 7 | Complejidad del proyecto | 0.33333 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0.12809 | 0.15228 | 0.17241 | 0.15228 | 0.19048 | 0.19149 | 0.19149 | 0.17241 | 0.16887 |  | 1.4074 | 8.3345 |  | RI | 1.41 |  |  | CRISP NUMBER | Escala Difuzo trapezoidal
Condiciones ambientales | 3 | Condiciones ambientales | 0.14286 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 0.054895 | 0.030457 | 0.034483 | 0.030457 | 0.02381 | 0.021277 | 0.021277 | 0.034483 | 0.031392 |  | 0.25438 | 8.1033 |  | CR | 0.020649 | < 0,1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Disposición de materiales | 7 | Disposición de materiales | 0.33333 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0.12809 | 0.15228 | 0.17241 | 0.15228 | 0.19048 | 0.19149 | 0.19149 | 0.17241 | 0.16887 |  | 1.4074 | 8.3345 |  |  |  | CUMPLE |  | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
Experiencia del trabajador | 6 | Experiencia del trabajador | 0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.096066 | 0.076142 | 0.13793 | 0.076142 | 0.095238 | 0.12766 | 0.12766 | 0.13793 | 0.10935 |  | 0.89712 | 8.2044 | [5 empty] | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
Herramientas y equipos | 5 | Herramientas y equipos | 0.2 | 0.33333 | 3 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0.076853 | 0.050761 | 0.10345 | 0.050761 | 0.047619 | 0.06383 | 0.06383 | 0.10345 | 0.070069 |  | 0.56574 | 8.0741 | [5 empty] | 7 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8
Monitoreo y control | 5 | Monitoreo y control | 0.2 | 0.33333 | 3 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0.076853 | 0.050761 | 0.10345 | 0.050761 | 0.047619 | 0.06383 | 0.06383 | 0.10345 | 0.070069 |  | 0.56574 | 8.0741 | [5 empty] | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9
Percepción Motivacional | 3 | Percepción Motivacional | 0.14286 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 0.054895 | 0.030457 | 0.034483 | 0.030457 | 0.02381 | 0.021277 | 0.021277 | 0.034483 | 0.031392 |  | 0.25438 | 8.1033 | [5 empty] | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | Suma | 2.6024 | 6.5667 | 29 | 6.5667 | 10.5 | 15.6667 | 15.6667 | 29 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | x | x-1 | x-(1/2) | x+(1/2) | x+1
|  | \ | Caracterización de cuadrillas |  |  |  | Complejidad del proyecto |  |  |  | Condiciones ambientales |  |  |  | Disposición de materiales |  |  |  | Experiencia del trabajador |  |  |  | Herramientas y equipos |  |  |  | Monitoreo y control |  |  |  | Percepción Motivacional |  |  |  | fuzzy geometric mean |  |  |  | Fuzzy Weight |  |  |  | Peso Prom | Peso Norm
|  | Caracterización de cuadrillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 3.0196 | 3.42 | 4.1834 | 4.5519 | 0.21956 | 0.27941 | 0.43341 | 0.54142 | 0.36845 | 0.34244
|  | Complejidad del proyecto | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.4142 | 1.6474 | 2.0946 | 2.3284 | 0.10283 | 0.13459 | 0.21701 | 0.27695 | 0.18284 | 0.16994
|  | Condiciones ambientales | 0.125 | 0.13333 | 0.15385 | 0.16667 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2849 | 0.30751 | 0.36948 | 0.4143 | 0.020716 | 0.025123 | 0.038279 | 0.049278 | 0.033349 | 0.030995
|  | Disposición de materiales | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 1.4142 | 1.6474 | 2.0946 | 2.3284 | 0.10283 | 0.13459 | 0.21701 | 0.27695 | 0.18284 | 0.16994
|  | Experiencia del trabajador | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.81777 | 0.99748 | 1.415 | 1.7155 | 0.059461 | 0.081492 | 0.1466 | 0.20404 | 0.1229 | 0.11422
|  | Herramientas y equipos | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.58591 | 0.66249 | 0.85678 | 1 | 0.042603 | 0.054125 | 0.088765 | 0.11894 | 0.076109 | 0.070736
|  | Monitoreo y control | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0.58591 | 0.66249 | 0.85678 | 1 | 0.042603 | 0.054125 | 0.088765 | 0.11894 | 0.076109 | 0.070736
|  | Percepción Motivacional | 0.125 | 0.13333 | 0.15385 | 0.16667 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.2 | 0.22222 | 0.28571 | 0.33333 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2849 | 0.30751 | 0.36948 | 0.4143 | 0.020716 | 0.025123 | 0.038279 | 0.049278 | 0.033349 | 0.030995
|  | Suma | 2.2833 | 2.424 | 2.8379 | 3.1667 | 5.1667 | 5.8351 | 7.4111 | 8.5 | 23 | 26 | 32 | 35 | 5.1667 | 5.8351 | 7.4111 | 8.5 | 7.0667 | 8.7444 | 12.4048 | 14.6667 | 11.5 | 13.5714 | 17.8 | 20 | 11.5 | 13.5714 | 17.8 | 20 | 23 | 26 | 32 | 35 | 8.4074 | 9.6522 | 12.2401 | 13.7529 |  |  |  |  | 1.076 | 1
[35 empty] | 0.11894 | 0.1036 | 0.081698 | 0.072712
|  |  | Rendimiento 1 |  |  | Rendimiento 2 |  |  | Rendimiento 3
|  |  | Min | RENDIMIENTO | Máx | Min | RENDIMIENTO | Máx | Min | RENDIMIENTO | Máx
|  | Caracterización de cuadrillas | 0.032878 | 0.05 | 0.067122 | 0.026302 | 0.04 | 0.053698 | 0.052605 | 0.08 | 0.1074
|  | Complejidad del proyecto | 0.041503 | 0.05 | 0.058497 | 0.033203 | 0.04 | 0.046797 | 0.066405 | 0.08 | 0.093595
|  | Condiciones ambientales | 0.04845 | 0.05 | 0.05155 | 0.03876 | 0.04 | 0.04124 | 0.07752 | 0.08 | 0.08248
|  | Disposición de materiales | 0.041503 | 0.05 | 0.058497 | 0.033203 | 0.04 | 0.046797 | 0.066405 | 0.08 | 0.093595
|  | Experiencia del trabajador | 0.044289 | 0.05 | 0.055711 | 0.035431 | 0.04 | 0.044569 | 0.070862 | 0.08 | 0.089138
|  | Herramientas y equipos | 0.046463 | 0.05 | 0.053537 | 0.037171 | 0.04 | 0.042829 | 0.074341 | 0.08 | 0.085659
|  | Monitoreo y control | 0.046463 | 0.05 | 0.053537 | 0.037171 | 0.04 | 0.042829 | 0.074341 | 0.08 | 0.085659
|  | Percepción Motivacional | 0.04845 | 0.05 | 0.05155 | 0.03876 | 0.04 | 0.04124 | 0.07752 | 0.08 | 0.08248
|  |  |  | Caracterización de cuadrillas | [15 empty] | Experiencia del trabajador
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 0.032878 | 0 | 0.026302 | 0 | 0.052605 | 0 | [10 empty] | 0.044289 | 0 | 0.035431 | 0 | 0.070862 | 0
|  |  |  | 0.041439 | 1 | 0.033151 | 1 | 0.066302 | 1 | [10 empty] | 0.047144 | 1 | 0.037716 | 1 | 0.075431 | 1
|  |  |  | 0.058561 | 1 | 0.046849 | 1 | 0.093698 | 1 | [10 empty] | 0.052856 | 1 | 0.042284 | 1 | 0.084569 | 1
|  |  |  | 0.067122 | 0 | 0.053698 | 0 | 0.1074 | 0 | [10 empty] | 0.055711 | 0 | 0.044569 | 0 | 0.089138 | 0
|  |  |  | Complejidad del proyecto | [15 empty] | Herramientas y equipos
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 0.041503 | 0 | 0.033203 | 0 | 0.066405 | 0 | [10 empty] | 0.046463 | 0 | 0.037171 | 0 | 0.074341 | 0
|  |  |  | 0.045752 | 1 | 0.036601 | 1 | 0.073203 | 1 | [10 empty] | 0.048232 | 1 | 0.038585 | 1 | 0.077171 | 1
|  |  |  | 0.054248 | 1 | 0.043399 | 1 | 0.086797 | 1 | [10 empty] | 0.051768 | 1 | 0.041415 | 1 | 0.082829 | 1
|  |  |  | 0.058497 | 0 | 0.046797 | 0 | 0.093595 | 0 | [10 empty] | 0.053537 | 0 | 0.042829 | 0 | 0.085659 | 0
|  |  |  | Condiciones ambientales | [15 empty] | Monitoreo y control
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 0.04845 | 0 | 0.03876 | 0 | 0.07752 | 0 | [10 empty] | 0.046463 | 0 | 0.037171 | 0 | 0.074341 | 0
|  |  |  | 0.049225 | 1 | 0.03938 | 1 | 0.07876 | 1 | [10 empty] | 0.048232 | 1 | 0.038585 | 1 | 0.077171 | 1
|  |  |  | 0.050775 | 1 | 0.04062 | 1 | 0.08124 | 1 | [10 empty] | 0.051768 | 1 | 0.041415 | 1 | 0.082829 | 1
|  |  |  | 0.05155 | 0 | 0.04124 | 0 | 0.08248 | 0 | [10 empty] | 0.053537 | 0 | 0.042829 | 0 | 0.085659 | 0
|  |  |  | Disposición de materiales | [15 empty] | Percepción Motivacional
|  |  |  | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3 | [11 empty] | Rendimiento 1 |  | Rendimiento 2 |  | Rendimiento 3
|  |  |  | 0.041503 | 0 | 0.033203 | 0 | 0.066405 | 0 | [10 empty] | 0.04845 | 0 | 0.03876 | 0 | 0.07752 | 0
|  |  |  | 0.045752 | 1 | 0.036601 | 1 | 0.073203 | 1 | [10 empty] | 0.049225 | 1 | 0.03938 | 1 | 0.07876 | 1
|  |  |  | 0.054248 | 1 | 0.043399 | 1 | 0.086797 | 1 | [10 empty] | 0.050775 | 1 | 0.04062 | 1 | 0.08124 | 1
|  |  |  | 0.058497 | 0 | 0.046797 | 0 | 0.093595 | 0 | [10 empty] | 0.05155 | 0 | 0.04124 | 0 | 0.08248 | 0

## Reglas
Actividad | Reglas
Armado del acero | Si “Caracterización de cuadrillas” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mal armado del acero”
Si “Caracterización de cuadrillas” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen desarrollo de la actividad de acero”
Si “Caracterización de cuadrillas” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena especialización de cuadrillas de trabajo”
Si “Complejidad del proyecto” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mala elección del método de construcción o perdidas de tiempo por retrabajo”
Si “Complejidad del proyecto” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena ejecución del armado del acero”
Si “Complejidad del proyecto” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena optimización y organización en el armado del acero”
Si “Condiciones ambientales” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Problemas en la instalación del acero por mal clima”
Si “Condiciones ambientales” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Normal desarrollo del armado del acero”
Si “Condiciones ambientales” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen acabado e instalación del acero”
Si “Disposición de materiales” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Oxidación del acero”
Si “Disposición de materiales” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen almacenamiento de materiales”
Si “Disposición de materiales” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena optimización y figuración del acero”
Si “Experiencia del trabajador” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por mala aceptación y retrabajo”
Si “Experiencia del trabajador” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen desarrollo de la actividad de acero”
Si “Experiencia del trabajador” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena especialización de cuadrillas de trabajo”
Si “Herramientas y equipos” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por mal almacenamiento de herramientas menores”
Si “Herramientas y equipos” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen almacenamiento y disposición”
Si “Herramientas y equipos” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena optimización de turnos para uso de maquinaria para transportar el acero”
Si “Monitoreo y control” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por el rechazo en la figuración del acero”
Si “Monitoreo y control” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena instalación y aprobación de la actividad de acero”
Si “Monitoreo y control” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena toma de decisiones y ejecución de la actividad del acero”
Si “Percepción motivacional” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mal ambiente laboral o relaciones durante el armado del acero”
Si “Percepción motivacional” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena planeación y aprobación en la actividad del armado del acero”
Si “Percepción motivacional” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buenos incentivos y distribución de tiempos de descanso”
Construcción de columnas en concreto | Si “Caracterización de cuadrillas” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mala organización para el encofrado de columnas”
Si “Caracterización de cuadrillas” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen desarrollo de la actividad de columnas”
Si “Caracterización de cuadrillas” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen acabado en la actividad de columnas”
Si “Complejidad del proyecto” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mala elección del método de construcción”
Si “Complejidad del proyecto” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena ejecución de la construcción de columnas”
Si “Complejidad del proyecto” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena planeación y optimización de la actividad de construcción de columnas”
Si “Condiciones ambientales” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Problemas en la fundición de columnas por mal clima”
Si “Condiciones ambientales” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Clima adecuado para la fundición de columnas”
Si “Condiciones ambientales” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen acabado y fundición de columnas”
Si “Disposición de materiales” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Humedad presente en la mezcla”
Si “Disposición de materiales” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen almacenamiento de materiales”
Si “Disposición de materiales” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena optimización y almacenamiento de materiales”
Si “Experiencia del trabajador” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por mala aceptación y retrabajo”
Si “Experiencia del trabajador” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen desarrollo de la actividad de construcción de columnas”
Si “Experiencia del trabajador” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena especialización de cuadrillas de trabajo”
Si “Herramientas y equipos” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por mal almacenamiento de herramientas menores”
Si “Herramientas y equipos” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen almacenamiento y disposición de formaletas y herramientas”
Si “Herramientas y equipos” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena optimización de turnos para uso de maquinaria para vibrar y fundir”
Si “Monitoreo y control” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por no aceptación del acabado de columnas”
Si “Monitoreo y control” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena instalación y aprobación de la actividad de construcción de columnas”
Si “Monitoreo y control” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena toma de decisiones y ejecución de la actividad de construcción de columnas”
Si “Percepción motivacional” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mal ambiente laboral o relaciones durante la construcción de columnas”
Si “Percepción motivacional” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena planeación y aprobación en la actividad de construcción de columnas”
Si “Percepción motivacional” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buenas incentivos y distribución de tiempos de descanso”
Construcción de vigas en concreto | Si “Caracterización de cuadrillas” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mala organización para el encofrado de vigas”
Si “Caracterización de cuadrillas” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen desarrollo de la actividad de vigas”
Si “Caracterización de cuadrillas” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen acabado en la actividad de vigas”
Si “Complejidad del proyecto” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mala elección del método de construcción”
Si “Complejidad del proyecto” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena ejecución de la construcción de vigas”
Si “Complejidad del proyecto” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena planeación y optimización de la actividad de construcción de vigas”
Si “Condiciones ambientales” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Problemas en la fundición de vigas por mal clima”
Si “Condiciones ambientales” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Clima adecuado para la fundición de vigas”
Si “Condiciones ambientales” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen acabado y fundición de vigas”
Si “Disposición de materiales” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Humedad presente en la mezcla”
Si “Disposición de materiales” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen almacenamiento de materiales”
Si “Disposición de materiales” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena optimización y almacenamiento de materiales”
Si “Experiencia del trabajador” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por mala aceptación y retrabajo”
Si “Experiencia del trabajador” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen desarrollo de la actividad de construcción de vigas”
Si “Experiencia del trabajador” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena especialización de cuadrillas de trabajo”
Si “Herramientas y equipos” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por mal almacenamiento de herramientas menores”
Si “Herramientas y equipos” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen almacenamiento y disposición de formaletas y herramientas”
Si “Herramientas y equipos” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena optimización de turnos para uso de maquinaria para vibrar y fundir”
Si “Monitoreo y control” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por no aceptación del acabado de vigas”
Si “Monitoreo y control” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena instalación y aprobación de la actividad de construcción de vigas”
Si “Monitoreo y control” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena toma de decisiones y ejecución de la actividad de construcción de vigas”
Si “Percepción motivacional” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mal ambiente laboral o relaciones durante la construcción de vigas”
Si “Percepción motivacional” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena planeación y aprobación en la actividad de construcción de vigas”
Si “Percepción motivacional” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buenos incentivos y distribución de tiempos de descanso”
Construcción de placas en concreto | Si “Caracterización de cuadrillas” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mala organización para el encofrado de placas”
Si “Caracterización de cuadrillas” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen desarrollo de la actividad de placas”
Si “Caracterización de cuadrillas” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen acabado en la actividad de placas”
Si “Complejidad del proyecto” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mala elección del método de construcción”
Si “Complejidad del proyecto” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena ejecución de la construcción de placas”
Si “Complejidad del proyecto” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena planeación y optimización de la actividad de construcción de placas”
Si “Condiciones ambientales” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Problemas en la fundición de vigas por mal clima”
Si “Condiciones ambientales” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Clima adecuado para la fundición de vigas”
Si “Condiciones ambientales” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen acabado y fundición de la viga”
Si “Disposición de materiales” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Humedad presente en la mezcla”
Si “Disposición de materiales” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen almacenamiento de materiales”
Si “Disposición de materiales” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena optimización y almacenamiento de materiales”
Si “Experiencia del trabajador” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por mala aceptación y retrabajo”
Si “Experiencia del trabajador” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen desarrollo de la actividad de construcción de placas”
Si “Experiencia del trabajador” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena especialización de cuadrillas de trabajo”
Si “Herramientas y equipos” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por mal almacenamiento de herramientas menores”
Si “Herramientas y equipos” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen almacenamiento y disposición de formaletas y herramientas”
Si “Herramientas y equipos” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena optimización de turnos para uso de maquinaria para vibrar y fundir”
Si “Monitoreo y control” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por no aceptación del acabado de la viga”
Si “Monitoreo y control” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena instalación y aprobación de la actividad de construcción de placas”
Si “Monitoreo y control” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena toma de decisiones y ejecución de la actividad de construcción de placas”
Si “Percepción motivacional” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mal ambiente laboral o relaciones durante la construcción de placas”
Si “Percepción motivacional” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena planeación y aprobación en la actividad de construcción de placas”
Si “Percepción motivacional” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buenos incentivos y distribución de tiempos de descanso”
Excavación de material propio del sector a máquina, incluye transporte | Si “Caracterización de cuadrillas” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mal ejecución de la excavación en la zona”
Si “Caracterización de cuadrillas” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen desarrollo de la excavación en la zona”
Si “Caracterización de cuadrillas” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena especialización de cuadrillas y equipos de trabajo”
Si “Complejidad del proyecto” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mala elección de maquinaria o tipo de excavación”
Si “Complejidad del proyecto” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena ejecución la excavación en la zona”
Si “Complejidad del proyecto” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena optimización y organización la excavación en la zona”
Si “Condiciones ambientales” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Problemas en la excavación por lluvias, humedad o nivel freático”
Si “Condiciones ambientales” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Normal desarrollo de la excavación en la zona”
Si “Condiciones ambientales” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen corte, excavación y retiro del material del sector”
Si “Disposición de materiales” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Malas condiciones o ubicación del material excavado”
Si “Disposición de materiales” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen retiro del material excavado”
Si “Disposición de materiales” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena optimización y utilización del material excavado”
Si “Experiencia del trabajador” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por mal manejo de maquinaria”
Si “Experiencia del trabajador” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen desarrollo de la excavación en la zona”
Si “Experiencia del trabajador” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena especialización de máquinas y cuadrillas de trabajo”
Si “Herramientas y equipos” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por mal almacenamiento de herramientas menores”
Si “Herramientas y equipos” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buen almacenamiento y disposición de maquinaria especializada”
Si “Herramientas y equipos” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena optimización de turnos para uso de maquinaria para excavar y transportar”
Si “Monitoreo y control” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Perdidas por el rechazo en el acabado de la escavación”
Si “Monitoreo y control” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “aprobación de la excavación en la zona”
Si “Monitoreo y control” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena toma de decisiones y ejecución de la actividad de excavación en la zona”
Si “Percepción motivacional” es “Mala influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Mal ambiente laboral o relaciones durante la excavación en la zona”
Si “Percepción motivacional” es “Influencia Normal” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buena planeación y aprobación en la actividad de excavación en la zona”
Si “Percepción motivacional” es “Buena influencia” entonces “Afectación de rendimiento” es “Buenos incentivos y distribución de tiempos de descanso”