## CRONOGRAMA
Actividades | Febrero |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30
Revisión de documentación existente
Entrevistas con empleados y directivos
Reunión Director Proyecto de grado
Observación Directa Area de Producción y Corte
Creación y aprobación planillas registro de datos
Generacón muestra (Muestreo estratificado)
Recolección Datos área de Producción
Analisis Datos recolectados área de Producción
Recolección Datos área de Corte
Análisis Datos recolectados área de corte
Creación y aprobación planillas registro de datos estudio de tiempos
Estudio de tiempos área Corte
Elaboración del informe diagnóstico
Elaboración plan de mejoramiento (Primera entrega)
Reunión Director Proyecto de grado
Propuesta de soluciones para cada área identificada
Desarrollo de estrategias y acciones para implementar las mejoras
Estimación de recursos necesarios
Modificación de procesos y procedimientos
Capacitación inicial del personal sobre los cambios
Monitoreo continuo de la implementación
Fase de formulación del sistema de indicadores
Ajuste de sistema de indicadores basado en la retroalimentación
Capacitación del personal sobre el uso del sistema
Ajuste del programa de capacitación basado en la retroalimentación
Presentación del plan de mejoramiento a directivos
Entrega final Libro
Resumen de Fechas Clave
1 | Fase de diagnóstico(16 Febrero -30 de Abril )
2 | Fase de diseño del plan de mejoramiento (1 Junio - 15 Julio)
3 | Fase de implementación (20 octubre- 12 Noviembre)
4 | Fase de formulación del sistema de indicadores (1 Diciembre - 20 Diciembre)
5 | Entrega Final (Septiembre 2024)