## GC-P06-F14
|  | FORMATO | [9 empty] | VERSIÓN: 0
CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS | [11 empty] | FECHA: 24/Jul/2019
| FECHA: | 2025-09-20 | [9 empty] | 1 | HOJA DE | 2
| CONTRATO: | 2542-2023 |  |  |  | FECHA DE INICIACIÓN REAL |  |  |  | 2023-06-07 |  | ACTA PARCIAL:___1__
| OBJETO: | ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA LA VICTORIA - QUIPAMA SOBRE QUEBRADA LA MUCHILERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: |  |  |  | 2023-10-06 |  | ACTA FINAL: _______
| CONTRATISTA: | RAFAEL ANTONIO ROBAYO CASALLAS |  |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN REAL: |  |  |  | 2025-11-20 |  | ACTA No. ___1_______
| INTERVENTOR: | REINALDO MENESES QUINTERO | [9 empty] | FECHA: 20-09-2025
| V. INICIAL | 1464670016 | [9 empty] | MES: SEP 2025
| V. ADICIONAL | 0
| VALOR TOTAL | 1464670016
CONDICIONES ORIGINALES | [6 empty] | OBRA EJECUTADA
[7 empty] | MODIFICATORIO No. 1 |  | PRESENTE ACTA |  | ACUM. ACTA ANTERIOR |  | ACUMULADO
No. | Descripción | Un | Cant. | Valor. Unit. | Valor. Total |  | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor
1 | ESTUDIOS TECNICOS |  |  |  | 102497869 |  |  | 102497869 |  | 102497869 |  | 0 |  | 102497869 | 6.998%
1.01 | TOPOGRAFÍA DE DETALLE (INCLUYE LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL) | UNIDAD | 1 | 4629333 | 4629333 |  | 1 | 4629333 | 1 | 4629333 | 0 | 0 | 1 | 4629333 | 0.3761%
1.02 | ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNICA | UNIDAD | 1 | 30421333 | 30421333 |  | 1 | 30421333 | 1 | 30421333 | 0 | 0 | 1 | 30421333 | 2.472%
1.03 | ESTUDIOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS (INCLUYE ANÁLISIS DE SOCAVACIÓN) | UNIDAD | 1 | 6696000 | 6696000 |  | 1 | 6696000 | 1 | 6696000 | 0 | 0 | 1 | 6696000 | 0.544%
1.04 | DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (ACCESOS Y OTROS) | UNIDAD | 1 | 13923333 | 13923333 |  | 1 | 13923333 | 1 | 13923333 | 0 | 0 | 1 | 13923333 | 1.131%
1.05 | PROCESO CONSTRUCTIVO | UNIDAD | 1 | 4869066 | 4869066 |  | 1 | 4869066 | 1 | 4869066 | 0 | 0 | 1 | 4869066 | 0.3956%
1.06 | ESTUDIOS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL COSTEO PARA SU IMPLEMENTACIÓN | UNIDAD | 1 | 4926933 | 4926933 |  | 1 | 4926933 | 1 | 4926933 | 0 | 0 | 1 | 4926933 | 0.4003%
1.07 | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | UNIDAD | 1 | 3596000 | 3596000 |  | 1 | 3596000 | 1 | 3596000 | 0 | 0 | 1 | 3596000 | 0.2922%
1.08 | ESTUDIO DE TRÁNSITO | UNIDAD | 1 | 3306666 | 3306666 |  | 1 | 3306666 | 1 | 3306666 | 0 | 0 | 1 | 3306666 | 0.2687%
1.09 | ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO | UNIDAD | 1 | 3596000 | 3596000 |  | 1 | 3596000 | 1 | 3596000 | 0 | 0 | 1 | 3596000 | 0.2922%
1.1 | DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VIAL | UNIDAD | 1 | 3306666 | 3306666 |  | 1 | 3306666 | 1 | 3306666 | 0 | 0 | 1 | 3306666 | 0.2687%
1.11 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y ANÁLISIS DE RIESGOS | UNIDAD | 1 | 3472000 | 3472000 |  | 1 | 3472000 | 1 | 3472000 | 0 | 0 | 1 | 3472000 | 0.2821%
1.12 | COMPONENTE FINANCIERO | UNIDAD | 1 | 3389333 | 3389333 |  | 1 | 3389333 | 1 | 3389333 | 0 | 0 | 1 | 3389333 | 0.2754%
| SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 86132663 |  |  | 86132663 |  | 86132663 |  | 0 |  | 86132663
| IVA DISEÑOS |  |  |  | 16365206 |  |  | 16365206 |  | 16365206 |  | 0 |  | 16365206 | % EJECUTADO | POR EJECUTAR
| TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 102497869 |  |  | 102497869 |  | 102497869 |  | 0 |  | 102497869 |  | CANT | VALOR | %
2 | OBRA CIVIL |  |  |  | 272980492.8 |  |  | 134410091.9 |  | 87638589.31 |  | 0 |  | 87638589.31 | 7.779% |  | 46771502.59 | 4.151% |  | TRUE
2.01 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO | Metro Cúbico | 320 | 16429 | 5257280 |  | 403.81 | 6634194.49 | 112 | 1840048 | 0 | 0 | 112 | 1840048 | 0.1633% | 291.81 | 4794146.49 | 0.4255% |  | TRUE
2.02 | CONCRETO DE ZAPATAS 21 Mpa - (3000 PSI) | Metro Cúbico | 19.2 | 857158 | 16457433.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | TRUE
2.03 | CONCRETO SIMPLE DE 28 Mpa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | Metro Cúbico | 64 | 1102801 | 70579264 |  | 39.15 | 43174659.15 | 39.15 | 43174659.15 | 0 | 0 | 39.15 | 43174659.15 | 3.832% | 0 | 0 | 0% |  | TRUE
2.04 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | kilogramo | 16640 | 7002 | 116513280 |  | 7945.43 | 55633900.86 | 3013.48 | 21100386.96 | 0 | 0 | 3013.48 | 21100386.96 | 1.873% | 4931.95 | 34533513.9 | 3.065% |  | TRUE
2.05 | DEMOLICIÓN DE OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | Metro Cúbico | 30 | 411262 | 12337860 |  | 56.5 | 23236303 | 38.4 | 15792460.8 | 0 | 0 | 38.4 | 15792460.8 | 1.402% | 18.1 | 7443842.2 | 0.6607% |  | TRUE
2.06 | PLACA CON STEEL DECK 28 Mpa - (4000 PSI) E= 0,10 MTS | Metro Cuadrado | 140 | 156476 | 21906640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | TRUE
2.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES | Metro Cúbico | 37.6 | 795977 | 29928735.2 |  | 7.2 | 5731034.4 | 7.2 | 5731034.4 | 0 | 0 | 7.2 | 5731034.4 | 0.5087% | 0 | 0 | 0% |  | TRUE
CONDICIONES ORIGINALES | [6 empty] | OBRA EJECUTADA | [12 empty] | TRUE
[7 empty] | MODIFICATORIO No. 1 |  | PRESENTE ACTA |  | ACUM. ACTA ANTERIOR |  | ACUMULADO
No. | Descripción | Un | Cant. | Valor. Unit. | Valor. Total |  | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor
3 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 697209240 |  |  | 586698097.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 586698097.44 | 52.07% |  | TRUE
3.01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA | kilogramo | 26060 | 23416 | 610220960 |  | 21929.36 | 513497893.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 21929.36 | 513497893.76 | 45.58% |  | TRUE
3.02 | PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA | kilogramo | 26060 | 3338 | 86988280 |  | 21929.36 | 73200203.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 21929.36 | 73200203.68 | 6.497% |  | TRUE
4 | RELLENO EN AFIRMADO |  |  |  | 77634995.2 |  |  | 30021403.84 |  | 8021981.2 |  | 0 |  | 8021981.2 | 0.712% |  | 21999422.64 | 1.953% |  | TRUE
4.01 | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLACHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | Metro Cúbico | 324.8 | 100304 | 32578739.2 |  | 73.49 | 7371340.96 | 36.75 | 3686172 |  | 0 | 36.75 | 3686172 | 0.3272% | 36.74 | 3685168.96 | 0.3271% |  | TRUE
4.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-km | 19488 | 2312 | 45056256 |  | 9796.74 | 22650062.88 | 1875.35 | 4335809.2 |  | 0 | 1875.35 | 4335809.2 | 0.3848% | 7921.39 | 18314253.68 | 1.626% |  | TRUE
NP | ITEMS NO PREVISTOS |  |  |  | 0 |  |  | 280109214.76 |  | 215588716.47 |  | 0 |  | 215588716.47 | 19.14% |  | 64520498.29 | 5.727% |  | TRUE
INP 1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | Metro Cuadrado | 0 | 6371.19 | 0 |  | 208.8 | 1330304.47 | 208.8 | 1330304.47 |  | 0 | 208.8 | 1330304.47 | 0.1181% | 0 | 0 | 0% |  | TRUE
INP 2 | CAISSON EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.3M con anillos, CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN, ANILLOS Y REFUERZO) | Metro | 0 | 6301718 | 0 |  | 34 | 214258412 | 34 | 214258412 |  | 0 | 34 | 214258412 | 19.02% | 0 | 0 | 0% |  | TRUE
INP 3 | SUMINISTRO E INSTALACION APOYOS ELASTOMERICOS DE NEOPRENO 35CM*45CM*5CM DUREZA 60 | Unidad | 0 | 464490.56 | 0 |  | 4 | 1857962.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1857962.24 | 0.1649% |  | TRUE
INP 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA,INFORMATIVA) 60 x 60 CM | Unidad | 0 | 394494.91 | 0 |  | 4 | 1577979.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1577979.64 | 0.1401% |  | TRUE
INP 5 | CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 M. | Metro Cúbico | 0 | 1254030.97 | 0 |  | 34.16 | 42837697.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 34.16 | 42837697.94 | 3.802% |  | TRUE
INP 6 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | Metro Cúbico | 0 | 84677.73 | 0 |  | 118.49 | 10033464.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 118.49 | 10033464.23 | 0.8905% |  | TRUE
INP 7 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON VIBROCOMPACADOR | Metro Cúbico | 0 | 25066.82 | 0 |  | 327.66 | 8213394.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 327.66 | 8213394.24 | 0.729% |  | TRUE
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 1047824728 |  |  | 1031238807.94 |  | 311249286.98 |  | 0 |  | 311249286.98 | 27.63% |  | 719989520.96 | 63.9% | 91.53%
| A.I.U. 30% |  |  |  | 314347419 |  |  | 309371642.38 |  | 93374786.09 |  | 0 |  | 93374786.09
| EYD |  |  |  | 102497869 |  |  | 102497869 |  | 102497869 |  | 0 |  | 102497869 | 6.998% |  |  |  | 6.998%
| PAGA |  |  |  | 0 |  |  | 15480900 | [5 empty] | 0 |  |  | 15480900 | 1.057% | 1.057%
| PMT |  |  |  | 0 |  |  | 5897164 | [5 empty] | 0 |  |  | 5897164 | 0.4026% | 0.4026%
| COSTO TOTAL |  |  |  | 1464670016 |  |  | 1464486383.32 |  | 507121942.07 |  | 0 |  | 507121942.07 | 34.62% |  | 957364441.248 | 65.36% | 99.99%
99.99%
VALOR OBRAS EJECUTADAS | [9 empty] | 507121942.07 | [6 empty] | 957548073.93
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30 % | [9 empty] | 439401004.8
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA | [9 empty] | 67720937.27
SON: | SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE
| REINALDO MENESES QUINTERO |  |  |  | RAFAEL ANTONIO ROBAYO CASALLAS
| Interventor |  |  |  | CONTRATISTA
65084385.31
2636551.96
62578847.6514
5142089.6186
Si este formato se adjunta en un acta de recibo parcial o de recibo final a satisfacción que corresponde a un contrato de obra en infraestructura vial, se debe adjuntar tambien el acta de Recursos Fisicos
Note on J37: Isa: 39,15
Note on J38: Isa: 3013,48
Note on J39: Isa: 38,40 No se Incluye, aun no se cuenta con el certificado de disposición final, así mismo no se han retirado todos los escombros
Note on J41: Isa: No se tienen Resultados de las Losas de Aproximación
Note on J49: Isa: No hay ensayos del material instalado y densidades