## Plantilla EVM (2)
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA LA VICTORIA - QUIPAMA SOBRE QUEBRADA LA MUCHILERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
ID: | 2542
Fecha de Inicio | 2025-06-20 |  | Fecha Fin: |  | 2025-11-26 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2025-09-20
Año
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado |  | Año Mes 1 1: 127064476.47; Año Mes 2 2: 220892606.49; Año Mes 3 3: 85655304.7; Año Mes 4 4: 50763655.79; Año Mes 5 5: 606522935.55; Año Mes 6 6: 42837697.94
Valor Planificado Acumulado | PV | Año Mes 1 1: 127064476.47; Año Mes 2 2: 347957082.96; Año Mes 3 3: 433612387.66; Año Mes 4 4: 484376043.45; Año Mes 5 5: 1090898979; Año Mes 6 6: 1133736676.94
Costo Real |  | Año Mes 1 1: 127064476.47; Año Mes 2 2: 220892606.49; Año Mes 3 3: 82779107.34; Año Mes 4 4: 50763655.79
Costo Real Acumulado | AC | Año Mes 1 1: 127064476.47; Año Mes 2 2: 347957082.96; Año Mes 3 3: 430736190.3; Año Mes 4 4: 481499846.09
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | Año Mes 1 1: 10.55%; Año Mes 2 2: 29.61%; Año Mes 3 3: 32.18%; Año Mes 4 4: 36.49%
Valor ganado del trabajo realizado |  | Año Mes 1 1: 119620634.27; Año Mes 2 2: 216098460; Año Mes 3 3: 29122368.16; Año Mes 4 4: 48905693.55
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | Año Mes 1 1: 119620634.27; Año Mes 2 2: 335719094.27; Año Mes 3 3: 364841462.43; Año Mes 4 4: 413747155.98
Costo total prespuestado BAC | 1133736676.94
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | -67752690.11
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | -70628887.47
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 0.85929
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 0.85419
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado