PG-0XX PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

| ### CUADRO DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### REVISIÓN | ### DESCRIPCIÓN | ### FECHA |
| ### 00 | ### Creación del documento | ### 27/12/2024 |

| AUTORIZACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORADO POR: Fecha : | REVISADO POR: Fecha : | APROBADO POR: Fecha : |

TABLA DE CONTENIDO

1 OBEJTIVO

2 ALCANCE

3 RESPONSABLES

4 DEFINICIONES

5 GENERALIDADES

5.1 Requerimientos del procedimiento

6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7 PUNTOS DE CONTROL

8 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

- OBJETIVO

El presente documento busca definir los pasos, actividades y responsabilidades para gestionar y garantizar que los proyectos se ejecuten de manera eficiente, mientras garantizan el éxito de la Corporación CDT de Gas.

- ALCANCE

Aplica para las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, basándose en buenas prácticas reconocidas a nivel mundial en el manejo de proyectos y en las directrices de la norma ISO 9001, para las diferentes áreas de la Corporación.

- RESPONSABLES

Sistemas Integrados, Líderes de Área, Desarrollo Tecnológico y funcionarios de la corporación en general.

- DEFINICIONES

Proyectos: Es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados. Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

Diseño: El proceso previo de configuración mental, “prefiguración”, en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Se aplica habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras disciplinas que requieren creatividad.

Ingeniería: Es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades y resolver problemas técnicos tanto de las personas como de la sociedad.

Proceso: Es una serie de tarea interrelacionadas que, juntas transforman las entradas en salidas.

Procedimientos: Es un conjunto de acciones que tienen que realizarse todas igualmente, para obtener los mismos resultados bajo las mismas circunstancias.

Liderazgo: Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos.

Seguimiento: Es un recurso que permite realizar una contemplación aguda sobre diversas actividades, para luego poder tomar decisiones acertadas.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. La etapa de validación se cumple cuando se compara el servicio (resultado del diseño) contra los requisitos para su aplicación.

Elementos de Entrada: Son los requisitos funcionales de desempeño que describen las características específicas o en la especificación de un producto, proceso o sistema.

- GENERALIDADES

La gestión de Proyectos también es llamada como gerencia, dirección o administración de proyectos. Es una disciplina que orienta e integra los procesos del ciclo de vida de este, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto (producto o servicio) y cumplir con el alcance dentro de los límites de tiempo y costos definidos.

  - Requerimientos del procedimiento

- El diseño y desarrollo son el primer paso en el proceso de ofrecer al usuario un producto que satisfaga sus requisitos.

- Cada proceso misional o estratégico identificará la necesidad de diseñar o desarrollar productos y servicios que permitan fortalecer y mejorar la gestión de la Entidad.

- El proceso que requiera adelantar el diseño y desarrollo de sus productos y/o servicios debe conformar un equipo de trabajo definiendo responsabilidades en las diferentes etapas del proceso.

- Si el diseño y desarrollo involucra otro proceso, se debe informar y validar las actividades con el proceso involucrado.

- El registro del procedimiento se debe realizar en la herramienta de planificación del diseño y desarrollo, la cual debe ser remitida a la Oficina Asesora de Planeación, quien será la encargada de realizar el seguimiento.

- Los cambios en la herramienta de planificación del diseño y desarrollo, deben quedar debidamente justificados y aprobados por el responsable del proceso, y deben estar orientados a garantizar el cumplimiento de los requisitos y expectativas del usuario de los productos y servicios que entrega y/o presta la Corporación.

- Los incumplimientos o retrasos en el plan de acción establecido en la herramienta de planificación del diseño y desarrollo deben generar acciones correctivas y preventivas.

- Descripción del procedimiento

| No. | Actividad | Responsable | Documento / Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | En caso de la recepción de un proyecto externo, el área comercial, como responsable de la negociación con el cliente, deberá identificar y recopilar la información relevante para su evaluación, garantizando la disponibilidad de los datos necesarios para el análisis técnico, financiero y operativo conforme a los lineamientos establecidos en el procedimiento. | Área comercial | PG-007 MANEJO GENERAL DE COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS. PGF – 061 FORMATO DE PROYECTOS CAPITULO 1 – PLAN DE DESARROLLO DE PROYECTOS |
| 1 | Detallar las generalidades y la descripción correspondientes al proyecto, independientemente de su naturaleza u origen (interno o externo). | Área comercial Líderes de Área Área en cuestión | PGF – 061 FORMATO DE PROYECTOS |
| 2 | Definir el equipo para el diseño y desarrollo, definiendo las responsabilidades correspondientes. | Área comercial Líderes de Área Área en cuestión | PGF – 061 FORMATO DE PROYECTOS |
| 3 | Establecer que nuevo conocimiento y nuevos desarrollos tecnológicos traería consigo la puesta en práctica del proyecto para el desarrollo de producto o servicio que se planea ejecutar. | Área comercial Líderes de Área Área en cuestión | PGF – 061 FORMATO DE PROYECTOS |
| 4 | Establecer los requisitos de entrada para el diseño y desarrollo del producto y/o servicio | Área comercial Líderes de Área Área en cuestión | PGF – 061 FORMATO DE PROYECTOS |
| 5 | Establecer y aprobar un plan de acción junto a su respectivo cronograma para implementar el diseño y desarrollo del producto y/o servicio, que incluya la descripción de la actividad que se va a adelantar, el responsable de ejecutarla una fecha de inicio, una fecha final y el entregable de cada una. | Área comercial Líderes de Área Área en cuestión | PGF – 061 FORMATO DE PROYECTOS |
| 6 | Remitir el FORMATO DE PROYECTOS debidamente diligenciado y firmado al área correspondiente o la dirección para la validación de su planteamiento y contenido. | Área comercial Líderes de Área Área en cuestión | CORREO ELECTRÓNICO DE REMISIÓN PGF – 061 FORMATO DE PROYECTOS |
| 7 | Revisar el plan de acción establecido para el diseño y desarrollo de los productos y/o servicios ofrecidos por la Corporación, teniendo como punto de partida los elementos de entrada definidos en la actividad 3. | Líderes de Área Área en cuestión | PGF – 061 FORMATO DE PROYECTOS |
|  | ¿Se aprueba la presentación del proyecto y por consecuente su plan de acción? Si: Continuar en la actividad 8. No: Solicitar los cambios correspondientes y registrarlos en la en el Formato de Proyectos. Continuar con la actividad 6. | Líderes de Área Área en cuestión | CORREO ELECTRÓNICO DE REMISIÓN PGF – 061 FORMATO DE PROYECTOS PG-039 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS |
| 8 | Definir cronograma de seguimiento e informar a los responsables de la implementación del diseño y desarrollo del producto y/o servicio. | Líderes de Área Área en cuestión | CAPITULO 1 – PLAN DE DESARROLLO DE PROYECTOS Anexo 1. Matriz de Trazabilidad del Proyecto. |
| 9 | Revisar los requisitos de diseño, asegurando que se tengan en cuenta todas las especificaciones del cliente y los estándares de calidad del proyecto. | Líderes de Área Área en cuestión Responsable del Proyecto | CAPITULO 3 – PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE REQUISITOS Y TRAZABILIDAD DEL DISEÑO Anexo 1. Matriz de Trazabilidad del Proyecto. |
| 10 | Implementar el plan de acción verificado para el diseño y desarrollo de los productos y/o servicios que presta la Corporación. | Líderes de Área Área en cuestión Responsable del Proyecto | PG-039 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS |
|  | ¿Se presentan cambios en el plan de acción? Si: Consignar los cambios en el FORMATO DE PROYECTOS y enviarlos nuevamente al área correspondiente para su validación. No: Continuar en la actividad 11. | Líderes de Área Área en cuestión Responsable del Proyecto | PG-039 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS PGF – 061 FORMATO DE PROYECTOS |
|  | ¿Los cambios son válidos? Si: Informar a la Dirección u área encargada del proyecto para la generación de la nueva versión del plan de acción y continuar con la actividad 11. No: Solicitar los cambios correspondientes y registrarlos en el FORMATO DE PROYECTOS. | Líderes de Área Área en cuestión Responsable del Proyecto | CORREO ELECTRONICO PG-039 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS |
| 11 | Realizar la implementación del plan de acción definido en el FORMATO DE PROYECTOS. | Líderes de Área Área en cuestión Responsable del Proyecto | PGF – 061 FORMATO DE PROYECTOS |
|  | ¿El plan de acción se está ejecutando de acuerdo con lo planeado? Si: Informar al área responsable y continuar la actividad 10. No: Solicitar al área responsable la implementación de las acciones preventivas y correctivas que se requieran para garantizar el cumplimiento del plan de acción definido en el FORMATO DE PROYECTOS. | Líderes de Área Área en cuestión Responsable del Proyecto | PG-039 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS PGF – 061 FORMATO DE PROYECTOS |
| 12 | Realizar la validación del diseño y desarrollo implementado, confirmando mediante el suministro de evidencia objetiva, que se ha cumplido con el plan de acción establecido para cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 4 de este procedimiento. | Líderes de Área Área en cuestión Responsable del Proyecto | Anexo 1. Matriz de Trazabilidad del Proyecto. |
|  | ¿Se validó el diseño y desarrollo implementado? Si: Pasar a la actividad No. 13. No: Solicitar al área responsable la implementación de las acciones preventivas y correctivas que se requieran para garantizar el cumplimiento del Diseño y Desarrollo implementado y continuar con la actividad 10. | Líderes de Área Área en cuestión Responsable del Proyecto | Correo electrónico |
| 13 | Si se cumplió con todo lo del Diseño y Desarrollo, se envía correo como soporte de la actividad (publicación carpeta de calidad). | Responsable del Proyecto | Correo electrónico Anexo 1. Matriz de Trazabilidad del Proyecto. |
| 14 | Llevar a cabo el informe del proyecto | Responsable del Proyecto | FORMATO INFORME FINAL DEL PROYECTO |
| FIN DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |

- PUNTO DE CONTROL

| No. | Actividad | ¿Qué se controla? | ¿Con qué frecuencia? | ¿Quién lo controla? | Riesgos Asociados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Revisar el plan de acción establecido para el diseño y desarrollo de los productos y/o servicios ofrecidos por la Corporación teniendo como punto de partida los elementos de entrada definidos en la actividad 4. | Que el plan de acción definido sea coherente con los elementos de entrada definidos en la actividad 4 del procedimiento. | Cada vez que se requiera. | Líder de Área Área en Cuestión Responsable del proyecto | Incumplimiento de los requisitos establecidos por los usuarios de los productos y/o servicios prestados por la Corporación. |
| 12 | Realizar la validación del diseño y desarrollo implementado, confirmando mediante el suministro de evidencia objetiva, que se ha cumplido con el plan de acción establecido para cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 5 de este procedimiento. | Que se ha cumplido con el plan de acción establecido para cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 5 de este procedimiento. | Cada vez que se requiera. | Líder de Área Área en Cuestión Responsable del proyecto | Incumplimiento de los requisitos establecidos por los usuarios de los productos y/o servicios prestados por la Entidad. |

- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PGF-061 “Formato Proyectos”.

PG-039 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS

Capítulo 01 – “Plan de Desarrollo de Proyectos”.

Capítulo 02 – “Diseño y Desarrollo”

Capítulo 03 – “Procedimiento Revisión de Requisitos y Trazabilidad del Diseño”

Anexo 01 – “Matriz de Trazabilidad de Requisitos”

FORMATO INFORME FINAL DEL PROYECTO