## Cronograma
|  | CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024 | [13 empty] | Código: ME-SST-PC-R-07
Versión: 01
|  | SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEGAMUSIC ENTRETENIMIENTO SAS | [13 empty] | Fecha emisión: 18/01/2024
CAPACITACIÓN/ACTIVIDAD |  | SEGUIMIENTO | CRONOGRAMA CAPACITACIONES EN SST | [13 empty] | OBSERVACIONES
AÑO 2024
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SPT | OCT | NOV | DIC | DIRIGIDO A | RESPONSABLE
1 | Inducción SST / Re-inducción | P | [8 empty] | P | P | P | P | TRABAJADORES | SST | bar: AÑO 2024 FEB to AÑO 2024 AGO
|  | E | [8 empty] | E | bar: AÑO 2024 FEB to AÑO 2024 AGO
2 | Aspectos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo | P | [8 empty] | P |  |  |  | COPASST/VIGIA | SST | bar: AÑO 2024 MAY
E | bar: AÑO 2024 MAY
3 | Riesgo Psicosocial: (Clima Organizacional) | P | [10 empty] | P |  | TRABAJADORES | SST | bar: AÑO 2024 JUN to AÑO 2024 JUL
E | bar: AÑO 2024 JUN to AÑO 2024 JUL
4 | Riesgo Psicosocial: (Comunicación Asertiva) | P | [11 empty] | P | TRABAJADORES | SST
E
5 | Evacuación y Rescate | P | [12 empty] | TRABAJADORES | SST | bar: AÑO 2024 ABR; AÑO 2024 AGO
E | bar: AÑO 2024 ABR; AÑO 2024 AGO
6 | Condiciones de Seguridad: Riesgo Locativo | P | [9 empty] | P |  |  | TRABAJADORES | SST | bar: AÑO 2024 MAY
E | bar: AÑO 2024 MAY
7 | Riesgo Biomecánico | P | [8 empty] | P |  |  |  | TRABAJADORES | SST | bar: AÑO 2024 MAY to AÑO 2024 AGO
|  | E | [8 empty] | E | bar: AÑO 2024 MAY to AÑO 2024 AGO
8 | Trabajo en Alturas | P | [9 empty] | P |  |  | TRABAJADORES | ARL | bar: AÑO 2024 ABR
E | bar: AÑO 2024 ABR
9 | Primeros auxilios | P | [12 empty] | BRIGADISTAS | ARL | bar: AÑO 2024 AGO
E | bar: AÑO 2024 AGO
10 | Prevención y Control Incendios | P | [8 empty] | P |  |  |  | BRIGADISTAS | SST | bar: AÑO 2024 MAY
E
11 | Investigación Incidentes / Accidentes de Trabajo | P | [10 empty] | P |  | COPASST/VIGIA | SST | bar: AÑO 2024 ABR
E | bar: AÑO 2024 ABR
13 | Seguridad Vial-Manejo defensivo | P | [12 empty] | TRABAJADORES | SST | bar: AÑO 2024 JUL
E | bar: AÑO 2024 JUL
14 | Riesgo Eléctrico | P | [9 empty] | P |  |  | TRABAJADORES | ARL | bar: AÑO 2024 MAY
E | bar: AÑO 2024 MAY
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | P | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 36 |  | P: Programado
TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | E | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | E: Ejecutado
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES A MES |  | % | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 66.67% |  | % Cumplimiento anual
ELABORÓ |  | REVISÓ | [9 empty] | APROBÓ
DIEGO DELGADO NICOLÁS SERRANO Esp. Salud Ocupacional PRACTICANTE Licencia No:14442 de 2014 |  | SILVIA CRISTINA DIAZ RODRIGUEZ Representante Legal | [9 empty] | SILVIA CRISTINA DIAZ RODRIGUEZ Representante Legal

## Necesidades
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SST
MAPEO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN SST
N° | TEMAS CAPACITACIÓN | Directos | Indirectos | Todos los trabajadores | Contratistas/ Subcontratistas
1 | Inducción SST | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Aspectos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 1 | NA | NA
3 | Riesgo Psicosocial | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Riesgo Locativo | NA | NA | 1 | 1
5 | Identificacion de Peligros prioritarios y valoracion de riesgos | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Comunicación asertiva | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Riesgo Biomecánico | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Higiene postural/PVE | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Primeros auxilios | 1 | 1 | 1 | NA
10 | Fundamentos en Evacuación | 1 | 1 | 1 | NA
11 | Prevención y Control de Incendios | 1 | 1 | 1 | NA
12 | Investigación Incidentes de Trabajo | 1 | 1 | NA | NA
13 | Riesgo Mecánico | NA | 1 | 1 | 1
14 | Orden y aseo en puestos de trabajo | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Clasificacion de residuos | 1 | 1 | 1 | 1