## Hoja1
OBJETO | FORMA DE PAGO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MARZO | JUNIO | JULIO | AGOSTO
OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA REALIZAR LA FASE 2 DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL PISO 10 | MEDIANTE CORTES PARCIALES | CREACION DE CONTRATO | CORTE DE OBRA |  | CORTE DE OBRA
OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA REALIZAR IMPERMEABILIZACION CEMENTICIO EN EL VOLADO NORTE DEL PISO 4 | ANTICIPO DEL 40% Y EL RESTANTE MEDIANTE CORTES | CREACION DE CONTRATO Y PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO | ACTA DE INICIO | CORTE DE OBRA Y ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION | EN PROCESO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLO DE LA ZONA PERIMETRAL PARA LA PÉRGOLA DE EMERGENCIAS | ANTICIPO DEL 40% Y EL RESTANTE MEDIANTE CORTES | CREACION DE CONTRATO Y PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO | CORTE DE OBRA Y ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION | ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO
OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA 10 AÑOS EN LAS FACHADAS DE BIENESTAR DEL PISO 4 | ANTICIPO DEL 40% Y EL RESTANTE MEDIANTE CORTES | CREACION DE CONTRATO Y PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO | CORTE DE OBRA Y ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION |  | EN PROCESO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA REFORZAMIENTO PERIMETRAL DE MEMBRANA, INSPECCIONAR EL ESTADO DE LA MEMBRANA EN EL JARDÍN DEL PISO 4 | ANTICIPO DEL 40% Y EL RESTANTE MEDIANTE CORTES | CORTE DE OBRA Y ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION | ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO
OBRA CIVIL A TODO COSTO A REALIZAR LA ADECUACION DE LAS SALAS DE CIRUGIA COSTADO OCCIDENTAL DEL PISO 3 EN TRAMO 2 DEL HIC | ANTICIPO DEL 40% Y EL RESTANTE MEDIANTE CORTES | CORTE DE OBRA Y ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION | ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO
OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL PISO 10 DEL HIC, FASE 1, EN UN AREA DE 650 M2 | ANTICIPO DEL 40% Y EL RESTANTE MEDIANTE CORTES | CORTE DE OBRA Y ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION | ACTA DE LIQUIDACION
OBRA CIVIL A TDO COSTO PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SALA 3 DE HEMODINAMIA | ANTICIPO DEL 40% Y EL RESTANTE MEDIANTE CORTES | CORTE DE OBRA | CORTE DE OBRA Y ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION |  | EN PROCESO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA LA ADECUAION DE FOSOS Y FABRICACION DE PLATAFORMA DE LOS ASCENSORES 18, 19, 20, 21 | ANTICIPO DEL 40% Y EL RESTANTE MEDIANTE CORTES | CORTE DE OBRA | CORTE DE OBRA Y ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION |  | EN PROCESO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
OBRA CIVIL A TODO COSTO CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACION DE FOSOS DE ASCENSORES 18-19 Y 20-21 | ANTICIPO DEL 40% Y EL RESTANTE MEDIANTE CORTES | ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO |  | CREACION DE CONTRATO Y PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO
OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA REALIZAR REFORZAMIENTO PERIMETRAL DE LA MEMBRANA PVC, INSPECCIONAR EL 100% DEL ÁREA Y DE APLICAR POLIUTERANO AL 50% | MEDIANTE CORTES PARCIALES |  | CREACION DE CONTRATO Y PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO | CORTE DE OBRA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO, DE 140 PUNTOS DE ANCLAJE TIPO ANILLO D INOXIDABLE STEELPRO CERTIFICADOS A 5000 LB, ASI MISMO SUMINISTRARA 500 METROS DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO 7X19 (8MM) 5/16, SEGÚN ESPECIFICACIONES | ANTICIPO DEL 50% Y EL RESTANTE MEDIANTE CORTES |  |  | CREACION DE CONTRATO Y PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO | CORTE DE OBRA Y ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION
EL VENDEDOR SE OBLIGA CON EL COMPRADOR A ENTREGARLE A TÍTULO DE VENTA TREINTA Y SEIS (36) UNIDADES DE CUÑETES DE PINTURA KORAZA BASE DOBLE VIDA 10 AÑOS, TRES (3) UNIDADES DE CUÑETES DOBLE VIDA KORAZA DE COLOR BLANCO, CUARENTA Y DOS (42) UNIDADES DE CUÑETES DE ESTUCO PARA EXTERIORES SUPER MASTICK Y CIENTO CINCO (105) UNIDADES DE SIKA SELLONTRANSPARENTE | ANTICIPO DEL 50% Y EL RESTANTE MEDIANTE CORTES |  |  |  | CREACION DE CONTRATO Y PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A FAVOR DEL CONTRATANTE A ALQUILAR, REALIZAR EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL DE 6.97 MTS X 3.0 MTS A UNA ALTURA DE 12 METROS | ANTICIPO DEL 50% Y EL RESTANTE MEDIANTE CORTES |  |  |  | CREACION DE CONTRATO Y PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO