## MAYO
FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | AREA/SERVICIO | PROYECTO/OBRA | RIESGO
2024-05-08 | 2024-05-10 | HOSPITALIZACION GENERAL PISO 4 | Mantenimiento general hab 426 | BAJO
2024-05-08 | 2024-05-10 | ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA PISO8 | Mantenimiento general hab 837 | BAJO
2024-05-09 | 2024-05-11 | ORTOPEDIA PISO 7 | Mantenimiento general hab 719 | BAJO
2024-05-14 | 2024-05-14 | ONCOLOGIA SOTANO 1 | Adecuacion y remodelacion de baño de sotano 1 | ALTO
2024-05-13 | 2024-05-14 | EMERGENCIA Y TRAUMA PISO 1 | Mantenimiento general sala ERA adulto | ALTO
2024-05-14 | 2024-05-15 | UCI 1 ADULTOS PISO1 | Mantenimiento general cubiculo 314 | CRITICO
2024-05-20 | 2024-05-21 | HOSPITALIZACION GENERAL PISO 4 | Mantenimiento general hab 423 | BAJO
2024-05-20 | 2024-05-21 | HOSPITALIZACION GENERAL PISO 4 | Mantenimiento general hab 424 | BAJO
2024-05-17 | 2024-05-19 | EMERGENCIA Y TRAUMA PISO 1 | Mantenimiento general sala rehidratacion pediatrica | ALTO
2024-05-22 | 2024-05-24 | EMERGENCIA Y TRAUMA PISO 1 | Mantenimiento general sala ERA pediatrica | ALTO
2024-05-22 | 2024-05-22 | HOSPITALIZACION ONCOLOGICA ADULTO | Mantenimiento general habitacion 907 | ALTO
2024-05-23 | 2024-05-28 | ENTRADA PRINCIPAL HIC | Adecuacion de rampa | ALTO
2024-05-27 | 2024-06-04 | EMERGENCIA Y TRAUMA PISO 1 | Adecuacion de sala transitoria de triage | ALTO
2024-05-23 | 2024-05-25 | HOSPITALIZACION GENERAL ADULTO PISO 4 | Mantenimiento general habitacion 524 | BAJO

## JUNIO
FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | AREA/SERVICIO | PROYECTO/OBRA | RIESGO
2024-06-06 | 2024-06-07 | HOSPITALIZACION GENERAL PISO 4 | Mantenimiento general hab 440 | BAJO
2024-06-05 | 2024-06-09 | HOSPITALIZACION ADULTO PISO 9 | Mantenimiento general hab 936 | ALTO
2024-06-11 | 2024-06-19 | UNIDAD DE QUEMADOS PISO 2 | Mantenimiento general sala de hidroterapia sala b | CRITICO
2024-06-11 | 2024-06-12 | RAYOS X SOTANO 1 | Mantenimiento general de cuarto de rayos x | CRITICO
2024-06-18 | 2024-06-20 | HOSPITALIZACION GENERAL PISO 4 | Mantenimiento general hab 434 | BAJO
2024-06-26 | ABIERTO | BANCO DE SANGRE SOTANO1 | Ampliación cuarto de Aferesis | CRITICO
2024-06-26 | 2024-06-27 | HOSPITALIZACION ORTOPEDIA PISO 7 | Arreglo de filtración_741 | BAJO
2024-06-04 | 2024-07-04 | EMERGENCIA Y TRAUMA PISO 1 | Mantenimiento y remodelación de Sala 3 | CRITICO
2024-07-02 | 2024-07-03 | HOSPITALIZACION GENERAL PISO 4 | Mantenimiento general hab 427 | BAJO

## JULIO
FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | AREA/SERVICIO | PROYECTO/OBRA | RIESGO
2024-06-26 | 2024-07-12 | BANCO DE SANGRE SOTANO1 | Ampliación cuarto de Aferesis | CRITICO
2024-07-04 | 2024-07-07 | HOSPITALIZACION GENERAL PISO 4 | Arreglo de filtraciones y mantenimiento general habitación 436 | BAJO
2024-07-11 | 2024-07-12 | HOSPITALIZACION PEDIATRICA PISO 5 | Mantenimiento general habitación 506 | BAJO
2024-07-11 | 2024-07-13 | HOSPITALIZACION GENERAL PISO 4 | Arreglo de filtraciones habitacion 427 | BAJO
2024-07-12 | 2024-07-12 | HOSPITALIZACION ONCOLOGICA PISO 8 | Arreglo de lavamanos habitacion 825 | ALTO
2024-07-15 | 2024-07-15 | HOSPITALIZACION HEMATOLOGIA PISO 8 | Adecuación de tomas en cuarto de equipos | ALTO
2024-07-16 | 2024-07-17 | HOSPITALIZACION ADULTO PISO 5 | Mantenimiento general habitación 537 | BAJO
2024-07-18 | 2024-07-20 | HOSPITALIZACION GENERAL PISO 4 | Arreglo de filtraciones y mantenimiento general habitación 408 | BAJO
2024-07-15 | ABIERTO | EMERGENCIA Y TRAUMA PISO 1 | Mantenimiento y remodelación de Sala 3 | CRITICO

## AGOSTO
FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | AREA/SERVICIO | PROYECTO/OBRA | RIESGO
2024-08-13 | 2024-08-16 | EMERGENCIA Y TRAUMA PISO 1 | Mantenimiento y remodelación de baño publico de hombres urgencias | CRITICO
2024-08-15 | ABIERTO | EMERGENCIA Y TRAUMA PISO 1 | Mantenimiento y remodelación de Sala 2 | CRITICO
2024-08-15 | 2024-08-18 | EMERGENCIA Y TRAUMA PISO 1 | mantenimiento enchape ascensor 11 | CRITICO
2024-08-16 | 2024-08-19 | EMERGENCIA Y TRAUMA PISO 1 | Mantenimiento y remodelación de baño publico de mujeres urgencias | CRITICO