## Identificación de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS SISTEMAS |  |  |  | Código: SG-ST-FR01
EMPRESA: CENTRAL MOTOR | [8 empty] | Revisión: 01
DEPARTAMENTO: SISTEMAS | [8 empty] | Fecha:15/10/2021
Página: 1 De: 1
# | Riesgo (Si) | Posible Resultado (Entonces) | Estado | Departamento Afectado | Probabilidad (A/M/B) | Impacto (A/M/B) | Prioridad | Respuesta | Responsable de la Acción
1 | Se presenta un daño en el servidor principal de DMS | Los usuarios que trabajan en el sistema DMS no pueden conectarse al sistema y todos los procesos de la empresa se detendrian | Vigente | Todos | M | A | 40 | Diseñar e implementar un plan de contingencia | Sistemas
2 | Se solicita una revisión de software por parte de un ente de control como lo es la DIAN | Sanciones penales y legales para el representante legal y la empresa | Vigente | Gerencia | A | A | 60 | Realizar un inventario de software para determinar la cantidad de licencias que están pendientes por comprar | Sistemas
3 | El servicio de Internet presenta caidas | No se podrá tener acceso a ninguno de los servicios que requieran una conexión a Internet | Controlado | Todos | B | M | 5 | Diseñar e implementar un plan de contingencia | Sistemas
4 | Se presenta un daño en el servidor de archivos NAS | Los usuarios que tienen acceso al servidor para la manipulación de archivos no podrán trabajar con los mismos | Vigente | Todos | B | M | 10 | Diseñar e implementar un plan de contingencia | Sistemas
5 | El computador de un usuario se daña o presenta una falla | El usuario afectado no podrá realizar tareas que tengan relación a un equipo de computo | Controlado | Todos | M | M | 5 | Utilizar el computador que se tiene de reserva, restaurar una copia de los archivos. Diseñar e implementar un plan de contingencia | Sistemas
6 | Personal nuevo no se capacita | El nuevo empleado realizará mal los procesos y registrará información errada o inconsistente | Reducido | Todos | M | A | 40 | Crear los manuales donde se explique la utilización de todos los modulos | Sistemas / Calidad
7 | No se realizan los backups de todos los servicios y servidores de la red | Ante cualquier falla en los servicios y/o servidores no se podrá recuperar la información | Controlado | Todos | B | A | 5 | Revisar las configuraciones de respaldo de la información y realizar simulacros de perdida de información. Diseñar e implementar un plan de contingencia | Sistemas
8 | El router de la sede principal presenta un fallo | Se perdería conexión de todas las sedes, la sede principal no tendría conexión a ningún servicio de la red, internet y telefonia | Vigente | Todos | B | A | 20 | Diseñar e implementar un plan de contingencia | Sistemas

## Parametros (hidden)
Probabilidad | A | 3 | 15 | 30 | 60 | A | A | Estados
| M | 2 | 10 | 20 | 40 |  |  | Controlado
| B | 1 | 5 | 10 | 20 |  |  | Reducido
|  |  | 5 | 10 | 20 |  |  | Vigente
|  |  | B | M | A
Impacto