PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha Por | Revisada Por | Aprobada Por | Fecha | Motivo |

Versión. No. 1.0.0

Fecha: 6 de marzo del 2022

| TÍTULO DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |

| DESARROLLO DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGÍA Y LA HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A partir de la aprobación del Scope Statement, el WBS y el Diccionario WBS se procede a realizar lo siguiente: |  |  |  |
| En base a los siguientes documentos: - Identificación y Secuenciamiento de Actividades. - Red del Proyecto. - Estimación de Duraciones de Actividades. Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma del proyecto, mediante la herramienta de MS Project, realizando los siguientes pasos: - Primero se exportan los entregables del proyecto. - Se ingresan las actividades de los entregables del proyecto. - Se ingresan las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. - Se define el calendario del proyecto. - Se brinda propiedades a las actividades. - Se asignan los recursos de las actividades del proyecto. - Se secuencian las actividades y los entregables del proyecto. El Cronograma es enviado al Patrocinador, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el proyecto. |  |  |  |
| PERIODO DE LANZAMIENTO E ITERACIÓN: ESPECIFICAR LOS PERIODOS DE CAJA DE TIEMPO PARA LOS LANZAMIENTOS E ITERACIONES, CUANDO SE HACE USO DE UN CICLO DE VIDA ADAPTATIVO. |  |  |  |
| La iteración para el mejoramiento de los entregables iniciará en el mes de agosto para entregables pequeños. El lanzamiento de prototipo completo se realizará en el mes de febrero del 2022 para recibir la respectiva retroalimentación y realizar consecuentemente el ajuste de los entregables del proyecto |  |  |  |
| NIVEL DE EXACTITUD: ESPECIFICA EL RANGO ACEPTABLE QUE SE UTILIZARÁ PARA HACER ESTIMACIONES REALISTAS SOBRE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y QUE PUEDE CONTEMPLAR UNA CANTIDAD PARA CONTINGENCIAS. |  |  |  |
| Las estimaciones de la duración de las actividades serán obtenidas en base a estimaciones análogas, provenientes de la base datos histórica de proyectos similares, así también se empleará la estimación por tres valores para tener estimaciones más exactas, tomando en cuenta la incertidumbre y los riesgos del proyecto. El nivel de exactitud aceptable que se utilizará para realizar las estimaciones de duración de las actividades será de ±10%. |  |  |  |
| UNIDADES DE MEDIDA: DEFINIR, PARA CADA UNO DE LOS RECURSOS, TODAS LAS UNIDADES QUE SE UTILIZARÁN EN LAS MEDICIONES (HORAS, DÍAS O SEMANAS PARA EL PERSONAL Y TIEMPO, METROS, LITROS, ETC. PARA CANTIDADES). |  |  |  |
| UNIDAD |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |
| Personal |  | Horas, días |  |
| Materiales o Consumibles |  | Unidades |  |
| Máquinas o no Consumibles |  | Unidades |  |
| ENLACES CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN: ESPECIFICAR DE QUÉ FORMA SE RELACIONA ESTE PLAN DE GESTIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES O SUBSECUENTES. |  |  |  |
| Este Plan de Gestión se relaciona con los siguientes procesos precedentes: Proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto -De este proceso se obtiene el inicio y los límites del proyecto que fueron definidos en el Acta de Constitución del Proyecto. -Además la información sobre los supuestos, restricciones, el conocimiento de las necesidades y los requisitos de alto nivel de los clientes, son utilizados para las estimaciones de las duraciones de las actividades en el Cronograma del Proyecto. -El resumen del cronograma de hitos. Proceso Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto -Se utilizará información procedente del Plan para la Dirección de Proyecto como la Línea base del alcance, la cual incluye información sobre el enunciado del alcance del proyecto y de la EDT, las cuales serán utilizadas para definir las actividades, estimar la duración y realizar la gestión del cronograma. -Además se utilizará información adicional sobre decisiones de costos, riesgos y sobre las comunicaciones del proyecto. Este Plan de Gestión se relaciona con los siguientes procesos subsecuentes: Proceso Identificar los Riesgos. -Este Plan de Gestión brindará información sobre los objetivos y expectativas relacionados al tiempo y al cronograma del proyecto, los cuales pueden ser afectados por riesgos, ya sean conocidos o desconocidos. Proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos -La información sobre las actividades del cronograma que se encuentran relacionadas a la Gestión de los Riesgos del Proyecto, será de gran utilidad en este proceso. |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO QUE SE UTILIZARÁ PARA ACTUALIZAR EL ESTADO Y REGISTRAR EL AVANCE DEL PROYECTO EN EL MODELO DE PROGRAMACIÓN A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. |  |  |  |
| - Primero, se obtiene la información del avance del proyecto a través de la actualización de las tareas que los recursos han realizado mediante la herramienta de Project Web App. - El Director de Proyecto aprueba las actualizaciones del % de trabajo completado de las tareas asignadas a cada recurso. - Se publican los cambios en el cronograma del proyecto. - Se generan los siguientes informes para registrar el avance del proyecto: - Informe de Desempeño del Proyecto. - Informe de Desempeño del Trabajo. - Presupuesto en el Tiempo (Curva S). - Dichos informes son enviados al Patrocinador, el cual debe aprobar los documentos para proseguir con el proyecto. |  |  |  |
| UMBRALES DE CONTROL: ESPECIFICAR UMBRALES DE VARIACIÓN PARA EL MONITOREO DEL DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA. |  |  |  |
| Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable Informe de Desempeño del Trabajo e Informe de Desempeño del Proyecto, así como las Reuniones de Coordinación. Es mediante estos informes y reuniones que podemos controlar el cronograma del proyecto. Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Control de Cambios de Consultores Asociados, se hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la re-planificación del proyecto. |  |  |  |
| REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO: ESPECIFICAR LAS REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO. |  |  |  |
| REGLAS PARA ESTABLECER EL % COMPLETADO. | TÉCNICAS PARA MEDIR EL VALOR GANADO. |  | MEDIDAS DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA. |
| Los recursos deberán ingresar los datos de % de trabajo completado de sus tareas asignadas, de forma semanal, mediante el uso de la herramienta de Project Web App. |  |  | Para el SV se tendrá en cuenta una variación no mayor al ±5%. Para el SPI se tendrá como objetivo un valor acumulado no menor de 0.95. |
| FORMATOS DE LOS INFORMES: DEFINIR LOS FORMATOS Y LA FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN DE LOS DIFERENTES INFORMES RELATIVOS AL CRONOGRAMA. |  |  |  |
| INFORME |  | FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN |  |
| Informe de Desempeño del Trabajo |  | Mensual |  |
| Informe de Desempeño del Proyecto |  | Mensual |  |
| Presupuesto en el Tiempo (Curva S) |  | Mensual |  |