DICCIONARIO EDT (Completo)

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha Por | Revisada Por | Aprobada Por | Fecha | Motivo |

Versión. No. 1.0.0

Fecha: 1 de marzo del 2022

| TÍTULO DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |

| CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS |
| --- | --- |
| 1.1.1 | ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO |
| OBJETIVO DEL PDT: para que se elabora el PDT. | Iniciar el Proyecto. |
| DESCRIPCIÓN DEL PDTqué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. | Documento que detalla: la definición del proyecto, definición del producto, requerimiento de los Interesados, necesidades del negocio, finalidad y justificación del proyecto, cronograma de hitos, organizaciones que intervienen, supuestos, restricciones, riesgos, y oportunidades del proyecto. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): Cómo se va a elaborar el PDT. | Lógica o enfoque de la elaboración: |
|  | Para la elaboración del acta de constitución del proyecto, primero se debió adelantar el estudio del caso de negocio del proyecto y realizar la coordinación de actividades iniciales con el cliente. |
|  | Actividades a realizar: |
|  | - Reunión con el Patrocinador. - Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto. - Revisar el Acta de Constitución del Proyecto |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la elaboración. | Responsable: Participa: Equipo del Proyecto Apoya: Revisa: Aprueba: Da información: |
| FECHAS PROGRAMADAS: Cuándo se va a elaborar el PDT. | Inicio: Fin: Hitos importantes: Firma del Acta de Constitución del Proyecto |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. | Interesado que acepta: |
|  | Requisitos que deben cumplirse: |
|  | Forma en que se aceptará: |
| SUPUESTOS: Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. | El Patrocinador brindará la información necesaria para elaborar el Acta de Constitución del Proyecto. |
| RIESGOS: eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. | Qué el Acta de Constitución del Proyecto no sea aprobado. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de que tipo, en que cantidades, y con qué costos. | Personal: Gestor de Proyectos: Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: |
| DEPENDENCIAS: Qué precedente y subsecuente tiene el PDT. | Antes del PDT: Después del PDT: Definición del Alcance del Proyecto Otros tipos de dependencia: |

| CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS |
| --- | --- |
| 1.1.2 | REGISTRO DE INTERESADOS |
| OBJETIVO DEL PDT. Para que se elabora el PDT. | Recopilar el mayor número de interesados en el proyecto. |
| DESCRIPCIÓN DEL PDT: qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. | Documento en el que se consignan los interesados en el proyecto con el fin de gestionarlos para el desarrollo óptimo del proyecto. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): Cómo se va a elaborar el PDT. | Lógica o enfoque de la elaboración: |
|  | Inicia con la revisión de documental de la organización (estructura organizacional) para identificar interesados principales. Seguidamente se procede a las reuniones de contacto inicial con la supervisión del proyecto para identificar nuevos interesados. Este documento se actualiza cada vez que se adelantan reuniones de trabajo con miembros de la entidad. |
|  | Actividades a realizar: |
|  | - Reunión con el Patrocinador. - Diligenciar el registro de interesados de acuerdo al formato - Revisar el registro de interesados |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la elaboración. | Responsable: Participa: Equipo del Proyecto Apoya: Revisa: Aprueba: Da información: |
| FECHAS PROGRAMADAS: Cuándo se va a elaborar el PDT. | Inicio: Fin: Hitos importantes: Aprobación de acta de constitución del proyecto |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. | Interesado que acepta: Nicolás Santos Santos |
|  | Requisitos que deben cumplirse: El registro de interesados debe recopilar todos los interesados principales del proyecto incluyendo la posición respecto del proyecto, así como el poder, influencia, el impacto, la estrategia de gestión, los requerimientos y la trazabilidad para determinar cómo se cumplirán sus expectativas |
|  | Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto |
| SUPUESTOS: Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. | Se incluirán todos los interesados en el proyecto dentro del formato previsto |
| RIESGOS: eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. | Que no se incluyan todos los interesados principales dentro del formato de interesados, lo que puede llegar a generar la no inclusión de requerimientos vitales para el desarrollo del proyecto |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de que tipo, en que cantidades, y con que costos. | Personal: Patrocinador: estor de Proyectos: Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: |
| DEPENDENCIAS: Qué precedente y subsecuente tiene el PDT. | Antes del PDT: Acta de Constitución del Proyecto Después del PDT: Plan del Proyecto Otros tipos de dependencia: |

| CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS |
| --- | --- |
| 1.2 | PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: para que se elabora el PDT. | Planificar el Proyecto. |
| DESCRIPCIÓN DEL PDT: qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. | Documento formalmente aprobado que define cómo se ejecuta, supervisa y controla un proyecto. Puede ser resumido o detallado y estar compuesto por uno o más planes de gestión subsidiarios y otros documentos de planificación. Contiene: − WBS. − DWBS. − Schedule. − Presupuesto. − Línea Base de Calidad. − Plan de Gestión de Calidad. − Organización del Proyecto. − RAM. Plan de Gestión de RR.HH. Plan de Gestión de Comunicaciones. Plan de Respuesta a Riesgos. Plan de Gestión de Adquisiciones. Plan de Gestión de los interesados |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): Cómo se va a elaborar el PDT. | Lógica o enfoque de la elaboración: |
|  | Actividades a realizar: |
|  | − Elaborar el WBS. − Elaborar el DWBS. − Elaborar el Schedule. − Elaborar el Presupuesto. − Elaborar la Línea Base de Calidad. − Elaborar la Plan de Gestión de Calidad. − Elaborar la Organización del Proyecto. − Elaborar la RAM. − Elaborar el Plan de Gestión de RR.HH. − Elaborar el Plan de Gestión de Comunicaciones. − Elaborar el Plan de Respuesta a Riesgos. − Elaborar el Plan de Gestión de Adquisiciones. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la elaboración. | Responsable: Participa: Equipo del Proyecto Apoya: Revisa: Aprueba: Da información: |
| FECHAS PROGRAMADAS: Cuándo se va a elaborar el PDT. | Inicio: Fin: Hitos importantes: |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. | Interesado que acepta: Patrocinador |
|  | Requisitos que deben cumplirse: El plan debe ser factible y realizable |
|  | Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto |
| SUPUESTOS: Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. | El Acta de Constitución del Proyecto y la definición del alcance del proyecto han sido aprobados. |
| RIESGOS: eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. | Cambio del alcance del proyecto. La no identificación de los entregables necesarios para elaborar el plan del proyecto. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de que tipo, en que cantidades, y con qué costos. | Personal: Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: |
| DEPENDENCIAS: Qué precedente y subsecuente tiene el PDT. | Antes del PDT: Definición del alcance del proyecto Después del PDT: Informes de Estado del Proyecto Otros tipos de dependencia: |

| CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS |
| --- | --- |
| 1.3 | INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: para que se elabora el PDT. | Informar el estado del proyecto. |
| DESCRIPCIÓN DEL PDT: qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. | Documento que informará el estado de avance de cada entregable del proyecto (en cuanto a costos, tiempos, alcance y calidad), semanalmente se entregará un informe. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): Cómo se va a elaborar el PDT. | Lógica o enfoque de la elaboración: |
|  | Para el desarrollo de estos informes se procederá a revisar los compromisos plasmados en el Plan Operativo aprobado para el proyecto y se cruzará con los avances semanales de cada uno de los integrantes del equipo del proyecto. Después, haciendo uso del formato definido por la supervisión de Minciencias, se procederá a reportar el avance de cada actividad. |
|  | Actividades a realizar: |
|  | Elaborar informe del Estado del Proyecto |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la elaboración. | Responsable: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: Da información: |
| FECHAS PROGRAMADAS: Cuándo se va a elaborar el PDT. | Inicio: Fin: Hitos importantes: Aprobación de informe por parte del Director del Proyecto |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. | Interesado que acepta: David Bernardo Rojas y Constanza Ballesteros |
|  | Requisitos que deben cumplirse: o |
|  | Forma en que se aceptará: Reunión mensual de coordinación |
| SUPUESTOS: Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. | No |
| RIESGOS: eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. | Que los entregables planificados para cada mes presente retrasos en su elaboración |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de qué tipo, en que cantidades, y con qué costos. | Personal: Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: |
| DEPENDENCIAS: Qué precedente y subsecuente tiene el PDT. | Antes del PDT: Plan del Proyecto Después del PDT: Reunión de Coordinación Semanal Otros tipos de dependencia: |

| CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS |
| --- | --- |
| 1.4 | REUNIÓN DE COORDINACIÓN SEMANAL |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: para que se elabora el PDT. | Coordinar semanalmente las actividades del proyecto. |
| DESCRIPCIÓN DEL PDT: qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. | Reunión de Coordinación Semanal del equipo de proyecto. Tiene como propósito informar el avance del proyecto y presentar los informes de la semana para evaluar el cumplimiento de las actividades asignadas del personal, monitorear el riesgo y verificar el cumplimiento del cronograma del proyecto. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): Cómo se va a elaborar el PDT. | Lógica o enfoque de la elaboración: |
|  | Se envían la agenda de la reunión con dos días de anticipación. El día de la reunión se confirma la asistencia. Se procede a verificar el cumplimiento de pendientes de la reunión anterior. Se procede a exponer las actividades programadas para la semana a evaluar con su responsable. Seguidamente se cada uno de los responsables procede a presentar el avance y exponer inquietudes. Después se procede a la aprobación o solicitud de corrección de entregables. Se hace una evaluación de la gestión del riesgo y se definen los compromisos para la siguiente semana. |
|  | Actividades a realizar: |
|  | Realizar reunión de coordinación del proyecto |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la elaboración. | Responsable: Participa: Todos los miembros del equipo del proyecto Apoya: Revisa: Aprueba: Da información: EM |
| FECHAS PROGRAMADAS: Cuándo se va a elaborar el PDT. | Inicio: |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. | Interesado que acepta: |
|  | Requisitos que deben cumplirse: Documentar la reunión de coordinación, a través de un Acta de Reunión |
|  | Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto |
| SUPUESTOS: Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. |  |
| RIESGOS: eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. |  |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de que tipo, en que cantidades, y con que costos. | Personal: Equipo del Proyecto Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: |
| DEPENDENCIAS: Qué precedente y subsecuente tiene el PDT. | Antes del PDT: Informes de Estado Después del PDT: Cierre del Proyecto Otros tipos de dependencia: |

| CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS |
| --- | --- |
| 1.5 | CIERRE DEL PROYECTO |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: para que se elabora el PDT. | Cerrar el proyecto. |
| DESCRIPCIÓN DEL PDT: qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. | Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con el equipo del proyecto, donde el PM deberá presentar los siguientes documentos: - Informe de Performance del Proyecto. - Lecciones Aprendidas del Proyecto. - Métricas del Proyecto. - Acta de Aceptación del Proyecto. - Archivo Final del Proyecto. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): Cómo se va a elaborar el PDT. | Lógica o enfoque de la elaboración: |
|  | Inicia con la revisión de los compromisos contractuales (contrato principal y subsidiarios). Seguidamente se comprueba que los entregables incluidos en el contrato han sido aceptados por el cliente. Se procede a aplicar la evaluación de conformidad de los entregables del proyecto. Se compila las lecciones aprendidas recogidas durante el desarrollo del proyecto y se conforma el archivo final del proyecto. |
|  | Actividades a realizar: |
|  | - Elaborar el informe de performance del proyecto. - Elaborar las lecciones aprendidas. - Elaborar las métricas del proyecto. - Elaborar el Acta de aceptación del proyecto. - Elaborar el Archivo Final del Proyecto |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la elaboración. | Responsable: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: Da información: |
| FECHAS PROGRAMADAS: Cuándo se va a elaborar el PDT. | Inicio: Fin: Hitos importantes: |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. | Interesado que acepta: |
|  | Requisitos que deben cumplirse: Documentar, cada uno de los entregables, de forma precisa y clara |
|  | Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto |
| SUPUESTOS: Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. |  |
| RIESGOS: eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. | La no aceptación de entregables por parte del cliente por desconocimiento del alcance. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de que tipo, en que cantidades, y con qué costos. | Personal: Equipo del Proyecto Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: |
| DEPENDENCIAS: Qué precedente y subsecuente tiene el PDT. | Antes del PDT: Reuniones de coordinación Semanal Después del PDT: Otros tipos de dependencia: |

| CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS |
| --- | --- |
| 1.3.1.2 | INFORME MENSUAL |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: para que se elabora el PDT. | Elaborar el informe mensual 1. |
| DESCRIPCIÓN DEL PDT: qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. | El informe mensual 1 deberá contener: - Un informe sobre los avances en el Desarrollo del proyecto El informe mensual detalla las actividades realizadas, los avances en relación a los productos acordados de la consultoría, y como estos contribuyen con el resultado esperado de la misma. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): Cómo se va a elaborar el PDT. | Lógica o enfoque de la elaboración: |
|  | Se consolida lo avances realizados por cada uno de los miembros y se mide el avance teniendo como referencia las actividades planificadas. Esta información se reporta en el plan operativo del proyecto. De igual forma, se construye el informe de ejecución financiera del proyecto |
|  | Actividades a realizar: |
|  | - Elaborar el informe mensual. - Revisar el informe mensual. - Se aprueba informe |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la elaboración. | Responsable: Participa: Apoya: Equipo del proyecto Revisa: Aprueba: Director del Proyecto Da información: |
| FECHAS PROGRAMADAS: Cuándo se va a elaborar el PDT. | Inicio: Fin: Hitos importantes: |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. | Interesado que acepta: |
|  | Requisitos que deben cumplirse: |
|  | Forma en que se aceptará: Reunión del Seguimiento del proyecto |
| SUPUESTOS: Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. | Se podrán hacer todas las reuniones de aprobación de los informes del proyecto, los fines de mes respectivos |
| RIESGOS: eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. |  |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de que tipo, en que cantidades, y con qué costos. | Personal: Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: |
| DEPENDENCIAS: Qué precedente y subsecuente tiene el PDT. | Antes del PDT: Informes de coordinación semanal Después del PDT: informe mensual del siguiente mes Otros tipos de dependencia: |

| CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS |
| --- | --- |
|  | INFORME FINAL |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: para que se elabora el PDT. | Elaborar el informe final. |
| DESCRIPCIÓN DEL PDT: Qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. | El Informe Final es un documento que incluye una memoria de las actividades realizadas, resultados alcanzados y todo el material elaborado durante el trabajo. Se debe entregar 2 juegos originales, acompañado de un CD-ROM con todos los archivos electrónicos que generan el informe y la documentación complementaria, así como un archivo en formato pdf del texto completo del informe final en idéntica estructura a la versión impresa. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): Cómo se va a elaborar el PDT. | Lógica o enfoque de la elaboración: |
|  | Se procede a verificar el cumplimiento de los compromisos de los contratos. Se realiza una compilación de los informes mensuales de avance, así como la revisión y aprobación de los entregables del proyecto. Seguidamente se verifica la ejecución presupuestal proyecto para realizar el cierre respectivo de cuentas finales. Se recopilan las lecciones aprendidas y se procede al registro de los activos. |
|  | Actividades a realizar: |
|  | - Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. - Aceptación de todos los entregables por parte del cliente - Recolección de lecciones aprendidas - Elaboración de informes con base en los informes mensuales de avance - Revisión del informe final - Aprobación del informe final |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la elaboración. | Responsable: Director del Proyecto Participa: Equipo del proyecto Apoya: Revisa: Aprueba: Da información: |
| FECHAS PROGRAMADAS: Cuándo se va a elaborar el PDT. | Inicio: Fin: Hitos importantes: |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. | Interesado que acepta: |
|  | Requisitos que deben cumplirse: |
|  | Forma en que se aceptará: En reunión de seguimiento, mediante aprobación de acta de la reunión final |
| SUPUESTOS: Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. |  |
| RIESGOS: Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. |  |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de que tipo, en que cantidades, y con qué costos. | Personal: Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: |
| DEPENDENCIAS: Qué precedente y subsecuente tiene el PDT. | Antes del PDT: Aprobación de los entregables del proyecto Después del PDT: Cierre del proyecto Otros tipos de dependencia: |

| CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS |
| --- | --- |
| 1.3.2 | Verificación de la calidad de los entregables |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: para que se elabora el PDT. | Realizar control de calidad de los entregables del proyecto |
| DESCRIPCIÓN DEL PDT: Qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. | Corresponde al proceso de control de calidad de los entregables entregados a los clientes con el fin de obtener la conformidad de los mismos. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): Cómo se va a elaborar el PDT. | Lógica o enfoque de la elaboración: |
|  | Se recogen las observaciones de los funcionarios encargados de probar y aprobar los entregables (prototipos) y se procede a realizar los ajustes del caso. Seguidamente se procede a entregar nuevamente los productos para obtener la aprobación definitiva por parte del cliente (Este ejercicio es iterativo hasta obtener el visto bueno del cliente) |
|  | Actividades a realizar: |
|  | - Entrega del prototipo al cliente para su uso - Revisión del prototipo - Recopilación de observaciones o solicitud de mejoras. - Realización de ajustes a los entregables - Entrega a prueba de la versión 1 de los entregables - Revisión de versión 1 de los entregables - Ajuste y aprobación final |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la elaboración. | Responsable: Director del Proyecto Participa: Equipo del proyecto Apoya: Revisa: Cliente Aprueba: Da información: |
| FECHAS PROGRAMADAS: Cuándo se va a elaborar el PDT. | Inicio: Fin: Hitos importantes: |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. | Interesado que acepta: |
|  | Requisitos que deben cumplirse: Aprobación de los usuarios finales de los entregables |
|  | Forma en que se aceptará: En reunión con acta de aprobación |
| SUPUESTOS: Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. |  |
| RIESGOS: Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. |  |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de que tipo, en que cantidades, y con qué costos. | Personal: Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: |
| DEPENDENCIAS: Qué precedente y subsecuente tiene el PDT. | Antes del PDT: Después del PDT: Otros tipos de dependencia: |

| CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS |
| --- | --- |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: para que se elabora el PDT. |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PDT: Qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. |  |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): Cómo se va a elaborar el PDT. | Lógica o enfoque de la elaboración: |
|  | Actividades a realizar: |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la elaboración. | Responsable: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: Da información: |
| FECHAS PROGRAMADAS: Cuándo se va a elaborar el PDT. | Inicio: Fin: Hitos importantes: |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. | Interesado que acepta: |
|  | Requisitos que deben cumplirse: |
|  | Forma en que se aceptará: |
| SUPUESTOS: Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. |  |
| RIESGOS: Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. |  |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de que tipo, en que cantidades, y con qué costos. | Personal: Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: |
| DEPENDENCIAS: Qué precedente y subsecuente tiene el PDT. | Antes del PDT: Después del PDT: Otros tipos de dependencia: |