## Hoja1
|  | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO |  |  |  |  | CODIGO: C-DE-01
|  | PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN :01
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | Definir las etapas que deben realizarse para el desarrollo de los proyectos incluidos dentro del portafolio de proyectos de la entidad
ALCANCE |  | Aplica para todos los proyectos incluidos dentro del portafolio de proyectos de la entidad
LÍDER DE PROCESO |  | Planeación
PROVEEDOR |  | INSUMO | CICLO | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | RESPONSABLE | SALIDA O PRODUCTO O SERVICIO | CLIENTE / GRUPOS DE INTERES
EXTERNO | INTERNO | [5 empty] | INTERNO | EXTERNO
Presidencia de la República |  | Plan Nacional de Desarrollo (git6@uis.edu.co) con copia a nicolas (git5@uis.edu.co) | P | Seleccionar las iniciativas de proyectos a madurar e incluir dentro del portafolio de proyectos de la siguiente vigencia Determinar del listado preliminar de ideas de proyectos, cuales iniciativas adicionales a las de ley, deben ser seleccionadas para su maduración para ser ejcutados en la siguiente vigencia. Analizar el contexto de la organización como uno de los insumos para la formulación de los proyectos de la entidad. | Consejo Directivo, Director general, Secretario General, Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores de grupos internos de trabajo | Lista de Inciativas a madurar que harán parte del portafolio de proyectos de la entidad | Todos los procesos de la entidad. | Ciudadanía y Grupos de interés.
Ministerio de Minas y Energía |  | Plan Sectorial.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público |  | Presupuesto
| UPME | Planes de Acción
Ministerio de Hacienda y Crédito Público |  | Lineamientos | p | Planificar el inicio de la formulación de los proyectos seleccionados. Corresponde a la definición de las actividades requeridas para dar inicio formal a la planificación de los proyectos seleccionados para ser madurados | Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores de grupos internos de trabajo | Plan de trabajo para la iniciación de maduración de proyectos | Procesos de Planificación | Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Grupos de interés | Todos los procesos | Listado de iniciativas preseleccionadas e incluidas en el portafolio de proyectos de la entidad
Necesidades y requerimientos
| Direccionamiento Estratégico | Plan Estrategico Institucional (PEI). Listado de Iniciativas a madurar como proyectos | H | Formular proyectos. | Subdirectores, Jefes de Oficina, Gerentes de proyectos, Coordinador GIT de Planeación. | Proyectos | Todos los procesos de la entidad. | Ministerio de Minas y Energía. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Departamento Nacional de Planeación.
| Direccionamiento Estratégico | Proyectos formulados. Documento de requerimientos de los proyectos | V | Seleccionar proyectos que son viables y que cumplen con los requerimientos definidos para su aprobación o solicitud de ajustes | Director y GIT de Planeación | Proyectos aprobados y Proyectos que requieren ajustes | Todos los procesos de la entidad. | Ciudadanía y Grupos de interés.
Grupos de interés | Todos los procesos | Proyectos formulación aprobados | P | Planear la ejecución del portafolio de proyectos aprobados para ejecución. Corresponde a la asignación y nivelación de recursos para que los proyectos incluidos dentro del portafolio, se desarrollen de acuerdo a los planes de gerenciamiento de cada proyecto | Subdirectores, Jefes de Oficina, Gerentes de proyectos, Coordinador GIT de Planeación. | Portafolio de proyectos planificado. Planes de gerenciamiento de cada proyecto | Todos los procesos | Ciudadanía y Grupos de interés.
Grupos de interés | Planeación | Portafolio de proyectos planificado. Planes de gerenciamiento de cada proyecto | H | Ejecutar los proyectos De acuerdo al plan de gerenciamiento y al cronograma de desarrollo del portafolio de proyectos | Gerentes de proyecto, GIT de Planeación | Productos y/o servicios | Todos los procesos | Ciudadanía y Grupos de interés.
Grupos de interés | Líderes de proyectos | Portafolio de proyectos | V | Verificar el proceso de ejecución de los proyectos Incluidos dentro del portafolio de proyectos de la entidad con base en la triple restricción (alcance, tiempo y costo) | Líderes de proyectos, GIT de Planeación | Informes de rendimiento y solicitudes de ajuste | Todos los procesos | Ciudadanía y Grupos de interés.
Grupos de interés |  | Plan de gestión de los proyectos | H | Elaborar los documentos de cierre de los proyectos. Revisar plan de gestión de cada proyecto y proceder a la elaboración de los documentos de cierre | Líderes de proyectos, GIT de Planeación | Documentación de cierre del proyecto | Todos los procesos | Ciudadanía y Grupos de interés.
Grupos de interés | Gestión Contractual | Productos de la ejecución de los proyectos
Grupos de interés | Gestión Contractual | Nuevos activos y documentación contractual y de gestión
Grupos de interés | GIT de Plaenación | Documentos de cierre de proyectos | V | Revisa que la documentación y compromisos del proyecto ha sido cumplidos. Con base en los productos y la documentación aportada verifica que el proyecto ha cumplido con los objetivos trazados y con la documentación de cierre del proyecto | Líderes de proyectos, GIT de Planeación | Acta de aprobación de cierre de proyecto o fase | Todos los procesos | Ciudadanía y Grupos de interés.
Grupos de interés | GIT de Planeación | Informe de avance de los proyectos | H | Elabora informe de avance del portafolio de proyectos de la entidad. Con base en los informes de rendimiento de los proyectos elabora informes de estado de avance del portafolio de proyectos de la entidad | GIT de Planeación y Líderes de Proyectos | Informe de estado del portafolio de proyectos | Todos los procesos | Ciudadanía y Grupos de interés.
Grupos de interés | GIT de Planeación | Informe de estado del portafolio de proyectos | H | Optimiza los recursos del Portafolio de Proyectos. Analiza los resultados del informe de estado del portafolio y optimiza el uso de los recursos | GIT de Planeación | Portaolio de proyectos optimizado. Solicitudes de cambio | Todos los procesos | Ciudadanía y Grupos de interés.
| Todos los procesos | Planes de Mejoramiento | A | Establecer planes de mejoramiento y/o acciones correctivas y de mejora para el proceso. | Profesionales de las comunicaciones | Requerimientos y directrices en materia de seguimiento, evaluación y control | Mejoramiento continúo.
RECURSOS |  | REGISTROS ASOCIADOS |  | DOCUMENTOS ASOCIADOS | RIESGOS ASOCIADOS |  | INDICADORES ASOCIADOS
HUMANOS:Capital humano vinculado y competente. FINANCIEROS:Presupuesto aprobado por la entidad. FISICOS:Salas de reuniones. TECNOLOGICOS:Hardware y Software, Pagina Web y redes sociales. |  | Ver tabla de retención documental del proceso. (Tablas de Retención UPME) |  | Ver Listado Maestro de Documentos del proceso. (Modulo Documentos Herramienta SIGUEME) Listado de documentos externos | Ver Mapa de Riesgos del proceso. Ver matriz de Riesgos de Seguridad de la Información |  | Ver listado maestro de indicadores de gestión del proceso.
SISTEMAS DE GESTION / NORMAS / REQUISITOS ASOCIADOS
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL |  | SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | DIMENSIÓN/POLITICAS DE MIPG ASOCIADAS |  | NORMOGRAMA | REQUISITOS NORMAS INTERNACIONALES
Ver Matriz de aspectos e impactos ambientales |  | Ver Matriz de Riesgos |  | Activos de Información | Dimension: -Direccionamiento Estratégico y Planeación. -Gestión con valores para resultados. -Evaluación y resultados. -Control interno. Politicas: -Planeación Institucional. - Gestión Presupuestal -Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. - Racionalización de tramites. - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. - Participacion ciudadana en la gestión pública. - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. repetida - Gestión del conocimiento y la innovación - Gestión de la Información Estadística. |  | Ver Normograma | ISO 9001:2015 4,1 Organización y su contexto. 4,2 Requisitos de las partes interesadas 4,3 Alcance del SGC 4,4 SGC y sus procesos. 5,1 Liderazgo y compromiso. 5,2 Política. 5,3 Roles, responsabilidades y autoridades. 6,1 Riesgos y oportunidades. 6,2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos. 6,3 Planificación de cambios. 7,1 Recursos. 9,1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9,2 Auditoria interna. 9,3 Revisión por la dirección. 10 Mejora.
| Elaboró: | Revisó: | Aprobó:
Nombre:
Cargo:
Fecha:
CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES
VERSION | FECHA | CAMBIOS
1 | 2021-12-09 | Creacion y publicacion en el Sistema Gestion de Calidad
Fuente: Formato anexo caracterizacion de procesos DAFP adaptado