PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

| Código de Versión | Fecha Documento | Motivo Cambio | Autor | Revisada Por | Aprobada Por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Versión. No. 1.0.0

Fecha: 1 de marzo del 2022

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

| TÍTULO DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ELABORAR EL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEFINITIVO A PARTIR DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE PRELIMINAR. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

En reunión de equipo de proyecto, tanto el equipo de proyecto como el Patrocinador revisarán el Enunciado del Alcance del Proyecto preliminar (ubicado dentro de los términos de referencia de la convocatoria), el cual servirá como base para la formulación de la versión final del alcance. Es importante mencionar lo que irá, como también lo que no está dentro del ámbito del proyecto

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL EDT. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

Los pasos que se realizaron para la elaboración de la EDT/WBS son los siguientes: - La EDT del proyecto será estructurada de acuerdo a la herramienta de descomposición de arriba hacia abajo, con ello, se identificará los principales entregables (primer grado de descomposición) que en el proyecto actuarán como fases. - Definidos los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable. Para la elaboración de la EDT/WBS se utilizará la herramienta MindManager

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL DICCIONARIO EDT. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

Previo a este proceso, la EDT del proyecto debe haber sido elaborado, revisada y aprobada. Con base en la información de la EDT, se elaborará el Diccionario EDT, para lo cual se realizarán los siguientes pasos: - La elaboración del Diccionario EDT se hace mediante una plantilla diseñada. - Se identifica las características de cada paquete de trabajo de la EDT. - Se detalla el objetivo del paquete de trabajo. - Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. - Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la lógica o enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada entregable. - Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se detalla quién hace que: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información del paquete de trabajo. - De ser posible, se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, o un hito importante. - Se describe cuáles son los criterios de aceptación

PROCESO PARA ESTABLECER LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CÓMO SE VA ESTABLECER, APROBAR Y MANTENER LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE.

Después de la definición del Enunciado del Alcance, la elaboración de la EDT y el Diccionario de la EDT se procederá a establecer la Línea Base del Alcance, siendo verificada al final de cada entregable para monitorear si se siguió lo establecido.

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO

PROCESO PARA LA ACEPTACIÓN DEL ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA LA ACEPTACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES POR PARTE DEL CLIENTE (INTERNO O EXTERNO). DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

Al finalizar la elaboración de cada entregable, este debe ser presentado al Patrocinador del Proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el entregable es aprobado entonces se podrá enviar al cliente.

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.

EDT DEL PROYECTO (Ver Anexo 1)

DICCIONARIO EDT (SIMPLIFICADO)

| ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. |  |  |  |
| FASE 1: Gestión del Proyecto | 1. 1 iniciación | 1.1.1 Acta de Constitución del proyecto | Documento que detalla: la definición del proyecto, definición del producto, requerimiento de los Stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y justificación del proyecto, cronograma de hitos, organizaciones que intervienen, supuestos, restricciones, riesgos, y oportunidades del proyecto. |
|  | 1.2 Plan del Proyecto | Documento formalmente aprobado que define cómo se ejecuta, supervisa y controla un proyecto. Puede ser resumido o detallado y estar compuesto por uno o más planes de gestión subsidiarios y otros documentos de planificación. Contiene: - Plan de gestión de requerimientos - Plan de gestión del alcance - EDT. - Schedule. - Línea Base de Calidad. - Plan de Gestión de Calidad. - Plan de Gestión de Comunicaciones. - Plan de Respuesta a Riesgos. - Plan de gestión de los interesados |  |
|  | 1.3 Informe de Estado del Proyecto | Documento que informará el estado de avance de cada entregable del proyecto (en cuanto a tiempo, alcance y calidad), semanalmente se entregará un informe. |  |
|  | 1.4 Reunión de Coordinación Semanal | Reunión de Coordinación Semanal, del equipo de proyecto para informar el avance del proyecto, y presentar los informes de la semana. |  |
|  | 1.5 Cierre del proyecto | Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con el equipo del proyecto, donde el PM deberá presentar los siguientes documentos: - Informe de Performance del Proyecto. - Lecciones Aprendidas del Proyecto. - Métricas del Proyecto. - Acta de Aceptación del Proyecto. - Archivo Final del Proyecto. |  |
| FASE 2: Investigación |  |  |  |
| FASE N |  |  |  |
| Seguimiento y Control | Informe Mensual | Informe Mensual 1 | Documento que informará el estado de avance de cada entregable del proyecto (en cuanto a tiempo, alcance y calidad), al mes 1. |
|  |  | Informe Mensual 2 | Documento que informará el estado de avance de cada entregable del proyecto (en cuanto a tiempo, alcance y calidad), al mes 2. |
|  |  | Informe Mensual n | Documento que informará el estado de avance de cada entregable del proyecto (en cuanto a tiempo, alcance y calidad), al mes n. |
|  | Reunión semanal |  | Presentación con el avance semanal del proyecto e indicadores generales (SPI y Curva S, riesgos más importantes) |