## 2023
PROYECTOS RETAIL 2023
CECO | N° | PROYECTO | PPTO MMP | CUMPLIMIENTO INFORME SEMANAL | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME PROGRAMACIÓN | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME PRESUPUESTAL | CUMPLIMIENTO DE HITOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO VISITAS SUPERVISIÓN
3282-10 | 1 | ÉXITO WOW DEL ESTE | 5406 | 100% | 100% | 94% | 96.88% | 140%
3282-13 | 2 | ÉXITO WOW GIRARDOT | 4849 | 100% | 100% | 94% | 97% | 100%
3282-15 | 4 | ÉXITO ZONA ROSA, AEROPUERTO,SAN LUIS Y 20 DE JULIO | 3167 | 99% | 89% | 90% | 90% | 100%
3282-14 | 12 | VIVA HYM VILLAVICENCIO | 7400 | 100% | 100% | 99% | 99% | 98%
Note on C5: Ana Maria Gomez Martelo: AA Mtto
Note on C7: Ana Maria Gomez Martelo: Ampliacion Propietario.

## DEL ESTE
0
PROYECTOS RETAIL 2023
CECO | N° | PROYECTO | PPTO INICIAL MMP | Area de Ventas | Comp | PPTO FINAL MMP | INFORME SEMANAL | INFORME SEMANAL ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME SEMANAL NO ENTREGADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES SEMANALES ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PRESUPUESTAL PROGRAMADO | INFORME PRESUPUESTAL ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PRESUPUESTAL NO ENTREGADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES PRESUPUESTALES ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PROGRAMACIÓN PROGRAMADO | INFORME PROGRAMACIÓN ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PROGRAMACIÓN NO ENTREGADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES PROGRAMACIÓN ENTREGADOS A TIEMPO | HITOS DEL PROYECTO | HITOS ALACANZADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO DE HITOS A TIEMPO | VISITAS PROGRAMADAS | VISITAS REALIZADAS | CUMPLIMIENTO DE VISITAS
3282-10 | 1 | ÉXITO WOW DEL ESTE |  |  |  | 5406 | 16 | 16 | 0 | 100% | 17 | 16 | 1 | 94.12% | 24 | 24 | 0 | 100% | 32 | 31 | 96.88% | 10 | 14 | 140%
Note on E4: Ana Maria Gomez Martelo: Area construida: 161 M2

## GIRARDOT
0
PROYECTOS RETAIL 2023
CECO | N° | PROYECTO | PPTO INICIAL MMP | Area de Ventas | Comp | PPTO FINAL MMP | INFORME SEMANAL | INFORME SEMANAL ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME SEMANAL NO ENTREGADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES SEMANALES ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PRESUPUESTAL PROGRAMADO | INFORME PRESUPUESTAL ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PRESUPUESTAL NO ENTREGADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES PRESUPUESTALES ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PROGRAMACIÓN PROGRAMADO | INFORME PROGRAMACIÓN ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PROGRAMACIÓN NO ENTREGADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES PROGRAMACIÓN ENTREGADOS A TIEMPO | HITOS DEL PROYECTO | HITOS ALACANZADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO DE HITOS A TIEMPO | VISITAS PROGRAMADAS | VISITAS REALIZADAS | CUMPLIMIENTO DE VISITAS
3282-13 | 1 | ÉXITO WOW GIRARDOT |  |  |  | 4849 | 13 | 13 | 0 | 100% | 10 | 8 | 2 | 80% | 13 | 12 | 1 | 92.31% | 26 | 19 | 73.08% | 7 | 9 | 128.6%
Note on E4: Ana Maria Gomez Martelo: Area construida: 161 M2

## SAN ANDRES
0
PROYECTOS RETAIL 2023
CECO | N° | PROYECTO | PPTO INICIAL MMP | Area de Ventas | Comp | PPTO FINAL MMP | INFORME SEMANAL | INFORME SEMANAL ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME SEMANAL NO ENTREGADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES SEMANALES ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PRESUPUESTAL PROGRAMADO | INFORME PRESUPUESTAL ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PRESUPUESTAL NO ENTREGADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES PRESUPUESTALES ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PROGRAMACIÓN PROGRAMADO | INFORME PROGRAMACIÓN ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PROGRAMACIÓN NO ENTREGADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES PROGRAMACIÓN ENTREGADOS A TIEMPO | HITOS DEL PROYECTO | HITOS ALACANZADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO DE HITOS A TIEMPO | VISITAS PROGRAMADAS | VISITAS REALIZADAS | CUMPLIMIENTO DE HITOS A TIEMPO
3282-13 | 1 | ÉXITO WOW GIRARDOT |  |  |  | 4849 | 13 | 13 | 0 | 100% | 17 | 16 | 1 | 94.12% | 24 | 24 | 0 | 100% | 32 | 31 | 96.88% | 10 | 14 | 140%
Note on E4: Ana Maria Gomez Martelo: Area construida: 161 M2

## HYM
0
PROYECTOS RETAIL 2023
CECO | N° | PROYECTO | PPTO INICIAL MMP | Area de Ventas | Comp | PPTO FINAL MMP | INFORME SEMANAL | INFORME SEMANAL ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME SEMANAL NO ENTREGADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES SEMANALES ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PRESUPUESTAL PROGRAMADO | INFORME PRESUPUESTAL ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PRESUPUESTAL NO ENTREGADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES PRESUPUESTALES ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PROGRAMACIÓN PROGRAMADO | INFORME PROGRAMACIÓN ENTREGADOS A TIEMPO | INFORME PROGRAMACIÓN NO ENTREGADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES PROGRAMACIÓN ENTREGADOS A TIEMPO | HITOS DEL PROYECTO | HITOS ALACANZADOS A TIEMPO | CUMPLIMIENTO DE HITOS A TIEMPO | VISITAS PROGRAMADAS | VISITAS REALIZADAS | CUMPLIMIENTO DE VISITAS
3282-13 | 1 | ÉXITO WOW GIRARDOT |  |  |  | 4849 | 13 | 13 | 0 | 100% | 17 | 16 | 1 | 94.12% | 24 | 24 | 0 | 100% | 32 | 31 | 96.88% | 10 | 14 | 140%
Note on E4: Ana Maria Gomez Martelo: Area construida: 161 M2