| Ficha Técnica de la actividad Articulación con la administración municipal y la Policía |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de la actividad Articulación con la alcaldía | establecer una articulación estratégica con la administración municipal, con el propósito de que esta se convierta en un aliado clave para promover el autorreconocimiento de los establecimientos | Programa al que pertenece | Programa 1: Promoción de buenas prácticas sanitarias en bienes y servicios de uso y consumo humano |
| Descripción de la actividad | Realizar una articulación con la administración municipal con el fin de que la inscripción sanitaria ante el Grupo sea adoptada por la administración municipal como un requisito indispensable para que los establecimientos puedan funcionar como establecimientos formalizados |  |  |
| Objetivo de la actividad Articulación con la Policía | Fortalecer el trabajo conjunto entre el Grupo de Gestión en Salud Ambiental y la Policía Nacional para promover el cumplimiento de los requisitos legales y sanitarios por parte de los establecimientos abiertos al público. | Programa al que pertenece | Programa 1: Promoción de buenas prácticas sanitarias en bienes y servicios de uso y consumo humano |
| Descripción de la actividad | La actividad consiste en establecer una alianza estratégica con la Policía Nacional, en especial con actores como el Inspector de Policía, el comandante de estación, el Policía de Turismo y el Policía Carabinero, para fomentar el autorreconocimie nto y la regularización sanitaria de los establecimientos. Se busca que, durante sus labores rutinarias de inspección, vigilancia y control, la Policía solicite la inscripción sanitaria como parte de sus funciones preventivas, en el marco de lo dispuesto por los Títulos II y XI de la Ley 1801 de 2016 y adicionalmente llene una planilla de verificación en la que ingrese el nombre del establecimiento, la dirección y Si cuenta o no con inscripción sanitaria al momento del requerimiento |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  | Entornos | Tipo de intervención |
| Secretaria y Policía municipal |  | Institucional | Poblacional |
| Actividades especificas | Descripción |  | Responsable |
| Ejecutar estrategia de articulación | Con base en el procedimiento de articulación (véase anexo J) generar relaciones con la administración y la Policía del municipio |  | *Encargado de ACP *Coordinador del Grupo |
| Verificar | Verificar el desarrollo correcto de la articulación y establecer el indicador para evaluar si desarrollo |  | Profesional de ACP |
| Subsanar hallazgos | Una vez verificado el desarrollo de la actividad se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en el indicador, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. |  | Profesional de ACP |
| Entregables (Métodos de verificación) |  | Indicador |  |
| Documento de la articulación Planillas de requerimiento de la inscripción por parte de la policía Cantidad de establecimientos que han presentado la inscripción para la legalización del establecimiento ante la administración |  | Administración Municipal - Impacto de la Administración en la Inscripción (IAI) Policía - Variación Mensual de Solicitudes de Inscripción (VMSI) - Solicitudes de Inscripción por Requerimiento Policial (SIRP) |  |

| Ficha Técnica de la actividad Auto - reconocerse y de Inscríbete Ya |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Auto - reconocerse | Promover el autorreconocimiento de los establecimientos de productos y servicios de uso y consumo humano como objetos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), incentivando su inscripción ante el Grupo y fomentando la cultura sanitaria | Programa al que pertenece | Programa 1: Promoción de buenas prácticas sanitarias en bienes y servicios de uso y consumo humano |
| Descripción de la actividad | Desarrollo de estrategias de difusión y comunicación orientadas a que proveedores y productores se auto - reconozcan como objetos de IVC comprendan su responsabilidad sanitaria, mediante el uso de canales de comunicación pertinentes y accesibles que permitan incrementar la cantidad de establecimientos inscritos y fortalecer la cultura del autocuidado. |  |  |
| Objetivo Inscríbete ya | Promover el proceso de inscripción de los objetos de IVC fortaleciendo la autorregulación y la cultura sanitaria en el territorio | Programa al que pertenece | Programa 2: Fomento de la conciencia sanitaria y la autorregulación respecto a la gestión de la seguridad sanitaria |
| Descripción de la actividad | Actividad informativa que articula actores institucionales y comunitarios para promover el procedimiento de inscripción de establecimientos como objetos de IVC. Se enfoca en difundir la información de la ruta a seguir y requisitos a cumplir para realizar la inscripción en la plataforma destinada para ello. Esta actividad promueve una cultura de responsabilidad sanitaria, fortaleciendo la autorregulación de los productores y proveedores. |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  | Entornos | Tipo de intervención |
| Productores y proveedores |  | *Hogar *Educativo *Laboral *Institucional *Comunitario | *Colectiva |
| Actividades especificas | Descripción |  | Responsable |
| Ejecutar estrategia articulación | Realizar la articulación con los actores clave que facilitan la promoción del proceso de inscripción siguiendo el proceso estandarizado para la difusión (ver anexo J) |  | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP *Técnicos operativo de los municipios *Profesionales de provincias |
| Ejecutar estrategia de difusión | La difusión se realiza de forma coordinada, siguiendo el procedimiento establecido para difusión (véase Anexo I). Se recomienda utilizar canales como emisoras públicas y privadas, líderes comunitarios, administraciones municipales y redes sociales institucionales |  |  |
| Verificar el impacto | Verificar periódicamente la disponibilidad de material de difusión con técnicos y actores, supervisar el desarrollo de la actividad mediante comunicación directa, y evaluar el impacto de la difusión a través de indicadores que permitan medir el avance hacia las metas establecidas. |  | Profesional de ACP |
| Subsanar hallazgos | Una vez verificado el desarrollo de la actividad con los técnicos y actores, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. |  | Profesional de ACP |
| Entregables (Métodos de verificación) |  | Indicador |  |
| *Formalización de las articulaciones *Material de difusión *Reporte del impacto de la actividad *Plan para subsanar hallazgos (de ser necesario) |  | - Variación de la Cantidad de Inscripciones (VCI) |  |

| Ficha Técnica de la actividad Prepárate para cumplir |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Fortalecer el conocimiento y la apropiación de la normativa sanitaria en productores y proveedores de bienes y servicios de uso y consumo humano, brindándoles información clara y adaptada que les permita cumplir con los requisitos mínimos y prepararse para las visitas de inspección | Programa al que pertenece | Programa 2: Fomento de la conciencia sanitaria y la autorregulación respecto a la gestión de la seguridad sanitaria |
| ¿ Descripción de la actividad | Una vez el establecimiento se inscribe como objeto de IVC, se entrega material o envía material informativo adaptado a su línea productiva, que contiene los estándares mínimos exigidos, recomendaciones prácticas y la ruta para solicitar la visita de inspección. Esta acción educativa busca que los establecimientos avancen de manera autónoma en el cumplimiento de la normativa, facilitando procesos de inspección exitosos y alineándose con la estrategia de aseguramiento definida en el Plan de Mejoramiento. |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  | Entornos Tipo de intervención |  |
| Productores y proveedores |  | *Hogar *Educativo *Colectiva *Laboral *Poblacional *Institucional *Comunitario |  |
| Actividades especificas Descripción Responsable |  |  |  |
| Se diseñará un material educativo adaptado a la línea productiva de cada Diseñar material establecimiento, dicho material incluirá los elementos clave para fomentar la *Profesional encargado de ACP informativo conciencia sanitaria y el cumplimiento normativo, tales como, el paso a paso para *Profesionales de provincias / línea solicitar la visita IVC, recomendaciones prácticas para atenderla y la ruta de acceso al video “Sanitariamente hablando”. |  |  |  |
| Con el fin de que el material cumpla con los estándares institucionales de diseño el Enviar material a prensa profesional se deberá enviar el material informativo a la oficina de prensa de la *Profesional encargado de ACP Gobernación de Santander para que allá realicen los ajustes necesarios. |  |  |  |
| Estimar cantidad de Cada tres meses se estimará la cantidad de establecimientos con inscripción manual establecimientos con para planificar a quienes se les entregará el material impreso la cobertura y evitar *Profesional encargado de ACP inscripción manual exclusiones. |  |  |  |
| Se realiza una sesión de orientación dirigida a los técnicos y profesionales, con el Orientación a técnicos objetivo de fortalecer su comprensión sobre la actividad a realizar y la importancia de *Profesionales informar adecuadamente a los productores y proveedores sobre la normativa sanitaria *Técnico Operativo vigente y los estándares que deben cumplir. |  |  |  |
| Envío del material Al finalizar el proceso de inscripción, el profesional encargado deberá entregar al informativo al terminar la productor o proveedor el material informativo previamente diseñado, ya sea adjuntado *Profesional de línea inscripción en el correo de confirmación (link, PDF, JPG, PNG, entre otros) o entregado *Técnico Operativo directamente en inscripciones presenciales por parte del técnico en territorio. |  |  |  |
| confirmar, mediante comunicación con los responsables de las inscripciones Verificar el impacto electrónicas, que el material informativo haya sido enviado correctamente, y además Profesional de ACP verificar el impacto de la actividad revisando cuántos establecimientos, después de inscribirse, solicitan de forma autónoma la visita de inspección. |  |  |  |
| Una vez verificado el desarrollo de la actividad, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben Subsanar hallazgos implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los Profesional de ACP resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. |  |  |  |
| Entregables (Métodos de verificación) |  | Indicador |  |
| *Material informativo validado y distribuido. *Registro de participación. *Reporte del impacto de la actividad *Plan para subsanar hallazgos (de ser necesario) |  | - Variación de la Solicitud de Visita (VSV) |  |

| Ficha Técnica de la actividad Sanitariamente Hablando |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Fomentar la conciencia sanitaria en productores y proveedores de bienes y servicios de uso y consumo humano mediante un video educativo que difunda información clave sobre riesgos sanitarios, normativa aplicable y medidas de autocontrol. | Programa al que pertenece | Programa 2: Fomento de la conciencia sanitaria y la autorregulación respecto a la gestión de la seguridad sanitaria |
| Descripción de la actividad | A través de un video educativo, se sensibiliza a productores y proveedores sobre la importancia de cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias, los riesgos asociados al incumplimiento (enfermedades, intoxicaciones, emergencias en salud pública) y el uso adecuado de materias primas. El material audiovisual funciona como herramienta pedagógica para promover el cumplimiento voluntario de la normativa, fortalecer la capacidad de identificar puntos críticos y garantizar la calidad e inocuidad de los productos y servicios. |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  | Entornos | Tipo de intervención |
| Productores y proveedores |  | *Hogar *Educativo *Laboral *Institucional *Comunitario | *Colectiva *Poblacional |
| Actividades especificas | Descripción |  | Responsable |
| Ejecutar estrategia articulación | Coordinar con los actores clave para promover el video, siguiendo el proceso estandarizado de articulación (ver anexo J). |  | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP *Técnicos operativo de los municipios *Profesionales de provincias |
| Ejecutar estrategia de difusión | Realizar difusión a partir del proceso de difusión definido (véase anexo I) se recomiendo realizar esta difusión con: administraciones municipales, redes sociales institucionales, canales de televisión municipales, líderes comunitarios. El guion del video debe incluir información clara sobre: *Responsabilidad sanitaria Promover que productores y proveedores cumplan con normas higiénico- sanitarias para proteger la salud del consumidor y asegurar la calidad de lo que ofrecen. *Riesgos en salud pública Informar sobre los riesgos como EDAs e intoxicaciones cuando no se cumplen condiciones sanitarias, y destacar la importancia de reportarlos a las DTS. *Uso adecuado de insumos Concientizar sobre el peligro de usar materias primas contaminadas o vencidas, y cómo esto afecta la salud pública y la reputación del negocio. *Autocontrol en puntos críticos Divulgar información sobre riesgos sanitarios en procesos productivos para que los actores económicos adopten medidas de autocontrol según su actividad. |  |  |
| Verificar el impacto | Se debe identificar cómo va el desarrollo de la difusión del video, escuchando reportes e identificado fortalezas y oportunidades de mejora, en aspectos como el contenido del material. |  | *Profesional de ACP *Técnico Operativo |
| Subsanar hallazgos | Una vez verificado el desarrollo de la actividad, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. |  | Profesional de ACP |
| Entregables (Métodos de verificación) |  | Indicador |  |
| *Video finalizado, aprobado y difundido *Reportes de difusión |  | - Mejoramiento Global de los Conceptos Sanitarios (MGCS) |  |

| Ficha Técnica de la actividad Informar para Transformar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Promover que los productores y proveedores asuman un rol activo en la difusión de información sanitaria y en la implementación de prácticas de autocuidado en sus establecimientos, fortaleciendo entornos seguros y fomentando la corresponsabilidad sanitaria con los consumidores. |  | Programa al que pertenece | Programa 2: Fomento de la conciencia sanitaria y la autorregulación respecto a la gestión de la seguridad sanitaria |
| Descripción de la actividad | Durante la visita sanitaria, el técnico realiza un espacio pedagógico breve (3-5 minutos) con el productor o proveedor, orientado a sensibilizarlo sobre su responsabilidad de educar a los usuarios en el uso y consumo seguro de bienes y servicios. Al finalizar, se entrega material informativo (físico o digital) con estrategias sencillas para comunicar mensajes sanitarios de forma clara y accesible. Esta actividad busca fortalecer capacidades comunicativas, mejorar la percepción de seguridad en los establecimientos y generar confianza en los consumidores, contribuyendo a una cultura de salud pública responsable. |  |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  |  | Entornos | Tipo de intervención |
| Productores y proveedores |  |  | *Hogar *Institucional *Comunitario | *Colectiva |
| Actividades especificas | Descripción |  |  | Responsable |
| Ejecutar procedimiento de espacio pedagógico | Seguir el procedimiento establecido para espacios pedagógicos diseñado en el Anexo K. Teniendo en cuenta que para esta actividad no se realiza difusión debido a sus características |  |  | *Profesional de ACP *Profesional de línea *Técnico Operativo |
| Definir acciones a partir de los entornos | Entorno | Intervención |  |  |
|  | Hogar | Implementar un buzón de sugerencias, para gestionar las respuestas a usuarios y consumidores y periódicamente dentro de las encuestas de satisfacción al cliente se incluyan preguntas asociando aspectos de percepción sobre las condiciones sanitarias. |  |  |
|  |  | Fomentar prácticas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de usuarios como: lavado de manos, estilos de vida saludable, prevenir frente al consumo se tabaco, alcohol, entre otros. |  |  |
|  |  | Ejecutar actividades informativas dirigidas a usuarios y consumidores en el marco de la seguridad sanitaria. |  |  |
|  | Comunitario | Garantizar condiciones sanitarias favorables en el desarrollo de bienes y servicios. |  |  |
|  |  | Fomentar prácticas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de usuarios: lavado de manos, estilos de vida saludable, prevenir frente al consumo se tabaco, alcohol, entre otros. |  |  |
|  |  | Implementar un buzón de sugerencias, gestionen las respuestas a usuarios y consumidores y periódicamente dentro de las encuestas de satisfacción al cliente se incluyan preguntas asociando aspectos de percepción sobre las condiciones sanitarias. |  |  |
|  |  | Ejecutar actividades informativas dirigidas a usuarios y consumidores en el marco de la seguridad sanitaria. |  |  |
|  | Institucional | Garantizar condiciones sanitarias favorables en el desarrollo del servicio prestado. |  |  |
|  |  | Fomentar prácticas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de usuarios: lavado de manos, estilos de vida saludable, prevención frente al consumo de tabaco. |  |  |
|  |  | Implementar un buzón de sugerencias, gestionando las respuestas a usuarios y consumidores y periódicamente dentro de las encuestas de satisfacción al cliente se incluyan preguntas asociando aspectos de percepción sobre las condiciones sanitarias. |  |  |
|  |  | Ejecutar actividades informativas dirigidas a usuarios y consumidores en el marco de la seguridad sanitaria. |  |  |
| Verificar el impacto | Se debe identificar cómo va el desarrollo de la actividad pedagógica, escuchando reportes e identificado fortalezas y oportunidades de mejora, en aspectos como el contenido del material. |  |  | *Profesional de ACP *Técnico Operativo |
| Subsanar hallazgos | Una vez verificado el desarrollo de la actividad, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. |  |  | Profesional de ACP |
| Entregables (Métodos de verificación) |  |  | Indicador |  |
| *Material educativo. *Registro de participación. *Reporte del impacto de la actividad *Plan para subsanar hallazgos (de ser necesario) |  |  | - Desarrollo de Informar para Transformar - Implementación de Promoción Productores |  |

| Ficha Técnica del Programa Juntos por la Sanidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Vincular a productores y proveedores en un programa que permita fomentar buenas prácticas sanitarias. | Actores a quien va dirigido | Proveedores y Productores |
| Descripción de la actividad |  | Entornos | Tipo de intervención |
| Juntos por la Sanidad es un programa conformado por una serie de actividades educativas, de difusión, acompañamiento, autorregulación y evaluación, orientadas a que los establecimientos abiertos al público puedan alcanzar el reconocimiento como establecimientos saludables. Este reconocimiento se otorga una vez los establecimientos hayan cumplido satisfactoriamente con todas las acciones definidas en el marco del programa. |  | *Hogar *Educativo *Laboral *Institucional *Comunitario | *Colectivo *Poblacional |
| Actividades especificas |  | Descripción | Indicador |
| - Promoción de la estrategia juntos por la sanidad - Súmate al programa “Juntos por la Sanidad” - Saber para actuar - Construyamos juntos espacios saludables - Autoevalúate y cumple - Te acompaño al logro - Visita de evaluación para avanzar - Incentivo y distintivo |  | Actividades enmarcadas dentro del programa "Juntos por la Sanidad" | Éxito del Programa (EP) |

| Ficha Técnica de la actividad Promoción del Programa Juntos por la Sanidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Promover el conocimiento, la comprensión y la vinculación de productores y proveedores al programa “Juntos por la Sanidad”, mediante estrategias de difusión efectivas y contextualizadas que informen sobre los beneficios, condiciones y mecanismos de participación en el incentivo social por buenas prácticas sanitarias, fortaleciendo así la cultura del autocuidado y la corresponsabilidad en la cadena productiva. | Programa al que pertenece | Programa 1: Promoción de buenas prácticas sanitarias en bienes y servicios de uso y consumo humano |
| Descripción de la actividad | La actividad de promoción del programa “Juntos por la Sanidad” tiene como propósito generar visibilidad y comprensión sobre el programa de incentivo social por buenas prácticas sanitarias, dirigido a productores y proveedores de bienes y servicios de uso y consumo humano. La actividad contempla el diseño, validación y producción de material informativo adaptado al tipo de establecimiento priorizado, así como las articulaciones para garantizar una cobertura amplia y efectiva. Además, se promueve la participación en la charla de vinculación, espacio en el que se explican los objetivos, condiciones y beneficios del programa. |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  | Entornos | Tipo de intervención |
| Productores y proveedores |  | *Hogar *Educativo *Laboral *Institucional *Comunitario | *Colectiva |
| Actividades especificas | Descripción |  | Responsable |
| Ejecutar estrategia articulación | Realizar la articulación con los actores clave que facilitan la promoción del programa "Juntos por la sanidad" siguiendo el proceso estandarizado para la difusión (ver anexo J) |  |  |
| Ejecutar estrategia de difusión | La difusión se realiza de forma coordinada, siguiendo el procedimiento establecido para difusión (véase Anexo I). Se recomienda utilizar canales como emisoras públicas y privadas, líderes comunitarios, administraciones municipales y redes sociales institucionales |  | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP *Técnicos operativo de los municipios *Profesionales de provincias |
| Verificar el impacto | Verificar periódicamente la disponibilidad de material de difusión con técnicos y actores, supervisar el desarrollo de la actividad mediante comunicación directa, y evaluar el impacto de la difusión a través de indicadores que permitan medir el avance hacia las metas establecidas. |  | Profesional de ACP |
| Subsanar hallazgos | Una vez verificado el desarrollo de la actividad con los técnicos y actores, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. |  | Profesional de ACP |
| Entregables (Métodos de verificación) |  | Indicador |  |
| *Formalización de las articulaciones *Material de difusión *Reporte del impacto de la actividad *Plan para subsanar hallazgos (de ser necesario) |  | - Impacto de la Promoción (IP) |  |

| Ficha Técnica de la actividad Súmate al Programa “Juntos por la sanidad” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo |  | Promover la vinculación activa de los establecimientos al programa "Juntos por la sanidad" resaltando los beneficios de hacer parte del programa y generando una cultura de responsabilidad compartida entre productores, proveedores y autoridades sanitarias. | Programa al que pertenece |  | Programa 1: Promoción de buenas prácticas sanitarias en bienes y servicios de uso y consumo humano |  |
| Descripción de la actividad |  | Es una actividad informativa y de vinculación dirigida a productores y proveedores para socializar de manera clara y estructurada la información del programa "Juntos por la Sanidad", promoviendo la inscripción del mayor número posible de establecimientos al programa. La estrategia busca fortalecer la cultura sanitaria a través del autorreconocimiento, la conciencia sanitaria y la autorregulación bajo un enfoque de gestión del riesgo. Durante la actividad pedagógica se explican los beneficios de participar, los requisitos de ingreso, las actividades a desarrollar y los criterios evaluados para acceder al incentivo social. |  |  |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  |  | Entornos |  | Tipo de intervención |  |
| Productores y proveedores |  |  | *Hogar *Educativo *Laboral *Institucional *Comunitario |  | *Colectiva |  |
| Actividades especificas |  | Descripción |  |  | Responsable |  |
| Ejecutar estrategia de espacio pedagógico |  | Seguir el procedimiento establecido para espacios pedagógicos diseñado en el Anexo K. |  |  | *Profesional de ACP *Profesional de línea *Técnico Operativo |  |
| Verificar el impacto |  | Se debe identificar cómo va el desarrollo de la difusión del video, escuchando reportes e identificado fortalezas y oportunidades de mejora, en aspectos como el contenido del material. |  |  | *Profesional de ACP *Técnico Operativo |  |
| Subsanar hallazgos |  | Una vez verificado el desarrollo de la actividad, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. |  |  | Profesional de ACP |  |
| Entregables (Métodos de verificación) |  |  | Indicador |  |  |  |
| *Material educativo. *Registro de participación. *Reporte del impacto de la actividad *Plan para subsanar hallazgos (de ser necesario) |  |  | Impacto del Espacio Pedagógico (IEP) |  |  |  |
| Ficha Técnica de la actividad Construyamos Juntos Espacios Saludables |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo | Fortalecer las capacidades técnicas, operativas y actitudinales de los productores y proveedores vinculados al programa “Juntos por la Sanidad”, mediante procesos educativos participativos que promuevan la adopción de buenas prácticas sanitarias, el cumplimiento normativo y la corresponsabilidad en la gestión de riesgos, contribuyendo a la construcción de espacios saludables y seguros para el uso y consumo humano en el departamento de Santander. |  |  | Programa al que pertenece |  | Programa 2: Fomento de la conciencia sanitaria y la autorregulación respecto a la gestión de la seguridad sanitaria |
| Descripción de la actividad | Estrategia educativa diseñada para mejorar el conocimiento, la conciencia sanitaria y el compromiso de los actores de las cadenas productivas priorizadas en el marco del ASCP. Esta actividad contempla la realización de capacitaciones dirigidas a productores y proveedores, orientadas al fortalecimiento de competencias en higiene, manejo seguro de insumos y residuos, comunicación con el consumidor y cumplimiento de condiciones sanitarias, entre otros temas clave. Las capacitaciones se desarrollan bajo tres modalidades operativas: *Ejecutadas directamente por el Grupo de Gestión en Salud Ambiental. *Delegadas a entidades territoriales de educación. *Realizadas de forma híbrida entre el Grupo y actores educativos del territorio. La actividad busca no solo transmitir conocimientos, sino también generar cambios sostenibles en las prácticas de los establecimientos, promoviendo entornos más seguros para la salud pública y facilitando el cumplimiento de los requisitos para acceder al incentivo de reconocimiento social. |  |  |  |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  |  |  | Entornos |  | Tipo de intervención |
| Productores y proveedores |  |  |  | *Hogar *Educativo *Laboral *Institucional *Comunitario |  | *Colectiva |

| Actividades especificas | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Ejecutadas directamente por el Grupo de Gestión en Salud Ambiental: En esta forma el Grupo es el encargado en su totalidad del diseño, desarrollo y cumplimiento de la actividad de educación. |  |  |
| Ejecutar estrategia de espacios pedagógicos | De acuerdo con el proceso de espacios pedagógicos el Grupo deberá diseñar el material para impartir el curso de 9 sesiones alineados con las necesidades identificadas en el análisis de datos de las actas del tipo de establecimiento priorizado. | De acuerdo a cada una de las acciones del proceso pedagógico |
| Impartir las sesiones | De acuerdo con el cronograma planteado en el proceso de espacios pedagógicos se deberá dar ejecución a cada una de las sesiones educativas en el espacio gestionado para tal fin. Considerando la firma de las planillas de asistencia. | De acuerdo a cada una de las acciones del proceso pedagógico |
| Verificación de desarrollo de la actividad | Se deberá realizar un acompañamiento al técnico o profesional que desarrolla las sesiones del curso, con el fin de identificar su correcto desarrollo, medir indicadores y generar un informe de ejecución. | * Profesional encargado de ACP |
| Subsanar hallazgos | Una vez verificado el desarrollo de la actividad con los técnicos y actores, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP |
| Delegadas a entidades territoriales de educación: En esta forma una entidad territorial de educación es la encargada en su totalidad del diseño y desarrollo de la actividad de educación. Mientras que el Grupo es encargado solo de velar por el correcto cumplimiento |  |  |
| Identificar las temáticas por grupos de establecimientos | Identificar las temáticas que orienten y fortalezcan la adopción de buenas prácticas sanitarias por parte de los productores y proveedores, con el objetivo de mejorar sus capacidades higiénico-sanitarias en los procesos de producción y prestación de bienes o servicios, según el grupo de tipo de establecimiento al que pertenecen. Esta identificación debe enfocarse en promover el desarrollo de competencias técnicas, operativas y actitudinales que les permitan gestionar adecuadamente los riesgos sanitarios, cumplir con la normativa vigente y contribuir a la protección de la salud pública desde su rol en la cadena productiva. | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP |
| Ejecutar estrategia de articulación | Articular con los actores educativos clave para brindar el curso con las temáticas requeridas a los productores y proveedores siguiendo el proceso estandarizado de articulación (ver anexo J). Algunos actores clave para esta actividad son: *SENA *Entidades asociadas al ministerio de turismo industria y comercio. *Instituciones de educación superior *Instituciones de educación superior privadas | De acuerdo a cada una de las acciones del proceso de articulación |
| Ejecutar curso de fortalecimiento de conocimientos | Se deberá llevar a cabo cada una de las sesiones pactadas en la estrategia de articulación, cumpliendo con los plazos del cronograma, tomando asistencia y acompañando a los productores y proveedores en su aprendizaje | * Entidad de educación * Técnico o profesional a cargo del acompañamiento |
| Verificación de desarrollo de la actividad | Se deberá realizar un acompañamiento a la entidad de educación que desarrolla las sesiones del curso, con el fin de identificar su correcto desarrollo, medir indicadores y generar un informe de ejecución. | * Profesional encargado de ACP |
| Subsanar hallazgos | Una vez verificado el desarrollo de la actividad con los técnicos y actores, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP |

| Realizadas de forma híbrida entre el Grupo y actores educativos del territorio: En esta forma una entidad territorial de educación es la encargada algunas sesiones de la capacitación y el Grupo de otras. Además, que el Grupo es encargado solo de velar por el correcto cumplimiento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificar las temáticas por grupos de establecimientos | Identificar las temáticas que orienten y fortalezcan la adopción de buenas prácticas sanitarias por parte de los productores y proveedores, con el objetivo de mejorar sus capacidades higiénico-sanitarias en los procesos de producción y prestación de bienes o servicios, según el grupo de tipo de establecimiento al que pertenecen. Esta identificación debe enfocarse en promover el desarrollo de competencias técnicas, operativas y actitudinales que les permitan gestionar adecuadamente los riesgos sanitarios, cumplir con la normativa vigente y contribuir a la protección de la salud pública desde su rol en la cadena productiva. |  | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP |
| Definir la distribución de temática | Se deberá definir las temáticas que será ejecutadas por el personal del Grupo y las que se designara un tercero para su ejecución, para esto es preciso tener en cuéntala capacidad de los actores educativos del territorio para impartir cada una de ellas. |  | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP |
| Ejecutar los pasos de la segunda alternativa planteada | Se deberá generar la articulación, ejecución, y evaluación de las temáticas designadas a los terceros de acuerdo los pasos planteados en la segunda alternativa de la presente ficha. |  | De acuerdo a cada una de las actividades de la segunda alternativa |
| Ejecutar los pasos de la primera alternativa planteada | Se deberá generar la creación del espacio pedagógico, ejecución, y evaluación de las temáticas designadas a cargo del Grupo de acuerdo los pasos planteados en la segunda alternativa de la presente ficha. |  | De acuerdo a cada una de las actividades de la primera alternativa |
| Entregables (Métodos de verificación) |  | Indicador |  |
| *Formalización de las articulaciones *Material pedagógico *Fotografías del desarrollo de las capacitaciones *Planillas de asistencia a la feria *Encuestas de percepción *Reporte de productores y proveedores que culminaron con satisfacción *Reporte de indicadores *Reporte del impacto de la actividad *Plan para subsanar hallazgos (de ser necesario) |  | - Asistencia por Sesión (AS) - Asistencia por Participante (AP) - Éxito de Construyamos Juntos Espacios Saludables (ECJES) |  |

| Ficha Técnica de la actividad Saber para Actuar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Fortalecer las capacidades del talento humano que labora en los establecimientos objeto de IVC, promoviendo la adopción de buenas prácticas sanitarias y el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar la inocuidad, la higiene y la protección de la salud pública. | Programa al que pertenece | Programa 2: Fomento de la conciencia sanitaria y la autorregulación respecto a la gestión de la seguridad sanitaria |
| Descripción de la actividad | La actividad Saber para actuar consiste en capacitar al personal de los establecimientos objeto de IVC en el cumplimiento de la normativa sanitaria y en la implementación de buenas prácticas que aseguren productos y servicios seguros. A través de procesos educativos participativos y adaptados a cada línea productiva, se busca generar conciencia sobre la importancia del autocontrol, fortalecer las capacidades del talento humano y fomentar la responsabilidad en la protección de la salud pública |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  | Entornos | Tipo de intervención |
| Productores y proveedores |  | *Hogar *Educativo *Laboral *Institucional *Comunitario | *Colectiva |
| Actividades especificas | Descripción |  | Responsables |
| Ejecutar estrategia de articulación | Articular con los actores educativos clave para brindar capacitaciones al talento humano de los establecimientos, siguiendo el proceso estandarizado de articulación (ver anexo J). Algunos actores clave para esta actividad son: *SENA *Entidades asociadas al ministerio de turismo industria y comercio. *Instituciones de educación superior *Instituciones de educación superior privadas |  | *Profesional de ACP *Profesional de provincia *Técnico Operativo |
| Ejecutar estrategia de difusión | Difundir el material publicitario diseñado para dar a conocer las formaciones que se realizaran en el territorio. La difusión se realiza de forma coordinada, siguiendo el procedimiento establecido (véase Anexo I) |  | *Profesional de ACP |
| Verificar el impacto | Evaluar efectividad de la difusión y autopercepción del aprendizaje de participantes. |  | *Profesional de ACP |
| Subsanar hallazgos | Una vez verificado el desarrollo de la actividad, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. |  | Profesional de ACP |
| Entregables (Métodos de verificación) |  | Indicador |  |
| *Listado de necesidades de formación. *Propuesta validada de capacitaciones. *Material promocional y registros de difusión. *Cronograma y plan de trabajo. *Listados de asistencia a capacitaciones. *Evaluaciones de autopercepción del aprendizaje. *Informe de verificación y acciones de mejora (de ser necesario). |  | - Alcance de la Promoción Saber para Actuar (APSA) - Autopercepción del Aprendizaje (APA) - Cumplimiento Saber para Actuar (CSA) |  |

| Ficha Técnica de la actividad Autoevalúate y Cumple |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Fortalecer el autocontrol sanitario en productores y proveedores mediante la autoevaluación estructurada de sus condiciones higiénico-sanitarias, promoviendo el cumplimiento normativo y la mejora continua. | Programa al que pertenece | Programa 2: Fomento de la conciencia sanitaria y la autorregulación respecto a la gestión de la seguridad sanitaria |
| Descripción de la actividad | Esta actividad consiste en dictar un taller guiado por el profesional de línea en donde se explique al proveedor o productor la importancia de la autoevaluación, sus beneficios para el mejoramiento continuo y el cumplimiento normativo, así como el paso a paso para diligenciar correctamente la plantilla de autoevaluación. |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  | Entornos | Tipo de intervención |
| Productores y proveedores |  | *Hogar *Educativo *Laboral *Institucional *Comunitario | *Colectiva |
| Actividades especificas | Descripción |  | Responsables |
| Ejecutar procedimiento de espacio pedagógico | Seguir el procedimiento establecido para espacios pedagógicos diseñado en el Anexo K. Teniendo en cuenta que para esta actividad no se realiza difusión debido a sus características |  | *Profesional de ACP *Profesional de línea |
| Diseñar plantilla de autoevaluación | Como insumo fundamental para el espacio pedagógico se debe diseñar la plantilla de autoevaluación, adaptándola al tipo específico de establecimiento sobre el cual se esté trabajando. Esta herramienta permitirá a los productores o proveedores revisar sus condiciones sanitarias de manera estructurada, como parte del proceso de autorregulación y mejora continua. Para su elaboración, el profesional contará con el acompañamiento del profesional de línea, y deberá basarse en el marco normativo vigente, especialmente en lo establecido por la Ley 9 de 1979, la Resolución 1229 de 2013, el acta de visita del establecimiento y otras disposiciones sanitarias aplicables según la naturaleza del establecimiento. |  | *Profesional de ACP *Profesional de línea |
| Taller para autoevaluación | Es importante tener en cuenta que el taller tiene como objetivo principal enseñar el uso de la plantilla de autoevaluación y destacar su valor como herramienta de autorregulación. Se explicará su estructura, criterios y cómo interpretar los resultados, promoviendo que los participantes identifiquen riesgos, mejoren sus prácticas y cumplan voluntariamente la normativa sanitaria bajo el modelo ACP |  | *Profesional de línea |
| Verificar el impacto | Evaluar el desarrollo del taller mediante la observación directa, el análisis de la encuesta de percepción y la medición de la asistencia. Se busca identificar fortalezas y debilidades en la ejecución, así como el nivel de participación de los establecimientos. |  | *Profesional de ACP |
| Subsanar hallazgos | Una vez verificado el desarrollo de la actividad, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. |  | *Profesional de ACP |
| Entregables (Métodos de verificación) |  | Indicador |  |
| *Rubrica Autoevaluación. *Cronograma y plan de trabajo. *Listados de asistencia al taller. *Evaluaciones de autopercepción del aprendizaje. *Informe de verificación y acciones de mejora (de ser necesario). |  | - Asistencia al Taller Auto-Evalúate y Cumple (ATAC) - Percepción del Taller Auto-Evalúate y Cumple (PTAC) |  |

| Ficha Técnica de la actividad Te acompaño al logro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Brindar acompañamiento técnico personalizado a productores y proveedores vinculados al programa “Juntos por la Sanidad”, para facilitar el cumplimiento de requisitos sanitarios y el acceso al incentivo de reconocimiento social. | Programa al que pertenece | Programa 1: Promoción de buenas prácticas sanitarias en bienes y servicios de uso y consumo humano |
| Descripción de la actividad | Actividad de orientación directa que busca resolver dudas, superar dificultades y apoyar la implementación de buenas prácticas sanitarias en los establecimientos priorizados. |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  | Entornos | Tipo de intervención |
| Productores y proveedores |  | *Hogar *Educativo *Laboral *Institucional *Comunitario | *Colectiva |
| Actividades especificas | Descripción |  | Responsables |
| Ejecutar procedimiento de espacio pedagógico | Seguir el procedimiento establecido para espacios pedagógicos diseñado en el Anexo K. Teniendo en cuenta que para esta actividad no se realiza difusión ni articulación con autoridades debido a sus características |  | *Profesional de ACP *Técnico Operativo |
| Realizar acompañamiento | En este espacio pedagógico se realizará un acompañamiento personalizado al proveedor o productor vinculado al programa “Juntos por la Sanidad”. Este acompañamiento incluirá orientación para la correcta elaboración del plan de saneamiento, así como el apoyo en la resolución de dificultades que puedan haberse presentado durante la realización de la autoevaluación. El objetivo es asegurar que el proceso se desarrolle conforme a los lineamientos establecidos, facilitando el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al incentivo de reconocimiento social por buenas prácticas sanitarias. |  | *Técnico Operativo |
| Verificar el desarrollo de la actividad | verificar el correcto desarrollo de la actividad y conocer si se ha presentado alguna dificultad cuando el técnico la realiza y evaluar el cumplimiento de la actividad a partir del indicador planteado. |  | *Profesional de ACP |
| Subsanar hallazgos | Una vez verificado el desarrollo de la actividad, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. |  | *Profesional de ACP |
| Entregables (Métodos de verificación) |  | Indicador |  |
| *Listados de asistencia al acompañamiento. *Evaluaciones de autopercepción del aprendizaje. *Informe de verificación y acciones de mejora (de ser necesario). |  | - Verificar Cobertura (VC) - Percepción de te Acompaño al Logro (PAL) |  |

| Ficha Técnica de la actividad Incentivo y Distintivo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Reconocer públicamente a los productores y proveedores que demuestren el cumplimiento integral de las buenas prácticas sanitarias en sus establecimientos, mediante la entrega de un incentivo y un distintivo sanitario, con el fin de fortalecer la cultura del autocuidado, promover la corresponsabilidad en la cadena productiva y generar confianza entre los consumidores, contribuyendo así a la mejora de los indicadores de salud pública en el territorio. | Programa al que pertenece | Programa 1: Promoción de buenas prácticas sanitarias en bienes y servicios de uso y consumo humano |
|  | Tiene como propósito visibilizar y exaltar el compromiso de los establecimientos que han cumplido satisfactoriamente con los estándares sanitarios definidos. Esta acción se materializa a través de dos mecanismos: |  |  |
|  | Incentivo sanitario: entrega de una placa con código QR, instalada en un lugar visible del establecimiento, que permite a los usuarios consultar el estado sanitario del mismo. Este reconocimiento es otorgado por el Grupo de Gestión en Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Santander y busca fortalecer la reputación del establecimiento ante la comunidad. |  |  |
| Descripción de la actividad | Distintivo sanitario: entrega de un diploma de reconocimiento durante una feria pública, como símbolo de la formación, responsabilidad y compromiso sanitario de los productores y proveedores. |  |  |
|  | El incentivo tiene vigencia de un año, a partir de la fecha de la visita de evaluación. La ejecución de esta actividad implica la articulación con la administración municipal para la organización del evento de entrega, la definición y validación de los contenidos del material promocional y de los reconocimientos, la difusión estratégica en medios físicos y digitales, y la instalación del incentivo en los establecimientos reconocidos. Además, se contempla la aplicación de una encuesta de percepción para evaluar el impacto de la actividad y recoger oportunidades de mejora. |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  | Entornos | Tipo de intervención |
| Productores y proveedores |  | *Hogar *Educativo *Laboral *Institucional *Comunitario | *Colectiva |
| Actividades especificas | Descripción |  | Responsable |
| Ejecutar estrategia | Realizar la articulación con los actores clave que faciliten el desarrollo de la feria pública, considerando aspectos como la disposición del espacio público, la participación de la administración municipal, la logística del evento, el acompañamiento policial, la promoción del evento y de los establecimientos que alcanzaron el incentivo. |  | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP *Técnicos operativo de los municipios *Profesionales de provincias |
| articulación |  |  |  |
| Definición del contenido | Realizar el diseño del contenido del material entregado que reconoce las buenas prácticas sanitarias, considerando las recomendaciones dadas por la Subdirección de Salud Ambiental y el tiempo de vigencia de un año. |  |  |
| del diploma distintivo y |  |  |  |
| QR distintivo |  |  |  |
| Ejecutar estrategia de | De acuerdo con las articulaciones realizadas, ejecutar la estrategia de difusión enfocada en la promoción de la feria publica con el fin de convocar la mayor cantidad de usuarios y consumidores del municipio al evento. Además, la generación de la promoción de los productores y proveedores acreedores del incentivo. |  |  |
| difusión |  |  |  |
| Validación del | Una vez definido el contenido del diploma y placa se deberá hacer una reunión con los integrantes |  |  |
| contenido | del Grupo para validar |  |  |
| Envío del diseño del incentivo a prensa | En caso de ser necesario se deberá enviar el diseño del diploma y QR a prensa con el fin de validar la estética institucional |  | *Oficina de prensa |
| Producción del incentivo sanitario | Una vez validado el material se deberá destinar los recursos necesarios para su producción |  | *Profesional encargado de ACP |
| Diseño del material de percepción, asistencia y recibido | Se deberá diseñar la encuesta de percepción, las planillas de asistencia y recibido con el fin de ser utilizadas en el desarrollo de la actividad |  | *Profesional encargado de ACP |
| Coordinación logística del evento | Se deberá asegurar el montaje, asistencia de actores clave y condiciones adecuadas para el desarrollo de la feria. |  | *Profesional encargado de ACP |
| Verificación del desarrollo de la feria | Evaluar la ejecución del evento y la asistencia mediante la firma de las planillas diseñadas |  | *Profesional encargado de ACP |
| Desarrollo del acto de reconocimiento público | Realizar espacio de divulgación publica en medio de la feria en el que se llama a los productores y proveedores que son acreedores del reconocimiento para hacer la entrega de los diplomas |  | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP |
| Toma de asistencia de participantes | En el desarrollo de la feria se deberá tomar la asistencia de los productores y proveedores programados para su participación |  | *Profesional encargado de ACP |

| Ficha Técnica de la actividad Incentivo y Distintivo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación del incentivo sanitario (placa QR) | Se deberá realizar la instalación de cada una de las placas QR que representan el incentivo, en cada uno de los establecimientos merecedores. Adicionalmente, se deberá aplicar la encuesta de percepción y firma de la planilla de recibido por parte del productor y/o proveedor |  |  | *Profesional encargado | de | ACP |
| Verificación de instalación del incentivo | Medición del correcto desarrollo de la instalación de las placas QR en cada uno de los establecimientos, a través del seguimiento y aplicación del indicador. |  |  | *Profesional encargado | de | ACP |
| Verificar el impacto | Verificar periódicamente la efectividad del QR, el impacto del incentivo en cada uno de los establecimientos. Adicionalmente, de una de seguimiento anual para garantizar que las condiciones sanitarias del establecimiento se mantengan. |  |  | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP |  |  |
| Subsanar hallazgos | Una vez verificado el desarrollo de la actividad con los técnicos y actores, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. |  |  | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP |  |  |
| Entregables (Métodos de verificación) |  |  | Indicador |  |  |  |
| *Formalización de las articulaciones *Material de difusión para el distintivo *Fotografías del desarrollo de la feria de asistencia a la feria de percepción *Reporte del impacto de la actividad *Plan para subsanar hallazgos (de ser necesario) |  | *Diplomas *Placas QR *Planillas *Encuestas *Planillas de recibido | - Verificar asistencia a la feria (VAF) - Verificar Instalación Incentivo (VII) - Percepción de la Feria (PF) |  |  |  |

| Ficha Técnica de la actividad Regula y Mejora |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | fortalecer la participación activa de los usuarios y consumidores en la gestión de la seguridad sanitaria, promoviendo el uso de mecanismos formales para reportar situaciones que representen riesgos para la salud pública. | Programa al que pertenece | Programa 3: Fomento de conciencia sanitaria y autorregulación de actores en usuarios y consumidores |
| Descripción de la actividad | Se busca fomentar el conocimiento y la apropiación de herramientas como las PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias), los formularios de FOREST y otros canales de reportes de riesgos sanitarios, con el fin de que los ciudadanos puedan alertar oportunamente sobre condiciones inadecuadas en los bienes y servicios ofrecidos por los objetos IVC. A través de esta actividad, se pretende no solo mejorar la respuesta institucional ante los riesgos sanitarios, sino también empoderar a los consumidores como actores corresponsables en la protección de la salud colectiva. |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  | Entornos | Tipo de intervención |
| Usuarios y consumidores |  | *Hogar *Educativo *Laboral *Institucional *Comunitario | *Colectiva |
| Actividades especificas | Descripción |  | Responsables |
| Ejecutar estrategia articulación | Realizar la articulación con los actores clave que facilitan la promoción de los mecanismos formales para reportar situaciones que representen riesgos para la salud pública. siguiendo el proceso estandarizado para la difusión (ver anexo J) |  | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP *Técnicos operativo de los municipios *Profesionales de provincias |
| Ejecutar estrategia de difusión | La difusión se realiza de forma coordinada, siguiendo el procedimiento establecido para difusión (véase Anexo I). Se recomienda utilizar canales como emisoras públicas y privadas, líderes comunitarios, administraciones municipales y redes sociales institucionales, lideres comunitarios, perifoneo con la comunidad. |  |  |
| Verificar el impacto | Hacer seguimiento al número y tipo de reportes recibidos a través de PQRS, FOREST u otros mecanismos, identificando patrones, barreras de uso o necesidades de ajuste en la estrategia. |  | Profesional de ACP |
| Subsanar hallazgos | Con base en los hallazgos del monitoreo y si es necesario el encargado de ACP debe realizar mejoras en los mensajes, materiales o canales utilizados para fortalecer la efectividad de la actividad. |  | Profesional de ACP |
| Entregables (Métodos de verificación) |  | Indicador |  |
| *Formalización de las articulaciones *Material de difusión *Reporte del impacto de la actividad *Plan para subsanar hallazgos (de ser necesario) |  | - Cantidad de PQRS registradas que dan un enfoque de control como usuarios y consumidores |  |

| Ficha Técnica de la actividad Cuidarnos es Tarea de Todos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Promover prácticas de salud y prevención de enfermedades entre usuarios y consumidores, fortaleciendo su rol en la protección de la salud pública. |  | Programa al que pertenece | Programa 3: Fomento de conciencia sanitaria y autorregulación de actores en usuarios y consumidores |
| Descripción de la actividad | Espacios pedagógicos dirigidos a los distintos entornos saludables, con el fin de incentivar comportamientos responsables que reduzcan los riesgos sanitarios asociados al uso y consumo de bienes y servicios, fomentando una cultura de autocuidado y bienestar colectivo. |  |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  |  | Entornos | Tipo de intervención |
| Usuarios y consumidores |  |  | *Hogar *Educativo *Laboral *Institucional *Comunitario | *Colectiva |
| Actividades especificas | Descripción |  |  | Responsables |
| Reconocer entornos | Comprender la conformación de los distintos entornos definidos en el ABECÉ de Entornos Saludables (2015), con el propósito de identificar cuál deben ser priorizado para implementar acciones pedagógicas en el marco del Aseguramiento Sanitario de Cadenas Productivas |  |  | *Profesional de ACP *Profesional de entorno |
|  | Entorno | Sujetos de atención |  |  |
|  | Hogar | Personas y familias que como sujetos en el marco del aseguramiento de las cadenas cumplen uno de los siguientes roles: |  |  |
|  |  | a. Personas y familias, con sus roles al interior del hogar (hijo, hija, padre, madre, esposo, esposa, abuelo, abuela, entre otros.) |  |  |
|  |  | b. Usuario / consumidor de los bienes y servicios que requiere para su vida cotidiana. |  |  |
|  | Educativo | Comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, cuidadores y directivas. |  |  |
|  | Comunitario | a. Comunidades, grupos de base comunitaria, organizaciones, redes y demás formas organizativas de la comunidad quienes usan y proveen bienes y servicios |  |  |
|  | Laboral | Usuarios/consumidores de los bienes y servicios de tipo formal e informal. |  |  |
|  | Institucional | Población trabajadora del sector salud, los servicios sociales, penitenciarios, cuartelarios y religiosos que hacen actividades misionales, administrativas, operativas y de soporte para el funcionamiento de este tipo objetos de IVC. |  |  |
|  |  | Población usuaria: - Pacientes y familiares usuarios del sector salud. - Población privada de la libertad. - Población Juvenil privada de la realidad libertad. - Población religiosa en conventos y seminarios y comunidades religiosas. - Población militar acuartelada según los niveles establecidos por las autoridades militares. - Población infantil y juvenil en situación de vulneración y que requiere el restablecimiento de los derechos constitucionales. - Población de la tercera edad que requieren bienestar, cuidado y bienestar. |  |  |
| Definir intervenciones | Definir qué acciones de intervenciones realizar, según el entorno priorizado, que permita el fomento de la conciencia sanitaria en usuarios y consumidores. |  |  |  |
|  | Entorno | Intervención |  |  |

| Ficha Técnica de la actividad Cuidarnos es Tarea de Todos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hogar | Difundir contenidos sobre el uso seguro de productos de aseo, etiquetado de sustancias químicas y alimentos, tenencia responsable y vacunación de animales de compañía, y características seguras de juguetes, entre otros temas relevantes. |  |
|  |  | Fortalecer capacidades en personas y familias para reconocer factores de riesgo y protección en los bienes y servicios que utilizan, como centros de belleza, hospitales, restaurantes, escuelas, y otros espacios públicos. |  |
|  |  | Vacunación antirrábica: Orientar frente a la importancia de la vacunación antirrábica de los animales y compañía. |  |
|  | Educativo | Orientar a la comunidad educativa sobre condiciones sanitarias en la prestación de bienes y servicios, promoviendo buenas prácticas como el lavado de manos, manejo de residuos y control de vectores, así como hábitos saludables, alimentación adecuada, uso responsable del tiempo libre y prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. |  |
|  |  | Educación para la salud: Fortalecer capacidades en la comunidad educativa para el uso responsable de bienes y servicios, y su adecuada provisión por parte de las directivas, promoviendo el cuidado de la salud y la conciencia sanitaria. |  |
|  |  | Conformación de redes: Crear redes de padres y cuidadores que promuevan buenas prácticas sanitarias y el uso responsable de bienes y servicios, así como su adecuada provisión en entornos comunitarios. |  |
|  | Comunitario | Se desarrollan intervenciones colectivas en el marco de los entornos saludables y el proceso de aseguramiento de las cadenas productivas, de acuerdo con los roles identificados, como sigue: |  |
|  |  | Información para la salud: Orientar a la comunidad sobre riesgos asociados al uso y provisión de servicios, prácticas de seguridad sanitaria y cuidado de la salud y los entornos. |  |
|  |  | Educación para la salud: Desarrollar capacidades en la comunidad para el uso responsable y provisión de servicios, promoviendo la autogestión, la corresponsabilidad y la conciencia sanitaria que transformen hábitos y prácticas hacia el cuidado de la salud y del entorno. |  |
|  |  | Conformación de Redes comunitarias que desarrollen mecanismos de participación social que empoderen a la comunidad en el aseguramiento de las cadenas productivas. |  |
|  |  | Información en jornadas y periodos de alerta: -Eventos de aglomeración de población. -Temporada navideña y similares. -Periodos de vacaciones -Jornadas de vacunación canina y felina. -Fenómenos de migración de población. -Eventos de interés en salud publica asociados a salud ambiental. -Ola invernal. |  |
|  | Laboral | Información para la salud: Difundir la información relacionada con las acciones de protección de la salud de los usuarios y consumidores de los bienes y servicio (kits de bioseguridad, uso de elementos de protección personal en el uso de sustancias toxicas y químicos entre otros). |  |

| Ficha Técnica de la actividad Cuidarnos es Tarea de Todos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Información para la salud: Difundir la información relacionada con las acciones de protección de la salud de los usuarios y consumidores de los bienes y servicio (kits de bioseguridad, uso de elementos de protección personal en el uso de sustancias toxicas y químicos entre otros). |  |  |
|  |  | Educación para la salud: Fortalecer capacidades en proveedores y consumidores para promover prácticas de cuidado de la salud, reconocer factores de riesgo y protección, y adecuar condiciones para ofrecer y usar bienes y servicios sin generar riesgos sanitarios. |  |  |
|  |  | Conformación y Fortalecimiento de redes de consumidores y proveedores que promueven buenas prácticas de uso y provisión de servicios. |  |  |
|  | Institucional | Las direcciones territoriales en salud deben realizar las siguientes intervenciones colectivas para los usuarios consumidores: |  |  |
|  |  | Educación para la salud: Desarrollo de capacidades en las personas institucionalizadas para la identificación de los factores protectores y de riesgo de los servicios que hace uso, en los objetos de IVC enmarcados en este entorno. |  |  |
|  |  | Conformación y fortalecimiento de redes: Impulsar redes institucionales que promuevan la seguridad y conciencia sanitaria, el cuidado del entorno y la identificación de riesgos asociados a los bienes y servicios que ofrecen. |  |  |
|  |  | Prevención y control de vectores: Orientar sobre acciones preventivas mediante métodos biológicos, barreras físicas y mejoras sanitarias en instituciones, incluyendo el suministro de toldillos para reducir riesgos asociados a vectores. |  |  |
|  |  | Información en salud: Acciones dirigidas a la comunidad para identificar oportunamente riesgos derivados del uso de bienes y servicios en entornos institucionales, con el fin de prevenir eventos en salud. |  |  |
| Ejecutar estrategia de espacios pedagógicos | Seguir el procedimiento establecido para espacios pedagógicos diseñado en el Anexo J. |  |  | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP *Técnicos operativo de los municipios *Profesionales de provincias |
| Verificar el impacto | Se debe identificar cómo va el desarrollo de la actividad escuchando reportes e identificado fortalezas y oportunidades de mejora, realizar la verificación de la asistencia registrada en cada sesión. |  |  | Profesional de ACP |
| Subsanar hallazgos | Una vez verificado el desarrollo de la actividad, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. |  |  | Profesional de ACP |
| Entregables (Métodos de verificación) |  |  | Indicador |  |
| *Estrategia de ruta para cada entorno. *Reporte del impacto de la actividad *Plan para subsanar hallazgos (de ser necesario) *Encuestas de percepción *Planillas de asistencia |  |  | - Cantidad de entornos intervenidos - Cantidad de poblaciones dentro de cada entorno intervenidas - Cantidad de buenos reportes de percepción - Cantidad de malos reportes de percepción - Cantidad de asistentes a las intervenciones al espacio pedagógico |  |

| Ficha Técnica de la actividad Conoce, exige y cuida |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Fortalecer la capacidad de los usuarios y consumidores para ejercer un rol activo en la vigilancia sanitaria, mediante el conocimiento de sus deberes y derechos, así como de las condiciones sanitarias mínimas que deben exigir al momento de adquirir bienes o servicios. | Programa al que pertenece | Programa 3: Fomento de conciencia sanitaria y autorregulación de actores en usuarios y consumidores |
| Descripción de la actividad | Esta actividad busca empoderar a la ciudadanía a partir de difusión y promoción para que identifique situaciones de riesgo, exija el cumplimiento de la normatividad sanitaria y valore la importancia del concepto sanitario como herramienta de protección de la salud pública, promoviendo así una cultura de exigencia informada y corresponsable. |  |  |
| Actores a quien va dirigido |  | Entornos | Tipo de intervención |
| Usuarios y consumidores |  | *Hogar *Educativo *Laboral *Institucional *Comunitario | *Colectiva |
| Actividades especificas | Descripción |  | Responsables |
| Ejecutar estrategia de articulación | Realizar la articulación con los actores clave que facilitan la promoción de información (ver anexo J), se recomiendan: Lideres comunitarios Administración municipal Técnicos del Grupo Redes sociales del Grupo Gobernación de Santander |  | *Coordinador del Grupo de Gestión en Salud *Profesional encargado de ACP *Técnicos operativo de los municipios *Profesionales de provincias |
| Ejecutar estrategia de difusión | La difusión se realiza de forma coordinada, siguiendo el procedimiento establecido para difusión (véase Anexo I). Se recomienda utilizar canales como canales de televisión del municipio emisoras públicas y privadas, líderes comunitarios, administraciones municipales y redes sociales institucionales |  | *Profesional de ACP *Técnicos Operativos |
| Verificar el impacto | Verificar periódicamente la disponibilidad de material de difusión con técnicos y actores, supervisar el desarrollo de la actividad mediante comunicación directa, y evaluar el impacto de la difusión a través de indicadores que permitan medir el avance hacia las metas establecidas. |  | Profesional de ACP |
| Subsanar hallazgos | Una vez verificado el desarrollo de la actividad con los técnicos y actores, se debe identificar y aplicar mejoras para fortalecer los puntos críticos. Además, con base en los indicadores, se deben implementar ajustes si no se cumplen las metas, o reforzar la estrategia si los resultados son positivos, con el fin de mantener e incrementar el impacto en el territorio. |  | Profesional de ACP |
| Entregables (Métodos de verificación) |  | Indicador |  |
| *Formalización de las articulaciones *Material de difusión *Reporte del impacto de la actividad *Plan para subsanar hallazgos (de ser necesario) |  | N/A |  |