## Mamposteria
Mamposteria
Piso | Sotano 3
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Divicion tableros bombas | m2 | 4.43 | 3.25 | 14.3975
Muro escaleras | m2 | 3.94 | 3.25 | 12.805
Buitron | ml | 1.3 | 3.25 | 13
| m2 | 2.35 | 3.25 | 7.6375
Sub total Replanteo |  |  |  | 12.02
Sub total muros m2 |  |  |  | 34.84
Sub total muros ml |  |  |  | 13
Piso | Sotano 2
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muro escaleras | m2 | 3.94 | 3.05 | 12.017
Buitron | ml | 1.3 | 3.05 | 12.2
| m2 | 2.35 | 3.05 | 7.1675
Sub total Replanteo |  |  |  | 7.59
Sub total muros m2 |  |  |  | 19.1845
Sub total muros ml |  |  |  | 12.2
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Sub estación eléctrica | m2 | 4.69 | 3.05 | 14.3045
| ml | 0.84 | 3.05 | 3.05
| m2 | 2.77 | 3.05 | 8.4485
Sub total Replanteo |  |  |  | 8.3
Sub total muros m2 |  |  |  | 22.753
Sub total muros ml |  |  |  | 3.05
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Entrada ascensor | ml | 3.62 | 3.05 | 18.3
Sub total Replanteo |  |  |  | 3.62
Sub total muros ml |  |  |  | 18.3
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Seguridad y control rack | m2 | 6.45 | 3.05 | 19.6725
Sub total Replanteo |  |  |  | 6.45
Sub total muros m2 |  |  |  | 19.6725
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Cuarto de aseo | m2 | 3.17 | 3.05 | 9.6685
Sub total Replanteo |  |  |  | 3.17
Sub total muros m2 |  |  |  | 9.6685
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Sub estación eléctrica | m2 | 8.39 | 3.05 | 25.5895
| ml | 1 | 3.05 | 12.2
Sub total Replanteo |  |  |  | 9.39
Sub total muros m2 |  |  |  | 25.5895
Sub total muros ml |  |  |  | 12.2
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muro montacargas | m2 | 2 | 3.05 | 6.1
Sub total Replanteo |  |  |  | 2
Sub total muros m2 |  |  |  | 6.1
Piso | Sotano 1
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Tableros electricos | m2 | 1.98 | 3.6 | 7.128
Ventilación maquinas | m2 | 4.84 | 3.6 | 17.424
Muro escaleras | m2 | 3.94 | 3.6 | 14.184
Buitron | ml | 1.3 | 3.6 | 14.4
| m2 | 2.35 | 3.6 | 8.46
Sub total Replanteo |  |  |  | 14.41
Sub total muros m2 |  |  |  | 47.196
Sub total muros ml |  |  |  | 14.4
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Entrada ascensor | ml | 3.62 | 3.6 | 21.6
Sub total Replanteo |  |  |  | 3.62
Sub total muros ml |  |  |  | 21.6
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Sub estación eléctrica | m2 | 2.98 | 3.6 | 10.728
| ml | 0.61 | 3.6 | 3.6
Sub total Replanteo |  |  |  | 3.59
Sub total muros m2 |  |  |  | 10.728
Sub total muros ml |  |  |  | 3.6
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Sub estación eléctrica | m2 | 12.32 | 3.6 | 44.352
| ml | 3.36 | 3.6 | 21.6
Sub total Replanteo |  |  |  | 15.68
Sub total muros m2 |  |  |  | 44.352
Sub total muros ml |  |  |  | 21.6
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Sub estación eléctrica | m2 | 1.1 | 3.6 | 3.96
| ml | 1 | 3.6 | 14.4
Sub total Replanteo |  |  |  | 2.1
Sub total muros m2 |  |  |  | 3.96
Sub total muros ml |  |  |  | 14.4
Piso | Piso 1
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muro escaleras | m2 | 3.94 | 3.55 | 13.987
Buitron | ml | 1.3 | 3.55 | 14.2
| m2 | 2.35 | 3.55 | 8.3425
Sub total Replanteo |  |  |  | 7.59
Sub total muros m2 |  |  |  | 22.3295
Sub total muros ml |  |  |  | 14.2
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Entrada ascensor | ml | 3.62 | 3.55 | 21.3
Sub total Replanteo |  |  |  | 3.62
Sub total muros ml |  |  |  | 21.3
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muros perimetrales | m2 | 57.36 | 3.55 | 203.628
Sub total Replanteo |  |  |  | 57.36
Sub total muros m2 |  |  |  | 203.628
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Recepcion | m2 | 19.87 | 3.55 | 70.5385
| ml | 1.65 | 3.55 | 10.65
Sub total Replanteo |  |  |  | 21.52
Sub total muros m2 |  |  |  | 70.5385
Sub total muros ml |  |  |  | 10.65
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muro de montacargas | m2 | 2.03 | 3.55 | 7.2065
| ml | 0.5 | 3.55 | 3.55
Sub total Replanteo |  |  |  | 2.53
Sub total muros m2 |  |  |  | 7.2065
Sub total muros ml |  |  |  | 3.55
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Cuarto de aseo | m2 | 7.05 | 3.55 | 25.0275
Sub total Replanteo |  |  |  | 7.05
Sub total muros m2 |  |  |  | 25.0275
Piso | Piso 2
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muro cuarto eléctrico | m2 | 5.87 | 3.1 | 18.197
Buitron | ml | 1.3 | 3.1 | 12.4
| m2 | 2.35 | 3.1 | 7.285
Sub total Replanteo |  |  |  | 9.52
Sub total muros m2 |  |  |  | 25.482
Sub total muros ml |  |  |  | 12.4
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Entrada ascensor | ml | 3.62 | 3.1 | 18.6
Sub total Replanteo |  |  |  | 3.62
Sub total muros ml |  |  |  | 18.6
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muros perimetrales | m2 | 46.28 | 3.1 | 143.468
Sub total Replanteo |  |  |  | 46.28
Sub total muros m2 |  |  |  | 143.468
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
buitron | m2 | 1.25 | 3.1 | 3.875
| ml | 0.6 | 3.1 | 3.1
Sub total Replanteo |  |  |  | 1.85
Sub total muros m2 |  |  |  | 3.875
Sub total muros ml |  |  |  | 3.1
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Divicion oficina | m2 | 3.04 | 3.1 | 9.424
Sub total Replanteo |  |  |  | 3.04
Sub total muros m2 |  |  |  | 9.424
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Cafeteria | m2 | 7.31 | 3.1 | 22.661
| ml | 2.76 | 3.1 | 10.22
Sub total Replanteo |  |  |  | 10.07
Sub total muros m2 |  |  |  | 22.661
Sub total muros ml |  |  |  | 10.22
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Baños | m2 | 5.75 | 3.1 | 17.825
| ml | 0.6 | 3.1 | 3.1
Sub total Replanteo |  |  |  | 6.35
Sub total muros m2 |  |  |  | 17.825
Sub total muros ml |  |  |  | 3.1
Piso | Piso 3
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muro cuarto eléctrico | m2 | 5.87 | 3 | 17.61
Buitron | ml | 1.3 | 3 | 12
| m2 | 2.35 | 3 | 7.05
Sub total Replanteo |  |  |  | 9.52
Sub total muros m2 |  |  |  | 24.66
Sub total muros ml |  |  |  | 12
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Entrada ascensor | ml | 3.62 | 3 | 18
Sub total Replanteo |  |  |  | 3.62
Sub total muros ml |  |  |  | 18
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muros perimetrales | m2 | 46.28 | 3 | 138.84
Sub total Replanteo |  |  |  | 46.28
Sub total muros m2 |  |  |  | 138.84
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
buitron | m2 | 1.25 | 3 | 3.75
| ml | 0.6 | 3 | 3
Sub total Replanteo |  |  |  | 1.85
Sub total muros m2 |  |  |  | 3.75
Sub total muros ml |  |  |  | 3
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muros divisorios | m2 | 12.24 | 3 | 36.72
| ml | 0.98 | 3 | 6
Sub total Replanteo |  |  |  | 13.22
Sub total muros m2 |  |  |  | 36.72
Sub total muros ml |  |  |  | 6
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Cafeteria | m2 | 4.31 | 3 | 12.93
| ml | 1.78 | 3 | 3.92
Sub total Replanteo |  |  |  | 6.09
Sub total muros m2 |  |  |  | 12.93
Sub total muros ml |  |  |  | 3.92
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Baños | m2 | 5.75 | 3 | 17.25
| ml | 0.6 | 3 | 3
Sub total Replanteo |  |  |  | 6.35
Sub total muros m2 |  |  |  | 17.25
Sub total muros ml |  |  |  | 3
Piso | Piso 4
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muro cuarto eléctrico | m2 | 5.87 | 2.85 | 16.7295
Buitron | ml | 1.3 | 2.85 | 11.4
| m2 | 2.35 | 2.85 | 6.6975
Sub total Replanteo |  |  |  | 9.52
Sub total muros m2 |  |  |  | 23.427
Sub total muros ml |  |  |  | 11.4
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Entrada ascensor | ml | 3.62 | 2.85 | 17.1
Sub total Replanteo |  |  |  | 3.62
Sub total muros ml |  |  |  | 17.1
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Antepecho | m2 | 17.71 | 1.2 | 21.252
Muros perimetrales | m2 | 31.33 | 2.85 | 89.2905
Sub total Replanteo |  |  |  | 49.04
Sub total muros m2 |  |  |  | 110.5425
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muros divisorios | m2 | 15.34 | 2.85 | 43.719
Sub total Replanteo |  |  |  | 15.34
Sub total muros m2 |  |  |  | 43.719
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Cafeteria y cuarto tecnico | m2 | 3.17 | 2.85 | 9.0345
| ml | 1.16 | 2.85 | 5.7
Sub total Replanteo |  |  |  | 4.33
Sub total muros m2 |  |  |  | 9.0345
Sub total muros ml |  |  |  | 5.7
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Baños | m2 | 5.85 | 2.85 | 16.6725
| ml | 0.5 | 2.85 | 2.85
Sub total Replanteo |  |  |  | 6.35
Sub total muros m2 |  |  |  | 16.6725
Sub total muros ml |  |  |  | 2.85
Piso | Mezzanine
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muro cuarto eléctrico | m2 | 5.98 | 2.7 | 16.146
Buitron | ml | 1.3 | 2.7 | 10.8
| m2 | 2.35 | 2.7 | 6.345
Sub total Replanteo |  |  |  | 9.63
Sub total muros m2 |  |  |  | 22.491
Sub total muros ml |  |  |  | 10.8
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Entrada ascensor | ml | 3.62 | 2.7 | 16.2
Sub total Replanteo |  |  |  | 3.62
Sub total muros ml |  |  |  | 16.2
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muros perimetrales | m2 | 35.79 | 2.7 | 96.633
Sub total Replanteo |  |  |  | 35.79
Sub total muros m2 |  |  |  | 96.633
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Baños gerencia | m2 | 7.61 | 2.7 | 20.547
Sub total Replanteo |  |  |  | 7.61
Sub total muros m2 |  |  |  | 20.547
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Baños subgerencia | m2 | 7.61 | 2.7 | 20.547
Sub total Replanteo |  |  |  | 7.61
Sub total muros m2 |  |  |  | 20.547
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
buitron | m2 | 0.95 | 2.7 | 2.565
| ml | 0.4 | 2.7 | 5.4
Sub total Replanteo |  |  |  | 1.35
Sub total muros m2 |  |  |  | 2.565
Sub total muros ml |  |  |  | 5.4
Piso | Terraza
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Muro pasillo | m2 | 11.06 | 2.5 | 27.65
Buitron | ml | 1.3 | 2.5 | 10
| m2 | 2.35 | 2.5 | 5.875
Sub total Replanteo |  |  |  | 14.71
Sub total muros m2 |  |  |  | 33.525
Sub total muros ml |  |  |  | 10
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Entrada ascensor | ml | 3.62 | 2.5 | 15
Sub total Replanteo |  |  |  | 3.62
Sub total muros ml |  |  |  | 15
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Foso escaleras | m2 | 35.79 | 4.5 | 161.055
Sub total Replanteo |  |  |  | 35.79
Sub total muros m2 |  |  |  | 161.055
Espacio | Unidad | Replanteo[m] | h[m]
Antepecho perimetral | m2 | 49.24 | 1.2 | 59.088
Sub total Replanteo |  |  |  | 49.24
Sub total muros m2 |  |  |  | 59.088
|  | TOTAL REPLANTEO |  |  | 616.44
|  | TOTAL MAMPOSTERIA[m2] |  |  | 1649.5055
|  | TOTAL MAMPOSTERIA[ml] |  |  | 371.84