## Fachadas
RESUMEN CANTIDADES
ITEM | DESCRIPCION | VR.TOTAL CONTRATADO | VALOR AJUSTADO | DIFERENCIA / OBSERVACIONES
1 | Total de PRELIMINARES | 23325663.41 | 25789511.2692 | -2463847.8592
2 | Total de CIMENTACIÓN | 502497394.7026 | 406135132.972 | 96362261.7306
3 | Total de ESTRUCTURA | 1313181814.0897 | 1260586684.4714 | 52595129.6183
4 | Total de MAMPOSTERíA | 172259954.42 | 107302736.926 | 64957217.494
5 | Total de FRISOS | 187679057.5816 | 138185102.929 | 49493954.6526
6 | Total de INSTALACIONES SANITARIAS | 35521990.45 | 48429752.8996 | -12907762.4496
7 | Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA | 9483347.5 | 4617598.49 | 4865749.01
8 | Total de CONTRAINCENDIO | 187090009.1 | 193714553.988 | -6624544.888
10 | Total de MORTERODENIVELACIÓN | 119173241.646 | 86142809.2947 | 33030432.3513
11 | Total de ENCHAPE DE PISO | 257575765.5352 | 271673370.564 | -14097605.0288
12 | Total de ENCHAPE DE PARED | 55886168.61 | 56202988.23 | -316819.62
13 | Total de CIELOS RASOS | 98265531.3 | 77031369.9435 | 21234161.3565
14 | Total de APARATOS SANITARIOS | 43646939 | 30453779 | 13193160
16 | Total de CARPINTERIA EN ALUMINIO | 214470000 | 156413600 | 58056400
17 | Total de ESTUCO Y PINTURA | 87587872.2661 | 95643003.2597 | -8055130.9936
18 | Total deI IMPERMEABILIZACIÓN | 22432216.8 | 24297414.8004 | -1865198.0004
21 | Total de EQUIPOS ESPECIALES | 243881345.75 | 243881345.75 | 0
23 | Total de RECUBRIMIENTO DE FACHADAS | 320048945.523 | 272739159 | 47309786.523
24 | Total de VARIOS | 125768558.6785 | 90102277 | 35666281.6785