## Sistema de Indicadores
#VALUE! | Laboratorios Unilentes SAS
Sistema de Indicadores Proceso de Talla Digital
MEJORA | INDICADOR | OBJETIVO | TIPO | U. MEDIDA | FÓRMULA | FRECUENCIA DE ANÁLISIS | RESPONSABLE | META
Implementación del Programa de Capacitación | Porcentaje de empleados capacitados en el proceso de bloqueo | Mejorar la competencia y eficiencia del personal en el proceso de bloqueo mediante capacitación periódica. | Porcentaje | % | (Empleados capacitados/Total empleados)x100 | Trimestral | Coordinador de Producción y Logística | Capacitar al 100% del personal involucrado en el proceso de bloqueo para el final del año fiscal 2024.
Actualización y Modernización de la Maquinaria Obsoleta | Tiempo medio de configuración y ajuste de la ART-Blocker-A | Reducir el tiempo necesario para configurar y ajustar la nueva maquinaria, mejorando así la eficiencia operativa. | Horas | Horas | Tiempo total de configuración y ajuste/Número de configuraciones realizadas | Mensual | Líder de Producción y Mantenimiento | Lograr un tiempo medio de configuración y ajuste inferior a 2 horas por configuración para el final del primer semestre de 2025.
Estandarización del Proceso de Talla Digital | Número de desviaciones de calidad detectadas por mes | Reducir las desviaciones de calidad en el proceso de talla digital mediante la estandarización de procedimientos y controles mejorados. | Número | Desviaciones | Total de desviaciones de calidad detectadas por mes | Semanal | Coordinador de Calidad | Mantener menos de 5 desviaciones de calidad detectadas por mes a partir del segundo trimestre de 2024.
Implementación de un Sistema de Control de Calidad | Cumplimiento del sistema Alegra con estándares de calidad | Asegurar que el sistema Alegra cumpla con los estándares de calidad establecidos y proporcione informes precisos para la gestión de inventarios. | Porcentaje | % | (Número de informes precisos/Total de informes generados)x100 | Mensual | Coordinador de Calidad | Alcanzar un cumplimiento del 95% con los estándares de calidad en los informes generados por Alegra para el tercer trimestre de 2024.
Note on L10: user: días que le queda al funcionario para dar respuesta