## PORTADA (hidden)
NOMBRE DEL DOCUMENTO

## MENU (hidden)
NOMBRE DEL DOCUMENTO
MENÚ
"Insertar Hipervínculo de la pagina anterior" |  |  |  | "Insertar Elementos con iconos o figuras y sus hipervínculos" |  |  | "Insertar Hipervínculo de siguiente pagina"
|  | Nombre de la Pestaña 1 | Nombre de la Pestaña 2 |  | Nombre de la Pestaña 3 | Nombre de la Pestaña 4
|  | Con hipervínculo | Con hipervínculo |  | Con hipervínculo | Con hipervínculo
Nota: Esta hoja se puede eliminar si no se tienen más de un hoja en el libro de Excel Información de referencia *Los encabezados deberán utilizar tipo de letra Geomanist Medium, y utilizar el Logo corporativo Principal, Consulting o Academy con un Alto: 1,8 cm respetando la relación de proporción y aspecto de cada logo. *El tipo de letra corporativa es Geomanist Regular, tamaño 11, el espacio a utilizar entre líneas debe ser espacio sencillo, alineación justificada. Márgenes Normas APA Hoja: 2.54 cm (1 pulgada) en cada borde de la hoja (Superior, inferior, izquierda, derecha) para los documentos y entregables a clientes, se deberá utilizar el tipo de letra Arial.
FORMATO AGC-FT-006 VERSIÓN 1 JUN 2023

## PESTAÑA 1 (hidden)
NOMBRE DEL DOCUMENTO
TITULO
"Insertar Hipervinculo de la pagina anterior" |  | "Insertar Hipervinculo de la siguiente pagina"
FORMATO AGC-FT-006 VERSIÓN 1 JUN 2023

## PESTAÑA 2 (hidden)
Título
Título
Título
FORMATO AGC-FT-006 VERSIÓN 1 JUN 2023
Note on C8: Los recursos pueden ser: logísticos, económicos o talento humano

## Revisión documental interna nor
Revisión documental interna norma ISO 31000
Numeral | Requisitos | Debe | Evidencia/ Artefacto | Estado Inicial | Estado Final |  | Revisión documental interna norma ISO 31000 |  |  | Revisión documental interna norma ISO 31000
5 | MARCO DE REFERENCIA | [5 empty] | Estado Inicial |  |  | Estado Final
5.1 | GENERALIDADES | La organización debería valorar sus prácticas y procesos existentes de la gestión del riesgo, valorar cualquier brecha y abordar estas brechas en el marco de referencia. | Actas de comité de riesgos, revisiones internas que evidencien seguimiento | Cumple | Cumple | % Cumple | 19.51% |  | % Cumple | 73.17%
|  |  | Revisión documental de políticas, procedimientos, registros de riesgo, informes de incidentes. | No cumple | Cumple | % No cumple | 80.49% |  | % No cumple | 26.83%
|  | Los componentes del marco de referencia y la manera en la que trabajan juntos, deberían adaptarse a las necesidades de la organización. | Documento del marco de gestión del riesgo ajustado al contexto, tamaño y complejidad de la organización | No cumple | Cumple
|  |  | Actas de reuniones del comité directivo donde se asignan responsabilidades y recursos | Cumple | Cumple
|  |  | Evidencia de articulación entre los componentes del marco | Cumple | Cumple
5.2 | LIDERAZGO Y COMPROMISO | La alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían asegurar que la gestión del riesgo esté integrada en todas las actividades de la organización y deberían demostrar el liderazgo y compromiso | Actas o informes del Comité de Riesgos o de Alta Dirección donde se evidencie la inclusión del riesgo en la planeación, toma de decisiones y seguimiento de actividades | No cumple | No cumple |  | Me piden realizar una caracterización de los 12 trabajadores indicando, género, edad, y cargo. con esta informacion ID | Cargo | Genero | Edad
|  |  | Planes estratégicos que incorporen la gestión del riesgo como parte del proceso de planificación | No cumple | No cumple |  | 1 | Consultor | Masculino | 28
5.3 | INTEGRACIÓN | La integración de la gestión del riesgo en la organización es un proceso dinámico e iterativo, y se debería adaptar a las necesidades y a la cultura de la organización. | Documentación o informes que evidencien ajustes periódicos al marco o proceso de gestión del riesgo | No cumple | No cumple |  | 2 | Consultor | Femenino | 53
|  |  | Evidencias de integración del riesgo en los procesos organizacionales | No cumple | No cumple |  | 3 | Consultor | Masculino | 30
5.4 | DISEÑO | [5 empty] | 4 | Consultor | Masculino | 34
5.4.1 | Comprensión de la organización y de su contexto | La organización debería analizar y comprender sus contextos externo e interno cuando diseñe el marco de referencia para gestionar el riesgo. | Analisis del contexto externo (PESTEL), contexto interno (DOFA) | Cumple | Cumple |  | 5 | Consultor | Masculino | 25
5.4.2 | Articulación del compromiso con la gestión del riesgo | La alta dirección y los organismos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían articular y demostrar su compromiso continuo con la gestión del riesgo mediante una política, una declaración u otras formas que expresen claramente los objetivos y el compromiso de la organización con la gestión del riesgo. | Política de gestión del riesgo aprobada y firmada por la alta dirección o el órgano de supervisión | No cumple | No cumple |  | 6 | Profesional de comunicaciones | Masculino | 23
|  |  | Actas de reuniones donde se acuerdan ajustes al marco debido a nuevos riesgos, cambios en contexto, lecciones aprendidas. | No cumple | No cumple |  | 7 | Consultor | Femenino | 31
5.4.3 | Asignación de roles, autoridades, responsabilidades y obligación de rendir cuentas en la organización | La alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían asegurarse de que las autoridades, las responsabilidades y la obligación de rendir cuentas de los roles relevantes con respecto a la gestión del riesgo se asignen y comuniquen a todos los niveles de la organización. | Organigrama institucional o matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) específica para la gestión del riesgo | No cumple | Cumple |  | 8 | Socio de recursos humanos | Femenino | 32
5.4.4 | Asignación de recurso | La alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían asegurar la asignación de los recursos apropiados para la gestión del riesgo | Actas o decisiones del Comité de Riesgos o de la Alta Dirección donde se aprueben recursos para la gestión del riesgo | Cumple | Cumple |  | 9 | Socio de innovacion | Masculino | 36
5.4.5 | Establecimiento de la comunicación y la consulta | La comunicación y la consulta deberían ser oportunas y asegurar que se recopile, consolide, sintetice y comparta la información pertinente, cuando sea apropiado, y que se proporcione retroalimentación y se lleven a cabo mejoras. | Documentos de política/procedimiento donde se describan los métodos de consulta y comunicación, frecuencia, responsables, canales. | No cumple | Cumple |  | 10 | Socio de calidad | Femenino | 30
|  |  | Comunicaciones internas (boletines, circulares, intranet, correo electrónico, reuniones departamentales) que difundan los resultados de evaluaciones de riesgo, decisiones de mitigación, lecciones aprendidas. | No cumple | Cumple |  | 11 | Socio de comunicacion | Femenino | 29
5.5 | IMPLEMENTACIÓN | La organización debería implementar el marco de referencia de la gestión del riesgo. | Un plan de acción escrito que detalle pasos para la implementación del marco de riesgo, incluyendo cronograma, responsables, hitos y entregables. | No cumple | Cumple |  | 12 | Consultor | Femenino | 27
|  |  | Reportes de avance hacia la alta dirección que muestren estado de implementación del marco. | No cumple | Cumple
5.6 | VALORACIÓN | Para valorar la eficacia del marco de referencia de la gestión del riesgo, la organización debería: medir periódicamente el desempeño del marco de referencia de la gestión del riesgo y determinar si permanece idóneo para apoyar el logro de los objetivos de la organización. | Documento o política de gestión de riesgos donde estén definidos los indicadores clave (KPIs) del marco de riesgo | No cumple | Cumple
5.7 | MEJORA
5.7.1 | Adaptación | La organización debería realizar el seguimiento continuo y adaptar el marco de referencia de la gestión del riesgo en función de los cambios externos e internos. | Uso de análisis PESTEL, FODA, escenarios, tendencias, benchmarking para identificar cambios emergentes. | No cumple | Cumple
5.7.2 | Mejora continua | La organización debería mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del marco de referencia de la gestión del riesgo y la manera en la que se integra el proceso de la gestión del riesgo. | Análisis o informe que revise si el marco sigue alineado al contexto interno (estructura organizativa, cultura, recursos) y externo (normativas, tecnología, mercado, competidores, cambios regulatorios). | No cumple | Cumple
6 | PROCESO
6.1 | GENERALIDADES | El proceso de la gestión del riesgo debería ser una parte integral de la gestión y de la toma de decisiones | Documento oficial de política de gestión de riesgo aprobado por la alta dirección, donde se establezca que la gestión de riesgo debe integrarse en los procesos de planeación estratégica, en decisiones de inversión, operaciones, etc. | No cumple | No cumple
|  | Debería integrar en la estructura, las operaciones y los procesos de la organización. | Procedimientos operativos y manuales con actividades de identificación y control de riesgos | No cumple | Cumple
6.2 | COMUNICACIÓN Y CONSULTA | La comunicación y consulta con las partes interesadas apropiadas, externas e internas, se debería realizar en todas y cada una de las etapas del proceso de la gestión del riesgo. | Registros o actas de reuniones con partes interesadas (internas y externas) | No cumple | No cumple
6.3 | ALCANCE, CONTEXTO Y CRITERIOS
6.3.1 | Generalidades
6.3.2 | Definición del alcance | La organización debería definir el alcance de sus actividades de gestión del riesgo. | Documento o plan de gestión del riesgo con definición clara de alcance | No cumple | Cumple
6.3.3 | Contextos externo e interno | El contexto del proceso de la gestión del riesgo se debería establecer a partir de la comprensión de los entornos externo e interno en los cuales opera la organización del riesgo. | nálisis del contexto interno y externo (PESTEL, DOFA o diagnóstico estratégico) | Cumple | Cumple
|  | Debería reflejar el entorno específico de la actividad en la cual se va a aplicar el proceso de la gestión | Informes que muestren cómo se aplicó la gestión de riesgo en una actividad, proceso o proyecto concreto | No cumple | Cumple
6.3.4 | Definición de los criterios del riesgo | La organización debería precisar la cantidad y el tipo de riesgo que puede o no puede tomar, con relación a los objetivos. | Criterios de valoración del riesgo dentro de la metodología institucional | No cumple | Cumple
|  | Debería definir los criterios para valorar la importancia del riesgo y para apoyar los procesos de toma de decisiones. | Matriz o modelo de valoración del riesgo aplicada en los análisis | No cumple | Cumple
6.4 | EVALUACIÓN DEL RIESGO
6.4.1 | Generalidades | La evaluación del riesgo se debería llevar a cabo de manera sistemática, iterativa y colaborativa, basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las partes interesadas. | Registros de talleres, reuniones o sesiones colaborativas de identificación y evaluación de riesgos | No cumple | Cumple
|  | Se debería utilizar la mejor información disponible, complementada por investigación adicional, si fuese necesario. | Fuentes de información documentadas en los informes de evaluación de riesgos (bases de datos, informes técnicos, indicadores internos, estudios externos, etc.) | No cumple | No cumple
6.4.2 | Identificación del riesgo | La organización debería identificar los riesgos, tanto si sus fuentes están o no bajo su control. | Matriz o mapa de riesgos que incluya riesgos internos y externos | No cumple | Cumple
|  | Se debería considerar que puede haber más de un tipo de resultado, que puede dar lugar a una variedad de consecuencias tangibles o intangibles. | Matriz de riesgos que contemple diferentes tipos de consecuencias (financieras, operativas, reputacionales, legales, ambientales, sociales, etc.) | No cumple | Cumple
6.4.3 | Análisis del riesgo | El análisis del riesgo debería considerar factores tales como: la probabilidad de los eventos y de las consecuencias, la naturaleza y la magnitud de las consecuencias, la complejidad y la interconexión, los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad, la eficacia de los controles existentes, los niveles de sensibilidad y de confianza. | Matriz o informe de análisis de riesgos que incluya criterios de probabilidad, impacto, eficacia de controles y nivel de confianza | Cumple | Cumple
6.4.4 | Valoración del riesgo | Las decisiones deberían tener en cuenta un contexto más amplio y las consecuencias reales y percibidas por las partes interesadas externas e internas. Los resultados de la valoración del riesgo se deberían registrar, comunicar y luego validar a los niveles apropiados de la organización. | Informes o actas de reuniones donde se documenten las decisiones sobre riesgos y la consideración de impactos en diferentes partes interesadas | Cumple | Cumple
6.5 | TRATAMIENTO DEL RIESGO
6.5.1 | Generalidades
6.5.2 | Selección de las opciones para el tratamiento del riesgo | La selección de las opciones para el tratamiento del riesgo debería tener en cuenta todas las obligaciones de la organización, los compromisos voluntarios y los puntos de vista de las partes interesadas. | Registros o actas de reuniones donde se analicen las opciones de tratamiento del riesgo considerando requisitos legales, normativos y compromisos institucionales | No cumple | No cumple
|  | Debería realizarse de acuerdo con los objetivos de la organización, los criterios del riesgo y los recursos disponibles | Matriz o plan de tratamiento del riesgo alineado con los objetivos estratégicos y los criterios definidos por la organización | No cumple | Cumple
6.5.3 | Preparación e implementación de los planes de tratamiento del riesgo | El plan de tratamiento debería identificar claramente el orden en el cual el tratamiento del riesgo se debería implementar, de igual forma en el plan del tratamiento debería incluir: el fundamento de la selección de las opciones para el tratamiento, incluyendo los beneficios esperados, las personas que rinden cuentas y aquellas responsables de la aprobación e implementación del plan, las acciones propuestas, los recursos necesarios incluyendo las contingencias, las medidas del desempeño, las restricciones, los informes y seguimiento requeridos, los plazos previstos para la realización y la finalización de las acciones. | Plan de tratamiento del riesgo documentado con todos los elementos exigidos (prioridades, responsables, acciones, recursos, indicadores, cronograma y seguimiento) | No cumple | Cumple
6.6 | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN | El seguimiento continuo y la revisión periódica del proceso de la gestión del riesgo y sus resultados debería ser una parte planificada del proceso de la gestión del riesgo, con responsabilidades claramente definidas. | Cronograma de seguimiento y revisión de riesgos, con responsables, frecuencia y actividades definidas | No cumple | No cumple
|  | El seguimiento y la revisión deberían tener lugar en todas etapas del proceso.Los resultados del seguimiento y la revisión deberían incorporarse a todas las actividades de la gestión del desempeño, de medición y de informe de la organización | Registros de seguimiento continuo en diferentes etapas del proceso de gestión del riesgo | No cumple | Cumple
6.7 | REGISTRO E INFORME | El proceso de la gestión del riesgo y sus resultados se deberían documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. El registro e informe pretenden: comunicar las actividades de la gestión del riesgo y sus resultados a lo largo de la Organización, proporcionar información para la toma de decisiones, mejorar las actividades de la gestión del riesgo, asistir la interacción con las partes interesadas, incluyendo a las personas que tienen la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de las actividades de la gestión del riesgo. | Informes periódicos de gestión del riesgo difundidos a diferentes niveles de la organización | No cumple | Cumple
|  |  | Total Cumple | 8 | 30
|  |  | % Cumple | 19.51% | 73.17%
|  |  | Total Cumple | 33 | 11
|  |  | % No cumple | 80.49% | 26.83%
FORMATO AGC-FT-006 VERSIÓN

## Hoja1
Debe / Requisito | Descripción breve | Artefactos y evidencias organizacionales | Área / Responsable
Principios | La gestión del riesgo debe ser integrada, estructurada, adaptada, inclusiva, dinámica, basada en la mejor información, considerar factores humanos/culturales y promover mejora continua. | Declaración de principios de riesgos en la Política de Gestión del Riesgo, manual de riesgos, difusión en intranet corporativa. | Alta Dirección, Comité de Riesgos.
Liderazgo y compromiso (5.2) | La alta dirección debe demostrar compromiso explícito con la gestión del riesgo. | Política de Riesgos firmada, actas de comité de dirección, lineamientos estratégicos, presupuesto asignado. | Gerencia General, Junta Directiva, Comité de Riesgos.
Integración en procesos y cultura (5.3) | El riesgo debe incorporarse en gobernanza, estrategia, objetivos y operaciones. | Matriz de riesgos integrada en plan estratégico, planes operativos con riesgos, capacitaciones. | Planeación Estratégica, Gerentes de Área.
Diseño del marco de referencia (5.4) | Analizar contexto, roles, recursos y comunicación. | Documento de contexto (PESTEL, DOFA), matriz RACI, plan de recursos, plan de comunicación de riesgos. | Gestión de Riesgos, Talento Humano, Comunicaciones.
Implementación (5.5) | Desarrollar e integrar el marco de riesgos en procesos y decisiones. | Plan de implementación, cronogramas, talleres de sensibilización, sistemas digitales de registro. | Comité de Riesgos, Áreas operativas.
Valoración del marco (5.6) | Medir periódicamente desempeño del sistema de gestión de riesgos. | Indicadores de riesgos (KRI), auditorías internas, encuestas de percepción de riesgo. | Auditoría Interna, Comité de Riesgos.
Mejora continua (5.7) | Ajustar el marco a cambios internos/externos. | Plan de mejora de riesgos, lecciones aprendidas, informes de revisión por la dirección. | Alta Dirección, Comité de Mejora.
Comunicación y consulta (6.2) | Establecer mecanismos para comunicar y recibir retroalimentación sobre riesgos. | Procedimiento de comunicación, informes periódicos, encuestas a stakeholders, boletines internos. | Comunicaciones, Comité de Riesgos.
Definir alcance, contexto y criterios (6.3) | Determinar alcance, contexto interno/externo y criterios de valoración de riesgos. | Documento de alcance de gestión de riesgos, criterios de apetito y tolerancia al riesgo aprobados. | Comité de Riesgos, Planeación.
Identificación de riesgos (6.4.2) | Identificar riesgos relevantes que afecten objetivos. | Matrices de riesgos, talleres de identificación, base de datos de incidentes y oportunidades. | Áreas operativas, Dueños de procesos.
Análisis de riesgos (6.4.3) | Analizar naturaleza, causas, consecuencias, probabilidad y controles. | Matriz de análisis, modelos cuantitativos (ej. Monte Carlo), reportes de vulnerabilidades. | Analistas de riesgos, Áreas técnicas.
Valoración de riesgos (6.4.4) | Comparar análisis con criterios para priorizar decisiones. | Mapas de calor, tableros de priorización de riesgos. | Comité de Riesgos.
Tratamiento de riesgos (6.5) | Seleccionar e implementar opciones (evitar, reducir, transferir, aceptar). | Planes de tratamiento, seguros, contratos con cláusulas de mitigación, planes de acción. | Dueños de riesgos, Compras, Legal.
Planes de tratamiento (6.5.3) | Definir responsables, acciones, recursos y plazos. | Plan de tratamiento documentado con cronogramas, responsables y KPIs de avance. | Dueños de riesgos, Comité de Riesgos.
Seguimiento y revisión (6.6) | Monitorear y evaluar continuamente el proceso. | Reportes de seguimiento trimestrales, dashboards de riesgos, informes de auditoría. | Comité de Riesgos, Auditoría Interna.
Registro e informe (6.7) | Documentar y reportar resultados de la gestión de riesgos. | Sistema de gestión documental, informes de riesgos al comité y Junta Directiva. | Gestión de Riesgos, Secretaría de Junta.

## PESTAÑA 4 (hidden)
Título
FORMATO AGC-FT-006 VERSIÓN 1 JUN 2023
Note on F5: Liste las actividades

## LISTAS (hidden)
LISTAS
NOMBRE | NOMBRE
L_01 | L_02
TEXTO | TEXTO (Agregar a la derecha cuantas columnas se requieran)
FORMATO AGC-FT-006 VERSIÓN 1 MAY 2023