## PORTADA
PROYECTO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
FOTOGRAFIAS DE LA COMPAÑIA
LOGO DE LA COMPAÑIA

## MENU
PROYECTO
MENÚ
| RIESGOS | OPORTUNIDADES | MATRIZ DE IMPACTO
*Nota: Se deben crear nuevas hojas cuando se realice el seguimiento a la matriz de riesgos y oportunidades se tengan actualizaciones nuevas, el formato sugerido es la fecha DD/MM/AA-R1, DD/MM/AA-R2… o DD/MM/AA-OP1, DD/MM/AA-OP2
LOGO CLIENTE

## RIESGOS
RIESGOS DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO
| AMENAZA | ORIGEN | POSIBLES EFECTOS | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | O_FINANACIERO | O_PERSONAS | O_IMAGEN | NIVEL DE RIESGO INHERENTE | V_PROBABILIDAD | V_FINANACIERO | V_PERSONAS | V_IMAGEN | V_R-INHERENTE | CONTROLES | TIPO DE CONTROL | FRECUENCIA DE REVISIÓN (MES) | FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN | FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN | RESPONSABLE DEL CONTROL | ESQUEMA DE COMUNICACIÓN
|  |  |  | ALTO | LEVE | MEDIO | LEVE | MEDIO | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |  | De mitigación | 12 | 2023-08-02 | 2024-08-02
Formulas:
FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN = IF([FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN]="","",DATE(YEAR([FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN]),MONTH([FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN])+[FRECUENCIA DE REVISIÓN (MES)],DAY([FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN])))
FORMATO CCS-FT-027
VERSIÓN 1 JUL 2023
LOGO CLIENTE

## OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES DEL PROYECTO
| OPORTUNIDADES | ORIGEN | OBJETOS DE IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | NIVEL DE OPORTUNIDAD INHERENTE | HABILITADORES / ACELERADORES | FRECUENCIA DE REVISIÓN (MES) | FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN | FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN | RESPONSABLE DEL HABILITADOR | ESQUEMA DE COMUNICACIÓN
[5 empty] | 0 |  | 6 | 2023-08-02 | 2024-02-02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN = IF([FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN]="","",DATE(YEAR([FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN]),MONTH([FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN])+[FRECUENCIA DE REVISIÓN (MES)],DAY([FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN])))
FORMATO CCS-FT-027
VERSIÓN 1 JUL 2023
LOGO CLIENTE

## MATRIZ IMPACTO
MATRIZ DE IMPACTO
IMPACTO NEGATIVO (RIESGO)
|  | FINANCIERO | PERSONAS | IMAGEN & REPUTACIÓN | Índice de riesgo (IR) |  |  | FINANCIERO
3 | ALTO | Impacto equivalente a ≥ 6% del presupuesto anual. | Accidente grave, incapacidad permanente o fatalidad. | Comunicado oficial del cliente con suspensión, restricción o condicionamiento formal del servicio. | 3 | 6 | 9 | Nivel | Impacto económico absoluto (COP) | % Presupuesto | % Utilidad | Sustento
|  | Impacto equivalente a ≥ 55% de la utilidad anual. |  | Pérdida, suspensión o restricción relevante de un cliente ubicado en el Top 3 por concentración de ingresos. |  |  |  | Alto | ≥ $167M | ≥ 6% | ≥ 55% | Bajo la materialidad operativa ✔️No compromete metas anuales ✔️No requiere ajuste presupuestal ✔️ No exige decisión de socios ✔️ Puede ser absorbido por gestión normal
|  | Impacto monetario ≥ $167.000.000 COP |  | Interacción negativa de alto alcance (>50 compartidos/recomendaciones y >10 comentarios) o cobertura en medios sectoriales/masivos que comprometa posicionamiento o continuidad comercial. |  |  |  | Medio | > $20M y < $167M | >0,75% y <6% | >7% y <55% | Requiere decisión gerencial
|  |  |  | Exclusión de vendor list o inhabilitación temporal. |  |  |  | Bajo | ≤ $20M | ≤ 0,75% | ≤ 7% | ≥1 mes de costos fijos; compromete estructura
2 | MEDIO | Impacto equivalente a > 0,75% y < 6% del presupuesto anual. | ≥1 día de incapacidad O incidente de alto potencial. | Queja formal o escalamiento a nivel gerencial dentro del cliente. | 2 | 4 | 6 | 🔐 Nota técnica.El porcentaje se calcula tomando el impacto económico estimado del evento y dividiéndolo entre el presupuesto anual aprobado o la utilidad anual proyectada, según corresponda.
|  | Impacto equivalente a > 7% y < 55% de la utilidad anual. |  | Evidencia de voz a voz negativo entre clientes.
|  | Impacto monetario > $20.000.000 COP y < $167.000.000 COP |  | Interacción negativa moderada (10–50 compartidos/recomendaciones o 3–10 comentarios) que requiera respuesta institucional.
|  |  |  | Riesgo de restricción parcial (pausa de nuevas órdenes de trabajo o condicionamientos contractuales) sin comunicado oficial. |  |  |  | Definiciones claves ✔️Accidente grave: amputación; fractura de huesos largos; trauma craneoencefálico; quemaduras 2°/3°; lesiones severas de mano; lesiones severas de columna con compromiso medular; lesión ocular con compromiso; lesión con compromiso auditivo. ✔️Incidente de alto potencial: evento que pudo haber sido un accidente grave pero no lo fue por circunstancias. |  |  | PERSONAS
1 | LEVE | Impacto equivalente a ≤ 0,75% del presupuesto anual. | Evento sin incapacidad (0 días) y no es incidente de alto potencial. | Retroalimentación directa y privada (verbal o por correo) sin escalamiento formal. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | Nivel | Criterio SST (objetivo)
|  | Impacto equivalente a ≤ 7% de la utilidad anual. |  | Mención negativa de bajo alcance corregible rápidamente. | [6 empty] | Alto | Accidente grave, o incapacidad permanente, o fatalidad.
|  | Impacto monetario ≤ $20.000.000 COP |  | Interacción negativa limitada (≤10 compartidos y ≤2 comentarios) corregible oportunamente.
|  |  |  | Sin sanción, restricción comercial ni impacto contractual. | [6 empty] | Medio | Accidente con ≥ 1 día de incapacidad, o incidente de alto potencial (aunque no haya lesión).
[5 empty] | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | [5 empty] | Bajo | Evento sin incapacidad (0 días) y no clasifica como incidente de alto potencial.
[5 empty] | LEVE | MEDIO | ALTO
|  | IMPACTO POSITIVO (OPORTUNIDADES) |  |  | 1 | 2 | 3
|  | FINANCIERO | PERSONAS | IMAGEN & REPUTACIÓN | Baja Es improbable que ocurra (0-30%) | Media Es probable que ocurra (30-60%) | Alta Es muy probable que ocurra (60%-80%) |  |  |  | IMAGEN & REPUTACIÓN
0 | POSITIVO | Reducción de costos en 10% respecto al valor total del presupuesto Generar nuevas fuentes de ingresos para Strategy (Inversiones, actividades diferentes al CORE del negocio, etc.) | Cumplimiento en los tiempo de ejecución programados y reconocimiento por la excelencia en el trabajo | Reconocimiento sobre el trabajo de Strategy, recomendaciones y/o referencias positivas de clientes y colaboradores |  |  |  | Definiciones claves ✔️ Stakeholders críticos: clientes (principal), mercado/sector, talento (marca empleadora). ✔️ Concentración de ingresos (base 2025): Cliente #1 52%, #2 17%, #3 15%. ✔️Umbral de alta interacción en redes (LinkedIn): >50 recomendaciones/compartidos y >10 comentarios. ✔️Eventos críticos definidos: pérdida de cliente clave, voz a voz negativo entre clientes, sanción/suspensión temporal por cliente/grupo, pérdida de confianza. |  |  | Nivel | Criterio reputacional (hecho verificable)
[11 empty] | Alto | Comunicado oficial del cliente con suspensión/restricción; pérdida o suspensión relevante con un Top 3 (por concentración); viralidad negativa según umbral (>50 recomendaciones/compartidos y >10 comentarios) o cobertura en medios; exclusión de vendor list/inhabilitación temporal.
[11 empty] | Medio | Queja formal o escalamiento a gerencia del cliente; evidencia de voz a voz negativo entre clientes; publicación negativa en redes por debajo del umbral alto; riesgo de restricción parcial (pausa de nuevas OTs/condicionamientos) sin comunicado oficial.
[11 empty] | Bajo | Retroalimentación directa y privada (verbal/correo) sin escalamiento formal; mención negativa de bajo alcance corregible rápidamente; sin sanción ni restricción comercial.
FORMATO CCS-FT-027
VERSIÓN 1 JUL 2023

## Analisis de Riesgos (hidden)
ANÁLISIS DE RIESGOS BOWTIE
NOMBRE DEL DUEÑO DEL RIESGO: ________________________________
FECHA DE CREACIÓN:___________________________________________
CA | CAUSAS |  |  | EVENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | IMPACTOS
[8 empty] | I | CATEGORIA | DESCRIPCION DEL IMPACTO | NIVEL RIESGO INHERENTE | NIVEL RIESGO RESIDUAL
CA1 | xx |  |  | Evento No Deseado a anallizar |  |  |  | I1 | Financiero
CA2 | xx | [6 empty] | I2
CA3 | xx | [6 empty] | I3 | Personas
CA4 | xx | [6 empty] | I4
CA5 | xx | [6 empty] | I5 | Imagen
CA6 | xx | [6 empty] | I6
CA9 | xx | [6 empty] | I9
CA10 | xx | [6 empty] | I10
CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES | [5 empty] | CONTROLES MITIGADORES EXISTENTES
CP | DESCRIPCIÓN | CAUSA |  | DUEÑO |  | CM | DESCRIPCIÓN |  |  | IMPACTO |  | DUEÑO
CP1 | [5 empty] | CM1
CP2 | [5 empty] | CM2
CP3 | [5 empty] | CM3
CP4 | [5 empty] | CM4
CP5 | [5 empty] | CM5
| TAREAS DE MEJORAMIENTO | CAUSAS | DUEÑO | INICIO | FIN |  | TAREAS DE MEJORAMIENTO |  |  | IMPACTO | DUEÑO | INICIO | FIN
TM1 | [5 empty] | TM1
TM2 | [5 empty] | TM2
TM3 | [5 empty] | TM3
TM4 | [5 empty] | TM4
TM5 | [5 empty] | TM5

## LISTAS
LISTAS
L_01 | L_02 | L_03 | L_04 | L_05 | L_06 | L_07 | L_08
Niveles de Riesgo | Tipo de control | Comunicación | Objeto de impacto | SELECCIONE EL PROCESO | V_PROBABILIDAD | Probabilidad | Origen
Muy Alto | Preventivo | Informe | Financiero | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 1 | LEVE | Cliente
Alto | De mitigación | Reunión | Personas | CONSULTORÍA | 2 | MEDIO | Interno
Medio |  | Correo Electrónico | Imagen/ Reputación | GESTIÓN DE CALIDAD | 3 | ALTO | Ambos
Bajo |  | Minuta |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  | Gráfico |  | GESTIÓN FINANCIERA
|  | Registro |  | COMUNICACIONES
|  | Teams del proyecto |  | SOPORTE TI
ACADEMY
GESTIÓN COMERCIAL
CONTABILIDAD
GESTIÓN JURÍDICA
GESTIÓN HUMANA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO