## Cronograma
Objetivo | Actividad | Septiembre 2022 | Octubre 2022 |  |  |  | Noviembre 2022 |  |  |  | Diciembre 2022 |  | Enero 2023 |  |  | Febrero 2023 |  |  | Marzo 2023 |  |  | Abril 2023 |  |  |  | Mayo 2023 |  |  |  | Junio 2023 |  |  | Julio 2023
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32
Objetivo 1. Realizar un diagnóstico de los procesos que se llevan a cabo en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander, identificando los problemas existentes y sus causas. | A01. Reunión con Director de Trabajo de Grado
A02. Revisión bibliográfica y web sobre métodos existentes para realizar mejoramiento de procesos en entidades prestadoras de servicios | bar: Septiembre 2022 S1 to Octubre 2022 S3
A03. Búsqueda de antecedentes de trabajos de grado acerca de mejoramiento de procesos en entidades prestadoras de servicios. | bar: Octubre 2022 S2 to Octubre 2022 S3
A04. Realizar un diagnóstico situacional de cada cargo de la Secretaría a través de entrevistas y reuniones con los involucrados en los procesos | bar: Septiembre 2022 S1 to Diciembre 2022 S11
A05. Realizar reuniones con funcionarios del Tribunal Administrativo de Santander (magistrados, ingeniero de soporte, relatora y contador) para la comprensión de los procesos | bar: Octubre 2022 S4 to Diciembre 2022 S11
A06. Reunión con profesional de derecho administrativo (codirector)
Objetivo 2. Analizar el origen de las deficiencias en los procesos de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander. | A08. Caracterización de los procesos criticos | bar: Diciembre 2022 S10 to Enero 2023 S12
A09. Indentificación de los puntos de demora dentro de los procesos caracterizados | bar: Enero 2023 S12 to Enero 2023 S13
A10. Analizar y definir los causantes de demora dentro de los procesos | bar: Enero 2023 S13 to Enero 2023 S14
A10. Tomar tiempos de las demoras identificadas | bar: Enero 2023 S14 to Febrero 2023 S15
Objetivo 3. Plantear una propuesta de mejora de los procesos de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander a partir de la eliminación de las actividades que no generan valor, procurando incrementar su nivel de desempeño. | A12. Diseñar los procesos verificando las mejoras encontradas | bar: Febrero 2023 S16
A13. Realizar una prueba piloto con el rediseño de los procesos | bar: Febrero 2023 S17 to Marzo 2023 S19
A14. Llevar a cabo una medición de tiempo para la ejecución de los procesos, realizando una comparativa con el diagnóstico inicial | bar: Marzo 2023 S20 to Abril 2023 S21
Objetivo 4. Evaluar la propuesta de mejora de los procesos de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander mediante un proceso de simulación, evaluando los resultados obtenidos y comparándolos con la valoración inicial. | A15. Determinar los indicadores más adecuados para realizar un contraste entre lo observado y efectuado posteriormente a la verificación de los cambios propuestos | bar: Abril 2023 S21
A16. Presentar la propuesta a la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander | bar: Abril 2023 S22
A17. Evaluar los cambios avalados por la Sala Plena en la Secretaría | bar: Abril 2023 S23 to Mayo 2023 S25
A18. Analizar los resultados obtenidos y contrastarlos frente al diagnóstico inicial | bar: Abril 2023 S24 to Mayo 2023 S26
A19. Escritura del informe final de Trabajo de Grado (libro) | bar: Marzo 2023 S20 to Julio 2023 S32
Note on C14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si se implementaron algunos, pero enfocarlo a mas planteamientos...