## CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN PLAN
CRONOGRAMA
Cronograma de actividades - Implementación del plan de mejoramiento
ACTIVIDADES |  | SEMANAS
|  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27
Objetivo especifico | Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fase de preparación y análsis | Reunión inicial y cronograma general | [15 empty] | 3 días | bar: 2025-02-12
| Levantamiento de información | [15 empty] | 7 días | bar: 2025-02-12
| Diseño del protocolo de mantenimiento preventivo | [15 empty] | 7 días | bar: 2025-02-19
| Diagnóstico del flujo de pedidos activos y revisión por prioridad | [15 empty] | 5 días | bar: 2025-02-26
Desarrollo de sistemas visuales y planificación | Instalación del sistema visual de seguimiento por pedido | [15 empty] | 7 días | bar: 2025-03-04
| Diseño e implementación de planificación secuencial por prioridad | [15 empty] | 15 días | bar: 2025-03-04 to 2025-03-18
| Ajustes al sistema visual de pedidos | [15 empty] | 7 días | bar: 2025-03-18
| Análisis y diseño del sistema de verificación de cantidades en despacho | [15 empty] | 7 días | bar: 2025-03-18
Diseño de herramientas operativas estructuradas | Matriz de asignación estructurada de tareas | [15 empty] | 5 días | bar: 2025-03-25
| Implementación diagrama de Gantt operativo | [15 empty] | 7 días | bar: 2025-04-01
| Matriz de reemplazos y protocolo formal | [15 empty] | 7días | bar: 2025-04-01
Socialización | Preparación de material y formatos para capactiación | [15 empty] | 6 días | bar: 2025-04-08
| Capacitaciones por proceso y explicación del sistema implementado | [15 empty] | 7 días | bar: 2025-04-15
| Seguimiento de la implementación en planta | [15 empty] | 7 días | bar: 2025-04-22
Ajustes y cierre | Observación y validación operativa del sistema | [15 empty] | 15 días | bar: 2025-04-29 to 2025-05-06
| Ajustes finales con retroalimentación | [15 empty] | 7 días | bar: 2025-05-13
| Evaluación de impacto y cierre del proceso | [15 empty] | 15 días | bar: 2025-05-20 to 2025-05-27