## Anexo 5
Descripción | Nombre de la actividad macro que se desarrollará para la elaboración de los PDSV/PDSV | Descripción de la actividad que indica el paso a paso a seguir para cumplir con la actividad gruesa y con el producto en general. | Cargo y nombre de la persona resonsable de la actividad | Describa el producto que será obtenido a partir de la ejecución de la actividad | Describa los medios de verificación que le permtirán evidenciar que el producto es una realidad | Sombree las casillas durante las cuales será realizada la actividad y finalizada la misma. | [46 empty] | CHECK | % AVANCE
No | Actividades | Descripción de la Actividad | Responsables | Producto | Medio de verificación | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | 58.82%
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1. FASE DE ALISTAMIENTO
1.1. | Paso 1.
1.1.1 | Creación del Comité Departamental de Seguridad Vial | Constitución del Comité Departamental de Seguridad Vial con el objetivo de formular, adoptar e implementar el seguimiento al Plan Departamental de Seguridad Vial. Se realizará una convocatoria para la selección de los miembros, quienes asumirán responsabilidades específicas dentro del comité. | Entidad responsable del Plan Departamental de Seguridad Vial | Acto administrativo que formaliza la instalación del comité. | Acta de reunión firmada por los miembros del comité | [47 empty] | X | bar: Abr 1
1.2. | Paso 2.
1.2.1. | Designación y conformación del equipo responsable del Plan Departamental de Seguridad Vial | Selección y nombramiento de los integrantes que conformarán el equipo encargado de la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Departamental de Seguridad Vial. Se definirán roles y responsabilidades para garantizar el cumplimiento de los objetivos del plan. | El Comité Departamental de Seguridad Vial | Equipo definido por el gobernador (a) y acta de sesión del Comité Departamental de Seguridad Vial, en donde se presenta este equipo. | Documento oficial con la designación y funciones del equipo, firmado por las autoridades competentes | [47 empty] | X | bar: Abr 1
1.3. | Paso 3.
1.3.1 | El mapeo de actores y la identificación de instancias colaborativas con el plan | Identificación y análisis de actores clave (instituciones, organizaciones, comunidad y otros grupos de interés) que pueden contribuir al desarrollo e implementación del Plan Departamental de Seguridad Vial. Se establecerán instancias de colaboración y articulación con estos actores. | Equipo responsable del Plan Departamental de Seguridad Vial | Matriz de análisis de actores. | 1. Matriz de análisis de actores firmada por el equipo responsable. 2. Registro de reuniones con actores clave (actas, listas de asistencia, registros fotográficos). 3. Documentos de compromisos o acuerdos establecidos con los actores identificados. 4. Mapa o diagrama de relaciones entre los actores y su nivel de influencia en el Plan Departamental de Seguridad Vial. | [47 empty] | X | bar: Abr 1
1.4. | Paso 4.
1.4.1 | Conformación del grupo de participación ciudadana por la vida en las vías | Creación de un grupo de participación ciudadana que involucre a la comunidad en la promoción de la seguridad vial. Se realizará una convocatoria abierta para incluir a líderes comunitarios, organizaciones civiles, sectores educativos y otros actores interesados. Se definirán roles, responsabilidades y mecanismos de trabajo conjunto. | Equipo responsable del Plan Departamental de Seguridad Vial | Acta de conformación del grupo de participación ciudadana | Acta de reunión con lista de asistencia | [47 empty] | X | bar: Abr 2
1.5 | Paso 5.
1.5.1 | El plan de trabajo y el cronograma. | Diseño del plan de trabajo y cronograma de actividades para la formulación, implementación y seguimiento del Plan Departamental de Seguridad Vial. Se definirán objetivos, estrategias, responsables, tiempos y recursos necesarios. | El equipo responsable del PDSV elaborará el plan de trabajo y el cronograma, que aprobará el Comité Departamental de Seguridad Vial. | Plan de trabajo y cronograma aprobados. | 1. Revisión del documento final del plan de trabajo y cronograma, debe ser claro, detallado y completo. 2. Verificación de la aprobación del Comité Departamental de Seguridad Vial, que debe estar documentada en actas o minutos de reunión. 3. Verificación del cronograma, que debe ser realista y flexible, con cortes de control definidos. 4.Verificación de la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación del plan. 5. Revisión de la comunicación y difusión del plan de trabajo y cronograma a todos los actores involucrados. Estos medios de verificación permitirán asegurar que el plan de trabajo y cronograma sea una realidad, y que esté listo para ser implementado y controlado. | [47 empty] | X | bar: Abr 2
1.6 | Paso 6.
1.6.1 | Propuesta estructura del plan y enfoques. | Definición de la estructura del Plan Departamental de Seguridad Vial, incluyendo sus componentes, objetivos, estrategias y enfoques transversales (visión cero, seguridad vial basada en evidencia, enfoque diferencial, etc.). Se establecerá un documento preliminar para revisión y validación. | El equipo responsable del PDSV, diseña la propuesta de estructura del plan y los enfoques que serán presentados al Comité de Seguridad Vial, para su respectiva aprobación. | Se presentara un "Documento de propuesta de estructura del plan y enfoques" del Plan Departamental de Seguridad Vial (PDSV), que contendrá los siguientes elementos: 1. Parte diagnóstica 2. Parte estratégica (enfoques) 3. Proyectos y programas 4. Plan de acción (líneas estratégicas, metas e indicadores) 5. Plan de inversiones 6. Plan de seguimiento, evaluación y monitoreo Este documento será el resultado de la discusión y aprobación del Comité Departamental de Seguridad Vial, y servirá como base para la formulación del PDSV. | El medio de verificación para este producto sera la revisión y aprobación del Comité Departamental de Seguridad Vial del "Documento de propuesta de estructura del plan y enfoques" del Plan Departamental de Seguridad Vial (PDSV). | [47 empty] | X | bar: Abr 2
2. FASE DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL CON REFERENCIA AL SISTEMA SEGURO - DIAGNÓSTICO
2.1 | Paso 1.
2.1.1 | Definición, recolección y análisis de insumos primarios y secundarios para la identificación y priorización de necesidades territoriales. | Identificación y recopilación de información primaria (encuestas, observaciones en campo, talleres participativos) y secundaria (estadísticas de siniestralidad, estudios previos, normativas vigentes) para analizar el estado actual de la seguridad vial en el territorio. Con base en estos datos, se priorizarán las principales problemáticas y necesidades a abordar en el plan. | El equipo responsable del plan y el Comité de Seguridad Vial. | Documento estado del arte, y matriz de identificación y priorización de necesidades territoriales | 1.Bases de datos y registros de información recolectada 2.Actas de reuniones y talleres de socialización | [47 empty] | X | bar: Abr 3 to Abr 4
2.2 | Paso 2.
2.2.1 | Definición, recolección y análisis de insumos primarios y secundarios para la identificación y priorización de necesidades territoriales. | Elaboración del diagnóstico preliminar con base en el análisis de información recolectada. Definición de los objetivos generales y específicos del plan, su alcance territorial y temporal, así como las líneas estratégicas que orientarán su implementación. La propuesta será presentada para su validación y ajustes. | Equipo responsable del Plan Departamental de Seguridad Vial | Documento diagnóstico, objetivos, alcance y líneas estratégicas en su versión preliminar. | 1. Documento de diagnóstico preliminar con análisis de la información recolectada. 2. Acta de socialización con lista de asistencia de los actores involucrados. 3. Minutas o relatorías de reuniones donde se discutan los objetivos, alcance y líneas estratégicas. 4. Evidencia audiovisual (fotografías, videos) de las sesiones de trabajo. | [47 empty] | X | bar: Abr 4 to May 1
2.3 | Paso 3.
2.3.1 | Análisis y ajuste del diagnóstico, objetivos, alcance y líneas estratégicas, con proceso participativo. | Socialización del diagnóstico preliminar, objetivos, alcance y líneas estratégicas del Plan Departamental de Seguridad Vial con actores clave y la comunidad. A través de mesas de trabajo, encuestas o talleres participativos, se recogerán observaciones y sugerencias para ajustar y validar la propuesta. | El equipo responsable del PDSV y el grupo de participación ciudadana por la vida en las vías. | Documento diagnóstico, objetivos, alcance y líneas estratégicas alimentado con los resultados del ejercicio de participación ciudadana, complementado con las acciones, metas, indicadores y mecanismos de seguimiento. Es decir, se entrega una versión preliminar del PDSV. | 1.Informe detallado del ejercicio de participación 2.Listas de asistencia con firmas de los participantes 3.Registro de observaciones y ajustes realizados 4.Evidencia audiovisual (fotografías, videos) 5.Versión final del documento con los cambios incorporados | [47 empty] | X | bar: May 1 to May 2
2.4 | Paso 4.
2.4.1 | Versión definitiva de diagnóstico, objetivos, alcance y líneas estratégicas del plan. | Según los resultados de los ejercicios de participación ciudadana, se hacen ajustes y se emite el borrador del Plan Departamental de Seguridad Vial, que se presenta al Comité Departamental de Seguridad Vial, para su conocimiento. Tras revisar el documento del plan en su versión final de los capítulos construidos hasta ahora, el Comité Departamental de Seguridad Vial analiza y presenta observaciones para continuar con las fases siguientes. Se busca que el comité realice una retroalimentación propositiva del documento para su respectivo ajuste. Con las observaciones del comité, el equipo responsable del PDSV realiza los ajustes respectivos. | El equipo responsable del PDSV y el Comité de Seguridad Vial. | Versión inicial del Plan Departamental de Seguridad Vial socializado con el Comité Departamental de Seguridad Vial. | Actas y evidencias de los escenarios de diálogo con el comité. | bar: May 2 to May 3
3. FASE DE FORMULACIÓN
3.1 | Paso 1.
3.1.1 | Definición de acciones, metas y tiempos. | Establecimiento de las acciones específicas para la implementación del Plan Departamental de Seguridad Vial, con sus respectivas metas e indicadores. Se definirán plazos y responsables para cada acción, asegurando su viabilidad y alineación con los objetivos del plan. | El equipo responsable del PDSV y el Comité de Seguridad Vial. | Plan estratégico con acciones, metas y tiempos, que debe estar incluido en el documento técnico de soporte. | Acta de reunión de aprobación Registro de socialización con actores clave Evidencia audiovisual de sesiones de trabajo (fotos, videos) | [47 empty] | X | bar: May 4 to Jun 1
3.2 | Paso 2.
3.2.1 | Definición de indicadores. | Establecimiento de indicadores de seguimiento y evaluación para medir el impacto y efectividad del Plan Departamental de Seguridad Vial. Se definirán indicadores de resultado, proceso y gestión, alineados con las metas y acciones del plan. | El equipo responsable del PDSV y el Comité Departamental de Seguridad Vial. | Plan estratégico del Plan Departamental de Seguridad Vial con indicadores construidos, información que debe estar incluida en el documento técnico de soporte. | Acta de reunión de validación Registro de observaciones y ajustes Evidencia de socialización con actores clave (actas, listas de asistencia, fotos) | bar: Jun 2 to Jun 3
3.3 | Paso 3.
3.3.1 | Definición de costos y fuentes de financiación. | Estimación de los costos asociados a la implementación del Plan Departamental de Seguridad Vial, incluyendo recursos humanos, infraestructura, campañas educativas, entre otros. Identificación de fuentes de financiación, como presupuesto público, cooperación internacional o alianzas con el sector privado. | El equipo responsable del PDSV y el Comité Departamental de Seguridad Vial. | Plan estratégico con costeo y fuentes de financiación. | Acta de aprobación del presupuesto Evidencia de reuniones con entidades financiadoras (actas, listas de asistencia, acuerdos) Registro de socialización del documento con actores clave | bar: Jun 4 to Jul 1
3.4 | Paso 4.
3.4.1 | Definición del modelo de seguimiento y evaluación. | Diseño del modelo de seguimiento y evaluación del Plan Departamental de Seguridad Vial, estableciendo metodología, periodicidad, responsables e indicadores clave para medir avances y resultados. Se definirán herramientas de monitoreo y mecanismos de retroalimentación. | El equipo responsable del PDSV y el Comité Departamental de Seguridad Vial. | Modelo de seguimiento y monitoreo seleccionado | Acta de reunión de validación Registro de ajustes y observaciones Evidencia de socialización con actores clave (actas, listas de asistencia, fotos) | bar: Jul 2 to Jul 3
3.5 | Paso 5.
3.5.1 | Consolidación del documento técnico de soporte. | Integración de todos los componentes del Plan Departamental de Seguridad Vial en un documento técnico detallado, que incluya diagnóstico, objetivos, líneas estratégicas, acciones, indicadores, costos, fuentes de financiación y modelo de seguimiento y evaluación. | El equipo responsable del PDSV y el Comité Departamental de Seguridad Vial | Documento técnico de soporte. | Acta de validación y aprobación del documento Registro de socialización con actores clave (actas, listas de asistencia, fotos) Publicación en medios oficiales (si aplica) | bar: Jul 4 to Ago 1
3.6 | Paso 6.
3.6.1 | Presentación y adopción del plan (acto administrativo) | Proyecto de acto administrativo de aprobación del PDSV, Documento Técnico de Soporte- DTS y sus anexos para su conocimiento. Posteriormente, deberá ser adoptado por el Gobernador mediante acto administrativo | El equipo responsable del PDSV y el comité de Seguridad Vial. | Acto administrativo de aprobación del plan. | Acta de presentación y socialización del plan | bar: Ago 2 to Ago 3
3.7 | Paso 7.
3.7.1 | Socialización y divulgación del acto administrativo | Difusión del acto administrativo que oficializa la adopción del Plan Departamental de Seguridad Vial. Se utilizarán canales como medios digitales, comunicados oficiales, reuniones con actores clave y eventos comunitarios para garantizar su conocimiento y apropiación. | El equipo responsable del PDSV y el Comité de Seguridad Vial. | Plan de socialización y divulgación. Actas de reuniones, piezas de comunicación, etc. | Registro de actividades de socialización (actas, listas de asistencia, fotos, videos) Evidencia de difusión en redes sociales, boletines, prensa o radio Informes de retroalimentación de la comunidad y actores clave | bar: Ago 4 to Sep 1
4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN
4.1 | Paso 1.
4.1.1 | Definición de la matriz anualizada del plan de acción para la implementación del Plan Departamental de Seguridad Vial. | Elaboración de la matriz anualizada del plan de acción, en la que se detallan las actividades a desarrollar cada año, sus responsables, plazos, recursos necesarios e indicadores de seguimiento. Esta matriz permitirá una implementación ordenada y eficiente del Plan Departamental de Seguridad Vial. | El equipo responsable del PDSV, el comité de Seguridad Vial y el grupo de participación ciudadana por la vida en las vías. | Matriz anualizada del plan de acción. | Acta de validación y aprobación de la matriz Registro de socialización con actores clave (actas, listas de asistencia, fotos) | bar: Sep 2
4.2 | Paso 2.
4.2.1 | Socialización y aprobación del sistema de seguimiento y evaluación por parte del Comité Departamental de Seguridad Vial. | Presentación del sistema de seguimiento y evaluación ante el Comité Departamental de Seguridad Vial para su revisión y validación. Se explicarán los indicadores, metodología, herramientas y periodicidad del monitoreo. Una vez aprobado, se formalizará su implementación. | El equipo responsable del PDSV, comité de Seguridad Vial, y lo conoce el grupo de participación ciudadana por la vida en las vías, veedurías ciudadanas y ciudadanos interesados, oficinas de planeación de las entidades territoriales y otras áreas de la entidad territorial involucradas en temas de Seguridad Vial. | Documento de sistema de seguimiento y monitoreo. Actas del proceso de socialización. Acta de aprobación del documento de sistema de seguimiento y monitoreo. Cuadro de control anualizado de actividades del PDSV. | Encadenamiento lógico entre productos y resultados asociados a cada línea estratégica, su adecuada formulación, así como la viabilidad técnica de los indicadores y metas asociadas a los productos y resultados del PDSV. | bar: Sep 3
4.3 | Paso 3.
4.3.1 | Acciones participativas para la promoción y movilización del plan. | Implementación de estrategias de participación ciudadana para la divulgación y apropiación del Plan Departamental de Seguridad Vial. Se realizarán campañas educativas, foros, mesas de trabajo, jornadas comunitarias y otras actividades que fomenten la corresponsabilidad en la seguridad vial. | Lo promueve y facilita el equipo responsable del PSV, Comité Departamental de Seguridad Vial, el grupo de participación ciudadana por la vida en las vías y actores viales. | Plan de trabajo participativo del plan. Evidencia de ac ciones participativas (actas, fotos, videos, informes, etc). | Informes de ejecución de actividades participativas Material de divulgación utilizado (afiches, volantes, publicaciones en redes sociales) Encuestas o reportes de percepción de la comunidad sobre el plan | bar: Sep 4
5. FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
5.1 | Paso 1.
5.1.1 | Realización de seguimiento periódico al cumplimiento de metas y acciones. | Implementación de un seguimiento periódico para evaluar el avance en el cumplimiento de las metas y acciones del Plan Departamental de Seguridad Vial. Se utilizarán indicadores previamente definidos, reportes de gestión y reuniones de monitoreo para ajustar estrategias si es necesario. | El equipo responsable del PDSV, comité de Seguridad Vial, el grupo de participación ciudadana por la vida en las vías y actores viales. | Tablero de control. | Informes de avance con análisis de cumplimiento de metas y acciones Tablero de control o matriz de seguimiento actualizada Evidencia de ajustes o medidas correctivas implementadas Registro de socialización de resultados con actores clave (fotos, videos, presentaciones) | Oct 1: MENSUAL
5.2 | Paso 2.
5.2.1 | Propuesta e implementación de ajustes. | Con base en los resultados del seguimiento y evaluación, se identificarán oportunidades de mejora y se propondrán ajustes en las estrategias, acciones o metas del Plan Departamental de Seguridad Vial. Una vez validados, se implementarán para optimizar el impacto del plan. | El equipo responsable del PDSV, Comité Departamental de Seguridad Vial. | Evidencia de acciones de mejora. Ajustes al plan estratégico o a la matriz de plan de acción anualizada. | Documento con modificaciones y justificación de los cambios Registro de implementación de los ajustes (informes de avance) Evidencia de socialización de cambios con actores clave (actas, listas de asistencia, fotos, videos) | Oct 1: COMITÉ DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL
5.3 | Paso 3.
5.3.1 | Presentación de informes al comité Departamental de Seguridad Vial, al grupo de participación ciudadana por la vida en las vías y a la comunidad sobre la implementación del plan. | Elaboración y presentación de informes periódicos sobre la implementación del Plan Departamental de Seguridad Vial. Se socializarán avances, logros, dificultades y ajustes realizados, con el fin de garantizar transparencia y retroalimentación de los actores involucrados. | El equipo responsable del PDSV. | Informes trimestrales. Informes anuales. Evidencias de socialización de los informes. | Actas de reuniones con lista de asistencia Evidencia de socialización (fotografías, videos, presentaciones) Registro de observaciones y aportes de los actores clave Publicaciones o boletines informativos en medios oficiales | Oct 1: COMITÉ DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL
5.4 | Paso 4.
5.4.1 | Proceso de evaluación de impacto de la implementación del plan, una vez finalizada su vigencia. | Realización de una evaluación integral del impacto del Plan Departamental de Seguridad Vial al finalizar su vigencia. Se analizarán los resultados obtenidos en comparación con los objetivos y metas planteados, identificando logros, desafíos y lecciones aprendidas para futuros planes. | El equipo responsable del PDSV y el Comité Departamental de Seguridad Vial | Informe final de evaluación del impacto del plan | Actas de reuniones de socialización con lista de asistencia Registro de datos comparativos antes y después de la implementación del plan Encuestas o entrevistas con actores clave y comunidad | Oct 1: COMITÉ DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL