## ACTA OBRA No. 16
COINOBRAS S.A.S.
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
ACTA DE OBRA EJECUTADA No.: 16 | [6 empty] | FECHA INICIO: 23/01/2023 | [46 empty] | PRESENTE ACTA: MAYO/2024
CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S. | [6 empty] | FECHA TERMINACIÓN: 30/05/2024 | [46 empty] | PERIODO DE EJECUCION: 21/04/2024 A 20/05/2024
INTERVENTORIA: INGETEC-SEDIC | [6 empty] | PLAZO: 493 DIAS | [46 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: 21/05/2024
CAPÍTULO | NUMERAL | ÍTEM | GRUPO DE OBRA | DESCRIPCIÓN |  | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES |  |  | ACTA DE MODIFICACION AMB-1 |  |  |  |  | ACTA DE MODIFICACION AMB-2 |  |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS AMB 2 |  |  | OBRA EJECUTADA ACTA 1 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 2 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 3 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 4 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 5 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 6 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 7 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 8 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 9 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 10 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 11 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 12 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 13 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 14 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 15 |  | OBRA EJECUTADA ACTA 16 |  | OBRA ACUMULADA |  | SALDO CONTRATO
[5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | + | - | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | + | - | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
REQUISITOS Y ACTIVIDADES GENERALES
1 |  |  |  | DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
| 1.14 | 1.1 | 1 | Desmonte y limpieza | m² | 27861 | 2500 | 69652500 | [10 empty] | 27861 |  |  | 4 | 10000 | 430.93 | 1077325 |  | 0 |  |  |  |  | 462.12 | 1155300 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 260 | 650000 |  | 0 | 51.45 | 0 | 1208.5 | 0 | 26652.5 | 0 | 67409875 | 68565175 | -2892625
| 1.14 | 1.2 | 1 | Tala y repique de árboles por riesgo de caida sobre la vía con 10 cm<=DAP<30 cm | u | 25 | 2000000 | 50000000 | [10 empty] | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 17 | 34000000 | 9 | 18000000 | 6 | 12000000 |  |  | 41 | 82000000 | 29 | 58000000 | 14 | 28000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 18000000 | 2 | 4000000 |  | 0 |  | 0 | 127 | 0 | -102 | 0 | -182000000 | -14000000 | -254000000
| 1.14 | 1.3 | 1 | Tala y repique de árboles por riesgo de caida sobre la vía 30 cm<=DAP<=80 cm | u | 21 | 4200000 | 88200000 | [10 empty] | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 8400000 |  |  | 3 | 12600000 |  |  | 12 | 50400000 | 6 | 25200000 | 6 | 25200000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 0 | -8 | 0 | -33600000 | 67200000 | -121800000
| 1.14 | 1.4 | 1 | Repique de árboles caidos en la via con 10 cm<=DAP<30 cm | u | 42 | 3000000 | 126000000 | [10 empty] | 42 |  |  |  | 0 | 75 | 225000000 | 17 | 51000000 | 7 | 21000000 | 43 | 129000000 | 29 | 87000000 | 26 | 78000000 | 38 | 114000000 | 182 | 546000000 | 117 | 351000000 | 27 | 81000000 | 4 | 12000000 |  | 0 | 11 | 33000000 | 1 | 0 | 112 | 0 | 689 | 0 | -647 | 0 | -1125000000 | -300000000 | -1728000000
| 1.14 | 1.5 | 1 | Repique de árboles caidos en la via con 30 cm<=DAP<=80 cm | u | 25 | 2000000 | 50000000 | [10 empty] | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4000000 | 10 | 20000000 | 2 | 4000000 | 2 | 4000000 | 2 | 4000000 | 12 | 24000000 | 21 | 42000000 |  | 0 | 1 | 2000000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | -29 | 0 | -10000000 | 26000000 | -104000000
| 1.14 | 1.6 | 1 | Rocería y limpieza hasta 4.0 m de altura sobre rasante | m² | 400924 | 1400 | 561293600 | [10 empty] | 400924 |  |  |  | 0 | 10980.03 | 15372042 | 21101.38 | 29541932 | 171833.7 | 240567180 | 143278.76 | 200590264 | 189837.5 | 265772500 | 115135.69 | 161189966 | 200106.9 | 280149660 | 141996 | 198794400 | 154467 | 216253800 | 62357.5 | 87300500 | 106847.23 | 149586122 | 106146.46 | 148605044 | 102011.13 | 142815582 |  | 0 |  | 0 | 1526099.28 | 0 | -1125175.28 | 0 | -830684344 | 75222182 | -2136538992
| 1.14 | 1.7 | 1 | Limpieza de alcantarillas en tubería o de cajón | u | 362 | 400000 | 144800000 | [10 empty] | 362 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 1200000 | [7 empty] | 0 | 5 | 2000000 | 2 | 800000 | 4 | 1600000 | 8 | 3200000 | 1 | 400000 | 2 | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 337 | 0 | 143600000 | 143600000 | -9200000
| 1.14 | 1.8 | 1 | Limpieza de cunetas | m | 34047 | 2000 | 68094000 | [10 empty] | 34047 |  |  | 827.1 | 1654200 | 2651.4 | 5302800 | 6776.59 | 13553180 | 2227.4 | 4454800 | 2029.9 | 4059800 | 5498.6 | 10997200 | 9988.3 | 19976600 | 18785.4 | 37570800 | 37843.5 | 75687000 | 13113.3 | 26226600 | 4131.5 | 8263000 | 27174.8 | 54349600 | 4536.5 | 9073000 | 2343 | 4686000 | 7468.6 | 0 | 256.2 | 0 | 145652.09 | 0 | -111605.09 | 0 | -105162380 | 39069220 | -275854580
| 1.14 | 1.9 | 1 | Limpieza de canales y cárcamos con tapa en túneles y vías exteriores, incluye retiro y reinstalación de tapas, retiro de sobrantes de concretos lanzados. | m | 3978 | 30000 | 119340000 | [10 empty] | 3978 |  |  |  | 0 | 558.7 | 16761000 | 722.65 | 21679500 | 2141.6 | 64248000 | 532.8 | 15984000 | 2008.5 | 60255000 | 1103 | 33090000 | 1146 | 34380000 | 1625 | 48750000 | 506.1 | 15183000 | 169 | 5070000 | 1088.5 | 32655000 | 371.5 | 11145000 |  | 0 | 683 | 0 | 1070.5 | 0 | 13726.85 | 0 | -9748.85 | 0 | -175807500 | 667500 | -359200500
2 |  |  |  | DEMOLICIONES VARIAS Y REMOCIÓN DE CERCOS | [22 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.15 | 2.1 | 1 | Demolición de estructuras de concreto | m³ | 501 | 250000 | 125250000 | [10 empty] | 501 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 223.2 | 55800000 | 210 | 52500000 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.523 | 1380750 | 3.47 | 867500 | 8.88 | 0 | 0.95 | 0 | 452.023 | 0 | 48.977 | 0 | 16950000 | 16950000 | -110548250
| 1.15 | 2.2 | 1 | Demolición de andenes y pisos duros | m³ | 102 | 250000 | 25500000 | [10 empty] | 102 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 25500000 | 25500000 | 0
| 1.15 | 2.3 | 1 | Demolición de muros de contención | m³ | 21 | 300000 | 6300000 | [10 empty] | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6300000 | 6300000 | 0
| 1.15 | 2.4 | 1 | Demolición de carpeta de rodadura espesor máx 0.25 m | m³ | 662 | 250000 | 165500000 | [10 empty] | 662 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 12.8 | 3200000 |  | 0 |  | 0 | 29.8 | 7450000 | 51.92 | 0 | 89.46 | 0 | 183.98 | 0 | 478.02 | 0 | 165500000 | 165500000 | -10650000
| 1.15 | 2.5 | 1 | Remoción de cercos de alambre de púas | m | 810 | 10000 | 8100000 | [10 empty] | 810 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 8100000 | 8100000 | 0
| 1.15 | 2.6 | 1 | Demolición de rocas de derrumbes con cras | m³ | 2100 | 250000 | 525000000 | [10 empty] | 2100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 21.15 | 5287500 | 80.44 | 20110000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.5 | 5625000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124.09 | 0 | 1975.91 | 0 | 499602500 | 525000000 | -31022500
| 1.15 | 2.7 | 1 | Demolición de rocas de derrumbes con retromartillo | m³ | 2100 | 75000 | 157500000 | [10 empty] | 2100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1059.7 | 79477500 | 828.6 | 62145000 | 1008.07 | 75605250 | 1157.65 | 86823750 | 631.62 | 47371500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4685.64 | 0 | -2585.64 | 0 | -59727750 | 157500000 | -351423000
3 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PUENTES EXISTENTES | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.16 | 3.1 | 5 | Mantenimiento de puentes (incluye pintura de barandas, limpieza de la subestructura y la superestructura) | m | 272 | 200000 | 54400000 | [10 empty] | 272 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 54400000 | 54400000 | 0
4 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS VEREDALES | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.17 | 4.1 | 1 | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos, depósitos y vía con retrocargador tipo Cat-420 o equivalente | hr | 294 | 170000 | 49980000 | [10 empty] | 294 |  |  | 33.3 | 5661000 | 28.2 | 4794000 | 108.68 | 18475600 | 117.96 | 20053200 | 116.69 | 19837300 | 241.21 | 41005700 | 94.08 | 15993600 | 117.26 | 19934200 | 136.59 | 23220300 | 97.3 | 16541000 | 60.7 | 10319000 | 18.96 | 3223200 | 129.6 | 22032000 | 19.9 | 3383000 | -299.82 | 0 | 35.9 | 0 | 1056.51 | 0 | -762.51 | 0 | -118994900 | -18841100 | -224473100
| 1.17 | 4.2 | 1 | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos, depósitos y vía con retroexcavadora tipo Cat-320 o equivalente | hr | 210 | 200000 | 42000000 | [10 empty] | 210 |  |  | 17.7 | 3540000 |  | 0 | 88.5 | 17700000 | 33.5 | 6700000 | 67.4 | 13480000 | 25 | 5000000 | 70.2 | 14040000 | 6 | 1200000 | 14.3 | 2860000 | 15.9 | 3180000 | 109.1 | 21820000 | 18.4 | 3680000 | 92.3 | 18460000 | 57.2 | 11440000 | 50.2 | 0 |  | 0 | 665.7 | 0 | -455.7 | 0 | -22520000 | 580000 | -123100000
| 1.17 | 4.3 | 1 | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos, depósitos y vía con motoniveladora tipo Cat-120 o equivalente | hr | 252 | 200000 | 50400000 | [10 empty] | 252 |  |  |  | 0 | 2 | 400000 | 68.8 | 13760000 | 23.8 | 4760000 | 80.4 | 16080000 | 93.6 | 18720000 | 10 | 2000000 | 64.5 | 12900000 |  | 0 | 22.9 | 4580000 | 20.5 | 4100000 |  | 0 | 6.6 | 1320000 |  | 0 | 13.3 | 0 | 24.8 | 0 | 431.2 | 0 | -179.2 | 0 | -18220000 | 15400000 | -78620000
| 1.17 | 4.4 | 1 | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos, depósitos y vía | Jornal | 210 | 75000 | 15750000 | [10 empty] | 210 |  |  | 4.8 | 360000 | 8.7 | 652500 | 43.22 | 3241500 | 27.2 | 2040000 | 32.35 | 2426250 | 36.8 | 2760000 | 52.35 | 3926250 | 35.3 | 2647500 | 28.05 | 2103750 | 39.6 | 2970000 | 54.9 | 4117500 | 7.1 | 532500 | 30.85 | 2313750 | 11.6 | 870000 | 37.5 | 0 | 46.45 | 0 | 496.77 | 0 | -286.77 | 0 | -4407750 | 7029750 | -30961500
| 1.17 | 4.5 | 1 | Cargador nocturno para apertura de vias (2 pare y siga, 1 vigia y carro acompañante) | h | 147 | 280000 | 41160000 | [10 empty] | 147 |  |  |  | 0 | 2 | 560000 |  | 0 | 1 | 280000 | 55 | 15400000 | 33 | 9240000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 91 | 0 | 56 | 0 | 15680000 | 24920000 | -25480000
5 |  |  |  | REPARACIONES | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.18 | 5.1 | 4 | Reparación de estructuras de drenaje, canales, cabezotes y pocetas f'c = 210 kg/cm². (Incluye concreto, acero y perforación dovelas) | m³ | 8 | 1200000 | 9600000 | [10 empty] | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9600000 | 9600000 | 0
| 1.18 | 5.2 | 6 | Reparación de muros de contención y barreras de protección f'c = 280 kg/cm². (Incluye concreto, acero y perforación dovelas) | m³ | 17 | 1200000 | 20400000 | [10 empty] | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.899 | 0 |  | 0 | 2.899 | 0 | 14.101 | 0 | 20400000 | 20400000 | 0
6 |  |  |  | HUMECTACIÓN Y LAVADO DE VÍAS CON CARROTANQUE | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.19 | 6.1 | 1 | Humectación y lavado de vías con carrotanque de capacidad minima de 3000 gls con sistema de aspersión a presión | día | 450 | 1000000 | 450000000 | [10 empty] | 450 |  |  |  | 0 | 0.45 | 450000 | 4.65 | 4650000 | 8.2 | 8200000 | 13.2 | 13200000 | 20.9 | 20900000 | 12.05 | 12050000 | 13.2 | 13200000 | 11.2 | 11200000 | 9 | 9000000 | 4.9 | 4900000 | 4.7 | 4700000 | 13.1 | 13100000 | 10.75 | 10750000 | 5.6 | 0 | 3.8 | 0 | 135.7 | 0 | 314.3 | 0 | 366150000 | 423500000 | -126300000
7 |  |  |  | CONTROLADOR VIAL | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2 | 7.1 | 1 | Controlador vial | Jornal | 1800 | 75000 | 135000000 | [10 empty] | 1800 |  |  | 50 | 3750000 | 98.44 | 7383000 | 137.2 | 10290000 | 250.7 | 18802500 | 271.43 | 20357250 | 223.8 | 16785000 | 227.7 | 17077500 | 264.65 | 19848750 | 255.3 | 19147500 | 248.25 | 18618750 | 160.65 | 12048750 | 152.25 | 11418750 | 181.1 | 13582500 | 193.75 | 14531250 | 241.9 | 0 | 111.8 | 0 | 3068.92 | 0 | -1268.92 | 0 | 1558500 | 74417250 | -203641500
8 |  |  |  | EXCAVACIONES EXTERIORES | [22 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 8.1 |  | EXCAVACIONES PARA VÍAS | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.1 | 8.1.1 | 1 | Descapote | m³ | 4509 | 10000 | 45090000 | [10 empty] | 4509 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4509 | 0 | 45090000 | 45090000 | 0
| 2.1 | 8.1.2 | 1 | Excavación exterior en material común | m³ | 26217 | 18000 | 471906000 | [10 empty] | 26217 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2452.8 | 44150400 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1673.9 | 30130200 | 4230.3 | 76145400 | 1248.02 | 0 | 447.32 | 0 | 10052.34 | 0 | 16164.66 | 0 | 427755600 | 471906000 | -150426000
| 2.1 | 8.1.3 | 1 | Excavación exterior en roca | m³ | 420 | 120000 | 50400000 | [10 empty] | 420 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.7 | 7164000 |  | 0 |  | 0 | 59.7 | 0 | 360.3 | 0 | 50400000 | 50400000 | -7164000
|  | 8.2 |  | EXCAVACIONES ESTRUCTURALES | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.2 | 8.2.1 | 6 | Excavación estructural material común | m³ | 3233 | 38000 | 122854000 | [10 empty] | 3233 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 137.5 | 5225000 | 1820.2 | 69167600 | 1479 | 56202000 | 667.1 | 25349800 | 135.7 | 5156600 | 991 | 37658000 | -693.484 | -26352392 | -4130.3 | -156951400 | 317.2 | 0 | 315.345 | 0 | 1039.261 | 0 | 2193.739 | 0 | -7740600 | 122854000 | -15455208
| 2.2 | 8.2.3 | 6 | Excavación estructural en roca | m³ | 1171 | 220000 | 257620000 | [10 empty] | 1171 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.7 | 13134000 |  | 0 | -59.7 | -13134000 |  | 0 | 1.9313 | 0 | 1.9313 | 0 | 1169.0687 | 0 | 257620000 | 257620000 | 0
| 2.2 | 8.2.5 | 6 | Excavación material comun para pilotes de 1,20m a 1,50m de diámetro | m³ | 364 | 600000 | 218400000 | [10 empty] | 364 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 218400000 | 218400000 | 0
| 2.2 | 8.2.7 | 6 | Excavación en roca para pilotes de 1,20m a 1,50m de diámetro | m³ | 50 | 1300000 | 65000000 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65000000 | 65000000 | 0
| 2.2 | 8.2.9 | 6 | Desabombe de material colgado en taludes hasta 80 m de altura desde la rasante | Jornal | 198 | 250000 | 49500000 | [10 empty] | 198 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 1050000 | [5 empty] | 0 | 12.5 | 3125000 | 2.4 | 600000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.1 | 0 | 178.9 | 0 | 48450000 | 49500000 | -4775000
9 |  |  |  | REMOCIÓN DE DERRUMBES | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.3 | 9.1 | 1 | Remoción de derrumbes en material común | m³ | 67738 | 11000 | 745118000 | [10 empty] | 67738 |  |  | 1752.6 | 19278600 | 4443.2 | 48875200 | 9263.2 | 101895200 | 25076.8 | 275844800 | 12041 | 132451000 | 11210.4 | 123314400 | 28023.2 | 308255200 | 23436.9 | 257805900 | 20179.76 | 221977360 | 9706.855 | 106775405 | 3791.145 | 41702595 | 3432.46 | 37757060 | 1710.55 | 18816050 | 2043.8 | 22481800 | 1973.71 | 0 | 1723.41 | 0 | 159808.99 | 0 | -92070.99 | 0 | -744579660 | 166773200 | -1717230570
| 2.3 | 9.2 | 1 | Remocion de derrumbes en roca | m³ | 4299 | 38000 | 163362000 | [10 empty] | 4299 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1874.3 | 71223400 | 212.65 | 8080700 | 720.1 | 27363800 |  | 0 | 221.3 | 8409400 | 73.8 | 2804400 |  | 0 | 46 | 0 |  | 0 | 3148.15 | 0 | 1150.85 | 0 | 84057900 | 163362000 | -117881700
| 2.3 | 9.3 | 1 | Remoción de derrumbes en material común (Nocturno) | m³ | 12600 | 13750 | 173250000 | [10 empty] | 12600 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 173250000 | 173250000 | 0
| 2.3 | 9.4 | 1 | Remoción de derrumbes en roca (Nocturno) | m³ | 1050 | 47500 | 49875000 | [10 empty] | 1050 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 49875000 | 49875000 | 0
10 |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.4 | 10.1 | 8 | Acarreo de material común proveniente de excavaciones exteriores y excavaciones estructurales a distancias entre cien (100 m) y mil metros (1000 m) | m³ | 1704 | 4000 | 6816000 | [10 empty] | 1704 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3188.64 | 12754560 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3188.64 | 0 | -1484.64 | 0 | -5938560 | 6816000 | -12754560
| 2.4 | 10.2 | 8 | Acarreo de material para terraplenes y llenos estructurales a distancias entre cien (100 m) y mil metros (1000 m) | m³ | 2000 | 4000 | 8000000 | [10 empty] | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 8000000 | 8000000 | 0
| 2.4 | 10.3 | 8 | Acarreo de material común proveniente de derrumbes, desabombe y limpieza en general a distancias entre cien (100 m) y mil metros (1000 m) | m³ | 14 | 4000 | 56000 | [10 empty] | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 164 | 656000 | 259 | 1036000 | 88 | 352000 |  | 0 | 735 | 2940000 | 770 | 3080000 | 42 | 168000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2058 | 0 | -2044 | 0 | -1988000 | 56000 | -8232000
| 2.4 | 10.4 | 8 | Acarreo de material común proveniente de excavaciones exteriores y excavaciones estructurales a distancias mayores de mil metros (1000 m) | m³-km | 5242 | 3000 | 15726000 | [10 empty] | 5242 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 37452.8 | 112358400 | 12923.8 | 38771400 | 799.1 | 2397300 | 8775.4 | 26326200 | 17039 | 51117000 | -8227.3 | -24681900 | 49005.3 | 0 | 18016 | 0 | 135784.1 | 0 | -130542.1 | 0 | -96632400 | 15726000 | -206288400
| 2.4 | 10.5 | 8 | Acarreo de material común para terraplenes y llenos estructurales a distancias mayores de mil metros (1000 m) | m³-km | 11264 | 3000 | 33792000 | [10 empty] | 11264 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 3915.3 | 11745900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10356.2 | 0 | 676.8 | 0 | 14948.3 | 0 | -3684.3 | 0 | 33792000 | 33792000 | -11745900
| 2.4 | 10.6 | 8 | Acarreo de material común proveniente de derrumbes, desabombe y limpieza en general a distancias mayores de mil metros (1000 m) | m³-km | 1000000 | 2800 | 2800000000 | [10 empty] | 1000000 |  |  | 30779.8 | 86183440 | 77950.1 | 218260280 | 274412.6 | 768355280 | 552188.15 | 1546126820 | 317913.7 | 890158360 | 186540.12 | 522312336 | 728875.4 | 2040851120 | 376125.4 | 1053151120 | 420615 | 1177722000 | 176203.7 | 493370360 | 91695.8 | 256748240 | 19152 | 53625600 | 5382.1 | 15069880 | 29297.5 | 82033000 | 65175.3 | 0 | 22118.6 | 0 | 3374425.27 | 0 | -2374425.27 | 0 | -5503120756 | -709084180 | -9203967836
| 2.4 | 10.7 | 8 | Acarreo de material común proveniente de derrumbes, desabombe y limpieza en general a distancias entre cien (100 m) y mil metros (1000 m) Nocturno | m³ | 210 | 3500 | 735000 | [10 empty] | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 735000 | 735000 | 0
| 2.4 | 10.8 | 8 | Acarreo de material común proveniente de derrumbes, desabombe y limpieza en general a distancias mayores de mil metros (1000 m) Nocturno | m³-km | 5040 | 3500 | 17640000 | [10 empty] | 5040 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 17640000 | 17640000 | 0
| 2.4 | 10.9 | 8 | Acarreo de material en roca proveniente de excavaciones exteriores y excavaciones estructurales a distancias entre cien (100 m) y mil metros (1000 m) | m³ | 1092 | 4000 | 4368000 | [10 empty] | 1092 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 4368000 | 4368000 | 0
| 2.4 | 10.1 | 8 | Acarreo de material en roca proveniente de derrumbes y limpieza en general a distancias entre cien (100 m) y mil metros (1000 m) | m³ | 334 | 4000 | 1336000 | [10 empty] | 334 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 1336000 | 1336000 | 0
| 2.4 | 10.11 | 8 | Acarreo de material en roca proveniente de excavaciones exteriores y excavaciones estructurales a distancias mayores de mil metros (1000 m) | m³-km | 12692 | 2500 | 31730000 | [10 empty] | 12692 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 531.3 | 1328250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 531.3 | 0 | 12160.7 | 0 | 31730000 | 31730000 | -1328250
| 2.4 | 10.12 | 8 | Acarreo de material en roca proveniente de derrumbes y limpieza en general a distancias mayores de mil metros (1000 m) | m³-km | 79853 | 2500 | 199632500 | [10 empty] | 79853 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 30257.6 | 75644000 | 21282.6 | 53206500 | 5245.6 | 13114000 | 17570.4 | 43926000 |  | 0 | 4802.2 | 12005500 | 745.4 | 1863500 |  | 0 | 1407.6 | 0 |  | 0 | 81311.4 | 0 | -1458.4 | 0 | 57668000 | 199632500 | -199759500
| 2.4 | 10.13 | 8 | Acarreo de material en roca proveniente de derrumbes y limpieza en general a distancias entre cien (100 m) y mil metros (1000 m) Nocturno | m³ | 53 | 5625 | 298125 | [10 empty] | 53 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 298125 | 298125 | 0
| 2.4 | 10.14 | 8 | Acarreo de material en roca proveniente de derrumbes y limpieza en general a distancias mayores de mil metros (1000 m) Nocturno | m³-km | 210 | 2875 | 603750 | [10 empty] | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 603750 | 603750 | 0
| 2.4 | 10.15 | 8 | Acarreos de materiales forestales provenientes del desmonte, rocerías y talas en general mayores a mil metros (1000 m) | m³-km | 130410 | 2875 | 374928750 | [10 empty] | 130410 |  |  |  | 0 | 906.3 | 2605612.5 | 3127.6 | 8991850 | 2816.1 | 8096287.5 | 1153.7 | 3316887.5 | 36.1 | 103788 | 9917.9 | 28513962.5 | 14584.5 | 41930438 | 26017.2 | 74799450 | 9228.2 | 26531075 | 177.9 | 511463 | 8015.9 | 23045713 | 5432.4 | 15618150 | 9558.4 | 27480400 | 180.3 | 0 | 525 | 0 | 91677.5 | 0 | 38732.5 | 0 | 206570474 | 351918112.5 | -261545077
| 2.4 | 10.16 | 8 | Acarreos de materiales forestales provenientes del desmonte, rocerías y talas en general a distancias entre cien (100 m) y mil metros (1000 m) | m³ | 906 | 1500 | 1359000 | [10 empty] | 906 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2550 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 6.77 | 10155 |  | 0 |  | 0 | 359.1 | 538650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 367.57 | 0 | 538.43 | 0 | 1356450 | 1356450 | -551355
| 2.4 | 10.17 | 8 | Acarreos provenientes de residuos de construcción y demolición (RCD) a escombreras autorizadas | m³-km | 6074 | 2500 | 15185000 | [10 empty] | 6074 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 741 | 1852500 | 697.2 | 1743000 |  |  | 29297.6 | 73244000 | 2520 | 6300000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11970 | 29925000 | 14155 | 35387500 | 5081 | 12702500 | 13964.8 | 0 | 15096.1 | 0 | 93522.7 | 0 | -87448.7 | 0 | -67954500 | 11589500 | -161154500
11 |  |  |  | TRATAMIENTO DE TALUDES | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.5 | 11.1 | 6 | Pernos de roca tipo BAL 10 para 20 m<=H<=80 m sobre la rasante | m | 420 | 150000 | 63000000 | [10 empty] | 420 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 63000000 | 63000000 | 0
| 2.5 | 11.2 | 6 | Pernos de roca tipo BAL 10 para H<20 m sobre la rasante | m | 84 | 150000 | 12600000 | [10 empty] | 84 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 12600000 | 12600000 | 0
| 2.5 | 11.3 | 6 | Pernos de roca tipo BAL 8 para H<20 m sobre la rasante | m | 3800 | 180000 | 684000000 | [10 empty] | 3800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 234.36 | 42184800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156.24 | 28123200 | 431.64 | 0 |  | 0 | 822.24 | 0 | 2977.76 | 0 | 641815200 | 684000000 | -70308000
| 2.5 | 11.4 | 6 | Pernos de roca tipo BAL 8 para 20 m<=H<=80 m sobre la rasante | m | 500 | 250000 | 125000000 | [10 empty] | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 458.64 | 114660000 |  | 0 | 113.04 | 28260000 | 418.32 | 104580000 |  | 0 | 1202.7 | 300675000 | 361.8 | 90450000 | 426.6 | 0 |  | 0 | 2981.1 | 0 | -2481.1 | 0 | 10340000 | 125000000 | -638625000
| 2.5 | 11.5 | 6 | Tensionamiento de pernos (cualquier tensión y H<=80 m) | u | 15 | 250000 | 3750000 | [10 empty] | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3750000 | 3750000 | 0
| 2.5 | 11.6 | 6 | Construcción dados de anclaje para pernos H<= 80 m | u | 349 | 300000 | 104700000 | [10 empty] | 349 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 10.8 | 3240000 | 7.2 | 2160000 | 43 | 12900000 |  | 0 | 55 | 16500000 |  | 0 | 57 | 17100000 |  | 0 | 110 | 0 | 283 | 0 | 66 | 0 | 99300000 | 104700000 | -51900000
| 2.5 | 11.7 | 6 | Inyección de lechada adicional para pernos hasta alturas de 80 m sobre la rasante con consumo superior a 100 kg/m | sacos 50 kg | 572 | 85000 | 48620000 | [10 empty] | 572 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 48620000 | 48620000 | 0
| 2.7 | 11.8 | 6 | Inyecciones con lechada de cemento | kN | 223 | 120000 | 26760000 | [10 empty] | 223 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 26760000 | 26760000 | 0
| 2.6 | 11.9 | 6 | Perforaciones para inyecciones de consolidación en cualquier dirección | m | 3500 | 130000 | 455000000 | [10 empty] | 3500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 455000000 | 455000000 | 0
| 2.6 | 11.1 | 6 | Perforaciones para drenaje de 51 mm de diámetro | m | 2863 | 130000 | 372190000 | [10 empty] | 2863 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2863 | 0 | 372190000 | 372190000 | 0
12 |  |  |  | RELLENOS | [53 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 12.1 |  | TERRAPLENES | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 3.1 | 12.1.1 | 1 | Terraplenes | m³ | 126 | 20000 | 2520000 | [10 empty] | 126 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 315.75 | 6315000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 315.75 | 0 | -189.75 | 0 | 2520000 | 2520000 | -6315000
|  | 12.2 |  | RELLENOS ESTRUCTURALES EN MATERIAL COMÚN | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 3.2 | 12.2.1 | 6 | Rellenos estructurales con material común selecto de la excavación o de derrumbe | m³ | 4280 | 30000 | 128400000 | [10 empty] | 4280 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.9 | 1317000 |  | 0 |  | 0 | 58.33 | 0 |  | 0 | 102.23 | 0 | 4177.77 | 0 | 128400000 | 128400000 | -1317000
| 3.2 | 12.2.2 | 6 | Rellenos estructurales con suelo cemento, relacion en peso 10:1 | m³ | 89 | 150000 | 13350000 | [10 empty] | 89 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.5 | 2775000 |  | 0 | 1.28 | 192000 |  | 0 | 1.22 | 0 | 21 | 0 | 68 | 0 | 13350000 | 13350000 | -2967000
|  | 12.3 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZONAS DE DEPÓSITO | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 3.3 | 12.3.1 | 1 | Conformación y compactación de zonas de depósito | m³ | 137597 | 5000 | 687985000 | [10 empty] | 137597 |  |  |  | 0 | 2170.74 | 10853700 | 11262.71 | 56313550 | 5843.28 | 29216400 | 28631.2 | 143156000 | 15222.02 | 76110100 | 18906.13 | 94530650 | 13752.6 | 68763000 | 17414.47 | 87072350 | 2950.82 | 14754100 | 3603.13 | 18015650 | 119.2 | 596000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 119876.3 | 0 | 17720.7 | 0 | 121969250 | 448445350 | -599381500
13 |  |  |  | AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES GRANULARES | [53 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 13.1 |  | AFIRMADO | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 4.2 | 13.1.1 | 2 | Afirmado | m³ | 756 | 120000 | 90720000 | [10 empty] | 756 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 90720000 | 90720000 | 0
|  | 13.2 |  | SUBBASE GRANULAR | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 4.3 | 13.2.1 | 2 | Material granular para subbase clase B | m³ | 504 | 270000 | 136080000 | [10 empty] | 504 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 136080000 | 136080000 | 0
|  | 13.3 |  | BASE GRANULAR | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 4.4 | 13.3.1 | 2 | Material granular para base clase B | m³ | 1948 | 300000 | 584400000 | [10 empty] | 1948 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43 | 12900000 | 140.4 | 42120000 | 71.1 | 21330000 | 543 | 162900000 | 541.5 | 162450000 | 511.5 | 153450000 | 459 | 137700000 | 156 | 46800000 | 20.25 | 6075000 | 12 | 3600000 | 42 | 12600000 | 210 | 0 | 174 | 0 | 2923.75 | 0 | -975.75 | 0 | 29250000 | 529380000 | -761925000
| 4.4 | 13.3.2 | 2 | Material de base granular clase B para bacheo | m³ | 113 | 270000 | 30510000 | [10 empty] | 113 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 30510000 | 30510000 | 0
| 4.4 | 13.3.3 | 2 | Bacheo con suelo cemento, relacion en peso 10:1 | m³ | 38 | 300000 | 11400000 | [10 empty] | 38 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 85 | 25500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.4 | 4320000 | 40.8 | 0 | 110.5 | 0 | 250.7 | 0 | -212.7 | 0 | -14100000 | 11400000 | -29820000
14 |  |  |  | PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y DE CONCRETO | [53 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 14.1 |  | IMPRIMACIÓN | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 5.4 | 14.1.1 | 3 | Imprimación | m² | 5544 | 9000 | 49896000 | [10 empty] | 5544 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5544 | 0 | 49896000 | 49896000 | 0
|  | 14.2 |  | RIEGO DE LIGA | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 5.5 | 14.2.1 | 3 | Riego de liga | m² | 3780 | 8500 | 32130000 | [10 empty] | 3780 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3780 | 0 | 32130000 | 32130000 | 0
|  | 14.3 |  | MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 5.6 | 14.3.1 | 3 | Carpeta de concreto asfáltico tipo MDC - 25 | m³ | 599 | 1250000 | 748750000 | [6 empty] | - | -179.69 | 1250000 | -224612500 | 419.31 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 419.31 | 0 | 748750000 | 748750000 | 0
| 5.6 | 14.3.2 | 3 | Carpeta de concreto asfáltico tipo MDC - 19 | m³ | 604 | 1300000 | 785200000 | [6 empty] | - | -181.21 | 1300000 | -235573000 | 422.79 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 422.79 | 0 | 785200000 | 785200000 | 0
|  | 14.4 |  | PARCHEOS | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 5.7 | 14.4.1 | 3 | Carpeta de concreto asfáltico para parcheo MDC-19 | m³ | 218 | 1350000 | 294300000 | [6 empty] | - | -27.7 | 1350000 | -37395000 | 190.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190.3 | 0 | 294300000 | 294300000 | 0
| 5.8 | 14.4.2 | 3 | Sellado de grietas en el pavimento | m³ | 100 | 1250000 | 125000000 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 125000000 | 125000000 | 0
15 |  |  |  | DRENAJES Y ESTRUCTURAS | [53 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 15.1 |  | FILTROS, TUBERÍAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLAS | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 6.1 | 15.1.1 | 4 | Filtros de cascajo procesado | m³ | 2226 | 150000 | 333900000 | [10 empty] | 2226 |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 1500000 |  |  |  |  | 246 | 36900000 |  |  | 3.69 | 553500 | 2.41 | 361500 |  | 0 | 0.982 | 147300 |  | 0 | 4.605 | 690750 | 0.685 | 102750 | 21.256 | 0 | 18.166 | 0 | 307.794 | 0 | 1918.206 | 0 | 294585000 | 332400000 | -40255800
| 6.1 | 15.1.2 | 4 | Alcantarillas de concreto reforzado tipo I de 0,90 m de diámetro | m | 42 | 650000 | 27300000 | [10 empty] | 42 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 27300000 | 27300000 | 0
| 6.1 | 15.1.3 | 4 | Tubería novafort 0.9 m de diámetro | m | 34 | 250000 | 8500000 | [10 empty] | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8500000 | 8500000 | 0
| 6.1 | 15.1.4 | 4 | Lagrimales en tubería de PVC de 0,05 m (2") de diámetro | m | 1874 | 25000 | 46850000 | [10 empty] | 1874 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 32 | 800000 | 19 | 475000 |  | 0 | 7.36 | 184000 |  | 0 | 37.28 | 932000 | 11 | 275000 |  | 0 | 119 | 0 | 225.64 | 0 | 1648.36 | 0 | 45575000 | 46850000 | -2666000
| 6.1 | 15.1.5 | 4 | Geotextil no tejido NT 2500 | m² | 12586 | 7500 | 94395000 | [10 empty] | 12586 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113.824 | 0 |  | 0 | 113.824 | 0 | 12472.176 | 0 | 94395000 | 94395000 | 0
| 6.1 | 27.1 | 4 | Tuberia perforada de PVC de 0,10 m (4") de diámetro | m | 1174 | 40000 | 46960000 | [10 empty] | 1174 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1170 | 0 | 46960000 | 46960000 | 0
| 6.1 | 27.2 | 4 | Tubería perforada de PVC de 0.15 m (6") de diámetro. | m | 133 | 60000 | 7980000 | [10 empty] | 133 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.4 | 0 |  | 0 | 12.4 | 0 | 120.6 | 0 | 7980000 | 7980000 | 0
| 6.1 | 27.3 | 4 | Tubería perforada de PVC de 0.20 m (8") de diámetro. | m | 1700 | 100000 | 170000000 | [10 empty] | 1700 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 170000000 | 170000000 | 0
| 3.2 | 15.1.6 | 4 | Material granular para cimentación de alcantarillas | m³ | 5 | 45000 | 225000 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 225000 | 225000 | 0
|  | 15.2 |  | CUNETAS EN CONCRETO | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 6.2 | 15.2.1 | 4 | Cunetas de concreto | m³ | 72 | 900000 | 64800000 | [10 empty] | 72 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.48 | 5832000 | 5.36 | 0 | 13.01 | 0 | 24.85 | 0 | 47.15 | 0 | 64800000 | 64800000 | -5832000
| 6.8 | 15.2.2 | 4 | Rondas de coronación en concreto | m³ | 62 | 950000 | 58900000 | [10 empty] | 62 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.03 | 11428500 |  | 0 |  | 0 | 12.03 | 0 | 49.97 | 0 | 58900000 | 58900000 | -11428500
| 6.3 | 15.2.3 | 4 | Cunetas en sacos de suelo cemento | m | 42 | 70000 | 2940000 | [10 empty] | 42 |  |  |  | 0 |  | 0 | 109.944 | 7696080 |  |  | 44 | 3080000 | [6 empty] | 47.5 | 3325000 | 7 | 490000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 174.17 | 0 | 89.2 | 0 | 471.814 | 0 | -429.814 | 0 | -11161080 | -7836080 | -14591080
| 6.3 | 15.2.4 | 4 | Rondas de coronación en sacos de suelo cemento | m | 700 | 200000 | 140000000 | [10 empty] | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 140000000 | 140000000 | 0
|  | 15.3 |  | GEOMEMBRANA DE PVC | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 6.4 | 15.3.1 | 4 | Geomembrana de 20 mil de Pavco o equivalente | m² | 66 | 25000 | 1650000 | [10 empty] | 66 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 306.54 | 0 | 156.99 | 0 | 463.53 | 0 | -397.53 | 0 | 1650000 | 1650000 | 0
|  | 15.4 |  | DRENES HORIZONTALES | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 6.5 | 15.4.1 | 6 | Drenes horizontales de 51 mm de diámetro para H<20 m sobre la rasante | m | 871 | 140000 | 121940000 | [10 empty] | 871 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 185.25 | 25935000 | 639.75 | 89565000 | 438.4 | 61376000 | 254.5 | 35630000 |  | 0 | 71.5 | 10010000 | 40 | 5600000 | 291.1 | 40754000 |  | 0 | 239 | 0 | 2159.5 | 0 | -1288.5 | 0 | -54936000 | 121940000 | -268870000
| 6.5 | 15.4.2 | 6 | Drenes horizontales de 51 mm de diámetro para 20 m<=H<= 80 m de altura sobre la rasante | m | 2834 | 150000 | 425100000 | [10 empty] | 2834 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 160.5 | 24075000 |  | 0 | 220 | 33000000 |  | 0 | 187.5 | 28125000 |  | 0 | 305.6 | 0 | 873.6 | 0 | 1960.4 | 0 | 425100000 | 425100000 | -85200000
| 6.5 | 15.4.3 | 6 | Encamisado de drenes horizontales | m | 441 | 10000 | 4410000 | [10 empty] | 441 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 99 | 990000 | 40.5 | 405000 | 17.5 | 175000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86 | 860000 |  | 0 | 6 | 0 | 249 | 0 | 192 | 0 | 3015000 | 4410000 | -2430000
|  | 15.5 |  | GEODRÉN PLANAR | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 6.6 | 15.5.1 | 4 | Suministro, colocación y transporte de geodrén planar | m² | 140 | 55000 | 7700000 | [10 empty] | 140 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 7700000 | 7700000 | 0
|  | 15.6 |  | RONDAS Y CÁRCAVAS EN TALUDES RECUBIERTAS CON POLÍMEROS | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 6.7 | 15.6.1 | 4 | Rondas recubiertas con polímeros Polimez o equivalente | m² | 700 | 100000 | 70000000 | [10 empty] | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 70000000 | 70000000 | 0
16 |  |  |  | OBRAS DE CONCRETO | [53 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 16.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 7.1 | 16.1.1 | 5 | Concreto de f'c = 210 kg/cm² para andenes | m³ | 23 | 850000 | 19550000 | [10 empty] | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19550000 | 19550000 | 0
| 7.1 | 16.1.2 | 6 | Concreto de f'c = 280 kg/cm² para barreras de protección tipo New Jersey | m³ | 128 | 950000 | 121600000 | [10 empty] | 128 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 121600000 | 121600000 | 0
| 7.1 | 16.1.3 | 6 | Concreto de f'c = 280 kg/cm2 para muros de contención | m³ | 133 | 950000 | 126350000 | [10 empty] | 133 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 760000 | 17.83 | 16938500 | 18.45 | 17527500 |  | 0 |  | 0 | 37.08 | 0 | 95.92 | 0 | 126350000 | 126350000 | -35226000
| 7.1 | 16.1.4 | 4 | Concreto de f'c = 210 kg/cm2 para canales disipadores encole y descole en obras de drenaje hasta 20m | m³ | 13 | 900000 | 11700000 | [10 empty] | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11700000 | 11700000 | 0
| 7.1 | 16.1.5 | 4 | Concreto de f'c = 210 kg/cm2 para canales disipadores encole y descole en obras de drenaje > 20m | m³ | 242 | 900000 | 217800000 | [10 empty] | 242 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.72 | 648000 | 11.81 | 10629000 | 1.8 | 1620000 | 0.2 | 180000 |  | 0 | 29.89 | 26901000 | 22.6 | 20340000 | 0.3 | 0 |  | 0 | 67.32 | 0 | 174.68 | 0 | 206523000 | 217800000 | -60318000
| 7.1 | 16.1.6 | 4 | Concreto de f'c = 210 kg/cm2 para canales en zonas de deposito | m³ | 77 | 900000 | 69300000 | [10 empty] | 77 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.4 | 10260000 | 38.762 | 0 | 56.688 | 0 | 106.85 | 0 | -29.85 | 0 | 69300000 | 69300000 | -10260000
| 7.1 | 16.1.7 | 4 | Concreto de f'c = 210 kg/cm2 para cabezotes y pocetas de alcantarillas | m³ | 34 | 900000 | 30600000 | [10 empty] | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.636 | 0 | 1.636 | 0 | 32.364 | 0 | 30600000 | 30600000 | 0
| 7.1 | 16.1.8 | 6 | Concreto de f'c = 210 kg/cm2 para revestimiento de pilas | m³ | 134 | 850000 | 113900000 | [10 empty] | 134 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 113900000 | 113900000 | 0
| 7.1 | 16.1.9 | 6 | Concreto de f'c = 280 kg/cm2 para vigas cabezal | m³ | 71 | 1200000 | 85200000 | [10 empty] | 71 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.06 | 9672000 |  | 0 |  | 0 | 8.06 | 0 | 62.94 | 0 | 85200000 | 85200000 | -9672000
| 7.1 | 16.1.10 | 9 | Concreto Estructural f´c = 28 MPa para losa del puente | m³ | 317 | 1300000 | 412100000 | [10 empty] | 317 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 412100000 | 412100000 | 0
| 7.1 | 16.1.11 | 9 | Concreto Estructural f´c = 28 MPa para andenes | m³ | 28 | 1100000 | 30800000 | [10 empty] | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30800000 | 30800000 | 0
| 7.1 | 16.1.12 | 9 | Concreto Estructural f´c = 28 MPa para muros de jardín | m³ | 11 | 1100000 | 12100000 | [10 empty] | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12100000 | 12100000 | 0
|  | 16.2 |  | CONCRETO LANZADO | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 7.2 | 16.2.1 | 6 | Concreto lanzado en excavaciones exteriores para H<20 m sobre la rasante | m³ | 380 | 1350000 | 513000000 | [10 empty] | 380 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.25 | 0 | 23.25 | 0 | 356.75 | 0 | 513000000 | 513000000 | 0
| 7.2 | 16.2.2 | 6 | Concreto lanzado en excavaciones exteriores para 20 m<=H<=80 m sobre la rasante | m³ | 400 | 1450000 | 580000000 | [10 empty] | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.9 | 107155000 |  | 0 | 37.4 | 54230000 | 64.82 | 0 | -23.25 | 0 | 152.87 | 0 | 247.13 | 0 | 580000000 | 580000000 | -161385000
|  | 16.3 |  | CONCRETO CICLÓPEO | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 7.3 | 16.3.1 | 6 | Concreto ciclópeo de f'c = 175 kg/cm2 | m³ | 35 | 650000 | 22750000 | [10 empty] | 35 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22750000 | 22750000 | 0
|  | 16.4 |  | PILAS PREEXCAVADAS EN CONCRETO | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 7.4 | 16.4.1 | 6 | Concreto de f'c = 280 kg/cm2 para pilas | m³ | 228 | 1000000 | 228000000 | [10 empty] | 228 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228000000 | 228000000 | 0
|  | 16.5 |  | INYECCIONES | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 9.2 | 16.5.1 | 6 | Inyección de fisuras en losa de concreto | cm³ | 60000 | 300 | 18000000 | [6 empty] | - | -59.25 | 300 | -17775 | 59940.75 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59940.75 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0
| 9.2 | 16.5.2 | 6 | Inyecciones con resina epóxica Sikadur 35 Hi-Mod o equivalente para reparación de concreto fisurado. | kg | 15 | 140000 | 2100000 | [10 empty] | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2100000 | 2100000 | 0
17 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO | [53 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 17.1 |  | BARRAS DE REFUERZO | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 8.1 | 17.1.1 | 6 | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2 | kg | 154295 | 8950 | 1380940250 | [10 empty] | 154295 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 943.36 | 8443072 | 355.82 | 3184589 | 142.58 | 1276091 | 1048.47 | 9383807 | 697.67 | 6244147 | 2546.748 | 22793395 | 1793.17 | 16048872 | 3545.8 | 0 | 6039.01 | 0 | 17112.628 | 0 | 137182.372 | 0 | 1369312589 | 1380940250 | -67373973
|  | 17.2 |  | MALLA DE REFUERZO | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 8.2 | 17.2.1 | 6 | Malla de refuerzo | kg | 762 | 13800 | 10515600 | [10 empty] | 762 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1457.06 | 20107428 |  | 0 | 198.55 | 2739990 | 853.03 | 11771814 | 68.6 | 946680 | 1123.05 | 15498090 | 2258.36 | 0 | -125.33 | 0 | 5833.32 | 0 | -5071.32 | 0 | -9591828 | 10515600 | -51064002
|  | 17.3 |  | FIBRAS PLASTICAS | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 8.3 | 17.3.1 | 6 | Fibras plásticas TUF STRAND SF TOXEMENT o equivalente | kg | 5376 | 28700 | 154291200 | [10 empty] | 5376 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5376 | 0 | 154291200 | 154291200 | 0
18 |  |  |  | ELEMENTOS ADICIONALES A LOS ESTRUCTURALES | [53 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 18.1 |  | SELLOS DE IMPERMEABILIZACIÓN | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 9.1 | 18.1.1 | 4 | Sellos de PVC de 0,22 m de ancho | m | 322 | 45000 | 14490000 | [10 empty] | 322 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 8.6 | 387000 | 3.5 | 157500 |  | 0 | 9.4 | 423000 |  | 0 | 14.6 | 657000 | 4.8 | 216000 | 34.54 | 0 | 32.24 | 0 | 107.68 | 0 | 214.32 | 0 | 13945500 | 14490000 | -1840500
|  | 18.2 |  | REALCE EN MUROS Y ALCANTARILLAS | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 6.9 | 18.2.1 | 4 | Realce de muros y alcantarillas. (Incluye concreto, perforación dovelas y epóxico) | m3 | 9 | 1100000 | 9900000 | [10 empty] | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.44 | 484000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.13 | 0 |  | 0 | 0.57 | 0 | 8.43 | 0 | 9416000 | 9900000 | -484000
19 |  |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS | [53 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 19.1 |  | PASAMANOS METÁLICOS | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 10.1 | 19.1.1 | 9 | Pasamanos metálicos , h = 1.0 m, paral cada 1.90 m. Perfiles y láminas con acero ASTM A36, completamente pintados. Incluye retiro de elementos afectados | kg | 6607 | 94000 | 621058000 | [10 empty] | 6607 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6607 | 0 | 621058000 | 621058000 | 0
20 |  |  |  | OBRAS DE PROTECCIÓN | [53 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 20.1 |  | REVEGETALIZACIÓN DE TALUDES | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 12.1 | 20.1.1 | 6 | Revegetalización de depósitos y taludes | m² | 38764 | 12000 | 465168000 | [10 empty] | 38764 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3941.667 | 0 | 3941.667 | 0 | 34822.333 | 0 | 465168000 | 465168000 | 0
| 12.9 | 20.1.2 | 6 | Revegetalización de taludes con manto permanente para control de erosión | m² | 6720 | 34000 | 228480000 | [10 empty] | 6720 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6720 | 0 | 228480000 | 228480000 | 0
|  | 20.2 |  | ENROCADOS DE PROTECCIÓN | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 12.2 | 20.2.1 | 6 | Enrocados de protección (rocas procedentes de obra) | m³ | 336 | 230000 | 77280000 | [10 empty] | 336 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 77280000 | 77280000 | 0
|  | 20.3 |  | TRINCHOS EN MADERA | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 12.3 | 20.3.1 | 6 | Trinchos en madera, incluye relleno vegetal, geotextil y accesorios | m | 126 | 60000 | 7560000 | [10 empty] | 126 |  |  |  | 0 |  | 0 | 45.6 | 2736000 |  |  | 82 | 4920000 |  |  |  |  | 41 | 2460000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.5 | 4410000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 242.1 | 0 | -116.1 | 0 | -2556000 | -96000 | -14526000
21 |  |  |  | BORDILLOS DE CONCRETO | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 7.6 | 21.1 | 4 | Bordillos de concreto | m³ | 8 | 900000 | 7200000 | [10 empty] | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7200000 | 7200000 | 0
22 |  |  |  | CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTERÍA DE CONCRETO | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 12.4 | 22.1 | 5 | Cerca de alambre de púas con postería de concreto | m | 895 | 35000 | 31325000 | [10 empty] | 895 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 31325000 | 31325000 | 0
23 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 12.5 | 23.1 | 6 | Construcción de gaviones | m³ | 126 | 300000 | 37800000 | [10 empty] | 126 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 37800000 | 37800000 | 0
24 |  |  |  | MALLA METÁLICA TRIPLE TORSIÓN | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 12.6 | 24.1 | 6 | Malla metálica de triple torsión recubierta en PVC | m² | 2562 | 85000 | 217770000 | [10 empty] | 2562 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2562 | 0 | 217770000 | 217770000 | 0
| 12.6 | 24.2 | 6 | Cable en acero galvanizado para malla triple torsión | m | 443 | 35000 | 15505000 | [10 empty] | 443 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 15505000 | 15505000 | 0
25 |  |  |  | SELLADO DE GRIETAS CON SUELO CEMENTO | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 12.8 | 25.1 | 6 | Sellado de grietas con suelo cemento, relación en peso 10:1 | m³ | 136 | 75000 | 10200000 | [10 empty] | 136 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1500000 | [9 empty] | 0 | 1.62 | 121500 |  | 0 |  | 0 | 65 | 4875000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.62 | 0 | 49.38 | 0 | 8700000 | 8700000 | -6496500
26 |  |  |  | SEÑALIZACIÓN | [53 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 26.1 |  | TACHAS REFLECTIVAS | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 13.2 | 26.1.1 | 7 | Tachas reflectivas bidireccionales | u | 2100 | 15000 | 31500000 | [10 empty] | 2100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 31500000 | 31500000 | 0
|  | 26.2 |  | LÍNEAS DE DEMARCACIÓN Y MARCAS VIALES | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 13.3 | 26.2.1 | 7 | Líneas de demarcación | m | 201647 | 3000 | 604941000 | [10 empty] | 201647 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201647 | 0 | 604941000 | 604941000 | 0
| 13.3 | 26.2.2 | 7 | Marcas viales | m² | 2000 | 52000 | 104000000 | [10 empty] | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 104000000 | 104000000 | 0
|  | 26.3 |  | SEÑALES VERTICALES DE TRÁNSITO | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 13.4 | 26.3.1 | 7 | Señal de tránsito grupo I (velocidad máxima permitida de 60 | u | 25 | 350000 | 8750000 | [10 empty] | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 20.8 | 7280000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.2 | 1820000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 0 | -1 | 0 | 1470000 | 8750000 | -9100000
| 13.4 | 26.3.2 | 7 | Señal de tránsito grupo IV (delineador de curva horizontal) | u | 13 | 350000 | 4550000 | [10 empty] | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 172.8 | 60480000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.2 | 16520000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 220 | 0 | -207 | 0 | -55930000 | 4550000 | -77000000
| 13.4 | 26.3.3 | 7 | Señal de tránsito grupo V (velocidad máxima permitida de 60 km/h) | m² | 21 | 350000 | 7350000 | [10 empty] | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.48 | 168000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.12 | 42000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | 20.4 | 0 | 7182000 | 7350000 | -210000
| 1.21 | 26.3.4 | 7 | Instalación de Mojón | un | 21 | 5000 | 105000 | [10 empty] | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 105000 | 105000 | 0
|  | 26.4 |  | DEFENSAS METÁLICAS | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 13.5 | 26.4.1 | 7 | Defensas metálicas | m | 210 | 300000 | 63000000 | [10 empty] | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 63000000 | 63000000 | 0
| 13.5 | 26.4.2 | 7 | Sección final | u | 11 | 150000 | 1650000 | [10 empty] | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1650000 | 1650000 | 0
|  | 26.5 |  | CAPTAFAROS | [34 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| 13.6 | 26.5.1 | 7 | Captafaros | u | 64 | 15000 | 960000 | [10 empty] | 64 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 960000 | 960000 | 0
27 |  |  |  | OTROS | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.15 | 27.1 | 9 | Desinstalación de barandas vehiculares | kg | 6869 | 1000 | 6869000 | [10 empty] | 6869 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6869 | 0 | 6869000 | 6869000 | 0
| 1.15 | 27.2 | 9 | Desmontaje de viga y arriostramiento del puente | kg | 63199 | 1000 | 63199000 | [10 empty] | 63199 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63199 | 0 | 63199000 | 63199000 | 0
| 11.1 | 27.3 | 9 | Pernos de anclaje tipo ASTM F1554 grado 105 | kg | 1172 | 20000 | 23440000 | [10 empty] | 1172 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1172 | 0 | 23440000 | 23440000 | 0
| 11.1 | 27.4 | 9 | Perfiles metálicos ASTM A572 Grado 50 para conectores de cortante, parales de barandas y platinas | kg | 4169 | 15000 | 62535000 | [10 empty] | 4169 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4169 | 0 | 62535000 | 62535000 | 0
| 11.1 | 27.5 | 9 | Perfiles metálicos ASTM A53 grado B para barandas | kg | 2040 | 15000 | 30600000 | [10 empty] | 2040 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 30600000 | 30600000 | 0
| 11.1 | 27.6 | 9 | Láminas y perfiles metálicos ASTM A709 grado 50WT1 para vigas y arriostramientos del puente | kg | 21702 | 15000 | 325530000 | [10 empty] | 21702 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21702 | 0 | 325530000 | 325530000 | 0
| 11.1 | 27.7 | 9 | Montaje de estructura metálica puente, incluye vigas longitudinales, arriostramientos transversales, pernos, tuercas y arandelas. | kg | 42761 | 4000 | 171044000 | [10 empty] | 42761 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42761 | 0 | 171044000 | 171044000 | 0
| 11.1 | 27.8 | 9 | Montaje de estructura metálica baranda, incluye pernos de anclaje | kg | 8911 | 4000 | 35644000 | [10 empty] | 8911 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8911 | 0 | 35644000 | 35644000 | 0
| 11.1 | 27.9 | 9 | Pintura de estructura metálica baranda | m² | 193 | 15000 | 2895000 | [10 empty] | 193 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 2895000 | 2895000 | 0
| 9.6 | 27.1 | 9 | Sikaflex 1A Plus o equivalente | m | 77 | 50000 | 3850000 | [10 empty] | 77 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 3850000 | 3850000 | 0
| 9.5 | 27.11 | 9 | Sika Rod o equivalente de 22 mm de diámetro | m | 77 | 5500 | 423500 | [10 empty] | 77 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 423500 | 423500 | 0
| 9.4 | 27.12 | 9 | Epóxico Hilti HIT-RE 500 V3 o equivalente | cm³ | 12038 | 1000 | 12038000 | [10 empty] | 12038 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 980 | 980000 |  | 0 |  | 0 | 1365.51 | 0 |  | 0 | 2345.51 | 0 | 9692.49 | 0 | 12038000 | 12038000 | -980000
| 7.5 | 27.13 | 9 | Concreto de reparación Sika Concrelisto RE500 o equivalente | m³ | 10 | 5100000 | 51000000 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 51000000 | 51000000 | 0
| 9.3 | 27.14 | 9 | Puente de adherencia Sikadur-32 Primer o equivalente | m² | 15 | 22000000 | 330000000 | [10 empty] | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 330000000 | 330000000 | 0
| 11.1 | 27.15 | 9 | Acero estructural ASTM A709 G50W | kg | 16148 | 20000 | 322960000 | [10 empty] | 16148 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16148 | 0 | 322960000 | 322960000 | 0
| 12.7 | 27.17 | 6 | Malla TECCO o equivalente | m² | 9000 | 90000 | 810000000 | [10 empty] | 9000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 810000000 | 810000000 | 0
|  |  |  | OBRA EXTRA AMB 2 | [53 empty] | 0 | 0 | 0
|  | OE 01 | 9 | Suministro e instalación de platinas para la junta de expansión puente rio San Andrés. | Un |  | 0 | 0 | [5 empty] | + |  | 3 | 8723658 | 26170974 | 3 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OE 02 | 1 | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos, depósitos y vía con Vibrocompactador stand by mínimo 6 Hr. (VIBRO INGERSOLRAND SD70DTF, PESO 7,2 T O EQUIVALENTE). | hr |  | 0 | 0 | [5 empty] | + |  | 140 | 249670 | 34953800 | 140 | [30 empty] | 241.81 | 0 | 17.3 | 0 | 259.11 | 0 | -119.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OE 03 | 1 | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos, depósitos y vía con Minicargador stand by mínimo 6 Hr.(MINICARGADOR CATERPILLAR 262 D O EQUIVALENTE). | hr |  | 0 | 0 | [5 empty] | + |  | 128 | 132880 | 17008640 | 128 | [30 empty] | 341.42 | 0 | 21.1 | 0 | 362.52 | 0 | -234.52 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OE 04 | 1 | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos y vía con retroexcavadora tipo Cat-336 o equivalente stand by mínimo 6 Hr. Incluye operador y combustible. | hr |  | 0 | 0 | [5 empty] | + |  | 43 | 562770 | 24199110 | 43 | [30 empty] | 43 | 0 |  | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OE 05 | 1 | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos, depósitos y vía con retroexcavadora tipo Cat-336 o equivalente con martillo stand by mínimo 6 Hr. | hr |  | 0 | 0 | [5 empty] | + |  | 6 | 595770 | 3574620 | 6 | [30 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OE 06 | 1 | Volqueta sencilla, para actividades especiales. VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300, CAPACIDAD 8 m3 Incluye conductor y combustible. | día |  | 0 | 0 | [5 empty] | + |  | 3 | 2400000 | 7200000 | 3 | [30 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OE 07 | 1 | Volqueta dobletroque, para actividades especiales. VOLQUETA INTERNATIONAL 7600 SBA O EQUIVALENTE, CAPACIDAD 17 m. Incluye conductor y combustible. | día |  | 0 | 0 | [5 empty] | + |  | 51 | 3400000 | 173400000 | 51 | [30 empty] | 51 | 0 |  | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OE 08 | 7 | Retiro y transporte de señalización existente a reponer y disposición final. | Un |  | 0 | 0 | [5 empty] | + |  | 238 | 132886 | 31626868 | 238 | [30 empty] | 233 | 0 |  | 0 | 233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OE 09 | 5 | Demolición de Concreto lanzado Existente en alturas ≤ a 50 m. | ml |  | 0 | 0 | [5 empty] | + |  | 42 | 1875498 | 78770916 | 42 | [30 empty] | 25 | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OE 10 | 5 | Concreto convencional (28 Mpa) para Box Culvert. | m³ |  | 0 | 0 | [5 empty] | + |  | 35 | 2257089 | 78998115 | 35 | [30 empty] | 19.89 | 0 | 16.68 | 0 | 36.57 | 0 | -1.57 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OE 11 | 6 | Suministro e instalación de unión entre barras. | Un |  | 0 | 0 | [5 empty] | + |  | 82 | 264576 | 21695232 | 82 | [31 empty] | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUB-TOTAL | 25316778775 | [7 empty] | SUB-TOTAL |  | 0 |  | SUB-TOTAL | 0 | SUB-TOTAL | 120437240 | SUB-TOTAL | 558350009.5 | SUB-TOTAL | 1173779672 | SUB-TOTAL | 2344442487.5 | SUB-TOTAL | 1769660111.5 | SUB-TOTAL | 1381616284 | SUB-TOTAL | 3431161148.5 | SUB-TOTAL | 2697727940 | SUB-TOTAL | 3201415477 | SUB-TOTAL | 1834662486 | SUB-TOTAL | 782820195 | SUB-TOTAL | 719223856 | SUB-TOTAL | 820399307 | SUB-TOTAL | 652038044 | SUB-TOTAL | 0 | SUB-TOTAL | 0 | SUB-TOTAL | 0 | SUB-TOTAL | 0 | 8638188405 | 19350109254.5 | -21487734258
[7 empty] | ADMINISTRACIÓN | 7706163428 | [7 empty] | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN | 0 |  | ADMINISTRACIÓN | 0 | ADMINISTRACIÓN | 164141654 | ADMINISTRACIÓN | 146753869 | ADMINISTRACION | 366552794 | ADMINISTRACION | 484112525 | ADMINISTRACION | 581273210 | ADMINISTRACION | 702261733.5 | ADMINISTRACION | 523921311 | ADMINISTRACIÓN | 587326965 | ADMINISTRACIÓN | 753409619 | ADMINISTRACIÓN | 665029124 | ADMINISTRACIÓN | 754277111 | ADMINISTRACIÓN | 699105621 | ADMINISTRACIÓN | 307681131 | ADMINISTRACIÓN | 305235941 | ADMINISTRACIÓN | 613688316 | ADMINISTRACIÓN | 44442538 | ADMINISTRACIÓN | 7699213462.5 | ADMINISTRACIÓN | 6949965.5 | 3389459782 | 5956379410.5 | -7706163428
[6 empty] | 4.56% | UTILIDAD | 1154445112 | [7 empty] | UTILIDAD | UTILIDAD | 0 |  | UTILIDAD | 1154445112 | UTILIDAD | 5491938.144 | UTILIDAD | 25460760.456 | UTILIDAD | 53524353.0367 | UTILIDAD | 106906577.417 | UTILIDAD | 80696501.0746 | UTILIDAD | 63001702.5428 | UTILIDAD | 156460948.3526 | UTILIDAD | 123016394.0491 | UTILIDAD | 145984545.7335 | UTILIDAD | 83660609.3515 | UTILIDAD | 35696600.8877 | UTILIDAD | 32796607.8296 | UTILIDAD | 37410208.3947 | UTILIDAD | 29732935 | UTILIDAD | 0 | UTILIDAD | 0 | UTILIDAD | 979840682.2697 | UTILIDAD | 174604429.7303 | 219296961.4634 | 707760552.1414 | 0
[7 empty] | TOTAL | 34177387315 | [7 empty] | TOTAL | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 1154445112 | TOTAL | 290070832.144 | TOTAL | 730564638.956 | TOTAL | 1593856819.0367 | TOTAL | 2935461589.917 | TOTAL | 2431629822.5746 | TOTAL | 2146879720.0428 | TOTAL | 4111543407.8526 | TOTAL | 3408071299.0491 | TOTAL | 4100809641.7335 | TOTAL | 2583352219.3515 | TOTAL | 1572793906.8877 | TOTAL | 1451126084.8296 | TOTAL | 1165490646.3947 | TOTAL | 987006920 | TOTAL | 613688316 | TOTAL | 44442538 | TOTAL | 8679054144.7697 | TOTAL | 181554395.2303 | 12246945148.4634 | 26014249217.1414 | -29193897686
MILTON VILLARREAL MURILLO | [5 empty] | JAIRO ANDRES PELAEZ GONZALEZ | [47 empty] | OSCAR JAVIER VELASQUEZ HIDALGO
Representante legal - COINOBRAS S.A.S. | [5 empty] | Ingeniero de Interventoria -INGETEC-SEDIC | [47 empty] | Ingeniero Administrador del Contrato - EPM

## 1,1
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [8 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  | 1 | Item: | 1.1 | Unidad: |  |  | m² | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE |  |  |  |  | Descripción ítem: |  |  | Desmonte y limpieza
Descripción |  |  |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  |  |  | Frente |  |  |  | Área
Limpieza del descole depósito La Cumbre (05-04-2024) |  |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | VVP |  |  |  | 51.45 |  | No | Margen | Abscisa Inicial | Abscisa final | Longitud | Ancho 1 | Ancho 2 | Ancho Promedio | Sub Total
TOTAL | [15 empty] | 51.45 |  | 22 | Derecho | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
Registro Fotográfico | [17 empty] | 23 | Izquierdo | 550 | 600 | 50 | 7 | 5.9 | 6.45 | 322.5
[18 empty] | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
[18 empty] | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
[18 empty] | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
[18 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[18 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[18 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
[18 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[18 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
[18 empty] | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
[18 empty] | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
[18 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[18 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
[18 empty] | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
[18 empty] | 37 | Izquierdo | 850 | 900 | 50 | 2.5 | 7.5 | 5 | 250
[18 empty] | 38 | Derecho | 850 | 900 | 50 | 5 | 4.8 | 4.9 | 245
Imagen 1. Desmonte y limpieza descole depósito La Cumbre. | [6 empty] | Imagen 2. Desmonte y limpieza descole depósito La Cumbre. | [10 empty] | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA | [9 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  | Revisó |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó |  |  |  |  | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G. |  |  |  |  | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  | Director Técnico |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente |  |  |  |  | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[18 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5

## 1,4
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [11 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [6 empty] | Capitulo No: |  |  | 1 | Item: | 1.4 |  | Unidad: |  |  | u | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Repique de árboles caidos en la via con 10 cm<=DAP<30 cm
Fecha Censo | # de árbol |  | Abscisa |  | Ubicación |  | Nombre Común |  |  | Diametro1 (m) |  | Diametro2 (m) |  | Longitud troza (m) |  |  | Volumen (m3) |  |  | Cantidad
2024-04-26 | 1 |  | Plazoleta casa máquinas |  | VIPHI |  | Uvito |  |  | 0.36 |  | 0.2 |  | 6 |  |  | 0.36945 |  |  | 1
2024-04-25 | 1 |  | Plazoleta 250 (descargas) |  | VIPHI |  | Balso |  |  | 0.26 |  | 0.15 |  | 5 |  |  | 0.16503 |  |  | 1
2024-02-21 | 1 |  | 19430 |  | VSV |  | Nacedero |  |  | 0.13 |  | 0.1 |  | 8 |  |  | 0.083095 |  |  | 1
2024-02-21 | 1 |  | 18260 |  | VSV |  | Balso |  |  | 0.28 |  | 0.12 |  | 14 |  |  | 0.43982 |  |  | 1
2024-02-21 | 3 |  | 18260 |  | VSV |  | Jobo |  |  | 0.15 |  | 0.1 |  | 5 |  |  | 0.061359 |  |  | 1
2024-02-21 | 4 |  | 18260 |  | VSV |  | Zurrumbo |  |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 5 |  |  | 0.047517 |  |  | 1 |  | 37 | Izquierdo | 850 | 900 | 50 | 2.5 | 7.5 | 5 | 250
2024-02-21 | 1 |  | 17470 |  | VSV |  | Jobo |  |  | 0.18 |  | 0.11 |  | 7 |  |  | 0.11559 |  |  | 1 |  | 38 | Derecho | 850 | 900 | 50 | 5 | 4.8 | 4.9 | 245
2024-02-21 | 1 |  | 15075 |  | VSV |  | Zurrumbo |  |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 8 |  |  | 0.076027 |  |  | 1 |  | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
2024-02-21 | 1 |  | 11635 |  | VSV |  | Piñon de oreja |  |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 8 |  |  | 0.3927 |  |  | 1 |  | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
2024-02-21 | 2 |  | 11610 |  | VSV |  | Mataraton |  |  | 0.11 |  | 0.1 |  | 5 |  |  | 0.043295 |  |  | 1 |  | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
2024-02-21 | 4 |  | 7894 |  | VSV |  | Zurrumbo |  |  | 0.22 |  | 0.14 |  | 11 |  |  | 0.27992 |  |  | 1 |  | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
2024-02-21 | 1 |  | 6722 |  | VSV |  | Yarumo |  |  | 0.21 |  | 0.14 |  | 7 |  |  | 0.16837 |  |  | 1 |  | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
2024-02-21 | 2 |  | 6722 |  | VSV |  | Balso |  |  | 0.19 |  | 0.13 |  | 6 |  |  | 0.12064 |  |  | 1
2024-02-21 | 3 |  | 6720 |  | VSV |  | Guayabo |  |  | 0.11 |  | 0.1 |  | 5 |  |  | 0.043295 |  |  | 1
2024-02-21 | 5 |  | 6095 |  | VSV |  | Quiebra barriga |  |  | 0.22 |  | 0.11 |  | 6 |  |  | 0.1283 |  |  | 1 |  | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5
2024-02-21 | 1 |  | 5890 |  | VSV |  | Aguacate |  |  | 0.22 |  | 0.13 |  | 5 |  |  | 0.12026 |  |  | 1
2024-02-21 | 2 |  | 5795 |  | VSV |  | Pisquin |  |  | 0.14 |  | 0.12 |  | 5 |  |  | 0.066366 |  |  | 1
2024-02-21 | 1 |  | 11640 |  | VLLS |  | Indeterminado |  |  | 0.17 |  | 0.12 |  | 7 |  |  | 0.11559 |  |  | 1
2024-02-21 | 1 |  | 15910 |  | VLLS |  | Indeterminado |  |  | 0.17 |  | 0.12 |  | 5 |  |  | 0.082565 |  |  | 1
2024-02-21 | 1 |  | 17843 |  | VLLS |  | Pino |  |  | 0.15 |  | 0.1 |  | 4 |  |  | 0.049087 |  |  | 1
2024-02-21 | 2 |  | 17843 |  | VLLS |  | Pino |  |  | 0.2 |  | 0.16 |  | 4 |  |  | 0.10179 |  |  | 1
2024-02-21 | 1 |  | 4320 |  | VSS |  | Pata de gallina |  |  | 0.13 |  | 0.1 |  | 8 |  |  | 0.083095 |  |  | 1
2024-02-21 | 1 |  | 6900 |  | VSV |  | Pino |  |  | 0.17 |  | 0.1 |  | 7 |  |  | 0.1002 |  |  | 1
2024-02-21 | 2 |  | 6300 |  | VSV |  | Amargo |  |  | 0.19 |  | 0.14 |  | 5 |  |  | 0.10691 |  |  | 1
2024-02-21 | 3 |  | 6300 |  | VSV |  | Manzanillo |  |  | 0.13 |  | 0.1 |  | 5 |  |  | 0.051935 |  |  | 1
2024-02-21 | 4 |  | 6300 |  | VSV |  | Pata de gallina |  |  | 0.11 |  | 0.1 |  | 8 |  |  | 0.069272 |  |  | 1
2024-02-21 | 1 |  | 7150 |  | VSS |  | Eucalipto |  |  | 0.11 |  | 0.1 |  | 8 |  |  | 0.069272 |  |  | 1
2024-05-03 | 1 |  | 400 |  | VVP |  | Jobo |  |  | 0.3 |  | 0.22 |  | 6 |  |  | 0.31856 |  |  | 1
2024-05-03 | 2 |  | 410 |  | VVP |  | Jobo |  |  | 0.25 |  | 0.18 |  | 5 |  |  | 0.18153 |  |  | 1
2024-05-03 | 3 |  | 460 |  | VVP |  | Jobo |  |  | 0.16 |  | 0.11 |  | 8 |  |  | 0.11451 |  |  | 1
2024-05-03 | 4 |  | 460 |  | VVP |  | Indeterminado |  |  | 0.14 |  | 0.11 |  | 8 |  |  | 0.098175 |  |  | 1
2024-05-03 | 5 |  | 571 |  | VVP |  | Uvito |  |  | 0.18 |  | 0.11 |  | 7 |  |  | 0.11559 |  |  | 1
2024-05-03 | 6 |  | 990 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.2 |  | 0.15 |  | 8 |  |  | 0.19242 |  |  | 1
2024-05-03 | 1 |  | 1145 |  | VVP |  | Uvito |  |  | 0.24 |  | 0.11 |  | 8 |  |  | 0.19242 |  |  | 1
2024-05-03 | 2 |  | 1150 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.24 |  | 0.11 |  | 7 |  |  | 0.16837 |  |  | 1
2024-05-03 | 3 |  | 1190 |  | VVP |  | Uvito |  |  | 0.16 |  | 0.11 |  | 8 |  |  | 0.11451 |  |  | 1
2024-05-03 | 4 |  | 1195 |  | VVP |  | Uvito |  |  | 0.15 |  | 0.1 |  | 7 |  |  | 0.085903 |  |  | 1
2024-05-03 | 1 |  | 4511 |  | VVP |  | Jobo |  |  | 0.2 |  | 0.13 |  | 6 |  |  | 0.1283 |  |  | 1
2024-05-03 | 2 |  | 4410 |  | VVP |  | Uvito |  |  | 0.14 |  | 0.1 |  | 5 |  |  | 0.056549 |  |  | 1
2024-05-03 | 1 |  | 5486 |  | VVP |  | Yarumo |  |  | 0.24 |  | 0.11 |  | 8 |  |  | 0.19242 |  |  | 1
2024-05-03 | 2 |  | 5660 |  | VVP |  | Zurrombo |  |  | 0.24 |  | 0.11 |  | 7 |  |  | 0.16837 |  |  | 1
2024-05-03 | 3 |  | 5700 |  | VVP |  | Pisquin |  |  | 0.16 |  | 0.11 |  | 8 |  |  | 0.11451 |  |  | 1
2024-05-03 | 4 |  | 5700 |  | VVP |  | Pisquin |  |  | 0.15 |  | 0.1 |  | 7 |  |  | 0.085903 |  |  | 1
Subtotal | [19 empty] | 43 |  | 22 | Derecho | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
|  | CONTRATISTA | [8 empty] | INTERVENTORIA | [10 empty] | 23 | Izquierdo | 550 | 600 | 50 | 7 | 5.9 | 6.45 | 322.5
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó |  |  |  |  | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G. |  |  |  |  | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [5 empty] | Jefe de frente |  |  |  |  | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
Firma | [21 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[22 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[22 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [11 empty] | ACTA No. 16 | [5 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[22 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  | 2 |  | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
Contrato: | CW241011 | [6 empty] | Capitulo No: |  |  | 1 | Item: | 1.4 |  | Unidad: |  |  | u | Fecha: |  | 2024-05-20 | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
Disciplina: | DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Repique de árboles caidos en la via con 10 cm<=DAP<30 cm | [9 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[22 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
Fecha Censo | # de árbol |  | Abscisa |  | Ubicación |  | Nombre Común |  |  | Diametro1 (m) |  | Diametro2 (m) |  | Longitud troza (m) |  |  | Volumen (m3) |  |  | Cantidad |  | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
2024-05-03 | 1 |  | 6027 |  | VVP |  | Yarumo |  |  | 0.13 |  | 0.1 |  | 6 |  |  | 0.062321 |  |  | 1
2024-05-03 | 2 |  | 6750 |  | VVP |  | Indeterminado |  |  | 0.21 |  | 0.18 |  | 5 |  |  | 0.14932 |  |  | 1
2024-05-03 | 3 |  | 6730 |  | VVP |  | Pisquin |  |  | 0.16 |  | 0.12 |  | 9 |  |  | 0.13854 |  |  | 1
2024-05-03 | 4 |  | 6810 |  | VVP |  | Pisquin |  |  | 0.13 |  | 0.1 |  | 6 |  |  | 0.062321 |  |  | 1
2024-05-03 | 5 |  | 6820 |  | VVP |  | Zurrombo |  |  | 0.13 |  | 0.1 |  | 6 |  |  | 0.062321 |  |  | 1
2024-05-03 | 1 |  | 7000 |  | VVP |  | Pisquin |  |  | 0.21 |  | 0.15 |  | 8 |  |  | 0.20358 |  |  | 1
2024-05-03 | 2 |  | 7020 |  | VVP |  | Pisquin |  |  | 0.16 |  | 0.12 |  | 9 |  |  | 0.13854 |  |  | 1
2024-05-03 | 3 |  | 7254 |  | VVP |  | Zurrombo |  |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 7 |  |  | 0.066523 |  |  | 1
2024-05-03 | 4 |  | 7295 |  | VVP |  | Zurrombo |  |  | 0.14 |  | 0.1 |  | 6 |  |  | 0.067859 |  |  | 1
2024-05-03 | 5 |  | 7845 |  | VVP |  | Pisquin |  |  | 0.14 |  | 0.1 |  | 6 |  |  | 0.067859 |  |  | 1
2024-05-03 | 1 |  | 9817 |  | VVP |  | Pisquin |  |  | 0.15 |  | 0.1 |  | 9 |  |  | 0.11045 |  |  | 1
2024-05-03 | 2 |  | 9825 |  | VVP |  | Pisquin |  |  | 0.17 |  | 0.12 |  | 10 |  |  | 0.16513 |  |  | 1
2024-05-03 | 3 |  | 9840 |  | VVP |  | Zurrombo |  |  | 0.14 |  | 0.1 |  | 7 |  |  | 0.079168 |  |  | 1
2024-05-03 | 4 |  | 9880 |  | VVP |  | Zurrombo |  |  | 0.19 |  | 0.11 |  | 12 |  |  | 0.21206 |  |  | 1
2024-05-03 | 5 |  | 9950 |  | VVP |  | Pisquin |  |  | 0.11 |  | 0.1 |  | 5 |  |  | 0.043295 |  |  | 1
2024-05-03 | 1 |  | 10020 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.22 |  | 0.15 |  | 9 |  |  | 0.24192 |  |  | 1
2024-05-03 | 2 |  | 10020 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.23 |  | 0.16 |  | 7 |  |  | 0.20905 |  |  | 1
2024-05-03 | 3 |  | 10400 |  | VVP |  | Yarumo |  |  | 0.11 |  | 0.1 |  | 7 |  |  | 0.060613 |  |  | 1
2024-05-03 | 4 |  | 10585 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.16 |  | 0.12 |  | 9 |  |  | 0.13854 |  |  | 1
2024-05-03 | 5 |  | 10612 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.14 |  | 0.1 |  | 10 |  |  | 0.1131 |  |  | 1
2024-05-03 | 6 |  | 10630 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 8 |  |  | 0.076027 |  |  | 1
2024-05-03 | 7 |  | 10630 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.15 |  | 0.1 |  | 9 |  |  | 0.11045 |  |  | 1
2024-05-03 | 8 |  | 10665 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 8 |  |  | 0.062832 |  |  | 1
2024-05-03 | 9 |  | 10780 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.3 |  | 0.14 |  | 7 |  |  | 0.26609 |  |  | 1
2024-05-03 | 10 |  | 10780 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 8 |  |  | 0.076027 |  |  | 1
2024-05-03 | 11 |  | 10780 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.22 |  | 0.12 |  | 7 |  |  | 0.15889 |  |  | 1
2024-05-03 | 1 |  | 11547 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.3 |  | 0.21 |  | 12 |  |  | 0.61285 |  |  | 1
2024-05-03 | 1 |  | 0 |  | VVC |  | Balso |  |  | 0.3 |  | 0.22 |  | 9 |  |  | 0.47784 |  |  | 1
2024-05-03 | 1 |  | 25430 |  | VSV |  | Balso |  |  | 0.2 |  | 0.12 |  | 10 |  |  | 0.20106 |  |  | 1
2024-05-03 | 2 |  | 25150 |  | VSV |  | Balso |  |  | 0.25 |  | 0.14 |  | 8 |  |  | 0.23892 |  |  | 1
2024-05-03 | 1 |  | 24030 |  | VSV |  | Yarumo |  |  | 0.11 |  | 0.1 |  | 6 |  |  | 0.051954 |  |  | 1
2024-05-03 | 2 |  | 24030 |  | VSV |  | Yarumo |  |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 7 |  |  | 0.066523 |  |  | 1
2024-05-03 | 1 |  | 22750 |  | VSV |  | Balso |  |  | 0.16 |  | 0.1 |  | 9 |  |  | 0.11946 |  |  | 1
2024-05-03 | 2 |  | 22720 |  | VSV |  | Balso |  |  | 0.22 |  | 0.12 |  | 12 |  |  | 0.27238 |  |  | 1
2024-05-03 | 1 |  | 8640 |  | VSV |  | Aguacatillo |  |  | 0.23 |  | 0.16 |  | 12 |  |  | 0.35838 |  |  | 1
2024-05-05 | 1 |  | 16950 |  | VLLS |  | Indeterminado |  |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 6 |  |  | 0.10603 |  |  | 1
2024-05-05 | 1 |  | 12009 |  | VLLS |  | Indeterminado |  |  | 0.22 |  | 0.2 |  | 6 |  |  | 0.20782 |  |  | 1
2024-05-05 | 2 |  | 12009 |  | VLLS |  | Indeterminado |  |  | 0.27 |  | 0.12 |  | 10 |  |  | 0.29865 |  |  | 1
2024-05-05 | 3 |  | 12009 |  | VLLS |  | Indeterminado |  |  | 0.15 |  | 0.1 |  | 11 |  |  | 0.13499 |  |  | 1
2024-05-10 | 1 |  | 19205 |  | VSV |  | Indeterminado |  |  | 0.16 |  | 0.12 |  | 8 |  |  | 0.12315 |  |  | 1
2024-05-11 | 2 |  | 19205 |  | VSV |  | Indeterminado |  |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 4 |  |  | 0.038013 |  |  | 1
2024-05-13 | 1 |  | 13560 |  | VSV |  | Balso |  |  | 0.2 |  | 0.14 |  | 11 |  |  | 0.24968 |  |  | 1
2024-05-14 | 2 |  | 13560 |  | VSV |  | Balso |  |  | 0.24 |  | 0.17 |  | 9 |  |  | 0.29706 |  |  | 1
Subtotal | [19 empty] | 43
|  | CONTRATISTA | [8 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [11 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  | 3
Contrato: | CW241011 | [6 empty] | Capitulo No: |  |  | 1 | Item: | 1.4 |  | Unidad: |  |  | u | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Repique de árboles caidos en la via con 10 cm<=DAP<30 cm
Fecha Censo | # de árbol |  | Abscisa |  | Ubicación |  | Nombre Común |  |  | Diametro1 (m) |  | Diametro2 (m) |  | Longitud troza (m) |  |  | Volumen (m3) |  |  | Cantidad
2024-05-12 | 1 |  | 955 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.3 |  | 0.16 |  | 14 |  |  | 0.58167 |  |  | 1
2024-05-11 | 1 |  | 1388 |  | VVP |  | Balso |  |  | 0.15 |  | 0.11 |  | 12 |  |  | 0.15928 |  |  | 1
2024-05-10 | 1 |  | 2885 |  | VPB |  | Balso |  |  | 0.19 |  | 0.12 |  | 6 |  |  | 0.11322 |  |  | 1
2024-05-10 | 2 |  | 2885 |  | VPB |  | Balso |  |  | 0.16 |  | 0.13 |  | 8 |  |  | 0.1321 |  |  | 1
2024-05-10 | 3 |  | 2800 |  | VPB |  | Balso |  |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 6 |  |  | 0.05702 |  |  | 1
2024-05-10 | 4 |  | 2360 |  | VPB |  | Balso |  |  | 0.18 |  | 0.12 |  | 10 |  |  | 0.17672 |  |  | 1
2024-05-10 | 5 |  | 2173 |  | VPB |  | Balso |  |  | 0.21 |  | 0.14 |  | 12 |  |  | 0.28863 |  |  | 1
2024-05-10 | 1 |  | 3407 |  | VPB |  | Pisquin |  |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 5 |  |  | 0.047517 |  |  | 1
2024-05-10 | 2 |  | 3400 |  | VPB |  | Balso |  |  | 0.19 |  | 0.14 |  | 6 |  |  | 0.1283 |  |  | 1
2024-05-10 | 3 |  | 3241 |  | VPB |  | Yarumo |  |  | 0.2 |  | 0.14 |  | 7 |  |  | 0.15889 |  |  | 1
2024-05-10 | 1 |  | 4745 |  | VPB |  | Pisquin |  |  | 0.24 |  | 0.21 |  | 5 |  |  | 0.1988 |  |  | 1
2024-05-10 | 2 |  | 4740 |  | VPB |  | Pisquin |  |  | 0.18 |  | 0.11 |  | 7 |  |  | 0.11559 |  |  | 1
2024-05-10 | 3 |  | 4740 |  | VPB |  | Yarumo |  |  | 0.13 |  | 0.1 |  | 8 |  |  | 0.083095 |  |  | 1
2024-05-10 | 4 |  | 4690 |  | VPB |  | Zurrumbo |  |  | 0.17 |  | 0.11 |  | 7 |  |  | 0.10776 |  |  | 1
2024-05-10 | 5 |  | 4539 |  | VPB |  | Uvito |  |  | 0.19 |  | 0.12 |  | 6 |  |  | 0.11322 |  |  | 1
2024-05-10 | 6 |  | 4304 |  | VPB |  | Pisquin |  |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 7 |  |  | 0.066523 |  |  | 1
2024-05-10 | 7 |  | 4256 |  | VPB |  | Pisquin |  |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 5 |  |  | 0.047517 |  |  | 1
2024-05-10 | 8 |  | 4240 |  | VPB |  | Yarumo |  |  | 0.14 |  | 0.11 |  | 7 |  |  | 0.085903 |  |  | 1
2024-05-10 | 9 |  | 4053 |  | VPB |  | Uvito |  |  | 0.19 |  | 0.15 |  | 5 |  |  | 0.11349 |  |  | 1
2024-05-10 | 10 |  | 4045 |  | VPB |  | Uvito |  |  | 0.14 |  | 0.1 |  | 8 |  |  | 0.090478 |  |  | 1
2024-05-10 | 11 |  | 4020 |  | VPB |  | Uvito |  |  | 0.17 |  | 0.12 |  | 7 |  |  | 0.11559 |  |  | 1
2024-05-10 | 1 |  | 6145 |  | VPB |  | Yarumo |  |  | 0.15 |  | 0.1 |  | 10 |  |  | 0.12272 |  |  | 1
2024-05-10 | 2 |  | 6145 |  | VPB |  | Uvito |  |  | 0.17 |  | 0.12 |  | 12 |  |  | 0.19816 |  |  | 1
2024-05-10 | 3 |  | 6059 |  | VPB |  | Yarumo |  |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 5 |  |  | 0.051935 |  |  | 1
2024-05-10 | 1 |  | 7162 |  | VPB |  | Balso |  |  | 0.23 |  | 0.13 |  | 11 |  |  | 0.27992 |  |  | 1
2024-05-10 | 1 |  | 8243 |  | VPB |  | Balso |  |  | 0.16 |  | 0.12 |  | 7 |  |  | 0.10776 |  |  | 1
Subtotal | [19 empty] | 26
Total | [19 empty] | 112
Registro Fotográfico
Imagen 1. Repique de árboles plazoleta descargas VIPHI. | [8 empty] | Imagen 2. Repique de árboles plazoleta casa de máquinas VIPHI.
|  | CONTRATISTA | [8 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma

## 1,5
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [11 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [6 empty] | Capitulo No: |  |  | 1 | Item: | 1.5 |  | Unidad: |  |  | u | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Repique de árboles caidos en la via con 30 cm<=DAP<=80 cm
Fecha censo | # de árbol |  | Abscisa |  | Ubicación |  | Nombre Común |  |  | Diametro1 (m) |  | Diametro2 (m) |  | Longitud troza (m) |  |  | Volumen (m3) |  |  | Cantidad
2024-04-29 | 1 |  | 7750 |  | VSS |  | Guamo |  |  | 0.57 |  | 0.2 |  | 14 |  |  | 1.6298 |  |  | 1
TOTAL | [19 empty] | 1 |  | 22 | Derecho | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
Registro Fotográfico | [21 empty] | 23 | Izquierdo | 550 | 600 | 50 | 7 | 5.9 | 6.45 | 322.5
[22 empty] | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
[22 empty] | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
[22 empty] | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
[22 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[22 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[22 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
[22 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[22 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
[22 empty] | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
[22 empty] | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
[22 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[22 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
[22 empty] | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
[22 empty] | 37 | Izquierdo | 850 | 900 | 50 | 2.5 | 7.5 | 5 | 250
[22 empty] | 38 | Derecho | 850 | 900 | 50 | 5 | 4.8 | 4.9 | 245
Imagen 1. Repique de árbol km 7+750 VSS. | [8 empty] | Imagen 2. Repique de árbol km 7+750 VSS. | [12 empty] | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
|  | CONTRATISTA | [8 empty] | INTERVENTORIA | [10 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó |  |  |  |  | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G. |  |  |  |  | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [5 empty] | Jefe de frente |  |  |  |  | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[22 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5

## 1,8
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [8 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  | 1 | Item: | 1.8 | Unidad: |  |  | m | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE |  |  |  |  | Descripción ítem: |  |  | Limpieza de cunetas
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa Inicial |  | Abscisa Final |  |  | Frente |  |  | Costado |  |  | Longitud
2024-05-17 |  | Limpieza ronda de coronación sobre talud superior e inferior |  |  | 540 |  | 630 |  |  | VarSA |  |  | N/A |  |  | 256.2
TOTAL | [15 empty] | 256.2
Registro Fotográfico
Imagen 1. Limpieza ronda de coronación Variante San Andrés. | [6 empty] | Imagen 2. Limpieza ronda de coronación Variante San Andrés.
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  | Revisó |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  | Director Técnico |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## 1,9
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [8 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  | 1 | Item: | 1.9 | Unidad: |  |  | m | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE |  |  |  |  | Descripción ítem: |  |  | Limpieza de canales y cárcamos con tapa en túneles y vías exteriores, incluye retiro y reinstalación de tapas, retiro de sobrantes de concretos lanzados.
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa Inicial |  | Abscisa Final |  |  | Frente |  |  | Costado |  |  | Longitud
2024-04-12 |  | Limpieza de cárcamo hidráulico Tunel vial |  |  | 12070 |  | 13300 |  |  | VVP |  |  | Izquierdo |  |  | 743
2024-05-20 |  | Limpieza ronda de coronación sobre talud |  |  | 385 |  | 520 |  |  | VarSA |  |  | N/A |  |  | 327.5
TOTAL | [15 empty] | 1070.5
Registro Fotográfico
Imagen 1. Limpieza de cárcamo hidráulico túnel vial VVP. | [6 empty] | Imagen 2. Limpieza ronda de coronación sobre talud VarSA.
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  | Revisó |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  | Director Técnico |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## 2,1
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [11 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | 2 |  | Item: | 2.1 |  | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DEMOLICIONES VARIAS Y REMOCIÓN DE CERCOS | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Demolición de estructuras de concreto
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  | Longitud (m) |  |  | Ancho (m) |  |  | Altura (m) |  |  | Cantidad (m3)
2024-05-07 |  |  | Demolición cuneta 670-P8 Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 1.8 |  |  | 1.3 |  |  | 0.1 |  |  | 0.23
2024-03-21 |  |  | Demolición cuneta 680-P11 Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  | 0.05
2024-03-21 |  |  | Demolición cuneta 680-P12 Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 1.9 |  |  | 1.15 |  |  | 0.1 |  |  | 0.22
2024-03-20 |  |  | Demolición cuneta 680-P14 Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 1.4 |  |  | 1.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.15
2024-03-20 |  |  | Demolición cuneta 680-P15 Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 0.6 |  |  | 0.9 |  |  | 0.1 |  |  | 0.05
2024-03-20 |  |  | Demolición cuneta 680-P16 Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 0.5 |  |  | 1.15 |  |  | 0.1 |  |  | 0.06
2024-03-20 |  |  | Demolición cuneta 680-P17 Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 1 |  |  | 0.9 |  |  | 0.1 |  |  | 0.09
2024-05-07 |  |  | Demolición de tapón en concreto en canal existente depósito 8 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  | 1 |  |  | 0.4 |  |  | 0.25 |  |  | 0.1
TOTAL | [19 empty] | 0.95
Registro Fotográfico
Imagen 1. Demolición de cunetas depósito La Cumbre. | [8 empty] | Imagen 2. Demolición de tapón en concreto depósito 8.
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma

## 2,4
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [7 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  | 2 | Item: | 2.4 | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DEMOLICIONES VARIAS Y REMOCIÓN DE CERCOS |  |  |  |  | Descripción ítem: |  |  | Demolición de carpeta de rodadura espesor máx 0.25 m
Fecha |  |  | Descripción |  |  |  |  | Abscisa |  |  |  | Frente |  |  |  | Volumen
2024-04-22 |  |  | Demolición carpeta asfáltica |  |  |  |  | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  | 17.85
2024-04-28 |  |  | Demolición carpeta asfáltica |  |  |  |  | 5838 |  |  |  | VPB |  |  |  | 71.61
TOTAL | [15 empty] | 89.46
Registro Fotográfico
Imagen 1. Demolición de carpeta ásfaltica km 4+530 VVP. | [6 empty] | Imagen 2. Demolición de carpeta ásfaltica km 5+838 VPB.
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## 4,1
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [9 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [13 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  | 4 | Item: | 4.1 | Unidad: |  |  | hr | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS VEREDALES | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos, depósitos y vía con retrocargador tipo Cat-420 o equivalente
Fecha |  | Descripción |  | Abscisa inicial |  | Abscisa final |  |  | Frente |  | Horómetro inicial |  |  | Horómetro final |  |  | hr
2024-04-21 |  | Conformación del canal de la vía y limpieza del canal existente en concreto |  | 510 |  | 560 |  |  | VarSA |  | 5381 |  |  | 5385.2 |  |  | 4.2
2024-04-21 |  | Limpieza general de material de derrumbes en la vía |  | 23430 |  | 36380 |  |  | VPVP |  | 6252.8 |  |  | 6257.1 |  |  | 4.3
2024-04-30 |  | Traslado de material desde la berma 459 hasta la berma 470 |  | 24150 |  | 24150 |  |  | VSV |  | 1084.6 |  |  | 1090.5 |  |  | 5.9
2024-05-10 |  | Despeje de vía Toledo |  | Toledo |  |  |  |  | VMT |  | 1107.4 |  |  | 1110 |  |  | 2.6
2024-05-10 |  | Limpieza de vía |  | 19200 |  | 19200 |  |  | VSV |  | 1110 |  |  | 1110.4 |  |  | 0.4
2024-05-14 |  | Limpieza de vía |  | 0 |  | 23000 |  |  | VSV |  | 6278.2 |  |  | 6285.3 |  |  | 7.1
2024-05-16 |  | Limpieza de vía |  | 8654 |  | 18350 |  |  | VSV |  | 6285.3 |  |  | 6293.8 |  |  | 8.5
2024-05-19 |  | Limpieza de vía |  | 5095 |  | 5160 |  |  | VSS |  | 6293.8 |  |  | 6296.7 |  |  | 2.9
TOTAL | [16 empty] | 35.9 |  | 22 | Derecho | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
Registro Fotográfico | [18 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
[19 empty] | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
[19 empty] | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
[19 empty] | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
[19 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5
Imagen 1. Limpieza general de la vía Puerto Valdivia - Presa. | [7 empty] | Imagen 2. Limpieza general de la vía San Andrés - Valle.
|  | CONTRATISTA | [6 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## 4,3
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [9 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [13 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  | 4 | Item: | 4.3 | Unidad: |  |  | hr | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS VEREDALES | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos, depósitos y vía con motoniveladora tipo Cat-120 o equivalente
Fecha |  | Descripción |  | Abscisa inicial |  | Abscisa final |  |  | Frente |  | Horómetro inicial |  |  | Horómetro final |  |  | hr
2024-04-27 |  | Mejoramiento de via estabilizada con cemento |  | 6720 |  | 6790 |  |  | VVP |  | 7284.2 |  |  | 7288 |  |  | 3.8
2024-04-29 |  | Mejoramiento de via estabilizada con cemento |  | 6900 |  | 6925 |  |  | VVP |  | 7293.2 |  |  | 7295 |  |  | 1.8
2024-04-28 |  | Mantenimiento y mejoramiento de via |  | Comedores |  | Talleres ticuitá |  |  | VIPHI |  | 7289.2 |  |  | 7293.2 |  |  | 4
2024-04-30 |  | Mantenimiento y mejoramiento de via acceso |  | Base militar - Romerito |  |  |  |  | VIPHI |  | 7296.8 |  |  | 7301.4 |  |  | 4.6
2024-05-01 |  | Mantenimiento y mejoramiento de via acceso |  | Base militar |  |  |  |  | VIPHI |  | 7301.4 |  |  | 7306.8 |  |  | 5.4
2024-05-02 |  | Mantenimiento y mejoramiento de via acceso |  | Base militar |  |  |  |  | VIPHI |  | 7306.8 |  |  | 7309.8 |  |  | 3
2024-05-14 |  | Escarificación y cereo via espaldon de la presa |  | 400 |  | 550 |  |  | VIPHI |  | 7318.1 |  |  | 7320.3 |  |  | 2.2
TOTAL | [16 empty] | 24.8
Registro Fotográfico
Imagen 1. Mejoramiento de vía estabilizada con cemento km 6+720 VVP. | [7 empty] | Imagen 2. Mantenimiento y mejoramiento vía de acceso base militar - romerito.
|  | CONTRATISTA | [6 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## 4,4
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [7 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  | 4 | Item: | 4.4 | Unidad: |  |  | Jornal | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS VEREDALES |  |  |  |  | Descripción ítem: |  |  | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos, depósitos y vía
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  |  | Frente |  |  |  | Jornal
2024-04-10 |  |  | Acopio de RCD - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 2.4
2024-04-11 |  |  | Acopio de RCD - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 2.8
2024-04-11 |  |  | Acopio de RCD - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 0.3
2024-04-12 |  |  | Acopio de RCD - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 2.8
2024-04-13 |  |  | Conformación de lleno de cara externa estructura de contención |  |  | 730 |  |  | 730 |  |  | VSS |  |  |  | 4.2
2024-04-20 |  |  | Lleno de costales y conformación de rampa pasaganado - Disipador |  |  | 10157 |  |  | 10157 |  |  | VSS |  |  |  | 3.5
2024-04-21 |  |  | Conformación del canal de la via y limpieza del canal en concreto existente |  |  | 510 |  |  | 560 |  |  | VarSA |  |  |  | 0.7
2024-04-21 |  |  | Limpieza general de la vía Puerto Valdivia - Presa |  |  | 23430 |  |  | 36380 |  |  | VPVP |  |  |  | 0.7
2024-04-22 |  |  | Lavado de la calzada del Túnel vial |  |  | 12420 |  |  | 12470 |  |  | VVP |  |  |  | 0.8
2024-04-23 |  |  | Lavado de la calzada del Túnel vial |  |  | 12470 |  |  | 13000 |  |  | VVP |  |  |  | 1.2
2024-04-24 |  |  | Acopio de RCD - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 1.05
2024-04-27 |  |  | Aplicación de cemento con base granular - punto critico |  |  | 6720 |  |  | 6790 |  |  | VVP |  |  |  | 1
2024-04-29 |  |  | Aplicación de cemento con base granular - punto critico |  |  | 6900 |  |  | 6925 |  |  | VVP |  |  |  | 0.8
2024-04-28 |  |  | Mantenimiento y mejoramiento de via |  |  | Comedores - Talleres Ticuitá | [5 empty] | VIPHI |  |  |  | 0.5
2024-04-30 |  |  | Mantenimiento y mejoramiento de via |  |  | Base militar - Romerito | [5 empty] | VIPHI |  |  |  | 1.2
2024-05-01 |  |  | Mantenimiento y mejoramiento de via |  |  | Deposito Ticuitá - Base militar | [5 empty] | VIPHI |  |  |  | 0.6
2024-05-02 |  |  | Mantenimiento y mejoramiento de via |  |  | Deposito Ticuitá - Base militar | [5 empty] | VIPHI |  |  |  | 0.8
2024-05-03 |  |  | Acopio de RCD - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 1.2
2024-05-08 |  |  | Limpieza del hombro del talud |  |  | 530 |  |  | 530 |  |  | VarSA |  |  |  | 1
2024-05-10 |  |  | Acopio de RCD - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 0.7
2024-05-10 |  |  | Acopio de RCD - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 0.4
2024-05-14 |  |  | Acopio de RCD - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 4.2
2024-05-11 |  |  | Limpieza y retiro de material RCD depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 3.5
2024-05-14 |  |  | Mejoramiento de via espaldon de la presa |  |  | 400 |  |  | 550 |  |  | VIPHI |  |  |  | 0.5
2024-05-14 |  |  | Limpieza de via |  |  | 0 |  |  | 23000 |  |  | VSV |  |  |  | 0.8
2024-05-15 |  |  | Acopio de RCD - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 3
Subtotal | [15 empty] | 40.65
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA | [9 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó |  |  |  |  | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G. |  |  |  |  | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente |  |  |  |  | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[18 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [7 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | Hoja: |  | 2
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  | 4 | Item: | 4.4 | Unidad: |  |  | Jornal | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS VEREDALES |  |  |  |  | Descripción ítem: |  |  | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos, depósitos y vía
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  |  | Frente |  |  |  | Jornal
2024-05-16 |  |  | Instalación de tubería en puntos de empozamiento Depósito la Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 2.8
2024-05-17 |  |  | Instalación de tubería en puntos de empozamiento Depósito la Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 2
2024-05-18 |  |  | Instalación de tubería en puntos de empozamiento Depósito la Cumbre |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | VVP |  |  |  | 1
Subtotal | [15 empty] | 5.8
TOTAL | [15 empty] | 46.45
Registro Fotográfico | [17 empty] | 23 | Izquierdo | 550 | 600 | 50 | 7 | 5.9 | 6.45 | 322.5
[18 empty] | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
[18 empty] | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
[18 empty] | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
[18 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[18 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[18 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
[18 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[18 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
[18 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[18 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
[18 empty] | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
Imagen 1. Apoyo mantenimiento de vía de acceso Base militar - Romerito. | [6 empty] | Imagen 2. Acopio de RCD depósito La Cumbre. | [10 empty] | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA | [9 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó |  |  |  |  | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G. |  |  |  |  | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente |  |  |  |  | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[18 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5

## 6,1
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [7 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  | 6 | Item: | 6.1 | Unidad: |  |  | día | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | HUMECTACIÓN Y LAVADO DE VÍAS CON CARROTANQUE |  |  |  |  | Descripción ítem: |  |  | Humectación y lavado de vías con carrotanque de capacidad minima de 3000 gls con sistema de aspersión a presión
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  |  | Frente |  |  |  | Jornal
2024-04-22 |  |  | Lavado corredor vial y carcamos túnel vial |  |  | 12420 |  |  | 12470 |  |  | VVP |  |  |  | 0.4
2024-04-23 |  |  | Lavado corredor vial y carcamos túnel vial |  |  | 12470 |  |  | 13000 |  |  | VVP |  |  |  | 0.6
2024-04-27 |  |  | Humectación de base granular con cemento |  |  | 6720 |  |  | 6790 |  |  | VVP |  |  |  | 0.4
2024-04-29 |  |  | Humectación de base granular con cemento |  |  | 6900 |  |  | 6925 |  |  | VVP |  |  |  | 0.3
2024-04-28 |  |  | Humectación via de acceso |  |  | Comedores - Talleres Ticuitá | [5 empty] | VIPHI |  |  |  | 0.4
2024-04-30 |  |  | Humectación via de acceso |  |  | Base militar - Romerito |  |  | Romerito |  |  | VIPHI |  |  |  | 0.6
2024-05-01 |  |  | Humectación via de acceso |  |  | Deposito Ticuitá - Base militar |  |  | Base militar |  |  | VIPHI |  |  |  | 0.5
2024-05-02 |  |  | Humectación via de acceso |  |  | Deposito Ticuitá - Base militar |  |  | Base militar |  |  | VIPHI |  |  |  | 0.3
2024-05-14 |  |  | Humectación via en el espaldon de la presa |  |  | 400 |  |  | 550 |  |  | VIPHI |  |  |  | 0.3
TOTAL | [15 empty] | 3.8 |  | 22 | Derecho | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
Registro Fotográfico | [17 empty] | 23 | Izquierdo | 550 | 600 | 50 | 7 | 5.9 | 6.45 | 322.5
[18 empty] | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
[18 empty] | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
[18 empty] | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
[18 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[18 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[18 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
[25 empty] | 2.9 | 87
[18 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
[18 empty] | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
[18 empty] | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
[18 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[18 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
[18 empty] | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
[18 empty] | 37 | Izquierdo | 850 | 900 | 50 | 2.5 | 7.5 | 5 | 250
Imagen 1. Lavado corredor vial y carcamos túnel vial km 12+420 VVP. | [6 empty] | Imagen 2. Humectación via en el espaldon de la presa VIPHI. | [10 empty] | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA | [9 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó |  |  |  |  | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G. |  |  |  |  | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente |  |  |  |  | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[18 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5

## 7,1
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [9 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [13 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  | Capitulo No: |  |  | 7 | Item: |  | 7.1 | Unidad: |  |  | Jornal | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | CONTROLADOR VIAL |  |  |  | Descripción ítem: |  |  |  | Controlador vial
Fecha |  | Descripción |  |  |  | Abscisa Inicial |  |  |  | Abscisa Final |  |  |  | Frente |  |  |  | Jornal
2024-04-20 |  | Control vial limpieza de vía (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 1100 |  |  |  | 23430 |  |  |  | VPVP |  |  |  | 1
2024-04-21 |  | Control vial limpieza de vía (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 23430 |  |  |  | 36380 |  |  |  | VPVP |  |  |  | 2.1
2024-04-21 |  | Control vial box culvert (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4530 |  |  |  | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  | 2.1
2024-04-22 |  | Control vial muro pantalla (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 730 |  |  |  | 740 |  |  |  | VSS |  |  |  | 1.6
2024-04-22 |  | Control vial remoción de derrumbe (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 12870 |  |  |  | 12921 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.4
2024-04-21 |  | Control vial perforación de drenes (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 500 |  |  |  | 550 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 2.45
2024-04-22 |  | Control vial perforación de drenes (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 500 |  |  |  | 550 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.6
2024-04-23 |  | Control vial perforación de drenes (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 500 |  |  |  | 550 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.6
2024-04-25 |  | Control vial remoción de derrumbe (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 21820 |  |  |  | 21861 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.4
2024-04-29 |  | Control vial limpieza alcantarilla (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 5897 |  |  |  | 6397 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.6
2024-04-30 |  | Control vial limpieza alcantarilla (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 6397 |  |  |  | 12921 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.6
2024-04-30 |  | Control vial repique de árbol (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 7750 |  |  |  | 7750 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.6
2024-04-25 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 480 |  |  |  | 640 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.4
2024-04-26 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 480 |  |  |  | 640 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.6
2024-04-29 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 480 |  |  |  | 640 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.6
2024-04-30 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 480 |  |  |  | 640 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.6
2024-05-01 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 480 |  |  |  | 640 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 2.45
2024-05-02 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 480 |  |  |  | 640 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.6
2024-05-03 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 480 |  |  |  | 640 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.6
2024-05-04 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 480 |  |  |  | 640 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.4
2024-05-05 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 480 |  |  |  | 640 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 2.45
2024-05-06 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 480 |  |  |  | 640 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.6
2024-05-07 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 480 |  |  |  | 640 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.6
2024-05-02 |  | Control vial box culvert (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4440 |  |  |  | 4590 |  |  |  | VVP |  |  |  | 1.4
2024-05-03 |  | Control vial box culvert (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4440 |  |  |  | 4590 |  |  |  | VVP |  |  |  | 1.6
2024-05-03 |  | Control vial remoción de derrumbe (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 3735 |  |  |  | 3830 |  |  |  | VVP |  |  |  | 1.6
2024-05-04 |  | Control vial box culvert (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4440 |  |  |  | 4590 |  |  |  | VVP |  |  |  | 1.4
2024-05-04 |  | Control vial remoción de derrumbe (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 3923 |  |  |  | 4020 |  |  |  | VVP |  |  |  | 1.4
2024-05-06 |  | Control vial box culvert (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4440 |  |  |  | 4590 |  |  |  | VVP |  |  |  | 1.6
2024-05-07 |  | Control vial box culvert (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4440 |  |  |  | 4590 |  |  |  | VVP |  |  |  | 1.6
2024-05-06 |  | Control vial mantenimiento de via (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 220 |  |  |  | 250 |  |  |  | VSS |  |  |  | 1
2024-05-07 |  | Control vial mantenimiento de via (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 5200 |  |  |  | 7450 |  |  |  | VSS |  |  |  | 1
2024-05-09 |  | Control vial muro pantalla (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 730 |  |  |  | 740 |  |  |  | VSS |  |  |  | 1.6
2024-05-10 |  | Control vial mantenimiento vial (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 6706 |  |  |  | 6706 |  |  |  | VSS |  |  |  | 1.6
2024-05-10 |  | Control vial canal disipador (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 10157 |  |  |  | 10157 |  |  |  | VSS |  |  |  | 1.6
2024-05-10 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 503 |  |  |  | 553 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.6
2024-05-10 |  | Control vial perforación de drenes (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 12040 |  |  |  | 12100 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.2
2024-05-11 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 503 |  |  |  | 553 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.4
2024-05-11 |  | Control vial perforación de drenes (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 12040 |  |  |  | 12100 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.4
2024-05-12 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 503 |  |  |  | 553 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 2.45
2024-05-12 |  | Control vial perforación de drenes (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 12040 |  |  |  | 12100 |  |  |  | VSV |  |  |  | 2.8
2024-05-10 |  | Control vial box culvert (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  | VVP |  |  |  | 1.4
2024-05-11 |  | Control vial box culvert (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  | VVP |  |  |  | 1.4
Subtotal | [17 empty] | 70
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA | [10 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  | Revisó |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó |  |  |  |  | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G. |  |  |  |  | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  | Director Técnico |  |  |  | Ingeniero interventor | [5 empty] | Jefe de frente |  |  |  |  | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[19 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [9 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [13 empty] | Hoja: |  | 2
Contrato: | CW241011 |  |  |  | Capitulo No: |  |  | 7 | Item: |  | 7.1 | Unidad: |  |  | Jornal | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | CONTROLADOR VIAL |  |  |  | Descripción ítem: |  |  |  | Controlador vial
Fecha |  | Descripción |  |  |  | Abscisa Inicial |  |  |  | Abscisa Final |  |  |  | Frente |  |  |  | Jornal
2024-05-12 |  | Control vial box culvert (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  | VVP |  |  |  | 2.45
2024-05-13 |  | Control vial box culvert (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  | VVP |  |  |  | 2.45
2024-05-13 |  | Control vial remoción de derrumbe (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4908 |  |  |  | 5480 |  |  |  | VVP |  |  |  | 2.45
2024-05-14 |  | Control vial box culvert (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  | VVP |  |  |  | 1.4
2024-05-13 |  | Control vial perforación de drenes (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 12040 |  |  |  | 12100 |  |  |  | VSV |  |  |  | 2.45
2024-05-14 |  | Control vial tratamiento de talud y derrumbe (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 503 |  |  |  | 9740 |  |  |  | VarSA-VLLS |  |  |  | 1.8
2024-05-14 |  | Control vial perforación de drenes (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 12040 |  |  |  | 12100 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.6
2024-05-14 |  | Control vial Limpieza de via y cunetas (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4215 |  |  |  | 21530 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.6
2024-05-14 |  | Control vial mejoramiento de vía (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 400 |  |  |  | 550 |  |  |  | VIPHI |  |  |  | 0.5
2024-05-15 |  | Control vial box culvert (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 4530 |  |  |  | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  | 0.4
2024-05-15 |  | Control vial remoción de derrumbe (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 5667 |  |  |  | 10162 |  |  |  | VVP |  |  |  | 1.4
2024-05-16 |  | Control vial limpieza de vía (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 8620 |  |  |  | 18350 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.6
2024-05-16 |  | Control vial muro de contención (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 11235 |  |  |  | 11235 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.4
2024-05-16 |  | Control vial perforación de drenes (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 12040 |  |  |  | 12100 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.8
2024-05-16 |  | Control vial remoción de derrumbe (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 21520 |  |  |  | 21580 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.4
2024-05-17 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 480 |  |  |  | 500 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.6
2024-05-17 |  | Control vial perforación de drenes (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 12040 |  |  |  | 12100 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.8
2024-05-17 |  | Control vial remoción de derrumbe (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 21520 |  |  |  | 21580 |  |  |  | VSV |  |  |  | 0.6
2024-05-18 |  | Control vial tratamiento de talud (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 480 |  |  |  | 500 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 1.4
2024-05-18 |  | Control vial perforación de drenes (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 12040 |  |  |  | 12100 |  |  |  | VSV |  |  |  | 1.8
2024-05-19 |  | Control vial demolición de roca y remoción de derrumbe (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 5150 |  |  |  | 5180 |  |  |  | VSS |  |  |  | 2.45
2024-05-19 |  | Control vial perforación de drenes (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 12040 |  |  |  | 12100 |  |  |  | VSV |  |  |  | 2.45
2024-05-17 |  | Control vial espaldon de la presa (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 0 |  |  |  | 130 |  |  |  | VIPHI |  |  |  | 1.6
2024-05-18 |  | Control vial espaldon de la presa (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 130 |  |  |  | 250 |  |  |  | VIPHI |  |  |  | 1.2
2024-05-18 |  | Control vial remoción de derrumbe (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 6010 |  |  |  | 6010 |  |  |  | VVP |  |  |  | 0.8
2024-05-20 |  | Control vial espaldon de la presa (2 auxiliares de tráfico) |  |  |  | 250 |  |  |  | 480 |  |  |  | VIPHI |  |  |  | 1.4
Subtotal | [17 empty] | 41.8
TOTAL | [17 empty] | 111.8
Registro Fotográfico
Imagen 1. Control vial actividades del proyecto. | [6 empty] | Imagen 2. Control vial actividades del proyecto.
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  | Revisó |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  | Director Técnico |  |  |  | Ingeniero interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma

## 8.1.2
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [14 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | 8 | Item: | 8.1.2 | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | EXCAVACIONES EXTERIORES | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Excavación exterior en material común
Descripción |  |  |  | Abscisa inicial |  | Abscisa final |  |  | Frente |  |  | Acumulado acta anterior |  |  | Acumulado presente acta |  |  |  | Volumen (m3)
Excavación exterior en material común talud variante (PHI-ESQ-021-320-0239) R6 |  |  |  | 470 |  | 681 |  |  | VarSA |  |  | 2921.92 |  |  | 3369.24 |  |  |  | 447.32
TOTAL | [18 empty] | 447.32
Registro Fotográfico | [19 empty] | 23 | Izquierdo | 550 | 600 | 50 | 7 | 5.9 | 6.45 | 322.5
[20 empty] | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
[20 empty] | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
[20 empty] | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
[20 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[20 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[20 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
[20 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[20 empty] | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
[20 empty] | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
[20 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[20 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
[20 empty] | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
[20 empty] | 37 | Izquierdo | 850 | 900 | 50 | 2.5 | 7.5 | 5 | 250
[20 empty] | 38 | Derecho | 850 | 900 | 50 | 5 | 4.8 | 4.9 | 245
Imagen 1. Excavación de exteriores en material común variante San Andrés. | [7 empty] | Imagen 2. Excavación de exteriores en material común en variante San Andrés. | [11 empty] | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA | [9 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó |  |  |  |  | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G. |  |  |  |  | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente |  |  |  |  | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[20 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5

## 8,2,1
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [14 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | 8 | Item: | 8.2.1 | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | EXCAVACIONES EXTERIORES | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Excavación estructural material común
Descripción |  |  |  | Abscisa inicial |  | Abscisa final |  |  | Frente |  |  | Acumulado acta anterior |  |  | Acumulado presente acta |  |  |  | Volumen (m3)
Excavación manual para llave junta de expansion - Depósito 8 (30-04-2024) |  |  |  | 21720 |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 0 |  |  | 0.315 |  |  |  | 0.315
Excavación manual para llave junta de expansion - Depósito 8 (30-04-2024) |  |  |  | 21720 |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 0 |  |  | 0.315 |  |  |  | 0.315
Excavación manual para llave junta de expansion - Depósito 8 (30-04-2024) |  |  |  | 21720 |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 0 |  |  | 0.315 |  |  |  | 0.315
Excavación canal perimetral depósito 8 (PHI-ESQ-021-320-0534) |  |  |  | 21720 |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 0 |  |  | 66.2 |  |  |  | 66.2
Excavación estructural de cunetas bermas 459 y 463 depósito La Uriaga (PHI-ESQ-021-320-0493) R1 |  |  |  | 24150 |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 22.3 |  |  | 60.9 |  |  |  | 38.6
Excavación canal perimetral depósito La Uriaga (PHI-ESQ-021-320-0512) R1 |  |  |  | 24150 |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 233.1 |  |  | 324.9 |  |  |  | 91.8
Excavación Box Culvert (PHI-ESQ-021-320-0509) R1 |  |  |  | 4530 |  | 4530 |  |  | VVP |  |  | 82.1 |  |  | 199.9 |  |  |  | 117.8
TOTAL | [18 empty] | 315.345
Registro Fotográfico | [19 empty] | 23 | Izquierdo | 550 | 600 | 50 | 7 | 5.9 | 6.45 | 322.5
[20 empty] | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
[20 empty] | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
[20 empty] | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
[20 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[20 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[20 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
[20 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[20 empty] | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
[20 empty] | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
[20 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[20 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
[20 empty] | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
[20 empty] | 37 | Izquierdo | 850 | 900 | 50 | 2.5 | 7.5 | 5 | 250
[20 empty] | 38 | Derecho | 850 | 900 | 50 | 5 | 4.8 | 4.9 | 245
Imagen 1. Excavación estructural canal depósito La Uriaga VSV. | [7 empty] | Imagen 2. Excavación estructural canal depósito 8 VLLS. | [11 empty] | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA | [9 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó |  |  |  |  | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G. |  |  |  |  | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente |  |  |  |  | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[20 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5

## 8,2,3
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [14 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | 8 | Item: | 8.2.3 | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | EXCAVACIONES EXTERIORES | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Excavación estructural en roca
Descripción |  |  |  | Abscisa inicial |  | Abscisa final |  |  | Frente |  |  | Acumulado acta anterior |  |  | Acumulado presente acta |  |  |  | Volumen (m3)
Excavación para llave de entrada del encole del Box Culvert (26-04-2024) |  |  |  | 4530 |  | 4530 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 1.9313 |  |  |  | 1.9313
TOTAL | [18 empty] | 1.9313
Registro Fotográfico | [19 empty] | 23 | Izquierdo | 550 | 600 | 50 | 7 | 5.9 | 6.45 | 322.5
[20 empty] | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
[20 empty] | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
[20 empty] | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
[20 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[20 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[20 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
[20 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[20 empty] | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
[20 empty] | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
[20 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[20 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
[20 empty] | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
[20 empty] | 37 | Izquierdo | 850 | 900 | 50 | 2.5 | 7.5 | 5 | 250
[20 empty] | 38 | Derecho | 850 | 900 | 50 | 5 | 4.8 | 4.9 | 245
Imagen 1. Excavación para llave de entrada encole Box Culvert. | [7 empty] | Imagen 2. Excavación para llave de entrada encole Box Culvert. | [11 empty] | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA | [9 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó |  |  |  |  | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G. |  |  |  |  | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente |  |  |  |  | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[20 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5

## 9,1
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [14 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | 9 | Item: | 9.1 | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | REMOCIÓN DE DERRUMBES | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Remoción de derrumbes en material común
Descripción |  |  |  | Abscisa inicial |  | Abscisa final |  |  | Frente |  |  | Acumulado acta anterior |  |  | Acumulado presente acta |  |  |  | Volumen (m3)
Remoción de derrumbe (14-05-2024) |  |  |  | 9740 |  | 9740 |  |  | VLLS |  |  | 0 |  |  | 21 |  |  |  | 21
Remoción de derrumbe (27-03-2024) |  |  |  | 6650 |  | 6650 |  |  | VSS |  |  | 78.2 |  |  | 92 |  |  |  | 13.8
Remoción de derrumbe (30-03-2024) |  |  |  | 6670 |  | 6706 |  |  | VSS |  |  | 66.3 |  |  | 78 |  |  |  | 11.7
Remoción de derrumbe (09-04-2024) |  |  |  | 5897 |  | 5897 |  |  | VSV |  |  | 51 |  |  | 60 |  |  |  | 9
Remoción de derrumbe (10-04-2024) |  |  |  | 5897 |  | 5897 |  |  | VSV |  |  | 107.1 |  |  | 126 |  |  |  | 18.9
Remoción de derrumbe (11-04-2024) |  |  |  | 6285 |  | 6410 |  |  | VSV |  |  | 47.6 |  |  | 56 |  |  |  | 8.4
Remoción de derrumbe (12-04-2024) |  |  |  | 6410 |  | 6410 |  |  | VSV |  |  | 34 |  |  | 40 |  |  |  | 6
Remoción de derrumbe (16-04-2024) |  |  |  | 12921 |  | 12921 |  |  | VSV |  |  | 29.75 |  |  | 35 |  |  |  | 5.25
Remoción de derrumbe (22-04-2024) |  |  |  | 12921 |  | 12921 |  |  | VSV |  |  | 0 |  |  | 98 |  |  |  | 98
Remoción de derrumbe (25-04-2024) |  |  |  | 21480 |  | 21861 |  |  | VSV |  |  | 0 |  |  | 70 |  |  |  | 70
Remoción de derrumbe (PHI-ESQ-021-320-0531) |  |  |  | 21518 |  | 21580 |  |  | VSV |  |  | 0 |  |  | 93 |  |  |  | 93
Remoción de derrumbe (23-04-2024) |  |  |  | 21520 |  | 21615 |  |  | VSV |  |  | 0 |  |  | 84 |  |  |  | 84
Remoción de derrumbe (24-04-2024) |  |  |  | 21520 |  | 21615 |  |  | VSV |  |  | 0 |  |  | 98 |  |  |  | 98
Remoción de derrumbe (PHI-ESQ-021-320-0521) |  |  |  | 463 |  | 495 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 83.6 |  |  |  | 83.6
Remoción de derrumbe (PHI-ESQ-021-320-0520) |  |  |  | 499 |  | 520 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 53.7 |  |  |  | 53.7
Remoción de derrumbe (28-04-2024) |  |  |  | 2770 |  | 3275 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 56 |  |  |  | 56
Remoción de derrumbe (PHI-ESQ-021-320-0522) |  |  |  | 3735 |  | 3781 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 66 |  |  |  | 66
Remoción de derrumbe (04-05-2024) |  |  |  | 3923 |  | 4020 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 42 |  |  |  | 42
Remoción de derrumbe (PHI-ESQ-021-320-0529) |  |  |  | 4909 |  | 4953 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 225.2 |  |  |  | 225.2
Remoción de derrumbe (PHI-ESQ-021-320-0530) |  |  |  | 5466 |  | 5488 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 32.8 |  |  |  | 32.8
Remoción de derrumbe (15-05-2024) |  |  |  | 5667 |  | 10162 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 84 |  |  |  | 84
Remoción de derrumbe (18-05-2024) |  |  |  | 6010 |  | 6010 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 28 |  |  |  | 28
Remoción de derrumbe (PHI-ESQ-021-320-0532) |  |  |  | 7255 |  | 7319 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 240.6 |  |  |  | 240.6
Subtotal | [18 empty] | 1448.95
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [14 empty] | Hoja: |  | 2
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | 9 | Item: | 9.1 | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | REMOCIÓN DE DERRUMBES | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Remoción de derrumbes en material común
Descripción |  |  |  | Abscisa inicial |  | Abscisa final |  |  | Frente |  |  | Acumulado acta anterior |  |  | Acumulado presente acta |  |  |  | Volumen (m3)
Remoción de lodos (30-04-2024) |  |  |  | 550 |  | 550 |  |  | VarSA |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6
Remoción de sedimentos (30-04-2024) |  |  |  | 6397 |  | 12921 |  |  | VSV |  |  | 0 |  |  | 42 |  |  |  | 42
Remoción de sedimentos (PHI-ESQ-021-320-0527) |  |  |  | 3737 |  | 3835 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 65 |  |  |  | 65
Cargue de material de lleno (09-05-2024) |  |  |  | Depósito Ticuitá |  | 4530 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  | 40
Cargue de material de lleno (10-05-2024) |  |  |  | Depósito Ticuitá |  | 4530 |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 32 |  |  |  | 32
Cargue de RCD asfalto (22-04-2024) |  |  |  | 4530 |  | CONASFALTOS |  |  | VVP |  |  | 0 |  |  | 17.85 |  |  |  | 17.85
Cargue de RCD asfalto (24-04-2024) |  |  |  | 5838 |  | CONASFALTOS |  |  | VPB |  |  | 0 |  |  | 17.84 |  |  |  | 17.84
Cargue de RCD asfalto (25-04-2024) |  |  |  | 5838 |  | CONASFALTOS |  |  | VPB |  |  | 0 |  |  | 15.39 |  |  |  | 15.39
Cargue de RCD asfalto (28-04-2024) |  |  |  | 5838 |  | CONASFALTOS |  |  | VPB |  |  | 0 |  |  | 20.56 |  |  |  | 20.56
Cargue de RCD asfalto (28-04-2024) |  |  |  | 5838 |  | CONASFALTOS |  |  | VPB |  |  | 0 |  |  | 17.82 |  |  |  | 17.82
Subtotal | [18 empty] | 274.46
TOTAL | [18 empty] | 1723.41
Registro Fotográfico
Imagen 1. Remoción de carpeta asfáltica km 5+838 VPB. | [7 empty] | Imagen 2. Remoción de sedimentos km 12+921 VSV.
Imagen 3. Remoción de derrumbe km 4+530 VVP. | [7 empty] | Imagen 4. Remoción de derrumbe km 9+740 VLLS.
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## 10,4
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 10 | Item: |  | 10.4 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Acarreo de material común proveniente de excavaciones exteriores y excavaciones estructurales a distancias mayores de mil metros (1000 m)
Descripción |  |  |  |  | Abscisa inicial |  |  |  |  | Abscisa final | [6 empty] | Frente | [5 empty] | m³-km
Transporte de material común proveniente de excavaciones exteriores a depósito Ticuitá |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  | 681 | [6 empty] | VarSA | [5 empty] | 16908.7
Transporte de material común proveniente de excavaciones estructurales a depósito Ticuitá |  |  |  |  | 4530 |  |  |  |  | 4530 | [6 empty] | VVP | [5 empty] | 1107.3
TOTAL | [22 empty] | 18016 |  |  |  | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
Registro Fotográfico | [24 empty] | 23 | Izquierdo | 550 | 600 | 50 | 7 | 5.9 | 6.45 | 322.5
[25 empty] | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
[25 empty] | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
[25 empty] | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
[25 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[25 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[25 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
[25 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[25 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
[25 empty] | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
[25 empty] | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
[25 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[25 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
[25 empty] | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
[25 empty] | 37 | Izquierdo | 850 | 900 | 50 | 2.5 | 7.5 | 5 | 250
[25 empty] | 38 | Derecho | 850 | 900 | 50 | 5 | 4.8 | 4.9 | 245
Imagen 1. Acarreo de material común proveniente de excavaciones. | [10 empty] | Imagen 2. Acarreo de material común proveniente de excavaciones. | [13 empty] | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
|  | CONTRATISTA | [10 empty] | INTERVENTORIA | [11 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [6 empty] | Aprobó |  |  |  |  | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G. |  |  |  |  | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente |  |  |  |  | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[25 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 2
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 10 | Item: |  | 10.4 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Acarreo de material común proveniente de excavaciones exteriores y excavaciones estructurales a distancias mayores de mil metros (1000 m)
Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  | Centro de gravedad |  |  |  | Frente |  |  | m³ |  |  |  | Distancia (km) |  |  |  | m³-km
Transporte material común de excavación del talud de la variante hacia depósito ticuitá |  |  | 470 |  |  | 681 |  | 575.5 |  |  |  | VarSA |  |  | 447.32 |  |  |  | 37.8 |  |  |  | 16908.7
TOTAL | [22 empty] | 16908.7
Esquema Trayecto
Centro de gravedad derrumbe = Abscisa inicial derrumbe más abscisa final menos abscisa inicial derrumbe divido en dos. Distancia acarreo = Distancia VarSA, VSV, VVP - CG de derrumbe + Distancia al Depósito Ticuitá - Distancia incluida en el ítem. Distancia acarreo = ((1300 - CG derrumbe +23200 + 12000 + 2000 - 100)/1000). Volumen m3-km = Volumen del derrumbe (m3) x distancia (km).
|  | CONTRATISTA | [10 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 3
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 10 | Item: |  | 10.4 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Acarreo de material común proveniente de excavaciones exteriores y excavaciones estructurales a distancias mayores de mil metros (1000 m)
Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  | Centro de gravedad |  |  |  | Frente |  |  | m³ |  |  |  | Distancia (km) |  |  |  | m³-km
Transporte material de excavación estructural Box Culvert hacia depósito Ticuitá (PHI-ESQ-021-320-0509) R1 |  |  | 4530 |  |  | 4530 |  | 4530 |  |  |  | VVP |  |  | 117.8 |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 1107.3
TOTAL | [22 empty] | 1107.3
Esquema Trayecto
Centro de gravedad derrumbe = Abscisa inicial derrumbe más abscisa final menos abscisa inicial derrumbe divido en dos. Distancia acarreo = Distancia VarSA, VSV, VVP - CG de derrumbe + Distancia al Depósito Ticuitá - Distancia incluida en el ítem. Distancia acarreo = ((1300 - CG derrumbe +23200 + 12000 + 2000 - 100)/1000). Volumen m3-km = Volumen del derrumbe (m3) x distancia (km).
|  | CONTRATISTA | [10 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma
VARIANTE SAN ANDRÉS
D=1300 m
PRESA
D=12.000 m
SAN ANDRES DE CUERQUIA
D=23.200 m
VALLE DE TOLEDO
DEPOSITO TICUITA
D=2.000 m
VARIANTE SAN ANDRÉS
D=1300 m
PRESA
D=12.000 m
SAN ANDRES DE CUERQUIA
D=23.200 m
VALLE DE TOLEDO
DEPOSITO TICUITA
D=2.000 m

## 10,5
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [13 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [18 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  | 10 | Item: |  | 10.5 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Acarreo de material común para terraplenes y llenos estructurales a distancias mayores de mil metros (1000 m)
Descripción |  |  |  |  | Abscisa inicial |  |  |  |  | Abscisa final | [5 empty] | Frente | [5 empty] | m³-km
Transporte de material de lleno |  |  |  |  | Depósito Ticuitá |  |  |  |  | 4530 | [5 empty] | VVP | [5 empty] | 676.8
TOTAL | [21 empty] | 676.8 |  |  |  | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
Registro Fotográfico | [23 empty] | 23 | Izquierdo | 550 | 600 | 50 | 7 | 5.9 | 6.45 | 322.5
[24 empty] | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
[24 empty] | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
[24 empty] | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
[24 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[24 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[24 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
[24 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[24 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
[24 empty] | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
[24 empty] | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
[24 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[24 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
[24 empty] | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
[24 empty] | 37 | Izquierdo | 850 | 900 | 50 | 2.5 | 7.5 | 5 | 250
[24 empty] | 38 | Derecho | 850 | 900 | 50 | 5 | 4.8 | 4.9 | 245
Imagen 1. Acarreo de material de lleno Km 4+530 VVP. | [23 empty] | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA | [11 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [6 empty] | Aprobó |  |  |  |  | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G. |  |  |  |  | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente |  |  |  |  | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[24 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [13 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [18 empty] | Hoja: |  | 2
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  | 10 | Item: |  | 10.5 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Acarreo de material común para terraplenes y llenos estructurales a distancias mayores de mil metros (1000 m)
Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  | Centro de gravedad |  |  | Frente |  |  | m³ |  |  |  | Distancia (km) |  |  |  | m³-km
Transporte de material de lleno hacia Km 4+530 (09-05-2024) |  |  | Depósito Ticuitá |  |  | 4530 |  | N/A |  |  | VVP |  |  | 40 |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 376
Transporte de material de lleno hacia Km 4+530 (10-05-2024) |  |  | Depósito Ticuitá |  |  | 4530 |  | N/A |  |  | VVP |  |  | 32 |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 300.8
TOTAL | [21 empty] | 676.8
Esquema Trayecto
Centro de gravedad derrumbe = Abscisa inicial derrumbe más abscisa final menos abscisa inicial derrumbe divido en dos. Distancia acarreo = Distancia VSS, VarSA, VSV, VVP - CG de derrumbe + Distancia al Depósito Ticuitá - Distancia incluida en el ítem. Distancia acarreo = ((12600 - CG derrumbe +1300 + 23200 + 12000 + 2000 - 100)/1000). Volumen m3-km = Volumen del derrumbe (m3) x distancia (km).
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma
VARIANTE SAN ANDRÉS
D=1300 m
PRESA
D=12.000 m
SAN ANDRES DE CUERQUIA
D=23.200 m
VALLE DE TOLEDO
DEPOSITO TICUITA
D=2.000 m
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
D=12.600 m

## 10,6
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 10 | Item: |  | 10.6 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Acarreo de material común proveniente de derrumbes, desabombe y limpieza en general a distancias mayores de mil metros (1000 m)
Descripción |  |  |  |  | Abscisa inicial |  |  |  |  | Abscisa final | [6 empty] | Frente | [5 empty] | m³-km
Transporte de material de derrumbes a 8 | [16 empty] | VLLS | [5 empty] | 249.9
Transporte de material de derrumbes a depósito Ticuitá | [16 empty] | VSS, VSV, VVP | [5 empty] | 19834
Transporte de material de sedimentos a depósito Ticuitá | [16 empty] | VarSA, VSV, VVP | [5 empty] | 2034.7
TOTAL | [22 empty] | 22118.6 |  |  |  | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
Registro Fotográfico | [24 empty] | 23 | Izquierdo | 550 | 600 | 50 | 7 | 5.9 | 6.45 | 322.5
[25 empty] | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
[25 empty] | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
[25 empty] | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
[25 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[25 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[25 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
[25 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[25 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
[25 empty] | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
[25 empty] | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
[25 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[25 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
[25 empty] | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
[25 empty] | 37 | Izquierdo | 850 | 900 | 50 | 2.5 | 7.5 | 5 | 250
Imagen 1. Acarreo de material de sedimentos Km 6+397 VSV. | [10 empty] | Imagen 2. Acarreo de material de derrumbes km 3+735 VVP. | [13 empty] | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
[25 empty] | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
[25 empty] | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
[25 empty] | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
[25 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[25 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[25 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
[25 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[25 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
[25 empty] | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
[25 empty] | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
[25 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[25 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
[25 empty] | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
[25 empty] | 37 | Izquierdo | 850 | 900 | 50 | 2.5 | 7.5 | 5 | 250
Imagen 3. Acarreo de material de derrumbe Km 4+908 VVP. | [10 empty] | Imagen 4. Acarreo de material de derrumbes km 11+182 VSV. | [13 empty] | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
|  | CONTRATISTA | [10 empty] | INTERVENTORIA | [11 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [6 empty] | Aprobó |  |  |  |  | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G. |  |  |  |  | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente |  |  |  |  | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[25 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 2
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 10 | Item: |  | 10.6 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Acarreo de material común proveniente de derrumbes, desabombe y limpieza en general a distancias mayores de mil metros (1000 m)
Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  | Centro de gravedad |  |  |  | Frente |  |  | m³ |  |  |  | Distancia (km) |  |  |  | m³-km
Transporte de material de derrumbe a depósito 8 |  |  | 9740 |  |  | 9740 |  | 9740 |  |  |  | VLLS |  |  | 21 |  |  |  | 11.9 |  |  |  | 249.9
TOTAL | [22 empty] | 249.9
Esquema Trayecto
Centro de gravedad repique = Abscisa inicial derrumbe más abscisa final menos abscisa inicial derrumbe divido en dos. Distancia acarreo = Distancia depósito autorizado - CG de derrumbe - Distancia incluida en el ítem. Distancia acarreo = ((km - 100)/1000). Volumen m3-km = Volumen del derrumbe (m3) x distancia (km).
|  | CONTRATISTA | [10 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 3
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 10 | Item: |  | 10.6 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Acarreo de material común proveniente de derrumbes, desabombe y limpieza en general a distancias mayores de mil metros (1000 m)
Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  | Centro de gravedad |  |  |  | Frente |  |  | m³ |  |  |  | Distancia (km) |  |  |  | m³-km
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 5150 |  |  | 5150 |  | 5150 |  |  |  | VSS |  |  | 14 |  |  |  | 45.9 |  |  |  | 642.6
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 6650 |  |  | 6650 |  | 6650 |  |  |  | VSS |  |  | 13.8 |  |  |  | 44.4 |  |  |  | 612.7
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 6670 |  |  | 6706 |  | 6688 |  |  |  | VSS |  |  | 11.7 |  |  |  | 44.3 |  |  |  | 518.3
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 5897 |  |  | 5897 |  | 5897 |  |  |  | VSV |  |  | 9 |  |  |  | 31.2 |  |  |  | 280.8
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 5897 |  |  | 5897 |  | 5897 |  |  |  | VSV |  |  | 18.9 |  |  |  | 31.2 |  |  |  | 589.7
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 6285 |  |  | 6410 |  | 6347.5 |  |  |  | VSV |  |  | 8.4 |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 258.7
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 6410 |  |  | 6410 |  | 6410 |  |  |  | VSV |  |  | 6 |  |  |  | 30.7 |  |  |  | 184.2
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 9420 |  |  | 9420 |  | 9420 |  |  |  | VSV |  |  | 14 |  |  |  | 27.7 |  |  |  | 387.8
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 11182 |  |  | 11182 |  | 11182 |  |  |  | VSV |  |  | 14 |  |  |  | 25.9 |  |  |  | 362.6
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 12921 |  |  | 12921 |  | 12921 |  |  |  | VSV |  |  | 5.25 |  |  |  | 24.2 |  |  |  | 127.1
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 12921 |  |  | 12921 |  | 12921 |  |  |  | VSV |  |  | 98 |  |  |  | 24.2 |  |  |  | 2371.6
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 21480 |  |  | 21861 |  | 21670.5 |  |  |  | VSV |  |  | 70 |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 1078
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 21518 |  |  | 21580 |  | 21549 |  |  |  | VSV |  |  | 93 |  |  |  | 15.6 |  |  |  | 1450.8
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 21520 |  |  | 21615 |  | 21567.5 |  |  |  | VSV |  |  | 84 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 1302
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 21520 |  |  | 21615 |  | 21567.5 |  |  |  | VSV |  |  | 98 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 1519
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 463 |  |  | 495 |  | 479 |  |  |  | VVP |  |  | 83.6 |  |  |  | 13.4 |  |  |  | 1120.2
Subtotal | [22 empty] | 12806.1
|  | CONTRATISTA | [10 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 4
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 10 | Item: |  | 10.6 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Acarreo de material común proveniente de derrumbes, desabombe y limpieza en general a distancias mayores de mil metros (1000 m)
Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  | Centro de gravedad |  |  |  | Frente |  |  | m³ |  |  |  | Distancia (km) |  |  |  | m³-km
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 499 |  |  | 520 |  | 509.5 |  |  |  | VVP |  |  | 53.7 |  |  |  | 13.4 |  |  |  | 719.6
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 2770 |  |  | 3275 |  | 3022.5 |  |  |  | VVP |  |  | 56 |  |  |  | 10.9 |  |  |  | 610.4
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 3735 |  |  | 3781 |  | 3758 |  |  |  | VVP |  |  | 66 |  |  |  | 10.1 |  |  |  | 666.6
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 3923 |  |  | 4020 |  | 3971.5 |  |  |  | VVP |  |  | 42 |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 415.8
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 4909 |  |  | 4953 |  | 4931 |  |  |  | VVP |  |  | 225.2 |  |  |  | 9 |  |  |  | 2026.8
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 5466 |  |  | 5488 |  | 5477 |  |  |  | VVP |  |  | 32.8 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 275.5
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 5667 |  |  | 10162 |  | 7914.5 |  |  |  | VVP |  |  | 84 |  |  |  | 6 |  |  |  | 504
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 6010 |  |  | 6010 |  | 6010 |  |  |  | VVP |  |  | 28 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 221.2
Transporte de material de derrumbe a depósito Ticuitá |  |  | 7255 |  |  | 7319 |  | 7287 |  |  |  | VVP |  |  | 240.6 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 1588
Subtotal | [22 empty] | 7027.9
TOTAL | [22 empty] | 19834
Esquema Trayecto
Centro de gravedad derrumbe = Abscisa inicial derrumbe más abscisa final menos abscisa inicial derrumbe divido en dos. Distancia acarreo = Distancia VSS, VarSA, VSV, VVP - CG de derrumbe + Distancia al Depósito Ticuitá - Distancia incluida en el ítem. Distancia acarreo = ((12600 - CG derrumbe +1300 + 23200 + 12000 + 2000 - 100)/1000). Volumen m3-km = Volumen del derrumbe (m3) x distancia (km).
|  | CONTRATISTA | [10 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 5
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 10 | Item: |  | 10.6 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Acarreo de material común proveniente de derrumbes, desabombe y limpieza en general a distancias mayores de mil metros (1000 m)
Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  | Centro de gravedad |  |  |  | Frente |  |  | m³ |  |  |  | Distancia (km) |  |  |  | m³-km
Transporte de material de lodos a depósito Ticuitá |  |  | 550 |  |  | 550 |  | 550 |  |  |  | VarSA |  |  | 6 |  |  |  | 37.9 |  |  |  | 227.4
Transporte de material de sedimentos a depósito Ticuitá |  |  | 6397 |  |  | 12921 |  | 9659 |  |  |  | VSV |  |  | 42 |  |  |  | 27.4 |  |  |  | 1150.8
Transporte de material de sedimentos a depósito Ticuitá |  |  | 3737 |  |  | 3835 |  | 3786 |  |  |  | VVP |  |  | 65 |  |  |  | 10.1 |  |  |  | 656.5
TOTAL | [22 empty] | 2034.7
Esquema Trayecto
Centro de gravedad derrumbe = Abscisa inicial derrumbe más abscisa final menos abscisa inicial derrumbe divido en dos. Distancia acarreo = Distancia VSS, VarSA, VSV, VVP - CG de derrumbe + Distancia al Depósito Ticuitá - Distancia incluida en el ítem. Distancia acarreo = ((12600 - CG derrumbe +1300 + 23200 + 12000 + 2000 - 100)/1000). Volumen m3-km = Volumen del derrumbe (m3) x distancia (km).
|  | CONTRATISTA | [10 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma
PARTIDAS DE SAN JOSÉ
SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
D=26.500 m
LLANOS DE CUIVÁ
DEPÓSITO 8
D=21.700 m
VALLE DE TOLEDO
PRESA
D=23.200 m
D=12.000 m
D=2.000 m
DEPÓSITO TICUITA
BOMBILLO
D=5.368 m
VARIANTE SAN ANDRÉS
D=1300 m
PRESA
D=12.000 m
SAN ANDRES DE CUERQUIA
D=23.200 m
VALLE DE TOLEDO
DEPOSITO TICUITA
D=2.000 m
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
D=12.600 m
VARIANTE SAN ANDRÉS
D=1300 m
PRESA
D=12.000 m
SAN ANDRES DE CUERQUIA
D=23.200 m
VALLE DE TOLEDO
DEPOSITO TICUITA
D=2.000 m
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
D=12.600 m

## 10,15
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 10 | Item: |  | 10.15 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Acarreos de materiales forestales provenientes del desmonte, rocerías y talas en general mayores a mil metros (1000 m)
Descripción |  |  |  |  | Abscisa inicial |  |  |  |  | Abscisa final | [6 empty] | Frente | [5 empty] | m³-km
Transporte de material de repique al acopio El Palmar (Item 1,4 y 1,5) | [16 empty] | VLLS, VSS, VSV, VVP, VPB, VIPHI | [5 empty] | 284.9
Transporte de material de repique al acopio El Palmar | [16 empty] | VPVP | [5 empty] | 240.1
TOTAL | [22 empty] | 525 |  |  |  |  | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
Registro Fotográfico | [25 empty] | 23 | Izquierdo | 550 | 600 | 50 | 7 | 5.9 | 6.45 | 322.5
[26 empty] | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
[26 empty] | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
[26 empty] | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
[26 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[26 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[26 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
[26 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[26 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
[26 empty] | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
[26 empty] | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
[26 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[26 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
[26 empty] | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
[26 empty] | 37 | Izquierdo | 850 | 900 | 50 | 2.5 | 7.5 | 5 | 250
Imagen 1. Acarreo de material de repique VPVP. | [10 empty] | Imagen 2. Acarreo de material de repique. | [14 empty] | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
|  | CONTRATISTA | [10 empty] | INTERVENTORIA | [12 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [6 empty] | Aprobó | [5 empty] | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G. | [5 empty] | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente | [5 empty] | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[26 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16 | [6 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[26 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 2 |  |  | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 10 | Item: |  | 10.15 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20 |  | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Acarreos de materiales forestales provenientes del desmonte, rocerías y talas en general mayores a mil metros (1000 m) | [11 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[26 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  | Centro de gravedad |  |  |  | Frente |  |  | m³ |  |  |  | Distancia (km) |  |  |  | m³-km |  |  | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 17470 |  |  | 18260 |  | 17865 |  |  |  | VSV |  |  | 0.67 |  |  |  | 25.4 |  |  |  | 17
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 11610 |  |  | 11635 |  | 11622.5 |  |  |  | VSV |  |  | 0.43 |  |  |  | 31.6 |  |  |  | 13.6
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 5795 |  |  | 7894 |  | 6844.5 |  |  |  | VSV |  |  | 0.93 |  |  |  | 36.4 |  |  |  | 33.9
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 11640 |  |  | 11640 |  | 11640 |  |  |  | VLLS |  |  | 0.12 |  |  |  | 72 |  |  |  | 8.6
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 15910 |  |  | 17843 |  | 16876.5 |  |  |  | VLLS |  |  | 0.23 |  |  |  | 66.8 |  |  |  | 15.4
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 4320 |  |  | 4320 |  | 4320 |  |  |  | VSS |  |  | 0.08 |  |  |  | 52.8 |  |  |  | 4.2
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 6300 |  |  | 6900 |  | 6600 |  |  |  | VSV |  |  | 0.33 |  |  |  | 36.7 |  |  |  | 12.1
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 7150 |  |  | 7150 |  | 7150 |  |  |  | VSS |  |  | 0.07 |  |  |  | 50 |  |  |  | 3.5
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 400 |  |  | 990 |  | 695 |  |  |  | VVP |  |  | 1.02 |  |  |  | 19.4 |  |  |  | 19.8 |  | 1.02
Subtotal | [22 empty] | 128.1 |  |  |  |  | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
|  | CONTRATISTA | [10 empty] | INTERVENTORIA | [12 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [6 empty] | Aprobó | [5 empty] | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G. | [5 empty] | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente | [5 empty] | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[26 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16 | [6 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[26 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 3 |  |  | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 10 | Item: |  | 10.15 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20 |  | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Acarreos de materiales forestales provenientes del desmonte, rocerías y talas en general mayores a mil metros (1000 m) | [11 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[26 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  | Centro de gravedad |  |  |  | Frente |  |  | m³ |  |  |  | Distancia (km) |  |  |  | m³-km |  |  | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 5660 |  |  | 5660 |  | 5660 |  |  |  | VVP |  |  | 0.17 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 2.4
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 7000 |  |  | 7254 |  | 7127 |  |  |  | VVP |  |  | 0.27 |  |  |  | 12.9 |  |  |  | 3.5
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 10020 |  |  | 11547 |  | 10783.5 |  |  |  | VVP |  |  | 1.37 |  |  |  | 9.3 |  |  |  | 12.7
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | VVC |  |  | 0.48 |  |  |  | 20.1 |  |  |  | 9.6
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 22720 |  |  | 25430 |  | 24075 |  |  |  | VSV |  |  | 0.95 |  |  |  | 19.2 |  |  |  | 18.2
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 8640 |  |  | 8640 |  | 8640 |  |  |  | VSV |  |  | 0.36 |  |  |  | 34.6 |  |  |  | 12.5
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 955 |  |  | 1388 |  | 1171.5 |  |  |  | VVP |  |  | 0.74 |  |  |  | 18.9 |  |  |  | 14
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 2800 |  |  | 4539 |  | 3669.5 |  |  |  | VPB |  |  | 0.56 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 1.9
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,4) |  |  | 6059 |  |  | 8243 |  | 7151 |  |  |  | VPB |  |  | 0.44 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 1.5
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar (Item 1,5) |  |  | 7750 |  |  | 7750 |  | 7750 |  |  |  | VSS |  |  | 1.63 |  |  |  | 49.4 |  |  |  | 80.5
Subtotal | [22 empty] | 156.8 |  |  |  |  | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
TOTAL | [22 empty] | 284.9 |  |  |  |  | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
|  | CONTRATISTA | [10 empty] | INTERVENTORIA | [12 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [6 empty] | Aprobó | [5 empty] | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G. | [5 empty] | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente | [5 empty] | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[26 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16 | [6 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[26 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 4 |  |  | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
Contrato: | CW241011 | [7 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 10 | Item: |  | 10.15 |  | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20 |  | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Acarreos de materiales forestales provenientes del desmonte, rocerías y talas en general mayores a mil metros (1000 m) | [11 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[26 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  | Centro de gravedad |  |  |  | Frente |  |  | m³ |  |  |  | Distancia (km) |  |  |  | m³-km |  |  | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
Transporte de material de repique al acopio de biomasa El Palmar |  |  | 13860 |  |  | 13860 |  | 13860 |  |  |  | VPVP |  |  | 7 |  |  |  | 34.3 |  |  |  | 240.1
TOTAL | [22 empty] | 240.1 |  |  |  |  | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
Esquema Trayecto | [25 empty] | 23 | Izquierdo | 550 | 600 | 50 | 7 | 5.9 | 6.45 | 322.5
Centro de gravedad repique = Abscisa inicial repique más abscisa final menos abscisa inicial repique divido en dos. Distancia acarreo = Distancia depósito autorizado - CG de repique - Distancia incluida en el ítem. Distancia acarreo = ((km - 100)/1000). Volumen m3-km = Volumen del repique (m3) x distancia (km). | [25 empty] | 24 | Derecho | 550 | 600 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
[26 empty] | 25 | Izquierdo | 600 | 650 | 50 | 5.9 | 2 | 3.95 | 197.5
[26 empty] | 26 | Derecho | 600 | 650 | 50 | 1 | 3.2 | 2.1 | 105
[26 empty] | 27 | Izquierdo | 650 | 700 | 50 | 2 | 4.7 | 3.35 | 167.5
[26 empty] | 28 | Derecho | 650 | 700 | 50 | 3.2 | 4.8 | 4 | 200
[26 empty] | 29 | Izquierdo | 700 | 730 | 30 | 4.7 | 5 | 4.85 | 145.5
[26 empty] | 30 | Derecho | 700 | 730 | 30 | 4.8 | 1 | 2.9 | 87
[26 empty] | 31 | Izquierdo | 730 | 750 | 20 | 5 | 1 | 3 | 60
[26 empty] | 32 | Derecho | 730 | 750 | 20 | 1 | 6 | 3.5 | 70
[26 empty] | 33 | Izquierdo | 750 | 800 | 50 | 1 | 1.5 | 1.25 | 62.5
[26 empty] | 34 | Derecho | 750 | 800 | 50 | 6 | 4.3 | 5.15 | 257.5
[26 empty] | 35 | Izquierdo | 800 | 850 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2 | 100
[26 empty] | 36 | Derecho | 800 | 850 | 50 | 4.3 | 5 | 4.65 | 232.5
[26 empty] | 37 | Izquierdo | 850 | 900 | 50 | 2.5 | 7.5 | 5 | 250
[26 empty] | 38 | Derecho | 850 | 900 | 50 | 5 | 4.8 | 4.9 | 245
[26 empty] | 40 | Derecho | 900 | 950 | 50 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 225
|  | CONTRATISTA | [10 empty] | INTERVENTORIA | [12 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
|  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [6 empty] | Aprobó | [5 empty] | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G. | [5 empty] | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente | [5 empty] | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
Firma
[26 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5
PARTIDAS DE SAN JOSÉ
SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
D=26.500 m
LLANOS DE CUIVÁ
DEPÓSITO 8
D=21.700 m
VALLE DE TOLEDO
PRESA
D=1.300 m
D=12.000 m
D=2.000 m
DEPÓSITO TICUITA
EL PALMAR
D=5.368 m
PUERTO VALDIVIA
D=12.600 m
VarSA
D=23.200 m
D=37.860 m
D=1.800 m

## 10,17
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [11 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [15 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | 10 | Item: |  | 10.17 | Unidad: |  |  | m³-km | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROCERÍA Y TALA DE ÁRBOLES | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Acarreos provenientes de residuos de construcción y demolición (RCD) a escombreras autorizadas
Descripción |  |  |  | Abscisa Inicial |  | Abscisa Final |  |  | Frente |  |  | m³ |  |  | Distancia (km) |  |  |  | m³-km
Transporte de residuos de construcción y demolición (ASFALTO) (22-04-2024) |  |  |  | 4530 |  | CONASFALTOS (Medellín) |  |  | VVP |  |  | 17.85 |  |  | 156.5 |  |  |  | 2793.5
Transporte de residuos de construcción y demolición (ASFALTO) (24-04-2024) |  |  |  | 5838 |  | CONASFALTOS (Medellín) |  |  | VPB |  |  | 17.84 |  |  | 171.8 |  |  |  | 3064.9
Transporte de residuos de construcción y demolición (ASFALTO) (25-04-2024) |  |  |  | 5838 |  | CONASFALTOS (Medellín) |  |  | VPB |  |  | 15.39 |  |  | 171.8 |  |  |  | 2644
Transporte de residuos de construcción y demolición (ASFALTO) (28-04-2024) |  |  |  | 5838 |  | CONASFALTOS (Medellín) |  |  | VPB |  |  | 20.56 |  |  | 171.8 |  |  |  | 3532.2
Transporte de residuos de construcción y demolición (ASFALTO) (28-04-2024) |  |  |  | 5838 |  | CONASFALTOS (Medellín) |  |  | VPB |  |  | 17.82 |  |  | 171.8 |  |  |  | 3061.5
TOTAL | [18 empty] | 15096.1
Registro Fotográfico
Imagen 1. Acarreos provenientes de residuos de construcción y demolición (ASFALTO) a escombrera autorizada. | [7 empty] | Imagen 2. Acarreos provenientes de residuos de construcción y demolición (ASFALTO) a escombrera autorizada.
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma

## 11,6
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [15 empty] | Hoja: |  |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 11 | Item: | 11.6 | Unidad: |  |  | u |  | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRATAMIENTO DE TALUDES | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Construcción dados de anclaje para pernos H<= 80 m
Fila |  |  | Barreno |  | Abscisa |  | Ordenada |  |  | Cota |  |  | Frente |  |  |  |  | Cantidad
14 |  |  | 1 |  | 508.12 |  | 36.72 |  |  | 1551.587 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 2 |  | 508.8 |  | 38.46 |  |  | 1551.613 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 3 |  | 509.48 |  | 40.18 |  |  | 1551.602 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 4 |  | 510.24 |  | 41.87 |  |  | 1551.592 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 5 |  | 510.89 |  | 43.61 |  |  | 1551.607 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 6 |  | 511.63 |  | 45.29 |  |  | 1551.595 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 1 |  | 509.37 |  | 35.6 |  |  | 1549.8 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 2 |  | 510.18 |  | 37.36 |  |  | 1549.789 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 4 |  | 511.59 |  | 40.77 |  |  | 1549.812 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 5 |  | 512.21 |  | 42.59 |  |  | 1549.837 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 6 |  | 513.51 |  | 43.36 |  |  | 1549.79 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 7 |  | 515.72 |  | 43.67 |  |  | 1549.784 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 8 |  | 517.77 |  | 44.16 |  |  | 1549.793 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 9 |  | 519.7 |  | 44.72 |  |  | 1549.796 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 10 |  | 521.48 |  | 45.04 |  |  | 1549.791 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 11 |  | 523.36 |  | 45.31 |  |  | 1549.79 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 12 |  | 525.17 |  | 45.7 |  |  | 1549.79 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 13 |  | 526.89 |  | 46.11 |  |  | 1549.792 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 14 |  | 528.61 |  | 46.39 |  |  | 1549.785 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 15 |  | 530.32 |  | 46.73 |  |  | 1549.678 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
1 |  |  | 2 |  | 535.67 |  | 50.54 |  |  | 1553 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
1 |  |  | 3 |  | 537.24 |  | 49.51 |  |  | 1552.97 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
1 |  |  | 4 |  | 538.62 |  | 48.47 |  |  | 1552.98 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
1 |  |  | 5 |  | 540.2 |  | 47.47 |  |  | 1552.98 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
1 |  |  | 6 |  | 541.64 |  | 46.39 |  |  | 1552.99 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
1 |  |  | 7 |  | 543.1 |  | 45.42 |  |  | 1553.01 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
1 |  |  | 8 |  | 544.57 |  | 44.43 |  |  | 1553.02 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
1 |  |  | 9 |  | 546.12 |  | 43.45 |  |  | 1553.03 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
1 |  |  | 10 |  | 547.64 |  | 42.63 |  |  | 1553.03 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
2 |  |  | 1 |  | 534.04 |  | 49.15 |  |  | 1551.2 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  | 535.6 |  | 48.39 |  |  | 1551.21 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
2 |  |  | 3 |  | 537.09 |  | 47.5 |  |  | 1551.22 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
2 |  |  | 4 |  | 538.51 |  | 46.57 |  |  | 1551.21 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
2 |  |  | 5 |  | 539.99 |  | 45.52 |  |  | 1551.21 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
2 |  |  | 6 |  | 541.4 |  | 44.57 |  |  | 1551.21 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
2 |  |  | 7 |  | 542.87 |  | 43.5 |  |  | 1551.21 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
2 |  |  | 8 |  | 544.3 |  | 42.39 |  |  | 1551.19 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
2 |  |  | 9 |  | 545.84 |  | 41.41 |  |  | 1551.19 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
2 |  |  | 10 |  | 547.36 |  | 40.66 |  |  | 1551.21 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
2 |  |  | 11 |  | 548.84 |  | 39.62 |  |  | 1551.21 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 10 |  | 518.165 |  | 49.93 |  |  | 1553.4 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 11 |  | 520.092 |  | 50.34 |  |  | 1553.406 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 12 |  | 522.076 |  | 50.52 |  |  | 1553.4 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
Subtotal | [17 empty] | 43
|  | CONTRATISTA | [8 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [15 empty] | Hoja: |  |  | 2
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 11 | Item: | 11.6 | Unidad: |  |  | u |  | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRATAMIENTO DE TALUDES | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Construcción dados de anclaje para pernos H<= 80 m
Fila |  |  | Barreno |  | Abscisa |  | Ordenada |  |  | Cota |  |  | Frente |  |  |  |  | Cantidad
13 |  |  | 13 |  | 523.896 |  | 50.85 |  |  | 1553.397 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 14 |  | 525.697 |  | 51.27 |  |  | 1553.399 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 15 |  | 527.427 |  | 51.65 |  |  | 1553.38 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 16 |  | 529.199 |  | 52.01 |  |  | 1553.388 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 17 |  | 530.945 |  | 52.4 |  |  | 1553.391 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 8 |  | 511.43 |  | 51.7 |  |  | 1555.212 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 9 |  | 514.11 |  | 52.03 |  |  | 1555.227 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 10 |  | 516.22 |  | 52.24 |  |  | 1555.198 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 11 |  | 518.26 |  | 52.62 |  |  | 1555.198 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 12 |  | 520.24 |  | 53.12 |  |  | 1555.22 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 13 |  | 522.27 |  | 53.48 |  |  | 1555.203 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 14 |  | 524.12 |  | 53.83 |  |  | 1555.213 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 15 |  | 525.94 |  | 54.05 |  |  | 1555.233 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 16 |  | 527.76 |  | 54.46 |  |  | 1555.206 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 17 |  | 529.59 |  | 54.8 |  |  | 1555.218 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 18 |  | 531.34 |  | 55.14 |  |  | 1555.22 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
1 |  |  | 1 |  | 534.01 |  | 51.39 |  |  | 1552.98 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 5 |  | 508 |  | 45.95 |  |  | 1555.208 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 6 |  | 508.6 |  | 47.73 |  |  | 1555.209 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 7 |  | 509.13 |  | 49.55 |  |  | 1555.178 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 5 |  | 509.432 |  | 44.65 |  |  | 1553.414 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 6 |  | 510.19 |  | 46.36 |  |  | 1553.421 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 7 |  | 510.816 |  | 48.07 |  |  | 1553.4 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 8 |  | 513.859 |  | 49.03 |  |  | 1553.366 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 9 |  | 516.112 |  | 49.42 |  |  | 1553.402 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 7 |  | 513.49 |  | 46.182 |  |  | 1551.583 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 8 |  | 515.68 |  | 46.59 |  |  | 1551.587 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 9 |  | 517.784 |  | 47.036 |  |  | 1551.587 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 10 |  | 519.776 |  | 47.504 |  |  | 1551.579 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 11 |  | 521.78 |  | 47.785 |  |  | 1551.572 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 12 |  | 523.615 |  | 48.193 |  |  | 1551.605 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 13 |  | 525.422 |  | 48.424 |  |  | 1551.61 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 14 |  | 527.106 |  | 48.83 |  |  | 1551.624 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 15 |  | 528.91 |  | 49.16 |  |  | 1551.592 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 16 |  | 530.682 |  | 49.53 |  |  | 1551.575 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
14 |  |  | 17 |  | 532.403 |  | 50.12 |  |  | 1551.59 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 16 |  | 532.01 |  | 47.09 |  |  | 1549.752 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 1 |  | 495.1 |  | 62.48 |  |  | 1567.85 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 2 |  | 497.71 |  | 63.47 |  |  | 1567.79 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 3 |  | 500.55 |  | 64.83 |  |  | 1567.73 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 4 |  | 503.32 |  | 66.16 |  |  | 1567.78 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 5 |  | 505.67 |  | 67.33 |  |  | 1567.8 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 6 |  | 507.45 |  | 68.55 |  |  | 1567.85 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
Subtotal | [17 empty] | 43
|  | CONTRATISTA | [8 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [15 empty] | Hoja: |  |  | 3
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  | 11 | Item: | 11.6 | Unidad: |  |  | u |  | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | TRATAMIENTO DE TALUDES | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Construcción dados de anclaje para pernos H<= 80 m
Fila |  |  | Barreno |  | Abscisa |  | Ordenada |  |  | Cota |  |  | Frente |  |  |  |  | Cantidad
5 |  |  | 7 |  | 509.15 |  | 69.57 |  |  | 1567.92 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 8 |  | 510.95 |  | 70.49 |  |  | 1567.9 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 9 |  | 512.25 |  | 71.19 |  |  | 1567.98 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 10 |  | 514.24 |  | 71.69 |  |  | 1567.91 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 11 |  | 516.16 |  | 71.43 |  |  | 1562.76 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 12 |  | 518.84 |  | 72.59 |  |  | 1567.77 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 13 |  | 520.45 |  | 72.95 |  |  | 1567.86 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 14 |  | 522.58 |  | 73.22 |  |  | 1567.75 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 15 |  | 524.11 |  | 73.5 |  |  | 1567.79 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 16 |  | 525.75 |  | 73.43 |  |  | 1567.89 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 17 |  | 526.82 |  | 73.25 |  |  | 1567.91 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 18 |  | 527.95 |  | 73.04 |  |  | 1567.95 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 19 |  | 529.39 |  | 72.61 |  |  | 1567.96 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 20 |  | 530.98 |  | 71.85 |  |  | 1567.81 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
5 |  |  | 21 |  | 532.983 |  | 70.931 |  |  | 1567.79 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 1 |  | 504.85 |  | 38.96 |  |  | 1555.216 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 2 |  | 505.48 |  | 40.76 |  |  | 1555.221 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 3 |  | 506.26 |  | 42.48 |  |  | 1555.216 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
12 |  |  | 4 |  | 507.17 |  | 44.2 |  |  | 1555.208 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 1 |  | 506.56 |  | 37.86 |  |  | 1553.413 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 2 |  | 507.39 |  | 39.65 |  |  | 1553.374 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 3 |  | 507.98 |  | 41.23 |  |  | 1553.42 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
13 |  |  | 4 |  | 508.755 |  | 42.94 |  |  | 1553.372 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
15 |  |  | 3 |  | 510.92 |  | 39.06 |  |  | 1549.798 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 1
Subtotal | [17 empty] | 24
Total | [17 empty] | 110
Registro Fotográfico
Imagen 1. Construcción dados de anclaje para H<=80 m en VarSA. | [8 empty] | Imagen 2. Construcción dados de anclaje para H<=80 m en VarSA.
|  | CONTRATISTA | [8 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## 12.2.2
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [11 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | 12 |  | Item: | 12.2.2 |  | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | RELLENOS | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Rellenos estructurales con suelo cemento, relacion en peso 10:1
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  | Longitud (m) |  |  | Ancho (m) |  |  | Altura (m) |  |  | Cantidad (m3)
2024-03-22 |  |  | Socavación 670-796 |  |  | Depósito la cumbre |  |  | VVP |  | 4.1 |  |  | 0.3 |  |  | 0.17 |  |  | 0.21
2024-03-22 |  |  | Socavación 679-876 |  |  | Depósito la cumbre |  |  | VVP |  | 1.4 |  |  | 0.3 |  |  | 0.22 |  |  | 0.09
2024-03-14 |  |  | Socavación entre cunetas 680 y 690 de la ronda perimetral sur |  |  | Depósito la cumbre |  |  | VVP |  | 3 |  |  | 0.77 |  |  | 0.4 |  |  | 0.92
TOTAL | [19 empty] | 1.22
Registro Fotográfico
Imagen 1. Relleno por socavación entre cunetas depósito La Cumbre. | [8 empty] | Imagen 1. Relleno por socavación entre cunetas depósito La Cumbre.
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma

## 13,3,1
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [7 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  | 13 | Item: | 13.3.1 | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES GRANULARES |  |  |  |  | Descripción ítem: |  |  | Material granular para base clase B
Fecha |  |  | Descripción |  |  |  |  | Abscisa |  |  |  | Frente |  |  |  | Volumen
2024-04-25 |  |  | Material granular para base |  |  |  |  | 5838 |  |  |  | VPB |  |  |  | 18
2024-04-26 |  |  | Material granular para base |  |  |  |  | 5838 |  |  |  | VPB |  |  |  | 6
2024-05-11 |  |  | Material granular para base |  |  |  |  | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  | 12
2024-05-17 |  |  | Material granular para base |  |  |  |  | Espaldon presa |  |  |  | VIPHI |  |  |  | 48
2024-05-18 |  |  | Material granular para base |  |  |  |  | Espaldon presa |  |  |  | VIPHI |  |  |  | 36
2024-05-20 |  |  | Material granular para base |  |  |  |  | Espaldon presa |  |  |  | VIPHI |  |  |  | 54
TOTAL | [15 empty] | 174
Registro Fotográfico
Imagen 1. Material de base granular para lleno km 4+530 VVP. | [6 empty] | Imagen 2. Mantenimiento con base granular espaldon presa VIPHI.
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## 13.3.3
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [7 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  | 13 | Item: | 13.3.3 | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES GRANULARES |  |  |  |  | Descripción ítem: |  |  | Bacheo con suelo cemento, relacion en peso 10:1
Fecha |  |  | Descripción |  |  |  |  | Abscisa |  |  |  | Frente |  |  |  | Volumen
2024-04-26 |  |  | Base granular con cemento |  |  |  |  | 5838 |  |  |  | VPB |  |  |  | 36
2024-04-27 |  |  | Base granular con cemento |  |  |  |  | 6750 |  | 6790 |  | VVP |  |  |  | 14.4
2024-04-29 |  |  | Base granular con cemento |  |  |  |  | 6910 |  |  |  | VVP |  |  |  | 7.2
2024-05-06 |  |  | Base granular con cemento |  |  |  |  | 240 |  |  |  | VSS |  |  |  | 14.4
2024-05-07 |  |  | Base granular con cemento |  |  |  |  | km 5+200 y km 7+450 |  |  |  | VSS |  |  |  | 7.2
2024-05-09 |  |  | Base granular con cemento |  |  |  |  | 525 |  |  |  | VarSA |  |  |  | 28.8
2024-05-12 |  |  | Bacheo con suelo cemento - Última capa Box culvert |  |  |  |  | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  | 2.5
TOTAL | [15 empty] | 110.5
Registro Fotográfico
Imagen 1. Bacheo con suelo cemento km 6+900 VVP. | [6 empty] | Imagen 2. Bacheo con suelo cemento km 7+450 VSS.
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## 15,1,1
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [11 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | 15 |  | Item: | 15.1.1 |  | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DRENAJES Y ESTRUCTURAS | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Filtros de cascajo procesado
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  | Ancho (m) |  |  | Longitud (m) |  |  | Espesor (m) |  |  | Cantidad (m3)
2024-04-26 |  |  | Filtro para losa de piso en canal Deposito la uriaga - Tramo 7A |  |  | 24150 |  |  | VSV |  | 12.9 |  |  | 2.1 |  |  | 0.15 |  |  | 4.06
2024-05-02 |  |  | Filtro para losa de piso en canal Depósito la uriaga k0+072,47 - k0+079,77 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  | 7.3 |  |  | 2.1 |  |  | 0.15 |  |  | 2.3
2024-05-08 |  |  | Escalon #1 k0+000- k0+014,47 - Canal depósito 8 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  | 2.7 |  |  | 2.1 |  |  | 0.15 |  |  | 0.85
2024-05-08 |  |  | Escalon #2 k0+000- k0+014,47 - Canal depósito 8 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  | 1.8 |  |  | 2.1 |  |  | 0.15 |  |  | 0.57
2024-05-08 |  |  | Escalon #3 k0+000- k0+014,47 - Canal depósito 8 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  | 1.3 |  |  | 2.1 |  |  | 0.15 |  |  | 0.41
2024-05-08 |  |  | Escalon #4 k0+000- k0+014,47 - Canal depósito 8 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  | 1.8 |  |  | 2.1 |  |  | 0.15 |  |  | 0.57
2024-05-08 |  |  | Escalon #5 k0+000- k0+014,47 - Canal depósito 8 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  | 1.8 |  |  | 2.1 |  |  | 0.15 |  |  | 0.57
2024-05-08 |  |  | Escalon #6 k0+000- k0+014,47 - Canal depósito 8 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  | 4 |  |  | 2.1 |  |  | 0.15 |  |  | 1.26
2024-05-11 |  |  | Filtro de empalme con la aleta derecha del encole del Box Culvert |  |  | 4530 |  |  | VVP |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 4 |  |  | 2
2024-05-12 |  |  | Filtro para losa de piso en canal Depósito La Uriaga k0+079,77 - k0+083,37 - Tramo 8 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  | 3.6 |  |  | 2.1 |  |  | 0.15 |  |  | 1.134
2024-05-16 |  |  | Filtro para losa de piso en canal Depósito La Uriaga k0+083,37 - k0+086,97 - Tramo 9 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  | 3.6 |  |  | 2.1 |  |  | 0.15 |  |  | 1.134
2024-05-17 |  |  | Filtro para losa de piso en canal Depósito La Uriaga k0+086,97 - k0+096,97 - Tramo 10 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  | 10.5 |  |  | 2.1 |  |  | 0.15 |  |  | 3.308
TOTAL | [19 empty] | 18.166
Registro Fotográfico
Imagen 1. Filtro de cascajo procesado en Depósito La Uriaga. | [8 empty] | Imagen 2. Filtro de cascajo procesado en Depósito 8.
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma

## 15,1,4
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [8 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [13 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  | 15 | Item: |  | 15.1.4 | Unidad: |  |  | m | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DRENAJES Y ESTRUCTURAS |  |  |  |  | Descripción ítem: |  |  | Lagrimales en tubería de PVC de 0,05 m (2") de diámetro
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  |  | Frente |  |  | Cantidad (m) |  |  |  | Total
2024-04-22 |  |  | Tubería PVC de 2" - Lagrimales losa pasa ganado - Disipador |  |  | 10157 |  |  |  | VSS |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5
2024-04-22 |  |  | Tubería PVC de 2" - Lagrimales losa pasa ganado - Disipador |  |  | 10157 |  |  |  | VSS |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
2024-04-26 |  |  | Tubería PVC de 2" tramo 7A K0+059,58 - K0+072,47 - canal depósito La Uriaga |  |  | 24150 |  |  |  | VSV |  |  | 26.4 |  |  |  | 26.4
2024-05-02 |  |  | Tubería PVC de 2" desde K0+072,47 - K0+079,77 - canal depósito La Uriaga |  |  | 24150 |  |  |  | VSV |  |  | 14.6 |  |  |  | 14.6
2024-05-08 |  |  | Escalon #1 k0+000- k0+014,47 - Canal depósito 8 |  |  | 21720 |  |  |  | VLLS |  |  | 5.4 |  |  |  | 5.4
2024-05-08 |  |  | Escalon #2 k0+000- k0+014,47 - Canal depósito 8 |  |  | 21720 |  |  |  | VLLS |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.2
2024-05-08 |  |  | Escalon #3 k0+000- k0+014,47 - Canal depósito 8 |  |  | 21720 |  |  |  | VLLS |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.2
2024-05-08 |  |  | Escalon #4 k0+000- k0+014,47 - Canal depósito 8 |  |  | 21720 |  |  |  | VLLS |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
2024-05-08 |  |  | Escalon #5 k0+000- k0+014,47 - Canal depósito 8 |  |  | 21720 |  |  |  | VLLS |  |  | 4 |  |  |  | 4
2024-05-08 |  |  | Escalon #6 k0+000- k0+014,47 - Canal depósito 8 |  |  | 21720 |  |  |  | VLLS |  |  | 8 |  |  |  | 8
2024-05-12 |  |  | Tubería PVC de 2" en tramo 8 canal - Depósito la Uriaga |  |  | 24150 |  |  |  | VSV |  |  | 8.7 |  |  |  | 8.7
2024-05-16 |  |  | Tubería PVC de 2" en tramo 9 canal - Depósito la Uriaga |  |  | 24150 |  |  |  | VSV |  |  | 9.8 |  |  |  | 9.8
2024-05-17 |  |  | Tubería PVC de 2" en tramo 10 canal - Depósito la Uriaga |  |  | 24150 |  |  |  | VSV |  |  | 21 |  |  |  | 21
TOTAL | [16 empty] | 119
Registro Fotográfico
Imagen 1. Tuberia PVC de 2" en depósito La Uriaga. | [6 empty] | Imagen 2. Tuberia PVC de 2" en depósito 8.
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  | Ingeniero interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma

## 27,1
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [7 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: | 15 | Item: |  | 27.1 | Unidad: |  |  | m | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | FILTROS, TUBERÍAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLAS |  |  |  |  | Descripción ítem: |  | Tuberia perforada de PVC de 0,10 m (4") de diámetro
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa Final |  |  | Frente |  |  |  | Cantidad (m)
2024-05-11 |  |  | Tuberia para filtro de empalme con la aleta derecha del encole del Box Culvert |  |  | 4530 |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  |  | 4
TOTAL | [15 empty] | 4
Registro Fotográfico
Imagen 1. Tuberia PVC de 4" en Km 4+530 VVP.
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  | Ingeniero interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma

## 15.2.1
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [11 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | 15 |  | Item: | 15.2.1 |  | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DRENAJES Y ESTRUCTURAS | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Cunetas de concreto
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  | Longitud (m) |  |  | Ancho (m) |  |  | Altura (m) |  |  | Cantidad (m3)
2024-03-20 |  |  | Reparación cuneta 680 - P15 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 0.6 |  |  | 0.9 |  |  | 0.1 |  |  | 0.05
2024-03-20 |  |  | Reparación cuneta 680 - P16 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 0.5 |  |  | 1.15 |  |  | 0.1 |  |  | 0.06
2024-03-20 |  |  | Reparación cuneta 680 - P17 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 1 |  |  | 0.9 |  |  | 0.1 |  |  | 0.09
2024-03-15 |  |  | Lleno de cuneta 680 - P19 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 33 |  |  | 0.26 |  |  | 0.21 |  |  | 1.8
2024-05-08 |  |  | Lleno de cuneta 700 - P20 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 28 |  |  | 0.3 |  |  | 0.21 |  |  | 1.76
2024-04-21 |  |  | Reparación cuneta en polimez en berma cota 2641,00 - Depósito 8 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  | 15 |  |  | 0.75 |  |  | 0.05 |  |  | 0.56
2024-05-05 |  |  | Lleno cuneta 670 - P1 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 33 |  |  | 0.3 |  |  | 0.19 |  |  | 1.88
2024-05-06 |  |  | Reparación cuneta 670 - P2 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 0.4 |  |  | 0.8 |  |  | 0.1 |  |  | 0.03
2024-05-06 |  |  | Reparación cuneta 670 - P3 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 2.4 |  |  | 0.7 |  |  | 0.1 |  |  | 0.17
2024-04-30 |  |  | Lleno cuneta 670 - P4 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 37.5 |  |  | 0.3 |  |  | 0.19 |  |  | 2.14
2024-05-07 |  |  | Reparación cuneta 670 - P6 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 1.4 |  |  | 0.2 |  |  | 0.05 |  |  | 0.01
2024-05-07 |  |  | Reparación cuneta 670 - P7 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 1 |  |  | 0.3 |  |  | 0.05 |  |  | 0.02
2024-05-07 |  |  | Reparación cuneta 670 - P8 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 1.8 |  |  | 1.3 |  |  | 0.1 |  |  | 0.23
2024-05-07 |  |  | Reparación cuneta 670 - P9 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 4.9 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
2024-03-21 |  |  | Reparación cuneta 680 - P11 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  | 0.05
2024-03-21 |  |  | Reparación cuneta 680 - P12 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 1.9 |  |  | 1.15 |  |  | 0.1 |  |  | 0.22
2024-03-22 |  |  | Lleno cuneta 680 - P13 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 10.6 |  |  | 0.39 |  |  | 0.16 |  |  | 0.66
2024-03-20 |  |  | Reparación cuneta 680 - P14 - Depósito La Cumbre |  |  | 4000 |  |  | VVP |  | 1.4 |  |  | 1.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.15
2024-05-13 |  |  | Empalme encole Box culvert - Hombro |  |  | 4530 |  |  | VVP |  | 1.3 |  |  | 0.15 |  |  | 0.42 |  |  | 0.08
2024-05-13 |  |  | Cuneta de empalme con el encole del box culvert |  |  | 4530 |  |  | VVP | [10 empty] | 1.54
2024-05-13 |  |  | Cuneta de empalme con el descole del box culvert |  |  | 4530 |  |  | VVP | [10 empty] | 1.41
TOTAL | [19 empty] | 13.01
Registro Fotográfico
Imagen 1. Lleno de cuneta 670 depósito La Cumbre. | [8 empty] | Imagen 2. Cuneta de empalme Box Culvert VVP.
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma

## 15.2.3
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [7 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  | 15 | Item: | 15.2.3 | Unidad: |  |  | m | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DRENAJES Y ESTRUCTURAS |  |  |  |  | Descripción ítem: |  |  | Cunetas en sacos de suelo cemento
Fecha |  |  | Descripción |  |  |  |  | Abscisa |  |  |  | Frente |  |  |  | Cantidad (ml)
2024-05-05 |  |  | Cuneta en berma 458 - Depósito la Uriaga |  |  |  |  | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  | 7
2024-05-16 |  |  | Cuneta en berma 463 sur - Depósito la Uriaga |  |  |  |  | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  | 82.2
TOTAL | [15 empty] | 89.2
Registro Fotográfico
Imagen 1. Cunetas en sacos de suelo cemento depósito La Uriaga. | [6 empty] | Imagen 2. Cunetas en sacos de suelo cemento depósito La Uriaga.
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## 15.3.1
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [8 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [13 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  | 15 | Item: | 15.3.1 | Unidad: |  |  | m² | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DRENAJES Y ESTRUCTURAS | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  | Geomembrana de 20 mil de Pavco o equivalente
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  | Longitud |  |  | Ancho |  |  |  | Total (m2)
2024-05-03 |  |  | Geomembrana berma 458 - Depósito La Uriaga |  |  | 24150 |  |  | VSV |  | 7 |  |  | 1.76 |  |  |  | 12.32
2024-05-16 |  |  | Geomembrana berma 463 sur - Depósito La Uriaga |  |  | 24150 |  |  | VSV |  | 82.2 |  |  | 1.76 |  |  |  | 144.67
TOTAL | [17 empty] | 156.99
Registro Fotográfico
Imagen 1. Geomembrana para cuneta depósito La Uriaga. | [7 empty] | Imagen 2. Geomembrana para cuneta depósito La Uriaga.
|  | CONTRATISTA | [6 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## 15.4.1
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [11 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [6 empty] | Capitulo No: |  |  | 15 | Item: |  | 15.4.1 | Unidad: |  |  | m | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DRENAJES Y ESTRUCTURAS | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  | Drenes horizontales de 51 mm de diámetro para H<20 m sobre la rasante
Fila |  |  | Barreno |  | Abscisa |  | Ordenada |  |  | Cota |  |  | Inclinacion |  |  |  | Frente |  |  | Longitud (m)
2 |  |  | 16 |  | 3780.44 |  | 6.53 |  |  | 725.63 |  |  | 5°00'00" |  |  |  | VVP |  |  | 14
Unica |  |  | 1 |  | 12040.2 |  | -5.265 |  |  | 861.327 |  |  | 9°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 2 |  | 12044.12 |  | -5.609 |  |  | 861.341 |  |  | 10°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 3 |  | 12047.87 |  | -5.57 |  |  | 861.325 |  |  | 10°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 4 |  | 12052.96 |  | -5.349 |  |  | 861.301 |  |  | 12°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 5 |  | 12055.1 |  | -6.338 |  |  | 861.32 |  |  | 11°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 6 |  | 12060.13 |  | -6.236 |  |  | 861.253 |  |  | 10°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 7 |  | 12063.87 |  | -5.916 |  |  | 861.234 |  |  | 10°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 8 |  | 12069.42 |  | -6.316 |  |  | 861.255 |  |  | 16°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 9 |  | 12072.04 |  | -6.171 |  |  | 861.305 |  |  | 9°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 10 |  | 12073.21 |  | -6.315 |  |  | 861.348 |  |  | 12°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 11 |  | 12080.08 |  | -5.972 |  |  | 861.376 |  |  | 14°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 13 |  | 12087.13 |  | -5.348 |  |  | 861.421 |  |  | 16°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 14 |  | 12091.17 |  | -5.307 |  |  | 861.483 |  |  | 15°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 15 |  | 12095.16 |  | -5.503 |  |  | 861.497 |  |  | 10°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
Unica |  |  | 16 |  | 12099.34 |  | -6.433 |  |  | 861.449 |  |  | 12°00'00" |  |  |  | VSV |  |  | 15
TOTAL | [19 empty] | 239
Registro Fotográfico
Imagen 1. Drenes horizontales de 51 mm de diámetro para H<20 m en VSV. | [9 empty] | Imagen 2. Drenes horizontales de 51 mm de diámetro para H<20 m en VSV.
|  | CONTRATISTA | [8 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma

## 15.4.2
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [11 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [6 empty] | Capitulo No: |  |  | 15 | Item: |  | 15.4.2 | Unidad: |  |  | m | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DRENAJES Y ESTRUCTURAS | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  | Drenes horizontales de 51 mm de diámetro para 20 m<=H<= 80 m de altura sobre la rasante
Fila |  |  | Barreno |  | Abscisa |  | Ordenada |  |  | Cota |  |  | Inclinacion |  |  |  | Frente |  |  | Longitud (m)
1 - Tramo 3 - Zona B - Bajo la berma |  |  | 1 |  | 533.118 |  | 50.405 |  |  | 1552 |  |  | 5°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 20
1 - Tramo 3 - Zona B - Bajo la berma |  |  | 2 |  | 535.822 |  | 49.05 |  |  | 1552 |  |  | 6,1°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 16.1
1 - Tramo 3 - Zona B - Bajo la berma |  |  | 3 |  | 538.465 |  | 47.282 |  |  | 1552 |  |  | 6,9°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 20
1 - Tramo 3 - Zona B - Bajo la berma |  |  | 4 |  | 541.49 |  | 45.27 |  |  | 1552 |  |  | 6,7°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 19.5
1 - Tramo 3 - Zona B - Bajo la berma |  |  | 5 |  | 544.28 |  | 43.16 |  |  | 1552 |  |  | 7,1°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 20
1 - Tramo 3 - Zona B - Bajo la berma |  |  | 6 |  | 547.182 |  | 41.414 |  |  | 1552 |  |  | 5°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 20
6 - Tramo 2 - Zona A |  |  | 1 |  | 505.732 |  | 35.889 |  |  | 1553.6 |  |  | 5°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 10
6 - Tramo 2 - Zona A |  |  | 2 |  | 506.955 |  | 39.713 |  |  | 1553.6 |  |  | 6°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 20
6 - Tramo 2 - Zona A |  |  | 3 |  | 508.412 |  | 41.968 |  |  | 1553.6 |  |  | 7,7°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 20
6 - Tramo 2 - Zona A |  |  | 4 |  | 509.856 |  | 45.393 |  |  | 1553.6 |  |  | 5,5°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 20
6 - Tramo 2 - Zona A |  |  | 5 |  | 511.961 |  | 48.787 |  |  | 1553.6 |  |  | 5°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 20
6 - Tramo 2 - Zona A |  |  | 6 |  | 515.146 |  | 49.32 |  |  | 1553.6 |  |  | 5,7°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 20
6 - Tramo 2 - Zona A |  |  | 7 |  | 519.166 |  | 50.254 |  |  | 1553.6 |  |  | 6°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 20
6 - Tramo 2 - Zona A |  |  | 8 |  | 523.197 |  | 50.874 |  |  | 1553.6 |  |  | 7,3°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 20
6 - Tramo 2 - Zona A |  |  | 9 |  | 526.819 |  | 51.614 |  |  | 1553.6 |  |  | 6°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 20
6 - Tramo 2 - Zona A |  |  | 10 |  | 533.118 |  | 52.388 |  |  | 1553.6 |  |  | 5°00'00" |  |  |  | VarSA |  |  | 20
TOTAL | [19 empty] | 305.6
Registro Fotográfico
Imagen 1. Drenes horizontales de 51 mm de diámetro para 20 m<=H<= 80 m de altura m en VarSa. | [9 empty] | Imagen 2. Drenes horizontales de 51 mm de diámetro para 20 m<=H<= 80 m de altura m en VarSa.
|  | CONTRATISTA | [8 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma

## 15.4.3
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [15 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  | 15 |  | Item: | 15.4.3 |  | Unidad: |  |  | m | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | DRENAJES Y ESTRUCTURAS | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  | Encamisado de drenes horizontales
Fila |  |  | Barreno |  | Abscisa |  |  | Ordenada |  | Cota |  |  | Frente |  |  |  |  | Longitud (m)
2 |  |  | 16 |  | 3780.44 |  |  | 6.53 |  | 725.63 |  |  | VVP |  |  |  |  | 6
TOTAL | [17 empty] | 6
Registro Fotográfico
Imagen 1. Encamisado drenes en VVP.
|  | CONTRATISTA | [6 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico |  |  | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma

## 16.1.6
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [15 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  |  |  | 16 |  | Item: | 16.1.6 | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | OBRAS DE CONCRETO | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Concreto de f'c = 210 kg/cm2 para canales en zonas de deposito
Fecha |  |  | Descripción |  |  |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  |  | Frente |  |  |  |  | Volumen (m3)
2024-04-21 |  |  | Losa de piso canal lateral depósito La Uriaga - Tramo 5 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 5
2024-04-23 |  |  | Muro canal lateral la Uriaga - Tramo 4 - Costado derecho |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 2
2024-04-23 |  |  | Muro canal lateral la Uriaga - Tramo 4 - Costado izquierdo |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 2
2024-04-25 |  |  | Concreto para losa de piso canal depósito La Uriaga - Tramo 6 llave |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 4.7
2024-04-26 |  |  | Solado para losa de piso canal depósito La Uriaga - Tramo 7A |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 1.3545
2024-04-27 |  |  | Muros canal lateral depósito La Uriaga - Tramo 5 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 4
2024-04-29 |  |  | Muros canal lateral depósito La Uriaga - Tramo 6 recto |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 3.51
2024-04-29 |  |  | Muros canal lateral depósito La Uriaga - Tramo 6 inclinado |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 0.2265
2024-05-02 |  |  | Solado para losa de piso canal depósito La Uriaga - Abs k0+072,47 - k0+079,77 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 0.7665
2024-05-02 |  |  | Concreto placa de piso canal lateral depósito La Uriaga - Módulo 7 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 5.32
2024-05-02 |  |  | Concreto contrahuella para placa de piso canal depósito La Uriaga - Módulo 7 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 0.13
2024-05-02 |  |  | Concreto llaves para placa de piso canal depósito La Uriaga - Módulo 7 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 0.63
2024-05-06 |  |  | Concreto para muros canal lateral depósito La Uriaga - Modulo 7 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 4.052
2024-05-07 |  |  | Concreto placa de piso canal lateral depósito La Uriaga - Modulo 7B |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 5.28
2024-05-07 |  |  | Concreto llaves para canal lateral depósito La Uriaga - Modulo 7B |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 0.63
2024-05-08 |  |  | Solado de limpieza Escalon #1 k0+000- k0+014,47 Canal depósito 8 |  |  |  |  | 21720 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  |  |  | 0.2835
2024-05-08 |  |  | Solado de limpieza Escalon #2 k0+000- k0+014,47 Canal depósito 8 |  |  |  |  | 21720 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  |  |  | 0.189
2024-05-08 |  |  | Solado de limpieza Escalon #3 k0+000- k0+014,47 Canal depósito 8 |  |  |  |  | 21720 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  |  |  | 0.189
2024-05-08 |  |  | Solado de limpieza Escalon #4 k0+000- k0+014,47 Canal depósito 8 |  |  |  |  | 21720 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  |  |  | 0.189
2024-05-08 |  |  | Solado de limpieza Escalon #5 k0+000- k0+014,47 Canal depósito 8 |  |  |  |  | 21720 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  |  |  | 0.189
2024-05-08 |  |  | Solado de limpieza Escalon #6 k0+000- k0+014,47 Canal depósito 8 |  |  |  |  | 21720 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  |  |  | 0.42
2024-05-10 |  |  | Muros para canal depósito La Uriaga Tramo 7B |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 4.29
2024-05-12 |  |  | Solado para losa de piso de canal Depósito La Uriaga - Tramo 8 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 0.378
2024-05-16 |  |  | Solado para losa de piso de canal Depósito La Uriaga - Tramo 9 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 0.378
2024-05-17 |  |  | Solado para losa de piso de canal Depósito La Uriaga - Tramo 10 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 1.1
Subtotal | [18 empty] | 47.205
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero Interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [15 empty] | Hoja: |  | 2
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  |  |  | 16 |  | Item: | 16.1.6 | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | OBRAS DE CONCRETO | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Concreto de f'c = 210 kg/cm2 para canales en zonas de deposito
Fecha |  |  | Descripción |  |  |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  |  | Frente |  |  |  |  | Volumen (m3)
2024-05-14 |  |  | Concreto placa de piso canal Depósito la Uriaga - Módulo 8 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 1.89
2024-05-14 |  |  | Contrahuella placa de piso canal Depósito la Uriaga Módulo 8 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 0.945
2024-05-14 |  |  | Llave para placa de piso canal Depósito la Uriaga - Módulo 8 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 0.378
2024-05-16 |  |  | Vaciado de losa Huella y contrahuella - Tramo 1 Depósito 8 |  |  |  |  | 21720 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  |  |  | 1.41
2024-05-16 |  |  | Vaciado de losa huella - Tramo 2 Depósito 8 |  |  |  |  | 21720 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  |  |  | 0.94
2024-05-16 |  |  | Vaciado de losa huella - Tramo 2 Depósito 8 |  |  |  |  | 21720 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  |  |  | 0.94
2024-05-16 |  |  | Vaciado de losa contrahuella - Tramo 2 Depósito 8 |  |  |  |  | 21720 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  |  |  | 0.36
2024-05-16 |  |  | Vaciado de llave - Tramo 1 Depósito 8 |  |  |  |  | 21720 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  |  |  | 0.31
2024-05-16 |  |  | Vaciado de llave - Tramo 2 Depósito 8 |  |  |  |  | 21720 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  |  |  | 0.31
2024-05-20 |  |  | Muro para canal depósito La Uriaga - Tramo 8 |  |  |  |  | 24150 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  |  |  | 2
Subtotal | [18 empty] | 9.483
TOTAL | [18 empty] | 56.688
Registro Fotográfico
Imagen 1. Concreto para muro de canal perimetral depósito La Uriaga. | [8 empty] | Imagen 2. Concreto losa huella y contrahuella canal depósito 8.
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero Interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma

## 16.1.7
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [11 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | 16 |  | Item: | 16.1.7 |  | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | OBRAS DE CONCRETO | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Concreto de f'c = 210 kg/cm2 para cabezotes y pocetas de alcantarillas
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  | Ancho (m) |  |  | Longitud (m) |  |  | Espesor (m) |  |  | Cantidad (m3)
2024-05-09 |  |  | Concreto para placa de poceta de alcantarilla |  |  | 730 |  |  | VSV |  | 1.52 |  |  | 2 |  |  | 0.15 |  |  | 0.456
2024-05-09 |  |  | Concreto para placa de poceta de alcantarilla |  |  | 730 |  |  | VSV |  | 4.3 |  |  | 0.45 |  |  | 0.15 |  |  | 0.29
2024-05-17 |  |  | Concreto para placa de poceta de alcantarilla |  |  | 24170 |  |  | VSV | [10 empty] | 0.42
2024-05-17 |  |  | Concreto para placa de poceta de alcantarilla |  |  | 24260 |  |  | VSV | [10 empty] | 0.47
TOTAL | [19 empty] | 1.636
Registro Fotográfico
Imagen 1. Concreto para placa de poceta de alcantarilla Km 0+730 VSS. | [8 empty] | Imagen 2. Concreto para placa de poceta de alcantarilla Km 24+260 VSV.
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma

## 16.2.1
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [15 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | 16 |  | Item: | 16.2.1 | Unidad: |  |  | m3 | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | OBRAS DE CONCRETO | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Concreto lanzado en excavaciones exteriores para H<20 m sobre la rasante
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  | Acumulado acta anterior |  |  | Acumulado presente acta |  |  |  |  | Volumen (m3)
22/03/2024 23/03/2024 26/03/2024 30/03/2024 02/04/2024 03/04/2024 |  |  | Concreto lanzado cuarta excavación (PHI-ESQ-021-320-0325 R8) Elevación mínima 1549,186 Elevación máxima 1552,000 |  |  | 469.89 |  |  | VarSA |  | 0 |  |  | 23.25 |  |  |  |  | 23.25
TOTAL | [18 empty] | 23.25
Registro Fotográfico
Imagen 1. Concreto lanzado en excavaciones exteriores para H<20 m sobre la rasante en talud Km 0+575 VarSA. | [8 empty] | Imagen 2. Concreto lanzado en excavaciones exteriores para H<20 m sobre la rasante en talud Km 0+575 VarSA.
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero Interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma

## 16.2.2
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [15 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | 16 |  | Item: | 16.2.2 | Unidad: |  |  | m3 | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | OBRAS DE CONCRETO | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Concreto lanzado en excavaciones exteriores para 20 m<=H<=80 m sobre la rasante
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  | Acumulado acta anterior |  |  | Acumulado presente acta |  |  |  |  | Volumen (m3)
22/03/2024 23/03/2024 26/03/2024 30/03/2024 02/04/2024 03/04/2024 |  |  | Concreto lanzado cuarta excavación (PHI-ESQ-021-320-0325 R8) Elevación mínima 1552,000 Elevación máxima 1570,105 |  |  | 469.89 |  |  | VarSA |  | 0 |  |  | -23.25 |  |  |  |  | -23.25
TOTAL | [18 empty] | -23.25
Registro Fotográfico
Imagen 1. Concreto lanzado en excavaciones exteriores para 20 m<=H<=80 m sobre la rasante en talud Km 0+575 VarSA. | [8 empty] | Imagen 2. Concreto lanzado en excavaciones exteriores para 20 m<=H<=80 m sobre la rasante en talud Km 0+575 VarSA.
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero Interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma

## 17.1.1
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1 |  | Unidad: |  |  | kg | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Fecha |  |  | Descripción | [7 empty] | Abscisa |  |  |  | Frente |  |  |  |  | Peso total (kg)
2024-04-13 |  |  | Losa piso canal perimetral - Tramo 4 - Depósito la Uriaga | [7 empty] | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  |  | 501
2024-04-21 |  |  | Losa piso canal perimetral - Tramo 5 - Depósito la Uriaga | [7 empty] | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  |  | 501
2024-04-23 |  |  | Muros de canal perimetral - Tramo 4 - Depósito la Uriaga | [7 empty] | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  |  | 144
2024-04-24 |  |  | Losa piso canal perimetral - Tramo 6 - Incluye llave - Depósito la Uriaga | [7 empty] | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  |  | 528.91
2024-04-25 |  |  | Muros de canal perimetral - Tramo 5 - Depósito la Uriaga | [7 empty] | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  |  | 144
2024-04-28 |  |  | Muros de canal perimetral - Tramo 6 - Depósito la Uriaga | [7 empty] | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  |  | 158.22
2024-04-28 |  |  | Placa cajón - Box Culvert | [7 empty] | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  |  | 357.9
2024-04-28 |  |  | Aleta izquierda externa e interna - Box Culvert | [7 empty] | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  |  | 41.65
2024-04-28 |  |  | Aleta derecha externa e interna - Box Culvert | [7 empty] | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  |  | 58.03
2024-04-28 |  |  | Placa encole - Box Culvert | [7 empty] | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  |  | 62.1
2024-04-28 |  |  | Llave de inicio - Box Culvert | [7 empty] | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  |  | 98.75
2024-04-30 |  |  | Muro izquierdo - Box Culvert | [7 empty] | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  |  | 30.4
2024-04-30 |  |  | Muro derecho - Box Culvert | [7 empty] | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  |  | 36
2024-05-01 |  |  | Placa de piso, contra huella y llave canal perimetral - Tramo 7 - Depósito la Uriaga | [7 empty] | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  |  | 586.91
2024-05-02 |  |  | Losa supeior y guardarueda - Margen derecha Box Culvert | [7 empty] | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  |  | 174.1
2024-05-03 |  |  | Muros de canal perimetral - Tramo 7 - Depósito la Uriaga | [7 empty] | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  |  | 117.78
2024-05-07 |  |  | Guardarueda y aletas - margen derecha Box Culvert | [7 empty] | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  |  | 117.4
2024-05-07 |  |  | Losa piso canal perimetral - Tramo 7B - Incluye llave - Depósito la Uriaga | [7 empty] | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  |  | 617.8
2024-05-08 |  |  | Muros de canal perimetral - Tramo 7B - Depósito la Uriaga | [7 empty] | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  |  | 116.58
2024-05-14 |  |  | Losa piso canal perimetral - Tramo 8 - Depósito la Uriaga | [7 empty] | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  |  | 412.43
2024-05-15 |  |  | Losa piso canal - Tramo 1 - Depósito 8 | [7 empty] | 21720 |  |  |  | VLLS |  |  |  |  | 195.99
2024-05-15 |  |  | Losa piso canal - Tramo 2 - Depósito 8 | [7 empty] | 21720 |  |  |  | VLLS |  |  |  |  | 310.92
2024-05-17 |  |  | Muros canal perimetral - Tramo 8 - Depósito La Uriaga - Disipador | [7 empty] | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  |  | 62.08
2024-05-20 |  |  | Huella, contrahuella y llave -Tramo 3 - Depósito 8 | [7 empty] | 21720 |  |  |  | VLLS |  |  |  |  | 665.06
TOTAL | [19 empty] | 6039.01
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 2
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1 |  | Unidad: |  |  | kg | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Registro Fotográfico
Imagen 2. Barras de acero de refuerzo canal perimetral depósito La Uriaga. | [9 empty] | Imagen 2. Barras de acero de refuerzo canal perimetral depósito 8.
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 3
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1 |  | Unidad: |  |  | kg | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  |  | No. Barra |  | Longitud (m) |  |  |  | Cantidad (und) |  |  | Peso barra (kg.ml) |  |  | Peso total (kg)
2024-04-13 |  | Losa piso canal perimetral - Tramo 4 - Depósito la Uriaga |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.3 |  |  |  | 66 |  |  | 1 |  |  | 85.8
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 3.21 |  |  |  | 50 |  |  | 1 |  |  | 160.5
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.9 |  |  |  | 33 |  |  | 1 |  |  | 62.7
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 32 |  |  | 1 |  |  | 192
TOTAL | [22 empty] | 501
2024-04-21 |  | Losa piso canal perimetral - Tramo 5 - Depósito la Uriaga |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.3 |  |  |  | 66 |  |  | 1 |  |  | 85.8
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 3.21 |  |  |  | 50 |  |  | 1 |  |  | 160.5
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.9 |  |  |  | 33 |  |  | 1 |  |  | 62.7
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 32 |  |  | 1 |  |  | 192
TOTAL | [22 empty] | 501
2024-04-23 |  | Muros de canal perimetral - Tramo 4 - Depósito la Uriaga - Abs k0+030,94 - k0+040,87 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 24 |  |  | 1 |  |  | 144
TOTAL | [22 empty] | 144
2024-04-24 |  | Losa piso canal perimetral - Tramo 6 - Incluye llave - Depósito la Uriaga |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.3 |  |  |  | 58 |  |  | 1 |  |  | 75.4
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 3.21 |  |  |  | 43 |  |  | 1 |  |  | 138.03
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.21 |  |  |  | 9 |  |  | 1.55 |  |  | 44.78
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.9 |  |  |  | 29 |  |  | 1 |  |  | 55.1
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  | 96
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 1.25 |  |  |  | 8 |  |  | 1.55 |  |  | 15.5
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 1.55 |  |  | 12.4
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.5 |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 10.5
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.9 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 7.6
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.6 |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  | 73.6
TOTAL | [22 empty] | 528.91
2024-04-25 |  | Muros de canal perimetral - Tramo 5 - Depósito la Uriaga - Abs k0+040,87 - k0+050,8 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 24 |  |  | 1 |  |  | 144
TOTAL | [22 empty] | 144
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 4
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1 |  | Unidad: |  |  | kg | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  |  | No. Barra |  | Longitud (m) |  |  |  | Cantidad (und) |  |  | Peso barra (kg.ml) |  |  | Peso total (kg)
2024-04-28 |  | Muros de canal perimetral - Tramo 6 - Depósito la Uriaga - Abs k0+050,8 - k0+059,58 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.35 |  |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 52.2
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.15 |  |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 49.8
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.13 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4.52
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.05 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 6.3
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 0.97 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 5.82
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 0.82 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 4.92
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 0.87 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 5.22
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 0.74 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2.96
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 0.67 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2.68
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 2.35 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 9.4
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.33 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 5.32
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 1.13 |  |  |  | 2 |  |  | 1.55 |  |  | 3.5
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.55 |  |  | 3.1
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 0.8 |  |  |  | 2 |  |  | 1.55 |  |  | 2.48
TOTAL | [22 empty] | 158.22
2024-04-28 |  | Placa cajón - Box Culvert |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.3 |  |  |  | 39 |  |  | 1 |  |  | 128.7
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 1.9 |  |  |  | 39 |  |  | 1 |  |  | 74.1
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 1.9 |  |  |  | 38 |  |  | 1 |  |  | 72.2
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 2.8 |  |  |  | 11 |  |  | 1 |  |  | 30.8
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 1.3 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 5.2
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.9 |  |  |  | 11 |  |  | 1 |  |  | 42.9
TOTAL | [22 empty] | 357.9
2024-04-28 |  | Aleta izquierda externa e interna Box Culvert |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.7 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.7
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.65 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.65
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.6 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.6
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.55 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.55
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.5
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.83 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.83
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.78 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.78
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.73 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.73
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.68 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.68
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.63 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.63
TOTAL | [22 empty] | 41.65
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 5
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1 |  | Unidad: |  |  | kg | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  |  | No. Barra |  | Longitud (m) |  |  |  | Cantidad (und) |  |  | Peso barra (kg.ml) |  |  | Peso total (kg)
2024-04-28 |  | Aleta derecha externa e interna Box Culvert |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.7 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.7
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.66 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.66
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.62 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.62
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.58 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.58
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.54 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.54
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.5
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.46 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.46
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.83 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.83
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.79 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.79
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.75 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.75
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.71 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.71
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.67 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.67
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.63 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.63
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.59 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.59
TOTAL | [22 empty] | 58.03
2024-04-28 |  | Placa encole - Box Culvert |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.8 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 15.2
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.75 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 15
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.7 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 7.4
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.25 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 6.5
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 2.2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 4.4
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 2.1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 4.2
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 2.7 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 5.4
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 4
TOTAL | [22 empty] | 62.1
2024-04-28 |  | Llave de inicio - Box Culvert |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 2.75 |  |  |  | 25 |  |  | 1 |  |  | 68.75
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 30
TOTAL | [22 empty] | 98.75
2024-04-30 |  | Muro izquierdo - Box Culvert |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.8 |  |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 30.4
TOTAL | [22 empty] | 30.4
2024-04-30 |  | Muro derecho - Box Culvert |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.5 |  |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 36
TOTAL | [22 empty] | 36
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 6
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1. |  | Unidad: |  |  | kg | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  |  | No. Barra |  | Longitud (m) |  |  |  | Cantidad (und) |  |  | Peso barra (kg.ml) |  |  | Peso total (kg)
2024-05-01 |  | Placa de piso, contrahuella y llave canal perimetral - Tramo 7 - Depósito la Uriaga |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.38 |  |  |  | 64 |  |  | 1 |  |  | 88.32
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.27 |  |  |  | 40 |  |  | 1.55 |  |  | 202.74
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 4.21 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.53
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  | 1 |  |  | 72
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.2 |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 36.4
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.8 |  |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 43.2
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.7 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.7
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.75 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.75
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.8
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.85 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.85
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.9 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 9.8
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.95 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 9.9
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5.1
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5.15
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5.2
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.25 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5.25
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.3 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 10.6
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5.4
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.19 |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 8.33
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.27 |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 8.89
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 16
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.5 |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  | 24
TOTAL | [22 empty] | 586.91
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 7
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1 |  | Unidad: |  |  | kg | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  |  | No. Barra |  | Longitud (m) |  |  |  | Cantidad (und) |  |  | Peso barra (kg.ml) |  |  | Peso total (kg)
2024-05-02 |  | Losa superior y guardarueda - Margen derecha Box Culvert |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 1.9 |  |  |  | 40 |  |  | 1 |  |  | 76
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.85 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.85
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.18
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.35 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.35
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.75 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.75
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 3.9 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.9
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.15
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.3
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 4.42 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.42
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 2.6 |  |  |  | 22 |  |  | 1 |  |  | 57.2
TOTAL | [22 empty] | 174.1
2024-05-03 |  | Muros de canal perimetral - Tramo 7 - Depósito la Uriaga - Abs k0+059,59 - k0+069,72 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.08 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 30.48
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.85 |  |  |  | 18 |  |  | 1 |  |  | 87.3
TOTAL | [22 empty] | 117.78
2024-05-07 |  | Guardarueda y aletas - margen derecha Box Culvert |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  | 32
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 2.4 |  |  |  | 14 |  |  | 1 |  |  | 33.6
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 1.3 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2.6
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 5 |  | 1.3 |  |  |  | 4 |  |  | 1.55 |  |  | 8.06
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 4 |  | 1.7 |  |  |  | 18 |  |  | 1 |  |  | 30.6
[5 empty] | 4530 |  |  | VVP |  |  | 5 |  | 1.7 |  |  |  | 4 |  |  | 1.55 |  |  | 10.54
TOTAL | [22 empty] | 117.4
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 8
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1 |  | Unidad: |  |  | kg | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  |  | No. Barra |  | Longitud (m) |  |  |  | Cantidad (und) |  |  | Peso barra (kg.ml) |  |  | Peso total (kg)
2024-05-07 |  | Losa piso canal perimetral - Tramo 7B - Incluye llave - Depósito la Uriaga - Abs k0+069,72 - k0+079,77 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.4 |  |  |  | 54 |  |  | 1 |  |  | 75.6
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.45 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2.9
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.5 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.55 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.1
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.6 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.2
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.64 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.28
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.68 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.36
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.71 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.42
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.72 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.44
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.75 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.5
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.31 |  |  |  | 32 |  |  | 1.55 |  |  | 164.18
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.41 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.29
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.51 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.44
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.61 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.6
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.71 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.75
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.79 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.87
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.87 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.93 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.09
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.95 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.12
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 4.01 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.22
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 34 |  |  | 1 |  |  | 68
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5.2
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.15 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 10.3
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 10.2
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.05 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 10.1
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.8 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 9.6
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.85 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.85
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.9 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.9
Subtotal | [22 empty] | 444.51
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 9
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1 |  | Unidad: |  |  | kg | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  |  | No. Barra |  | Longitud (m) |  |  |  | Cantidad (und) |  |  | Peso barra (kg.ml) |  |  | Peso total (kg)
2024-05-07 |  | Losa piso canal perimetral - Tramo 7B - Incluye llave - Depósito la Uriaga - Abs k0+069,72 - k0+079,77 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.95 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.95
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5.1
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5.15
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.8 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 9.6
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.85 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 9.7
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.9 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.9
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.95 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.95
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 10.2
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5.15
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.7 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 14.1
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.75 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 9.5
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.65 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 13.95
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 1.4 |  |  |  | 7 |  |  | 1.55 |  |  | 15.19
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 1.55 |  |  | 10.85
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.5 |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  | 24
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 16
Subtotal | [22 empty] | 173.29
TOTAL | [22 empty] | 617.8
2024-05-08 |  | Muros de canal perimetral - Tramo 7B - Depósito la Uriaga - Abs k0+069,72 - k0+079,77 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.76 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 28.56
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 5.15 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 30.9
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.6 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 27.6
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 4.92 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 29.52
TOTAL | [22 empty] | 116.58
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 10
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1 |  | Unidad: |  |  | kg | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  |  | No. Barra |  | Longitud (m) |  |  |  | Cantidad (und) |  |  | Peso barra (kg.ml) |  |  | Peso total (kg)
2024-05-14 |  | Losa piso canal perimetral - Tramo 8 - Depósito la Uriaga |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 31 |  |  | 1 |  |  | 62
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.45 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2.9
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.6 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 9.6
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.7 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 10.2
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.8 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.6
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.75 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.5
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.85 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 7.4
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.9 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.8
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.95 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.9
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 1.5 |  |  |  | 8 |  |  | 1.55 |  |  | 18.6
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 1.35 |  |  |  | 27 |  |  | 1.55 |  |  | 56.5
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 27 |  |  | 1.55 |  |  | 41.85
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 2.45 |  |  |  | 9 |  |  | 1.55 |  |  | 34.18
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 2.05 |  |  |  | 18 |  |  | 1.55 |  |  | 57.2
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.7 |  |  |  | 2 |  |  | 1.55 |  |  | 11.47
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.8 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.89
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 3.9 |  |  |  | 3 |  |  | 1.55 |  |  | 18.14
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 4.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.36
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 4.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.51
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 4.3 |  |  |  | 2 |  |  | 1.55 |  |  | 13.33
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 4.5 |  |  |  | 3 |  |  | 1.55 |  |  | 20.93
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 5 |  | 4.7 |  |  |  | 2 |  |  | 1.55 |  |  | 14.57
TOTAL | [22 empty] | 412.43
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 11
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1 |  | Unidad: |  |  | kg | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  |  | No. Barra |  | Longitud (m) |  |  |  | Cantidad (und) |  |  | Peso barra (kg.ml) |  |  | Peso total (kg)
2024-05-15 |  | Losa piso canal - Tramo 1 - Depósito 8 - Abs k0+000 - k0+003 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.6 |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 11.2
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.4 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2.8
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.5 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.55 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.1
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.6 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.2
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.65 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.3
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.7 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.4
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.75 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.5
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.8 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.6
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 2.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.15
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 2.05 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.05
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.9 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.9
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.89 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.89
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.86 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.86
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.3 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.12
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.5 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.43
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.6 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.58
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.7 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.74
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.8 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.89
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.9 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.05
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.2
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.36
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.51
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 2.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.2
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 2.13 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.13
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 2.04 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.04
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 2.34 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.34
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 2.55 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.55
Subtotal | [22 empty] | 111.09
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 12
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1 |  | Unidad: |  |  | 0 | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  |  | No. Barra |  | Longitud (m) |  |  |  | Cantidad (und) |  |  | Peso barra (kg.ml) |  |  | Peso total (kg)
2024-05-15 |  | Losa piso canal - Tramo 1 - Depósito 8 - Abs k0+000 - k0+003 |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 15 |  |  | 1 |  |  | 30
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 2.9 |  |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 26.1
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 3.2 |  |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 28.8
Subtotal | [22 empty] | 84.9
TOTAL | [22 empty] | 195.99
2024-05-15 |  | Losa piso canal - Tramo 2 - Deposito 8 - Abs k0+003 - k0+006,6 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.75 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.81
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.8 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.89
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.85 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.97
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.95 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.12
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.05 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.28
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.43
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.25 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.59
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.3 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.67
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.6 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.58
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.7 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.74
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.8 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.89
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.9 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.05
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.2
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.36
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 24 |  |  | 1 |  |  | 48
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 5.2 |  |  |  | 9 |  |  | 1.55 |  |  | 72.54
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  | 1.55 |  |  | 69.75
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.55 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.55
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.6 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.6
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.65 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.65
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.7 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.7
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.75 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.75
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.8
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.85 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.85
Subtotal | [22 empty] | 287.77
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 13
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1 |  | Unidad: |  |  | 0 | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  |  | No. Barra |  | Longitud (m) |  |  |  | Cantidad (und) |  |  | Peso barra (kg.ml) |  |  | Peso total (kg)
2024-05-15 |  | Losa piso canal - Tramo 2 - Deposito 8 - Abs k0+003 - k0+006,6 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.9 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.9
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.55 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.55
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.6 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.6
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.65 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.65
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.7 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.7
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.75 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.75
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.8
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.6 |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 11.2
Subtotal | [22 empty] | 23.15
TOTAL | [22 empty] | 310.92
2024-05-17 |  | Muros canal perimetral - Tramo 8 - Depósito La Uriaga - Disipador |  |  | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 3.8 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 15.2
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 2.35 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 9.4
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 2.15 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 8.6
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.72 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 6.88
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.65 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 6.6
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.2 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4.8
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1.05 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4.2
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4
[5 empty] | 24150 |  |  | VSV |  |  | 4 |  | 0.6 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2.4
TOTAL | [22 empty] | 62.08
2024-05-20 |  | Huella, contrahuella y llave - Tramo 3 Deposito 8 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.4 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.82
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.46 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.36
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.7 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.74
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.74 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.8
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.9 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.05
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.98 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.17
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.48
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.46 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.91
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.72 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.77
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.88 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.01
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.86 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 5.98
Subtotal | [22 empty] | 67.09
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [14 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [19 empty] | Hoja: |  | 14
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  |  |  | 17 |  | Item: |  | 17.1.1 |  | Unidad: |  |  | 0 | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Barras de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2
Fecha |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  |  | No. Barra |  | Longitud (m) |  |  |  | Cantidad (und) |  |  | Peso barra (kg.ml) |  |  | Peso total (kg)
2024-05-20 |  | Huella, contrahuella y llave -Tramo 3 Deposito 8 |  |  | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.06 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.29
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.16 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.45
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.24 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.57
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.44 |  |  |  | 1 |  |  | 1.55 |  |  | 6.88
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 3.6 |  |  |  | 16 |  |  | 1.55 |  |  | 89.28
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.6 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.2
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.67 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.34
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.62 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.24
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.73 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.46
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.8 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.6
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.95 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.9
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.62 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.24
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.73 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.46
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.77 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.54
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.85 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.7
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.9 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3.8
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.56 |  |  |  | 28 |  |  | 1 |  |  | 43.68
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 4.8 |  |  |  | 9 |  |  | 1.55 |  |  | 66.96
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  | 1.55 |  |  | 69.75
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  | 1.55 |  |  | 83.7
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 5 |  | 5.4 |  |  |  | 9 |  |  | 1.55 |  |  | 75.33
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 46 |  |  | 1 |  |  | 92
[5 empty] | 21720 |  |  | VLLS |  |  | 4 |  | 1.8 |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 12.6
Subtotal | [22 empty] | 597.97
TOTAL | [22 empty] | 665.06
|  | CONTRATISTA | [9 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  |  | José Manuel Mariño Rios | [5 empty] | Alexander Echavarria A. | [7 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  |  | Director Técnico | [5 empty] | Ingeniero interventor | [7 empty] | Jefe de frente
Firma

## 17.2.1
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [12 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  |  |  | 17 |  | Item: | 17.2.1 |  | Unidad: |  |  | kg |  | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Malla de refuerzo
Fecha |  | Descripción |  | Abscisa |  |  | Frente |  | Área (m2) |  | Peso Malla (kg) |  |  | Cantidad (und) |  |  |  |  | Total Kg
2023-10-02 |  | Malla de refuerzo Q5 de 2,35x6m (PHI-ESQ-021-320-0337) (Reconocido en Acta 9 con un área de 42,12m2 por panel de malla) |  | 585 |  |  | VarSa |  | 423.95 |  | 1266.44 |  |  | -1 |  |  |  |  | -1266.44
2023-10-02 |  | Malla de refuerzo Q4 (Reconocido en Acta 9 con un área de 35,39m2 por panel de malla) |  | 585 |  |  | VarSa |  | 14.1 |  | 35.39 |  |  | -1 |  |  |  |  | -35.39
2023-10-02 |  | Malla de refuerzo Q4 (Reconocido en Acta 9 con un área de 35,39m2 por panel de malla) |  | 585 |  |  | VarSa |  | 1.44 |  | 3.61 |  |  | -43 |  |  |  |  | -155.23
2023-12-05 |  | Malla de refuerzo Q4 de 1,2x1,2m (Reconocido en Acta 11 con un área de 35,39m2 por panel de malla) |  | 585 |  |  | VarSa |  | 1.44 |  | 3.61 |  |  | -55 |  |  |  |  | -198.55
2023-12-04 |  | Malla de refuerzo Q5 de 2,35x6m (concreto lanzado segunda excavación) (PHI-ESQ-021-320-0337 R3) (Reconocido en Acta 12 con un área de 42,12m2 por panel de malla) |  | 0 |  |  | VarSa |  | 285.56 |  | 853.03 |  |  | -1 |  |  |  |  | -853.03
2024-02-16 |  | Malla de refuerzo Q4 de 0,75m x 0,75m ubicada en pernos Fila 10 # 1A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27 Y 29, Fila 11 # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28 (Reconocido en Acta 13 con un área de 35,39m2 por panel de malla) |  | 522.605 |  |  | VarSa |  | 0.5625 |  | 1.4 |  |  | -49 |  |  |  |  | -68.6
2024-02-22 |  | Malla de refuerzo Q5 de 2,35x6m (Concreto lanzado tercera excavación) (PHI-ESQ-021-320-0337 R5) (Reconocido en Acta 14 con un área de 42,12m2 por panel de malla) |  | 469.89 |  |  | VarSa |  | 372.2 |  | 1111.85 |  |  | -1 |  |  |  |  | -1111.85
Subtotal | [18 empty] | -3689.09
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero Interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [12 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  |  | 2
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  |  |  | 17 |  | Item: | 17.2.1 |  | Unidad: |  |  | kg |  | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Malla de refuerzo
Fecha |  | Descripción |  | Abscisa |  |  | Frente |  | Área (m2) |  | Peso Malla (kg) |  |  | Cantidad (und) |  |  |  |  | Total Kg
2024-02-22 |  | Malla de refuerzo Q4 de 0,75m x 0,75m ubicada en pernos Fila 10 # 21, 22, 23 24 y 25, Fila 11 # 20, 21 y 22. (Reconocido en Acta 14 con un área de 35,39m2 por panel de malla) |  | 530.26 |  |  | VarSa |  | 0.5625 |  | 1.4 |  |  | -8 |  |  |  |  | -11.2
2024-03-27 |  | Malla de refuerzo Q5 de 2,35x6m (Concreto lanzado tercera excavación) (PHI-ESQ-021-320-0337 R6) (Reconocido en Acta 15 con un área de 42,12m2 por panel de malla) |  | 469.89 |  |  | VarSa |  | 648.45 |  | 1937.07 |  |  | -1 |  |  |  |  | -1937.07
2024-03-27 |  | Malla de refuerzo Q4 de 1,20mx1,20m para soporte de dado de apoyo para perno (Reconocido en Acta 15 con un área de 35,39m2 por panel de malla) |  | 530.5 |  |  | VarSa |  | 1.44 |  | 3.61 |  |  | -89 |  |  |  |  | -321.29
2023-10-02 |  | Malla de refuerzo Q5 de 2,35x6m (PHI-ESQ-021-320-0337) (Ajustado en presente Acta 16 con un área de 42,2m2 por panel de malla) |  | 585 |  |  | VarSa |  | 423.95 |  | 1268.84 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1268.84
2023-10-02 |  | Malla de refuerzo Q4 (Ajustado en presente Acta 16 con un área de 29,3m2 por panel de malla) |  | 585 |  |  | VarSa |  | 14.1 |  | 29.3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 29.3
2023-10-02 |  | Malla de refuerzo Q4 (Ajustado en presente Acta 16 con un área de 29,3m2 por panel de malla) |  | 585 |  |  | VarSa |  | 1.44 |  | 2.99 |  |  | 43 |  |  |  |  | 128.57
2023-12-05 |  | Malla de refuerzo Q4 de 1,2x1,2m (Ajustado en presente Acta 16 con un área de 29,3m2 por panel de malla) |  | 585 |  |  | VarSa |  | 1.44 |  | 2.99 |  |  | 55 |  |  |  |  | 164.45
2023-12-04 |  | Malla de refuerzo Q5 de 2,35x6m (concreto lanzado segunda excavación) (PHI-ESQ-021-320-0337 R3) (Ajustado en presente Acta 16 con un área de 42,2m2 por panel de malla) |  | 0 |  |  | VarSa |  | 285.56 |  | 854.65 |  |  | 1 |  |  |  |  | 854.65
Subtotal | [18 empty] | 176.25
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero Interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [12 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  |  | 3
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  |  |  | 17 |  | Item: | 17.2.1 |  | Unidad: |  |  | kg |  | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Malla de refuerzo
Fecha |  | Descripción |  | Abscisa |  |  | Frente |  | Área (m2) |  | Peso Malla (kg) |  |  | Cantidad (und) |  |  |  |  | Total Kg
2024-02-16 |  | Malla de refuerzo Q4 de 0,75m x 0,75m ubicada en pernos Fila 10 # 1A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27 Y 29, Fila 11 # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28 (Ajustado en presente Acta 16 con un área de 29,3m2 por panel de malla) |  | 522.605 |  |  | VarSa |  | 0.5625 |  | 1.17 |  |  | 49 |  |  |  |  | 57.33
2024-02-22 |  | Malla de refuerzo Q5 de 2,35x6m (Concreto lanzado tercera excavación) (PHI-ESQ-021-320-0337 R5) (Ajustado en presente Acta 16 con un área de 42,2m2 por panel de malla) |  | 469.89 |  |  | VarSa |  | 372.2 |  | 1113.96 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1113.96
2024-02-22 |  | Malla de refuerzo Q4 de 0,75m x 0,75m ubicada en pernos Fila 10 # 21, 22, 23 24 y 25, Fila 11 # 20, 21 y 22. (Ajustado en presente Acta 16 con un área de 29,3m2 por panel de malla) |  | 530.26 |  |  | VarSa |  | 0.5625 |  | 1.17 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9.36
2024-03-27 |  | Malla de refuerzo Q5 de 2,35x6m (Concreto lanzado tercera excavación) (PHI-ESQ-021-320-0337 R6) (Ajustado en presente Acta 16 con un área de 42,2m2 por panel de malla) |  | 469.89 |  |  | VarSa |  | 648.45 |  | 1940.75 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1940.75
2024-03-27 |  | Malla de refuerzo Q4 de 1,20mx1,20m para soporte de dado de apoyo para perno (Ajustado en presente Acta 16 con un área de 29,3m2 por panel de malla) |  | 530.5 |  |  | VarSa |  | 1.44 |  | 2.99 |  |  | 89 |  |  |  |  | 266.11
Subtotal | [18 empty] | 3387.51
TOTAL | [18 empty] | -125.33
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero Interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [12 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [16 empty] | Hoja: |  |  | 4
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  |  |  | 17 |  | Item: | 17.2.1 |  | Unidad: |  |  | kg |  | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ACERO DE REFUERZO | [6 empty] | Descripción ítem: |  |  |  | Malla de refuerzo
Registro Fotográfico
Imagen 1. Malla de refuerzo talud en VarSA. | [8 empty] | Imagen 2. Malla de refuerzo talud en VarSA.
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [6 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [6 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero Interventor | [6 empty] | Jefe de frente
Firma

## 18.1.1
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [7 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: |  | 18 | Item: | 18.1.1 | Unidad: |  |  | m | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | ELEMENTOS ADICIONALES A LOS ESTRUCTURALES |  |  |  |  | Descripción ítem: |  |  | Sellos de PVC de 0,22 m de ancho
Fecha |  |  | Descripción |  |  |  |  | Abscisa |  |  |  | Frente |  |  |  | Cantidad (ml)
2024-03-27 |  |  | Sellos de PVC entre muros del cajón y aletas del modulo I - Descole - Box culvert |  |  |  |  | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  | 3.5
2024-04-28 |  |  | Sellos de PVC entre cajones del modulo I y modulo II del Box culvert |  |  |  |  | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  | 7
2024-04-30 |  |  | Sellos de PVC entre muros del cajon y aletas del modulo II - Encole - Box culvert |  |  |  |  | 4530 |  |  |  | VVP |  |  |  | 3.5
2024-05-01 |  |  | Sellos de PVC - Canal perimetral - Tramo 7 - Depósito La Uriaga |  |  |  |  | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  | 6.2
2024-05-07 |  |  | Sellos de PVC - Canal perimetral- tramo 7B - Depósito La Uriaga |  |  |  |  | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  | 7.54
2024-05-14 |  |  | Sellos de PVC - Canal perimetral - Tramo 8 - Depósito La Uriaga |  |  |  |  | 24150 |  |  |  | VSV |  |  |  | 4.5
TOTAL | [15 empty] | 32.24
Registro Fotográfico
Imagen 1. Sello de PVC Box Culvert. | [6 empty] | Imagen 2. Sello de PVC canal depósito La Uriaga.
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## 20.1.1
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [8 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [13 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  | 20 | Item: | 20.1.1 | Unidad: |  |  | m² | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | OBRAS DE PROTECCIÓN | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  | Revegetalización de depósitos y taludes
Fecha |  |  | Descripción |  |  | Abscisa |  |  | Frente |  | Longitud |  |  | Ancho |  |  |  | Total (m2)
2024-04-12 |  |  | Revegetalización de talud |  |  | 730 |  |  | VSS |  | 7.9 |  |  | 6 |  |  |  | 47.4
2024-05-18 |  |  | Revegetalización berma 457 - 458 Depósito La Uriaga |  |  | 24150 |  |  | VSV | [8 empty] | 2012.12
2024-05-18 |  |  | Revegetalización berma 461 Depósito La Uriaga |  |  | 24150 |  |  | VSV | [8 empty] | 320.894
2024-05-18 |  |  | Revegetalización berma 467 y 464 Depósito La Uriaga |  |  | 24150 |  |  | VSV | [8 empty] | 987.363
2024-05-18 |  |  | Revegetalización berma 464, 461 y 458 Depósito La Uriaga |  |  | 24150 |  |  | VSV | [8 empty] | 573.89
TOTAL | [17 empty] | 3941.667
Registro Fotográfico
Imagen 1. Revegetalización de talud km 0+730 VSS. | [7 empty] | Imagen 2. Revegetalización depósito La Uriaga.
|  | CONTRATISTA | [6 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## OE 02
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [9 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [13 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | Item: | OE 02 | Unidad: |  |  | hr | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | OBRA EXTRA AMB 2 | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos, depósitos y vía con Vibrocompactador stand by mínimo 6 Hr. (VIBRO INGERSOLRAND SD70DTF, PESO 7,2 T O EQUIVALENTE).
Fecha |  | Descripción |  | Abscisa inicial |  | Abscisa final |  |  | Frente |  | Horómetro inicial |  |  | Horómetro final |  |  | hr
2024-04-27 |  | Compactación de base granular con cemento |  | 6720 |  | 6790 |  |  | VVP |  | 942.1 |  |  | 943.1 |  |  | 1
2024-04-29 |  | Compactación de base granular con cemento |  | 6900 |  | 6925 |  |  | VVP |  | 946.8 |  |  | 947.8 |  |  | 1
2024-04-28 |  | Compactación en via de acceso |  | Comedores |  | Talleres Ticuitá |  |  | VIPHI |  | 944 |  |  | 946.8 |  |  | 2.8
2024-04-30 |  | Compactación en via de acceso |  | Base militar |  | Romerito |  |  | VIPHI |  | 946.8 |  |  | 950 |  |  | 3.2
2024-05-01 |  | Compactación en via de acceso |  | Depósito Ticuitá |  | Base militar |  |  | VIPHI |  | 950 |  |  | 955.4 |  |  | 5.4
2024-05-02 |  | Compactación en via de acceso |  | Depósito Ticuitá |  | Base militar |  |  | VIPHI |  | 955.4 |  |  | 957.5 |  |  | 2.1
2024-05-14 |  | Compactación vía espaldon de la presa |  | 400 |  | 550 |  |  | VIPHI |  | 964.5 |  |  | 966.3 |  |  | 1.8
TOTAL | [16 empty] | 17.3 |  |  |  | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
Registro Fotográfico | [18 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
[19 empty] | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
[19 empty] | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
[19 empty] | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
[19 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5
Imagen 1. Compactación de base granular Km 6+720 VVP. | [7 empty] | Imagen 2. Compactación vía espaldon de la presa VIPHI.
|  | CONTRATISTA | [6 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## OE 03
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [9 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [13 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 | [5 empty] | Capitulo No: |  |  | Item: | OE 03 | Unidad: |  |  | hr | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | OBRA EXTRA AMB 2 | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  | Mantenimiento y mejoramiento de caminos veredales, acceso a depósitos, depósitos y vía con Minicargador stand by mínimo 6 Hr.(MINICARGADOR CATERPILLAR 262 D O EQUIVALENTE).
Fecha |  | Descripción |  | Abscisa inicial |  | Abscisa final |  |  | Frente |  | Horómetro inicial |  |  | Horómetro final |  |  | hr
2024-04-20 |  | Acarreo y adecuación de madera de repique en acopio de biomasa |  | El Palmar |  |  |  |  | VPB |  | 4401.6 |  |  | 4407.3 |  |  | 5.7
2024-04-22 |  | Acarreo y adecuación de madera de repique en acopio de biomasa |  | El Palmar |  |  |  |  | VPB |  | 4407.3 |  |  | 4409.8 |  |  | 2.5
2024-04-23 |  | Limpieza de cunetas |  | 730 |  | 730 |  |  | VSS |  | 4411.4 |  |  | 4415 |  |  | 3.6
2024-05-11 |  | Conformación de acceso y acarreo de material RCD |  | Depósito la cumbre |  |  |  |  | VVP |  | 4451 |  |  | 4453.7 |  |  | 2.7
2024-05-15 |  | Acopio y cargue de RCD |  | Depósito la cumbre |  |  |  |  | VVP |  | 4460.2 |  |  | 4464.9 |  |  | 4.7
2024-05-18 |  | Acopio y cargue de RCD |  | Depósito la cumbre |  |  |  |  | VVP |  | 4481.6 |  |  | 4483.5 |  |  | 1.9
TOTAL | [16 empty] | 21.1 |  |  |  | 500 | 550 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
Registro Fotográfico | [18 empty] | 41 | Izquierdo | 950 | 1000 | 50 | 1.5 | 3.6 | 2.55 | 127.5
[19 empty] | 42 | Derecho | 950 | 1000 | 50 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 225
[19 empty] | 43 | Izquierdo | 1000 | 1050 | 50 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 187.5
[19 empty] | 44 | Derecho | 1000 | 1050 | 50 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 260
[19 empty] | 45 | Izquierdo | 1050 | 1100 | 50 | 3.9 | 2 | 2.95 | 147.5
Imagen 1. Limpieza de cunetas Km 0+730 VSS. | [7 empty] | Imagen 2. Acopio y cargue de RCD depósito La Cumbre.
|  | CONTRATISTA | [6 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  | Alexander Echavarria A. |  |  |  |  | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  | Ingeniero interventor |  |  |  |  | Jefe de frente
Firma

## OE 10
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [15 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: | [5 empty] | Item: | OE 10 | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | OBRA EXTRA AMB 2 | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Concreto convencional (28 Mpa) para Box Culvert.
Fecha |  |  | Descripción |  |  |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  |  | Frente |  |  |  |  | Volumen (m3)
2024-04-25 |  |  | Concreto para solado del módulo II - Box Culvert |  |  |  |  | 4530 |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  |  |  | 1.43
2024-04-28 |  |  | Concreto para placa y llave de entrada del módulo II - Box Culvert |  |  |  |  | 4530 |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  |  |  | 5.58
2024-04-30 |  |  | Concreto para muros del módulo II - Box Culvert |  |  |  |  | 4530 |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  |  |  | 2.81
2024-05-02 |  |  | Concreto para losa superior del módulo II del Box Culvert |  |  |  |  | 4530 |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  |  |  | 2.32
2024-05-07 |  |  | Concreto para aletas y guardaruedas del modulo II del Box culvert |  |  |  |  | 4530 |  |  | 4530 |  |  | VVP |  |  |  |  | 4.54
TOTAL | [18 empty] | 16.68
Registro Fotográfico
Imagen 1. Concreto para muros Box Culvert Km 4+530 VVP. | [8 empty] | Imagen 2. Concreto para losa superior Box culvert km 4+530 VVP.
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero Interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma

## OE 11
|  |  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO | [10 empty] | ACTA No. 16
Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [15 empty] | Hoja: |  | 1
Contrato: | CW241011 |  |  |  |  | Capitulo No: | [5 empty] | Item: | OE 11 | Unidad: |  |  | m³ | Fecha: |  | 2024-05-20
Disciplina: | OBRA EXTRA AMB 2 | [5 empty] | Descripción ítem: |  |  |  |  | Suministro e instalación de unión entre barras.
Fecha |  |  | Descripción |  |  |  |  | Abscisa inicial |  |  | Abscisa final |  |  | Frente |  |  |  |  | Volumen (m3)
2024-05-06 |  |  | Instalación de unión entre barras fila 5 cota 1567,00 pernos del 1 al 21 |  |  |  |  | 495.1 |  |  | 532.983 |  |  | VarSA |  |  |  |  | 21
TOTAL | [18 empty] | 21
Registro Fotográfico
Imagen 1. Unión entre barras variante San Andrés. | [8 empty] | Imagen 2. Unión entre barras variante San Andrés.
|  | CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
|  | Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Nombre |  | Lynda Melissa Marlés M. |  |  | José Manuel Mariño Rios |  |  |  |  | Alexander Echavarria A. | [5 empty] | Jairo Andrés Pelaez G.
Cargo |  | Ingeniera Residente |  |  | Director Técnico |  |  |  |  | Ingeniero Interventor | [5 empty] | Jefe de frente
Firma