## Conf.Semanas (hidden)
Fecha | #Semana
2022-07-10 | 001
2022-07-17 | 002
2022-07-24 | 003
2022-07-31 | 004
2022-08-07 | 005
2022-08-14 | 006
2022-08-21 | 007
2022-08-28 | 008
2022-09-04 | 009
2022-09-11 | 010
2022-09-18 | 011
2022-09-25 | 012
2022-10-02 | 013
2022-10-09 | 014
2022-10-16 | 015
2022-10-23 | 016
2022-10-30 | 017
2022-11-06 | 018
2022-11-13 | 019
2022-11-20 | 020
2022-11-27 | 021
2022-12-04 | 022
2022-12-11 | 023
2022-12-18 | 024
2022-12-25 | 025
2023-01-01 | 026
2023-01-08 | 027
2023-01-15 | 028
2023-01-22 | 029
2023-01-29 | 030
2023-02-05 | 031
2023-02-12 | 032
2023-02-19 | 033
2023-02-26 | 034
2023-03-05 | 035
2023-03-12 | 036
2023-03-19 | 037
2023-03-26 | 038
2023-04-02 | 039
2023-04-09 | 040
2023-04-16 | 041
2023-04-23 | 042
2023-04-30 | 043
2023-05-07 | 044
2023-05-14 | 045
2023-05-21 | 046
2023-05-28 | 047
2023-06-04 | 048
2023-06-11 | 049
2023-06-18 | 050
2023-06-25 | 051
2023-07-02 | 052
2023-07-09 | 053
2023-07-16 | 054
2023-07-23 | 055
2023-07-30 | 056
2023-08-06 | 057
2023-08-13 | 058
2023-08-20 | 059
2023-08-27 | 060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697

## Semana 67
NIT. 804.000.152-8 |  |  | INFORME EJECUTIVO SEMANAL DE AVANCE DE OBRA
1. DATOS GENERALES
DESCRIPCIÓN OBJETO DEL CONTRATO
“Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial en la zona de influencia del proyecto Hidroeléctrico Ituango, y obras complementarias”
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Contratista: |  | COINOBRAS S.A.S |  | Contrato No. |  | CW241011 | INFORME No. |  | 67 | Periodo | 2024-04-29
2024-05-05
Fecha inicio contrato: |  | 2023-01-23 |  |  |  | Valor Inicial del contrato (CD): |  |  | 25316778775
Plazo inicial contrato: |  | 450 días calendario |  |  |  | AU (35%): |  |  | 8860872571.25
Fecha de elaboración: |  | 2024-05-07 |  |  |  | Valor Tota del contrato (Incluido AU): |  |  | 34177651346.25
BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): |  |  |  |  | 34177651346.25
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: |  |  |  |  | 0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): |  |  |  |  | 31615942853.8797
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | [7 empty] | 92.5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: |  |  |  |  | 0
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: |  |  |  |  | 31615942853.8797
[5 empty] | SI | NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: |  |  |  |  | x
MES FACTURADO: |  | 16/03/2024 A 20/04/2024 |  |  |  |  | Obra ejecutada Acta # 15
VALOR FACTURA: |  | 2107285310 |  |  | FECHA FACTURA:
2. CURVA S
3. GESTION SST
ASPECTOS HSE |  |  |  | ACUMULADO ANTERIORES | SEMANA ACTUAL | ACUMULADO ACTUAL
Indicadores Reactivos | Accidentes con pérdida de tiempo |  |  | 29 | 0 | 29
| Accidentes sin pérdida de tiempo (tratamiento médico y trabajo restringido) |  |  | 0 | 0 | 0
| Primeros auxilios |  |  | 29 | 0 | 29
| Derrames |  |  | 0 | 0 | 0
| Incidentes viales |  |  | 5 | 0 | 5
Indicadores de Liderazgo | Casi accidentes |  |  | 0 | 0 | 0
| Fallas de control (condiciones inseguras) |  |  | 100 | 8 | 108
| Aseguramento comportamientos |  |  | 83 | 13 | 96
| Visitas gerenciales |  |  | 0 | 0 | 0
| Alcoholimetrías positivas |  |  | 0 | 0 | 0
Cumplimiento del status documental del personal
Total de colaboradores: |  |  | Status documental:
Observaciones: Según la última revision realizada conjunto a la interventoría se logra evidenciar un avance significativo en lo que tiene que ver con la documentacion de las obligaciones laborales de los colaboradores. Según la gráfica adjuntan se puede verificar la siguiente información: De 142 colaboradores en total, 124 cuentan con toda la documentacion exigida y 18 colaboradores aún tienen documentos pendientes. Plan de acción: • Se continuará la gestión con los subcontratistas para la entrega de la información • Verificar la totalidad de documentos del personal que ingresa. • Se comunica a interventoría la necesidad de revisar nuevamente la documentacion en conjunto para evidenciar un nuevo avance.
4. GESTIÓN AMBIENTAL
FUENTES DE MATERIALES
UBICACIÓN: | CORREGIMIENTO EL VALLE DE TOLEDO |  |  |  |  | PERMISO MINERO: |  | SI | X | NO
[6 empty] | LICENCIA AMBIENTAL: |  | SI | X | NO
UBICACIÓN: | [5 empty] | PERMISO MINERO: |  | SI |  | NO
[6 empty] | LICENCIA AMBIENTAL: |  | SI |  | NO
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO |  |  |  | SI | X |  | NO |  |  | N/A
LICENCIA AMBIENTAL: |  |  |  | SI | X |  | NO |  |  | N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL: |  |  |  | SI | X |  | NO |  |  | N/A
CONCESIÓN DE AGUAS: |  |  |  | SI | X |  | NO |  |  | N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES: |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  | N/A
VERTIMIENTOS: |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  | N/A
EMISIONES: |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  | N/A
OTROS (Especificar cual) |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  | N/A
5. GESTIÓN SOCIAL
Total trabajadores contratados y activos hasta la fecha: Hombres: 112 Mujeres: 25 Totales: 139 Coinobras: Hombres: 82 Mujeres: 22 Totales: 106 Subcontratistas: Hombres: 33 Mujeres: 3 Totales: 36 Personal contratado del Área de Influencia Directa: Hombres: 52 Mujeres:17 Totales: 71 (Mano de obra no calificada: 38 / Mano de obra semicalificada: 30 / Mano de obra calificada: 1 ) PQRS Recibidas: Ingresaron: 13 / Cerradas: 11 / En proceso: 1 / trasladó a EPM: 1
6. ACTIVIDADES REALIZADAS Y A REALIZAR
ACTIVIDADES DEL PERIODO | [6 empty] | ACTIVIDADES DEL PRÓXIMO PERIODO
7. REGISTRO FOTOGRAFÍCO
VVP K 6+900 Sector chirí – Mantenimiento y mejoramiento de punto crítico con base granular estabilizada con cemento. |  |  |  | VIPHI Ticuitá – Mantenimiento de vías internas con base granular estabilizada con cemento. |  |  |  | VVP K 4+500 Box Culvert – Corte, figurado, armado de acero y fundida de muros, placa superior y aletas de tramo 2.
VVP K 4+000 Depósito La Cumbre – Llenos de concreto en empozamientos de la cuneta 670. |  |  |  | VVP - Remoción de derrumbes |  |  |  | VSV K 24+150 Depósito La Uriaga – Construcción de cunetas en suelo cemento berma 463 sur.
VSV K 24+150 Depósito La Uriaga – Fundición de muros tramo 6; corte, figurado y armado de acero y fundición de muros tramo 6, losa tramo 7. |  |  |  | VSV K 12+921, K 6+397, K 5+897 – Limpieza de encole de alcantarillas con pajarita. |  |  |  | VarSA K 0+550 – Construcción de dados de anclaje
VLLS VSS VVC- Repique de árboles |  |  |  | VLLS K 21+720 Depósito 8 – Excavación y replanteo de canal con retroexcavadora.
Este formato se diligencia electrónicamente y no requiere firmas (Se considera validado una vez se envié por correo electrónico por parte del responsable).
Actividades programadas en la semana 68:
VVP K 4+500 Box Culvert – Fundida de placa superior, aletas y guardaruedas. segundo módulo del box, limpieza
general del frente, cargue y retiro de material producto de excavación y RCD.
VVP K 4+000 Depósito La Cumbre – Llenos de concreto en empozamientos de las cunetas 680 y 700, sello de grietas y juntas.
VVP – Remoción de derrumbes con pajarita.
VSV K 24+150 Depósito La Uriaga – Fundida muros del canal perimetral tramo 8 y construcción de cunetas en suelo cemento berma 463 sur.
VarSA K 0+550 – Construcción de dados de anclaje, perfilado de talud parte baja, adecuación de vía de acceso con maquinaria, cargue de material producto de excavación, descapote y limpieza de obras de drenaje.
VSS K 10+157 Disipador – Demolición de estructuras de concreto: dado de figurado y dique de cuneta.
VSS K7+400 - K6+706 - K0+240 - Mantenimiento de vías con base estabilizada, motoniveladora y vibrocompactador.
VLLS K 21+720 Depósito 8 – Fundición de solado, corte, figurado y armado acero de refuerzo de canal.
OBSERVACIONES:
Charlas con el personal de obra
Actividades Generales:
VVP K 6+900 Sector chirí – Mantenimiento y mejoramiento de punto crítico con base granular estabilizada con cemento.
VIPHI Ticuitá – Mantenimiento de vías internas con motoniveladora y vibrocompactador.
VVP K 4+500 Box Culvert – Corte, figurado, armado de acero y fundida de muros, placa superior y aletas de tramo 2.
VVP K 4+000 Depósito La Cumbre – Fundición de concreto champeado en paredes del canal de descole de 25 metros; llenos de concreto en empozamientos de la cuneta 670.
VVP K 3 K 4– Remoción de derrumbes
VSV K 24+150 Depósito La Uriaga – Fundición de muros tramo 6; corte, figurado y armado de acero y fundición de muros tramo 6, losa tramo 7 y construcción de cunetas en suelo cemento berma 463 sur.
VSV K 12+921, K 6+397, K 5+897 – Limpieza de encole de alcantarillas con pajarita.
VarSA K 0+550 – Perforación e instalación de drenes fila 6; fundición de dados de anclaje; toma de núcleos de concreto lanzado para ensayos de laboratorio y limpieza de lodos del canal con minicargador.
VSS K 10+157 Disipador – Demolición de estructuras de concreto: dado de figurado y dique de cuneta.
VLLS VSS VVC- Repique de árbol
VLLS K 21+720 Depósito 8 – Excavación y replanteo de canal con retroexcavadora; corte y figurado de acero; conformación de filtro para fundida de solado.
OBSERVACIONES:
Charlas con el personal de obra, Actualización carteleras informativas y socioambientales, se realizo reunión final de obra municipio Ituango,
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES: N/A
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES: N/A
OBSERVACIONES:
Charlas con el personal de obra
OBSERVACIONES:
Inducciones al personal nuevo al proyecto, atención a la comuinidad
OBSERVACIONES:
Charla ambiental “Las abejas y su importancia en el mundo”
Suministro de agua para uso industrial en frentes de obra
Recolección y pesaje de residuos sólidos.
Barrido y humectación de calzada en los frentes de obra.
Mantenimiento y limpieza de lechos de secado y sedimentador en el K 0+550 VarSA
Mantenimiento a vivero
Jornada de orden y aseo frentes de obra
Revegetalización en el depósito la Uriaga
Atención del árbol volcado vía VLLS VSS VVC

## MAQUINARIA Y EQUIPO
MATRIZ CONTROL DOCUMENTAL VEHÍCULOS
| EMPRESA | EN OPERACIÓN | PLACA | TIPO | MODELO | SERVICIO | CERTIFICACIÓN EQUIPO | ALERTA
| INTERRA | INACTIVO | TAV796 | VOLQUETA | 2011 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | TAV805 | VOLQUETA | 2011 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | WGP454 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO | N/A | N/A | ¡
| INTERRA | INACTIVO | STZ043 | VOLQUETA | 2011 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | SRM081 | VOLQUETA | 2007 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | SRN590 | VOLQUETA | 2007 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | TAV356 | VOLQUETA | 2012 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | TMU564 | VOLQUETA | 2007 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | SMR508 | VOLQUETA | 2011 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | SOT162 | VOLQUETA | 2012 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | SOR198 | VOLQUETA | 2012 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | UFX664 | VOLQUETA | 2011 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | XGC698 | VOLQUETA | 2005 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | SOO 664 | VOLQUETA | 2008 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | WCQ 136 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | UPK285 | VOLQUETA | 2008 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | THY283 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | EQX 221 | VOLQUETA | 2015 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | SZT 176 | VOLQUETA | 2011 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | FDJ 794 | VOLQUETA | 1981 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | SNM 388 | VOLQUETA | 2006 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | SVB 809 | VOLQUETA | 2008 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | UFW608 | CAMION | 2010 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | D6M0664 | BULLDOZER D6MLGP | 2003 | NA | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | D5K | BULLDOZER D5K | 2011 | NA | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | VIBRO SD70D | VIBRO | 2005 | NA | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | JCB | RETROEXCAVADORA DE LLANTAS PAJARITA | 2013 | NA | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | MC202411 | RETROEXCAVADORA HITACHI | 2005 | NA | N/A | N/A
| INTERRA | ACTIVO | HITACHI-75 -ZX75US-A | RETROEXCAVADORA HITACHI-75 | 2007 | NA | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | MC048029 | Retroexcavadora Kobelco SK350-8 | 2012 | NA | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | MOTONIVELADORA | MOTONIVELADORA | NA | NA | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | MINICARGADOR JHON DEERE | MINICARGADOR | 2011 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | WWA713 | CAMABAJA DOBLE | 2013 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | LRZ812 | CAMIONETA RENAULT DUSTER | 2023 | PARTICULAR | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | MC101792 | RETROEXCAVADORA JOHN DEER | 2004 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | SME 015 | VOLQUETA | 2008 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | SNQ 377 | VOLQUETA | 2012 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | SOI 224 | VOLQUETA | 2014 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | TMZ502 | VOLQUETA | 2008 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | LKL050 | VOLQUETA | 2024 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | THK 774 | VOLQUETA | 2008 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | TAQ 132 | VOLQUETA | 2012 | PUBLICO | N/A | N/A
| INTERRA | INACTIVO | UPK286 | VOLQUETA | 2008 | PUBLICO | N/A | N/A
H | INTERRA | INACTIVO | TGL 489 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | TDK199 | VOLQUETA | 2012 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | STS261 | VOLQUETA | 2011 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | 6RLX | BULDOZER CAT | 2000 | N/A
| INTERRA | INACTIVO | 336DL MC006643 | RETROEXCAVADORA CAT | 2011 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | MI092388 | Minicargador JHON DRES | 2011 | N/A
| INTERRA | INACTIVO | FFP589 | CAMIONETA VOSWAGEN | 2019 | PARTICUAR
| INTERRA | INACTIVO | CAT 320 MC037861 | RETROEXCAVADORA CAT | 2007 | N/A
| INTERRA | INACTIVO | ZOG670 | VOLQUETA | 1991 | PARTICULAR
| INTERRA | INACTIVO | YAB 318 | VOLQUETA | 1974 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | SQW 317 | VOLQUETA | 2012 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | SST 104 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | MC020788 320 D | RETROEXCAVADORA - MP | 2011 | N/A
| INTERRA | INACTIVO | SZT 207 | VOLQUETA | 2012 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | SZU 503 | VOLQUETA | 2012 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | WOK 536 | VOLQUETA | 2015 | PUBLICO
| INTERRA | INACTIVO | WNX 473 | VOLQUETA | 2015 | PUBLICO
H | MOVAL | INACTIVO | SDL994 | VOLQUETA | 1995 | PUBLICO | N/A | N/A
| MOVAL | INACTIVO | LJU364 | TURBO | 2023 | PUBLICO | N/A | N/A
| MOVAL | ACTIVO | LTQ899 | BUSETA | 2023 | PARTICULAR | N/A | N/A
| MOVAL | ACTIVO | 205 T3 JCB | MINICARGADOR MC653396 | 2022 | NA | 2023-07-22 | -291
| MOVAL | ACTIVO | TUL795 | CAMION DOBLE CABINA | 2019 | PUBLICO | 2023-06-28 | -315
| MOVAL | INACTIVO | MC059969 | MINICARGADOR | 2011 | NA | N/A | N/A
| MOVAL | INACTIVO | WCU 066 | VOLQUETA | 2015 | PUBLICO
| MOVAL | INACTIVO | UFF531 | VOLQUETA SENCILLA | 1996 | PUBLICO
| MOVAL | INACTIVO | GUU230 | CAMION FURGON | 2020 | PUBLICO | N/A | N/A
| MOVAL | ACTIVO | LKO446 | CAMION JAC | 2023 | PUBLICO
| COINOBRAS | INACTIVO | JOP 367 | CAMION DOBLE CABINA | 2020 | PUBLICO | N/A | N/A
| COINOBRAS | ACTIVO | FSM155 | CAMIONETA DUSTER | 2019 | PARTICULAR
| COINOBRAS | ACTIVO | KKU627 | CAMIONETA JEEP | 2011 | PARTICULAR
| COINOBRAS | ACTIVO | KJP928 | CAMIONETA NISSAN | 2012 | PARTICULAR
| COINOBRAS | INACTIVO | SSY 561 | CAMIONETA NISSAN | 2012 | PUBLICO
| COINOBRAS | ACTIVO | LLY275 | CAMIONETA TRACKER | 2023 | PARTICULAR
| COINOBRAS | ACTIVO | TAX808 | VOLQUETA SENCILLA | 2014 | PUBLICO
| COINOBRAS | ACTIVO | SUE234 | VOLQUETA | 2008 | PUBLICO
| COINOBRAS | ACTIVO | THX512 | VOLQUETA | 2012 | PUBLICO
| COINOBRAS | ACTIVO | WOO428 | CARRO TANQUE AGUA | 2020 | PUBLICO
| COINOBRAS | ACTIVO | TTR956 | CARRO TANQUE AGUA | 2014 | PUBLICO
| COINOBRAS | ACTIVO | XVP834 | CAMA BAJA | 2016 | NA
| COINOBRAS | ACTIVO | LYY 076 | CAMION DOBLE CABINA | 2023 | PARTICULAR
| COINOBRAS | ACTIVO | CAT 262D | MINICARGADOR CATERPILLAR DTB02429 | 2015 | NA | N/A | N/A
| COINOBRAS | ACTIVO | CAT 938 K | CARGADOR CATERPILLAR | 2019 | NA | N/A | N/A
| COINOBRAS | ACTIVO | SEM 656 D | CARGADOR SEM | 2022 | NA
| COINOBRAS | INACTIVO | DX225LCA | EXCAVADORA SOBRE ORUGA DOOSAN | 2011 | NA
| COINOBRAS | inactivo | SSZ 155 | MICROBUS | 2012 | PUBLICO
| COINOBRAS | ACTIVO | TVB-176 | BUSETA | 2012 | PUBLICO | N/A | N/A
| COINOBRAS | ACTIVO | LVW 231 | MERCEDEZ BENZ | 2023 | PARTICULAR
| COINOBRAS | ACTIVO | LPQ 185 | CAMIONETA FOTON | 2023 | PARTICULAR
| COINOBRAS | ACTIVO | VIBRO SD70D | VIBRO INGERSOLRAND | 2012 | PARTICULAR
| COINOBRAS | ACTIVO | CAT D5K2 | BULDOZER CAT | 2019 | PARTICULAR
| COINOBRAS | ACTIVO | KTK240 | CAMIONETA | 2023 | PARTICULAR
| COINOBRAS | ACTIVO | GZO 322 | CAMIONETA | 2020 | PARTICULAR
| COINOBRAS | ACTIVO | CAT 120K MC007377 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR | 2012 | NA | N/A | N/A
| COINOBRAS | INACTIVO | BYL 819 | CAMIONETA TOYOTA PRADO | 2007 | PARTICULAR | 2023-04-26 | -378
| COINOBRAS | INACTIVO | CAT 120G | MOTONIVELADORA CATERPILLAR | 1995 | NA
| COINOBRAS | ACTIVO | WLU O17 | CAMIONTETA | 2015 | PARTICULAR
| COINOBRAS | ACTIVO | UUN 616 | CAMIONTETA | 2015 | PARTICULAR
| COINOBRAS | ACTIVO | LTP 137 | MICROBUS | 2023 | PARTICULAR
| COINOBRAS | ACTIVO | TX760B | RETROCARGADOR TEREX | 2016 | N/A
| COINOBRAS | ACTIVO | CAO 671 | AUTOMOVIL | 1991 | PARTICULAR
| NESTOR CHAVEZ | INACTIVO | SXH965 | VOLQUETA | 2011 | PUBLICO | N/A | N/A
| NESTOR CHAVEZ | INACTIVO | THY070 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO | 2023-11-29 | -161
| NESTOR CHAVEZ | INACTIVO | TOK077 | VOLQUETA | 2006 | PUBLICO
| NESTOR CHAVEZ | INACTIVO | THY071 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| OLT | INACTIVO | SPU 802 | VOLQUETA | 2011 | PUBLICO
| OLT | INACTIVO | SNZ 903 | VOLQUETA | 2015 | PUBLICO
| OLT | INACTIVO | TRG 318 | VOLQUETA | 2010 | PUBLICO
| OLT | INACTIVO | TRH 819 | VOLQUETA | 2011 | PUBLICO
| OLT | INACTIVO | SNW 072 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| OLT | INACTIVO | WDY 626 | VOLQUETA | 2015 | PUBLICO
| OLT | INACTIVO | EQX 340 | VOLQUETA | 2015 | PUBLICO
| OLT | INACTIVO | SNU 442 | VOLQUETA | 2014 | PUBLICO
| OLT | INACTIVO | WLZ 280 | VOLQUETA | 2015 | PUBLICO
| OLT | INACTIVO | GTX 422 | VOLQUETA | 2017 | PUBLICO
| AMBULANCIA | ACTIVO | MVM180 | CAMIONETA | 2015 | PARTICULAR
| MELVEL | ACTIVO | TJZ 198 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| MELVEL | ACTIVO | STJ 105 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| MELVEL | ACTIVO | STJ 125 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| MELVEL | ACTIVO | SKR 510 | VOLQUETA | 2008 | PUBLICO
| MELVEL | INACTIVO | TSR 516 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| MELVEL | INACTIVO | TLZ 685 | VOLQUETA | 2015 | PUBLICO
| MELVEL | INACTIVO | TJZ 258 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| MELVEL (RICARDO CONVERS- MOVAL) | INACTIVO | ZCW151 | VOLQUETA | 2007 | PUBLICO
| MELVEL | INACTIVO | SMH 198 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| MELVEL | INACTIVO | WFB 868 | VOLQUETA
| MELVEL | INACTIVO | SNZ 911 | VOLQUETA | 2015 | PUBLICO
| AIRA | INACTIVO | TNR 443 | CAMION | 2016 | PUBLICO
| AIRA | INACTIVO | IRN 011 | CAMIONETA TRAKER | 2016 | PARTICULAR
| CONITRAS | INACTIVO | SNS028 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| CONITRAS | INACTIVO | STJ 105 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| CONITRAS | INACTIVO | STJ 125 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| CONITRAS | INACTIVO | TEK816 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| CONITRAS | INACTIVO | TVB284 | VOLQUETA | 2013 | PUBLICO
| ECHEVERRY INGENIERIA | ACTIVO | SX60X | TELEHANDLER | 2012 | NA
| GRUPO CIVIL | INACTIVO | C-185-EX14 | COMPRESOR | N/A | N/A
| ROCK DRILL | INACTIVO | LTN 714 | AUTOMOVIL | 2023 | PARTICULAR
| ROCK DRILL | INACTIVO | LCT 621 | AUTOMOVIL | 2022 | PARTICULAR
| ROCK DRILL | INACTIVO | LQL 700 | AUTOMOVIL | 2023 | PARTICULAR
| ROCK DRILL | INACTIVO | WDF 456 | CAMIONETA | 2017 | PUBLICO
| COMSEVIAS | INACTIVO | SVP 006 | CAMION | 2011 | PUBLICO
| GIP | INACTIVO | MBO 636 | AUTOMOVIL | 2012 | PARTICULAR
|  | INACTIVO |  |  |  |  | 2023-02-09 | -454
Formulas:
ALERTA = [CERTIFICACIÓN EQUIPO]-TODAY()

## REGISTRO DE LLUVIAS
REGISTRO DE LLUVIAS
INFORMACIÓN GENERAL
PERÍODO |  |  |  | 2024-04-29 |  |  |  |  | Y | [6 empty] | 2024-05-05
CONTRATISTA: |  | COINOBRAS S.A.S. | [28 empty] | CONTRATO N° |  |  |  | CW 241011
INTERVENTOR: |  | INGETEC SEDIC
CONTROL DE LLUVIAS
MES |  |  |  | abril - mayo 2024
FECHA |  |  |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
HORAS |  |  |  | abril - mayo 2024 29: VLLS; abril - mayo 2024 29: VSS-VarSA; abril - mayo 2024 29: VSV; abril - mayo 2024 29: VVP; abril - mayo 2024 29: VPVP
7:00 | - | 8:00 | bar: abril - mayo 2024 4
8:00 | - | 9:00 | bar: abril - mayo 2024 4
9:00 | - | 10:00 | bar: abril - mayo 2024 4
10:00 | - | 11:00 | bar: abril - mayo 2024 4; abril - mayo 2024 4
11:00 | - | 12:00 | bar: abril - mayo 2024 29; abril - mayo 2024 2; abril - mayo 2024 4; abril - mayo 2024 4
12:00 | - | 13:00 | bar: abril - mayo 2024 29; abril - mayo 2024 2; abril - mayo 2024 4; abril - mayo 2024 4
13:00 | - | 14:00 | bar: abril - mayo 2024 29; abril - mayo 2024 3; abril - mayo 2024 29 to abril - mayo 2024 30; abril - mayo 2024 4; abril - mayo 2024 4
14:00 | - | 15:00 | bar: abril - mayo 2024 29; abril - mayo 2024 3; abril - mayo 2024 29; abril - mayo 2024 4
15:00 | - | 16:00 | bar: abril - mayo 2024 3; abril - mayo 2024 4
[5 empty] | SECO | [6 empty] | LLUVIA MODERADA | [9 empty] | LLUVIA INTENSA | [9 empty] | NUBOSIDAD
COMENTARIOS: |  |  |  | abril - mayo 2024 2: Se distribuye la semana por tramos para registrar donde se presentaron lluvias.