## Plan de mejoras
Corto plazo 6 meses
Mediano plazo 1 a 2 años
Largo plazo 2 a 5 años
tabla de ponderación y puntuación
Tabla Plan de Mejoramiento | [8 empty] | Factor | Impacto | Urgencia | Costo | Viabilidad | Puntaje | Comentarios
Código asignado | Proceso según el MIPG |  | Ruta de creación de valor | Problema o falencia Identificada | Propuesta de mejora | Resultados esperados | Nivel de impacto | Aprobado o no aprobado | Peso | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| Componente | Categoría
P5 | Planeación | Manual de funciones y competencias | Ruta de la calidad | No todos puede acceder al manual de funciones | Actualizar, suministrar y socializar el manual de funciones a todos los empleados dependiendo su cargo | El personal de la empresa tenga claro e interiorizado las funciones de su cargo | Alto | Aprobado a corto plazo |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
P3 | Planeación | Gestión de la información | Ruta de la calidad | Hay procesos importantes no documentados, por lo cual se presentan variaciones en la ejecución de los mismos | Documentación de los procesos iniciando por los más importantes | Tener una documentación que permita mantener una estandarización y control de los procesos, sin importar quien los realice | Alto | Aprobado a corto plazo |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.75
P16 | Planeación | Gestión de la información | Ruta del análisis de datos | No se mantiene verificada la información en el sistema de información y gestión del empleo público - SIGEP de acuerdo a la periocidad pedida por Función Pública. | Verificar y actualizar la información del SIGEP al menos 1 vez a la semana | Mantener la información verificada y actualizada en el - SIGEP semanalmente | bajo | Aprobado a corto plazo |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.75
P1 | Planeación | Gestión de la información | Ruta de la calidad | No se lleva un control documental, que permita conocer cuál es la versión del documento y a que procesos hace parte, lo cual está dificultando mantener clara y estandarizada la recolección de información | Implementación de un sistema de Gestión Documental Actualizar los documentos desactualizados | Contar con un sistema documental que permita hacer gestión sobre la documentación de la empresa apoyando a la correcta realización de los procesos y a la gestión de la información | Alto | Aprobado a mediano plazo |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.5
P13 | Desarrollo | Administración del talento humano - Negociación colectiva | Ruta de la felicidad - Ruta de la calidad | No se cuenta con metodologías colectivas que permitan que los empleados busquen su bienestar común | Establecer el comité de personal o el comité de bienestar | Contar por un comité que permita metodologías colectivas para buscar el bienestar colectivo del personal | medio | Aprobado a mediano plazo |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5
P6 | Gestión del desempeño | Desarrollo | Ruta de la felicidad - Ruta del crecimiento - Ruta de la calidad | No se lleva a cabo la evaluación de desempeño a todos los empleados | Aplicar la evaluación de desempeño a todos los cargos en periodos no mayores a 6 meses, la cual cuente pares y subordinados. Generar planes de mejora individual para cada persona | Realizar la evaluación de desempeño para obtener la información necesaria para Gestionar el desempeño de los empleados que permita realizar estrategias de mejora para cada empleado | Alto | Aprobado a mediano plazo |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.25
P7 | Planeación | Planeación estratégica | Ruta de la calidad | No se tiene procesos de selección actualizados lo cual impide se tenga un control y mejora continua sobre lo mismos | Actualizar y documentar los procesos de selección | Tener estos procesos actualizados, incluyendo los subprocesos de la evaluación y la elección del mejor candidato que permitan un control y mejora continua sobre lo mismos en pro de garantizar la obtención del mejor talento humano posible | Alto | Aprobado a corto plazo se une a la propuesta P3 |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 4.25
P14 | Planeación - Retiro | Planeación Estratégica- Gestión de la información - Administración del talento humano - Desvinculación asistida | Ruta de la felicidad - Ruta del crecimiento - Ruta de la calidad - Ruta del análisis de datos | La empresa no cuenta con un sistema de gestión del retiro por lo que la provisión del empleo tiene un cubrimiento de vacantes de 4 meses o más | Establecer un sistema de gestión del retiro | Tener un sistema de retiro que permita prever los retiros, planear y conseguir los perfiles con una provisión del empleo de 2 meses o menos | alto | Aprobado a mediano plazo |  | 5 | 4 | 5 | 3 | 4.25
P15 | Retiro | Gestión del conocimiento | Ruta del crecimiento - ruta de la calidad | La empresa no cuenta con un sistema de gestión del conocimiento, por lo cual se presenta perdidas en el conocimiento generado dentro de la empresa. | Establecer un sistema de gestión del conocimiento | Contar con un sistema de gestión del conocimiento, el cual garantice mantener el conocimiento clave generado dentro de la empresa. | alto | Aprobado a mediano plazo |  | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.25
P2 | Planeación | Gestión de la información | Ruta del análisis de datos | No hay indicadores que permitan calcular el impacto de las acciones y estrategias programadas que son evaluadas en el MIPG, por lo cual no se tienen insumos para tomar decisiones respecto a las acciones ejecutadas y no se obtiene un puntaje mayor dentro del autodiiagnostico | Complementación del sistema de indicadores para las acciones y estrategias evaluadas por el MIPG | Complementar el sistema de indicadores que permita medir el impacto de las acciones y estrategias evaluadas en el MIPG con ello tomar decisiones sobre las mismas | Alto | Aprobado a corto plazo |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
P8 | Ingreso | Gestión de la información - Meritocracia | Ruta de la felicidad - Ruta del crecimiento - Ruta de la calidad - Ruta del análisis de datos | Los procesos de reclutamiento y selección no se aplican a todos los cargos, lo cual no garantiza la obtención del mejor talento humano posible | Aplicar los procesos de reclutamiento y selección para la totalidad de los cargos | Una aplicación total de estos procesos lo cual permita garantiza que se busca el mejor talento humano posible | Alto | Aprobado a largo plazo ( a medida que se va realizando el reclutamiento) |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 4
P10 | Planeación - Desarrollo | Planeación estratégica - Bienestar | Ruta de la felicidad- Ruta del crecimiento- Ruta del servicio - Ruta de la calidad | La empresa no cuenta con un sistema establecidos de incentivos y salario emocional que permitan aumentar la motivación y el bienestar de los empleados | Establecer un sistema de incentivos y salario emocional | Tener un sistema de incentivos y salario emocional que contengan todas las áreas establecidas por el MIPG y que logre aportar al bienestar del talento humano, lo cual impacte positivamente en la motivación, la productividad y la retención | alto | Aprobado a mediano plazo |  | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | la empresa esta iniciando la apliación del programa de BIENESTAR SOCIAL donde un porcentaje del dinero de la empresa es destinado para este fin
P4 | Planeación | Gestión de la información | Ruta del análisis de datos - Ruta de la calidad | No se cuenta con un sistema de gestión digital que permita tener la información de forma más ágil para la gestión del talento humano, por lo cual, actualmente se presentan demoras en el momento de consultar datos e información y poder tomar decisiones | Implementación de un software de gestión para gestión del talento humano | Tener un software que permita recolectar, mostrar y analizar la información de forma más ágil, con el fin de facilitar la gestión del talento humano | Alto | Aprobado a largo plazo |  | 5 | 4 | 2 | 4 | 3.75
P9 | Ingreso | Provisión del empleo | Ruta de la calidad y ruta de análisis de datos | No se utilizan las herramientas del gobierno como el CNSC | Aprovechar las herramientas del CNSC, tal como el banco de elegibles | Obtener buenos perfiles del personal por medio de las herramientas del gobierno | medio | No aprobado |  | 5 | 3 | 5 | 2 | 3.75 | Dicen que no manejan lo dl vanco de elegibles debido a lo que se maneja un poco lo de la pilitica…Cuentan con un comité que lo que hace es verificar lo de las hojas de vida
P18 | Desarrollo | Bienestar-Administración del talento humano | Ruta de la felicidad - Ruta del crecimiento - Ruta del servicio - Ruta de la calidad | La entidad no ha aplicado todas las estrategias planteadas por función pública y el MIPG tal como el programa Estado Joven, el programa Servimos, programa de bilingüismo, la estrategia de Teletrabajo, las salas amigas de La familia lactante, y promoción del uso de la bicicleta | Aplicación de estrategias propuestas por función pública y el MIPG | Aplicar las estrategias propuestas por función pública y el MIPG, que permitan la alineación de la empresa con las estrategias del gobierno | medio | Aprobado a largo plazo |  | 5 | 5 | 1 | 4 | 3.75 | Plan de intervenciones coltivas(PIC)
P17 | Desarrollo | Administración del talento humano | Ruta de la calidad | No se ha entregado la totalidad de la dotación a algunos empleados | Culminar con la entrega de dotación | Entregar la dotación completa, gestionada a través de Colombia compra eficiente, a todos los servidores que lo requieren, en los plazos estipulados | medio | Aprobado a mediano plazo |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.25 | Ellos dicen que como tal estas dotaciones se les da a los que gana menos de un salario minimo…3 dotaciones en el año
P11 | Planeación - Desarrollo | Planeación estratégica - Bienestar | Ruta de la felicidad- Ruta del crecimiento- Ruta del servicio - Ruta de la calidad | La empresa no cuenta con sistema de planes de carrera que promueva el crecimiento profesional del talento humano | Establecer un sistema de planes de carrera | Tener planes de carrera que promuevan el crecimiento profesional del talento humano | medio | No aprobado |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.75 | Solo se les brindan los espacios para que ellos reaicen sus estudios lo demas sale de cuenta como gastos de formacion
P12 | Planeación - Desarrollo | Planeación estratégica - Bienestar | Ruta de la felicidad- Ruta del crecimiento- Ruta del servicio | La empresa no cuenta con sistema de ascensos que promueva el crecimiento profesional del talento humano | Establecer un sistema de ascensos | Tener un sistema de ascenso que promueva el crecimiento profesional del talento humano | medio | No aprobado |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | No se maneja porque ya son cargos que estan preestableciddos

## Plan de acción corto plazo
Nota: los indicadores en azul miden directamente la ejecución de la propuesta de mejor y los indicadores en amarillo miden el impacto de la estrategia en la gestión del talento humano
Nota: las actividades señaladas con color verde serán realizadas por elo autor del trabajo de grado, las actividades en azul seran realizadas por la empresa
Tabla plan de acción a corto plazo | [10 empty] | Control del indicador
Codigo | Proceso según el MIPG |  | Ruta de creación de valor | Propuesta de mejora | Actividad | tiempo estimando | fecha inicio | fecha de fin | Recursos necesarios | Responsable(s) | Codigo del indicador | Nombre del indicador | Fecha de medición | Valor del indicador | Meta del indicador
| Componente | Categoria
P5 | Planeación | Manual de funciones y competencias | Ruta de la calidad | Actualiazar, suministrar y socializar el manual de funciones a todos los empleados dependiendo su cargo | Actualizar el manuales de funciones del departamento de talento humano | 1 mes | 2024-01-22 | 2024-02-22 | Personal Profesional Información Herramientas de Software Almacenamiento digital de la información | Luis Manuel Barrios | IPMC001 | Índice de actualización del manual de funciones de talento humano (IAMTH) |  |  | 100%
[5 empty] | Actualizar los manuales de funciones de las demás áreas de la empresa | 4 meses | 2024-02-01 | 2024-06-01 | Personal Profesional Información Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano | IPMC002 | Indice de manuales actualizados (IMA) |  |  | 100%
[5 empty] | Preparativos para la socialización: alistar los manuales de funciones, presentación y material de difusión, el formulario de conocimiento | 1 semana | 2024-06-04 | 2024-06-11 | Personal Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Programar la socializacion por áreas de la empresa | 1 dia | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Personal Herramientas de Software Medio de difusión | Jefe de Talento Humano |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Compartir el manual de funciones a cada cargo via correo electronico o la intranet de la empresa, se puede compartir la información explicativa en formato escrito o video sobre lo que es el manual de funciones y lo que lo conforma | 1 semana | 2024-06-12 | 2024-06-19 | Personal Herramientas de Software Medio de difusión | Secretaria del area de Talento Humano | IPMC003 | Indice de manuales entregados (IME) |  |  | 100%
[5 empty] | Realizar reunión de socialización y preguntas | 1 semana (por jornadas) | 2024-06-19 | 2024-06-26 | Personal Profesional Herramientas de Software Proyector o pantalla Espacio fisico | Jefe de Talento Humano | IPMC004 | Indice de reuniones de socialización del manual de funciones (IRSM) |  |  | 100%
[5 empty] | Realizar prueba de conocimiento sobre el manual de funciones | 2 semanas | 2024-06-19 | 2024-07-03 | Personal Herramientas de evaluación | Jefe de Talento Humano | IPMC005 | Indices de pruebas de conocimiento del manual de funciones (IPCM) |  |  | 100%
[11 empty] | IPMC006 | Indice global de conocimiento del manual de funciones (ICGM) |  |  | 90%
[5 empty] | Realizar retroalimentación a cada empleado si es necesario | 2 semanas | 2024-07-04 | 2024-07-18 | Personal Profesional | Jefe de Talento Humano |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Hacer actividades de refuerzo periodicamente | Periodico | X | X | Personal Profesional Herramientas de Software Proyector o pantalla Espacio fisico | Jefe de Talento Humano | IPMC007 | Indice de actividades de refuerzon del manual de funciones (IARM) |  |  | 100%
P3 - P7 | Planeación | Gestión de la información - Planeación estratégica | Ruta de la calidad | Documentación de los procesos iniciando por los más importantes - (Actualizar y documentar los procesos de selección) | Identificar y seleccionar los procesos claves de la gestión del talento humano que se van a documentar en la primera fase (incluye el proceso de selección) | 1 dia | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Personal Profesional Información | Luis Manuel Barrios |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Establecer una metodologia para recopilar y documentar la información | 3 dias | 2024-02-05 | 2024-02-07 | Personal Profesional | Luis Manuel Barrios |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Recopilar la información de cada proceso | 1 semana | 2024-02-08 | 2024-02-15 | Personal Profesional Información Herramientas de Software Almacenamiento digital de la información | Luis Manuel Barrios |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Documentar y estructurar la información, incluyendo en ello un mapa de proceso | 3 semanas | 2024-02-16 | 2024-03-08 | Personal Profesional Información Herramientas de Software Almacenamiento digital de la información | Luis Manuel Barrios | IPMC008 | Indice de procesos documentados (IPD) |  |  | 100%
[5 empty] | Revisar la documentación por parte del encargado del proceso y del área | 1 semana | 2024-03-09 | 2024-03-16 | Personal Profesional | Jefe de Talento Humano, Asistente Administrativo | IPMC009 | Indice de procesos revisados (IPR) |  |  | 100%
[5 empty] | Aprobar, comunicar e implementar | 1 semana | 2024-03-16 | 2024-03-23 | Personal Profesional Herramientas de Software Medio de difusión | Gerente, Jefe de Talento Humano |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Realizar seguimiento e identificar posibles mejoras | Constatemente | X | X | Personal Profesional | Jefe de Talento Humano |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Actualizar si llega a cambiar el proceso | indefinido | X | X | Personal Profesional | Asistente Administrativo |  | Ninguno |  |  | X
P16 | Planeación | Gestión de la información | Ruta del análisis de datos | Verificar y actualizar la información del SIGEP al menos 1 vez a la semana | verificar cual información se debe mantener actualizada en el SIGEP | 1 semana | 2024-01-29 | 2024-02-05 | Personal Acceso al SIGEP | Jefe de Talento Humano, Asistente Administrativo |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | identificar o asignar el responsable de actualizar la información | 3 dias | 2024-02-06 | 2024-02-08 | Personal Acceso al SIGEP | Jefe de Talento Humano |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Verificar cual información esta actualizada y cual falta por actualizar | 1 semana | 2024-02-09 | 2024-02-16 | Personal Acceso al SIGEP | Jefe de Taleto Humano, Asistente Administrativo |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Establecer una metodología para controlar la verificación y actualización periodica de la información | 1 semana | 2024-02-17 | 2024-02-24 | Personal profesional | Jefe de Taleto Humano, Asistente Administrativo |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Actualizar continuamente la información según el tiempo establecido | Constantemente | X | X | Personal Acceso al SIGEP | Jefe de Talento Humano | IPMC010 | Indice de información actualizada en el SIGEP (IIAS) |  |  | 100%
P2 | Planeación | Gestión de la información | Ruta del análisis de datos | Complementación del sistema de indicadores para las acciones y estrategias evaluadas por el MIPG | Identificar estrategias y acciones las cuales no tienen indicadores que permitan evaluar sus resultados e impacto dentro de la gestión del talento humano según lo exigiido por el MIPG | 1 dia | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Personal profesional Información | Luis Manuel Barrios |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Diseñar y documentar los indicadores necesarios | 2 semanas | 2024-02-07 | 2024-01-21 | Personal Profesional Herramientas de Software Almacenamiento digital de la información | Luis Manuel Barrios | IPMC011 | Indice de indicadores creados y documentados (IIC) |  |  | 100%
[5 empty] | Capacitar sobre los indicadores | 1 semana (por jornadas) | 2024-02-22 | 2024-02-29 | Personal Profesional Herramientas de Software Proyector o pantalla Espacio fisico | Luis Manuel Barrios | IPMC012 | Indice de capacitacion de los indicadores (ICI) |  |  | 100%
[5 empty] | Implementar los indicadores | continuamente | X | X | Personal | Jefe de Taleto Humano, Asistente Administrativo | IPMC013 | Indice de indicadores implementados (III) |  |  | 100%

## Plan de acción median plazo
Nota: los indicadores en azul miden directamente la ejecución de la propuesta de mejor y los indicadores en amarillo miden el impacto de la estrategia en la gestión del talento humano
Nota: todas las actividades se haran por parte de la empresa
Tabla plan de acción a mediano plazo | [10 empty] | Control del indicador
Codigo | Proceso según el MIPG |  | Ruta de creación de valor | Propuesta de mejora | Actividad | tiempo estimando | fecha inicio | fecha de fin | Recursos necesarios | Responsable(s) | Codigo del indicador | Nombre del indicador | Fecha de medición | Valor del indicador | Meta del indicador
| Componente | Categoria
P1 | Planeación | Gestión de la información | Ruta de la calidad | Implementación de un sistema de Gestión Documental (SGD) Actualizar los documentos desactualizados | Identificación y clasificación de los documentos manejados por el área de talento humano | 1 semana | 2024-08-01 | 2024-08-08 | Personal Profesional Información Herramientas de Software Almacenamiento digital de la información | Jefe de Talento Humano, Asistente Administrativo |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Evaluar las necesidades y definir los objetivos del sistema (claros y medibles) | 3 dias | 2024-08-09 | 2024-08-12 | Personal profesional Herramientas de software | Jefe de Talento Humano, Asistente Administrativo |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Establece políticas claras sobre la creación, almacenamiento, recuperación, retención y disposición de documentos. Define procedimientos para la clasificación, indexación y etiquetado de documentos, así como para la autorización y revisión de cambios en los documentos. | 2 semanas | 2024-08-12 | 2024-08-26 | Personal profesional Herramientas de software | Jefe de Talento Humano, Asistente Administrativo en conjunto con un Especialista en Gestión Documental |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Seleccionar herramientas y tecnologías, y si es necesario adquirir y adaptar nuevas herramientas | 1 semana | 2024-08-20 | 2024-08-27 | Personal profesional Herramientas y tecnologias de software Asignacion presupuestal | Jefe de Talento Humano, Especialista en Gestión Documental y Ingeniero en Sistema |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Diseñar la estructura de archivos | 1 semana | 2027-08-27 | 2024-09-03 | Personal profesional Herramientas de software | Especialista en Gestión Documental y Ingeriero de Sistema |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Adecuar las herramientas y tecnologias al sistema de gestión documental | 1 mes | 2024-09-04 | 2024-10-04 | Personal profesional Herramientas de software | Especialista en Gestión Documental y Ingeriero de Sistema |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Digitar los documentos importantes que solo estan en medio fisico | 1 mes | 2024-10-05 | 2024-11-02 | Personal Herramientas de software | Asistente adminsitrativo en conjunto con el Especialista en Gestión Documental |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Implementar controles de acceso y seguridad: | 1 semana | 2024-11-05 | 2024-11-12 | Personal profesional Herramientas de software | Equipo de Tecnologia de la Informacion y Departamento de Talento Humano |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Capacitar al personal: | 1 mes (por jornadas) | 2024-11-13 | 2024-12-13 | Personal profesional Herramientas de software Espacio fisico | Jefe de Talento Humano | IPMM014 | Indice de capacitacion del SGD (ICSGD) |  |  | 100%
[5 empty] | Implementar el sistema de gestión documental | continuamente | 2024-12-14 | X | Personal profesional Herramientas o sistemas de software | Jefe de Talento Humano, Especialista en Gestión Documental | IPMM015 | Indice de documentos gestionados con el SGD (IDGSGD) |  |  | 100%
[5 empty] | Verificar y mejorar continuamente | Costantemente | 2024-12-14 | X | Personal profesional Herramientas y tecnologias de software | Jefe de Talento Humano, Especialista en Gestión Documental | IPMM016 | Tiempo promedio de busqueda y consulta de documentos (TPBCGD) |  |  | 5 min
[11 empty] | IPMM017 | Indice de presición y consistencia de la informacion (IPCI) |  |  | 100%
[11 empty] | IPMM018 | Índice de Acceso y Disponibilidad de Documentos (IADD) |  |  | 100%
[11 empty] | IPMM019 | Indice de Eficiencia en la Gestión del Tiempo (IEGT)
[11 empty] | IPMM020 | Índice de Reducción de Errores y Omisiones de la Información (IREOI)
P13 | Desarrollo | Administración del talento humano - Negociación colectiva | Ruta de la felicidad - Ruta de la calidad | Establecer el comité de personal o el comité de bienestar | Convocar a los empleados que quieran participar en el comité | 2 semanas | 2024-09-02 | 2024-09-16 | Personal Medios de difusión | Jefe de Talento Humano, Secretaria del area de Talento Humano |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Sesión 1: Definir el propósito, los objetivos y alcance | 1 dia | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Personal Espacio fisico | Jefe de Talento Humano en concordancia con el personal interesado en conformar el comité |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Sesión 2: Determinar la estructura y la composición | 1 dia | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Personal Espacio fisico | Jefe de Talento Humano en concordancia con el personal interesado en conformar el comité |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Sesión 3: Establecer funciones y responsabilidades | 1dia | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Personal Espacio fisico | Jefe de Talento Humano en concordancia con el personal interesado en conformar el comité |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Sesión 4: Establecer metodologias | 1dia | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Personal Espacio fisico | Jefe de Talento Humano en concordancia con el personal interesado en conformar el comité |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Sesión 5: Seleccionar a los miembros | 1dia | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Personal Espacio fisico | Jefe de Talento Humano en concordancia con el personal interesado en conformar el comité |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Si es necesario brindar capacitación | 1dia | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Personal Profesional Espacio fisico | Jefe de Talento Humano |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Crear los canales de comunicación | 1dia | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Personal Medios de difusión | Jefe de Talento Humano en concordancia con el personal interesado en conformar el comité |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Iniciar las actividades | 1dia | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Personal Espacio fisico | Jefe de Talento Humano en concordancia con el personal interesado en conformar el comité |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Verificar y mejorar continuamente (se pueden incluir indicadores que permitan medir el impacto de este sistema) | Costantemente | 2024-10-28 | X | Personal Profesional | Jefe de Talento Humano, Asistente Administrativo | IPMM021 | indice de participación en actividades del comité de persoanla (IPACP) |  |  | Establecida por el comité
[11 empty] | IPMM022 | Indice de satisfacción del personal con respecto al comité (ISCP) |  |  | Los limites serán establecidos por el mismo comité
[11 empty] | IPMM023 | Cambio en la tasa anual de retención del personal por el comité de personal (CTARPCP) |  |  | Un valor positivo
[11 empty] | IPMM024 | Cambio en el Índice de salud y bienestar del personal (CISBP) |  |  | Un valor positivo
[11 empty] | IPMM025 | Cambio en la Tasa anual de ausentismo (CTAA) |  |  | Un valor positivo
[11 empty] | IPMM026 | Cambio en la productividad al implementarse el comité de personal (CPDPCP) |  |  | Un valor positivo
[11 empty] | IPMM027 | Cambio en el desempeño del personal al implementarse el comité de personal (CDDPCP) |  |  | Un valor positivo
P6 | Gestión del desempeño | Desarrollo | Ruta de la felicidad - Ruta del crecimiento - Ruta de la calidad | Aplicar la evaluación de desempeño a todos los cargos en periodos no mayores a 6 meses, la cual cuente pares y subordinados. Generar planes de mejora individual para cada persona | Rediseñar la metodologia de la evaluación de desempeño para que incluya pares y subordinados, así como la generación de planes de mejora individual para cada empleado. Todo ello según lo exigido por el MIPG. (incluir indicadores que permitan medir el impacto de esta metodología) | 1 mes | 2024-08-01 | 2024-09-02 | Personal Profesional Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano, Control Interno |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Evaluar los indicadores actuales y si es necesario modificarlos o crear nuevos indicadores de desempeño | 1 semana | 2024-09-03 | 2024-09-10 | Personal Profesional Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano, Control Interno |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Seleccionar y adecuar las herramientas fisicas y digitales necesarias para realizar y hacer seguimiento de la evaluación de desempeño | 1 mes | 2024-09-11 | 2024-10-09 | Personal Profesional Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano, Control Interno, Equipo de Tecnologia de la Informacion |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Capacitar a todos los empleados en la nueva metodologia de la evaluación de desempeño | 2 semanas (por jornadas) | 2024-10-10 | 2024-10-24 | Personal Profesional Espacio fisico | Jefe de Talento Humano, Control Interno | IPMM028 | Indice de capacitacion de la evaluación de desempeño (ICED) |  |  | 100%
[5 empty] | Programar las evaluaciones de desempeño | 1 semana | 2024-10-25 | 2024-11-02 | Personal Medios de difusión | Control Interno |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Realizar las evaluaciones de desempeño y generar los planes de mejora individual | 1 mes | 2024-11-18 | 2024-12-16 | Personal Profesional Espacio fisico Herramientas o sistemas de software | Control Interno | IPMM029 | Indice de evaluaciones de desempeño realizadas (IED) |  |  | 100%
[5 empty] | Hacer seguimiento y control a la evaluación y a los planes de mejora | Costantemente | 2024-12-16 | X | Personal Profesional Espacio fisico Herramientas o sistemas de software | Control Interno |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Verificar y mejorar continuamente la metodologia | Costantemente | 2024-12-16 | X | Personal profesional Herramientas o sistemas de software | Control Interno | IPMM030 | Indice de de participación en el proceso de evaluación del desempeño (IPED) |  |  | 100%
[11 empty] | IPMM031 | Indicador de feedback y planes de desarrollo o mejora (IFPDM) |  |  | 100%
[11 empty] | IPMM032 | Cambio en el desempeño del personal (CDP) |  |  | Incremento positivo
[11 empty] | IPMM033 | Indice de participación en actividades de desarrollo profesional por la evaluacion de desempeño (IPADPED) |  |  | 20%
[11 empty] | IPMM034 | Indicador de identificación de Necesidades de Capacitación (IINC) |  |  | 100%
P14 | Planeación - Retiro | Planeación Estratégica- Gestión de la información - Administración del talento humano - Desvinculación asistida | Ruta de la felicidad - Ruta del crecimiento - Ruta de la calidad - Ruta del análisis de datos | Establecer un sistema de gestión del retiro - SGR (terminación de contrato,despidos, renuncias, jubilación) | Evaluar las necesidades y definir los objetivos del sistema (claros y medibles) | 1 semana | 2025-01-07 | 2025-01-14 | Personal Profesional Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Establece políticas, rutas y procedimientos para el retiro | 1 semana | 2025-01-15 | 22/01/2025} | Personal Profesional Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Establecer estrategias para generar alerta oportunas ante la posible necesidad de cubrir una vacante | 1 semana | 2025-01-15 | 2025-01-22 | Personal Profesional Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Establecer que tipos de asesoramiento y/o capacitaciones se pueden brindar para empleados en proceso de jubilación | 1 semana | 2025-01-23 | 2025-01-30 | Personal Profesional Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Seleccionar y adecuar las herramientas fisicas y digitales necesarias para realizar el SGR | 1 mes | 2025-01-31 | 2025-02-28 | Personal Profesional Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano, Equipo de Tecnologia de la Informacion |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Implementar el sistema de gestión del retiro | continuamente | 2025-03-03 | X | Personal profesional Herramientas o sistemas de software | Jefe de Talento Humano, Equipo de Tecnologia de la Informacion | IPMM035 | Indice de implementacion del SGR (IISGR) |  |  | 100%
[5 empty] | Verificar y mejorar continuamente (se pueden incluir indicadores que permitan medir el impacto de este sistema) | Costantemente | 2025-03-03 | X | Personal profesional Herramientas o sistemas de software | Jefe de Talento Humano | IPMM036 | Tasa de renuncias de personal (TRP) |  |  | 5% o menos
[11 empty] | IPMM037 | Tasa de despidos de personal (TDP) |  |  | 4% o menos
[11 empty] | IPMM038 | Indicador de tiempo de cubrimiento de vacantes (ICV) |  |  | 25 dias o menos
[11 empty] | IPMM039 | Indicador de puestos de trabajo clave cubiertos por sucesores internos (IPCSI) |  |  | 90%
P15 | Retiro | Gestión del conocimiento | Ruta del crecimiento - ruta de la calidad | Establecer un sistema de gestión del conocimiento (SGC) | Evaluar las necesidades y definir los objetivos del sistema (claros y medibles) (incluir indicadores que permitan medir el impacto de este sistema) | 1 semana | 2025-07-01 | 2025-07-08 | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos y Consultores Externos si es necesario |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Identificar y clasificar los distintos tipos de conocimiento que se genera en la empresa | 1 semana | 2025-07-09 | 2025-07-16 | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos y Consultores Externos si es necesario |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Establecer politicas, metodologias, estrategias, procesos y procedimientos | 1 semana | 2025-07-09 | 2025-07-16 | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos y Consultores Externos si es necesario |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Investigar, seleccionar y adecuar herramientas y tecnologías necesarias para el sistema de gestión del conocimiento | 1 mes | 2025-07-17 | 2025-08-14 | Personal Profesional Herramientas o sistema de Software | Equipo de Tecnologia de la Informacion y Consultores Externos |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Capacitar al personal sobre el sistema | 1 mes (por jornadas) | 2025-08-15 | 2025-09-05 | Personal Profesional Espacio fisico Herramientas o sistemas de software | Equipo de Tecnologia de Informacion | IPMM040 | Indice de capacitacion del SGC (ICSGC) |  |  | 100%
[5 empty] | Implementar el sistema | continuamente | 2025-09-06 | X | Personal profesional Herramientas o sistemas de software | Equipo de Tecnologia de Informacion | IPMM041 | Indice de implementacion del SGC (IISGC) |  |  | 100%
[5 empty] | Promover una cultura de creación e intercambio de conocimiento, así como promover la innovación y el aprendizaje continuo | Costantemente | 2025-09-06 | X | Personal Profesional Espacio fisico Herramientas o sistemas de software Medios de difusión | Jefes de cada Area de la empresa |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Verificar y mejorar continuamente | Costantemente | 2025-09-06 | X | Personal profesional Herramientas o sistemas de software | Jefes de cada Area de la empresa, Equipo de Tecnologia de Informacion | IPMM042 | Índice de Adopción del SGC (IASGC) |  |  | 90%
[11 empty] | IPMM043 | Indice de la participación en la creación de contenido (IPCCSGC) |  |  | 80%
[11 empty] | IPMM044 | Tasa de la utilizacion de recursos (TURSGC) |  |  | 80%
[11 empty] | IPMM045 | Indice de la calidad del contenido (ICCSGC) |  |  | 90%
[11 empty] | IPMM046 | Cambio en la productividad debido al sistema de gestion del conocimiento SGC (CPSGC) |  |  | Inncremento significativo
[11 empty] | IPMM047 | Cambio en el desempeño del personal debido al sistema de gestion del conocimiento SGC (CDSGD) |  |  | Mejora significativa
[11 empty] | IPMM048 | Indice de retencion del conocimiento (IRECSGC) |  |  | 100%
P10 | Planeación - Desarrollo | Planeación estratégica - Bienestar | Ruta de la felicidad- Ruta del crecimiento- Ruta del servicio - Ruta de la calidad | Establecer un sistema de incentivos y salario emocional (SISE) | Evaluar las necesidades y definir los objetivos del sistema (claros y medibles) (incluir indicadores que permitan medir el impacto de este sistema) | 1 semana | 2025-01-02 | 2025-01-09 | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Realiza investigaciones y encuestas a los empleados para comprender sus necesidades, preferencias y expectativas en relación con los incentivos y el salario emocional. | 2 semanas | 2025-01-10 | 2025-01-24 | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Investigar distintos tipos de incentivos y salario emocional que se han aplicado en otras empresas | 2 semanas | 2025-01-25 | 2025-02-08 | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos y Consultores Externos si es necesario |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Identifica, evaluar y establecer los diferentes tipos de incentivos y salario emocional que se darán en la empresa | 1 semana | 2025-02-10 | 2025-02-17 | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos y Consultores Externos si es necesario |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Establecer los requisitos y condiciones para otorgar los beneficios a los empleados | 1 semana | 2025-02-18 | 2025-02-25 | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Investigar, seleccionar y adecuar herramientas y tecnologías necesarias para el sistema de gestión del conocimiento | 1 mes | 2025-02-26 | 2025-03-26 | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos y Equipo de Tecnologia de Informacion |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Socilizar el sistema | 2 semanas | 2025-03-27 | 2025-04-10 | Personal Profesional Espacio fisico | Departamento de Recursos Humanos y Equipo de Tecnologia de Informacion | IPMM049 | Indice de capacitacion del SISE (ICSISE) |  |  | 100%
[5 empty] | Implementar el sistema | continuamente | 2025-04-11 | X | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos y Equipo de Tecnologia de Informacion | IPMM050 | Indice de implementacion del SISE (IISISE) |  |  | 100%
[5 empty] | Verificar y mejorar continuamente | Costantemente | 2025-04-11 | X | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos y Equipo de Tecnologia de Informacion | IPMM051 | Indice de Participación en el SISE (IPPI) |  |  | 100%
[11 empty] | IPMM052 | Indice de Nivel de Satisfacción del SISE (INSSISE) |  |  | 100%
[11 empty] | IPMM053 | Indice de participación en actividades de desarrollo profesional (IPADPSISE) |  |  | 20%
[11 empty] | IPMM054 | Cambio en la tasa anual de retención del personal por el SISE (CTARSISE) |  |  | Aumento significativo
[11 empty] | IPMM055 | Cambio en la productividad al implementarse el SISE (CPSISE) |  |  | Aumento significativo
[11 empty] | IPMM056 | Cambio en el desempeño del personal al implementarse el SISE (CDSISE) |  |  | Incremento significativo
P17 | Desarrollo | Administración del talento humano | Ruta de la calidad | Culminar con la entrega de dotación | Identificar los empleados que no ha sido entregada la dotación y la dotación necesaria para ellos | 1 semana | 2025-01-02 | 2025-01-09 | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Hacer una cotización y asignar el presupuesto | 1 semanas | 2025-01-10 | 2025-01-17 | Personal Herramientas de Software Medios de comunicación Dinero | Profecionales de contabilidad y tesoreria |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Comprar y disponer de la dotación de acuerdo a los lineamientos de Colombia compra eficiente | 2 semanas | 2025-01-18 | 2025-02-01 | Personal Herramientas de Software Medios de comunicación Dinero | Departamento de Recursos Humanos, Tesoreria | IPMM057 | Indice de disposición de la dotación (IDD) |  |  | 100%
[5 empty] | Entregar la dotación y si es necesario capacitar al empleado en el uso de la misma | 1 semana | 2025-02-03 | 2025-02-10 | Personal | Departamento de Recursos Humanos | IPMM058 | Indice de entrega de la dotación (IED) |  |  | 100%
[5 empty] | Llevar un control y planeación que incluya (una planeación presupuestal) para la renovación de la dotación y la entrega de la misma a los nuevos empleados | Costantemente | 2025-02-03 | X | Personal | Departamento de Recursos Humanos | IPMM059 | Indice de Renovación de la Dotación (IRD) |  |  | 100%
[11 empty] | IPMM060 | Índice de Oportunidad en la Entrega de la Dotación (IOED) |  |  | Cero dias de retraso

## Plan de accion largo plazo
Nota: los indicadores en azul miden directamente la ejecución de la propuesta de mejor y los indicadores en amarillo miden el impacto de la estrategia en la gestión del talento humano
Nota: todas las actividades se haran por parte de la empresa
Tabla plan de acción a largo plazo | [10 empty] | Control del indicador
Codigo | Proceso según el MIPG |  | Ruta de creación de valor | Propuesta de mejora | Actividad | tiempo estimando | fecha inicio | fecha de fin | Recursos necesarios | Responsable(s) | Codigo del indicador | Nombre del indicador | Fecha de medición | Valor del indicador | Meta del indicador
| Componente | Categoria
P8 | Ingreso | Gestión de la información - Meritocracia | Ruta de la felicidad - Ruta del crecimiento - Ruta de la calidad - Ruta del análisis de datos | Aplicar los procesos de reclutamiento y selección para la totalidad de los cargos | Evaluar los procesos de reclutamiento y selección para verificar si la metodología actual se alinean con las necesidades de la empresa e incluir indicadores que permitan medir el impacto de estos procesos | 3 semanas | 2026-01-05 | 2026-01-26 | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Capacitar a los encargados de realizar estos procesos | 1 mes | 2026-01-27 | 2026-02-24 | Personal Profesional Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano y consultores externos si es necesario | IPML067 | Indice de capacitacion de los procesos de reclutamiento y selección (ICPRS) |  |  | 100%
[5 empty] | llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección según estan estipulados | Cuando sea necesario | 2026-02-25 | X | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos | IPML068 | Indice de frecuencia de aplicación del proceso de reclutamiento (IFAPR) |  |  | 100%
[5 empty] | Verificar y mejorar continuamente los procesos | Constantemente | 2026-02-25 | X | Personal Profesional Herramientas de Software | Departamento de Recursos Humanos | IPML069 | Indice de tiempo Promedio de Contratación (IPC) |  |  | 20 dias o menos
[11 empty] | IPML070 | Indice de Satisfacción del Candidato (ISC) |  |  | Cinco
[11 empty] | IPML071 | Índice de Éxito de la Contratación (IEC) |  |  | 100%
[11 empty] | IPML072 | Indice de calidad de las contrataciones según desempeño (ICCD) |  |  | 100%
[11 empty] | IPML073 | Indice de calidad de las contrataciones según retencion (ICCR) |  |  | 100%
[11 empty] | IPML074 | Impacto en el productividad despues de la contratación (IPDC) |  |  | Valor positivo
P4 | Planeación | Gestión de la información | Ruta del análisis de datos - Ruta de la calidad | Implementación de un software de gestión para gestión del talento humano (SoftGTH) | Evaluar las necesidades y definir los objetivos del software | 3 semanas | 2026-01-05 | 2026-01-26 | Personal Profesional Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano y Equipo de desarrolladores(Ingenieros en Sistemas) |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Investigar y evaluar las mejores opciones para el desarrollo del software (propio o tercerizado) y las tecnologias a utilizar | 1 mes | 2026-01-27 | 2026-02-24 | Personal Profesional Herramientas de Software Tecnologias de la comunicación | Equipo de desarrolladores(Ingenieros en Sistemas) |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Diseñar, desarrolloar y realizar pruebas del software | 5 meses | 2026-02-25 | 2026-07-25 | Personal Profesional (se puede tercerizar) Tecnologias de Software | Equipo de desarrolladores(Ingenieros en Sistemas) |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Capacitar a los usuarios (empleados) del software | 1 mes | 2026-07-27 | 2026-08-25 | Personal Profesional (se puede tercerizar) Tecnologias de Software | Equipo de desarrolladores(Ingenieros en Sistemas) | IPML075 | Indice de capacitacion del software de gestión del talento humano (ICSGTH) |  |  | 100%
[5 empty] | Implementar y utilizar el software | Continuamente | 2026-08-28 | X | Personal Profesional (se puede tercerizar) Tecnologias de Software | Jefe de Talento Humano | IPML076 | Indice de implementacion del software de gestión del talento humano (IISGTH) |  |  | 100%
[5 empty] | Verificar y mejorar continuamente | Constantemente | 2026-08-28 | X | Personal Profesional (se puede tercerizar) Tecnologias de Software | Jefe de Talento Humano y Equipo de desarrolladores(Ingenieros en Sistemas) | IPML077 | Indice de satisfaccción del usuario del SoftGTH (ISSGTH) |  |  | 100 puntos
[11 empty] | IPML078 | Indicador de cumplimiento de objetivos del SoftGTH (ICOSGTH) |  |  | 100%
[11 empty] | IPML079 | Índice de Precisión de los Datos del Software de Gestión del Talento Humano (IPREDSGTH) |  |  | 100%
[11 empty] | IPML080 | Indice de adopción del SoftGTH (IASGTH) |  |  | 100%
[11 empty] | IPML081 | Indice de impacto en la toma de desiciones (IITD) |  |  | Cien
[11 empty] | IPML082 | Reducción de costos en la GTH (IRCGTH)
[11 empty] | IPML083 | Reduccion de tiempos en la GTH gracias al SotGTH (RTGTH)
P18 | Desarrollo | Bienestar-Administración del talento humano | Ruta de la felicidad - Ruta del crecimiento - Ruta del servicio - Ruta de la calidad | Aplicación de estrategias propuestas por función pública y el MIPG | Evaluar cuales estrategias propuesta por función pública y el MIPG pueden ser desarrolladas dentro de la empresa (tales como el programa Estado Joven, el programa Servimos, programa de bilingüismo, la estrategia de Teletrabajo, las salas amigas de La familia lactante, y promoción del uso de la bicicleta) | 1 mes | 2026-02-02 | 2026-03-02 | Personal Profesional Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano y Control Interno |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Capcitarse, diselar el programa y/o planificar a puesta en marcha de las estrategias seleccionadas (incluir indicadores que permitan medir el impacto de estas estrategias) | 3 meses | 2026-03-03 | 2026-06-03 | Personal Profesional Herramientas de Software Otros recursos según las estrategias | Jefe de Talento Humano y Control Interno |  | Ninguno |  |  | X
[5 empty] | Ejecutar la estrategias | Continuamente | 2026-06-04 | X | Personal Profesional Herramientas de Software Otros recursos según las estrategias | Jefe de Talento Humano y Control Interno | IPML084 | Indice de ejecucion de las estrategias del MIPG (IEEMIPG) |  |  | 100%
[5 empty] | Verificar, evaluar y mejorar continuamente | Constantemente | 2026-06-04 | X | Personal Profesional Herramientas de Software | Jefe de Talento Humano y Control Interno |  | según las estrategias seleccionadas |  |  | X