## Hoja1
Mejoramiento del proceso de gestión del talento humano en la empresa Apoyo Gerencial Ltda.
|  | Mes | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
| Actividades | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Aprobación de la ficha
Reuniones con el director del proyecto.
Reuniones con el tutor del proyecto.
FASE 1 | Pre-diagnostico
Entrevista preliminar con el director ejecutivo de la empresa.
Visitas a las oficinas.
Recolección de información.
Formulación y socialización de la ficha con el director y tutor del proyecto.
Planificación de la ejecución del plan de proyecto con el director.
FASE 2 | Diagnostico
Revisión de la documentación interna existente del área de Talento Humano.
Revisión de los formatos existentes correspondiente al área de T.H.
Elaboración de entrevistas, y encuestas.
Identificación de las necesidades.
Identificación de las falencias de la documentación y formatos del área de T.H.
Análisis preliminar de los resultados obtenidos.
Categorización y clasificación de los resultados.
Análisis de los resultados obtenidos y de las necesidades identificadas.
Elaboración del plan
Entrega del plan
FASE 3 | Formulación del plan de mejoramiento.
Revisión de la documentación requerida a nivel de área de T.H.
Formulación de las propuestas para el plan de mejoramiento.
Documentación del plan de mejoramiento
FASE 4 | Implementación de mejoras aprobadas en la organización
Socializar el plan de mejoramiento con la empresa.
Definir las mejoras a implementar.
Inicio de la implementación de las mejoras aprobadas por los directivos de la empresa.
FASE 5 | Diseño e implementación de indicadores de gestión
Diseño de indicadores de gestión para evaluar las mejoras implementadas en la empresa.
Implementación de los indicadores de gestión
Comparación de los párametros para medir la evolución de la empresa con las mejoras implementadas.
FASE 6 | Socialización de las mejoras implementadas
Presentar a la empresa los resultados de las mejoras implementadas.
Elaboración del libro.
Entrega del libro.