## Reporte de 15-08-2022
INFORME AVANCE FÍSICO EN OBRA
FECHA DEL INFORME |  | 2022-08-15
CONTRATISTA |  |  | PROYECTO
PERALTA INGENIERÍA S.A.S |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA AULAS NEWPORT SCHOOL - FLORIDABLANCA
REPORTE No. |  |  | ESPECIALIDAD
104 |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA
TURNO |  |  |  |  | HORARIO DE TRABAJO | [6 empty] | CLIMA |  |  | HRS TRABAJO TURNO
Mañana |  |  |  |  | De: |  | 7:00 | Hasta: |  | 12:00 |  | soleado |  |  | 8.5
Tarde |  |  |  |  | De: |  | 13:00 | Hasta: |  | 16:30
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
AVANCE BIM
PERSONAL
|  |  | N | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  |  |  |  | H. EXTRAS
|  |  | 1 | ANDERSON MERMÚDEZ |  |  |  | AYUDANTE AVANZADO |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | DIEGO CACERES |  |  |  | AYUDANTE AVANZADO |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | FRANKYN LEYVA |  |  |  | AYUDANTE AVANZADO |  |  |  |  | 0
|  |  | 4 | MARIO CASTAÑO |  |  |  | AYUDANTE AVANZADO |  |  |  |  | 0
|  |  | 5 | GERMAN CARREÑO |  |  |  | PINTOR |  |  |  |  | 0
|  |  | 6 | CARLOS CASTAÑO |  |  |  | AYUDANTE AVANZADO |  |  |  |  | 0
|  |  | 7 | RICARDO ARIAS |  |  |  | AYUDANTE AVANZADO |  |  |  |  | 0
|  |  | 8 | HECTOR SANTANA |  |  |  | MAESTRO DE PANEL |  |  |  |  | 0
|  |  | 9 | LUIS ALBERTO AMARIS |  |  |  | OFICIAL |  |  |  |  | 0
|  |  | 10 | MARLON MACHADO |  |  |  | OFICIAL |  |  |  |  | 0
|  |  | 11 | JULIÁN FERNÁNDEZ |  |  |  | AYUDANTE AVANZADO |  |  |  |  | 0
|  |  | 12 | REYNEL MORENO |  |  |  | AYUDANTE AVANZADO |  |  |  |  | 0
|  |  | 13 | FABIÁN RAMIREZ |  |  |  | AYUDANTE AVANZADO |  |  |  |  | 0
|  |  | 14 | LUIS FERNANDO PEREZ |  |  |  | OFICIAL |  |  |  |  | 0
|  |  | 15 | WILMER SOLANO |  |  |  | OFICIAL |  |  |  |  | 0
|  |  | 16 | ERNESTO PEREZ |  |  |  | AYUDANTE AVANZADO |  |  |  |  | 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS
EDT | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | [7 empty] | % Completado |  | Cuadrilla de trabajo |  |  |  | Duración real [horas]
0 | Aulas Newport School | [7 empty] | 96.76% |  | Maestro | Oficial |  | Ayudante
1 | Terraza 1 | [7 empty] | 99.58%
1.1 | Piso 1 | [7 empty] | 99.74%
1.1.1 | Descargue de material | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 3 | 20 | 24 | 496
1.1.2 | Retiro de matrices y nivelación de contratuercas | [7 empty] | 100% |  | - | - |  | 3 | 16 | 16
1.1.3 | Montaje de Columnas | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 3 | 12 | 32
1.1.4 | Montaje de vigas | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 3 | 15 | 32
1.1.5 | Montaje de viguetas | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 3 | 12 | 32
1.1.6 | Ajuste de pernos de conexión | [7 empty] | 100% |  | - | - |  | 3 | 24 | 24
1.1.7 | Instalación de steel deck | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 3 | 64 | 64
1.1.8 | Instalación de conectores de cortante (stud) | [7 empty] | 100% |  | 1 | 1 |  | 2 | 64 | 96
1.1.9 | Instalación de banda | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 2 | 24 | 32
1.1.10 | Instalación de malla electrosoldada | [7 empty] | 100% |  | 1 | - |  | 2 | 16 | 8
1.1.11 | Concreto pantallas | [7 empty] | 100% |  | 1 | - |  | 3 | 128 | 40
1.1.12 | Concreto placa de entrepiso | [7 empty] | 100% |  | 1 | 1 |  | 3 | 32 | 32
1.1.13 | Instalación de panel de fachada | [7 empty] | 98% |  | 1 | 1 |  | 4 |  | 64
1.2 | Piso 2 | [7 empty] | 99.29%
1.2.1 | Descargue de material | [7 empty] | 100% |  | 1 | 1 |  | 5 | 32 | 16 | 272
1.2.2 | Montaje de Columnas | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 3 | 16 | 16
1.2.3 | Montaje de cerchas | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 3 | 64 | 24
1.2.4 | Montaje de correas | [7 empty] | 100% |  | 1 | 1 |  | 3 | 64 | 24
1.2.5 | Instalación de tensores | [7 empty] | 100% |  | - | - |  | 3 | 16 | 16
1.2.6 | Ajuste de pernos de conexión | [7 empty] | 100% |  | - | - |  | 2 | 16 | 16
1.2.7 | Instalación de canal | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 2 | 24 | 32
1.2.8 | Instalación de teja | [7 empty] | 100% |  | 1 | 1 |  | 4 | 32 | 64
1.2.9 | Instalación de panel de fachada | [7 empty] | 97% |  | 1 | 1 |  | 4 |  | 64
2 | Terraza 2 | [7 empty] | 95.11%
2.1 | Piso 1 | [7 empty] | 92.86%
2.1.1 | Descargue de material | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 3 | 20 | 24 | 448
2.1.2 | Retiro de matrices y nivelación de contratuercas | [7 empty] | 100% |  | - | - |  | 3 | 16 | 16
2.1.3 | Montaje de Columnas | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 3 | 12 | 32
2.1.4 | Montaje de vigas | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 3 | 15 | 32
2.1.5 | Montaje de viguetas | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 3 | 12 | 32
2.1.6 | Ajuste de pernos de conexión | [7 empty] | 100% |  | - | - |  | 3 | 24 | 16
2.1.7 | Instalación de steel deck | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 3 | 64 | 24
2.1.8 | Instalación de conectores de cortante (stud) | [7 empty] | 100% |  | 1 | 1 |  | 2 | 64 | 96
2.1.9 | Instalación de banda | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 2 | 24 | 32
2.1.10 | Instalación de malla electrosoldada | [7 empty] | 100% |  | 1 | - |  | 2 | 16 | 8
2.1.11 | Concreto pantallas | [7 empty] | 100% |  | 1 | - |  | 3 | 128 | 40
2.1.12 | Concreto placa de entrepiso | [7 empty] | 100% |  | 1 | 1 |  | 3 | 32 | 32
2.1.13 | Instalación de panel de fachada | [7 empty] | 50% |  | 1 | 1 |  | 4 |  | 64
2.2 | Piso 2 | [7 empty] | 98.82%
2.2.1 | Descargue de material | [7 empty] | 100% |  | 1 | 1 |  | 5 | 32 | 16 | 272
2.2.2 | Montaje de Columnas | [7 empty] | 100% |  |  | 1 |  | 3 | 16 | 16
2.2.3 | Montaje de cerchas | [7 empty] | 100% |  |  | 1 |  | 3 | 64 | 24
2.2.4 | Montaje de correas | [7 empty] | 100% |  | 1 | 1 |  | 3 | 64 | 24
2.2.5 | Instalación de tensores | [7 empty] | 100% |  | - | - |  | 3 | 16 | 16
2.2.6 | Ajuste de pernos de conexión | [7 empty] | 100% |  | - | - |  | 2 | 16 | 16
2.2.7 | Instalación de canal | [7 empty] | 100% |  | - | 1 |  | 2 | 24 | 32
2.2.8 | Instalación de teja | [7 empty] | 100% |  | 1 | 1 |  | 4 | 32 | 64
2.2.9 | Instalación de panel de fachada | [7 empty] | 95% |  | 1 | 1 |  | 4 |  | 64
3 | CIERRE | [7 empty] | 0%
3.1 | Actividades complementarias | [7 empty] | 0%
3.1.1 | Desarmado de andamios | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 2 | 7
3.1.2 | Cargue herramientas y equipos | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 3
3.1.3 | Aseo zona de trabajo | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 2
3.2 | Técnico | [7 empty] | 0%
3.2.1 | Acta de entrega | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0.16667 | 0.16667
COMENTARIOS | [15 empty] | 1495.1667
0.005
1. Se avanza en la ejecución del ítem 2.1.13 correspondiente a la instalación de panel de fachada. Continuando con la instalación en el modulo 2 piso 1 comprendido entre los ejes 9-12 y J-S. Como tareas pendientes en dicha actividad se encuentra instalación de remate en panel ya instalado.
2. Se retoma instalación de panel de fachada en tramos pendientes ubicados en piso 2 terraza 2. Dichos tramos se encontraban sin intervenir debido a actividades de corrección o detalles en estructura de cubierta.
3. En el módulo 3 de la terraza 2 se continua con el avance de las actividades correspondientes a la limpieza y preparación de superficie para pintura de acabado, dichas actividades corresponden al proceso de lijado, aplicación de masilla para sellado de juntas, retiro de rebaba de concreto, polvo y suciedad en general.
4. Posterior a la educación de la estructura se continua con la actividad de aplicación de pintura de acabado, logrando intervenir parcialmente los elementos comprendidos entre lo ejes 6-8 y F1-N correspondientes al piso 1 de la terraza 2.
5. Se presentan leves retrasos en las actividades de limpieza y preparación de superficie para pintura de acabado debido a que dichos elementos presentan una cantidad considerable de suciedad, como residuos de concreto y barro.
6. Se presentaron lluvias prolongadas durante la mayor parte la tarde lo cual generó que no se lograra intervenir la parte perimetral de la estructura en lo que compete a actividades de limpieza y preparación de superficie.
REGISTRO FOTOGRÁFICO | [15 empty] | 1495.1667
Terraza 1
Instalado
Terraza 1
Instalado
Instalado
Terraza 1
Terraza 2
Existente
Instalado
Pendiente por instalar
Existente
Instalado
Pendiente por instalar