## MATRIZ COMPARATIVA
|  | AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL EN ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA E INTERVENTORÍA EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. |  |  |  | TUTOR DE LA PRÁCTICA: | MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
[6 empty] | DIRECTOR DE LA PRÁCTICA: | SERGIO MANUEL PINEDA VARGAS
|  | MATRIZ COMPARATIVA DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y LINEAMIENTOS NORMATIVOS ASOCIADOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. |  |  |  | ELABORADO POR: | DAVID ALEJANDRO PÉREZ ASCENCIO
[6 empty] | REVISADO POR: | HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Componente Estratégico | Categoría Específica | Lineamiento Fundamental | Obligación Específica del Contratista de Obra | Obligación Específica del Interventor | Facultad Habilitante del Interventor | Sanciones / Consecuencias por Incumplimiento | Responsabilidad Primaria del INVIAS | Instrumentos de Verificación (Formatos/Actas)
1. Marco Normativo y Principios | Principios Constitucionales y Legales | La ejecución contractual es una actividad de la administración pública. Por tanto, se rige por los principios rectores de la función administrativa. Estos principios (Economía, Transparencia, Responsabilidad, Eficacia, etc.) no son solo postulados éticos, sino mandatos de orden jurídico que condicionan la validez de todos los actos y procedimientos derivados del contrato. Constituyen el marco de interpretación supremo para resolver cualquier controversia o vacío contractual. | Sujetar su conducta y todas sus actuaciones contractuales a los principios de moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y transparencia que rigen la administración pública. Esto implica abstenerse de cualquier acto que configure conflicto de intereses, utilizar los recursos públicos con criterios de optimización y rendición de cuentas, y garantizar el tratamiento igualitario a todos los proveedores y subcontratistas. | Verificar que todas las actuaciones del Contratista se ajusten a los principios de la función pública. Debe actuar con imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones, garantizar la transparencia en sus actuaciones e informes, y aplicar el principio de economía y eficiencia en el control de los recursos públicos, previniendo y reportando cualquier posible detrimento patrimonial. | Fundamentar sus actuaciones, conceptos y decisiones en el marco de los principios rectores de la administración pública. Esta facultad le permite impartir instrucciones de carácter obligatorio al Contratista y requerir el cumplimiento de las obligaciones, siempre que se encuentren dentro del marco de la ley y lo pactado contractualmente, dejando constancia escrita de toda la actuación. | El incumplimiento de los principios rectores (moralidad, eficiencia, transparencia) tiene consecuencias severas. Para el Contratista, puede significar la terminación inmediata del contrato (Caducidad). Para el Interventor, constituye una falta disciplinaria grave que puede llevar a su destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas. | Garantizar que la ejecución del contrato se enmarque en el interés general y el cumplimiento de los fines estatales. Es responsable de designar funcionarios idóneos y vigilar su conducta oficial para asegurar que las actuaciones del Contratista e Interventor se sujeten a los principios de moralidad, eficiencia y economía, actuando como garante último de la correcta aplicación de los recursos públicos. | Declaración Juramentada de Conocimiento y Aceptación del Código de Integridad del INVIAS (Resolución 3180 de 2018). Este instrumento, suscrito por el representante legal del Contratista y del Interventor, constituye un requisito previo a la firma del contrato y un medio de prueba fundamental en procesos disciplinarios. Su incumplimiento se verifica mediante actas de imposición de sanciones y procedimientos administrativos que toman como base esta declaración, la cual formaliza la obligación de actuar bajo los principios de moralidad, eficiencia, economía, transparencia e imparcialidad en todas las etapas contractuales.
| Normatividad General y Específica | El contrato no es un acuerdo aislado, sino que se integra a un sistema normativo de orden público. Este sistema es de aplicación imperativa y jerárquica, donde las normas de menor rango (manuales, resoluciones internas) desarrollan y no pueden contradecir a las de mayor rango (Constitución, Leyes). La interventoría tiene el deber de conocer y verificar el cumplimiento de este bloque de legalidad en su totalidad, el cual es extenso y cubre todas las dimensiones del proyecto (técnica, ambiental, social, financiera, etc.). | Cumplir de manera integral y estricta con el bloque de legalidad aplicable al contrato. Esto incluye, de manera enunciativa, el Estatuto de Contratación (Ley 80/93), el régimen anticorrupción, el código disciplinario, las normas de seguridad y salud en el trabajo, los manuales técnicos del Ministerio de Transporte (diseño geométrico, pavimentos, drenaje, señalización) y las especificaciones generales de construcción de carreteras. La ignorancia de una norma no exime su cumplimiento. | Conocer integralmente el marco normativo aplicable al contrato y verificar de oficio su estricto cumplimiento por parte del Contratista en todos los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, sociales y financieros. Su labor de control debe estar soportada en las disposiciones legales y técnicas vigentes. | Aplicar de oficio y en cualquier momento del contrato la totalidad del bloque de legalidad vigente. Puede declarar la inconformidad de cualquier actuación, método, material o documento del Contratista por contravenir una norma legal o técnica, sin necesidad de que esta haya sido invocada previamente, y exigir su corrección o ajuste inmediato. | La ignorancia de la normativa no exime su cumplimiento. Actuar fuera del marco legal o técnico establecido invalida las actuaciones y puede configurar causales de caducidad para el Contratista o responsabilidad disciplinaria para el Interventor, según la gravedad de la infracción. | Estructurar los procesos contractuales bajo un marco normativo robusto y actualizado. Es responsable de emitir y mantener vigente el manual de interventoría, los pliegos de condiciones y los manuales técnicos, asegurando que toda la normativa citada sea de obligatorio cumplimiento y constituya un sistema coherente y exigible para los intervinientes. | La verificación del cumplimiento normativo se documenta en el MEPI-MN1-IN-15-FR-2 - Resumen Mensual Estado General del Proyecto, donde se consigna el avance frente a especificaciones y normativas técnicas. Adicionalmente, el MEPI-MN1-IN-4-FR-1 - Acta de Recibo Parcial de Obra certifica que lo ejecutado cumple con las normas y especificaciones contractuales. Los Conceptos Técnicos Específicos emitidos por la interventoría deben fundamentar sus decisiones citando los artículos, decretos, resoluciones o manuales técnicos aplicables.
2. Definiciones y Glosario | Términos y Conceptos Clave | Para garantizar seguridad jurídica y técnica, se establece un lenguaje unificado y obligatorio a través de un glosario oficial. Las definiciones contenidas en el Capítulo 5 son vinculantes para todas las partes. Cualquier término definido en el manual (ej: "Anticipo", "PAGA", "Acta") debe entenderse en el sentido que allí se precise, dejando sin efecto interpretaciones literales o basadas en usos generales que se aparten de dicha definición. | Adoptar y utilizar de manera obligatoria las definiciones técnicas, jurídicas y administrativas contenidas en el Glosario del Manual (Capítulo 5) en la elaboración de informes, actuaciones, solicitudes y cualquier comunicación formal relacionada con el contrato. Esta obligación busca eliminar ambigüedades y garantizar una interpretación unívoca de cláusulas y especificaciones. | Aplicar y hacer cumplir las definiciones del glosario del manual en todas sus actuaciones de control, verificación, conceptos y elaboración de informes. Debe unificar criterios con el Contratista basándose en estas definiciones y resolver cualquier discrepancia interpretativa remitiéndose a lo establecido en el Capítulo 5. | Interpretar de manera vinculante los términos del contrato y del manual con base en el glosario establecido. Esta facultad le permite resolver controversias de interpretación y unificar criterios de aplicación con el Contratista, pudiendo rechazar cualquier actuación que se sustente en una definición ajena a la oficial. | La utilización de definiciones diferentes a las del glosario oficial puede generar ambigüedades y controversias. La Interventoría puede rechazar cualquier documento o solicitud que no utilice la terminología correcta, retrasando trámites y pagos hasta que se corrija. | Establecer y mantener un glosario técnico-jurídico unificado y vinculante. Es responsable de definir con precisión los términos operativos y contractuales para eliminar ambigüedades, garantizando seguridad jurídica a las partes y facilitando la labor de control de la interventoría mediante un lenguaje común estandarizado. | La verificación de su aplicación correcta y unificada se realiza de oficio durante la revisión de toda la documentación contractual generada por el Contratista y la propia interventoría. Cualquier desviación o interpretación errónea se documenta formalmente mediante MEPI-MN1-IN-14-FR-2 - Acta de Reunión o a través de una Comunicación Oficial con Firma de Recibido, donde la interventoría exige la corrección y unificación del lenguaje técnico y contractual con base en las definiciones establecidas, previo a la suscripción de cualquier acta de trámite, modificación o pago.
3. Gestión Contractual y Administrativa | Actas (Inicio, Parciales, Modificaciones) | Las actas son los instrumentos jurídico-técnicos que materializan y dejan constancia formal de los hitos, avances y modificaciones del contrato. No son meros comprobantes, sino documentos contractuales con fuerza vinculante que perfeccionan actos como el recibo de obra, las modificaciones o las liquidaciones. Su correcta elaboración, suscripción y archivo es un requisito formal esencial para la validez de dichos actos y el desembolso de recursos. | Suscribir conjuntamente con la interventoría las actas de recibo parcial de obra, una vez verificadas y aceptadas las cantidades de obra ejecutadas y consignadas en la pre-acta detallada. Esta suscripción constituye la formalización del acto de entrega parcial y es requisito indispensable para el pago respectivo. En caso de discrepancias, debe solicitar por escrito la revisión antes de la firma. | Elaborar, suscribir conjuntamente con el Contratista y radicar las actas de recibo parcial de obra, con base en las mediciones y pre-actas detalladas. Verificar la veracidad de las cantidades y conceptos consignados y certificar que las obras recibidas cumplen con los requisitos de calidad, normas y especificaciones. Estas actas son el soporte para autorizar los pagos. | Retener la suscripción del acta de recibo parcial como mecanismo de control y presión para exigir el cumplimiento. Puede condicionar la firma a la previa subsanación de observaciones, corrección de cantidades o cumplimiento de requisitos de calidad, bloqueando efectivamente el flujo de pagos hasta que se satisfagan las condiciones establecidas. | Las actas son la base legal para los pagos y modificaciones. Si un acta tiene errores de forma (firmas incorrectas) o de fondo (certifica obras no ejecutadas), se puede declarar nula. Esto impide el pago al Contratista por ese concepto y genera responsabilidad fiscal y disciplinaria para el Interventor que la suscribió. | Actuar como parte contractual en la suscripción de actas que modifican derechos y obligaciones. Es responsable de designar al ordenador del gasto y al supervisor con poder suficiente para suscribir actas de recibo parcial, liquidación y modificaciones contractuales, otorgando validez jurídica y financiera a estos documentos. | MEPI-MN1-IN-1-FR-3 - Acta de Reunión Técnica Inicial; MEPI-MN1-IN-4-FR-1 - Acta de Recibo Parcial de Obra; MEPI-MN1-IN-5-FR-1 - Acta de Ajuste; MEPI-MN1-IN-7-FR-1 - Acta de Modificación de Cantidades de Obra; MEPI-MN1-IN-18-FR-1 - Acta de Liquidación Contrato de Obra. Estos instrumentos son documentos contractuales con fuerza ejecutiva cuya verificación radica en su correcto, completo y oportuno diligenciamiento, suscripción por las partes facultadas y su radicación formal. La Pre-acta detallada que soporta el Acta de Recibo Parcial es el instrumento de medición y cálculo primario. La omisión o irregularidad en estas actas invalida los actos administrativos y financieros derivados de ellas.
| Programas (Obra, Inversiones) | La ejecución del contrato debe seguir una planificación formal y detallada, representada en el Programa de Obra (avance físico) y el Programa de Inversiones (ejecución financiera). Estos programas son herramientas de gestión y control vinculantes, no referencias estimativas. Deben guardar coherencia entre sí y con el valor y plazo contractual, sirviendo como el patrón objetivo contra el cual se mide el rendimiento, se ejecuta el pago de anticipos y se identifican desviaciones. | Elaborar y presentar a tiempo a la interventoría, para su aprobación, el Programa de Obra (en formato físico y magnético) que detalle la secuencia lógica y cronológica de todas las actividades, y el Programa de Inversiones que distribuya financieramente el valor del contrato en el tiempo, acorde con la programación de vigencias fiscales. Debe mantenerlos actualizados y presentar reprogramaciones debidamente justificadas ante desviaciones. | Revisar, conceptuar y aprobar o improbar el Programa de Obra y el Programa de Inversiones presentados por el Contratista, verificando su coherencia interna, factibilidad técnica y ajuste al plazo y valor contractual. Realizar el seguimiento permanente a su cumplimiento y exigir las reprogramaciones justificadas ante desviaciones. | Ejercer la potestad de aprobación sobre la línea base de planificación del proyecto. Puede rechazar total o parcialmente los programas presentados, exigir su reformulación y utilizarlos como el instrumento de medición oficial para declarar avances, atrasos y solicitar reprogramaciones, cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones. | El Programa de Obra es la línea base del proyecto. Los atrasos no justificados conllevan multas automáticas para el Contratista. La Interventoría, por su parte, debe ejercer un control estricto; si no revisa, aprueba y da seguimiento a estos programas, está incumpliendo su función esencial de vigilancia. | Asegurar la viabilidad presupuestal y la programación financiera multianual del proyecto. Es responsable de asignar y gestionar las vigencias futuras, el Programa Anual de Caja (PAC) y los cupos presupuestales que respalden la ejecución del Programa de Inversiones, velando por la estabilidad financiera del contrato. | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 - Programa de Inversiones o Reprogramación al Programa de Inversiones; MEPI-MN1-IN-6-FR-2 - Seguimiento al Programa de Inversiones. La aprobación formal de estos programas por parte de la interventoría se documenta mediante un Acta de Revisión y Aprobación específica o una Comunicación Oficial con Firma de Recibido dirigida al Contratista. El seguimiento y control de su cumplimiento se consolida y reporta en el MEPI-MN1-IN-15-FR-2 - Resumen Mensual Estado General del Proyecto, donde se contrasta de manera integral el avance físico (Programa de Obra) con el avance financiero (Programa de Inversiones), identificando y analizando las desviaciones.
| Suspensión y Reanudación | La suspensión de los plazos del contrato es una figura excepcional que solo procede por causas justificadas y mediante acuerdo formal entre las partes. No extingue las obligaciones, sino que las congela temporalmente, trasladando los riesgos de dicho periodo al contratista, quien debe mantener vigentes las garantías. La reanudación debe quedar igualmente documentada para reactivar los plazos y obligaciones. | En caso de una suspensión de plazos acordada, tiene la obligación de gestionar ante la aseguradora la ampliación de la vigencia de todas las pólizas de garantía (cumplimiento, estabilidad de obra, etc.) por el término total de la suspensión. Al término de esta, debe reanudar los trabajos en la fecha establecida en el acta, sin necesidad de una orden de inicio adicional. | Elaborar las actas de suspensión y reanudación del contrato, dejando constancia de los fundamentos técnicos y jurídicos. Verificar que el Contratista mantenga vigentes las garantías durante el periodo de suspensión y constatar la reanudación de trabajos en la fecha acordada. | Suscribir actas que modifiquen el status quo del plazo contractual. Esta facultad le permite formalizar la interrupción legal de los plazos y, posteriormente, certificar la reactivación de las obligaciones temporales del Contratista, condicionando esta última a la verificación del mantenimiento de las garantías. | Durante una suspensión de obras, las garantías (de cumplimiento y estabilidad) deben mantenerse vigentes. Si el Contratista permite que estas pólizas se venzan, incumple una obligación contractual crítica, lo que da derecho al INVIAS a declarar la caducidad del contrato. | Decidir sobre la procedencia de suspensiones de plazo con fundamento en el interés público. Es responsable de analizar y acordar con el Contratista las suspensiones, asegurando que los fundamentos técnicos y jurídicos sean sólidos y que no se afecte el objeto contractual ni se generen sobrecostos injustificados para la Nación. | MEPI-MN1-IN-11-FR-1 - Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión Contrato de Obra; MEPI-MN1-IN-11-FR-3 - Acta de Reanudación Contrato de Obra. Estos formatos son la materialización jurídica de la modificación temporal del plazo contractual. Su verificación es esencial para el control de los tiempos del proyecto y para la exigencia de la actualización de garantías. La interventoría debe verificar y anexar a estas actas los Certificados de la Aseguradora que acrediten beyond toda duda que las pólizas de cumplimiento, estabilidad de obra y demás garantías se mantienen plenamente vigentes durante la totalidad del periodo de suspensión acordado.
4. Gestión Financiera y de Recursos | Anticipos y Pagos Anticipados | Los recursos entregados a título de anticipo constituyen un crédito a favor del contratista con destinación específica. Su gestión está sujeta a un régimen especial de fiducia y rendición de cuentas. No son un pago, sino un desembolso condicionado a su inversión exclusiva en el contrato, de acuerdo con un plan de inversión aprobado, y sujeto a amortización y reintegro de rendimientos financieros. | Destinar el anticipo recibido de forma exclusiva a la adquisición de maquinaria, equipos, materiales y pago de mano de obra directamente relacionados con la ejecución del contrato, siguiendo estrictamente el Plan de Inversión del Anticipo aprobado. Está obligado a llevar un registro contable detallado, amortizar el valor según lo pactado y reintegrar a la cuenta única nacional los saldos no utilizados y los rendimientos financieros generados, dentro de los plazos legales. | Controlar la correcta inversión del anticipo, autorizando los desembolsos solo para gastos pactados y acordes al plan de inversión aprobado. Verificar el proceso de amortización y exigir al Contratista el reintegro de saldos y rendimientos financieros al finalizar el contrato. | Ejercer control directo sobre el flujo financiero del anticipo. Tiene la facultad de autorizar o denegar desembolsos específicos y exigir la rendición de cuentas de su inversión. Puede solicitar la terminación del anticipo y el reintegro total de saldos en caso de mal manejo, actuando como el primer filtro de control financiero de la Entidad. | El anticipo es un crédito con destinación específica. Su mal uso (invertirlo en algo no autorizado) o la falta de reintegro de saldos y rendimientos, es una de las faltas más graves. Para el Contratista, resulta en la terminación del contrato y potenciales acciones penales. El Interventor que autorice desembolsos sin verificar el cumplimiento del plan de inversión, responde con su patrimonio por el dinero mal entregado. | Otorgar el anticipo con respaldo presupuestal y ejercer la titularidad de los recursos. Es responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el desembolso, recibir los rendimientos financieros y saldos no utilizados y, en última instancia, repetir contra el Contratista y su interventor en caso de mal manejo de los recursos. | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 - Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Obra; MEPI-MN1-IN-2-FR-2 - Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo Contrato de Obra. La verificación del buen manejo es un proceso de control financiero continuo que requiere el análisis detallado de los soportes de gastos (facturas, nóminas, contratos de arrendamiento) contra el plan de inversión aprobado. La verificación final y el cierre del anticipo requieren el Certificado Bancario de Cierre de la Cuenta Fiduciaria o de Anticipo, el cual debe demostrar el reintegro total de los saldos no utilizados y de los rendimientos financieros generados a la cuenta única nacional.
| Programación y Seguimiento Financiero | La ejecución financiera del contrato está sujeta a un control presupuestal estricto que debe alinearse con la programación de la entidad (PAC - Programa Anual de Caja). El contratista debe programar y ejecutar los desembolsos respetando las vigencias fiscales y la distribución anual de los recursos, asegurando que el flujo de caja del proyecto no genere traumatismos a la liquidez de la Nación. | Estructurar su flujo de caja y ejecutar las actividades del contrato de manera que se cumpla la programación financiera y se consuma la totalidad de los recursos asignados para cada vigencia fiscal, sin generar subejecuciones que afecten el Programa Anual de Caja (PAC) de la entidad. Debe reportar cualquier desviación que impida este cumplimiento. | Ejercer un control presupuestal estricto durante toda la ejecución del contrato, verificando que la programación y ejecución del Contratista se ajuste a las vigencias fiscales y al valor contractual. Reportar cualquier desviación que afecte la ejecución financiera. | Declarar alertas tempranas sobre la ejecución financiera y presupuestal. Puede cuestionar y no avalar la programación financiera del Contratista si esta no se ajusta a las vigencias o al PAC, y emitir conceptos sobre la viabilidad financiera de las reprogramaciones, informando a la Entidad para la toma de decisiones. | Una mala programación financiera que genere subejecución persistente puede llevar a la pérdida de recursos de vigencias futuras. Si esto impide la ejecución normal del contrato, puede configurarse una causal de terminación por hecho del Contratista o de la administración. | Ejercer la rectoría presupuestal del proyecto a nivel institucional. Es responsable de definir las directrices del Programa Anual de Caja (PAC), aprobar las reprogramaciones presupuestales en contratos en ejecución y gestionar las vigencias futuras necesarias para garantizar el flujo de caja del proyecto. | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 - Seguimiento al Programa de Inversiones; MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra. La verificación del estricto cumplimiento de la ejecución por vigencias fiscales se realiza cruzando la información consignada en estos formatos con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal emitidos por la entidad y con la programación del Programa Anual de Caja (PAC). Las desviaciones, subejecuciones o riesgos de afectación al flujo de caja institucional se reportan de manera destacada en el MEPI-MN1-IN-15-FR-2 - Resumen Mensual Estado General del Proyecto para la toma de decisiones por parte de la Unidad Ejecutora.
| Ajustes de Precios | La fórmula de ajuste de precios es el mecanismo legal y contractual establecido para mantener la ecuación financiera original del contrato frente a la variación de costos en la economía. Su aplicación es un derecho/procedimiento reglado, no una negociación, y se ejecuta mediante actas específicas que recalculan los valores a pagar con base en índices oficiales. | Proporcionar la información necesaria y soportar las cantidades ejecutadas para el cálculo de los ajustes de precio | Su rol sería calcular, verificar y registrar los ajustes en el acta correspondiente. | Ejecutar el cálculo oficial del ajuste de precios. Tiene la facultad de aplicar la fórmula polinómica y los índices oficiales del DANE para determinar el valor ajustado a pagar, registrándolo en el acta correspondiente. Este acto tiene efectos financieros directos y es de obligatoria aceptación para las partes, salvo error en el cálculo. | Un error en el cálculo del ajuste de precios por parte del Interventor genera un perjuicio económico directo. Si el error beneficia al Contratista, el INVIAS sufre un detrimento patrimonial y el Interventor responde fiscalmente. Si perjudica al Contratista, este puede reclamar y generar litigios. | Reconocer y pagar los ajustes de precios legalmente causados. Es responsable de verificar el cálculo realizado por la interventoría y ordenar el pago de los mayores valores ajustados conforme a la fórmula polinómica contractual, garantizando el equilibrio financiero del contrato frente a la variación de costos. | MEPI-MN1-IN-5-FR-1 - Acta de Ajuste. Este instrumento debe ir acompañado de manera obligatoria por la Memoria de Cálculo de Ajuste de Precios, un documento técnico firmado por el interventor que detalla la aplicación estricta de la fórmula polinómica del contrato y la utilización de los índices oficiales publicados por el DANE (ICCP o ICCCIV) para el periodo de cálculo. La interventoría debe adjuntar esta memoria de cálculo a la minuta de pago correspondiente como soporte irrefutable de los valores consignados en el acta.
5. Gestión Técnica y Calidad de la Obra | Estudios, Diseños y Planos | Los estudios, diseños y planos aprobados constituyen la definición técnica y jurídica del objeto contractual. Cualquier elaboración, ajuste o modificación de estos documentos por parte del contratista debe ser sometida a un proceso formal de verificación y aprobación por la interventoría, quien actúa como delegado del INVIAS, garantizando su conformidad con las normas vigentes y las condiciones del proyecto. | Es responsable de la elaboración, calidad y actualización de todos los estudios, diseños y planos requeridos para la ejecución de la obra. Debe presentarlos a la interventoría para su revisión y aprobación, garantizando que sean técnicamente viables, se ajusten a la normatividad vigente (incluyendo la consulta del modelo de datos del SIG del INVIAS) y reflejen las condiciones reales del terreno y del proyecto. | Verificar, conceptuar y aprobar o improbar los estudios, diseños y planos elaborados por el Contratista, garantizando su conformidad con las normas vigentes y las condiciones del proyecto. Debe realizar esta revisión dentro de los plazos establecidos contractualmente para no afectar la programación de la obra. | Ejercer el veto técnico sobre la documentación de diseño. Puede rechazar estudios, diseños y planos por no ajustarse a la normativa, a las condiciones del proyecto o al modelo de datos del SIG del INVIAS, deteniendo el avance de la obra hasta que no se presente documentación aprobable. Es el filtro de calidad técnica previo a la ejecución. | La obra debe construirse exclusivamente sobre estudios y diseños aprobados. Cualquier construcción basada en documentación no aprobada carece de validez. Esa obra no será pagada y, si es necesario, deberá ser demolida o corregida con cargo exclusivo al Contratista, sin generar derecho a indemnización. | Actuar como propietario y custodio definitivo de la información técnica del proyecto. Es responsable de definir y mantener el Sistema de Información Geográfica (SIG) institucional, validar la compatibilidad de los modelos de datos y recibir y archivar la totalidad de estudios y planos "as-built" como parte del activo de información de la entidad. | MEPI-MN1-IN-1-FR-4 - Acta de Aprobación Parcial de Estudios y Diseños; MEPI-MN1-IN-1-FR-5 - Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. Como requisito previo e indispensable para la suscripción de estas actas, la interventoría debe verificar y anexar el Oficio de Certificación de Compatibilidad con el SIG del INVIAS, emitido por la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración, el cual garantiza que los modelos de datos de los planos son consistentes con el sistema de información geográfica institucional.
| Ejecución y Métodos Constructivos | El contratista es responsable de definir los métodos constructivos, los cuales deben ser previamente aprobados por la interventoría. Este lineamiento establece que la libertad del contratista para elegir métodos termina donde comienza el cumplimiento de las especificaciones y la garantía de la seguridad y calidad. La interventoría verifica que los procedimientos propuestos sean idóneos para alcanzar el objeto contractual. | Definir y presentar a aprobación de la interventoría, los métodos constructivos, las fórmulas de trabajo (mezclas, dosificaciones), el tramo de prueba y el Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Una vez aprobados, debe ejecutar la obra ajustándose estrictamente a estos procedimientos. Cualquier modificación debe ser previamente aprobada. | Revisar y aprobar los métodos constructivos, fórmulas de trabajo, tramo de prueba y el PMT presentados por el Contratista antes del inicio de los trabajos. Verificar durante la ejecución que el Contratista se ciña a los procedimientos aprobados. | Aprobar la metodología de ejecución. Esta facultad le permite establecer el "cómo" se debe ejecutar la obra, pudiendo rechazar métodos que considere inadecuados o riesgosos y exigir la realización de tramos de prueba para validar los procedimientos antes de su implementación a gran escala. | Los métodos constructivos definen cómo se debe hacer la obra. Emplear un método no aprobado invalida todo lo construido con él. La consecuencia es el rechazo de esa parte de la obra, su demolición sin pago y la aplicación de multas para cubrir los costos de rectificar el error y los sobrecostos generados al proyecto. | Velar porque los métodos constructivos no comprometan la integridad del patrimonio público. Es responsable de delegar en la interventoría la verificación de los procedimientos, pero mantiene la responsabilidad última sobre la aceptación de métodos innovadores o riesgosos que puedan afectar la durabilidad, seguridad o costos de la infraestructura. | MEPI-MN1-IN-1-FR-3 - Acta de Reunión Técnica Inicial; Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la autoridad competente. La aprobación de métodos constructivos, fórmulas de trabajo y el PMT se documenta en actas de reunión o comunicaciones oficiales. La verificación de su implementación estricta en campo se realiza mediante Listas de Chequeo de Campo desarrolladas por la interventoría, cuyos resultados se registran de manera concurrente en el Diario de Obra (Bitácora), constituyendo evidencia de la supervisión continua de los métodos pactados.
| Control de Calidad y Ensayos | La calidad de la obra no es una opción, es un requisito de aceptación. El lineamiento establece un sistema de control basado en la evidencia, a través de ensayos de laboratorio y campo, cuyos resultados son la base objetiva para aceptar o rechazar materiales, procesos y productos terminados. Este control es concurrente y no exime la responsabilidad del contratista sobre la calidad integral de la obra. | Ejecutar la obra cumpliendo integralmente con las normas de calidad, las especificaciones técnicas y los diseños aprobados. Debe implementar y mantener un Plan de Calidad operativo, realizar autocontrol y proveer toda la evidencia de calidad (certificados, ensayos de laboratorio propio) que demuestre el cumplimiento. La interventoría verifica, pero la responsabilidad última de la calidad es del contratista. | Efectuar ensayos de campo y/o laboratorio de manera concurrente con los del Contratista para el control de calidad de materiales y obras. Abstenerse de recibir cualquier ítem que no cumpla con las normas y especificaciones, y exigir las acciones correctivas. Certificar la calidad de la obra recibida. | Rechazar receptar obras o materiales que no cumplan los requisitos. Es la facultad máxima de control de calidad, que le permite ordenar la demolición, el desmonte o el reemplazo de lo ejecutado y bloquear su pago. Puede ordenar la realización de ensayos de laboratorio independientes cuyos resultados son vinculantes. | La calidad se demuestra con ensayos. Si el Interventor recibe obra que no cumple con las especificaciones, el INVIAS pierde la posibilidad de reclamar a las garantías del Contratista (pólizas de calidad) para reparar los defectos. En estas circunstancias, es el Interventor quien debe responder fiscalmente por haber aceptado un producto defectuoso. | Actuar como beneficiario último de las garantías de calidad y estabilidad de obra. Es responsable de hacer efectivas las pólizas de garantía cuando se presenten fallas durante el periodo de estabilidad, repetir contra el Contratista e Interventor por los perjuicios causados por mala calidad y definir los estándares técnicos mínimos exigibles. | Plan de Inspección, Medición y Ensayo (PIMyE); MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Resumen Ensayos de Laboratorio; MEPI-MN1-IN-4-FR-1 - Acta de Recibo Parcial de Obra. La verificación de la calidad es un proceso basado en evidencia objetiva, donde los Informes de Laboratorio Acreditado son el sustento técnico para aceptar o rechazar materiales y obras. Las no conformidades detectadas se registran en Formatos de Observación y No Conformidad específicos. El cierre de estas no conformidades se verifica con Nuevos Informes de Laboratorio, Evidencia Fotográfica o Informes de Reparación que demuestren de manera fehaciente que la deficiencia ha sido corregida.
| Planos "As-Built" o Record | Los planos "As-Built" son la representación fiel y georreferenciada de la obra realmente construida. Son un producto final obligatorio y tienen prevalencia sobre los planos de diseño, constituyéndose en el documento técnico definitivo para la operación, mantenimiento y futuras intervenciones del activo. Deben ser compatibles con el Sistema de Información Geográfica (SIG) del INVIAS. | Elaborar los planos "As-Built" o de obra construida, que deben reflejar con precisión milimétrica la ubicación, dimensiones y características de todos los elementos ejecutados. Debe gestionar ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración la certificación de compatibilidad del modelo de datos con el SIG del INVIAS y presentarla como requisito para el acta de visita previa. | Verificar y aprobar los planos "As-Built" presentados por el Contratista, confirmando que reflejen fielmente la obra ejecutada. Exigir y verificar la obtención de la certificación de compatibilidad con el SIG del INVIAS y entregar la información en medio magnético a la Subdirección competente para actualizar el Geoportal. | Retener la aprobación final de la obra. Puede condicionar la suscripción del acta de recibo definitivo a la previa presentación y aprobación de los planos "As-Built" y a la obtención de la certificación de compatibilidad con el SIG del INVIAS, ejerciendo una presión crítica para la obtención de este producto final esencial. | La no entrega de los planos "As-Built" o su incompatibilidad con el SIG del INVIAS es causal para no suscribir el acta de recibo definitivo de la obra. Sin estos planos, el INVIAS no puede operar ni mantener correctamente el activo, por lo que retendrá pagos finales y garantías hasta su entrega y aprobación. | Asegurar la actualización del patrimonio geográfico institucional. Es responsable de recibir en medio magnético la información "as-built" y integrarla al Geoportal del INVIAS, garantizando que la representación oficial de la infraestructura construida sea precisa y esté disponible para su operación, mantenimiento y futuros proyectos. | Planos "As-Built" con sello de aprobación de la Interventoría; Oficio de Certificación de Compatibilidad SIG de la Subdirección de la Dirección Técnica y de Estructuración. La verificación final y la entrega formal de este producto se materializa con el Acta de Entrega de la Base de Datos Georreferenciada (formato shapefile) a la Subdirección competente para su carga y actualización en el Geoportal INVIAS. Este acto debe quedar formalmente documentado como un anexo al Informe Final de Interventoría, cerrando el ciclo de la información geométrica del proyecto.
6. Aseguramiento de la Calidad | Planes de Calidad | Tanto el contratista como el interventor deben operar bajo Sistemas de Gestión de la Calidad documentados y específicos para el contrato. Este lineamiento va más allá de la inspección final; establece la calidad como un resultado de procesos planificados y controlados, donde cada parte debe demostrar cómo su organización y procedimientos aseguran el cumplimiento de los requisitos. | Estructurar, elaborar, implementar y mantener un Plan de Calidad específico para el contrato, de acuerdo con lo exigido en el pliego de condiciones. Este plan debe definir los procedimientos, recursos, responsabilidades y actividades de autocontrol para garantizar que los materiales, equipos, procesos y la obra terminada cumplan con las especificaciones y normas técnicas contractuales. | Estructurar, elaborar, implementar y mantener un Plan de Calidad para la ejecución del contrato de interventoría. Además, debe exigir, revisar y aprobar el Plan de Calidad del Contratista de obra, verificando su implementación efectiva. | Ejercer la potestad de aprobación sobre el sistema de gestión de calidad del Contratista. Puede rechazar el Plan de Calidad en su totalidad si no cumple con los requisitos del pliego, exigir su reformulación y verificar su implementación efectiva mediante auditorías, pudiendo paralizar actividades si se identifica que el sistema no es operativo o es ineficaz, lo que constituye un riesgo para la calidad de la obra. | Los Planes de Calidad no son solo documentos, son sistemas que deben funcionar. Si el Contratista no lo implementa, la Interventoría puede suspender los pagos hasta que se demuestre su operatividad. A su vez, si la Interventoría no cuenta con su propio Plan de Calidad, está incumpliendo el objeto de su contrato de supervisión, lo que puede llevar a su terminación. | Exigir y verificar la implementación de sistemas de gestión de calidad. Es responsable de definir en los pliegos de condiciones los requisitos mínimos de los planes de calidad y auditar el sistema de gestión de la interventoría, manteniendo la rectoría sobre los estándares de calidad aplicables a la infraestructura vial nacional. | Plan de Calidad del Contratista (aprobado por la Interventoría); Plan de Calidad de la Interventoría (aprobado por INVIAS). La verificación de la implementación efectiva y no solo documental de estos planes se realiza mediante Informes de Auditoría Interna programados y MEPI-MN1-IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra y MEPI-MN1-IN-15-FR-15 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría, los cuales evalúan el cumplimiento de los procedimientos, la idoneidad de los recursos y la eficacia del sistema para garantizar la calidad.
| Auditorías y No Conformidades | El sistema de gestión está sujeto a verificación mediante auditorías. El lineamiento establece que la detección de una no conformidad activa un proceso correctivo formal, no solo la reposición de la actividad. Implica identificar la causa raíz, ejecutar acciones para eliminarla y verificar su eficacia, previniendo la recurrencia. | Someter sus procesos y la obra misma a las auditorías internas, de la interventoría o de terceros que se requieran. Ante la identificación de una no conformidad, debe implementar de inmediato las acciones correctivas y preventivas necesarias para eliminar la causa raíz, evitar su recurrencia y demostrar la efectividad de las mismas ante la interventoría. | Realizar auditorías al sistema de gestión del Contratista y al avance de la obra para identificar no conformidades. Registrar formalmente las no conformidades, verificar la implementación de las acciones correctivas y conceptuar sobre su eficacia para el cierre de las mismas. | Ejecutar auditorías de oficio al sistema de gestión del Contratista y a los productos de la obra. Tiene la facultad de emitir reportes de no conformidad con efectos vinculantes, exigir la implementación de acciones correctivas y preventivas en tiempos perentorios y verificar su eficacia antes de autorizar el cierre de la no conformidad, manteniendo un registro que puede ser usado como soporte para sanciones. | Las no conformidades son fallas en el sistema que deben corregirse. Si el Contratista no las atiende en los plazos, la Interventoría puede suspender los pagos de la actividad afectada e imponer multas. El objetivo es presionar para que se solucione el problema de raíz y se prevenga que vuelva a ocurrir. | Establecer el sistema de aseguramiento de la calidad a nivel institucional. Es responsable de definir la política de calidad y los protocolos de auditoría, y actuar como instancia decisoria en caso de controversias sobre no conformidades graves que no hayan sido resueltas entre el Contratista y la interventoría. | Informes de Auditoría; Registro de No Conformidades. La gestión de las no conformidades se verifica a través de un proceso documentado que incluye el Informe de Acciones Correctivas y Preventivas, el cual debe identificar la causa raíz, y el Informe de Verificación de Eficacia que demuestra que la acción implementada ha eliminado la causa y prevenido la recurrencia, permitiendo el cierre formal de la no conformidad.
7. Gestión Ambiental | Licencias, Permisos y PAGA | El proyecto debe ejecutarse bajo el amparo de los instrumentos de manejo y control ambiental exigidos por la autoridad competente. Para proyectos que no requieren licencia ambiental, el PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) se erige como el instrumento de gestión ambiental vinculante. Su cumplimiento es tan obligatorio como el de una licencia ambiental y define las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación aplicables. | Obtener, mantener vigentes y cumplir a cabalidad todas las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) que sean requeridos para la ejecución del proyecto. Esta obligación es previa al inicio de obras en cada sector y es indispensable para la legalidad de la ejecución. | Aprobar el PAGA elaborado por el Contratista y remitirlo a la Subdirección de Sostenibilidad para su visto bueno. Verificar que el Contratista cuente con todos los instrumentos ambientales vigentes antes del inicio de obras y a lo largo de la ejecución. | Actuar como primer filtro de control y aprobación de los instrumentos de manejo ambiental. Puede rechazar el PAGA y exigir su reformulación antes de remitirlo a la Subdirección de Sostenibilidad. Está facultado para verificar el estricto cumplimiento de los compromisos ambientales y ordenar la paralización inmediata de actividades que se adelanten sin el amparo de los permisos o licencias requeridas. | Ejecutar obras sin el amparo de la licencia ambiental o el PAGA aprobado puede llevar a la imposición de sanciones económicas y la paralización total del proyecto por parte de la autoridad ambiental. El Interventor que permita el inicio sin estos documentos incurre en una falta gravísima. | Actuar como titular y responsable último del licenciamiento ambiental del proyecto. Es responsable de obtener y mantener vigentes las licencias ambientales globales del proyecto, revisar y dar visto bueno al PAGA a través de la Subdirección de Sostenibilidad y responder ante las autoridades ambientales por el cumplimiento integral de las obligaciones. | Copia de la Licencia Ambiental o del PAGA aprobado; MASPS-MN1-IN-1-FR-4 - Informe Estado Ambiental de Proyectos; Informes Trimestrales de Seguimiento Ambiental. La interventoría aprueba el PAGA y lo remite a la Subdirección de Sostenibilidad para su visto bueno. La verificación del cumplimiento se documenta en los informes trimestrales y en el MASPS-MN1-IN-2-FR-1 - Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
| Plan de Manejo Ambiental (PMA) | Para proyectos sujetos a licenciamiento ambiental, el PMA contenido en la respectiva licencia es la herramienta de gestión operativa para la ejecución de las medidas ambientales. Su implementación es estricta y secuencial, y su seguimiento se materializa en informes de cumplimiento ambiental (ICA) que deben ser presentados ante la autoridad. | Ejecutar en el tiempo y forma establecidos todas las medidas de manejo ambiental, monitoreos, planes de contingencia y actividades de seguimiento contenidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, ya sea este parte de una licencia ambiental o del PAGA. Es responsable de los impactos ambientales generados por su actividad. | Aprobar el PMA y verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento estricto de todas las medidas, monitoreos y planes de contingencia en él contenidos. Analizar los informes de monitoreo y conceptuar sobre la eficiencia de las medidas ambientales. | Aprobar el PMA y ejercer vigilancia superior sobre su ejecución. Facultado para conceptuar sobre la eficiencia de las medidas de manejo ambiental con base en los resultados de monitoreo y exigir la implementación de medidas correctivas o compensatorias adicionales si las existentes son insuficientes, todo ello so pena de iniciar el proceso sancionatorio por incumplimiento ambiental. | El incumplimiento de las medidas del PMA puede acarrear la revocatoria de la licencia ambiental, multas de la autoridad ambiental y la obligación de restaurar los daños causados, a costa del Contratista. La Interventoría debe reportar estos incumplimientos de inmediato. | Verificar el cumplimiento de las condicionantes de la licencia ambiental. Es responsable de designar a la Subdirección de Sostenibilidad como autoridad interna para conceptuar sobre la ejecución del PMA y gestionar las modificaciones o cesiones de la licencia ambiental cuando sea requerido por cambios en el proyecto. | Copia del PMA aprobado; Informes de Monitoreo Ambiental (agua, aire, ruido, flora, fauna); MASPS-MN1-IN-2-FR-1 - Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. La interventoría verifica la ejecución de las medidas del PMA y analiza los informes de monitoreo para conceptuar sobre su eficiencia. El Balance Ambiental final consolida el grado de cumplimiento.
| Monitoreo y Seguimiento Ambiental | La gestión ambiental debe estar soportada en datos científicos y objetivos. El lineamiento exige la implementación de programas de monitoreo de variables ambientales (calidad de agua, aire, ruido, flora, fauna) para verificar el estado de los recursos y la efectividad de las medidas de manejo implementadas, permitiendo la toma de acciones correctivas en tiempo real. | Ejecutar directamente o contratar los monitoreos ambientales (calidad de agua, aire, ruido, flora, fauna) estipulados en el PAGA, PMA o la licencia ambiental. Debe entregar a la interventoría los informes de resultados para su análisis y concepto, y actuar con base en ellos para ajustar las medidas de manejo si es necesario. | Verificar que el Contratista realice los monitoreos ambientales estipulados. Analizar los informes de resultados, conceptuar sobre la efectividad de las medidas de manejo ambiental con base en ellos y presentar los informes trimestrales de seguimiento ambiental a la Subdirección de Sostenibilidad. | Validar técnicamente los informes de monitoreo presentados por el Contratista. Puede rechazar informes por falta de rigor técnico o metodológico y exigir la repetición de los monitoreos a costo del Contratista. Está facultado para declarar el incumplimiento de obligaciones ambientales con base en la evidencia de los monitoreos y generar las alertas respectivas a la Subdirección de Sostenibilidad. | La falta de monitoreos o la manipulación de sus resultados impide evaluar el impacto real de la obra. Esto puede llevar a que la autoridad ambiental imponga medidas cautelares más severas, incluyendo la paralización, hasta que se regularice la información. | Actuar como destinatario formal de los informes de cumplimiento ambiental. Es responsable de remitir a la autoridad ambiental los ICA y otros reportes exigidos por la licencia, mantener un historial ambiental del proyecto y tomar las decisiones de mitigación o compensación que se deriven del análisis de los resultados de monitoreo. | Informes de Resultados de Monitoreo (elaborados por laboratorio acreditado); Informe Trimestral de Seguimiento Ambiental presentado a la Subdirección de Sostenibilidad. La interventoría valida técnicamente los informes de monitoreo y, con base en ellos, genera alertas y conceptos sobre el estado ambiental del proyecto y la efectividad de las medidas de manejo.
8. Gestión Social | Consulta Previa y Participación | Cuando el proyecto afecte directamente a grupos étnicos, se debe garantizar el derecho fundamental a la Consulta Previa, libre e informada. Adicionalmente, durante toda la ejecución, se debe promover la Participación Ciudadana efectiva, rindiendo cuentas a las veedurías y comunidades, facilitando el acceso a la información y atendiendo sus observaciones. | La obligación directa del contratista en la Consulta Previa no está explícita. | Rendir como mínimo dos informes al grupo de auditoría ciudadana, detallando las especificaciones del contrato, su avance, dificultades y labores de seguimiento. Articular sus acciones con los grupos de auditores ciudadanos, atender y dar respuesta a sus observaciones. | Actuar como enlace oficial y vocero técnico ante la veeduría ciudadana. Facultado para rendir informes de gestión y avance de obra a los grupos de auditoría ciudadana, canalizar y dar respuesta formal a sus observaciones y articular las acciones de seguimiento para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, bajo los parámetros de la Ley 1757 de 2015. | La vulneración del derecho a la consulta previa puede llevar a la nulidad de la licencia ambiental y a la paralización indefinida del proyecto por órdenes judiciales. La no rendición de cuentas a las veedurías puede generar acciones populares y de grupo. | Garantizar el derecho fundamental a la participación ciudadana. Es responsable de designar los canales oficiales de comunicación con las comunidades, responder formalmente a las observaciones de las veedurías ciudadanas y vigilar que la interventoría rinda cuentas de manera transparente y oportuna. | MASPS-MN1-IN-3 - INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y BALANCE DE LA GESTIÓN SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA. La documentación se soporta en el MASPS-MN1-IN-3-FR-4 - Acta de Vecindad, que describe las condiciones originales de los bienes vecinos, y en las Minutas de reuniones con comunidades. La interventoría debe rendir informes de gestión social a las veedurías ciudadanas, articulando sus acciones y dando respuesta a sus observaciones.
| Balance y Inversión Social | La dimensión social del proyecto es un componente contractual medible y exigible. El lineamiento establece que el cumplimiento de los compromisos sociales se verifica a través de un Balance Social, el cual evalúa la ejecución de las actividades y la inversión de los recursos asignados para la gestión social, siendo un requisito para el recibo definitivo de la obra. | Ejecutar las actividades y proyectos de gestión social pactados en el PAGA, el PMA o los planes sociales del proyecto. Debe invertir los recursos asignados para tal fin y presentar los soportes que permitan a la interventoría verificar el cumplimiento y elaborar el Balance Social. | Verificar durante la visita previa al recibo definitivo el cumplimiento de las obligaciones sociales. Aprobar el reconocimiento económico al Contratista por la gestión social, previa verificación del cumplimiento, y elaborar el Balance del Estado Social del Proyecto. | Retener la aprobación de pagos por concepto de gestión social. Puede verificar in situ el cumplimiento de las actividades sociales y condicionar la liberación de recursos o la suscripción de actas a la presentación de soportes que acrediten la ejecución e inversión social, ejerciendo un control directo sobre el cumplimiento de esta dimensión del proyecto. | Los compromisos sociales son parte integral del contrato. Su incumplimiento (por ejemplo, no construir una vía comunitaria prometida) es causal suficiente para que el INVIAS se niegue a recibir la obra de manera definitiva. Esto implica la retención de los pagos asociados a la gestión social y el no levante de las garantías hasta que todo se cumpla. | Aprobar y ejecutar las compensaciones sociales que excedan la capacidad del Contratista. Es responsable de validar el Balance Social presentado por la interventoría, gestionar y desembolsar los recursos para compensaciones sociales complejas y verificar que la inversión social del proyecto genere impactos positivos tangibles en las comunidades. | MASPS-MN1-IN-3 - INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y BALANCE DE LA GESTIÓN SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA. Los instrumentos clave para la verificación son: MASPS-MN1-IN-3-FR-2 - Balance del Estado Social del Proyecto y MASPS-MN1-IN-3-FR-6 - Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. Adicionalmente, se utiliza la MASPS-MN1-IN-4-FR-1 - Ficha Socioeconómica para el diagnóstico de las unidades sociales afectadas.
9. Gestión Predial | Adquisición y Gestión Predial | La disponibilidad de la totalidad de los predios requeridos por los diseños definitivos es una condición previa y necesaria para el desarrollo normal del proyecto. La gestión predial, ya sea ejecutada directamente por el INVIAS o delegada en el contratista, debe seguir el procedimiento legal establecido (Ley 1682 de 2013) para la adquisición voluntaria o expropiación, garantizando la legitimidad de los títulos. | En los eventos en que el contrato le delegue esta función, debe ejecutar la gestión predial integral. Esto incluye la elaboración de fichas prediales, estudios de título, práctica de avalúos y los trámites de enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los predios requeridos, ajustándose a la Ley de Infraestructura (1682 de 2013) y sus decretos reglamentarios. | Velar porque todas las actividades de la gestión predial (técnica, jurídica y de avalúo) se desarrollen acorde con la normatividad vigente y los parámetros establecidos por la Subdirección de Sostenibilidad. Aprobar el Diagnóstico Predial elaborado por el Contratista y aprobar el reconocimiento económico por concepto de gestión predial, previa verificación del cumplimiento de las etapas de identificación y adquisición. | Aprobar las etapas técnicas, jurídicas y de avalúo de la gestión predial. Facultado para rechazar fichas prediales, estudios de títulos o avalúos que no se ajusten a la normatividad, suspender los desembolsos por este concepto y exigir al Contratista el saneamiento de posesiones o el pago a terceros por afectaciones no cubiertas por la adquisición formal. | La falta de disponibilidad de predios a tiempo es una de las principales causas de atraso. Si la gestión predial (ya sea del INVIAS o del Contratista) no se ejecuta, el proyecto no puede avanzar, generando costos por parálisis y potenciales terminaciones de contrato por fuerza mayor o caso fortuito. | Actuar como propietario y titular dominial del derecho de vía. Es responsable de liberar los predios requeridos para el proyecto, suscribir las escrituras de adquisición y mantener el saneamiento posesorio del corredor vial, ejerciendo las acciones legales necesarias para recuperar la posesión en caso de invasiones o ocupaciones. | MASPS-MN1-IN-5 - INSTRUCTIVO GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL. La gestión se verifica con una serie exhaustiva de formatos, que incluyen: MASPS-MN1-IN-5-FR-1 - Cronograma de Gestión y Adquisición Predial; MASPS-MN1-IN-5-FR-3 - Plan de Inversión Predial; MASPS-MN1-IN-5-FR-4 - Ficha Predial (componente técnico y topográfico); MASPS-MN1-IN-5-FR-5 - Estudio de Títulos; MASPS-MN1-IN-5-FR-7 - Sabana de Avalúos; y el MASPS-MN1-IN-5-FR-13 - Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
| Estudios de Título y Avalúos | La adquisición predial debe estar técnicamente soportada. El lineamiento exige la elaboración de dos componentes inseparables: el Estudio de Títulos, que define la situación jurídica del inmueble y identifica al legítimo propietario, y el Avalúo Comercial, que determina el valor de mercado conforme a la normatividad del IGAC, garantizando una indemnización justa. | Cuando esté a cargo de la gestión predial, debe realizar los estudios de título con una tradición mínima de 20 años para determinar la titularidad y los gravámenes de los inmuebles, y practicar los avalúos comerciales de terrenos, construcciones y cultivos, conforme a las normas del IGAC (Resolución 898 de 2014 y modificatorias). | Verificar que los documentos soporte de la gestión predial (estudios de títulos y avalúos) se encuentren debidamente aprobados y legalizados conforme a la normatividad. Informar al INVIAS sobre la necesidad de legalizar la titularidad de los predios requeridos que no se encuentren a su nombre o del ente territorial correspondiente. | Ejercer control sobre la legalidad de la documentación predial. Puede rechazar estudios de título con vicios de forma o fondo que no garanticen la tradición libre del inmueble, y impugnar avalúos comerciales que no se ajusten a la metodología del IGAC, solicitando su revisión o la práctica de un nuevo avalúo por perito diferente. | Un estudio de título defectuoso puede llevar a la adquisición de un predio con vicios jurídicos, resultando en su impugnación y en pleitos de ownership que paralicen la obra. Un avalúo mal practicado puede generar sobrecostos injustificados o indemnizaciones insuficientes, generando litigios. | Ejercer la potestad expropiatoria y de adquisición forzosa. Es responsable de decretar la expropiación administrativa cuando falle la negociación voluntaria, apoyar judicialmente los procesos expropiatorios y revisar y aprobar los avalúos comerciales practicados por el Contratista o por avalúos independientes. | MASPS-MN1-IN-5 - INSTRUCTIVO GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL. La verificación de la solidez jurídica y técnica de la adquisición predial se realiza mediante el MASPS-MN1-IN-5-FR-5 - Estudio de Títulos, que analiza la tradición del inmueble y determina la titularidad y gravámenes, y el MASPS-MN1-IN-5-FR-7 - Sabana de Avalúos, que consolida los avalúos comerciales de terrenos, construcciones y cultivos practicados conforme a la normativa del IGAC (Resolución 898 de 2014). La interventoría debe verificar que estos documentos estén debidamente aprobados y legalizados.
10. Sostenibilidad | Política e Implementación | La sostenibilidad es un principio transversal que debe integrarse en todas las etapas del proyecto, desde la planeación hasta el cierre. El lineamiento obliga a la implementación de la Política de Sostenibilidad del INVIAS, buscando un equilibrio entre las dimensiones ambiental, social, económica y técnica para optimizar el valor del proyecto a largo plazo y generar un balance neto positivo. | No se identifica una obligación directa y específica del Contratista. | Velar por la implementación de la Política de Sostenibilidad del INVIAS en todo el ciclo de vida del proyecto, asegurando que el desarrollo de la infraestructura de transporte incorpore el equilibrio entre las dimensiones ambiental, social, económica y técnica. | Exigir la incorporación de criterios de sostenibilidad en los métodos y programas de obra. Facultado para conceptuar y verificar que las actividades del proyecto se alineen con la Política de Sostenibilidad del INVIAS, pudiendo rechazar procedimientos o materiales que generen impactos negativos evitables y promover la adopción de mejores prácticas e innovación sostenible. | No incorporar criterios de sostenibilidad puede afectar la reputación institucional del INVIAS y la aceptación social del proyecto. Si esto se traduce en un daño ambiental o social demostrable, puede generar demandas y la imposición de costos adicionales para mitigar los impactos no previstos. | Liderar la transformación hacia una infraestructura de transporte sostenible. Es responsable de formular y actualizar la Política de Sostenibilidad, crear y dirigir el Comité de Sostenibilidad y integrar los criterios de sostenibilidad en todos los instrumentos de planeación y ejecución de proyectos de la entidad. | MASPS-MN1-IN-6 - INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD. El instrumento de verificación por excelencia para el cierre es el MASPS-MN1-IN-6-FR-2 - Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final, el cual debe ser elaborado por la interventoría y entregado a la Subdirección de Sostenibilidad. Durante la ejecución, se utiliza el MASPS-MN1-IN-6-FR-1 - Seguimiento a la Implementación de la Sostenibilidad.
| Evaluación y Balance Final | El desempeño en sostenibilidad del proyecto es objeto de evaluación formal. Al cierre del contrato, se debe elaborar un Balance Final de Sostenibilidad que mida el grado de implementación y los resultados obtenidos frente a los objetivos planteados, constituyéndose en un informe de cierre obligatorio para la Subdirección de Sostenibilidad. | La obligación no es directa. El contratista debe ejecutar las actividades que son la base del balance (ej. ambientales, sociales), pero la evaluación y el balance final como documento es responsabilidad de la interventoría. | Verificar durante la visita previa las actividades de sostenibilidad ejecutadas. Elaborar la Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final como parte del informe final de la interventoría, documentando el grado de implementación y los resultados obtenidos frente a los objetivos de sostenibilidad del proyecto. | Elaborar el Balance Final de Sostenibilidad con carácter vinculante para el cierre del contrato. Esta facultad le permite evaluar el desempeño integral del proyecto y condicionar la aprobación del cierre contractual a la debida justificación del cumplimiento de los compromisos de sostenibilidad, constituyéndose en el documento de memoria técnica final sobre esta materia. | La falta del Balance Final de Sostenibilidad o uno de baja calidad, impide que el INVIAS demuestre el desempeño integral del proyecto. Esto puede afectar la consecución de financiación verde para futuros proyectos y la rendición de cuentas ante organismos de control. | Certificar el cierre contractual con criterios de sostenibilidad. Es responsable de validar el Balance Final de Sostenibilidad y utilizarlo como insumo para la evaluación de impacto de la obra y para la estructuración de futuros proyectos, cerrando el ciclo de gestión con un reporte integral de desempeño. | MASPS-MN1-IN-6 - INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD. El instrumento de verificación por excelencia para el cierre es el MASPS-MN1-IN-6-FR-2 - Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final, el cual debe ser elaborado por la interventoría y entregado a la Subdirección de Sostenibilidad en físico y medio magnético. Este documento consolida el desempeño integral del proyecto en materia de sostenibilidad y es un requisito indispensable para el cierre contractual.
11. SSHO y Seguridad Vial | Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | La protección de la vida y la salud de los trabajadores es un deber irrenunciable. El lineamiento establece la obligatoriedad de implementar un Sistema de Gestión de SST que identifique, evalúe y controle los riesgos laborales, con especial énfasis en trabajos de alto riesgo como los trabajos en alturas, cuyo reglamento es de estricto cumplimiento. | Implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) funcional para todos sus trabajadores, que cumpla con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Debe garantizar condiciones de trabajo seguras, proveer Elementos de Protección Personal (EPP), capacitar al personal y investigar e informar los accidentes e incidentes de trabajo. | Exigir al Contratista el cumplimiento de todas las normas de seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, incluyendo de manera especial el reglamento de trabajo en alturas (Resolución 1409 de 2012). Verificar la implementación efectiva del SG-SST y la dotación de EPP. | Ordenar la paralización inmediata de actividades inseguras. Facultado para inspeccionar de oficio las condiciones de seguridad y, ante la identificación de una condición que represente peligro inminente para los trabajadores, suspendender los trabajos en el frente afectado hasta que el Contratista implemente las medidas correctivas y demuestre que el riesgo ha sido controlado. | La seguridad de los trabajadores es prioritaria. Al identificar un riesgo inminente, el Interventor tiene la obligación y facultad de paralizar inmediatamente ese frente de obra. Si el Contratista es reincidente en generar condiciones inseguras, el INVIAS puede imponerle multas contractuales además de las sanciones que pueda poner la autoridad laboral. | Ejercer la vigilancia superior del SG-SST en los contratos. Es responsable de realizar inspecciones sorpresa a los frentes de obra, imponer sanciones por incumplimiento de las normas de SST y velar porque la interventoría ejerza un control efectivo sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores. | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Contratista; Certificaciones de Trabajo Seguro en Alturas; Informes de Inspección de SST realizados por la Interventoría. La verificación se realiza mediante inspecciones de campo, listas de chequeo y la revisión de los registros del SG-SST del Contratista, los cuales deben incluir matriz de peligros, programa de capacitaciones, investigaciones de incidentes y entrega de Elementos de Protección Personal (EPP).
| Plan de Manejo de Tránsito (PMT) | La ejecución de la obra no puede colapsar la movilidad ni poner en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía. El PMT es el instrumento técnico y legal que define las medidas de gestión, señalización y control de tránsito durante la construcción. Su implementación debe ser autorizada por la autoridad de tránsito competente y es de obligatorio cumplimiento. | Elaborar, presentar a aprobación de la autoridad de tránsito competente e implementar de manera estricta y permanente el Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Es responsable de la señalización temporal, los desvíos, la seguridad vial de los usuarios y de obtener las autorizaciones para cierres viales, cumpliendo con el Manual de Señalización Vial. | Exigir la implementación y cumplimiento estricto del PMT aprobado. Verificar que la señalización temporal, los desvíos y las medidas de seguridad vial se mantengan durante todas las etapas del proyecto, de conformidad con el Manual de Señalización Vial. | Decretar la inmovilización de la obra por deficiencias en la seguridad vial. Puede ordenar el cierre total o parcial de los frentes de obra si verifica que la señalización o los desvíos no cumplen con el PMT aprobado y representan un riesgo para los usuarios, reanudando las actividades solo hasta que se implementen las correctivas y se verifique su eficacia. | El PMT protege a los usuarios de la vía. Su incumplimiento no solo acarrea multas de las autoridades de tránsito, sino que obliga al Interventor a inmovilizar la obra si la señalización es deficiente o los desvíos son peligrosos. Esta paralización genera atrasos y costos que son asumidos por el Contratista hasta que corrija las fallas. | Actuar como autoridad de tránsito en las vías a su cargo. Es responsable de aprobar el PMT a través del Director Territorial o la dependencia competente, imponer sanciones por afectación a la movilidad y responder civilmente por accidentes ocasionados por deficiencias en la señalización vial durante la obra. | Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la autoridad competente; Informes de Inspección de Señalización Vial; Registros Fotográficos de la implementación. La interventoría verifica in situ el cumplimiento del PMT, utilizando listas de chequeo basadas en el Manual de Señalización Vial. Cualquier desviación se documenta en formatos de observación y se exige su corrección inmediata.
12. Control, Seguimiento y Reportes | Informes (Semanales, Mensuales, Final) | La interventoría debe ejercer un control basado en la información. El lineamiento establece un sistema de reportes periódicos y obligatorios (semanal, mensual) que permiten el seguimiento integral del proyecto. El Informe Final consolida toda la gestión contractual y constituye el documento histórico y de memoria del proyecto. | La obligación explícita de presentar informes recae principalmente en el Interventor. El Contratista debe suministrar toda la información necesaria para que el Interventor elabore dichos informes. | Elaborar y presentar oportunamente los informes semanal, mensual y final de interventoría, según los formatos y contenidos establecidos en el manual. El informe final debe consolidar toda la gestión contractual y ser entregado en medio físico y magnético a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial. | Generar la memoria oficial y el historial probatorio del contrato. Facultado para consignar en sus informes hechos, situaciones y conceptos que tienen efectos jurídicos, técnicos y financieros. Estos documentos constituyen evidencia primordial en cualquier proceso administrativo, judicial o de liquidación, y su contenido puede ser usado para declarar incumplimientos, atrasos o generar alertas para la Entidad. | Los informes de la Interventoría son la herramienta de control del INVIAS. Su entrega tardía, de mala calidad o su omisión, constituye un incumplimiento grave de su contrato. Esto puede generar multas para la firma interventora y, si se repite, la terminación unilateral de su contrato por parte del INVIAS. | Utilizar la información reportada para la toma de decisiones estratégicas. Es responsable de designar al Supervisor del Contrato de Interventoría para recibir y analizar los informes, generar alertas tempranas a nivel directivo y archivar la memoria oficial del proyecto para auditorías y procesos de rendición de cuentas. | MEPI-MN1-IN-15 - INSTRUCTIVO INFORME SEMANAL Y MENSUAL DE INTERVENTORÍA. Los instrumentos son: MEPI-MN1-IN-15-FR-3 - Informe Semanal; MEPI-MN1-IN-15-FR-2 - Resumen Mensual Estado General del Proyecto; e Informe Final de Interventoría. Estos documentos constituyen la memoria oficial del contrato y su verificación radica en su presentación oportuna, completitud y coherencia con la realidad del proyecto.
| Supervisión y Visitas de Control | La interventoría debe facilitar y soportar la labor de vigilancia de la Entidad y los órganos de control. El lineamiento obliga a brindar acceso total a la información y a suministrar toda la logística necesaria durante las visitas de seguimiento y control, garantizando la transparencia y facilitando la verificación in situ del avance y cumplimiento. | Brindar todas las facilidades y suministrar toda la información técnica, ambiental, social, financiera y de cualquier índole que le sea requerida durante las visitas de seguimiento y control realizadas por el INVIAS, los entes de control o cualquier otra entidad con competencia. | Suministrar toda la logística e información técnica, ambiental, social, predial, financiera y jurídica requerida durante las visitas de seguimiento y control realizadas por el INVIAS, los entes de control y demás entidades. Actuar como enlace técnico y facilitador de la supervisión. | Facilitar y dirigir técnicamente los procesos de veeduría externa. Tiene la facultad de canalizar toda la información solicitada por los órganos de control y actuar como el interlocutor técnico único durante las visitas, garantizando que la supervisión se realice con base en los criterios y documentación oficial del proyecto, bajo su coordinación logística y técnica. | Negar el acceso o no suministrar información a los órganos de control constituye una falta gravísima para ambas partes. Para el Contratista, puede ser causal de caducidad. Para el Interventor, es una falta contractual y disciplinaria que demuestra opacidad y puede ocultar irregularidades mayores. | Ejercer la máxima instancia de vigilancia sobre la ejecución contractual. Es responsable de programar y ejecutar visitas de control de alto nivel, canalizar las observaciones de los órganos de control y tomar las decisiones administrativas definitivas que se deriven de los hallazgos de las supervisiones. | Minutas de Visita; Informes de Hallazgos; Actas de Compromisos. Durante las visitas de control, la interventoría elabora minutas que documentan los hallazgos, observaciones y compromisos adquiridos. Estos documentos se convierten en el plan de acción para el seguimiento y verificación de las correcciones requeridas.
| Diario de Obra (Bitácora) | El Diario de Obra es el registro cronológico, detallado y continuo de todos los acontecimientos relevantes de la ejecución del contrato. No es un documento opcional; es una herramienta probatoria fundamental que recoge instrucciones, observaciones, condiciones del sitio, rendimientos y cualquier evento que pueda tener implicaciones técnicas, jurídicas o contractuales. | Llevar de manera conjunta con la interventoría un Diario de Obra (bitácora) físico, donde se registren diariamente y de forma legible todos los sucesos, instrucciones, observaciones, condiciones del sitio, rendimientos, personal y equipos empleados. Este documento debe permanecer en la oficina de campo de la interventoría y estar disponible para consulta. | Llevar de manera conjunta con el Contratista el Diario de Obra (bitácora), garantizando que permanezca en su oficina de campo y que se consignen de manera legible y completa todos los sucesos, instrucciones, observaciones y acontecimientos relevantes de la ejecución del contrato. | Consignar hechos con efectos probatorios en el Diario de Obra. Facultado para dejar constancia oficial de instrucciones, observaciones, incumplimientos, condiciones del sitio y cualquier evento relevante, cuyo registro tiene valor probatorio preferente en la solución de controversias, reclamaciones o procesos sancionatorios, al constituir un documento de fecha cierta y elaboración concurrente. | Un diario de obra mal llevado o adulterado debilita la posición del INVIAS y del Interventor en cualquier controversia o reclamación. En un litigio, la falta de un registro contemporáneo y confiable puede ser determinante para perder un caso, con grandes costos económicos para la Nación. | Preservar el documento como evidencia legal de la ejecución. Es responsable de definir los lineamientos para la custodia final del Diario de Obra y utilizar sus registros como medio de prueba en procesos judiciales, administrativos o de liquidación que se presenten durante o después de la ejecución del contrato. | Diario de Obra (Bitácora) físico. Este es el instrumento primario de registro diario. Su verificación consiste en su existencia física en la oficina de campo de la interventoría, su diligenciamiento continuo, legible y completo, y la consistencia de sus registros con los informes semanales y mensuales.
13. Gestión de Riesgos y Prevención | Identificación y Control de Riesgos Contractuales | La gestión de la interventoría debe ser proactiva y preventiva. Su objetivo principal es identificar oportunamente las desviaciones y riesgos que amenazan el cumplimiento del objeto contractual, para exigir e implementar las acciones correctivas necesarias. Esto incluye la obligación de solicitar formalmente la imposición de sanciones cuando se configuren incumplimientos. | Implementar de inmediato las medidas correctivas y los planes de contingencia que le sean requeridos por la interventoría o que identifique como necesarios para recuperar atrasos en los programas o cumplir con el objeto contractual, sin que esto lo exima de las sanciones por los incumplimientos ya generados. | Prevenir inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos y de toda índole mediante el análisis y seguimiento proactivo. Ante incumplimientos del Contratista, solicitar por escrito a la Unidad Ejecutora el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, diligenciando los formatos correspondientes y allegando los soportes. | Iniciar de oficio el proceso sancionatorio ante incumplimientos del Contratista. Esta es una de sus facultades más críticas: puede elaborar y radicar la solicitud formal de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio, diligenciar los formatos correspondientes (ALEDEJ-FR-5 y FR-6) y allegar toda la documentación soporte que sustente la imposición de multas o cláusulas penales. | La Interventoría no solo debe identificar problemas, debe actuar. Cuando el Contratista incumple (atrasos, mala calidad), el Interventor está obligado a solicitar formalmente por escrito que se inicie un procedimiento sancionatorio en su contra. No hacerlo es una falta grave del Interventor, pues desarma al INVIAS en su capacidad de aplicar multas y cláusulas penales. | Actuar como instancia sancionatoria última. Es responsable de decretar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, imponer multas y cláusulas penales con base en las solicitudes de la interventoría y repetir judicialmente por los perjuicios causados por incumplimientos del Contratista o de la interventoría. | ALEDEJ-FR-5 - Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.; ALEDEJ-FR-6 - Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio. Estos son los formatos oficiales que la interventoría debe diligenciar y radicar para solicitar formalmente a la Unidad Ejecutora el inicio de un proceso sancionatorio contra el Contratista por incumplimientos, allegando todos los documentos soporte que sustenten la solicitud.
14. Cierre Contractual | Liquidación Contractual | La terminación del contrato, por cualquier causa, debe concluir con un acto formal de liquidación. Este lineamiento establece que la liquidación es un procedimiento contable y jurídico reglado que determina el saldo financiero definitivo entre las partes, a partir de un balance entre lo ejecutado y lo pagado, poniendo fin a las obligaciones dinerarias derivadas del contrato. | Allegar a la interventoría, dentro de los plazos establecidos, toda la documentación soporte requerida para la elaboración del acta de liquidación del contrato. Esto incluye, pero no se limita a, certificados de garantías, paz y salvo por conceptos laborales y tributarios, y soportes de la ejecución total de la obra. | Elaborar el proyecto de Acta de Liquidación del contrato de obra, allegando la documentación mínima requerida. Acompañar al INVIAS durante todo el proceso de liquidación, proporcionando la información y soportes técnicos que sean necesarios. | Elaborar el proyecto de liquidación que define el saldo financiero final. Facultado para realizar el cálculo oficial de los valores ejecutados contra los pagados, determinar los saldos a favor o en contra de las partes y sustentar técnicamente cada partida del acta de liquidación, documento que servirá de base para el pago o cobro definitivo. | La falta de documentación para la liquidación por parte del Contratista impide cerrar el contrato y pagar saldos a su favor. Si el retraso es injustificado, el INVIAS puede declarar la caducidad a su favor para efectos de cobrar los saldos que el Contratista le adeude. | Decretar la extinción definitiva de las obligaciones dinerarias. Es responsable de suscribir el acta de liquidación una vez verificada su exactitud, ordenar el pago de saldos a favor del Contratista o ejercer el cobro coactivo de saldos a favor de la Nación, poniendo fin al vínculo financiero del contrato. | MEPI-MN1-IN-18-FR-1 - Acta de Liquidación Contrato de Obra. Este es el documento definitivo que cierra las obligaciones dinerarias. Su verificación requiere la revisión exhaustiva de todos los soportes que la interventoría allega para su elaboración, incluyendo paz y salvos, certificados de garantías y el balance final de ejecución versus pago.
| Recibo Definitivo de Obra e Interventoría | El recibo definitivo es el acto formal de aceptación de la obra por parte del INVIAS, que se materializa tras verificar el cumplimiento total del objeto contractual, incluidas las obligaciones ambientales, sociales y de sostenibilidad. Este acto da inicio al periodo de garantías y habilita la liquidación. De manera análoga, la interventoría también debe ser recibida formalmente por el INVIAS. | Entregar la obra en el estado en que se encuentre para el recibo definitivo, una vez cumplido el objeto contractual o terminado el plazo. Debe garantizar que la obra esté libre de ocupación, sus equipos retirados y el sitio despejado, habiendo atendido todas las observaciones del acta de visita previa. | Efectuar la visita previa para verificar el estado de la obra y elaborar el acta correspondiente. Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Obra, previa verificación del cumplimiento de las observaciones de la visita previa. Presentar la documentación requerida para suscribir el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Interventoría. | Efectuar la verificación final que habilita la terminación del contrato. Puede condicionar el recibo definitivo de la obra al cumplimiento de observaciones específicas y retener la suscripción del acta correspondiente hasta su total subsanación. De igual forma, debe declarar formalmente la terminación de sus propias obligaciones mediante el acta de recibo de la interventoría, cerrando su responsabilidad directa. | No suscribir el acta de recibo definitivo por incumplimientos pendientes impide la terminación formal del contrato. Esto mantiene vigentes todas las obligaciones y garantías del Contratista, y bloquea el pago de saldos. Para la Interventoría, no entregar su informe final impide que se le reciban sus servicios y se le pague. | Formalizar la aceptación oficial de la obra y de los servicios de interventoría. Es responsable de suscribir el acta de recibo definitivo de la obra a través de su representante legal debidamente facultado, recibir el informe final de la interventoría y dar por terminada la relación contractual con ambos, iniciando el periodo de garantías. | MEPI-MN1-IN-16-FR-1 - Acta de Visita Previa para Recibo Definitivo de Obra; MEPI-MN1-IN-16-FR-2 - Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra; MEPI-MN1-IN-17-FR-1 - Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría. Estos formatos son los instrumentos jurídicos que formalizan la terminación y aceptación de la obra y de los servicios de interventoría. Su verificación final es la suscripción por parte del INVIAS.
15. Anexos | Instructivos y Formatos | La estandarización de los procesos es fundamental para la uniformidad y el control. El lineamiento establece que toda la gestión de la interventoría y del contrato debe documentarse utilizando exclusivamente los instructivos y formatos oficiales contenidos en los anexos del manual. Su uso es obligatorio y no admite modificaciones no autorizadas. | Utilizar de manera obligatoria y sin modificaciones los instructivos y formatos oficiales del manual para todas las actuaciones, solicitudes, rendición de cuentas y reportes que deba presentar a la interventoría o al INVIAS durante la ejecución y liquidación del contrato. | Utilizar de manera obligatoria y sin modificaciones los instructivos y formatos oficiales del manual para todas sus actuaciones de seguimiento, control, reporte y elaboración de actas. Verificar que el Contratista también los utilice correctamente. | Rechazar toda documentación que no utilice los formatos oficiales. Facultado para no dar trámite a solicitudes, informes o actas que no se ajusten a los instructivos y formatos del manual, y exigir su presentación en el medio y forma establecidos, garantizando así la estandarización y integridad de la gestión documental del contrato. | El uso de formatos no oficiales o modificados es causal para rechazar cualquier trámite, solicitud o pago. La Interventoría no dará curso a documentos que no se ajusten a los formatos del manual, lo que generará retrasos hasta que se presenten correctamente. | Mantener la estandarización y actualización del sistema documental. Es responsable de emitir y actualizar los instructivos y formatos oficiales, capacitar a interventores y contratistas en su uso y rechazar cualquier documentación que no se ajuste a los formatos establecidos, garantizando la homogeneidad en la gestión de todos sus contratos. | La verificación del uso correcto se realiza mediante la revisión de oficio de toda la documentación generada por el Contratista y la Interventoría. Cualquier documento que no utilice los formatos oficiales es rechazado y devuelto sin trámite, dejando constancia en una comunicación oficial.