## Hoja1
FR-GT-1706-11 | [5 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL CONCRETO EN OBRA
Versión: 5
Actualización: 05-06-2017
RECEPCIÓN CONCRETO EN OBRA | [11 empty] | A LOS 28 DIAS
NO. DE VIAJE | FECHA | PROVEEDOR | TIPOLOGIA | OBSERVACIONES | RESISTENCIA | BOMBEO | VOLUMEN (M3) | REMISION # | DESTINO | ITEM PPTO. | MUESTRA # | CUMPLE |  | NO. DE INFORME LABORATORIO (7) | NO. DE INFORME LABORATORIO (28) | NO. DE INFORME LABORATORIO (56) | F'c(7) | F'c(28) | F'c(56)
[12 empty] | SI | NO
269 | FEBRERO 02 2022 | ARGOS | C.PLASTICO 3000PSI TM 1" | N/A | 3000 | SI | 21 | 16002 | Losa contrapiso corredor | 2006 | 318 | x |  | 0372-2022 | 0650-2022 |  | 2025 | 3281.5
270 | FEBRERO 02 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 13.25 | 16002 | Muro apto 101 T2 | 3001 | 319 | x |  | 0372-2022 | 0650-2022 |  | 3810 | 6077.5
271 | FEBRERO 02 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.25 | 16002 | Placa apto 101 T2 | 3004 | 320 | x |  | 0372-2022 | 0650-2022 |  | 1783 | 3278.5
272 | FEBRERO 02 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 3/4" | N/A | 5000 | NO | 7 |  | Gimnasio Montebianco y anden Monteverde
273 | FEBRERO 03 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 10 | 240243 | Muro apto 104 T2 | 3001 | 321 | x |  | 0393-2022 | 0673-2022 |  | 4919 | 6134
274 | FEBRERO 03 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000 TM 3/4 | N/A | 3000 | SI | 7 | 240243 | Placa apto 104 T2 | 3004
275 | FEBRERO 04 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 13.25 | 250128 | Muros apto 103 T2 | 3001 | 323 | x |  | 0393-2022 | 0673-2022 |  | 5653 | 6289
276 | FEBRERO 04 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.25 | 250128 | Placa apto 103 T2 | 3004 | 324 | x |  | 0393-2022 | 0673-2022 |  | 2734 | 4639.5
277 | FEBRERO 04 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 3000PSI TM 1" | N/A | 3000 | SI | 5 | 250128 | Sala y pasillo pendiente | 2006
278 | FEBRERO 05 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 8.75 | 260069 | Muros apto 102 T2 | 3001 | 325 | x |  | 0403-2022 | 0684-2022 |  | 4881.5 | 5460.5
279 | FEBRERO 05 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 7 | 260069 | Placa apto 102 T2 | 3004 | 326 | x |  | 0403-2022 | 0684-2022 |  | 2859.5 | 3555.5
280 | FEBRERO 07 2022 | ARGOS | C.IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 13.25 | 211314 | Muros apto 201 T2 | 3001 | 327 | x |  | 0415-2022 | 0696-2022 |  | 5361.5 | 5678.5
281 | FEBRERO 07 2022 | ARGOS | C.IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.75 | 211314 | Placa apto 201 T2 | 3004 | 328 | x |  | 0415-2022 | 0696-2022 |  | 2330 | 4053
282 | FEBRERO 07 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | NO | 6 | 160005 | Muro gimnasio
283 | FEBRERO 08 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 8.75 | 221199 | Muros apto 204 T2 | 3001 | 329 | x |  | 0423-2022 | 0706-2022 |  | 4210.5 | 5418.5
284 | FEBRERO 08 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.25 | 221199 | Placa apto 204 T2 | 3004 | 330 | x |  | 0423-2022 | 0706-2022 |  | 2594.5 | 3676.5
285 | FEBRERO 09 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | NO | 5.00 | 234653 | Muro y columna gimnasio
286 | FEBRERO 09 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 13.25 | 233849 | Muros apto 203 T2 | 3001 | 331 | x |  | 0434-2022 | 0752-2022 |  | 4790.5 | 5729.5
287 | FEBRERO 09 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.25 | 233849 | Placa apto 203 T2 | 3004 | 332 | x |  | 0434-2022 | 0752-2022 |  | 2531.5 | 3676
288 | FEBRERO 10 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 8.75 | 240415 | Muros apto 202 T2 | 3001 | 333 | x |  | 0447-2022 | 0765-2022 |  | 2310.5 | 5209
289 | FEBRERO 10 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.50 | 240430 | Placa apto 202 T2 | 3004 | 334 | x |  | 0447-2022 | 0765-2022 |  | 4377.5 | 5381
290 | FEBRERO 11 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 13.25 | 255482 | Muro apto 301 T2 | 3001 | 335 | x |  | 0478-2022 | 0789-2022 |  | 4166 | 5318
291 | FEBRERO 11 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 7.25 | 255482 | Placa apto 301 T2 | 3004 | 336 | x |  | 0478-2022 | 0789-2022 |  | 2618.5 | 3554.5
292 | FEBRERO 12 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 8.75 | 262489 | Muros apto 304 T2 | 3001 | 337 | x |  | 0485-2022 | 0798-2022 |  | 4069 | 5258.5
293 | FEBRERO 12 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.25 | 262489 | Placa apto 304 T2 | 3004 | 338 | x |  | 0485-2022 | 0798-2022 |  | 2465 | 3620
294 | FEBRERO 14 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 13.25 | 212322 | Muros apto 303 T2 | 3001 | 339 | x |  | 0495-2022 | 0809-2022 |  | 4876.5 | 6353.5
295 | FEBRERO 14 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 6.25 | 212322 | Placa apto 303 T2 | 3004 | 340 | x |  | 0495-2022 | 0809-2022 |  | 2414.5 | 3341
296 | FEBRERO 15 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 8.75 | 221471 | Muros apto 302 T2 | 3001 | 341 | x |  | 0506-2022 | 0827-2022 |  | 5458 | 5612.5
297 | FEBRERO 15 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.75 | 221471 | Placa apto 302 T2 | 3004 | 342 | x |  | 0506-2022 | 0827-2022 |  | 2834 | 4282.5
298 | FEBRERO 15 2022 | ARGOS | C.PLASTICO 3000 PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | NO | 13.50 | 160005 | Losa contrapiso gimnasio |  | 343 | x |  | 0506-2022 | 0827-2022 |  | 2731 | 3851.5
299 | FEBRERO 16 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 13.25 | 160001 | Muros apto 401 T2 | 3002 | 344 | x |  | 0525-2022 | 0838-2022 |  | 2443.5 | 3040.5
300 | FEBRERO 16 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.75 | 160001 | Placa apto 401 T2 | 3004 | 345 | x |  | 0525-2022 | 0838-2022 |  | 2733 | 5153.5
301 | FEBRERO 17 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 8.75 | 241692 | Muros apto 404 T2 | 3002 | 346 | x |  | 0534-2022 | 0847-2022 |  | 2548 | 3921.5
302 | FEBRERO 17 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 6 | 241692 | Placa apto 404 T2 | 3004 | 347 | x |  | 0534-2022 | 0847-2022 |  | 2734.5 | 3528
303 | FEBRERO 17 2022 | ARGOS | C. PLASTICO 1500PSI TM 3/4" | N/A | 1500 | NO | 5 | 160001 | Solado T1 | 2002 | 370
304 | FEBRERO 18 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 13.25 | 160004 | Muros apto 403 T2 | 3002 | 348 | x |  | 0627-2022 | 0910-2022 |  | 3848 | 4852
305 | FEBRERO 18 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 6.25 | 160004 | Placa apto 403 T2 | 3004 | 349 | x |  | 0627-2022 | 0910-2022 |  | 2994.5 | 3202.5
306 | FEBRERO 18 2022 | ARGOS | C. PLASTICO 1500PSI TM 3/4" | N/A | 1500 | NO | 5 | 160005 | Solado T1 | 2002 | 371
307 | FEBRERO 19 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 8.75 | 262512 | Muros apto 402 T2 | 3002 | 350 | x |  | 0594-2022 | 0920-2022 |  | 3285 | 3755.5
308 | FEBRERO 19 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 7 | 262512 | Placa apto 402 T2 y escalera | 3004 | 351 | x |  | 0594-2022 | 0920-2022 |  | 3640 | 4088.5
309 | FEBRERO 21 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 13.25 | 212280 | Muros apto 501 T2 | 3002 | 352 | x |  | 0627-2022 | 0934-2022 |  | 3193.5 | 4195
310 | FEBRERO 21 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 6.25 | 212280 | Placa apto 501 T2 | 3004 | 353 | x |  | 0627-2022 | 0934-2022 |  | 3245 | 4326
311 | FEBRERO 22 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 8.75 | 160001 | Muros apto 504 T2 | 3002 | 354 | x |  | 0638-2022 | 0972-2022 |  | 3341 | 4375
312 | FEBRERO 22 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.75 | 160001 | Placa apto 504 T2 | 3004 | 355 | x |  | 0638-2022 | 0972-2022 |  | 1994.5 | 3464
313 | FEBRERO 23 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 13.25 | 160001 | Muros apto 503 T2 | 3002 | 356 | x |  | 0650-2022 | 1003-2022 |  | 2557 | 4157
314 | FEBRERO 23 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 7.5 | 160001 | Placa apto 503 T2 | 3004 | 357 | x |  | 0650-2022 | 1003-2022 |  | 2961.5 | 3556.5
315 | FEBRERO 24 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI T 1/2" | N/A | 3000 | SI | 8.75 | 240340 | Muros apto 502 T2 | 3002 | 358 | x |  | 0658-2022 | 1027-2022 |  | 2985.5 | 4570
316 | FEBRERO 24 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.75 | 240340 | Placa apto 502 T2 | 3004 | 359 | x |  | 0658-2022 | 1027-2022 |  | 2714 | 4817
| FEBRERO 24 2022 | ARGOS | C. PLASTICO 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 4 | 243008 | Torta gimnasio
318 | FEBRERO 25 2022 | ARGOS | C.IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 13.25 | 250335 | Muros apto 601 T2 | 3002 | 361 | x |  | 0673-2022 | 1036-2022 |  | 2564 | 3850
319 | FEBRERO 25 2022 | ARGOS | C.IND LP 3000PSI TM 3/4" AIR | N/A | 3000 | SI | 7.75 | 250335 | Placa apto 601 T2 | 3004 | 362 | x |  | 0673-2022 | 1036-2022 |  | 2994 | 3731
320 | FEBRERO 25 2022 | ARGOS | C. PLASTICO 3000PSI TM 1/2" AIR | N/A | 3000 | SI | 18 | 160004 | Losa aligerada gimnasio |  | 360 | x |  | 0673-2022 | 1036-2022 |  | 2982.5 | 3607
321 | FEBRERO 26 2022 | ARGOS | C.IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 8.75 | 260070 | Muros apto 604 T2 | 3002 | 363 | x |  | 0684-2022 | 1051-2022 |  | 3410.5 | 4480
322 | FEBRERO 26 2022 | ARGOS | C.IND LP 3000PSI TM 3/4" AIR | N/A | 3000 | SI | 7.25 | 260070 | Placa apto 604 T2 | 3004 | 364 | x |  | 0684-2022 | 1051-2022 |  | 3434.5 | 4938.5
323 | FEBRERO 28 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 13.25 | 210093 | Muros apto 603 T2 | 3002 | 365 | x |  | 0696-2022 | 1063-2022 |  | 2350.5 | 3530.5
324 | FEBRERO 28 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 11 | 210093 | Placa apto 603 T2 | 3004 | 366 | x |  | 0696-2022 | 1063-2022 |  | 2431.5 | 3887.5
325 | MARZO 01 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 10 | 220053 | Muros apto 602 T2 | 3002 | 367 | x |  | 0706-2022 | 1072-2022 |  | 2940 | 3551
326 | MARZO 01 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 11 | 220053 | Placa apto 602 T2 | 3004 | 368 | x |  | 0706-2022 | 1072-2022 |  | 2568 | 3253
327 | MARZO 03 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 5000PSI TM 3/4" | N/A | 5000 | SI | 30 | 240032 | Cimentación T1 | 2003 | 369 | x |  | 0765-2022 | 1137-2022 |  | 3808.5 | 5231.5
328 | MARZO 04 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 5000PSI TM 3/4" | N/A | 5000 | SI | 14 | 250015 | Cimentación T1 | 2003 | 370 | x |  | 0789-2022 | 1151-2022 |  | 3776 | 5130.5
329 | MARZO 05 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 5000PSI TM 3/4" | N/A | 5000 | SI | 5 | 260006 | Cimentación T1 | 2003
330 | MARZO 08 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 5000PSI TM 3/4" | N/A | 5000 | SI | 28 | 220029 | Cimentación T1 | 2003 | 371 | x |  | 0838-2022 | 1207-2022 |  | 4623.5 | 5911
331 | MARZO 09 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 5000PSI TM 3/4" | N/A | 5000 | SI | 12 | 230111 | Vigas T1 | 2003 | 372 | x |  | 0838-2022 | 1217-2022 |  | 4576 | 5467
332 | MARZO 09 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 16 | 230111 | Losa contrapiso T1 | 2006 | 373 | x |  | 0838-2022 | 1217-2022 |  | 2592.5 | 4306.5
333 | MARZO 10 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 5000PSI TM 3/4" | N/A | 5000 | SI | 4 | 240293 | Cimentación | 2003 | 376 |  | x |  | 1275-2022 | 1602-2022 |  | 5314.5 | 5341.5
334 | MARZO 14 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 13.25 | 210037 | Muros apto 101 T1 | 3001 | 374 | x |  | 0934-2022 | 1275-2022 |  | 4441.5 | 3683
335 | MARZO 14 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.25 | 210037 | Placa apto 101 T1 | 3004 | 375 | x |  | 0934-2022 | 1275-2022 |  | 2496 | 4636.5
336 | MARZO 15 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 8.75 | 220057 | Muros apto 104 T1 | 3001 | 377 | x |  | 0972-2022 | 1288-2022 |  | 3135 | 3984.5
337 | MARZO 15 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.0 | 220057 | Placa apto 104 T1 | 3004 | 378 | x |  | 0972-2022 | 1288-2022 |  | 2359.5 | 4069.5
338 | MARZO 16 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 13.25 |  | Muros apto 103 T1 | 3001 | 379 | x |  | 1003-2022 | 1304-2022 |  | 4040.5 | 6609.5
339 | MARZO 16 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 6.5 |  | Placa apto 103 T1 | 3004 | 380 | x |  | 1003-2022 | 1304-2022 |  | 3711.5 | 5317
340 | MARZO 17 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 8.75 | 240112 | Muros apto 102 T1 | 3001 | 381 | x |  | 1027-2022 | 1315-2022 |  | 4156.5 | 5965.5
341 | MARZO 17 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 4.75 | 240112 | Placa apto 102 T1 | 3004 | 382 | x |  | 1027-2022 | 1315-2022 |  | 2714.5 | 3730
342 | MARZO 18 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 13.25 | 250067 | Muros apto 201 T1 | 3001 | 383 | x |  | 1036-2022 | 1328-2022 |  | 4009 | 5970.5
343 | MARZO 18 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.50 | 250067 | Placa apto 201 T1 | 3004 | 384 | x |  | 1036-2022 | 1328-2022 |  | 2705.5 | 4211.5
344 | MARZO 19 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 8.75 | 260006 | Muros apto 204 T1 | 3001 | 385 | x |  | 1051-2022 | 1339-2022 |  | 4535 | 5812.5
345 | MARZO 19 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.0 | 260006 | Placa apto 204 T1 | 3004 | 386 | x |  | 1051-2022 | 1339-2022 |  | 3069 | 3874.5
346 | MARZO 22 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 13.25 | 220043 | Muros apto 203 T1 | 3001 | 387 | x |  | 1072-2022 | 1350-2022 |  | 4922.5 | 5988
347 | MARZO 22 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.25 | 220043 | Placa apto 203 T1 | 3004 | 388 | x |  | 1072-2022 | 1350-2022 |  | 2842 | 4233.5
348 | MARZO 23 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 8.75 | 230012 | Muros apto 202 T1 | 3001 | 389 | x |  | 1127-2022 | 1359-2022 |  | 4203 | 5803.5
349 | MARZO 23 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 6 | 230012 | Placa apto 202 T1 + Escalera | 3004 | 390 | x |  | 1127-2022 | 1359-2022 |  | 2561 | 3876.5
350 | MARZO 24 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 13.25 | 245365 | Muros apto 301 T1 | 3001 | 391 | x |  | 1137-2022 | 1368-2022 |  | 5330.5 | 6678.5
351 | MARZO 24 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.75 | 245365 | Placa apto 301 T1 | 3004 | 392 | x |  | 1137-2022 | 1368-2022 |  | 3405.5 | 3891.5
352 | MARZO 25 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 9.75 | 253501 | Muros apto 304 T1 | 3001 | 393 | x |  | 1151-2022 | 1379-2022 |  | 4512.5 | 6264
353 | MARZO 25 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 4.75 | 253501 | Placa apto 304 T1 | 3004 | 394 | x |  | 1151-2022 | 1379-2022 |  | 3274.5 | 4036
354 | MARZO 26 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 13.25 | 261774 | Muros apto 303 T1 | 3001 | 395 | x |  | 1162-2022 | 1389-2022 |  | 4429 | 6124.5
355 | MARZO 26 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 7.0 | 261774 | Placa apto 303 T1 | 3004 | 396 | x |  | 1162-2022 | 1389-2022 |  | 4624.5 | 4837.5
356 | MARZO 28 2022 | ARGOS | C. IND LP 5000PSI TM 1/2" | N/A | 5000 | SI | 8.75 | 211123 | Muros apto 302 T1 | 3001 | 397 | x |  | 1196-2022 | 1441-2022 |  | 4610.5 | 6004.5
357 | MARZO 28 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 6.75 | 211123 | Placa apto 302 T1 | 3004 | 398 | x |  | 1196-2022 | 1441-2022 |  | 3487 | 3866
358 | MARZO 29 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 13.25 | 220970 | Muros apto 401 T1 | 3002 | 399 | x |  | 1207-2022 | 1452-2022 |  | 3400 | 3624
359 | MARZO 29 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.75 | 220970 | Placa apto 401 T1 | 3004 | 400 | x |  | 1207-2022 | 1452-2022 |  | 3521.5 | 3856
360 | MARZO 29 2022 | ARGOS | C. PLASTICO 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | NO | 4.0 | 160006 | Muro de contención parqueadero-gimnasio
361 | MARZO 30 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 8.75 | 230534 | Muros apto 404 T1 | 3002 | 401 | x |  | 1217-2022 | 1462-2022 |  | 3655.5 | 4185
362 | MARZO 30 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 6.25 | 230534 | Placa apto 404 T1 y escalera | 3004 | 402 | x |  | 1217-2022 | 1462-2022 |  | 3612 | 3951
363 | MARZO 31 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 13.25 | 241731 | Muros apto 403 T1 | 3002 | 403 | x |  | 1227-2022 | 1472-2022 |  | 6652 | 3686
364 | MARZO 31 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.75 | 241731 | Placa apto 403 T1 | 3004 | 404 | x |  | 1227-2022 | 1472-2022 |  | 3972.5 | 4822
365 | ABRIL 01 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 8.75 | 250836 | Muros apto 402 T1 | 3002 | 405 | x |  | 1238-2022 | 1500-2022 |  | 3382.5 | 4182
366 | ABRIL 01 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.25 | 250836 | Placa apto 402 T1 y pasillo | 3004 | 406 | x |  | 1238-2022 | 1500-2022 |  | 3345.5 | 4359
367 | ABRIL 01 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 1500PSI TM 3/4" | N/A | 1500 | NO | 12 | 160002 | Solado piscina
368 | ABRIL 02 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 13.25 | 260892 | Muros apto 501 T1 | 3002 | 407 | x |  | 1249-2022 | 1510-2022 |  | 3328 | 4067
369 | ABRIL 02 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.75 | 260892 | Placa apto 501 T1 | 3004 | 408 | x |  | 1249-2022 | 1510-2022 |  | 3298.5 | 4103
370 | ABRIL 04 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 8.75 | 211324 | Muros apto 504 T1 | 3002 | 409 | x |  | 1288-2022 | 1525-2022 |  | 3390 | 3878
371 | ABRIL 04 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 5.0 | 211324 | Placa apto 504 T1 | 3004 | 410 | x |  | 1288-2022 | 1525-2022 |  | 3107.5 | 3564.5
372 | ABRIL 04 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 1500PSI TM 3/4" | N/A | 1500 | NO | 3.0 | 160006 | Solado piscina adultos
373 | ABRIL 05 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 13.25 | 221114 | Muros apto 503 T1 | 3002 | 411 | x |  | 1288-2022 | 1534-2022 |  | 3065 | 3889
374 | ABRIL 05 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 6.75 | 221114 | Placa apto 503 T1 y escalera | 3004 | 412 | x |  | 1288-2022 | 1534-2022 |  | 3385.5 | 4249
375 | ABRIL 05 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | NO | 4.0 | 160006 | Muro de contención parqueadero-gimnasio (zapatas)
376 | ABRIL 06 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 8.75 | 231272 | Muros apto 502 T1 | 3002 | 413 | x |  | 1304-2022 | 1551-2022 |  | 2861 | 3518.5
377 | ABRIL 06 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 4.75 | 231272 | Placa apto 502 T1 | 3004 | 414 | x |  | 1304-2022 | 1551-2022 |  | 2904 | 3756
378 | ABRIL 07 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 13.25 | 241040 | Muros apto 601 T1 | 3002 | 415 | x |  | 1315-2022 | 1573-2022 |  | 2981 | 8184
379 | ABRIL 07 2022 | ARGOS | C. IND LP AIR 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 7.75 | 241040 | Placa apto 601 T1 | 3004 | 416 | x |  | 1315-2022 | 1573-2022 |  | 2907.5 | 3491.5
380 | ABRIL 08 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 10 | 251502 | Muros apto 604 T1 y escalera | 3002 | 417 | x |  | 1328-2022 | 1585-2022 |  | 2880.5 | 3707
381 | ABRIL 08 2022 | ARGOS | C. IND LP AIR 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 7.5 | 251502 | Placa apto 604 T1 | 3004 | 418 | x |  | 1328-2022 | 1585-2022 |  | 2894 | 3225
382 | ABRIL 09 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 13.25 | 260972 | Muros apto 603 T1 | 3002 | 419 | x |  | 1339-2022 | 1593-2022 |  | 2903 | 4134.5
383 | ABRIL 09 2022 | ARGOS | C. IND LP AIR 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | SI | 8.5 | 260972 | Placa apto 603 T1 y pasillo | 3004 | 420 | x |  | 1339-2022 | 1593-2022 |  | 2738 | 4029
384 | ABRIL 11 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 1/2" | N/A | 3000 | SI | 8.75 | 211606 | Muros apto 602 T1 | 3002 | 421 | x |  | 1350-2022 | 1602-2022 |  | 3220 | 4194.5
385 | ABRIL 11 2022 | ARGOS | C. IND LP AIR 4000PSI TM 3/4" | N/A | 4000 | SI | 9.0 | 211606 | Placa apto 602 T1 y pasillo | 3004 | 422 | x |  | 1350-2022 | 1602-2022 |  | 4373.5 | 5377
386 | ABRIL 21 2022 | ARGOS | C. IND LP 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | NO | 6.0 | 160003 | Puente acceso a torres |  | 423 |  |  | 1472-2022 |  |  | 2736
387 | ABRIL 25 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | NO | 5.25 | 214891
388 | ABRIL 27 2022 | ARGOS | C. PLASTICO AIR 4000PSI TM 3/4" | N/A | 4000 | SI | 21.00 | 234914 | Piso piscina adultos |  | 424 |  |  | 1551-2022 |  |  | 3793.5
389 | ABRIL 30 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | NO | 5.50 | 160005
390 | MAYO 04 2022 | ARGOS | C. PLASTICO AIR 4000PSI TM 3/4" | N/A | 4000 | SI | 10.25 | 160003 | Muros piscina adultos
391 | MAYO 04 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | NO | 4.0 | 160004 | Placa puentes de acceso T4 y T3
392 | MAYO 06 2022 | ARGOS | C. PLASTICO AIR 4000PSI TM 3/4" | N/A | 4000 | NO | 6.25 | 160003 | Piso piscina niños
393 | MAYO 07 2022 | ARGOS | C. PLÁSTICO 3000PSI TM 3/4" | N/A | 3000 | NO | 4.0 | 160002 | Placa puente de acceso T2 y muro puente T1
394 | MAYO 09 2022 | ARGOS | C. PLASTICO AIR 4000PSI TM 3/4" | N/A | 4000 | NO | 4.0 |  | Muro piscina niños