## Hoja1
Código: FR-GT-1705-04 |  | PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANAL
Versión : 2
Actualizado: 12-05-2017
Fecha de Incio: Marzo 31 de 2022 |  |  | Fecha de Culminación: Abril 05 2022 |  |  | Semana:
Responsable: |  | Sebastian Amarillo
Nº | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | CALIFICACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | DEL CONTRATISTA | NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA
|  | CALIFICACION ACTIVIDADES DE PROGRAMACION | 9.2
1 | Estructura | Fundida aptos 301-304-303-302-401-404 T1 | 10
2 |  | Fundida de solado de los 4 puentes | 10
3 |  | Terminar resanes T3 (2° y 1°) |  |  | x | Cambuches
4 |  | Terminar resanes culatas T2 | 9 |  |  | Se desarmó andamio por parte de mamposteros
5 |  | Fundida muro de contención | 9
6 |  | Entrega de piso 6 y piso 5 resanes internos T2 | 10
7 |  | Entregar pendientes resanes T3 | 10
8 |  | Entregar aseo T2 (resanes) de los 2 pisos entregados | 10
9 |  | MANEJO RECURSOS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, MANEJO PERSONAL | 7
10 |  | ASEO Y ORDEN | 10
11 |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 7
|  | CALIFICACION ACTIVIDADES DE PROGRAMACION | 8.3636
1 | Mamposteria | Terminar piedras lavadero T4 (12 unidades) | 10
2 |  | Entregar mampostería en sucio T4 | 10
3 |  | Terminar alfajía cubierta T4 | 10
4 |  | Friso de baños T4 (11 aptos) | 10
5 |  | Terminar mampostería cubierta T3 | 9
6 |  | Mortero baños T4 (24 aptos) | 10
7 |  | Iniciar mortero pasillos T4 | 10
8 |  | Terminar tapa registro gas T4 | 10
9 |  | Mampostería ventilaciones T4 | 0
10 |  | Terminar lavado mampostería T3 | 0
11 |  | Mampostería en sucio T3 (12 aptos) | 10
12
13 |  | MANEJO RECURSOS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, MANEJO PERSONAL | 7
14 |  | ASEO Y ORDEN | 10
15 |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 10
|  | CALIFICACION ACTIVIDADES DE PROGRAMACION | 9.4333
1 | Instalaciones electricas | Realambrar por robo T3 |  |  | x | Faltan puertas
2 |  | Terminar alambrada T2 | 9
3 |  | Terminar resane cajas T4 | 9
4 |  | Instalación puntos eléctricos fundida piso 3 y aptos 401 y 404 T1 | 10
5 |  | MANEJO RECURSOS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, MANEJO PERSONAL | 9
6 |  | ASEO Y ORDEN | 10
7 |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 10
|  | CALIFICACION ACTIVIDADES DE PROGRAMACION | 8.925
1 | Instalaciones hidrosanitarias y gas | Instalación tubería hidráulica y sanitaria piso 3 y aptos 401-404 T1 | 10
2 |  | Pruebas de gas T2 | 5
3 |  | Terminar montante de gas T2 | 10
4 |  | Regatas duchas T4 (5 aptos) | 10
5
6 |  | MANEJO RECURSOS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, MANEJO PERSONAL | 9
7 |  | ASEO Y ORDEN | 10
8 |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 9
|  | CALIFICACION ACTIVIDADES DE PROGRAMACION | 9
1 | Instalaciones carpintería metálica | Terminar puertas principales T4 | 8
2 |  | Codos pasillo T4 | 10
3
4 |  | MANEJO RECURSOS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, MANEJO PERSONAL | 9
5 |  | ASEO Y ORDEN | 10
6 |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 8
|  | CALIFICACION ACTIVIDADES DE PROGRAMACION | 9.6
1 | Terminaciones WG | 80% torre 4 terminada | 10
2 |  | MANEJO RECURSOS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, MANEJO PERSONAL | 8
3 |  | ASEO Y ORDEN | 10
4 |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 8
|  | CALIFICACION ACTIVIDADES DE PROGRAMACION | 9.1
1 | Instalaciones carpintería aluminio | Terminar T4 | 9
2 |  | MANEJO RECURSOS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, MANEJO PERSONAL | 9
3 |  | ASEO Y ORDEN | 10
4 |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 9
Note on D7: Cantidad de obra alcazada del compromiso de comite se califica 100% si se cumple con toda la actividad, 0% si no se cumples y es parcial el cumplimiento el % relizado