## Lista de chequeo
LISTA DE CHEQUEO
Documentación del proyecto | ¿Se cumple?
Cuenta con un registro de lecciones aprendidas que proporciona información sobre prácticas efectivas de gestión del conocimiento
Las asignaciones del equipo del proyecto proporcionan información sobre tipos de competencias y el conocimiento que pueden llegar a faltar
Presenta una estructura de desglose de recursos que ayuda a comprender el conocimiento disponible como grupo
Posee un registro de resultados de mejoras en los procesos e indicadores de gestión
TOTAL | 50%
Factores ambientales | ¿Se cumple?
Presenta relaciones de trabajo basadas en la confianza incluyendo un valor atribuido al aprendizaje
Cuenta con una ubicación geográfica de instalaciones y recursos que ayuda a determinar métodos para compartir el conocimiento
Cuenta con un equipo o individuo especializado en la gestión del conocimiento dentro de la organización
Presenta requisitos y/o restricciones legales y regulatorios frente a la confidencialidad de la información del proyecto
TOTAL | 25%
Activos de los procesos de la organización | ¿Se cumple?
Presenta confidencialidad y permisos para el acceso a la información, además de seguridad y protección de datos
Presenta registros del desarrollo y capacitación de empleados que hacen referencia a comportamientos de intercambio de conocimiento
Se presenta una comunicación informal que hace efectiva la creación de conocimiento nuevo a través de los grupos de interesados
Se incluyen revisiones del aprendizaje antes, durante y después de cada fase del proyecto
TOTAL | 50%
Salidas de gestión del conocimiento | ¿Se cumple?
Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización
Se presenta un registro de las ideas existentes para implementar nuevos procedimientos en el marco del proyecto
Se realiza una comparación del desempeño real del proyecto con respecto al plan de dirección del proyecto y la respectiva documentación
Se realizan informes de seguimiento que miden el desempeño del trabajo y actualizaciones del plan de dirección.
TOTAL | 75%
Herramientas y técnicas | ¿Se cumple?
Se realizan eventos de intercambio de conocimiento como seminarios y conferencias
Se realizan reuniones virtuales donde los participantes pueden interactuar mediante tecnología de telecomunicaciones
Implementa un sistema de información basado en dirección de proyectos para la gestión documental
Registra y comparte conocimientos de tipo tácito (basados en las experiencias)
TOTAL | 50%

## Resultados
RESULTADOS
Nivel | Documentación | Factores ambientales | Activos | Salidas | Herramientas y técnicas
Muy bajo (0%)
Bajo (25%)
Medio (50%)
Alto (75%)
Muy alto (100%)