## cronograma
CRONOGRAMA TRABAJO DE GRADO 2022-2023 |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
Id | Tema | Tiempo/semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Aprobacion del tema del proyecto | 1 | bar: Mayo 3
2 | Reunion con la directora | 5 | bar: Mayo 4; Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4; Enero 4
3 | Reunion con el tutor | 5 | bar: Junio 1; Julio 1; Agosto 1; Septiembre 1; Octubre 1; Noviembre 1; Diciembre 1; Enero 1; Febrero 1
4 | Marco de referencia | 3 | bar: Junio 1 to Junio 3
4.1 | Marco de antecedentes | 2 | bar: Junio 1 to Junio 2
4.2 | Marco teorico | 2 | bar: Junio 2 to Junio 3
5 | Contacto inicial | 1 | bar: Junio 4
6 | Conocimiento general | 7 | bar: Junio 4 to Agosto 2
6.1 | Revision documental | 1 | bar: Junio 4
6.2 | Entrevistas | 1 | bar: Julio 1
6.3 | Resultados de las entrevistas | 1 | bar: Julio 2
6.4 | Analisis interno y externo | 4 | bar: Julio 3 to Agosto 2
7 | Consolidacion de la informacion | 3 | bar: Agosto 3 to Septiembre 1
8 | Cronograma | 1 | bar: Septiembre 2
9 | Presupuestos | 1 | bar: Septiembre 3
10 | Correciones planteadas por el docente | 3 | bar: Septiembre 3 to Octubre 1
10 | Entrega del plan | 1 | bar: Octubre 2
11 | Diseñar el plan de mejoramiento para los procesos del área administrativa y comercial basándonos en el diagnóstico realizado. | 4 | bar: Octubre 3 to Noviembre 2
11.1 | Priorización de las acciones de mejora. | 2 | bar: Octubre 3 to Octubre 4
11.2 | Realizar el plan de mejoramiento | 2 | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
12 | Implementar las propuestas de mejora que sean avaladas por la gerente de la empresa IPS Diana Rodríguez. | 3 | bar: Noviembre 3 to Diciembre 1
12.1 | Desarrollo de las acciones seleccionadas | 3 | bar: Noviembre 3 to Diciembre 1
13 | Elaborar indicadores para la evaluación de las mejoras implementadas | 3 | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3; Enero 2
13.1 | Definir los Indicadores de evaluación | 3 | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3; Enero 2
14 | Desarrollar un programa de capacitación para la socialización de las mejoras implementadas dentro de la empresa IPS Diana Rodríguez | 2 | bar: Enero 3 to Enero 4
14.1 | Definir los elementos claves para la capacitación. | 1 | bar: Enero 3
14.2 | Desarrollar la capacitación al personal involucrado. | 1 | bar: Enero 4