## Hoja1
| INICIO | FIN | semana 1 | [5 empty] | semana 2 | [5 empty] | semana 3 | [5 empty] | semana 4 | [5 empty] | semana 5 | [5 empty] | semana 6 | [5 empty] | semana 7 | [5 empty] | semana 8 | [5 empty] | semana 9 | [5 empty] | semana 10 | [5 empty] | semana 11 | [5 empty] | semana 12 | [5 empty] | semana 13 | [5 empty] | semana 14 | [5 empty] | semana 15 | [5 empty] | semana 16
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
AP | 2021-11-02 | 2022-01-02 | semana 1 1: EMPATIZAR
1 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | bar: semana 1 1 to semana 1 2
2 | 2021-11-04 | 2021-11-19 | bar: semana 1 3 to semana 3 16
3 | 2021-11-23 | 2022-01-02 | bar: semana 4 19 to semana 9 54
AP | 2021-11-04 | 2022-01-02 | semana 1 1: DEFINIR
4 | 2021-11-23 | 2022-01-02 | bar: semana 4 19 to semana 9 54
5 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | bar: semana 1 3 to semana 1 4
6 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | bar: semana 3 14 to semana 3 16
7 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | bar: semana 3 17 to semana 3 18
8 | 2021-11-23 | 2021-11-26 | bar: semana 4 19 to semana 4 22
9 | 2021-11-27 | 2021-11-30 | bar: semana 4 23 to semana 5 25
10 | 2021-11-09 | 2021-12-12 | bar: semana 2 7 to semana 6 36
11 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | bar: semana 5 26 to semana 5 27
12 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | bar: semana 6 31 to semana 6 33
13 | 2021-12-10 | 2021-12-15 | bar: semana 6 34 to semana 7 38
14 | 2021-12-08 | 2021-12-12 | bar: semana 6 32 to semana 6 36
15 | 2021-12-14 | 2021-12-30 | bar: semana 7 37 to semana 9 51
16 | 2021-12-03 | 2021-12-16 | bar: semana 5 28 to semana 7 39
17 | 2021-12-10 | 2021-12-16 | bar: semana 6 34 to semana 7 39
AP | 2021-11-10 | 2021-01-27 | semana 1 1: IDEAR
18 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | bar: semana 9 52 to semana 10 56
19 | 2021-11-10 | 2021-12-05 | bar: semana 2 8 to semana 5 30
20 | 2021-11-23 | 2021-12-19 | bar: semana 4 19 to semana 7 42
21 | 2021-12-21 | 2022-01-09 | bar: semana 8 43 to semana 10 60
22 | 2021-12-21 | 2021-12-26 | bar: semana 8 43 to semana 8 48
23 | 2021-12-28 | 2022-01-09 | bar: semana 9 49 to semana 10 60
24 | 2022-01-11 | 2022-01-14 | bar: semana 11 61 to semana 11 64
25 | 2022-01-15 | 2022-01-19 | bar: semana 11 65 to semana 12 68
26 | 2022-01-15 | 2022-01-19 | bar: semana 11 65 to semana 12 68
27 | 2022-01-15 | 2022-01-19 | bar: semana 11 65 to semana 12 68
28 | 2022-01-20 | 2022-01-22 | bar: semana 12 69 to semana 12 71
29 | 2022-01-23 | 2022-01-25 | bar: semana 12 72 to semana 13 73
30 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | bar: semana 13 73 to semana 13 75
AP | 2021-11-09 | 2022-02-13 | semana 1 1: PROTOTIPAR
31 | 2022-01-20 | 2022-02-13 | bar: semana 12 69 to semana 15 90
32 | 2021-11-09 | 2021-11-21 | bar: semana 2 7 to semana 3 18
33 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | bar: semana 5 25 to semana 5 27
34 | 2021-12-03 | 2022-01-01 | bar: semana 5 28 to semana 9 53
35 | 2021-12-10 | 2022-01-15 | bar: semana 6 34 to semana 11 65
36 | 2021-12-03 | 2022-01-15 | bar: semana 5 28 to semana 11 65
AP | 2021-12-21 | 2022-02-19 | semana 1 1: TESTEAR
37 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | bar: semana 14 82 to semana 15 88
38 | 2021-12-21 | 2022-02-19 | bar: semana 8 43 to semana 16 96
39 | 2022-01-20 | 2022-02-10 | bar: semana 12 69 to semana 15 87
40 | 2022-01-20 | 2022-02-10 | bar: semana 12 69 to semana 15 87
41 | 2022-01-20 | 2022-02-10 | bar: semana 12 69 to semana 15 87
AP | 2022-01-20 | 2022-01-29 | semana 1 1: SOSTENIBILIDAD
42 | 2022-01-20 | 2022-01-29 | bar: semana 12 69 to semana 13 77
|  |  | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19
|  |  | Sistema tótem-piezas de múltiples configuraciones, para armar rompecabezas bidimensionales. Diseño y construcción | [17 empty] | RESPONSABLES | [7 empty] | Diana Tafur Rojas | [15 empty] | Diseñadora | [5 empty] | fecha de inicio del proyecto
[29 empty] | Daniel Cuevas Avellaneda | [15 empty] | Diseñador | [5 empty] | 02 de Noviembre de 2022
|  | 1 | semana 1 1: Programar actividades (Especificación de actividades) ………….; semana 4 22: Semana 1 – día 1 al 2
|  | 2 | semana 1 1: Programar actividades (Diagrama GANTT) ……………………..; semana 4 22: Semana 1 a la 3 – día 3 al 16
|  | 3 | semana 1 1: Establecer costos de producción ………………………………….; semana 4 22: Semana 4 a la 12 – día 19 al 54
|  | 4 | semana 1 1: Especificar plan de adquisición …………………………………..; semana 4 22: Semana 4 a la 12 – día 19 al 54
|  | 5 | semana 1 1: Identificar tareas (mapa de interacciones) ………………………..; semana 4 22: Semana 1 – día 3 al 4
|  | 6 | semana 1 1: Identificar el ambiente ……………………………………………; semana 4 22: Semana 3 – día 14 al 16
|  | 7 | semana 1 1: Identificar involucrados …………………………………………..; semana 4 22: Semana 3 – día 17 al 18
|  | 8 | semana 1 1: Conocer deseos del usuario (matriz de motivaciones) ……………; semana 4 22: Semana 4 – día 19 al 22
|  | 9 | semana 1 1: Conocer deseos del usuario (lista de deseos) ……………………..; semana 4 22: Semana 4 a la 5 – día 23 al 25
|  | 10 | semana 1 1: Definir lenguaje común (glosario) ………………………………..; semana 4 22: Semana 2 a la 6 – día 7 al 36
|  | 11 | semana 1 1: Entender causas y consecuencias del problema (Fischione) ……..; semana 4 22: Semana 5 – día 26 al 27
|  | 12 | semana 1 1: Identificar funciones primarias y secundarias (diagrama FAST) ...; semana 4 22: Semana 6 – día 31 al 33
|  | 13 | semana 1 1: Identificar variables y características de éxito del producto (QFD); semana 4 22: Semana 6 a la 7– día 34 al 38
|  | 14 | semana 1 1: Especificar características y requerimientos del producto ……….; semana 4 22: Semana 6 – día 32 al 36
|  | 15 | semana 1 1: Taxonomías de requerimientos …………………………………..; semana 4 22: Semana 7 a la 9 – día 37 al 51
|  | 16 | semana 1 1: Riesgos del producto ……………………………………………..; semana 4 22: Semana 5 a la 7 – día 28 al 39
|  | 17 | semana 1 1: Alcances del producto ……………………………………………; semana 4 22: Semana 6 a la 7 – día 34 al 39
|  | 18 | semana 1 1: Redefinir requerimientos …………………………………………; semana 4 22: Semana 9 a la 10 – día 52 al 56
|  | 19 | semana 1 1: Desarrollar una visión del producto (brief) ………………………; semana 4 22: Semana 2 a la 5 – día 8 al 30
|  | 20 | semana 1 1: Definir concepto de diseño (mood board) ………………………..; semana 4 22: Semana 4 a la 7 – día 19 al 42
|  | 21 | semana 1 1: Definir concepto de diseño (concept board) ……………………..; semana 4 22: Semana 8 a la 10 – día 43 al 60
|  | 22 | semana 1 1: Generar alternativas (diagrama morfológico) ……………………; semana 4 22: Semana 8 – día 43 al 48
|  | 23 | semana 1 1: Generar alternativas (plantilla de generación de bocetos) ………..; semana 4 22: Semana 9 a la 10 – día 49 al 60
|  | 24 | semana 1 1: Evaluación de alternativas ………………………………………..; semana 4 22: Semana 11 – día 61 al 64
|  | 25 | semana 1 1: Analizar y seleccionar alternativas ……………………………….; semana 4 22: Semana 11 a la 12 – día 65 al 68
|  | 26 | semana 1 1: Seleccionar materiales ……………………………………………; semana 4 22: Semana 11 a la 12 – día 65 al 68
|  | 27 | semana 1 1: Selección de tecnología …………………………………………..; semana 4 22: Semana 11 a la 12 – día 65 al 68
|  | 28 | semana 1 1: Especificar componentes y materiales ……………………………; semana 4 22: Semana 12 – día 69 al 71
|  | 29 | semana 1 1: Especificaciones técnicas del producto …………………………..; semana 4 22: Semana 12 a la 13 – día 72 al 73
|  | 30 | semana 1 1: Especificación de uso del artefacto ………………………………; semana 4 22: Semana 13 – día 73 al 75
|  | 31 | semana 1 1: Construcción de prototipo ………………………………………..; semana 4 22: Semana 12 a la 15 – día 69 al 90
|  | 32 | semana 1 1: Realizar análisis de lo existente (bench marking) ………………..; semana 4 22: Semana 2 a la 3 – día 7 al 18
|  | 33 | semana 1 1: Identificar modelo de negocio (Modelo canvas) …………………; semana 4 22: Semana 5 – día 25 al 27
|  | 34 | semana 1 1: Análisis de la estrategia interna …………………………………..; semana 4 22: Semana 5 a la 9 – día 28 al 53
|  | 35 | semana 1 1: Establecer objetivos del proyecto ………………………...............; semana 4 22: Semana 6 a la 11 – día 34 al 65
|  | 36 | semana 1 1: Diseño y marca del producto……………………………………...; semana 4 22: Semana 5 a la 11 – día 28 al 65
|  | 37 | semana 1 1: Realizar muestra gráfica y análisis de usabilidad…………………………………………..; semana 4 22: Semana 14 a la 15 – día 82 al 88
|  | 38 | semana 1 1: Realizar informe final……………………………………………..; semana 4 22: Semana 8 a la 16 – día 43 al 96
|  | 39 | semana 1 1: Realizar análisis morfológico……………………………………..; semana 4 22: Semana 12 a la 15 – día 69 al 87
|  | 40 | semana 1 1: Análisis de piezas y ensamble…………………………………….; semana 4 22: Semana 12 a la 15 – día 69 al 87
|  | 41 | semana 1 1: Análisis ergonómico………………………………………………; semana 4 22: Semana 12 a la 15 – día 69 al 87
|  | 42 | semana 1 1: Realizar análisis de sostenibilidad………………………………...; semana 4 22: Semana 12 a la 13 – día 69 al 77