## FMEA
| Nombre proceso o producto: | Sistema tótem piezas de múltiple configuración |  |  |  |  | Preparado por: Daniel y Diana |  |  | Pag_1__ de__1_
| Responsable: | Daniel Fernando Cuevas Avellaneda Diana Maria Tafur Rojas |  |  |  |  | FMEA: Failure Modes and Effects Analysis Form
| Paso de proceso/ Entrada | Modo de falla potencial | Efecto de modo de falla | SEVERIDAD | Causas potenciales | OCURRENCIA | Controles | DETECCION | RPN | Acciones recomendadas | Resp. | Acciones tomadas | SEVERIDAD | OCURRENCIA | DETECCION | N-NPR
| ¿Cual es la etapa o paso de proceso y entradas bajo análisis? | ¿De que manera la entrada / actividad puede salir mal? | ¿Cual es el impacto en la Y.? O metricas de salidad esperadas por el cliente. |  | ¿Que causas hacen que salga mal? (X's asociadas) |  | Controles actuales (inspección/prueba)que previenen la falla. |  |  | Que disminuyan la ocurrencia o aumenten el control |  | Acciones ejecutadas que hagan variar el RPN
1 | Especificación de requerimiento | Mal elaborado sin especificaciones y parámetros definidos | Bajo rendimiento | 4 | Investigación del producto deficiente | 5 | NORMAL; Metolodologías o procesos aplicados con rigurosidad | 8 | 160 | Controles de revisión periodicos | Diseñador | Plantilla de requerimientos y parametros | 2 | 3 | 4 | 24
2 | Captura de información del proveedor | Mala interpretación de datos, errores de escritura | Bajo rendimiento | 4 | Es manual | 8 | DEFICIENTES, Acumulación de papel y archivos digitales | 2 | 64 | Plantilla de recolección de datos | Diseñador | Recopilar la información de los proovedores usando la plantilla guía | 3 | 5 | 1 | 15
3 | Desarrollo de diseños | Demoras | Incumplimiento | 3 | Mala planificación de los tiempos y plazos | 8 | DEFICIENTE; Supervisor permanente y control de horario | 5 | 120 | Realizar un control de cumplimiento de tareas | Diseñador | Rigurosidad en el cumplimiento de los plazos | 1 | 6 | 3 | 18
4 | Desarrollo de prototipos | Repetir procesos de prototipado | Incumplimiento | 8 | Ajuste de piezas no estandaizadas | 4 | NORMAL; Inspección de piezasl | 7 | 224 | Delegar tareas a un experto | Diseñador | Se delegó el trabajo a un experto | 6 | 4 | 3 | 72
5 | Compras de componentes | Más costosas | Sobrecostos | 6 | Solo hay 1 proveedor | 4 | DEFICIENTE; No hay forma de controlar esto | 8 | 192 | Buscar proveedores a nivel nacional o internacional | Diseñador | Metodología PORTER que ayude a hacer una busqueda correcta de proveedores | 3 | 1 | 7 | 21
6 | Contrataciones/subcontrataciones de servicios (Ensamble) | Mano de obra inexperta | Sobrecostos | 9 | elección erronea de colaboradores | 4 | NORMAL; revisión de catálogo y productos que ofrece | 1 | 36 | Realizar una lista de cotización con posibles colaboradores | Diseñador | se realiza la lista y se escoge la opción que ofrezca mejor calidad-precio | 4 | 2 | 1 | 8
7 | Aprobación de prototipos (Cliente) | Superficial | Bajo rendimiento | 7 | No hay listas de chequeo formales | 3 | DEFICIENTE; No hay forma de controlar esto | 2 | 42 | Realizar un explicativo del funcionamiento del producto | Diseñador | Brindar un manual de uso | 3 | 1 | 1 | 3
8 | Entregas a operadores | Daños durante el transporte | Sobrecostos | 8 | No existen elementos de protección apropiados | 8 | NORMAL; Empaque y amortiguación | 6 | 384 | Diseñar un sistema de embalaje que proteja el producto | Diseñador | Se implementó un sistema adecuado para protejer el producto | 2 | 2 | 2 | 8
9 | Funcionamiento | Mala operación | Bajo rendimiento | 3 | lenguaje de uso | 4 | NORMAL; El usuario no sabe como utilizarlo | 2 | 24 | Guías, indicadores, manual de usuario | Diseñador | plantilla y una pequeña explicación del paso a paso del producto | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Estimar costos del proyecto | Falta de presopuesto | Sobrecostos | 7 | Errores imprevistos | 9 | NORMAL; No se preevió el costo de algunos insumos o procesos extras | 7 | 441 | Designar una parte del presupuesto para posibles imprevistos | Diseñador | El presupuesto designado fue suficiente para el desarrollo del proyecto | 2 | 1 | 7 | 14
11 | Realizar análisis de lo existente | No se contemplaron todos los productos en el mercado | posible plagio | 8 | Estado del arte inadecuado | 5 | DEFICIENTE; Ecuaciones de busquedas en bases de datos | 3 | 120 | Busqueda exhaustiva en bases de datos y bancos de patentes | Diseñador | Se crearon ecuaciones óptimas para la busqueda de productos similares | 3 | 2 | 2 | 12
12 | Capacidad de producción | Materias Primas o procesos inaccesibles | Incumplimiento | 10 | Estimación de recursos inadecuada | 4 | NORMAL;Diseñar productos acorde a los recursos con los que se pueden contar | 3 | 120 | Realizar una selección de materiales teniendo en cuenta el tiempo y accesibilidad de los recursos | Diseñador | Se hizo una investigación adecuada sobre los materiales más adecuados para el producto | 3 | 3 | 1 | 9
13 | Análisis Ergonómico | Errores en las comprobaciones del producto | Bajo rendimiento | 6 | No se cuentan con pacientes, tegnología o muestras adecuadas para la comprobación | 2 | NORMAL;Tablas de percentiles de medidas antropométricas, instrumentos de medición | 3 | 36 | Definir adecuadamente ls instrumentos de medición y realizar los procesos en espacios adecuados, con una organización previa | Diseñador | Hacer revisión ergonómica al modelo de comprobación antes de desarrollar el prototipo | 2 | 2 | 1 | 4
14 | El usuario no hace uso del producto (lo ignora) | frustración por un nivel dificultad inadecuado para el usuario | abandono | 9 | Fallas de investigación y comprobación de los niveles de dificultad | 6 | NORMAL; Comprobación y verificación del modelo | 5 | 270 | Definir metículosamente los procesos para la verificación de cada nivel de dificultad según el rango etario al que va dirigido | Diseñador | se realizan las comprobaciones y verificaciones adecuadamene | 6 | 3 | 2 | 36
15 | Precio excesivo para el cliente | No se vende el producto | Sobrecostos | 10 | Mercado inadecuado (subir el target) | 5 | NORMAL;Identidicar el ambiente | 4 | 200 | Enfocar el producto a un nicho que posea las capacidades de compra del producto | Diseñador | Se define un target adecuado para el producto | 6 | 2 | 4 | 48
16 | Diseño y marca del producto | Poca demanda del producto | Sobrecostos | 8 | El branding no atrae a la clientela | 4 | NORMAL; Branding - modelo canvas | 7 | 224 | Branding y análisis de la estrategia interna | Diseñador | Se realizó un proceso de branding y estudio de mercado atractivo para el público objetivo | 2 | 1 | 5 | 10
Note on I5: Jose Ricardo Martinez: Se califica inverso a S y O

## Analisis
No | Paso de proceso/ Entrada | RPN
10 | Estimar costos del proyecto | 441
8 | Entregas a operadores | 384
14 | El usuario no hace uso del producto (lo ignora) | 270
4 | Desarrollo de prototipos | 224
16 | Diseño y marca del producto | 224
15 | Precio excesivo para el cliente | 200
5 | Compras de componentes | 192
1 | Especificación de requerimiento | 160
3 | Desarrollo de diseños | 120
11 | Realizar análisis de lo existente | 120
12 | Capacidad de producción | 120
2 | Captura de información proveedor | 64
7 | Aprobación de prototipos (Cliente) | 42
6 | Contrataciones/sub contrataciones de servicios (Ensamble) | 36
13 | Análisis Ergonómico | 36
9 | Funcionamiento | 24