# INTRODUCCIÓN

La innovación es un pilar estratégico para asegurar la competitividad y sostenibilidad de la organización. Este documento tiene como objetivo establecer los lineamientos, procedimientos y herramientas para gestionar el proceso de innovación dentro de la empresa. Se busca fomentar una cultura de innovación que abarque la generación de ideas, el desarrollo de proyectos innovadores, y la mejora continua.

# OBJETIVO

El propósito de este procedimiento es definir el marco de referencia para la gestión de la innovación en la empresa, promoviendo la implementación de proyectos que generen valor agregado y mantengan la competitividad en el mercado. Este documento describe las fases del proceso de innovación y establece el uso de metodologías ágiles (Scrum, Kanban) para la gestión del portafolio de proyectos de innovación.

# ALCANCE

Este documento es aplicable a todas las áreas de la empresa, desde la alta dirección hasta los equipos operativos. Incluye el proceso de gestión de ideas, desarrollo de proyectos de innovación y evaluación de resultados. Se extiende a todos los proyectos de innovación que impliquen mejora continua, cambio organizacional o innovación tecnológica.

# PALABRAS CLAVE

- Innovación: Implementación de un producto, servicio o proceso nuevo o significativamente mejorado, que genera valor para la organización y sus clientes.

- Portafolio de Proyectos de Innovación: Conjunto de proyectos orientados a mejorar productos, procesos o servicios mediante la aplicación de nuevos enfoques, tecnologías o metodologías.

- Kanban: Método para gestionar el trabajo mediante la visualización del flujo de tareas, mejorando la eficiencia y facilitando el control del trabajo en curso.

- Scrum: Marco ágil para gestionar proyectos complejos, priorizando la entrega de valor a través de iteraciones cortas y retroalimentación constante.

# INSTRUCCIONES

| N° | Actividad | Responsable | Documento / Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generación de Ideas El responsable del proceso de innovación debe establecer y promover mecanismos a discreción de la empresa para fomentar la recolección de iniciativas creativas y propuestas de innovación. Para lograrlo, se deben diseñar y facilitar espacios colaborativos y metodologías que incentiven la participación de diversos actores. Las ideas podrán originarse de las siguientes fuentes clave: - Vigilancia Tecnológica y Prospectiva: Identificación proactiva de nuevas tendencias, tecnologías emergentes, y oportunidades de mercado mediante un análisis continuo del entorno competitivo. - Ideación de Empleados: Aprovechar el talento interno y la experiencia de los empleados a través de programas de innovación interna, talleres de creatividad y sistemas formales de sugerencias. Los empleados, al estar en contacto directo con los procesos operativos, pueden identificar mejoras y oportunidades de innovación. - Ideación de Clientes: Incorporar la voz del cliente mediante mecanismos como encuestas, focus groups, análisis de comportamientos y retroalimentación directa. La participación del cliente en el proceso de innovación garantiza que las soluciones desarrolladas respondan a sus necesidades y expectativas, mejorando así la experiencia del usuario y la propuesta de valor de la compañía. | Gestor de Innovación | Idea Banco de Ideas |
| 2 | Evaluación y selección de ideas En un plazo de 15 días tras el cierre de cada evento de ideación, el gestor de innovación convocará al Comité de Innovación para evaluar las ideas utilizando el formato E-INN-FO01 Gestión de Ideas, priorizando las que mejor se alineen con el direccionamiento estratégico de la compañía. Las ideas seleccionadas se integrarán al portafolio de proyectos, mientras que las no seleccionadas se almacenarán en el banco de ideas para futuras evaluaciones. El gestor deberá notificar a los participantes el estado de sus propuestas, fomentando la transparencia y motivando su participación en futuros procesos. | Gestor de Innovación | E-INN-FO01 Gestión de Ideas Banco de Ideas E-INN-FO02 Gestión de Proyectos |
|  | Evaluación de los proyectos En esta etapa el equipo Directivo validará los proyectos entregados por el Gestor de Innovación realizando las siguientes actividades. - Evaluación Ponderada de Proyectos: Primer paso: El equipo directivo selecciona los criterios de evaluación (viabilidad financiera, alineación estratégica, riesgo, impacto en el cliente, etc.) y asigna un peso a cada criterio según su importancia en la toma de decisiones. Segundo paso: Los proyectos son presentados por los equipos creadores al equipo gerencial, que los evalúa y califica de acuerdo con los criterios definidos. Tercer paso: El equipo directivo recopila las calificaciones de los proyectos y calcula la calificación ponderada de cada uno. Cuarto paso: La Alta Dirección revisa las calificaciones finales y evalúa los proyectos para seleccionar los que pasarán a la fase de desarrollo. Quinto paso: La Alta Dirección socializa los resultados con los equipos, designa a los líderes para cada proyecto seleccionado y autoriza el inicio de su desarrollo, priorizando los cinco proyectos estratégicos más relevantes. | Equipo Directivo | E-INN-FO02 Gestión de Proyectos |
| 3 | Ingreso al Portafolio de Proyecto 3.1 Desarrollo de proyecto El gestor de innovación, junto con el equipo asignado, será responsable de la correcta ejecución de los proyectos seleccionados para su desarrollo. Este proceso incluye la planificación detallada, asignación de recursos y la utilización de metodologías ágiles para |  |  |
| 3 | asegurar la entrega eficiente y de calidad de cada iniciativa. Actividades: Asignación de Recursos y Equipo: Designar al equipo de trabajo y asignar los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y financieros) para cada proyecto. Desarrollo del Plan de Trabajo: Crear un cronograma detallado de tareas y fases del proyecto, utilizando Scrum para proyectos iterativos o Kanban para proyectos con flujo continuo. Gestión Ágil del Proyecto: Implementar Sprints (Scrum) o Tableros Kanban para monitorear el avance del proyecto, con reuniones semanales y revisiones periódicas al final de cada sprint para garantizar el cumplimiento de los objetivos y ajustes necesarios. Toda sesión realizada, debe quedar plasmada en el documento E-CAL-FO05 Acta de Reunión. ¿El producto o servicio se encuentra listo para testeo? Sí: vaya al siguiente subproceso. No: Programe la nueva sesión de seguimiento 3.2. Testeo del producto o servicio Desarrollo de Pruebas Piloto o Prototipos: Cree versiones preliminares del producto o servicio que permitan evaluar su funcionamiento en condiciones controladas. Esto incluye la creación de prototipos funcionales o la implementación de proyectos piloto en entornos reducidos para minimizar el riesgo antes de su despliegue completo. Recopilación de Feedback: Obtener retroalimentación directa de los usuarios finales, clientes clave, y otros stakeholders relevantes. La recolección de feedback puede hacerse a través de encuestas, entrevistas, pruebas de usuario o herramientas de análisis de datos que midan el rendimiento del prototipo o piloto. Recopile esta información en el documento E-INN-FO03 Feedback de Testeo de Nuevo Producto / Servicio ¿El producto o servicio se encuentra listo para lanzarlo al mercado? Sí: Vaya al paso 4. No: Vuelva al paso 3.1 |  | E-INN-FO02 Gestión de Proyectos E-CAL-FO05 Acta de Reunión E-INN-FO03 Feedback de Testeo de Nuevo Producto / Servicio E-INN-DE02 Metodologías Ágiles |
| 4 | Lanzamiento al mercado El responsable del proyecto deberá conformar un panel de implementación para definir la estrategia de lanzamiento del producto o servicio. Este panel estará encargado de planificar y supervisar todas las actividades necesarias para asegurar un despliegue exitoso. En esta etapa, se programarán los siguientes aspectos clave: Tiempos de Implementación: Establecer el cronograma de actividades previas al lanzamiento, que incluye capacitaciones internas, preparación logística y cualquier ajuste final al producto o servicio. Tiempos de Comunicación: Programar las acciones de comunicación interna para involucrar a todos los equipos clave, así como las estrategias de marketing para comunicar el lanzamiento al público o clientes objetivo. Tiempos de Seguimiento y Monitoreo: Definir los tiempos para realizar el seguimiento post-lanzamiento, incluyendo la recolección de feedback inicial del mercado y el análisis de las primeras métricas de desempeño del producto o servicio. Tiempos de Soporte Post-Implementación: Coordinar los tiempos para ofrecer soporte técnico o atención al cliente de manera oportuna durante las primeras semanas posteriores al lanzamiento, asegurando la resolución rápida de cualquier incidencia. | Gestor de Innovación | E-INN-FO02 Hoja de Vida de Proyecto v1.0 |
| 5 | Evaluación post implementación El responsable deberá realizar una evaluación completa del éxito del proyecto una vez que ha sido implementado. Esto incluye las siguientes actividades: Medición del éxito del proyecto: Se evaluará el rendimiento del proyecto a través de indicadores clave (KPIs) como el retorno de la inversión (ROI), la satisfacción del cliente y la alineación con los objetivos estratégicos establecidos. Análisis de madurez tecnológica y de negocio: Se utilizarán métricas como el Technology Readiness Level (TRL) y el Business Readiness Level (BRL) para medir el nivel de preparación tecnológica y comercial del proyecto. Lecciones aprendidas: Se organizarán sesiones de retrospectiva con el equipo involucrado para identificar los aprendizajes clave, registrar mejoras para futuras implementaciones y documentar las experiencias obtenidas. | Gestor de Innovación | E-INN-FO07 Evaluación Post-Implementación v1.0 |

# DIAGRAMA DE FLUJO

# ANEXOS

Explicación de TRL y BRL

Technology Readiness Level (TRL)

El Technology Readiness Level (TRL) es una métrica utilizada para evaluar el grado de madurez tecnológica de un producto, servicio, o tecnología a lo largo de su ciclo de desarrollo. Esta métrica ayuda a determinar en qué fase de desarrollo se encuentra la tecnología, desde la investigación inicial hasta su implementación en un entorno operativo. El TRL es un sistema de niveles progresivos, que van del 1 al 9:

- TRL 1 - Concepto Básico: Se ha observado y reportado el concepto científico fundamental.

- TRL 2 - Formulación del Concepto: Se han formulado los principios básicos y aplicado el concepto.

- TRL 3 - Pruebas Experimentales Iniciales: Se han realizado pruebas experimentales en laboratorio para validar el concepto.

- TRL 4 - Validación en Laboratorio: Se han realizado pruebas y validaciones en un entorno controlado.

- TRL 5 - Validación en Entorno Simulado: Se han hecho pruebas en condiciones que simulan el entorno real de operación.

- TRL 6 - Prototipo a Escala en Entorno Simulado: Un prototipo a escala ha sido validado en un entorno simulado cercano al real.

- TRL 7 - Prototipo Operacional: El prototipo está cerca de su versión final y ha sido probado en condiciones reales operacionales.

- TRL 8 - Tecnología Completada y Validada: La tecnología ha sido completamente desarrollada y validada en su entorno operativo.

- TRL 9 - Tecnología Completamente Implementada: La tecnología está lista para su despliegue en el mercado, ha sido implementada y funciona en condiciones reales.

El TRL permite a las organizaciones evaluar de manera objetiva si una tecnología está lista para ser utilizada o si aún requiere más investigación o desarrollo antes de su implementación.

Business Readiness Level (BRL)

El Business Readiness Level (BRL) es una métrica que evalúa la madurez y preparación de un proyecto o innovación desde una perspectiva de negocio. Mientras que el TRL se enfoca en la madurez tecnológica, el BRL analiza la capacidad de la organización para llevar el producto o servicio al mercado de manera exitosa. Los niveles de BRL ayudan a determinar la viabilidad comercial y organizativa del proyecto. Estos niveles también van del 1 al 9:

- BRL 1 - Idea Conceptual: La idea de negocio ha sido formulada, pero no hay estudios de viabilidad ni análisis financiero.

- BRL 2 - Evaluación Inicial de Mercado: Se ha realizado una evaluación preliminar del mercado para determinar la demanda potencial.

- BRL 3 - Estudio de Factibilidad Inicial: Se han comenzado estudios de factibilidad técnica y financiera básicos.

- BRL 4 - Modelo de Negocio Esbozado: El modelo de negocio está definido y se ha desarrollado un plan inicial para su implementación.

- BRL 5 - Propuesta de Valor Desarrollada: La propuesta de valor del producto o servicio está claramente identificada, y se han realizado estudios más detallados del mercado objetivo.

- BRL 6 - Plan de Negocio y Estrategia Comercial: El plan de negocio está completamente desarrollado, incluyendo estrategias de marketing y ventas.

- BRL 7 - Validación Comercial en Entorno Controlado: Se han realizado pruebas en el mercado o pilotos para validar la propuesta de negocio en un entorno controlado.

- BRL 8 - Preparación para la Escalabilidad: La empresa está preparada para la comercialización a gran escala del producto o servicio.

- BRL 9 - Producto o Servicio Listo para el Mercado: El producto está completamente preparado para su lanzamiento comercial y las operaciones de negocio están listas para sostener el crecimiento.

El BRL se utiliza para evaluar si el negocio está preparado para adoptar la tecnología o innovación, y si el mercado está listo para aceptar la solución. Es una herramienta clave para garantizar que la organización tenga la infraestructura, los recursos y el modelo de negocio adecuados para lograr el éxito comercial.