## FORMATO CENTRAL
|  |  |  | PROCESO GESTION DE PROYECTOS | Versión: 01
|  |  |  | FORMATO HOJA DE VIDA DEL PROYECTO | Código: FTHAD014
PARTE | CAMPO | ETAPA | TEMA | PREGUNTA | OBSERVACIONES | CRITERIO
A | 1 | Preinversión | Selección de la idea | Se dispone de una herramienta válida para seleccionar el tipo y magnitud de la intervención, basada en la situación actual de la comunidad elegida? Cuál fue? |  | Pertinencia
A | 2 | Preinversión | Selección de la idea | Justificación de la intervención seleccionada |  | Pertinencia
B | 3 | Preinversión | Estudio Sectorial | Debe considerar la alineación del proyecto con un diagnóstico de necesidades de la comunidad afectada, comparativamente con la estrategia interna |  | Pertinencia
B | 4 | Preinversión | Estudio Sectorial | Para estimar la mejora en bienestar deberá apoyarse en el PND del Municipio |  | Pertinencia
C | 5 | Preinversión | Estudio Mercados | Deberá estimar la demanda potencial de beneficiarios de la intervención y su probable crecimiento en los próximos 10 años |  | Eficacia, Impacto
C | 6 | Preinversión | Estudio Mercados | Cómo calificaría la intervención según la importancia actual para la comunidad? (conveniente - necesaria pero no urgente - urgente) |  | Pertinencia
D | 7 | Preinversión | Estudio Técnico | Se dispuso de la infraestructura tecnológica requerida para el proyecto, incluyendo su mantenimiento futuro? |  | Sostenibilidad
D | 8 | Preinversión | Estudio Técnico | Está clara la forma en la que la comunidad beneficiada apoyará y sostendrá la operación del proyecto? |  | Sostenibilidad
E | 9 | Preinversión | Análisis Financiero | Están claras las líneas de presupuesto sobre las que se realizó el proyecto? |  | Eficiencia
E | 10 | Preinversión | Análisis Financiero | El beneficio del proyecto en el corto plazo es: Comunidad ____ Empresa ____ |  | Pertinencia
E | 11 | Preinversión | Análisis Financiero | Los beneficiarios pretendidos son los mismos beneficiarios finales al año 5 |  | Impacto
F | 12 | Inversión | Inicio | Existe un documento que establezca las bases de la triple restricción del proyecto? |  | Gestión
F | 13 | Inversión | Inicio | Existe un documento que asigne y monitoree con claridad los roles del proyecto bajo estándares PMI? |  | Gestión
F | 14 | Inversión | Inicio | Existe un documento que contenga los riesgos iniciales del proyecto? |  | Gestión
F | 15 | Inversión | Inicio | Existe un documento que contenga la estructura de avance del proyecto, las decisiones tomadas y la práctica de reportes periódicos? |  | Gestión
F | 16 | Inversión | Planificación | Está presente el modelo predictivo PMI u otro semejante en la planificación del proyecto? |  | Gestión
F | 17 | Inversión | Planificación | Es adecuado el plan de gestión de riesgos del proyecto? |  | Gestión
F | 18 | Inversión | Ejecución | Qué herramienta garantiza la aplicación continua de la metodología ex post? |  | Gestión
F | 19 | Inversión | Monitoreo y Control | Existe un mecanismo para monitorear los riesgos y su evolución en la planificación? |  | Gestión
F | 20 | Inversión | Monitoreo y Control | Existe un mecanismo para mantener vigente la metodología ex post? |  | Gestión
F | 21 | Inversión | Cierre | Cómo se garantiza el debido acopio de información al final de una etapa o del proyecto? |  | Gestión
F | 22 | Operación | Temprana < 1 año | Comenzó el proyecto a entregar los primeros beneficios según lo planeado? |  | Pertinencia
F | 23 | Operación | Temprana < 1 año | Se puede probar la eficiencia en el uso de los recursos a la entrega del proyecto? |  | Eficiencia
F | 24 | Operación | Temprana < 1 año | Están garantizadas las medidas bajo las cuales la comunidad apoyará la continuidad operacional del proyecto? |  | Sostenibilidad
F | 25 | Operación | Madura > 5 años | Sigue el proyecto apoyando la satisfacción de las necesidades por las que se desarrolló? |  | Pertinencia
F | 26 | Operación | Madura > 5 años | Luego de este período operacional, se puede medir la eficiencia con la que se manejaron los recursos del proyecto? |  | Eficiencia
F | 27 | Operación | Madura > 5 años | Se considera que fue la mejor solución con base en el presupuesto disponible? |  | Eficacia
F | 28 | Operación | Madura > 5 años | Se han cumplido las medidas tomadas a la entrega respecto a la responsabilidad de la comunidad de apoyar y mantener operativo el proyecto? |  | Sostenibilidad
F | 29 | Operación | Madura > 5 años | Qué impacto directo en el bienestar de la comunidad ha representado el proyecto? |  | Impacto

## INDICADORES
|  | PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS |  | Versión: 01
|  | INDICADORES DEL PROYECTO |  | Código: FTHAD014
Descripción de indicadores |  | Evaluación | Criterio de aprobación | Momento
1 | Pertinencia | Respuestas a las preguntas de la hoja FC | La totalidad de las preguntas deben ser favorables | Culminación, resultados
2 | Eficacia | Cuantificación de beneficiarios planeados, beneficiarios reales | Beneficiarios reales > 80% beneficiarios planeados | Resultados
3 | Eficacia | El presupuesto planeado fue acorde y suficiente para la intervención | presupuesto real < 110% del presupuesto planeado | Resultados
4 | Eficiencia | Que cada etapa del proyecto este financiado con recursos asignados al inicio del proyecto | 95% < Presupuesto ejecutado de la línea base <105% | Culminación
5 | Eficiencia | Análisis comparativo entre la forma real y la más adecuada posible de la gestión de los recursos usados en el proyecto | Auditoría comparativa Sí o No | Resultados
6 | Sostenibilidad | Garantía de fácil,rápido y económico mantenimiento del montaje necesario para la intervención | 100% de garantías y mantenimientos realizados durante el primer año de operación exitoso | Culminación
7 | Sostenibilidad | Usuarios paga el porcentaje correspondiente al mantenimiento del proyecto vía facturación | 100% de los pagos de facturas por parte de los usuarios | Resultados, Culminación
8 | Sostenibilidad | Desarrollar sentido pertenencia en los usuarios beneficiarios del proyecto | 3 capacitaciones al año a líderes de juntas de acción comunal | Resultados, Culminación
9 | Impacto | Evaluar beneficiarios actuales en el año 5 | 80% de los beneficiarios son originales | Resultados
10 | Impacto | Encuesta a la comunidad sobre la mejora al bienestar | 90% encuestados sea satisfactorio | Resultados

## ANÁLISIS EX POST
| PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS |  |  | Versión: 01
| FORMATO HOJA DE ANÁLISIS EXPOST |  |  | Código: FTHAD014
CODIGO PROYECTO: | TIPO EVALUACIÓN: | CUL / RESU | FC #:
TIPO PROYECTO:
HOJA DE ANÁLISIS EX POST |  |  |  | FECHA:
PERTINENCIA:
EFICIENCIA:
EFICACIA:
SOSTENIBILIDAD:
IMPACTO DIRECTO:
OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS:
Nombre evaluador: __________________________________ |  |  | Firma:
EVALUACIÓN DE INDICADORES / ELEMENTOS A CONSIDERAR EN FUTUROS PROYECTOS: (PERSONALES, ORGANIZACIONALES, TÉCNICOS, DE GESTIÓN)

## CONTROL PROYECTOS FINALIZADOS
|  |  | PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS | [6 empty] | Versión: 01
|  |  | FORMATO CONTROL PROYECTOS FINALIZADOS | [6 empty] | Código: FTHAD014
CODIGO PROYECTO | DESCRIPCIÓN | FORMULÓ | GERENTE | FECHA ENTREGA PROYECTO | FECHA CULMINACIÓN | RESPONSABLE | Vo. Bo. GERENCIA | FECHA DE RESULTADOS | RESPONSABLE | Vo. Bo. GERENCIA | IDENTIFICACIÓN EN ARCHIVO | RESPONSABLE PMO