## Matriz RACI FUFCV
FUNDACION UNIVERSITARIA FCV
RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDADES DEL PROCESO
MATRIZ RACI
| MATRIZ RACI |  |  | R | Responsable |  |  | A | A cargo |  | C | Consultado |  |  | I | Informado
|  | Rector Fundación Universitaria FCV | Vicerrectoria Académica | Vicerrectoria Administrativa y Financiera | Vicerrectoria Investigación e innovación y extensión | Coordinación de Posgrados Médico-Quirúrgicos | Doctor Lider del programa | Equipo de apoyo de la especialidad | Practicantes en ingenieria industrial o areas afines | Profesional en Biblioteca | Profesional en Sistemas | Secretaria General de la Institución | Consultor externo del Ministerio de Educaicón Nacioal | Consultor Plataforma "Nuevos SACES"
|  | Liderazgo y dirección del proceso |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  | Apoyo institucional |  |  |  | Recursos externos
ACTIVIDADES FASE I: Planeación estructurada del programa
| Análisis integrado y validación estratégica de la necesidad y pertinencia del programa. | I | C | R | C | R | A | C | I | I | I | I
| Evaluación de viabilidad académica e institucional | I | C | A | C | A | R | C | I | I | I | I |  |  |  | Definiciones Claves
| Designación formal del líder del programa | I | C | R | I | I | I | I | I | I | I | I |  |  |  | Responsable ( R ) | Propietario de la tarea, responsable de su finalización.
| Elaboración de propuesta preliminar estructurada | I | C | A | C | C | R | C | C | I | I | I |  |  |  | A Cargo ( A ) | Tomador de decisiones, responsable del éxito de la actividad.
| ACTIVIDADES DE LA FASE II Diseño y Consolidación Documental | [14 empty] | Consultado ( C ) | Proporciona información /asesoramiento, no es responsable de la finalización.
| Definición de perfiles de ingreso, egreso y ocupacional | I | A | A | C | A | R | C | I |  |  | I |  |  |  | Informado ( I ) | Se mantiene actualizado con la información del proceso.
| Formulación de competencias y resultados de aprendizaje | I | A | A | C | A | R | C | C |  |  | I
| Estructuración del plan de estudios y créditos | I | A | R | C | A | R | C | I |  |  | I |  |  |  | Responsables | Responsable ( R ) | A Cargo ( A ) | Consultado ( C ) | Informado ( I )
| Revisión de referentes académicos y normativos | I | A | R | I | A | R | C | A |  |  | I |  |  |  | Rector Fundación Universitaria FCV |  |  |  | 18
| Recolección estructurada de información institucional (financiero, talento humano, infraestructura) | I | C | A | C | A | A | C | A |  |  | I |  |  |  | Vicerrectoria Académica | 1 | 6 | 8
| Construcción de anexos documentales | I | A | R | A | A | R | I | R |  |  | I | C |  |  | Vicerrectoria Administrativa y Financiera | 9 | 7 | 1 | 2
| Consolidación del documento maestro del programa | I | A | R | I | A | R | C | I |  |  | I | C |  |  | Vicerrectoria Investigación e innovación y extensión |  | 1 | 9 | 9
| ACTIVIDADES DE LA FASE III: Validación estructurada del programa | [14 empty] | Coordinación de Posgrados Médico-Quirúrgicos | 1 | 9 | 3 | 5
| Envío del documento para revisión técnica y académica | I | I | A | I | I | A | I | R |  |  | I |  |  |  | Doctor Lider del programa | 10 | 3 |  | 5
| Validación del cumplimiento normativo del cumplimiento del los contenido de las condiciones ((Decreto 1330 y Resolución 021795) (MEN – SACES) | I | C | R | I |  |  |  | C |  |  | I | C |  |  | Equipo de apoyo de la especialidad |  |  | 10 | 8
| Ajuste y corrección de la documentación | I | I | A | I | I | R | C | C |  |  | I |  |  |  | Practicantes en ingenieria industrial o areas afines | 3 | 2 | 5 | 9
| Validación final institucional | I | R | C | I | A | I | I | I |  |  | I |  |  |  | Profesional en Biblioteca |  |  |  | 4
| ACTIVIDADES DE LA FASE IV: Aprobación y cargue en SACES | [14 empty] | Profesional en Sistemas |  |  | 1 | 4
| Presentación del programa ante Consejo Académico | I | I | I | I | C | R | I | I |  |  | I |  |  |  | Secretaria General de la Institución |  |  |  | 18
| Aprobación institucional del programa | A | C | I | C | C | I | I | I |  |  | I |  |  |  | Consultor externo del Ministerio de Educaicón Nacioal |  |  | 3
| Verificación final de completitud documental | I | C | R | C | I | I | I | R |  |  | I | I |  |  | Consultor Plataforma "Nuevos SACES" |  |  | 1
| Cargue estructurado en la plataforma SACES | I | I | R | I | I | I | I | C |  | C | I | I | C
Proceso de Formulación y Registro de Programas Médico-Quirúrgicos en la Fundación Universitaria FCV