## Hoja1
|  | Departamento de Santander |  |  |  | Código: MJC-GOB -F-21
|  | ALCALDÍA DE EL CARMEN DE CHUCURI |  |  |  | Versión: 1
|  | Plan de Mejoramiento para la Gestión de Talento Humano en la Alcaldía El Carmen de Chucurí |  |  |  | Fecha:15-05-09
|  | Elaboró: Jenny Alexandra Nova Gil. |  |  |  | Página 1 de 1
Proceso | Subproceso | Causa | Desarrollo de la propuesta | Duración | Resultado esperado | Grupo de apoyo | Concepto
Planeación | Planeación estratégica | Falta de plan de inducción y reinducción, además de falta de medición de clima organizacional. | Diseñar, evaluar y documentar estrategias a corto, mediano y largo plazo que apoyen al cumplimiento de las actividades que se deben desarrollar en el área de talento humano, que estén alineadas con los objetivos que tiene la Entidad: Direccionamiento estratégico, medición y análisis y mejoramiento de clima organizacional. | Inicio: noviembre de 2021. Fin: mayo de 2022. | Caracterización del proceso de GTH. Revisión de decretos de planta de personal. Organigrama. | Autor y tutor del proyecto. | Aprobado.
Planeación | Gestión de la información | Falta de caracterización de la planta de personal. | Actualización y compilación de los perfiles contando los aspectos sociodemográficos soportados en una hoja de cálculo. | Inicio: noviembre de 2021. Fin: febrero de 2022. | Herramienta excel de perfiles sociodemográficos. | Autor del proyecto. | Aprobado.
Planeación | Manual de funciones y competencias | Se encuentra la existencia de un número de cargos los cuales deben ser modificados. | Modificación del manual de funciones, adoptando la nueva normativa para un cargo y corrección de tres cargos no existentes. | Inicio: noviembre de 2021. Fin: mayo de 2022. | Manual de funciones actualizado. | Autor y tutor del proyecto. | Rechazado.
Ingreso | Conocimiento institucional | Ausencia de la inducción a los nuevos colaboradores. | Estructurar un programa de direccionamiento estratégico, que familiarice al nuevo funcionario con la cultura organizacional y como están definidas las actividades en la entidad: Generalidades, políticas, procesos, funciones, beneficios. | Inicio: noviembre de 2021. Fin: marzo de 2022. | Programa de inducción. | Autor y tutor del proyecto. | Aprobado.
Desarrollo | Conocimiento institucional | No se realiza la reinducción a los servidores máximo cada dos años. | Estandarizar el programa de reinducción para los funcionarios de la entidad. | Inicio: noviembre de 2021. Fin: mayo de 2022. | Programa de reinducción. | Autor del proyecto y grupo de apoyo del área de Talento Humano de la Alcaldía. | Aprobado.
Desarrollo | Gestión de la información | No se cuenta con indicadores para la medición del proceso de GTH, como rotación de personal y movilidad. | Diseñar indicadores de gestión para el proceso de GTH, soportados por plantillas en hojas de cálculo para facilitar el seguimiento. | Inicio: noviembre de 2021. Fin: mayo de 2022. | Herramienta excel creación de indicadores. | Autor del proyecto. | Aprobado.
Desarrollo | Clima organizacional y cambio cultural | No se han realizado mediciones de clima organizacional en la entidad. | Estruturar una metodología para la gestión del clima organizacional soportada por una herramienta ofimática. | Inicio: noviembre de 2021. Fin: mayo de 2022. | Protocolo de clima laboral y evaluación. | Autor del proyecto. | Aprobado.
Retiro | Desvinculación asistida | No se brinda apoyo sociolaboral y emocional a las personas que se desvinculan, ni se hace reconocimiento de la trayectoria laboral. | Diseñar un programa de desvinculación laboral asistida. | Inicio: noviembre de 2021. Fin: mayo de 2022. | Programa desviculación laboral. | Autor del proyecto y grupo de apoyo del área de Talento Humano de la Alcaldía. | Rechazado.
Retiro | Gestión del conocimiento | No cuentan con mecanismos para gestionar el conocimiento que dejan los servidores que se desvinculan. | Creación de un programa para la transferencia de conocimiento de los servidores que se retiran. | Inicio: noviembre de 2021. Fin: mayo de 2022. | Programa de gestión del conocimiento. | Autor del proyecto y grupo de apoyo del área de Talento Humano de la Alcaldía. | Rechazado.