## PA
Título del documento: |  |  |  | Plan estratégico del Grupo de Investigación OPALO
Plan estratégico No: 1 |  |  |  | Fecha de aprobación | 2023-04-10 |  | Fecha de actualización: |  | 2030-11-21
Eje temático | Importancia relativa | Objetivos estratégicos | Actividad(es) | Acciones | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  | Tiempo de ejecución |  | Frecuencia
[8 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Capital Intelectual | 1207% | 1.1 Generar un entorno organizativo propicio para coordinar los procesos internos del GDI | Fortalecer las redes internas del GDI | 1.1.1 Crear una política de gestión de conocimiento | No | Propuesta del plan estratégico |  | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 1
|  |  |  | 1.1.2 Implementar la política de gestión de conocimiento | Sí, 1.1.1 | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-04-01 | 2030-04-01 | 1
|  |  |  | 1.1.3 Promoción de trabajo colabratovio entre los miembros, escritura conjunta. | No | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-04-01 | 2030-04-01 | 1
|  |  |  | 1.1.4 Reconocer semestralmente logros alcanzados por los investigadores por medio del boletín informativo y por redes sociales (Instagram, LinkedIn). | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-04-01 | 2030-04-01 | 16
|  |  | Planeación efectiva del grupo | 1.1.5 Organizar archivo digital según las directrices de gestión documental | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-02-01 | 2030-02-01 | 8
|  |  |  | 1.1.6 Generar documentos con procedimientos aumentando la accesibilidad a cada una de las funciones del GDI | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-06-01 | 31/6/2024 | 1
|  |  |  | 1.1.7 Hojas de ruta de acuerdo a convocatorias internas | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 31/6/2023 | 1
|  |  |  | 1.1.8 Establecer una franja semanal para reunión para aunque no se reunan de comun acuerdo de la cual se pueda disponer Documentos con la disponibilidad de horarios para la coordinación de reuniones | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-03-10 | 2030-03-10 | 16
|  |  |  | 1.1.9 Cronograma de eventos importantes anuales | No | Profesional del grupo de investigación Director del grupo de investigación |  | 2023-03-10 | 2030-03-10 | 8
|  |  |  | 1.1.10 Actualización de portal web con las publicaciones anuales | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-03-10 | 2030-03-10 | 8
|  |  |  | 1.1.11 Compartir resultados del presente plan y reestructurar según la medición de los indicadores | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-03-10 | 2030-03-10 | 8
| 9,17% | 1.2 Potenciar el uso de laboratorios como medio para el aprendizaje práctico | Consolidación de laboratorios de Simulación e Impresión 3D | 1.2.1 Apoyar en la logística y procesos administrativos para la creación de un laboratorio de industria 4.0 que involucre la simulación y la impresión 3D | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 1
|  |  |  | 1.2.2 Acomodar el lugar físico del laboratorio 4.0 | Sí, 1.2.1 | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 1
|  |  |  | 1.2.3 Determinar estrategia de uso para el laboratorio de impresión 3D, formalizando el laboratorio 4.0 con eventos o actividades prácticas | Sí, 1.2.1 | Docente Edwin Garavito |  | 2024-01-01 | 1/31/2024 | 1
|  |  |  | 1.2.4 Adquirir equipos de cómputo para laboratorio 4.0 | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 1
|  |  |  | 1.2.5 Desarrollar propuesta para un nuevo laboratorio | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2029-01-01 | 2030-01-01 | 1
| 4.01% | 1.3 Fortalecer la formación del personal investigativo | Fortalecer el relevo generacional en investigación | 1.3.1 Desarrollar un politica interna para el relevo generacional | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 1
|  |  |  | 1.3.2 Diseñar el perfil del cargo requerido según la literatura y las necesidades del grupo | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1
|  |  |  | 1.3.3 Actualizacón CVLAC de los integrantes del grupo | Sí, 1.1.2 | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 8
|  |  | Capacitación de los integrantes del GDI | 1.3.4 Capacitar a los integrantes en temas como: Certificar docentes cátedra en competencias técnicas Metodologías emergentes con modelamiento matemático Áreas emergentes de investigación Metodología para la formulación de proyectos (MGA) | No | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | 7
Producción científica | 8.19% | 2.1 Brindar soluciones a problemas productivos nacionales | Promoción de espacios de interacción con los diferentes actores del ecosistema universitario, para la identificación, análisis y solución de retos locales, nacionales e internacionales. | 2.1.1Articulación con los egresados en los procesos de revisión y mejoramiento curricular de las lineas de investigación y temáticas de interés | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | 1
|  |  |  | 2.1.2 Realizar una vigilancia tecnológica de diferentes publicaciones nacionales e internacionales del área de conocimiento y las directrices del Minciencias alineadas a la Misión de los sabios. | No | Benchmarking |  | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 1
|  |  | Definir un problema nacional en el cual las diferentes lineas del grupo puedan desarrollar sus investigaciones | 2.1.3 Generar un documento online compartido como banco de ideas | Sí, 2.1.2 | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 1
|  |  |  | 2.1.4 Alimentar el banco de ideas con posibles investigaciones o temas | Sí, 2.1.3 | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 1
|  |  |  | 2.1.5 Concretar un tema general en el que el grupo trabajará anualmente | Sí,1.1.8, 2.1.3 | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 1
|  |  |  | 2.1.6 Participar en convocatorias de financiación externas con propuestas generadas en este espacio | Sí, 2.1.5 | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 1
| 9.85% | 2.2 Formular proyectos con valor e impacto social y ambiental en concordancia con los ODS | Determinar oportunidades de investigación que contribuya a los ODS y evaluar los resultados | 2.2.1 Identificar ODS a los que el GDI puede contribuir | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 1
|  |  |  | 2.2.2 Buscar en la comunidad, gobiernos y organizaciones no gubernamentales los desafíos y oportunidades actuales, regionales y nacionales en relación a los ODS | No | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 1
|  |  |  | 2.2.3 Definir preguntas de investigación entorno los ODS | No | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-02-01 | 2030-03-01 | 1
|  |  |  | 2.2.4 Considerar los impactos sociales ambientales y economicos en la finalización de la investigación | No | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2025-03-01 | 2030-03-01 | 10
|  |  | Colaboración con actores relevantes con la intención de obtener información y ampliar el alcance de las investigaciones | 2.2.5 Colaborar con la comunidad, gobiernos y organizaciones no gubernamentales para garantizar que la investigación sea relevante | No | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2025-03-01 | 2030-03-01 | 10
|  |  |  | 2.2.6 Integrar proyectos interdisciplinarios para abordar los temas más complejos de la sostenibilidad | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-01-01 | 2030-12-31 | 15
| 8.19% | 2.3 Promover el desarrollo de investigaciones multidisciplinares | Temas con enfoque multidisciplinario | 2.3.1 Identificar temas de interés que permitan un enfoque multidisciplinario | Sí, 2.2.6 | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-02-01 | 2030-03-01 | 1
|  |  |  | 2.3.2 Crear un espacio para la conversación y el debate, enfocandose en congregar a los investigadores de los diferentes campos y áreas del conocimiento a un encuentro interdisciplinario de aprendizajes y desarrollando las potencialidades personales y de equipos | Sí, 2.2.5 | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-04-01 | 2030-03-01 | 5
|  |  |  | 2.3.3 Invitar docentes de otras escuelas al evento Inscience | Sí, 2.3.2 | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-04-01 | 2030-03-01 | 8
|  |  |  | 2.3.4 Formalizar proyectos con grupos de investigación de la universidad y de otras universidades | Sí, 2.3.2 | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-04-01 | 2030-03-01 | 8
|  |  | Obtener financiación en investigación multidisciplaria | 2.3.5 Realizar seguimientos a las fuentes de financiación internas y externas al GDI | No | Anexo |  | 2023-04-01 | 2030-03-01 | 8
|  |  |  | 2.3.6 Participar en convocatorias abiertas por estas fuentes de financiación con propuestas acordes | Sí, 2.3.5 | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-04-01 | 2030-03-01 | 8
|  |  |  | 2.3.7 Actuliazación en las demandas o requerimientos que solicitan las organizaciones para participar en las convocatorias | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 1
|  |  | Capacitación multidisciplinaria | 2.3.8 Sensibilización, integración y debate en torno a la transdisplinariedad en investigación | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1
| 9,86% | 2.4 Alcanzar la máxima categoría en la escala de Minciencias | Productos TOP | 2.4.1 Motivar y asesorar a los estudiantes de maestría en la creación de su articulo científico y su posterior proceso de publicación | No | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-04-01 | 2030-03-01 | 10
|  |  |  | 2.4.2 Capacitación sobre políticas de publicación e investigación Colombia | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 1
|  |  | Dirección o co-dirección o asesoría de Tesis de Doctorado | 2.4.4 Apoyo a la formulación de propuestas de intención del doctorado en ingeniería industrial y el posterior proyecto | No | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-03-13 | 2030-03-13 | 5
|  |  |  | 2.4.5 Identificar becas de financiación para estudiantes que realicen doctorado | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-03-13 | 2030-03-13 | 8
|  |  |  | 2.4.6 Definir perfil de estudiante de Doctorado | No | Profesional del grupo de investigación Director del grupo de investigación |  | 2023-07-20 | 2024-03-31
Cultura investigativa | 8,53% | 3.1 Consolidar el semillero de investigación Fase 2, Fase 3 con el fin de mejorar la cultura investigativa de la comunidad universitaria | Evaluar el impacto actual de los semilleros | 3.1.1 Aplicar encuesta de satisfacción y grupos focales a los estudiantes que finalizaron la fase 2 | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-07-20 | 2024-03-31 | 3
|  |  |  | 3.1.2 Análisis de resultados de la participación de los estudiantes y el alcance de los objetivos del semillero | Sí, 3.1.1 | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-07-20 | 2024-03-31 | 3
|  |  | Promocionar el semillero fase 2 del grupo OPALO | 3.1.2 Realizar un video sobre el grupo. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Y subirlo a las redes sociales como metodo de comunicación con estudiantes que no han entrado a semilleros | No | Profesional del grupo de investigación con apoyo de oficina de comunicaciones |  | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 1
|  |  |  | 3.1.3 Difundir en clase y fuera de las aulas los beneficios intelectuales de participar en el semillero Fase 2 | No | Profesores integrantes del grupo de investigación |  | 2023-03-13 | 2030-03-13 | 16
|  |  |  | 3.1.4 Socialización de proyectos destacados o con potencial a derivar en otros proyectos unicamente del grupo OPALO | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-03-13 | 2030-03-13 | 8
|  |  |  | 3.1.5 Afianzar y aumentar la comunicación entre estudiantes y miembros por medio del evento INSCIENCE | No | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 1
|  |  | Generar espacios de comunicación entre los integrantes del grupo y estudiantes de pregrado | 3.1.6 Construir y presentar al GDI un proyecto para replantear la dinámica del semillero fase 2 y fase 3 | Sí, 3.1.2 | Propuesta del plan estratégico |  | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 1
|  |  |  | 3.1.7 Realizar prueba piloto del semillero y evaluar impacto | Sí, 3.1.6, 3.1.3,3.1.4 | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 1
| 3.23% | 3.2 Desarrollar programas de educación no formal acordes a las competencias técnicas manejadas por el GDI | Plantear propuestas de cursos, seminarios, diplomados como alternativa de aprendizaje. | 3.2.1 Motivar a los docentes a liderar programas de educación no formal de carácter solidario | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-07-01 | 2024-03-01 | 1
|  |  |  | 3.2.2 Concretar a estudiantes de maestría que dicten cursos de manera ad honorem | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 1
|  |  |  | 3.2.3 Proponer cursos que abarquen las competencias técnicas necesarias al área de conocimiento como: Python Gams R Matlab | Sí, 1.3 | Director del grupo de investigación |  | 2024-02-01 | 31/2/2030 | 10
|  |  |  | 3.2.4 Determinar supervisor del programa, modalidad del programa, contenido y duración del mismo | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-03-01 | 2030-03-01 | 10
|  |  | Abrir los programas | 3.2.5 Divulgar el contenido del programa por redes sociales, correo electrónico y flyers en la escuela | Sí, 3.2.4 | Profesional del grupo de investigación con apoyo de oficina de comunicaciones |  | 2024-03-01 | 2030-03-01 | 10
|  |  |  | 3.2.6 Abrir inscripciones a los programas | Sí, 3.2.5 | Profesional del grupo de investigación con apoyo de oficina de extensión |  | 2024-03-01 | 2030-03-01 | 10
|  |  |  | 3.2.7 Realizar seguimiento de interesados | Sí, 3.2.6 | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-03-01 | 2030-03-01 | 10
|  |  |  | 3.2.8Tomar asistencia de participación | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-03-01 | 2030-03-01 | 10
|  |  | Evaluar los resultados de los programas | 3.2.9 Brindar certificado a los estudiantes que asistieron al menos al 80% del programa | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-03-01 | 2030-03-01 | 10
|  |  |  | 3.2.10 Enviar encuesta de satisfacción a los estudiantes (formato de la oficina de extensión) | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-03-01 | 2030-03-01 | 10
|  |  |  | 3.2.11 Realizar un estudio de mercados para evaluar la factibilidad de abrir programas para personas fuera de la comunidad universitaria | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 1
Redes colaborativas | 17.96% | 4.1 Aumentar la interacción del GDI con stakeholders | Fomentar la participación en convocatorias internas y externas | 4.1.1 Vigilancia permanente de convocatorias por medio del boletin de vicerrectoria y por cuenta del profesional del grupo | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2030-06-01 | 8
|  |  |  | 4.1.2 Preparar documentación con proyectos de investigación anteriormente hechos por el grupo con número de contrato, monto del contrato, objetivos y resultados | Sí, 1.1.5 | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 31/6/2023 | 1
|  |  |  | 4.1.3 Motivar a los docentes a participar en convocatorias internas y externas | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2030-06-01 | 8
|  |  | Incrementar relaciones entre Industria-Universidad | 4.1.4 Identificar y presentarse a empresas en la región ligadas al área de conocimiento del grupo | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2025-06-01 | 3
|  |  |  | 4.1.5 Colaborar un largo periodo de tiempo con las empresas brindando confianza y obteniendo reputación y nuevas ideas de proyectos de investigaición | Sí, 4.1.4 | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2025-06-01 | 2030-06-01 | 3
|  |  |  | 4.1.5 Usar LinkedIn como red social para crear espacios de comunicación con empresas, presentando la trayectoria del grupo | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2030-06-01 | 1
|  |  | Identificar convenios y asociaciones nacionales e internacionales vigentes que tenga la unviersidad | 4.1.6 Usar LinkedIn como red social para crear espacios de comunicación con áreas académicas, presentando la trayectoria del grupo | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2030-06-01 | 1
|  |  |  | 4.1.7 Reintegrarse en la mesa logística de UNIRED, participando activamente en la reuniones | No | Profesional del grupo de investigación Director del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 1
|  |  |  | 4.1.8 Colaborar en proyectos formulados por parte de la mesa logística de UNIRED | Sí, 4.1.7 | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2024-06-01 | 2030-07-01 | 3
|  |  |  | 4.1.9 Crear conexiones con la red de pares con las asociaciones ASOCIO, ALIO y IFORS | Sí, 4.1.8 | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2024-06-01 | 2030-07-01
|  |  | Formalizar e implementar portafolio de productos y servicio | 4.1.8 Diseñar un portafolio de productos y servicios que contenga: Direccionamiento estratégico Líneas de investigación Servicios ofrecidos Equipo de trabajo Información de contacto | No | Propuesta del plan estratégico |  | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 1
|  |  |  | 4.1.9 Adaptar diseño de portafolio según factores comerciales | Sí, 4.1.9 | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1
|  |  |  | 4.1.10 Compartir portafolio en distintos espacios formales: ferias, conferencias, boletín electrónico, publicación en revistas y página web | Sí, 4.1.10 | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-06-01 | 2025-06-01 | 3
|  |  |  | 4.1.11 Vinculación de la producción en investigación del pregrado y el posgrado a la plataforma universitaria | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  | 2024-12-01 | 2029-12-31 | 8
|  |  | Llevar a cabo ponencias en diferentes eventos | 4.1.12 Apoyar económica y académicamente a posibles proyectos destacados que puedan participar en ponencias | Sí, 2.3.5 | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2030-06-01 | 8
| 8.96% | 4.2 Fortalecer la red de egrasados del GDI OPALO | Entablar conexión en el encuentro de egrasados anual de la EEIE | 4.2.1 Preparar lista de invitados del grupo OPALO para la asistencia al encuentro | No | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2030-06-01 | 3
|  |  |  | 4.2.2 Entablar conversaciones estratégicas con los asistentes al evento sobre las tendencias y necesidades actuales de las organizaciones | Sí, 4.2.1 | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2030-06-01 | 8
|  |  |  | 4.2.3 Permanecer en contacto con egresados, motivandolos a seguir sus estudios de posgrado y a desarrollar proyectos de investigación con el grupo | Sí, 4.2.2 | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2030-06-01 | 1
|  |  |  | 4.2.4 Facilitar la comunicación y negociación entre las empresas en las que trabajan los egresados y el GDI para colaboraciones futuras | Sí, 4.2.3 | Todos los integrantes del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2030-06-01 | 1
|  |  | Usar LinkedIn como red social para crear espacios de comunicación con egresados, presentando la trayectoria del grupo | 4.2.5 Crear cuenta LinkedIn para el grupo OPALO | No | Profesional del grupo de investigación |  | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 1
|  |  |  | 4.2.6 Actualizar cuenta LinkedIn para el grupo OPALO, publicando eventos y logros más importantes del grupo y equipo de trabajo | Sí, 4.2.5 | Profesional del grupo de investigación |  | 2023-06-01 | 2030-06-01 | 8
|  |  |  | 4.2.7 Asociar producción científica y experencia de los egresados al grupo OPALO | Sí, 4.2.5 | Profesional del grupo de investigación |  | 2018-06-30 | 2030-06-30 | 1