## Herramienta de gestion R&R
Responsabilidad
Rol | Fase planeación | Fase ejecución
Operador de máquina | Realizar reporte de averias en el CMMS | Verificar que no existan anomalias de seguridad y validar el estado de su territorio
Desenergizar las máquinas, participar del proceso de bloqueo, etiquetado y candadeo de la máquina mientras esté en turno. Y asegurar su posterior arranque cuando finalice la intervención mayor.
Realizar procedimientos de limpieza externa e interna
Ejecutar actividades de mantenimiento autonomo
Aprender y acompañar las intervenciones especializadas con el equipo tecnico
Asegurar retroalimentacion del sistema CMMS con avisos y notificaciones de ordenes de trabajo de calidar
Escalar al supervisión de producción cualquier novedad que ponga en riesgo la ejecución de la parada o su seguridad.
Responsabilidad
Rol | Fase planeación | Fase ejecución
Supervisor de producción | Difundir el gantt al equipo operativo | Asegurar limpieza y mantenimiento de las máquinas de acuerdo a Gantt
| Planificación de actividades de limpieza | Escalar a coordinación de producción cualquier novedad que ponga en riesgo la ejecución de la parada o la seguridad del equipo de trabajo
| Participar en las reuniones definidas en este estandar | Proporcionar los recursos y herramientas para los ejercicios de limpieza
| Confirmar a mantenimiento recurso humano disponible que estará durante la parada | Coordinar apagado y puesta en marcha de los equipos
Asistir y participar de las reuniones definidas en este estandar
Asegura la notificación de las ordenes de trabajo con calidad
Supervisa la ejecución de actividades de mantenimiento autonomo
Responsabilidad
Rol | Fase planeación | Fase ejecución
Coordinador de producción | Realiza la planificación y asegurar el tiempo en el plan de producción con la regional | Realizar recorrido en piso de planta para supervisar avance y cumplimiento de gantt
| Participar en las reuniones definidas en este estandar | Administrar los tiempo de la parada, y notifica cualquier desviación a gerencia y mantenimiento
| identificar oportunidades de entrenamiento | Seguimiento a los arranques de los equipos intervenidos
| Indentificar oportunidades de aseo y aspecto de las maquinas y locativas de la linea de producción | Asistir y participar de las reuniones definidas en este estandar
Responsabilidad
Rol | Fase planeación | Fase ejecución
Tecnico de mantenimiento | Comunicación continua con planeador para retroalimentar y dar detalles tecnicos de los repuestos y procedimientos a realizar durante la parada | Realizar los bloqueos de energia de acuerdo a las fuentes identificadas en las fichas de seguridad de cada maquina a intervenir, etiquetar y candedear , comprobando que no exista energia residual . Y posteriormente asegurar los arranques y acompañamiento a la operacion.
| Realizar revisiones a las maquinas a intervenir y escalar cualquier novedad importante al lider de mantenimiento y planeador de mantenimiento | Ejecutar ordenes de trabajo y retroalimentar con notificaciones de calidad, en caso de novedades, generar aviso de mantenimiento en el CMMS
| Participar en las reuniones definidas en este estandar | Garantizar 5S antes, durante y después de la intervención de la máquina
Validar las actividades de mantenimiento autonomo y aseo ejecutadas por el operador
Participar en las reuniones definidas en este estandar
Interpretar el gantt y priorizar el trabajo programado
Responsabilidad
Rol | Fase planeación | Fase ejecución
Planeador de mantenimiento | Asegurar los planes de mantenimiento de las máquinas a cargo, con la lista de repuestos respectiva, y el costo asociaod a cada elemento | Realizar seguimiento al gantt de forma diaria y el reporte que realice el programador
| Estimar el presupuesto de las partes, la mano de obra especializada para la parada de linea | Actualizar las tareas si es necesario en conjunto con el programador
| Revisar las lecciones aprendidas de las intervenciones anteriores para evitar recurrencia de errores | Coordinar con el programador la priorización de los correctivos emergentes durante la ejecución
| Realizar priorización de máquinas a intervenir de acuerdo a la matriz de criticidad que será expuesta en el siguiente capitulo | Evaluar la calidad de las notificaciones y tratar los avisos de mantenimiento generados
| Crear la lista de materiales de sus maquinas y entregar a ingeniero de repuestos de la planta | Asistir y participar de las reuniones definidas en este estandar
| Crear los tender de servicios requeridos para las actividades | Consolidar las lecciones aprendidas
| Crear las solicitudes de materiales y servicios y asegura su liberación | Calificar la herramienta de gestión propuesta
Partcipar de las reuniones previas a la reparación
Crear las reservas de los repuestos que están en stock
Preveer los trabajos que requieren permisos de trabajos y aprobaciones especificas por su criticidad
Responsabilidad
Rol | Fase planeación | Fase ejecución
Programador de mantenimiento | Validar la lista de tareas a programar para la parada | Liderar la reunión diaria de la reparación mayor y generar el reporte diario
| Priorizar en terminos de recurso humano y tiempo de trabajo | Realizar seguimiento y control de las actividades a ejecutar
| Acordar las actividades en conjunto con el planeador y los aliados externos | Reprioriza y soluciona problema durante las intervenciones
| Cargar las ordenes de trabajo en el CMMS al menos cinco semanas antes del inicio de la parada, relacionando puesto de trabajo responsable, tiempo, operación y recursos. | Verificar la duración real de los trabajos vs lo programado
| Liderar las reuniones previas a la reparación | Asegurar prueba y verificacion de equipos antes de arrancar
| Comunicación continua con producción para definición final de tiempos de intervención | Asegurar diligenciamiento de permisos de trabajo en caso de ser necesario
Realiza recorridos en piso con foco en trabajos criticos
Asistir al arranque de los equipos
Liderar la reunión post OH y genera el reporte post OH
Realizar auditorias aleatorias a las máquinas para validar avance
Responsabilidad
Rol | Fase planeación | Fase ejecución
Lider de ejecución | Administrar y confirmar el recurso humano tecnico | Realizar seguimiento y control, toma de decisiones de las actividades a ejecutar
| Retroalimentar al planeador de repuestos o servicios adiconales requeridos para la intervención | Coordinar la seguridad y disponibilidad de todos los tecnicos
| Partcipar de las reuniones previas a la reparación | Liderar los procesos de bloqueo de maquinas, candadeo, etiquetado y bloqueo.
Asegurar el arranque de las maquinas y entrega de trabajos a producción
Asegurar calidad en las notificaciones de los tecnicos
Participar en la resolucion de problemas y correctivos emergentes durante la reparación
Asistir a la reunión post OH
Asistir a la reunión diaria de OH y brindar detalles del avance
Responsabilidad
Rol | Fase planeación | Fase ejecución
Ingeniero de repuestos | Enviar la lista de repuestos a compras para cotización masiva, al menos 10 meses antes del inicio del OH | Coordinar con el almacén la entrega de repuestos
| Asegurar que las solicitudes de pedido esten correctas | Gestionar la necesidades de repuestos las necesidades de repuestos que puedan salir durante la ejecución de los trabajos
| Asegurar que las ordenes de compra son creadas , liberadas y entregadas a los proveedores para su gestión | Atender las no conformidades que se tengan con los materiales
| Revisión de los acuerdos de servicio de entrega con los departamentos de comercio exterior y compras. | Evaluar el grado de utilizacion de repuestos utilizados vs planeados, notifica repuestos no utilizados para no realizar su proxima compra.
| Asegurar que las reservas de los repuestos estén realizadas | Asegurar calidad en las notificaciones de los tecnicos
| Auditar la calidad de los repuestos con el almacén de repuestos | Participar en el arranque de los equipos, para detectar cualquier novedad con repuestos
| Gestionar garantias en caso de ser necesario | Asistir a la reunión post OH
| asegurar al menos el 95% de repuestos se encuentren en el almacen por lo menos 5 semanas antes del inicio del OH | Asistir a la reunión diaria de OH