## TABLA DE PROCESOS
Línea de servicio | Servicio | Descripción y flujo del servicio | Actividades Específicas | Metodología/Herramientas | Indicadores Clave (KPIs) | Tiempo estimado (Semanas) | Recursos Necesarios | Responsable
CONSULTORÍA BÁSICA | Caracterización de Residuos | Diagnóstico inicial de residuos orgánicos (gallinaza/porquinaza) y estimación general de potencial energético. | Levantamiento de información en campo, identificación de biomasa aprovechable, estimación preliminar de biogás. | Visitas de campo, checklists técnicos, plantillas Excel. | Porcentaje de biomasa utilizable (%) | 2-3 | Kit de medición de campo, Licencia de Microsoft 365 para empresas | Líder Técnico y de Proyectos, analista junior
| Evaluación de infraestructura | Visita técnica básica para evaluar condiciones generales tales como: ubicación, acceso y espacio disponible (preliminar de condiciones actuales de la granja) | Inspección de ubicación, accesibilidad y espacio disponible. | Checklists, matrices de factibilidad. | Nº de limitaciones físicas detectadas, Porcentaje de factibilidad preliminar (%). | 1-2 | Kit de medición de campo | Líder Técnico y de Proyectos, analista junior
| Diagnóstico normativo | Revisión básica de normatividad local y nacional (UMATA, ICA, ANLA, FNCER). | Revisión documental, identificación de requisitos claves. | Matrices normativas básicas. | Número de requisitos normativos claves aplicables. | 2 | Biblioteca digital con normativas ambientales y regulaciones a proyectos FNCER | Líder Técnico y de Proyectos, Líder Administrativo y Comercial
| Estudio técnico | Estimación del tamaño y tipo de biodigestor sugerido. | Propuesta técnica básica de biodigestor, diseñada de acuerdo a las condiciones de la granja. | Plantillas técnicas simplificadas con el tipo de biodigestor seleccionado para la propuesta. | Propuesta de 1 sistema sistema de biodigestión viable. | 2 | Excel/Base de datos de proveedores y tecnologías | Líder Técnico y de Proyectos, analista junior
| Evaluación financiera | Estimación de costos y beneficios económicos aproximados por generación de bioenergía y subproductos. | Proyección preliminar de inversión y ahorros. | Excel financiero preliminar. | Rango estimado de inversión inicial (mín-máx) | 2 | Excel | Líder Administrativo y Comercial
| Recomendaciones comerciales | Recomendaciones básicas de uso del biogás y del digestato (abonos sólidos y/o líquidos). | Diseño de lineamientos productivos básicos de operación del sistema propuesto. | Informe con recomendaciones comerciales. | N° de recomendaciones entregadas | 1 | Carpeta de información con material didáctico | Líder Administrativo y Comercial
| Informe final | Documento técnico resumen, socialización personalizada con el cliente y hoja de ruta sugerida. | Presentación de hallazgos y hoja de ruta para que el cliente. | Informe técnico resumen. | Nivel de satisfacción del cliente (%). | 1 | Plantilla de flujos de trabajo (BPMN), Carpeta de información con material didáctico, Licencia de Microsoft 365 para empresas | Líder Técnico y de Proyectos, Líder Administrativo y Comercial
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA | Caracterización de Residuos | Caracterización fisicoquímica completa y estimación de potencial energético a partir de biomasa pecuaria. Se contratará la caracterización (Según NTC 5167) que incluye la determinación de Carbono Orgánico, Nitrógeno Total, Relación C/N, pH, Humedad, Fósforo, Potasio, Capacidad de Intercambio Catiónico ) CIC y Conductividad Electrica. | Muestreo en campo, análisis en laboratorio. | Laboratorio certificado especializada en análisis de biomasa agrícola, excel con información detallada de análisis. | Porcentaje de biomasa utilizable (%), Potencial energético de bioenergía (m³ /ton). | 3-4 | Kit de medición de campo, Laboratorios para análisis fisicoquímicos, Base de datos con literatura académica, Licencia de Microsoft 365 para empresas | Líder Técnico y de Proyectos, analista junior
| Evaluación de infraestructura | Modelamiento digital de granja y simulación de flujos. | Diseño de plano y simulación de flujos. | Software de modelamiento FlexSim y licencias asociadas dependiendo de los requerimientos del proyecto (AutoCad, Biodigestor Pro, etc.) | Porcentaje de eficiencia proyectada (%) | 3-4 | Sofware especializado | Líder Técnico y de Proyectos, analista junior
| Diagnóstico normativo | Análisis normativo detallado y plan para certificaciones ambientales. | Elaboración de matriz avanzada regulatoria, plan de gestión de licencias ambientales. | Matrices normativas avanzada. | N° de requisitos exigidos (relación de cumplimiento con condiciones actuales) | 3 | Biblioteca digital con normativas ambientales y regulaciones a proyectos FNCER/Excel | Líder Técnico y de Proyectos, Líder Administrativo y Comercial
| Estudio técnico | Diseño completo del sistema de biodigestión en la granja. | Dimensionamiento de espacio ideal para el equipo, ubicación privilegiada y determinación del área de almacenamiento y distribución. | Software de modelamiento FlexSim y licencias asociadas dependiendo de los requerimientos del proyecto (AutoCad, Biodigestor Pro, etc.) | N° de propuestas diseñadas (>=1), porcentaje de aprovechamiento de biomasa total utilizada en la(s) propuestas (%) | 4-6 | Sofware especializado | Líder Técnico y de Proyectos, analista junior
| Evaluación financiera | Evaluación financiera avanzada (VAN, TIR, escenarios, beneficios tributarios). | Modelamiento financiero, proyección de ingresos. | Modelos financieros (Excel avanzado) | TIR, VAN, Porcentaje de ahorro estimado (%) | 3-4 | Plantilla de Excel | Líder Administrativo y Comercial
| Recomendaciones comerciales | Definición de estrategia de valorización de subproductos (abonos sólidos y/o líquidos) | Realización de estudio de mercados, alianzas estratégicas, bonos de carbono y demás gestión de estrategias de valoración de subproductos. | Benchmarking de mercado. | N° de oportunidades identificadas, ingresos potenciales proyectados. | 2-3 | Matriz de valorización de subproductos, Bases de datos de cooperativas y comercializadores, formatos de alianzas comerciales. | Líder Administrativo y Comercial
| Informe final | Entrega de informe detallado y plan estratégico de implementación. | Entrega de plan de acción con hoja de ruta para ejecución del proyecto propuesto. | Documento técnico y presentación personalizada al cliente. | Nivel de satisfacción del cliente (%). | 1 | Plantilla de flujos de trabajo (BPMN), Carpeta de información con material didáctico, Licencia de Microsoft 365 para empresas | Líder Técnico y de Proyectos, Líder Administrativo y Comercial
CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Capacitación técnica a operarios y administradores | Sesiones prácticas y teóricas para la operación segura y eficiente de los biodigestores, control de parámetros clave (pH, temperatura, presión), gestión de residuos, limpieza y mantenimiento básico. | Talleres presenciales, ejercicios prácticos. | Manuales, guías, carpeta de información con material , foro en línea de acceso público. | N° de operarios capacitados, porcentaje de adopción de buenas prácticas (%) | 1 (1 jornada teórica y 2 prácticas) | Carpeta de información con material didáctico | Líder Técnico y de Proyectos, Líder Administrativo y Comercial
| Asesoría en normativas y certificaciones | Orientación técnica y legal para alcanzar certificaciones como Producción Limpia, BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), o Sello Verde. Incluye plan de trabajo y diagnóstico inicial. | Talleres teórico-prácticos, revisión documental. | Normativas ISO, checklists,carpeta de información con material , foro en línea de acceso público. | N° de normativas impartidas, N° de certificaciones gestionadas. | 1-2 | Carpeta de información con material didáctico, matriz de cumplimiento normativo | Líder Técnico y de Proyectos, Líder Administrativo y Comercial
| Talleres de buenas prácticas ambientales | Actividades de sensibilización y formación práctica para promover una cultura ambiental sostenible. Se abordan temas como economía circular, uso eficiente de recursos y estrategias de adaptación climática. | Charlas interactivas, dinámicas, casos de éxito. | Aprendiza basado en proyectos (PBL), carpeta de información con material , foro en línea de acceso público. | Nivel de satisfacción del cliente (%), porcentaje de mejora en prácticas ambientales (%). | 1-2 | Carpeta de información con material didáctico | Líder Técnico y de Proyectos, Líder Administrativo y Comercial

## ALCANCE SERVICIOS
Línea de Servicio 1: Consultoría básica (1 a 3 meses)
Servicio | Descripción | Alcance
Caracterización de residuos | Estimación de cantidad, tipo de estiércol generado y potencial energético general (porquinaza/gallinaza) | Diagnóstico inicial de residuos orgánicos (gallinaza/porquinaza) para su biodigestión.
Evaluación de infraestructura | Visita técnica básica para evaluar condiciones generales tales como: ubicación, acceso y espacio disponible (preliminar de condiciones actuales de la granja) | Determinar factibilidad física y logística para la instalación de los sistemas de biodigestión.
Diagnóstico Normativo | Revisión básica de normatividad local y nacional (UMATA, ICA, ANLA, FNCER). | Identificación de requerimientos legales y regulatorios aplicables al proyecto.
Estudio Técnico | Estimación del tamaño y tipo de biodigestor sugerido. | Definición de la tecnología apropiada según características de la granja.
Evaluación Financiera | Estimación de costos y beneficios económicos aproximados por generación de bioenergía y subproductos. | Determinar la viabilidad económica preliminar del proyecto.
Recomendaciones Comerciales | Recomendaciones básicas de uso del biogás y del digestato (abonos sólidos y/o líquidos). | Estrategias para aprovechamiento productivo y comercial de subproductos.
Informe final | Documento técnico resumen, socialización personalizada con el cliente y hoja de ruta sugerida. | Entrega de resultados, lineamientos prácticos y plan de acción sugerido para el proyecto.
Línea de servicio 2: Consultoría especializada. (3 a 6 meses)
Servicio | Descripción | Alcance
Caracterización de Residuos | Caracterización fisicoquímica completa (Según NTC 5167, expuesta en el apéndice G) y estimación del potencial energético (biogás y producción de subproductos). | Diagnóstico avanzado de la calidad y aprovechamiento energético y agrícola de los residuos.
Evaluación de Infraestructura | Modelamiento digital de la granja mediante el diseño de un plano con las condiciones óptimas para el sistema de bioenergía. | Determinar la disposición óptima de la infraestructura para eficiencia y escalabilidad del sistema.
Diagnóstico Normativo | Informe técnico con información legal detallada y step-by-step para licencias, sellos y certificaciones ambientales. | Asegurar el cumplimiento legal y orientar al cliente hacia la obtención de certificaciones y permisos.
Estudio Técnico | Diseño completo del sistema (tipo, ubicación, dimensionamiento, almacenamiento de biogás y abonos líquidos/sólidos). | Propuesta integral y detallada del sistema de biodigestión a implementar.
Evaluación Financiera |  | Evaluar viabilidad financiera con herramientas avanzadas y proyecciones a largo plazo.
Análisis financiero detallado (TIR, VAN, escenarios, ahorro vs inversión, proyección de ingresos, deducciones Ley 2099, 1715 y demás beneficios tributarios, bonos verdes, etc.).
Recomendaciones Comerciales | Estrategia de valorización de subproductos: venta, alianzas, bonos de carbono y certificación de sostenibilidad. | Diseñar un modelo de negocio sostenible y rentable alrededor de los subproductos generados.
Informe Final | Informe detallado, socialización personalizada con el cliente y hoja de ruta sugerida. | Entrega de un plan estratégico y técnico de implementación con visión de sostenibilidad y mercado.
Línea de Servicio 3: Capacitación y Transferencia de Conocimiento
Servicio | Descripción | Alcance
Capacitación técnica a operarios y administradores | Formación en gestión de residuos, operación de biodigestores y eficiencia bioenergética. | Talleres prácticos y capacitaciones personalizadas de acuerdo con las necesidades de la granja.
Asesoría en normativas y certificaciones | Guía en regulaciones ambientales y certificaciones de sostenibilidad aplicables al sector. | Identificación de beneficios y requisitos para certificaciones.
Talleres de buenas prácticas ambientales | Sensibilización sobre impacto ambiental y rentabilidad del aprovechamiento de biomasa residual. | Enfoque en economía circular y producción sostenible de acuerdo con el tipo de operación de la empresa.

## RECURSOS NECESARIOS
Línea de Servicio | Equipo/Software/Accesos | Cant. | Descripción/Características | Imagen
1.2 | Kit de medición de campo | 1 | Herramientas para estimar volumen de residuos, ubicación y área disponible, tales como: balanza, cinta métrica, medidores de PH, DQO, recipientes de muestra, guantes y tapabocas) | Nota. Adaptado de InfoAgro.com (2025), (https://acortar.link/q5kqsp)
2 | Análisis fisicoquímico de biomasa |  | Evaluación detallada de determinadas propiedades fisicoquímicas de la biomasa residual. Incluye métricas para estimar viabilidad técnica y económica, tales como contenido de humedad, poder calorífico, relación carbono/Nitrógeno (C/n), entre otras. | Nota. Adaptado de Certificados de calidad SGS Colombia (2025), (https://acortar.link/WEl5lU)
Nota: Análisis de laboratorios químicos en Colombia que puedan ofrecer el servicio de estas muestras tales como SGS, AGQ Labs, etc.
1.2 | Biblioteca digital con normativas ambientales y regulaciones a proyectos FNCER |  | Base de datos especializada en compilar información actualizada de leyes, decretos y resoluciones basadas en bioenergía y el sector agroindustrial en Colombia. | Nota. Adaptado de Centro de Documentación MinAmbiente, (2025), (https://acortar.link/s5t4Dz)
Nota. Desarrollo de base de datos interna a partir de las bibliotecas virtuales del MinEnergía, MinAmbiente y la ANLA.
1 | Base de datos con literatura académica |  | Base de datos con información actualizada y relevante que permita consultar artículos científicos, tesis, informes técnicos y otro tipo de publicaciones, esenciales para el desarrollo de los proyectos de la consultora. | Nota. Adaptado de Google Scholar Logo (2025), (https://acortar.link/rSbVQF)
Nota: Uso de bases de datos de acceso libre (SciELO, Latindex, Lens, etc.) y motores de búsqueda especializados en contenido académico como Google Scholar.
1.2 | Licencia Microsoft 365 para empresas |  | Plataforma de productividad con tecnología de nube especializada para gestión interna de información. | Nota. Adaptado de Microsoft 365 para empresas, (2025), (https://acortar.link/4f0boQ)
Especialmente con acceso a Excel, Word, Power BI, Power Point, OneDrive y Microsoft Visio.
2 | Licencia profesional Biodigestor Pro |  | Plataforma avanzada para el modelado y simulación de procesos operativos en sistemas de biodigestión anaerobia. Diseñada para evaluarla viabilidad técnica, económica y ambiental de proyectos de bioenergía. | Nota. Adaptado de techjockey (2025), (https://acortar.link/RWFJnp)
1, 2 | Base de datos de Proveedores y Tecnologías |  | Sistema de información interno que recopile detalles sobre proveedores de equipos de bioenergía, servicios de instalación, especificaciones técnicas y comparativas costo/eficiencia. Con acceso en línea y actualización periódica. | Nota. Adaptado de Apen (2025), (https://acortar.link/Pu6bTU)
2, 3 | Carpeta de información con material didáctico |  | Compilado de información estructurada con recursos educativos diseñados para dar facilidad al aprendizaje y la comprensión de conceptos relacionados con bioenergía, que incluye manuales, guías, presentaciones, estudios de caso y demás material relevante. | Nota. Adaptado de Google Drive Logo (2023), (https://acortar.link/rTqsay)
Nota: Desarrollo en Google Drive y OneDrive con contenido propio actualizado, multimedial y accesible.
3 | Foro en línea de acceso público |  | Plataforma digital interactiva que permite la comunicación e intercambio de conocimiento entre los actores involucrados, tales como expertos en bioenergía, productores y otros en el ámbito socioeconómico de la consultora. Facilita discusiones, resolución de dudas, experiencias y actualización continua sobre novedades del sector. | Nota. Adaptado de Flaticon (2023), (https://acortar.link/08f6rf)

## LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN DE CIUDAD CENTRO DE OPERACIONES - OPTIMUS BIOENERGY
Criterio | Ponderación (%)
Cercanía a núcleos productivos avícolas y porcícolas | 30%
Accesibilidad vial y logística regional | 15%
Potencial de expansión y alianzas estratégicas | 15%
Cercanía a centros de conocimiento e innovación | 10%
Disponibilidad de internet de alta velocidad | 15%
Accesibilidad digital | 15%
Ciudad | Cercanía a núcleos productivos avícolas y porcícolas | Accesibilidad vial y logística regional | Potencial de expansión y alianzas estratégicas | Cercanía a centros de conocimiento e innovación | Disponibilidad de internet de alta velocidad | Accesibilidad digital | Puntaje total
AMB | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
Socorro | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
Vélez | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3
San Gil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Málaga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Barrancabermeja | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4
Matanza | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3
PUNTAJE PONDERADO
Ciudad | Cercanía a núcleos productivos avícolas y porcícolas | Accesibilidad vial y logística regional | Potencial de expansión y alianzas estratégicas | Cercanía a centros de conocimiento e innovación | Disponibilidad de internet de alta velocidad | Accesibilidad digital | Puntaje total
AMB | 1.2 | 0.6 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 4.55
Socorro | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3.3
Vélez | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | 2.45
San Gil | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 3.7
Málaga | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2
Barrancabermeja | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3.6
Matanza | 0.9 | 0.45 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | 2.75
Ciudad | Cercanía a núcleos productivos avícolas y porcícolas | Accesibilidad vial y logística regional | Potencial de expansión y alianzas estratégicas | Cercanía a centros de conocimiento e innovación | Disponibilidad de internet de alta velocidad | Accesibilidad digital | Puntaje total
AMB | 4(1,2) | 4(0,6) | 5(0,75) | 5(0,5) | 5(0,75) | 5(0,75) | 4.55
Socorro | 3(0,9) | 3(0,45) | 3(0,45) | 3(0,3) | 4(0,6) | 4(0,6) | 3.3
Vélez | 2(0,6) | 3(0,45) | 2(0,3) | 2(0.2) | 3(0,45) | 3(0,45) | 2.45
San Gil | 3(0,9) | 4(0,6) | 4(0,6) | 4(0,4) | 4(0,6) | 4(0,6) | 3.7
Málaga | 2(0,6) | 2(0,3) | 2(0,3) | 2(0,2) | 2(0,3) | 2(0,3) | 2
Barrancabermeja | 3(0,9) | 4(0,6) | 4(0,6) | 3(0,3) | 4(0,6) | 4(0,6) | 3.6
Matanza | 3(0,9) | 3(0,45) | 2(0,3) | 2(0,2) | 3(0,45) | 3(0,45) | 2.75