## Hoja1
|  |  | Fecha inicio |  |  | Fecha finalización
| Estrategia | Responsable | Semana | Mes | Año | Semana | Mes | Año
1 | Herramientas de ideación | María Andrea Porras - autora del proyecto | 1 | Noviembre | 2021 | 4 | Noviembre | 2021
2 | Acompañamiento en los grupos primarios | Sandra Sanabria - Directora de innovación
3 | Convocatoria para la recolección de ideas | Sandra Sanabria - Directora de innovación y desarrollo tecnológico, pasante de ingeniería industrial de DID. | 1 | Mayo | 2022
4 | Espacios creativos | Sandra Sanabria - Directora de innovación y desarrollo tecnológico, pasante de ingeniería industrial de DID.
5 | Plataforma de acción colaborativa | Sandra Sanabria - Directora de innovación y desarrollo tecnológico
6 | Líderes multiplicadores | Sandra Sanabria - Directora de innovación y desarrollo tecnológico, pasante de ingeniería industrial de DID.
7 | Visitas inspiradoras | Sandra Sanabria - Directora de innovación y desarrollo tecnológico, pasante de ingeniería industrial de DID.
8 | Plan de medios | Sandra Sanabria - Directora de innovación y desarrollo tecnológico
9 | Semana de la innovación mejorada | Sandra Sanabria - Directora de innovación y desarrollo tecnológico

## Estrategia 1
Plan de implementación para el programa de gestión de ideas de I+D+i en la FCV
Problema
- Pocas ideas en las sesiones de ideación. - Bajo conocimiento en competencias de desarrollo tecnológico e innovación.
Estrategia
Herramientas de ideación
Descripción
Se trata de la creación de una guía que permita la proliferación y disernimiento de ideas durante las sesiones creativas. Deberá contener herramientas dinámicas para agilizar la etapa de ideación y características simples para identificar cuáles situaciones ameritan el uso de una u otra. Se deberá añadir al procedimiento de gestión de ideas de I+D+i, con el fin de que cualquiera de los colaboradores de la dirección de innovación y desarrollo tecnológico proporcione esta información a quienes busquen asesoría en el proceso de ideación.
Recursos necesarios
Talento humano: autora del proyecto Físicos: computador
Duración
3 semanas

## Estrategia 2
Plan de implementación para el programa de gestión de ideas de I+D+i en la FCV
Problema
Dificultad en la identificación y definición de necesidades insatisfechas
Estrategia
Acompañamiento en los grupos primarios
Descripción
La dirección de innovación y desarrollo tecnológico junto a talento humano deberá gestionar un asesoramiento continúo a las diferentes áreas que componen al ecosistema FCV a través de los grupos primarios, en la identificación de necesidades insatisfechas, problemas u oportunidades de mejora, y el proceso de ideación.
Recursos necesarios
Talento humano: Colaborador capacitado en la identificación de necesidades insatisfechas, problemas u oportunidades de mejora. Físicos: Computador con internet para las sesiones vía zoom, registro 1 - necesidades insatisfechas
Duración
Cada sesión deberá ser de 20 min max. Indefinida. Es una practica que deberá realizarse continuamente.

## Estrategia 3
Plan de implementación para el programa de gestión de ideas de I+D+i en la FCV
Problema
- Desconexión entre la dirección de innovación y desarrollo tecnológico y los grupos de interés del ecosistema FCV. - Desconocimiento en cómo participar del proceso.
Estrategia
Convocatoria para la recolección de ideas
Descripción
La dirección de innovación y desarrollo tecnológico deberá: - Lanzar convocatorias para la recolección de necesidades insatisfechas priorizadas que requieran tecnología, es decir, aquellas en las que se conozca su causa pero no la manera de resolverlo, requieren de creatividad, investigación, experimentación y validación. - Promocionar estas convocatorias en los canales de comunicación internos y proporcionar asesoramiento en el uso de los registros de identificación y priorización de las necesidades para las áreas participantes antes de su presentación a la DID. El pasante de ingeniería industrial será el encargado de recoger las necesidades insatisfechas, realizar su trazabilidad y continuar a la fase de creación del reto como lo indica el procedimiento de gestión de ideas.
Recursos necesarios
Talento humano: Comunicadora interna, directora de innovación y desarrollo tecnológico, pasante de ingeniería industrial de DID. Físicos: canales de comunicación internos como el correo institucional, flyer sobre la convocatoria, registro 1-necesidades insatisfechas.
Duración
Indefinida. Es una practica que deberá realizarse continuamente. Se recomienda realizar mantener abierta la convocatoria 2 semanas.

## Estrategia 4
Plan de implementación para el programa de gestión de ideas de I+D+i en la FCV
Problema
Bajo conocimiento en competencias de desarrollo tecnológico e innovación.
Estrategia
Espacios creativos
Descripción
La dirección de innovación y desarrollo tecnológico deberá adecuar espacios físicos o virtuales para la generación, discusión y validación de ideas creativas en el HIC, CTE e ICV tales como simposios, reuniones con los grupos de investigación FCV, colaboradores expertos, etc.
Recursos necesarios
Talento humano: Moderador de las sesiones y expertos en los temas a tratar. Físicos: si es presencial, auditorio o salón grande, sillas, mesas, tablero o cartulina grande, post-its, lapiceros. Si es virtual, enlace para reunión y herramientas tecnológicas como aplicaciones o software para optimizar la comunicación y el intercambio de ideas.
Duración
Las sesiones deberán ser entre 1 a 2 horas. Esta actividad es indefinida, deberá realizarse continuamente según su demanda.

## Estrategia 5
Plan de implementación para el programa de gestión de ideas de I+D+i en la FCV
Problema
- Desconexión entre la dirección de innovación y desarrollo tecnológico y los grupos de interés del ecosistema FCV. - Desconocimiento en cómo participar del proceso.
Estrategia
Plataforma de acción colaborativa
Descripción
Desarrollar un portal que integre la innovación abierta y cerrada, por medio de un espacio para la generación, discusión, validación y presentación de ideas entre las partes interesadas del ecosistema FCV con asesoramiento continuo por parte de la dirección de innovación y desarrollo tecnológico. En el portal se publicarán los retos de innovación y se invita a los usuarios internos y externos a proponer ideas con soluciones relacionadas a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Recursos necesarios
Talento humano: Ingeniero de sistemas Físicos: computador
Duración
4 meses

## Estrategia 6
Plan de implementación para el programa de gestión de ideas de I+D+i en la FCV
Problema
Bajo conocimiento en competencias de desarrollo tecnológico e innovación.
Estrategia
Líderes multiplicadores
Descripción
Realizar una capacitación anual a pequeñas cohortes con el fin de adquirir competencias de desarrollo tecnológico e innovación tales como identificación de necesidades, generación de ideas, definición de mejora de procesos, liderazgo en innovación, compartir conocimientos, etc Para participar en el curso se realizará una convocatoria donde los colaboradores deberán presentar de forma creativa por qué quieren participar del curso.
Recursos necesarios
Talento humano: Experto en competencias de desarrollo tecnológico Físicos: en caso de ser presencial, un auditorio o salón grande, sillas, mesas, post-its, lápiceros, tablero o cartulina grande, entre otros. En caso de ser virtual, computador, acceso a internet
Duración
La capacitación será anual y su duración deberá ser atendida con el experto.

## Estrategia 7
Plan de implementación para el programa de gestión de ideas de I+D+i en la FCV
Problema
Desmotivación para participar en las actividades de innovación
Estrategia
Visitas inspiradoras
Descripción
Consiste en realizar visitas a diferentes centros de co-creación y laboratorios de innovación propios, regionales o nacionales, con el fin de despertar el espirítu innovador y crear redes con pares expertos. Esta actividad se incluirá en una de las sesiones de la capacitación a líderes multiplicadores como valor agregado.
Recursos necesarios
Talento humano: Director(a) de innovación y desarrollo tecnológico y/o desarrollador junior que actúe como acompañante Físicos: permisos para entra en los centros de innovación internos y externos.
Duración
La duración de la visita depende de permiso otorgado por la institución visitada. Al igual que líderes multiplicadores, se realizará mínimo una vez al año.

## Estrategia 8
Plan de implementación para el programa de gestión de ideas de I+D+i en la FCV
Problema
- Desconocimiento en cómo participar del proceso. - Desconexión entre la dirección de innovación y desarrollo tecnológico y los grupos de interés del ecosistema FCV.
Estrategia
Plan de medios
Descripción
El plan de medios es la planificación estratégica de los canales que se utilizarán para la comunicación con el público, en el caso de la DID se decidió utilizar LinkedIn e Instagram. El objetivo es crear una red amplia y promover la cultura de innovación con los grupos de interés. Cualquier publicación requiere planificación y producción, la idea es compartir habitualmente conceptos, datos de interés, recomendaciones de libros, charlas y eventos, usos o aplicaciones de la innovación en la cotidianidad, resultados exitosos del proceso de innovación en la FCV, flujo del proceso, publicación de retos, fechas importantes e incluso mensajes de la dirección a participar en las diferentes actividades desarrolladas desde el área.
Recursos necesarios
Talento humano: community manager Físicos: cuenta de la DID en Instagram y LinkedIn.
Duración
Indefinida. Es una practica que deberá realizarse continuamente.

## Estrategia 9
Plan de implementación para el programa de gestión de ideas de I+D+i en la FCV
Problema
Estrategia
Semana de la innovación mejorada
Descripción
En años anteriores talento humano realizaba lúdicas para aterrizar la creatividad y los conceptos de innovación. Sin emabrgo, la semana de innovación mejorada tiene el objetivo de promover la cultura de innovación entre los grupos de interés del Ecosistema FCV, algunas de las actividadesa realizar son: - Lanzamiento de retos (relacionado con la estrategia 2) - Espacios creativos para la generación y validación de ideas (relacionado con la estrategia 3) - Ferias para compartir resultados innovadores - Ruta de innovación: los colaboradores de la DID y talento humano deberán ir por las diferentes área del HIC, CTE e ICV, para hacer lúdicas que promuevan el pensamiento creativo e innovador, y presentar el proceso y las formas de participar en él. - Campañas informativas y formativas cortas para reforzar habilidades de innovación y desarrollo tecnológico.
Recursos necesarios
Talento humano: moderador para los espacios creativos, desarrolladores para explicar innovaciones exitosas, colaboradores de talento humano DID, expertos en temas de desarrollo tecnológico e innovación, desarrollo de habilidades creativas, etc. Físicos: dependerá de la planeación de las actividades.
Duración
Deberá realizarse una vez al año en el mes de junio.