## PPTO CONTRATO (hidden)
| REPÚBLICA DE COLOMBIA |  | PRESUPUESTO GENERAL | [5 empty] | M2 | CON BORDILLO | ml
| OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DE BAJO TRÁNSITO" | [5 empty] | 6.81 | VIA 1 | 579.65 | 555.13 | 85.68 |  | 50 | [8 empty] | 579.65 | 115.93
| MUNICIPIO DE FREDONIA |  | PLAZO EJECUCIÓN |  | 2 |  |  | VIA 2 | 528.36 | 525.07 | 52 | [10 empty] | 528.36 | 105.672 | 528.36 | 10.1608
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | VALOR PROYECTO |  | 378130328 |  | 6.51 |  | 1108.01 | 1080.2 | [9 empty] | 16.7637 |  |  | 221.602
| 1 |  | PAVIMENTO RÍGIDO | [10 empty] | 13.68 |  |  |  |  | 3.0837
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | DIA 1- 11 ENE | DIA 2- 12 ENE | DIA 3 - 13 ENE | DIA 4 - 14 ENE | DIA 5 -15 ENE | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 6- 17 ENE | DIA 7- 18 ENE | DIA 8 - 19 ENE | DIA 9 - 20 ENE | DIA 10 -21 ENE | DIA 11 -22 ENE | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 12- 24 ENE | DIA 13- 25 ENE | DIA 14 - 26 ENE | DIA 15 - 27 ENE | DIA 16 - 28 ENE | DIA 17 -29 ENE | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 18 - 31 ENE | DIA 19- 1 FEB | DIA 20 - 2 FEB | DIA 21 - 3 FEB | DIA 22 - 4 FEB | DIA 23 -5 FEB | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 24 - 7 FEB | DIA 25- 8 FEB | DIA 26 - 9 FEB | DIA 27 - 10 FEB | DIA 28 - 11 FEB | DIA 29 - 12 FEB | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 30 - 14 FEB | DIA 31- 15 FEB | DIA 32 - 16 FEB | DIA 33 - 17 FEB | DIA 34 - 18 FEB | DIA 35 - 19 FEB | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 36 - 21 FEB | DIA 37- 22 FEB | DIA 38 - 23 FEB | DIA 39 - 24 FEB | DIA 40 - 25 FEB | DIA 41 - 26 FEB | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 42 - 28 FEB | DIA 43 - 1 MAR | DIA 44-2 MAR | DIA 45-3 MAR | DIA 46-4 MAR | DIA 47- 5 MAR | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 48-7 MAR | DIA 49-8 MAR | DIA 50- 9 MAR | DIA 51 - 10 MAR | DIA 52 - 11 MAR | DIA 53 - 12 MAR | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 48-7 MAR | DIA 49-8 MAR | DIA 50- 9 MAR | DIA 51 - 10 MAR | DIA 52 - 12 MAR | DIA 53 - 13 MAR | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE
| 1.1. | PRELIMINARES | [5 empty] | 136.2 | 124 M2 | 102.4 M2 | 109.96 M2 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | 93.16 M2 | 21 | 114.24 | 114.24 | 275.05 |  | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | [5 empty] | LABORES DE ASEO | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | LLUVIA | LLUVIA | MEDIO DIA DE LLUVIA |  |  |  | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | LLUVIA | [5 empty] | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | [18 empty] | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2
| 1.1.1. | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | DIA | 4 | 707608 | 2830432 |  |  | 1.25 |  |  | 1.25 | 884510 | 31.25% | 2.75 | 1945922 | 68.75% | 0.8 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |  | 4 | 2830432 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 4 | 2830432 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 4 | 2830432 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 4 | 2830432 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 4 | 2830432 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 4 | 2830432 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 4 | 2830432 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 4 | 2830432 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 4 | 2830432 | 100% | 0 | 0 | 0%
| 1.1.2. | CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MOTONIVELADORA | M2 | 1108.01 | 1590 | 1761736 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1108.01 | 1761735.9 | 100% |  | 104.16 | 123.69 | 227.85 |  |  | 455.7 | 724563 | 41.13% | 652.31 | 1037172.9 | 58.87% |  |  | 111.58 |  | 91.14 |  | 658.42 | 1046887.8 | 59.42% | 449.59 | 714848.1 | 40.58% |  |  |  |  | 11.088 |  | 669.508 | 1064517.72 | 60.42% | 438.502 | 697218.18 | 39.58% | [6 empty] | 669.508 | 1064517.72 | 60.42% | 438.502 | 697218.18 | 39.58% |  |  | 255 |  |  |  | 924.508 | 1469967.72 | 83.44% | 183.502 | 291768.18 | 16.56% |  |  | 72 |  |  |  | 996.508 | 1584447.72 | 89.94% | 111.502 | 177288.18 | 10.06% | 51 | [5 empty] | 1047.508 | 1665537.72 | 94.54% | 60.502 | 96198.18 | 5.46% | [6 empty] | 1047.508 | 1665537.72 | 94.54% | 60.502 | 96198.18 | 5.46% | [6 empty] | 1047.508 | 1665537.72 | 94.54% | 60.502 | 96198.18 | 5.46%
| 1.1.3. | TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL | M3 | 656.47 | 26033 | 17089884 |  | 35.41 | 35.41 | 28.33 | 28.33 | 127.48 | 3318686.84 | 19.42% | 528.99 | 13771196.67 | 80.58% | 24.2218 | 25.77 | 53.822 | 74.1332 | 71.513 | 27.8928 | 404.8327 | 10539008.8408 | 61.67% | 251.6373 | 6550874.6692 | 38.33% | 31.98 | 33.54 | 120.9156 | 41.085 |  |  | 632.3533 | 16462052.6206 | 96.33% | 24.1167 | 627830.8894 | 3.674% |  |  |  |  | 2.1622 |  | 634.5154 | 16518340.1319 | 96.66% | 21.9546 | 571543.3781 | 3.344% | [6 empty] | 634.5154 | 16518340.1319 | 96.66% | 21.9546 | 571543.3781 | 3.344% | [6 empty] | 634.5154 | 16518340.1319 | 96.66% | 21.9546 | 571543.3781 | 3.344% | [6 empty] | 634.5154 | 16518340.1319 | 96.66% | 21.9546 | 571543.3781 | 3.344% | [6 empty] | 634.5154 | 16518340.1319 | 96.66% | 21.9546 | 571543.3781 | 3.344% | [6 empty] | 634.5154 | 16518340.1319 | 96.66% | 21.9546 | 571543.3781 | 3.344% | [6 empty] | 634.5154 | 16518340.1319 | 96.66% | 21.9546 | 571543.3781 | 3.344%
|  |  | Subtotal |  | Subtotal | 21682052 |  | 48 | 48 | 32 | 32 |  | 4203196.84 |  |  | 17478854.57 |  | 32 |  |  |  |  | 404.84 | 521.587 | 14094003.84 |  |  | 7588047.57 | [7 empty] | 1007.1745 | 20339372.42 |  |  | 1342678.99 | [7 empty] | 1011.4988 | 20413289.85 |  |  | 1268761.56 | [7 empty] | 1011.4988 | 20413289.85 |  |  | 1268761.56 | [7 empty] | 1011.4988 | 20818739.85 |  |  | 863311.56 | [7 empty] | 1011.4988 | 20933219.85 |  |  | 748831.56 | [7 empty] | 1011.4988 | 21014309.85 |  |  | 667741.56 | [7 empty] | 1011.4988 | 21014309.85 |  |  | 667741.56 | [7 empty] | 1011.4988 | 21014309.85 |  |  | 667741.56
| 1.2. | DEMOLICIONES |  |  |  |  | ML | 20 | 20 | 16 | 16 | [6 empty] | 13.68 | 3.083 ml fin via 1 | 19 ml | 35 ml
| 1.2.1. | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO | M3 | 224.6 | 129683 | 29126802 |  | 27.24 | 27.24 | 21.79 | 21.79 | 98.06 | 12716714.98 | 43.66% | 126.54 | 16410086.82 | 56.34% | 18.63 | 4.2 | 22.848 | 22.848 | 55.01 |  | 221.6 | 28737752.8 | 98.66% | 3 | 389049 | 1.336% | [6 empty] | 221.6 | 28737752.8 | 98.66% | 3 | 389049 | 1.336% | [6 empty] | 221.6 | 28737752.8 | 98.66% | 3 | 389049 | 1.336% | [6 empty] | 221.6 | 28737752.8 | 98.66% | 3 | 389049 | 1.336% | [6 empty] | 221.6 | 28737752.8 | 98.66% | 3 | 389049 | 1.336% | [6 empty] | 221.6 | 28737752.8 | 98.66% | 3 | 389049 | 1.336% | [6 empty] | 221.6 | 28737752.8 | 98.66% | 3 | 389049 | 1.336% | [6 empty] | 221.6 | 28737752.8 | 98.66% | 3 | 389049 | 1.336% | [6 empty] | 221.6 | 28737752.8 | 98.66% | 3 | 389049 | 1.336%
| 1.2.2. | EXCAVACION MANUAL | M3 | 300.09 | 21203 | 6362808 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 300.09 | 6362808.27 | 100% |  | 15.624 | 18.5535 | 34.1775 |  | 21.456 | 89.811 | 1904262.633 | 29.93% | 210.279 | 4458545.637 | 70.07% | 24.6 | 25.8 | 100.763 | 37.35 |  | 10 | 288.324 | 6113333.772 | 96.08% | 11.766 | 249474.498 | 3.921% |  |  |  |  | 1.6632 |  | 289.9872 | 6148598.6016 | 96.63% | 10.1028 | 214209.6684 | 3.367% | [6 empty] | 289.9872 | 6148598.6016 | 96.63% | 10.1028 | 214209.6684 | 3.367% | [6 empty] | 289.9872 | 6148598.6016 | 96.63% | 10.1028 | 214209.6684 | 3.367% | [6 empty] | 289.9872 | 6148598.6016 | 96.63% | 10.1028 | 214209.6684 | 3.367% | [6 empty] | 289.9872 | 6148598.6016 | 96.63% | 10.1028 | 214209.6684 | 3.367% | [6 empty] | 289.9872 | 6148598.6016 | 96.63% | 10.1028 | 214209.6684 | 3.367% | [6 empty] | 289.9872 | 6148598.6016 | 96.63% | 10.1028 | 214209.6684 | 3.367%
|  |  | Subtotal |  | Subtotal | 35489610 | [6 empty] | 12716714.98 |  |  | 22772895.09 |  |  |  | 114.24 | 114.24 | 275.05 |  |  | 30642015.43 |  |  | 4847594.64 | [8 empty] | 34851086.57 |  |  | 638523.5 | [8 empty] | 34886351.4 |  |  | 603258.67 | [8 empty] | 34886351.4 |  |  | 603258.67 | [8 empty] | 34886351.4 |  |  | 603258.67 | [8 empty] | 34886351.4 |  |  | 603258.67 | [8 empty] | 34886351.4 |  |  | 603258.67 | [8 empty] | 34886351.4 |  |  | 603258.67 | [8 empty] | 34886351.4 |  |  | 603258.67
| 1.3. | EXPLANEACION Y NIVELACION DEL TERRENO | [17 empty] | 13.7639 | 12.1532 | 30.9045
| 1.3.1. | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO, NO INCLUYE TRANSPORTE. | M3 | 163.55 | 154396 | 25251466 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 163.55 | 25251465.8 | 100% |  | 20.3112 | 24.1196 | 44.4308 |  |  | 88.8615 | 13719860.154 | 54.33% | 74.6885 | 11531605.646 | 45.67% |  |  |  |  | 17.7723 |  | 106.6338 | 16463832.1848 | 65.2% | 56.9162 | 8787633.6152 | 34.8% |  |  |  |  | 2.1622 |  | 108.796 | 16797661.0402 | 66.52% | 54.754 | 8453804.7598 | 33.48% |  |  | 0.75 | 0.98 |  |  | 110.526 | 17064766.1202 | 67.58% | 53.024 | 8186699.6798 | 32.42% |  |  | 38.25 | 0.41 | 0.3 | 0.19 | 149.676 | 23109369.5202 | 91.52% | 13.874 | 2142096.2798 | 8.483% |  |  | 20.25 |  |  |  | 169.926 | 26235888.5202 | 103.9% | -6.376 | -984422.7202 | -3.898% | 7.65 | [5 empty] | 177.576 | 27417017.9202 | 108.6% | -14.026 | -2165552.1202 | -8.576% | [6 empty] | 177.576 | 27417017.9202 | 108.6% | -14.026 | -2165552.1202 | -8.576% | [6 empty] | 177.576 | 27417017.9202 | 108.6% | -14.026 | -2165552.1202 | -8.576%
| 1.3.2. | ACOMODAMIENTO y NIVELACiÓN DE PIEDRA DE ENTRESUELO | M2 | 0 | 43081 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Subtotal |  | Subtotal | 25251466 | [6 empty] | 0 |  |  | 25251465.8 | [8 empty] | 13719860.15 |  |  | 11531605.65 | [8 empty] | 16463832.18 |  |  | 8787633.62 | [8 empty] | 16797661.04 |  |  | 8453804.76 | [8 empty] | 17064766.12 |  |  | 8186699.68 | [8 empty] | 23109369.52 |  |  | 2142096.28 | [8 empty] | 26235888.52 |  |  | -984422.72 | [8 empty] | 27417017.92 |  |  | -2165552.12 | [8 empty] | 27417017.92 |  |  | -2165552.12 | [8 empty] | 27417017.92 |  |  | -2165552.12
| 1.4. | ACERO ESTRUCTURAL
| 1.4.1. | SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURACION, COLOCACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LISO FY=420 MPA | KG | 0 | 8121 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.4.2. | CORTE, FIGURACIÓN, COLOCACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA-60000 PSI, NO INCLUYE SUMINISTRO. | KG | 92 | 1586 | 145912 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 92 | 145912 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 92 | 145912 | 100% | 32.04 | 59.96 |  |  |  |  | 92 | 145912 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 92 | 145912 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 92 | 145912 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 92 | 145912 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 92 | 145912 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 92 | 145912 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 92 | 145912 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 92 | 145912 | 100% | 0 | 0 | 0%
| 1.4.3. | MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 1161.359 | 21227 | 24652167 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1161.359 | 24652167.493 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1161.359 | 24652167.493 | 100% | 42.3 | 117.2 | 42.3 | 42.3 |  |  | 244.1 | 5181510.7 | 21.02% | 917.259 | 19470656.793 | 78.98% | 28.2 | 56.4 | 42.3 | 56.4 | 84.6 |  | 512 | 10868224 | 44.09% | 649.359 | 13783943.493 | 55.91% | [6 empty] | 512 | 10868224 | 44.09% | 649.359 | 13783943.493 | 55.91% |  | 42.3 |  |  |  |  | 554.3 | 11766126.1 | 47.73% | 607.059 | 12886041.393 | 52.27% |  |  |  | 42.3 | 42.3 | 28.2 | 667.1 | 14160531.7 | 57.44% | 494.259 | 10491635.793 | 42.56% | 28.2 | 14.1 |  | 28.2 | 28.2 |  | 765.8 | 16255636.6 | 65.94% | 395.559 | 8396530.893 | 34.06% | 14.1 | [5 empty] | 779.9 | 16554937.3 | 67.15% | 381.459 | 8097230.193 | 32.85% | [6 empty] | 779.9 | 16554937.3 | 67.15% | 381.459 | 8097230.193 | 32.85%
|  |  | Subtotal |  | Subtotal | 24798079 | [6 empty] | 0 |  |  | 24798079.49 | [8 empty] | 0 |  |  | 24798079.49 |  |  | 117.2 | [5 empty] | 5327422.7 |  |  | 19470656.79 | [8 empty] | 11014136 |  |  | 13783943.49 | [8 empty] | 11014136 |  |  | 13783943.49 | [8 empty] | 11912038.1 |  |  | 12886041.39 | [8 empty] | 14306443.7 |  |  | 10491635.79 | [8 empty] | 16401548.6 |  |  | 8396530.89 | [8 empty] | 16700849.3 |  |  | 8097230.19 | [8 empty] | 16700849.3 |  |  | 8097230.19
| 1.5. | CONCRETOS
| 1.5.1. | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 4000 PSI, INCLUYE DILATACIÓN Y TERMINADO | M3 | 216.04 | 456486 | 98619235 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 216.04 | 98619235.44 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 216.04 | 6698104.16 | 100% | 5.246 | 7.0176 | 7.353 | 4.902 |  |  | 24.5186 | 11192397.6396 | 11.35% | 191.5214 | 87426837.8004 | 88.65% | 5.332 | 7.6626 | 5.16 | 7.74 | 9.6936 |  | 60.1068 | 27437912.7048 | 27.82% | 155.9332 | 71181322.7352 | 72.18% |  |  | 2.666 |  |  |  | 62.7728 | 28654904.3808 | 29.06% | 153.2672 | 69964331.0592 | 70.94% |  | 5.332 |  |  |  |  | 68.1048 | 31088887.7328 | 31.52% | 147.9352 | 67530347.7072 | 68.48% |  |  |  | 5.5 | 8.26 | 5.5 | 87.3648 | 39880808.0928 | 40.44% | 128.6752 | 58738427.3472 | 59.56% | 6.02 | 3.01 | 12.04 | 9.03 | 6.02 |  | 123.4848 | 56369082.4128 | 57.16% | 92.5552 | 42250153.0272 | 42.84% | 6.02 | 9.03 |  |  |  |  | 138.5348 | 63239196.7128 | 64.12% | 77.5052 | 35380038.7272 | 35.88% | [6 empty] | 138.5348 | 63239196.7128 | 64.12% | 77.5052 | 35380038.7272 | 35.88%
| 1.5.2. | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 4000 PSI E=15 SECCIONES VARIABLES, INCLUYE REFUERZO, 35 x 15 por las tres (3) caras | ML | 220 | 70349 | 15476780 |  |  |  |  | 30 | 30 | 1603050 | 13.64% | 190 | 13366310 | 86.36% | 32 | 30 | 8 |  |  |  | 100 | 7034900 | 45.45% | 120 | 6412200 | 54.55% | [6 empty] | 100 | 7034900 | 45.45% | 120 | 8441880 | 54.55% | [6 empty] | 100 | 7034900 | 45.45% | 120 | 8441880 | 54.55% | [6 empty] | 100 | 7034900 | 45.45% | 120 | 8441880 | 54.55% |  |  |  | 55 | 40 | 25 | 220 | 15476780 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 220 | 15476780 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 220 | 15476780 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 220 | 15476780 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 220 | 15476780 | 100% | 0 | 0 | 0%
| 1.5.3. | CONCRETO PARA ANDEN 3000 PSI, ESPESOR DE 0,1 M | M2 | 30 | 113786 | 3413580 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 3413580 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 5217660 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 3413580 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 3413580 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 3413580 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 3413580 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 3413580 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 3413580 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 3413580 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 3413580 | 100%
|  |  | Subtotal |  | Subtotal | 117509595 | [6 empty] | 1603050 |  |  | 115399125.44 | [8 empty] | 7034900 |  |  | 18327964.16 | [8 empty] | 18227297.64 |  |  | 99282297.8 | [8 empty] | 34472812.7 |  |  | 83036782.74 | [8 empty] | 35689804.38 |  |  | 81819791.06 | [8 empty] | 46565667.73 |  |  | 70943927.71 | [8 empty] | 55357588.09 |  |  | 62152007.35 | [8 empty] | 71845862.41 |  |  | 45663733.03 | [8 empty] | 78715976.71 |  |  | 38793618.73 | [8 empty] | 78715976.71 |  |  | 38793618.73
| 1.6. | ITEMS NO PREVISTOS | [28 empty] | 7.01 |  | 4.91 | 5 Y LA UNA PARTE DEL 4
| 1.6.1. | SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, FIGURACIÓN, COLOCACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA-60000 PSI, NO INCLUYE SUMINISTRO. | KG | 773.41 | 8121 | 6280863 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 773.41 | 6280862.61 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 773.41 | 6280862.61 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 773.41 | 6280862.61 | 100% |  |  |  | 48.97 |  |  | 48.97 | 397685.37 | 6.332% | 724.44 | 5883177.24 | 93.67% | [6 empty] | 48.97 | 397685.37 | 6.332% | 724.44 | 5883177.24 | 93.67% | [6 empty] | 48.97 | 397685.37 | 6.332% | 724.44 | 5883177.24 | 93.67% |  |  |  | 6.76 | 10.14 | 6.76 | 72.63 | 589828.23 | 9.391% | 700.78 | 5691034.38 | 90.61% | 6.76 |  | 10.14 |  |  |  | 89.53 | 727073.13 | 11.58% | 683.88 | 5553789.48 | 88.42% | [6 empty] | 89.53 | 727073.13 | 11.58% | 683.88 | 5553789.48 | 88.42% | [6 empty] | 89.53 | 727073.13 | 11.58% | 683.88 | 5553789.48 | 88.42%
| 1.6.2. | CONCRETO DE 3000 PSI VIGAS DE CONFINAMIENTO | M3 | 5.58 | 805289 | 4493513 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 5.58 | 4493512.62 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5.58 | 4493512.62 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5.58 | 4493512.62 | 100% |  |  |  |  | 0.462 |  | 0.462 | 372043.518 | 8.28% | 5.118 | 4121469.102 | 91.72% | [6 empty] | 0.462 | 372043.518 | 8.28% | 5.118 | 4121469.102 | 91.72% | [6 empty] | 0.462 | 372043.518 | 8.28% | 5.118 | 4121469.102 | 91.72% | [6 empty] | 0.462 | 372043.518 | 8.28% | 5.118 | 4121469.102 | 91.72% | [6 empty] | 0.462 | 372043.518 | 8.28% | 5.118 | 4121469.102 | 91.72% | [6 empty] | 0.462 | 372043.518 | 8.28% | 5.118 | 4121469.102 | 91.72% | [6 empty] | 0.462 | 372043.518 | 8.28% | 5.118 | 4121469.102 | 91.72%
| 1.6.3. | PAÑETE MURO EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=1.5 CM | M2 | 34.55 | 31004 | 1071188 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 34.55 | 1071188.2 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 34.55 | 1071188.2 | 100% |  |  |  |  | 18 |  | 18 | 558072 | 52.1% | 16.55 | 513116.2 | 47.9% | 16.55 | [5 empty] | 34.55 | 1071188.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 34.55 | 1071188.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 34.55 | 1071188.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 34.55 | 1071188.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 34.55 | 1071188.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 34.55 | 1071188.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 34.55 | 1071188.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
| 1.6.4. | GRANITO PARA ANDEN | M2 | 1.49 | 53435 | 79618 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1.49 | 79618.15 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1.49 | 79618.15 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1.49 | 79618.15 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1.49 | 79618.15 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1.49 | 79618.15 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1.49 | 79618.15 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1.49 | 79618.15 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1.49 | 79618.15 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1.49 | 79618.15 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1.49 | 79618.15 | 100%
| 1.6.5. | ENCHAPE EN GRES PARA ANDEN | M2 | 0.48 | 70929 | 34046 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 34045.92 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 34045.92 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 34045.92 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 34045.92 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 34045.92 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 34045.92 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 34045.92 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 34045.92 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 34045.92 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 34045.92 | 100%
| 1.6.6. | AJUSTE DE TAPA PARA POZOS DE INSPECCION | UND | 2 | 819729 | 1639458 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 1639458 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 1639458 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 1639458 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 1639458 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 1639458 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 1639458 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 1639458 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 1639458 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 1639458 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 1639458 | 100%
| 1.6.7. | ACOMETIDA EN TUBERIA PVC DE 6" DE 1 A 6 M, INCLUYE CAMA ARENA, KIT SILLA YEE DE 12"X6" Y CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UND | 1 | 1267831 | 1267831 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1267831 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1267831 | 100% |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1267831 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1267831 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1267831 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1267831 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1267831 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1267831 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1267831 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1267831 | 100% | 0 | 0 | 0%
| 1.6.8. | CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2.80 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M | ML | 311 | 31369 | 9755759 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 311 | 9755759 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 311 | 9755759 | 100% |  |  |  | 250 |  |  | 250 | 7842250 | 80.39% | 61 | 1913509 | 19.61% |  |  | 25 |  |  |  | 275 | 8626475 | 88.42% | 36 | 1129284 | 11.58% | [6 empty] | 275 | 8626475 | 88.42% | 36 | 1129284 | 11.58% | [6 empty] | 275 | 8626475 | 88.42% | 36 | 1129284 | 11.58% |  |  |  | 36 |  |  | 311 | 9755759 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 311 | 9755759 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 311 | 9755759 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 311 | 9755759 | 100% | 0 | 0 | 0%
| 1.6.9. | ACOMETIDA EN TUBERIA PVC DE 6" DE 6 A 12 M, INCLUYE CAMA ARENA, KIT SILLA YEE DE 12"X6" Y CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UND | 1 | 1521060 | 1521060 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1521060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1521060 | 100% |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1521060 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1521060 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1521060 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1521060 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1521060 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1521060 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1521060 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 1521060 | 100% | 0 | 0 | 0%
| 1.6.10. | PEDRAPLEN PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE | M3 | 126.62 | 173922 | 22022004 | 48.51 |  |  |  |  | 48.51 | 8436956.22 | 38.31% | 78.11 | 13585047.42 | 61.69% | [6 empty] | 48.51 | 8436956.22 | 38.31% | 78.11 | 13585047.42 | 61.69% |  |  | 78.11 |  |  |  | 126.62 | 22022003.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 126.62 | 22022003.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 126.62 | 22022003.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 126.62 | 22022003.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 126.62 | 22022003.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 126.62 | 22022003.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 126.62 | 22022003.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 126.62 | 22022003.64 | 100% | 0 | 0 | 0%
| 1.6.11. | SUMIDERO LATERAL DE 0.6X0.8X0.8 INCLUYE REJILLA | UND | 1 | 416466 | 416466 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 416466 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 416466 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 416466 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 416466 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 416466 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 416466 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 416466 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 416466 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 416466 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 416466 | 100%
| 1.6.12. | FIGURACION, COLOCACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LISO FY=420 MPA | KG | 1335 | 1586 | 2117310 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1335 | 2117310 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1335 | 2117310 | 100% |  |  |  | 138 |  |  | 138 | 218868 | 10.34% | 1197 | 1898442 | 89.66% | 25.04 | 55.57 | 50.08 | 50.08 | 50.09 |  | 368.86 | 585011.96 | 27.63% | 966.14 | 1532298.04 | 72.37% |  |  | 12.52 |  |  |  | 381.38 | 604868.68 | 28.57% | 953.62 | 1512441.32 | 71.43% |  | 25.04 |  |  |  |  | 406.42 | 644582.12 | 30.44% | 928.58 | 1472727.88 | 69.56% |  |  |  | 25.04 | 25.04 | 12.52 | 469.02 | 743865.72 | 35.13% | 865.98 | 1373444.28 | 64.87% | 61.22 |  | 91.82 | 45.91 | 30.61 |  | 698.58 | 1107947.88 | 52.33% | 636.42 | 1009362.12 | 47.67% | 30.61 | 45.91 |  |  |  |  | 775.1 | 1229308.6 | 58.06% | 559.9 | 888001.4 | 41.94% | [6 empty] | 775.1 | 1229308.6 | 58.06% | 559.9 | 888001.4 | 41.94%
| 1.6.13. | CONEXIÓN TUBERIA DE 8" NOVAFORT DE SUMIDERO, INCLUYE CAMA DE ARENA | UND | 1 | 548200 | 548200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 548200 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 548200 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 548200 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 548200 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 548200 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 548200 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 548200 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 548200 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 548200 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 548200 | 100%
| 1.6.14. | ACOMETIDAS HIDRAULICAS, INCLUYE COLLAR DE DERIVACIÓN PVC 2X1/2" Y MANGUERA DE 1/2" | UND | 2 | 79050 | 158100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 158100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 158100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 158100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 158100 | 100% |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 158100 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 2 | 158100 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 2 | 158100 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 2 | 158100 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 2 | 158100 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 2 | 158100 | 100% | 0 | 0 | 0%
| 1.6.15. | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D = 2" RDE-21, INCLUYE ACCESORIOS | ML | 6 | 210356 | 1262136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1262136 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1262136 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1262136 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1262136 | 100% |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 1262136 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 6 | 1262136 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 6 | 1262136 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 6 | 1262136 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 6 | 1262136 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 6 | 1262136 | 100% | 0 | 0 | 0%
ojo son 92 | 1.6.16. | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D = 3" RDE-21, INCLUYE ACCESORIOS | ML | 90 | 120338 | 10830420 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 90 | 10830420 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 90 | 10830420 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 90 | 10830420 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 90 | 10830420 | 100% |  |  |  | 36 | 42 | 12 | 90 | 10830420 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 90 | 10830420 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 90 | 10830420 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 90 | 10830420 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 90 | 10830420 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 90 | 10830420 | 100% | 0 | 0 | 0%
| 1.6.17. | VALVULA DE COMPUERTA EXT LISO DE 2" | UND | 1 | 384330 | 384330 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 384330 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 384330 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 384330 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 384330 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 384330 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 384330 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 384330 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 384330 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 384330 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 384330 | 100% | 0 | 0 | 0%
| 1.6.18. | ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, INCLUYE REGISTRO DE INCORPORACIÓN PVC 1/2" Y COLLAR DE DERIVACIÓN PVC 3X1/2" | UND | 14 | 122602 | 1716428 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 14 | 1716428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 14 | 1716428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 14 | 1716428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 14 | 1716428 | 100% |  |  |  | 5 | 6 | 2 | 13 | 1593826 | 92.86% | 1 | 122602 | 7.143% | [6 empty] | 13 | 1593826 | 92.86% | 1 | 122602 | 7.143% | [6 empty] | 13 | 1593826 | 92.86% | 1 | 122602 | 7.143% | [6 empty] | 13 | 1593826 | 92.86% | 1 | 122602 | 7.143% | [6 empty] | 13 | 1593826 | 92.86% | 1 | 122602 | 7.143% | [6 empty] | 13 | 1593826 | 92.86% | 1 | 122602 | 7.143%
| 1.6.19. | EXCAVACION A MAQUINA | M3 | 118.8 | 18358 | 2180930 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 118.8 | 2180930.4 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 118.8 | 2180930.4 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 118.8 | 2180930.4 | 100% |  |  |  |  | 76.8 |  | 76.8 | 1409894.4 | 64.65% | 42 | 771036 | 35.35% | [6 empty] | 76.8 | 1409894.4 | 64.65% | 42 | 771036 | 35.35% | [6 empty] | 76.8 | 1409894.4 | 64.65% | 42 | 771036 | 35.35% | [6 empty] | 76.8 | 1409894.4 | 64.65% | 42 | 771036 | 35.35% | [6 empty] | 76.8 | 1409894.4 | 64.65% | 42 | 771036 | 35.35% | [6 empty] | 76.8 | 1409894.4 | 64.65% | 42 | 771036 | 35.35% | [6 empty] | 76.8 | 1409894.4 | 64.65% | 42 | 771036 | 35.35%
| 1.6.20. | RELLENO CON MATERIAL COMUN SELECCIONADO | M3 | 82.72 | 28654 | 2370259 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 82.72 | 2370258.88 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 82.72 | 2370258.88 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 82.72 | 2370258.88 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 82.72 | 2370258.88 | 100% |  |  | 5.92 |  |  | 76.8 | 82.72 | 2370258.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 82.72 | 2370258.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 82.72 | 2370258.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 82.72 | 2370258.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 82.72 | 2370258.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 82.72 | 2370258.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal |  | Subtotal | 70149919 | [6 empty] | 8436956.22 |  |  | 50938586.97 | [8 empty] | 8436956.22 |  |  | 61712962.2 | [8 empty] | 33430084.64 |  |  | 36719833.78 | [8 empty] | 37273193.09 |  |  | 32876725.33 | [8 empty] | 53507790.69 |  |  | 16642127.73 | [8 empty] | 53931834.13 |  |  | 16218084.29 | [8 empty] | 55352544.59 |  |  | 14797373.83 | [8 empty] | 55853871.65 |  |  | 14296046.77 | [8 empty] | 55975232.37 |  |  | 14174686.05 | [8 empty] | 55975232.37 |  |  | 14174686.05
| TOTAL OBRAS PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO | 294880721 | [6 empty] | 26959918.04 |  |  | 262026194.98 | [8 empty] | 73927735.64 |  |  | 128806253.71 | [8 empty] | 128639096.15 |  |  | 166241624.48 | [8 empty] | 154857444.08 |  |  | 140023276.55 | [8 empty] | 172576138.44 |  |  | 122304582.19 | [8 empty] | 191224000.73 |  |  | 103656719.9 | [8 empty] | 207072036.15 |  |  | 87808684.48 | [8 empty] | 227418961.83 |  |  | 67461758.8 | [8 empty] | 234709737.55 |  |  | 60170983.08 | [8 empty] | 234709737.55 |  |  | 60170983.08
|  |  | TOTAL OBRA COSTO DIRECTO |  |  | 294880721 | [6 empty] | 26959918.04 |  |  | 262026194.98 | [8 empty] | 73927735.64 |  |  | 128806253.71 | [8 empty] | 128639096.15 |  |  | 166241624.48 | [8 empty] | 154857444.08 |  |  | 140023276.55 | [8 empty] | 172576138.44 |  |  | 122304582.19 | [8 empty] | 191224000.73 |  |  | 103656719.9 | [8 empty] | 207072036.15 |  |  | 87808684.48 | [8 empty] | 227418961.83 |  |  | 67461758.8 | [8 empty] | 234709737.55 |  |  | 60170983.08 | [8 empty] | 234709737.55 |  |  | 60170983.08
|  |  | ADMINISTRACION |  | 20.84% | 61454947 | [5 empty] | 20.84% | 5618611.98 |  |  | 55836335.02 | [7 empty] | 20.84% | 15406992.71 |  |  | 46047954.29 | [7 empty] | 20.84% | 26809175.2 |  |  | 34645771.8 | [7 empty] | 20.84% | 32273239.43 |  |  | 29181707.57 | [7 empty] | 20.84% | 35965923.81 |  |  | 25489023.19 | [7 empty] | 20.84% | 39852252.48 |  |  | 21602694.52 | [7 empty] | 20.84% | 43155080.09 |  |  | 18299866.91 | [7 empty] | 20.84% | 47395503.97 |  |  | 14059443.03 | [7 empty] | 20.84% | 48914946.27 |  |  | 12540000.73 | [7 empty] | 20.84% | 48914946.27 |  |  | 12540000.73
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 14744036 | [5 empty] | 5% | 1347995.9 |  |  | 13396040.1 | [7 empty] | 5% | 3696386.78 |  |  | 11047649.22 | [7 empty] | 5% | 6431954.81 |  |  | 8312081.19 | [7 empty] | 5% | 7742872.2 |  |  | 7001163.8 | [7 empty] | 5% | 8628806.92 |  |  | 6115229.08 | [7 empty] | 5% | 9561200.04 |  |  | 5182835.96 | [7 empty] | 5% | 10353601.81 |  |  | 4390434.19 | [7 empty] | 5% | 11370948.09 |  |  | 3373087.91 | [7 empty] | 5% | 11735486.88 |  |  | 3008549.12 | [7 empty] | 5% | 11735486.88 |  |  | 3008549.12
|  |  | PMA |  |  | 1548624 | [6 empty] | 0 |  |  | 1548624 | [8 empty] | 0 |  |  | 1548624 | [8 empty] | 0 |  |  | 1548624 | [8 empty] | 0 |  |  | 1548624 | [8 empty] | 0 |  |  | 1548624 | [8 empty] | 0 |  |  | 1548624 | [8 empty] | 0 |  |  | 1548624 | [8 empty] | 0 |  |  | 1548624 | [8 empty] | 1548624 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 1548624
|  |  | PMT |  |  | 5502000 | [6 empty] | 0 |  |  | 5502000 | [8 empty] | 0 |  |  | 5502000 | [8 empty] | 0 |  |  | 5502000 | [8 empty] | 0 |  |  | 5502000 | [8 empty] | 0 |  |  | 5502000 | [8 empty] | 0 |  |  | 5502000 | [8 empty] | 0 |  |  | 5502000 | [8 empty] | 0 |  |  | 5502000 | [8 empty] | 5502000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 5502000
|  |  | COSTO TOTAL OBRA |  |  | 378130328 | [6 empty] | 33926525.92 |  |  | 338309194.1 | [8 empty] | 93031115.13 |  |  | 192952481.22 | [8 empty] | 161880226.16 |  |  | 216250101.47 | [8 empty] | 194873555.71 |  |  | 183256771.92 | [8 empty] | 217170869.17 |  |  | 160959458.46 | [8 empty] | 240637453.25 |  |  | 137492874.38 | [8 empty] | 260580718.05 |  |  | 117549609.58 | [8 empty] | 286185413.89 |  |  | 91944913.74 | [8 empty] | 302410794.7 |  |  | 75719532.93 | [8 empty] | 295360170.7 |  |  | 82770156.93
[12 empty] | % EJECUTADO | 8.972% |  | % PENDIENTE | 89.47% | [7 empty] | % EJECUTADO | 24.6% |  | % PENDIENTE | 51.03% | [7 empty] | % EJECUTADO | 42.81% |  | % PENDIENTE | 57.19% | [7 empty] | % EJECUTADO | 51.54% |  | % PENDIENTE | 48.46% | [7 empty] | % EJECUTADO | 57.43% |  | % PENDIENTE | 42.57% | [7 empty] | % EJECUTADO | 63.64% |  | % PENDIENTE | 36.36% | [7 empty] | % EJECUTADO | 68.91% |  | % PENDIENTE | 31.09% | [7 empty] | % EJECUTADO | 75.68% |  | % PENDIENTE | 24.32% | [7 empty] | % EJECUTADO | 79.98% |  | % PENDIENTE | 20.02% | [7 empty] | % EJECUTADO | 78.11% |  | % PENDIENTE | 21.89%

## PPTO CONTRATO INICIAL (hidden)
REPÚBLICA DE COLOMBIA |  | PRESUPUESTO GENERAL | [6 empty] | M2 | CON BORDILLO | ml
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DE BAJO TRÁNSITO" | [5 empty] | 6.51 | 6.81 | VIA 1 | 579.65 | 555.13 | 85.68
MUNICIPIO DE FREDONIA |  | PLAZO EJECUCIÓN |  | 2 |  |  |  | VIA 2 | 528.36 | 525.07 | 52
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | VALOR PROYECTO |  | 204766491 |  |  |  |  | 1108.01 | 1080.2
1 |  | PAVIMENTO RÍGIDO | [10 empty] | 13.68 |  |  |  |  | 3.0837
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | DIA 1- 11 ENE | DIA 2- 12 ENE | DIA 3 - 13 ENE | DIA 4 - 14 ENE | DIA 5 -15 ENE | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 6- 17 ENE | DIA 7- 18 ENE | DIA 8 - 19 ENE | DIA 9 - 20 ENE | DIA 10 -21 ENE | DIA 11 -22 ENE | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 12- 24 ENE | DIA 13- 25 ENE | DIA 14 - 26 ENE | DIA 15 - 27 ENE | DIA 16 - 28 ENE | DIA 17 -29 ENE | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE
1.1. | PRELIMINARES | [5 empty] | 136.2 | 124 M2 | 102.4 M2 | 109.96 M2 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | 93.16 M2 | 21 | 114.24 | 114.24 | 275.05 |  | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2
1.1.1. | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | DIA | 4 | 405696 | 1622784 |  |  | 1.25 |  |  | 1.25 | 507120 | 31.25% | 2.75 | 1115664 | 68.75% | 0.8 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |  | 4 | 1622784 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 4 | 1622784 | 0.0003585% | 0 | 0 | 0%
1.1.2. | CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MOTONIVELADORA | M2 | 1164.5 | 912 | 1062024 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1164.5 | 1062024 | 100% |  | 104.16 | 123.69 | 227.85 |  |  | 455.7 | 415598.4 | 39.13% | 708.8 | 646425.6 | 60.87% | [6 empty] | 455.7 | 415598.4 | 0.04291% | 708.8 | 646425.6 | 60.87%
1.1.3. | TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL | M3 | 733.2 | 14926 | 10943743 |  | 35.41 | 35.41 | 28.33 | 28.33 | 127.48 | 1902766.48 | 17.39% | 605.72 | 9040976.72 | 82.61% | 24.2218 | 5.4588 | 29.7024 | 29.7024 | 71.513 | 27.8928 | 404.8327 | 6042532.3996 | 55.21% | 328.3673 | 4901210.8004 | 44.79% | 31.98 | [5 empty] | 436.8127 | 6519865.8796 | 0.004831% | 296.3873 | 4423877.3204 | 40.42%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 13628551 |  | 48 | 48 | 32 | 32 |  | 2409886.48 |  |  | 11218664.72 |  | 32 |  |  |  |  | 404.84 | 521.587 | 8080914.8 |  |  | 5547636.4 | [7 empty] | 585.547 | 8558248.28 |  |  | 5070302.92
1.2. | DEMOLICIONES |  |  |  |  | ML | 20 | 20 | 16 | 16 | [6 empty] | ML 13.68 | 3.083 ml fin via 1 | 19 ml | 35 ml
1.2.1. | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO | M3 | 232.9 | 74352 | 17316581 |  | 27.24 | 27.24 | 21.79 | 21.79 | 98.06 | 7290957.12 | 42.1% | 134.84 | 10025623.68 | 57.9% | 18.63 | 4.2 | 22.848 | 22.848 | 55.01 |  | 221.6 | 16476403.2 | 95.15% | 11.3 | 840177.6 | 4.852% | [6 empty] | 221.6 | 16476403.2 | 0.00221% | 11.3 | 840177.6 | 4.852%
1.2.2. | EXCAVACION MANUAL | M3 | 232.9 | 12156 | 2831132 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 232.9 | 2831132.4 | 100% |  | 15.624 | 18.5535 | 34.1775 |  | 21.456 | 89.811 | 1091742.516 | 38.56% | 143.089 | 1739389.884 | 61.44% | 24.6 | [5 empty] | 114.411 | 1390780.116 | 0.004041% | 118.489 | 1440352.284 | 50.88%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 20147713 | [6 empty] | 7290957.12 |  |  | 12856756.08 | [8 empty] | 17568145.72 |  |  | 2579567.48 | [8 empty] | 17867183.32 |  |  | 2280529.88
1.3. | EXPLANEACION Y NIVELACION DEL TERRENO
1.3.1. | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO, NO INCLUYE TRANSPORTE. | M3 | 349.35 | 88520 | 30924462 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 349.35 | 30924462 | 100% |  | 20.3112 | 24.1196 | 44.4308 |  |  | 88.8615 | 7866019.98 | 25.44% | 260.4885 | 23058442.02 | 74.56% | [6 empty] | 88.8615 | 7866019.98 | 0.0002874% | 260.4885 | 23058442.02 | 74.56%
1.3.2. | ACOMODAMIENTO y NIVELACiÓN DE PIEDRA DE ENTRESUELO | M2 | 30 | 24700 | 741000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 741000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 741000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 741000 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 31665462 | [6 empty] | 0 |  |  | 31665462 | [8 empty] | 7866019.98 |  |  | 23799442.02 | [8 empty] | 7866019.98 |  |  | 23799442.02
1.4. | ACERO ESTRUCTURAL
1.4.1. | SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURACION, COLOCACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LISO FY=420 MPA | KG | 437.6 | 4656 | 2037466 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 437.6 | 2037465.6 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 437.6 | 2037465.6 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 437.6 | 2037465.6 | 100%
1.4.2. | CORTE, FIGURACIÓN, COLOCACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA-60000 PSI, NO INCLUYE SUMINISTRO. | KG | 1400 | 909 | 1272600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1400 | 1272600 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1400 | 1272600 | 100% | 32.04 | [5 empty] | 32.04 | 29124.36 | 0.002518% | 1367.96 | 1243475.64 | 97.71%
1.4.3. | MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 1164.5 | 12170 | 14171965 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1164.5 | 14171965 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1164.5 | 14171965 | 100% | 42.3 | [5 empty] | 42.3 | 514791 | 0.0002985% | 1122.2 | 13657174 | 96.37%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 17482031 | [6 empty] | 0 |  |  | 17482030.6 | [8 empty] | 0 |  |  | 17482030.6 | [8 empty] | 543915.36 |  |  | 16938115.24
1.5. | CONCRETOS
1.5.1. | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 4000 PSI, INCLUYE DILATACIÓN Y TERMINADO | M3 | 282 | 261719 | 73804758 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 282 | 8743128 | 816.2% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 282 | 8743128 | 816.2% | 5.25 | [5 empty] | 5.25 | 162771 | 6.005e-05% | 276.75 | 8580357 | 801%
1.5.2. | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 4000 PSI E=15 SECCIONES VARIABLES, INCLUYE REFUERZO, 35 x 15 por las tres (3) caras | ML | 100 | 40333 | 4033300 |  |  |  |  | 30 | 30 | 1603050 | 30% | 70 | 3740450 | 4698% | 32 | 30 | 8 |  |  |  | 100 | 5343500 | 100% | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 100 | 5343500 | 0.002673% | 0 | 0 | 0%
1.5.3. | CONCRETO PARA ANDEN 3000 PSI, ESPESOR DE 0,1 M | M2 | 30 | 65237 | 1957110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 44371800 | 3000% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 44371800 | 3000% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30 | 44371800 | 3000%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 79795168 | [6 empty] | 1603050 |  |  | 56855378 | [8 empty] | 5343500 |  |  | 53114928 | [8 empty] | 5506271 |  |  | 52952157
1.6. | ITEMS NO PREVISTOS
1.6.1. | ACERO DE REFUERZO PDR 60 | KG | 565.95 | 8121 | 4596080 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 565.95 | 17546713.8 | 1638% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 565.95 | 4596079.95 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 565.95 | 4596079.95 | 100%
1.6.2. | CONCRETO DE 3000 PSI ELEMENTOS VARIOS | M3 | 6.2 | 805289 | 4992792 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 6.2 | 331297 | 416.1% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6.2 | 4992791.8 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6.2 | 4992791.8 | 100%
1.6.3. | CONCRETO PARA ANDENES DE 3000 PSI E=0,10 M | M2 | 11.17 | 113786 | 1270990 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 11.17 | 16521100.2 | 1117% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11.17 | 1270989.62 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11.17 | 1270989.62 | 100%
1.6.4. | PAÑETE MURO EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=1.5 CM | M2 | 34.55 | 31004 | 1071188 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 34.55 | 1071188.2 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 34.55 | 1071188.2 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 34.55 | 1071188.2 | 100%
1.6.5. | GRANITO PARA ANDEN | M2 | 1.49 | 53435 | 79618 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1.49 | 79618.15 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1.49 | 79618.15 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1.49 | 79618.15 | 100%
1.6.6. | ENCHAPE EN GRES PARA ANDEN | M2 | 0.48 | 70929 | 34046 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 25648.8 | 32.21% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 34045.92 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 34045.92 | 100%
1.6.7. | AJUSTE DE TAPA PARA POZOS DE INSPECCION | UND | 3 | 679729 | 2039187 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 4437180 | 300% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 2039187 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 2039187 | 100%
1.6.8. | ACOMETIDA EN TUBERIA PVC DE 6" DE 1 A 6 M, INCLUYE CAMA ARENA, KIT SILLA YEE DE 12"X6" Y CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UND | 1 | 1240430 | 1240430 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 31004 | 2.894% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1240430 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1240430 | 100%
1.6.9. | CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2.80 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M | ML | 250 | 31369 | 7842250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 250 | 13358750 | 16779% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 250 | 7842250 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 250 | 7842250 | 100%
1.6.10. | ACOMETIDA EN TUBERIA PVC DE 6" DE 6 A 12 M, INCLUYE CAMA ARENA, KIT SILLA YEE DE 12"X6" Y CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UND | 1 | 1479060 | 1479060 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1479060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1479060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1479060 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 13785779 | [6 empty] | 0 |  |  | 20482449.15 | [8 empty] | 0 |  |  | 24645640.64 | [8 empty] | 0 |  |  | 24645640.64
TOTAL OBRAS PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO | 162718925 | [6 empty] | 11303893.6 |  |  | 167760296.05 | [8 empty] | 38858580.5 |  |  | 127169245.14 | [8 empty] | 40341637.94 |  |  | 125686187.7
|  | TOTAL OBRA COSTO DIRECTO |  |  | 162718925 | [6 empty] | 11303893.6 |  |  | 167760296.05 | [8 empty] | 38858580.5 |  |  | 127169245.14 | [8 empty] | 40341637.94 |  |  | 125686187.7
|  | ADMINISTRACION |  | 20.84% | 33911620 | [5 empty] | 20.84% | 2355800.63 |  |  | 31555819.37 | [7 empty] | 20.84% | 8098366.08 |  |  | 25813253.92 | [7 empty] | 20.84% | 8407444.33 |  |  | 25504175.67
|  | UTILIDAD |  | 5% | 8135946 | [5 empty] | 5% | 565194.68 |  |  | 7570751.32 | [7 empty] | 5% | 1942929.03 |  |  | 6193016.97 | [7 empty] | 5% | 2017081.9 |  |  | 6118864.1
|  | COSTO TOTAL OBRA |  |  | 204766491 | [6 empty] | 14224888.91 |  |  | 206886866.74 | [8 empty] | 48899875.61 |  |  | 159175516.03 | [8 empty] | 50766164.17 |  |  | 157309227.47
[11 empty] | % EJECUTADO | 6.947% |  | % PENDIENTE | 101% | [7 empty] | % EJECUTADO | 23.88% |  | % PENDIENTE | 77.74% | [7 empty] | % EJECUTADO | 24.79% |  | % PENDIENTE | 76.82%

## PPTO CONTRATO AD
REPÚBLICA DE COLOMBIA |  | PRESUPUESTO GENERAL
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CORREGIMIENTO DE JORDAN BAJO EN EL MUNICIPIO DE LANDÁZURI – SANTANDER"
MUNICIPIO DE LANDAZURI |  |  |  | 6 MESES
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESCUEÑA JORDAN-INFRAESTRUCTURA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | DIA 1- 17 OCT | DIA 2- 18 OCT | DIA 3 - 19 OCT | DIA 4 - 20 OCT | DIA 4 - 21 OCT | DIA 5 - 22 OCT | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 1- 24 OCT | DIA 2- 25 OCT | DIA 3 - 26 OCT | DIA 4 - 27 OCT | DIA 4 - 28 OCT | DIA 5 - 29 OCT | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 1- 31 OCT | DIA 2- 01 NOV | DIA 3 - 02 NOV | DIA 4 - 03 NOV | DIA 4 - 04 NOV | DIA 5 - 05 NOV | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 1- 07 NOV | DIA 2- 08 NOV | DIA 3 - 09 NOV | DIA 4 - 10 NOV | DIA 4 - 11 NOV | DIA 5 - 12 NOV | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 1- 14 NOV | DIA 2- 15 NOV | DIA 3 - 16 NOV | DIA 4 - 17 NOV | DIA 4 - 18 NOV | DIA 5 - 19 NOV | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 1- 21 NOV | DIA 2- 22 NOV | DIA 3 - 23 NOV | DIA 4 - 24 NOV | DIA 4 - 25 NOV | DIA 5 - 26 NOV | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 1- 28 NOV | DIA 2- 29 NOV | DIA 3 - 30 NOV | DIA 4 - 01 DIC | DIA 4 - 02 DIC | DIA 5 - 03 DIC | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 1- 05 DIC | DIA 2- 06 DIC | DIA 3 - 07 DIC | DIA 4 - 08 DIC | DIA 4 - 20 ENE | DIA 5 - 21 ENE | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 1- 23 ENE | DIA 2- 24 ENE | DIA 3 - 25 ENE | DIA 4 - 26 ENE | DIA 4 - 27 ENE | DIA 5 - 28 ENE | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 1- 30 ENE | DIA 2- 31 ENE | DIA 3 - 01 FEB | DIA 4 - 02 FEB | DIA 4 - 03 FEB | DIA 5 - 04 FEB | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 1- 06 FEB | DIA 2- 07 FEB | DIA 3 - 078FEB | DIA 4 - 09 FEB | DIA 4 - 10 FEB | DIA 5 - 11 FEB | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 1- 13 FEB | DIA 2- 14 FEB | DIA 3 - 15 FEB | DIA 4 - 16 FEB | DIA 4 - 17 FEB | DIA 5 - 18 FEB | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE | DIA 1- 20 FEB | DIA 2- 21 FEB | DIA 3 - 22 FEB | DIA 4 - 23 FEB | DIA 4 - 24 FEB | DIA 5 - 25 FEB | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE
| PRELIMINARES |  |  |  |  | SEMANA 1 | [11 empty] | SEMANA 2 | [11 empty] | SEMANA 3 | [11 empty] | SEMANA 4 | [11 empty] | SEMANA 4 | [11 empty] | SEMANA 4 | [11 empty] | SEMANA 4 | [11 empty] | SEMANA 4 | [11 empty] | SEMANA 4 | [11 empty] | SEMANA 4 | [11 empty] | SEMANA 4 | [11 empty] | SEMANA 4 | [11 empty] | SEMANA 4
1.1.1. | Localización y replanteo, (Incluye equipos de topografia) | M2 | 950.76 | 3369.2 | 3203300.59 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 3203301 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 3203301 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 3203301 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 3203301 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 3203301 | 100% | x | x | x | x | 150 | 260 | 410 | 1381372 | 43.12% | 540.76 | 1821929 | 56.88% | 270.4 | x | 270.36 | x | x | x | 950.76 | 3203300.592 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 950.76 | 3203300.592 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 950.76 | 3203300.592 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 950.76 | 3203300.592 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 950.76 | 3203300.592 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 950.76 | 3203300.592 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 950.76 | 3203300.592 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.2. | Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. | M3 | 83.57 | 74445 | 6221368.65 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 83.57 | 6221369 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 83.57 | 6221369 | 100% | x | x | x | x | x | 20 | 20 | 1488900 | 23.93% | 63.57 | 4732469 | 76.07% | x | 30 | 8 | x | x | x | 58 | 4317810 | 69.4% | 25.57 | 1903559 | 30.6% | x | x | x | x | 15.47 | x | 73.47 | 5469474.15 | 87.91% | 10.1 | 751895 | 12.09% | x | x | x | x | x | x | 73.47 | 5469474.15 | 87.91% | 10.1 | 751895 | 12.09% | x | x | x | x | x | x | 73.47 | 5469474.15 | 87.91% | 10.1 | 751895 | 12.09% | 8.56 | 4 | 3.54 | x | x | x | 89.57 | 6668038.65 | 107.2% | -6 | -446670 | -7.18% | x | x | x | x | x | x | 89.57 | 6668038.65 | 107.2% | -6 | -446670 | -7.18% | x | x | x | x | x | x | 89.57 | 6668038.65 | 107.2% | -6 | -446670 | -7.18% | x | x | x | x | x | x | 89.57 | 6668038.65 | 107.2% | -6 | -446670 | -7.18% | x | x | x | x | x | x | 89.57 | 6668038.65 | 107.2% | -6 | -446670 | -7.18% | x | x | x | x | x | x | 89.57 | 6668038.65 | 107.2% | -6 | -446670 | -7.18%
1.1.3. | Demolición de muros en mampostería de cualquier espesor. Incluye retiro de cintas de remate en concreto o cualquier otro acabado que se encuentre sobre el muro. Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. | M2 | 365.4 | 16020 | 5853708 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 365.4 | 5853708 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 365.4 | 5853708 | 100% | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 1602000 | 27.37% | 265.4 | 4251708 | 72.63% | x | 180 | 85.4 | x | x | x | 365.4 | 5853708 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 365.4 | 5853708 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 365.4 | 5853708 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 365.4 | 5853708 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 365.4 | 5853708 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 365.4 | 5853708 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 365.4 | 5853708 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 365.4 | 5853708 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 365.4 | 5853708 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 365.4 | 5853708 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.4. | Desmonte de puertas metálicas y/o madera (incluye marcos en madera o metalicos y el retiro al botadero). | UND | 9 | 10728 | 96552 | x | x | x | 5 | 3 | x | 8 | 85824 | 88.89% | 1 | 10728 | 11.11% | x | x | x | x | x | x | 8 | 85824 | 88.89% | 1 | 10728 | 11.11% | 1 | x | x | x | x | x | 9 | 96552 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 9 | 96552 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 9 | 96552 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 9 | 96552 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 9 | 96552 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 9 | 96552 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 9 | 96552 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 9 | 96552 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 9 | 96552 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 9 | 96552 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 9 | 96552 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.5. | Desmonte de ventanas metálicas y/o madera (incluye marcos en madera o metalicos y el retiro al botadero). | UND | 27 | 10728 | 289656 | x | x | x | 10 | 12 | x | 22 | 236016 | 81.48% | 5 | 53640 | 18.52% | x | x | x | x | x | x | 22 | 236016 | 81.48% | 5 | 53640 | 18.52% | 5 | x | x | x | x | x | 27 | 289656 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 27 | 289656 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 27 | 289656 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 27 | 289656 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 27 | 289656 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 27 | 289656 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 27 | 289656 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 27 | 289656 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 27 | 289656 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 27 | 289656 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 27 | 289656 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.6. | Desmonte de cerramiento existente en malla eslabonada (Incluye soportes de maderas y retiro al botadero) | ML | 77.39 | 14712 | 1138561.68 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 77.39 | 1138562 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 77.39 | 1138562 | 100% | x | x | x | x | x | 5 | 5 | 73560 | 6.461% | 72.39 | 1065002 | 93.54% | x | x | x | x | x | x | 5 | 73560 | 6.461% | 72.39 | 1065002 | 93.54% | x | x | x | x | x | 40 | 45 | 662040 | 58.15% | 32.39 | 476522 | 41.85% | x | 36.14 | x | x | x | x | 81.14 | 1193731.68 | 104.8% | -3.75 | -55170 | -4.846% | x | x | x | x | x | x | 81.14 | 1193731.68 | 104.8% | -3.75 | -55170 | -4.846% | x | x | x | x | x | x | 81.14 | 1193731.68 | 104.8% | -3.75 | -55170 | -4.846% | x | x | x | x | x | x | 81.14 | 1193731.68 | 104.8% | -3.75 | -55170 | -4.846% | x | x | x | x | x | x | 81.14 | 1193731.68 | 104.8% | -3.75 | -55170 | -4.846% | x | x | x | x | x | x | 81.14 | 1193731.68 | 104.8% | -3.75 | -55170 | -4.846% | x | x | x | x | x | x | 81.14 | 1193731.68 | 104.8% | -3.75 | -55170 | -4.846% | x | x | x | x | x | x | 81.14 | 1193731.68 | 104.8% | -3.75 | -55170 | -4.846%
1.1.7. | Desmonte de tejas onduladas (incluye bajada hasta el punto de acopio que se disponga) | M2 | 241.8 | 26154.4 | 6324133.92 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 241.8 | 6324134 | 100% | x | 45.4 | 72.1 | 98.8 | x | x | 216.3 | 5657196.72 | 89.45% | 25.5 | 666937 | 10.55% | 62.3 | x | x | x | x | x | 278.6 | 7286615.84 | 115.2% | -36.8 | -962482 | -15.22% | x | x | x | x | x | x | 278.6 | 7286615.84 | 115.2% | -36.8 | -962482 | -15.22% | x | x | x | x | x | x | 278.6 | 7286615.84 | 115.2% | -36.8 | -962482 | -15.22% | x | x | x | x | x | x | 278.6 | 7286615.84 | 115.2% | -36.8 | -962482 | -15.22% | x | x | x | x | x | x | 278.6 | 7286615.84 | 115.2% | -36.8 | -962482 | -15.22% | x | x | x | x | x | x | 278.6 | 7286615.84 | 115.2% | -36.8 | -962482 | -15.22% | x | x | x | x | x | x | 278.6 | 7286615.84 | 115.2% | -36.8 | -962482 | -15.22% | x | x | x | x | x | x | 278.6 | 7286615.84 | 115.2% | -36.8 | -962482 | -15.22% | x | x | x | x | x | x | 278.6 | 7286615.84 | 115.2% | -36.8 | -962482 | -15.22% | x | x | x | x | x | x | 278.6 | 7286615.84 | 115.2% | -36.8 | -962482 | -15.22% | x | x | x | x | x | x | 278.6 | 7286615.84 | 115.2% | -36.8 | -962482 | -15.22%
1.1.8. | Desmonte de correas metalicas y/o madera de cubierta(incluye bajada hasta el punto de acopio que se disponga) | ML | 271.5 | 19284 | 5235606 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 271.5 | 5235606 | 100% | x | x | x | x | 281.45 | 301.85 | 583.3 | 11248357.2 | 214.8% | -311.8 | -6012751 | -114.8% | 271.5 | x | x | x | x | x | 854.8 | 16483963.2 | 314.8% | -583.3 | -11248357 | -214.8% | x | x | x | x | x | x | 854.8 | 16483963.2 | 314.8% | -583.3 | -11248357 | -214.8% | x | x | x | x | x | x | 854.8 | 16483963.2 | 314.8% | -583.3 | -11248357 | -214.8% | x | x | x | x | x | x | 854.8 | 16483963.2 | 314.8% | -583.3 | -11248357 | -214.8% | x | x | x | x | x | x | 854.8 | 16483963.2 | 314.8% | -583.3 | -11248357 | -214.8% | x | x | x | x | x | x | 854.8 | 16483963.2 | 314.8% | -583.3 | -11248357 | -214.8% | x | x | x | x | x | x | 854.8 | 16483963.2 | 314.8% | -583.3 | -11248357 | -214.8% | x | x | x | x | x | x | 854.8 | 16483963.2 | 314.8% | -583.3 | -11248357 | -214.8% | x | x | x | x | x | x | 854.8 | 16483963.2 | 314.8% | -583.3 | -11248357 | -214.8% | x | x | x | x | x | x | 854.8 | 16483963.2 | 314.8% | -583.3 | -11248357 | -214.8% | x | x | x | x | x | x | 854.8 | 16483963.2 | 314.8% | -583.3 | -11248357 | -214.8%
1.1.9. | Desmonte de puesto de trabajo (incluye superficies de trabajo, cajoneras, gabinetes y todos los accesorios con sus respectivos herrajes, desmonte de instalaciones eléctricas reguladas y no reguladas, voz y datos) | UND | 3 | 21408 | 64224 | x | x | 3 | x | x | x | 3 | 64224 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 3 | 64224 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 3 | 64224 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 3 | 64224 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 3 | 64224 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 3 | 64224 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 3 | 64224 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 3 | 64224 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 3 | 64224 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 3 | 64224 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 3 | 64224 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 3 | 64224 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 3 | 64224 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.10. | Desmonte de caballete de eternit(incluye bajada hasta el punto de acopio que se disponga) | ML | 84 | 26154.4 | 2196969.6 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 84 | 2196970 | 100% | x | 10.5 | 14.3 | 11.9 | x | x | 36.7 | 959866.48 | 43.69% | 47.3 | 1237103 | 56.31% | x | x | x | x | x | x | 36.7 | 959866.48 | 43.69% | 47.3 | 1237103 | 56.31% | x | x | x | x | x | x | 36.7 | 959866.48 | 43.69% | 47.3 | 1237103 | 56.31% | x | x | x | x | x | x | 36.7 | 959866.48 | 43.69% | 47.3 | 1237103 | 56.31% | x | x | x | x | x | x | 36.7 | 959866.48 | 43.69% | 47.3 | 1237103 | 56.31% | x | x | x | x | x | x | 36.7 | 959866.48 | 43.69% | 47.3 | 1237103 | 56.31% | x | x | x | x | x | x | 36.7 | 959866.48 | 43.69% | 47.3 | 1237103 | 56.31% | x | x | x | x | x | x | 36.7 | 959866.48 | 43.69% | 47.3 | 1237103 | 56.31% | x | x | x | x | x | x | 36.7 | 959866.48 | 43.69% | 47.3 | 1237103 | 56.31% | x | x | x | x | x | x | 36.7 | 959866.48 | 43.69% | 47.3 | 1237103 | 56.31% | x | x | x | x | x | x | 36.7 | 959866.48 | 43.69% | 47.3 | 1237103 | 56.31% | x | x | x | x | x | x | 36.7 | 959866.48 | 43.69% | 47.3 | 1237103 | 56.31%
1.1.11. | Desmonte y retiro de lámparas existentes (Incluye retiro de cableado interno y puntos electricos) | UND | 5 | 14016 | 70080 | x | x | 5 | x | x | x | 5 | 70080 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 70080 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 70080 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 70080 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 70080 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 70080 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 70080 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 70080 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 70080 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 70080 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 70080 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 70080 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 70080 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.12. | Desmonte de aparatos sanitarios (sanitarios, lavamanos, orinales, etc) (Incluye retiro) | UND | 5 | 48672 | 243360 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 243360 | 100% | 5 | x | x | x | x | x | 5 | 243360 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 243360 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 243360 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 243360 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 243360 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 243360 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 243360 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 243360 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 243360 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 243360 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 243360 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 243360 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.13. | Desmonte de tuberias PVC-S Y PVC-P (Incluye retiro) | ML | 60 | 9677.34 | 580640.4 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 60 | 580640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 60 | 580640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 60 | 580640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 60 | 580640 | 100% | x | x | x | x | 60 | x | 60 | 580640.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 60 | 580640.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 60 | 580640.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 60 | 580640.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 60 | 580640.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 60 | 580640.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 60 | 580640.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 60 | 580640.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 60 | 580640.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.14. | Desmonte de puntos hidrosanitarios (Incluye retiro) | UND | 5 | 26104 | 130520 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 130520 | 100% | 5 | x | x | x | x | x | 5 | 130520 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 130520 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 130520 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 130520 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 130520 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 130520 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 130520 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 130520 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 130520 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 130520 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 130520 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 5 | 130520 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 31648680.84 | [7 empty] | 456144 |  |  | 31192538 | [8 empty] | 18695444 |  |  | 12953237 | [8 empty] | 28789298 |  |  | 2859384 | [8 empty] | 35869916 |  |  | -4221234 | [8 empty] | 38190700 |  |  | -6542018 | [8 empty] | 40103764 |  |  | -8455082 | [8 empty] | 41925692 |  |  | -10277011 | [8 empty] | 43124257 |  |  | -11475576 | [8 empty] | 43124257 |  |  | -11475576 | [8 empty] | 43124257 |  |  | -11475576 | [8 empty] | 43124257 |  |  | -11475576 | [8 empty] | 43124257 |  |  | -11475576 | [8 empty] | 43124257 |  |  | -11475576
1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.2.1. | Excavación manual | M3 | 236.89 | 36960 | 8755454.4 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 236.89 | 8755454 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 236.89 | 8755454 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 236.89 | 8755454 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 236.89 | 8755454 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 236.89 | 8755454 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 236.89 | 8755454 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 236.89 | 8755454 | 100% | x | x | x | 5.61 | 22.2 | x | 27.81 | 1027857.6 | 11.74% | 209.08 | 7727597 | 88.26% | x | x | x | x | X | x | 27.81 | 1027857.6 | 11.74% | 209.08 | 7727597 | 88.26% | x | x | x | x | x | x | 27.81 | 1027857.6 | 11.74% | 209.08 | 7727597 | 88.26% | x | x | x | x | x | x | 27.81 | 1027857.6 | 11.74% | 209.08 | 7727597 | 88.26% | x | x | x | x | x | x | 27.81 | 1027857.6 | 11.74% | 209.08 | 7727597 | 88.26% | x | x | x | x | x | x | 27.81 | 1027857.6 | 11.74% | 209.08 | 7727597 | 88.26%
1.2.2. | Excavación mecánica | M3 | 385.29 | 10873 | 4189258.17 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 385.29 | 4189258 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 385.29 | 4189258 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 385.29 | 4189258 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 385.29 | 4189258 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 385.29 | 4189258 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 385.29 | 4189258 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 385.29 | 4189258 | 100% | X | X | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 385.29 | 4189258 | 100% | 83.5 | 57.86 | 96.5 | 54.21 | 86.45 | 6.77 | 385.29 | 4189258.17 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 385.29 | 4189258.17 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 385.29 | 4189258.17 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 385.29 | 4189258.17 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 385.29 | 4189258.17 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.3. | Relleno y compactación con material proveniente de excavación | M3 | 96.405 | 24940 | 2404340.7 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.405 | 2404341 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.405 | 2404341 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.405 | 2404341 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.405 | 2404341 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.405 | 2404341 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.405 | 2404341 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.405 | 2404341 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.405 | 2404341 | 100% | x | 21.41 | 1 | x | x | x | 22.41 | 558905.4 | 23.25% | 73.995 | 1845435 | 76.75% | x | x | x | x | x | x | 22.41 | 558905.4 | 23.25% | 73.995 | 1845435 | 76.75% | x | x | x | x | x | x | 22.41 | 558905.4 | 23.25% | 73.995 | 1845435 | 76.75% | x | x | x | x | x | x | 22.41 | 558905.4 | 23.25% | 73.995 | 1845435 | 76.75% | x | x | x | x | x | x | 22.41 | 558905.4 | 23.25% | 73.995 | 1845435 | 76.75%
1.2.4. | Relleno y compactación con material seleccionado | M3 | 123.7331 | 78944 | 9767981.9 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 123.7331 | 9767982 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 123.7331 | 9767982 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 123.7331 | 9767982 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 123.7331 | 9767982 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 123.7331 | 9767982 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 123.7331 | 9767982 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 123.7331 | 9767982 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 123.7331 | 9767982 | 100% | x | x | 20.28 | 23 | x | x | 43.28 | 3416696.32 | 34.98% | 80.4531 | 6351286 | 65.02% | x | x | x | x | x | x | 43.28 | 3416696.32 | 34.98% | 80.4531 | 6351286 | 65.02% | x | x | x | x | x | x | 43.28 | 3416696.32 | 34.98% | 80.4531 | 6351286 | 65.02% | x | x | x | x | x | x | 43.28 | 3416696.32 | 34.98% | 80.4531 | 6351286 | 65.02% | x | x | x | x | x | x | 43.28 | 3416696.32 | 34.98% | 80.4531 | 6351286 | 65.02%
1.2.5. | Conformación y nivelación del terreno existente a mano | M2 | 950.76 | 15431.73 | 14671871.61 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 14671872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 14671872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 14671872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 14671872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 14671872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 14671872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 14671872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 14671872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 950.76 | 14671872 | 100% | 475 | 250 | 225.76 | x | x | x | 950.76 | 14671871.6148 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 950.76 | 14671871.6148 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 950.76 | 14671871.6148 | 100% | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x | x | x | 950.76 | 14671871.6148 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.6. | Acarreo libre. Cargue, retiro y disposición final | M3 | 683.5 | 32483.64 | 22202567.94 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 683.5 | 22202568 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 683.5 | 22202568 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 683.5 | 22202568 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 683.5 | 22202568 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 683.5 | 22202568 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 683.5 | 22202568 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 683.5 | 22202568 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 683.5 | 22202568 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 683.5 | 22202568 | 100% | x | x | x | 50 | 58.5 | 8.71 | 117.21 | 3807407.4444 | 17.15% | 566.29 | 18395160 | 82.85% | x | x | x | x | x | x | 117.21 | 3807407.4444 | 17.15% | 566.29 | 18395160 | 82.85% | x | x | x | x | x | x | 117.21 | 3807407.4444 | 17.15% | 566.29 | 18395160 | 82.85% | x | x | x | x | x | x | 117.21 | 3807407.4444 | 17.15% | 566.29 | 18395160 | 82.85%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 61991474.72 | [7 empty] | 0 |  |  | 61991475 | [8 empty] | 0 |  |  | 76762455 | [8 empty] | 0 |  |  | 66668602 | [8 empty] | 0 |  |  | 59587984 | [8 empty] | 0 |  |  | 56686560 | [8 empty] | 0 |  |  | 54773496 | [8 empty] | 0 |  |  | 52951567 | [8 empty] | 1027858 |  |  | 50725145 | [8 empty] | 9192717 |  |  | 42560285 | [8 empty] | 27671997 |  |  | 24081005 | [8 empty] | 27671997 |  |  | 24081005 | [8 empty] | 27671997 |  |  | 24081005 | [8 empty] | 27671997 |  |  | 24081005
REFUERZO GENERAL
1.3.1. | Acero de refuerzo figurado PDR 60 | KG | 11488.8125 | 6972.71 | 80108157.81 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11488.8125 | 80108158 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11488.8125 | 80108158 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11488.8125 | 80108158 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11488.8125 | 80108158 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11488.8125 | 80108158 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11488.8125 | 80108158 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11488.8125 | 80108158 | 100% | x | x | x | x | 141.38 | x | 141.38 | 985801.7398 | 1.231% | 11347.4325 | 79122356 | 98.77% | x | x | 1891.97 | x | x | x | 2033.35 | 14177959.8785 | 17.7% | 9455.4625 | 65930198 | 82.3% | 220.99 | 1560.48 | 220.99 | x | x | x | 4035.81 | 28140532.7451 | 35.13% | 7453.0025 | 51967625 | 64.87% | x | x | x | x | x | x | 4035.81 | 28140532.7451 | 35.13% | 7453.0025 | 51967625 | 64.87% | x | 306.28 | 293.93 | x | 670.06 | x | 5306.08 | 36997757.0768 | 46.18% | 6182.7325 | 43110401 | 53.82% | x | x | x | x | x | x | 5306.08 | 36997757.0768 | 46.18% | 6182.7325 | 43110401 | 53.82%
1.3.2. | Malla Electrosoldada | KG | 2302.201 | 8568.71 | 19726892.73 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2302.201 | 19726893 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2302.201 | 19726893 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2302.201 | 19726893 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2302.201 | 19726893 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2302.201 | 19726893 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2302.201 | 19726893 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2302.201 | 19726893 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2302.201 | 19726893 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2302.201 | 19726893 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2302.201 | 19726893 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2302.201 | 19726893 | 100% | 400 | x | x | 231.35 | x | x | 631.35 | 5409855.0585 | 27.42% | 1670.851 | 14317038 | 72.58% | x | x | x | x | x | x | 631.35 | 5409855.0585 | 27.42% | 1670.851 | 14317038 | 72.58%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 99835050.54 | [7 empty] | 0 |  |  | 99835051 | [8 empty] | 0 |  |  | 252122858 | [8 empty] | 0 |  |  | 231935152 | [8 empty] | 0 |  |  | 217773916 | [8 empty] | 0 |  |  | 211971068 | [8 empty] | 0 |  |  | 208144940 | [8 empty] | 0 |  |  | 204501082 | [8 empty] | 985802 |  |  | 199062436 | [8 empty] | 14177960 |  |  | 169540558 | [8 empty] | 28140533 |  |  | 118619425 | [8 empty] | 28140533 |  |  | 118619425 | [8 empty] | 42407612 |  |  | 104352346 | [8 empty] | 42407612 |  |  | 104352346
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
1.4.1. | Solado en Concreto de 2000 psi e=5 cm | M2 | 121.3 | 37682.09 | 4570837.52 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 121.3 | 4570838 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 121.3 | 4570838 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 121.3 | 4570838 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 121.3 | 4570838 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 121.3 | 4570838 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 121.3 | 4570838 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 121.3 | 4570838 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 121.3 | 4570838 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 121.3 | 4570838 | 100% | x | 10.58 | x | x | 19.82 | x | 30.4 | 1145535.536 | 25.06% | 90.9 | 3425302 | 74.94% | x | x | x | x | x | x | 30.4 | 1145535.536 | 25.06% | 90.9 | 3425302 | 74.94% | x | x | x | x | x | x | 30.4 | 1145535.536 | 25.06% | 90.9 | 3425302 | 74.94% | x | x | x | x | x | x | 30.4 | 1145535.536 | 25.06% | 90.9 | 3425302 | 74.94%
1.4.2. | Concreto ciclópeo de 2500 PSI. 40% piedra rajón y 60% concreto | M3 | 3.86 | 536348.5 | 2070305.21 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.86 | 2070305 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.86 | 2070305 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.86 | 2070305 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.86 | 2070305 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.86 | 2070305 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.86 | 2070305 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.86 | 2070305 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.86 | 2070305 | 100% | x | x | 2.97 | 8.29 | x | 0.3 | 11.56 | 6200188.66 | 299.5% | -7.7 | -4129883 | -199.5% | x | x | x | x | x | x | 11.56 | 6200188.66 | 299.5% | -7.7 | -4129883 | -199.5% | x | x | x | x | 6.59 | x | 18.15 | 9734725.275 | 470.2% | -14.29 | -7664420 | -370.2% | x | x | x | x | x | x | 18.15 | 9734725.275 | 470.2% | -14.29 | -7664420 | -370.2% | x | x | x | x | x | x | 18.15 | 9734725.275 | 470.2% | -14.29 | -7664420 | -370.2%
1.4.3. | Zapatas secciones variables en concreto de 3000 PSI | M3 | 10.276 | 740656.68 | 7610988.04 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.276 | 7610988 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.276 | 7610988 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.276 | 7610988 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.276 | 7610988 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.276 | 7610988 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.276 | 7610988 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.276 | 7610988 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.276 | 7610988 | 100% | x | x | 1.6 | 4 | x | x | 5.6 | 4147677.408 | 54.5% | 4.676 | 3463311 | 45.5% | x | x | x | x | x | x | 5.6 | 4147677.408 | 54.5% | 4.676 | 3463311 | 45.5% | x | x | x | x | x | x | 5.6 | 4147677.408 | 54.5% | 4.676 | 3463311 | 45.5% | x | x | x | x | x | x | 5.6 | 4147677.408 | 54.5% | 4.676 | 3463311 | 45.5% | x | x | x | x | x | x | 5.6 | 4147677.408 | 54.5% | 4.676 | 3463311 | 45.5%
1.4.4. | Viga de cimentacion secciones variables en concreto de 3000 PSI | M3 | 39.42 | 748656.68 | 29512046.33 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.42 | 29512046 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.42 | 29512046 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.42 | 29512046 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.42 | 29512046 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.42 | 29512046 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.42 | 29512046 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.42 | 29512046 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.42 | 29512046 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.42 | 29512046 | 100% | 1.07 | 4.88 | 3.7 | x | 2.51 | x | 12.16 | 9103665.2288 | 30.85% | 27.26 | 20408381 | 69.15% | x | x | x | x | x | x | 12.16 | 9103665.2288 | 30.85% | 27.26 | 20408381 | 69.15% | x | x | x | x | x | x | 12.16 | 9103665.2288 | 30.85% | 27.26 | 20408381 | 69.15% | x | x | x | x | x | x | 12.16 | 9103665.2288 | 30.85% | 27.26 | 20408381 | 69.15%
1.4.5. | Columnas secciones variables en concreto de 3000 PSI | M3 | 8.758 | 792626.68 | 6941824.46 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.758 | 6941824 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.758 | 6941824 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.758 | 6941824 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.758 | 6941824 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.758 | 6941824 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.758 | 6941824 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.758 | 6941824 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.758 | 6941824 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.758 | 6941824 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.758 | 6941824 | 100% | x | 1.31 | 1.31 | 1.04 | x | x | 3.66 | 2901013.6488 | 41.79% | 5.098 | 4040811 | 58.21% | x | x | x | x | x | x | 3.66 | 2901013.6488 | 41.79% | 5.098 | 4040811 | 58.21% | x | 9 | x | x | x | x | 12.66 | 10034653.7688 | 144.6% | -3.902 | -3092829 | -44.55%
1.4.6. | Vigas Aereas secciones variables en concreto de 3000 PSI | M3 | 15.4189 | 792626.68 | 12221431.52 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 15.4189 | 12221432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 15.4189 | 12221432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 15.4189 | 12221432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 15.4189 | 12221432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 15.4189 | 12221432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 15.4189 | 12221432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 15.4189 | 12221432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 15.4189 | 12221432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 15.4189 | 12221432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 15.4189 | 12221432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 15.4189 | 12221432 | 100% | x | x | x | x | 11.5 | 10 | 21.5 | 17041473.62 | 139.4% | -6.0811 | -4820042 | -39.44% | 9.5 | 7.4 | 4.06 | 2.98 | 8.5 | 8 | 61.94 | 49095296.5592 | 401.7% | -46.5211 | -36873865 | -301.7%
1.4.7. | Losa de contrapiso e= 10 cm en concreto de 3000 PSI (Piso N+0) | M2 | 751.84 | 82674.13 | 62157717.9 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 751.84 | 62157718 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 751.84 | 62157718 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 751.84 | 62157718 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 751.84 | 62157718 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 751.84 | 62157718 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 751.84 | 62157718 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 751.84 | 62157718 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 751.84 | 62157718 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 751.84 | 62157718 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 751.84 | 62157718 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 751.84 | 62157718 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 751.84 | 62157718 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 751.84 | 62157718 | 100%
1.4.8. | Alfajía en concreto de 2000 PSI ancho>25 cm + refuerzo | ML | 45.78 | 37483.81 | 1716008.82 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 45.78 | 1716009 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 45.78 | 1716009 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 45.78 | 1716009 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 45.78 | 1716009 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 45.78 | 1716009 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 45.78 | 1716009 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 45.78 | 1716009 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 45.78 | 1716009 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 45.78 | 1716009 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 45.78 | 1716009 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 45.78 | 1716009 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 45.78 | 1716009 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 45.78 | 1716009 | 100%
1.4.9. | Dinteles en concreto de 2000 PSI de 0.10 x 0.10 mts + refuerzo | ML | 117.46 | 30758.34 | 3612874.62 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 117.46 | 3612875 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 117.46 | 3612875 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 117.46 | 3612875 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 117.46 | 3612875 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 117.46 | 3612875 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 117.46 | 3612875 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 117.46 | 3612875 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 117.46 | 3612875 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 117.46 | 3612875 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 117.46 | 3612875 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 117.46 | 3612875 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 117.46 | 3612875 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 117.46 | 3612875 | 100%
1.4.10. | Meson en concreto de 2500 PSI + refuerzo | ML | 11.18 | 69504.18 | 777056.73 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11.18 | 777057 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11.18 | 777057 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11.18 | 777057 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11.18 | 777057 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11.18 | 777057 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11.18 | 777057 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11.18 | 777057 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11.18 | 777057 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11.18 | 777057 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11.18 | 777057 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11.18 | 777057 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11.18 | 777057 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 11.18 | 777057 | 100%
1.4.11. | Concreto columnetas de 0,10 m x 0,10 m | ML | 96.2 | 38667.57 | 3719820.23 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.2 | 3719820 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.2 | 3719820 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.2 | 3719820 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.2 | 3719820 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.2 | 3719820 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.2 | 3719820 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.2 | 3719820 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.2 | 3719820 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.2 | 3719820 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.2 | 3719820 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.2 | 3719820 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.2 | 3719820 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 96.2 | 3719820 | 100%
1.4.12. | Pedestales en concreto de 3000 PSI seccion de 0.25x0.25 mts | M3 | 0.0875 | 757126.68 | 66248.58 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 0.0875 | 66249 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 0.0875 | 66249 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 0.0875 | 66249 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 0.0875 | 66249 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 0.0875 | 66249 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 0.0875 | 66249 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 0.0875 | 66249 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 0.0875 | 66249 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 0.0875 | 66249 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 0.0875 | 66249 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 0.0875 | 66249 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 0.0875 | 66249 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 0.0875 | 66249 | 100%
1.4.13. | Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI | M3 | 1.809 | 741880.68 | 1342062.15 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.809 | 1342062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.809 | 1342062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.809 | 1342062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.809 | 1342062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.809 | 1342062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.809 | 1342062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.809 | 1342062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.809 | 1342062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.809 | 1342062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.809 | 1342062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.809 | 1342062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.809 | 1342062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.809 | 1342062 | 100%
1.4.14. | Viga canal en concreto impermeabilizado de 3000 PSI | M3 | 4.7775 | 820073.9 | 3917903.06 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.7775 | 3917903 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.7775 | 3917903 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.7775 | 3917903 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.7775 | 3917903 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.7775 | 3917903 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.7775 | 3917903 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.7775 | 3917903 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.7775 | 3917903 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.7775 | 3917903 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.7775 | 3917903 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.7775 | 3917903 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.7775 | 3917903 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.7775 | 3917903 | 100%
1.4.15. | Muro en concreto de 3000 PSI | M3 | 18.48 | 749880.68 | 13857794.97 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18.48 | 13857795 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18.48 | 13857795 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18.48 | 13857795 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18.48 | 13857795 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18.48 | 13857795 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18.48 | 13857795 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18.48 | 13857795 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18.48 | 13857795 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18.48 | 13857795 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18.48 | 13857795 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18.48 | 13857795 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18.48 | 13857795 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18.48 | 13857795 | 100%
1.4.16. | Bordillo fundido en sitio (0,15*0,35m). Concreto impermeabilizado de 3000 psi, incluye refuerzo | ML | 110.93 | 61977.98 | 6875217.32 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 110.93 | 6875217 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 110.93 | 6875217 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 110.93 | 6875217 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 110.93 | 6875217 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 110.93 | 6875217 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 110.93 | 6875217 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 110.93 | 6875217 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 110.93 | 6875217 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 110.93 | 6875217 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 110.93 | 6875217 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 110.93 | 6875217 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 110.93 | 6875217 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 110.93 | 6875217 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 160970137.46 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 160970138 | [8 empty] | 0 |  |  | 154328995 | [8 empty] | 0 |  |  | 154328995 | [8 empty] | 0 |  |  | 154328995 | [8 empty] | 0 |  |  | 154328995 | [8 empty] | 0 |  |  | 154328995 | [8 empty] | 0 |  |  | 154328995 | [8 empty] | 0 |  |  | 154328995 | [8 empty] | 10347866 |  |  | 150181318 | [8 empty] | 20597067 |  |  | 141077653 | [8 empty] | 27032617 |  |  | 138176640 | [8 empty] | 44074091 |  |  | 121135166 | [8 empty] | 83261554 |  |  | 81947703
| ESTRUCTURAS METALICAS Y OTROS | [10 empty] | 0
1.5.1. | Suministro y montaje de estructura metalica para vigas y columnas. Viga (PTE 50x100x2),( PTE 100x150x6),(IPE 120) y Columnas (PTE CIRCULAR 6"). Incluye platinas de acuerdo al diseño estructural, pintura anticorrosiva, pernos y tornillerias. | KG | 2674.5425 | 16537.09 | 44229150.03 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2674.5425 | 44229150 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2674.5425 | 44229150 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2674.5425 | 44229150 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2674.5425 | 44229150 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2674.5425 | 44229150 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2674.5425 | 44229150 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2674.5425 | 44229150 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2674.5425 | 44229150 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2674.5425 | 44229150 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2674.5425 | 44229150 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2674.5425 | 44229150 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2674.5425 | 44229150 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2674.5425 | 44229150 | 100%
1.5.2. | Suministro e instalacion de teja termoacustica - Cubierta | M2 | 228.9264 | 74836 | 17131936.07 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 228.9264 | 17131936 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 228.9264 | 17131936 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 228.9264 | 17131936 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 228.9264 | 17131936 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 228.9264 | 17131936 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 228.9264 | 17131936 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 228.9264 | 17131936 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 228.9264 | 17131936 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 228.9264 | 17131936 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 228.9264 | 17131936 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 228.9264 | 17131936 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 228.9264 | 17131936 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 228.9264 | 17131936 | 100%
1.5.3. | Suministro e instalación de tuberia galvanizada de 2", incluye pintura en esmalte y todo lo necesario para su correcta instalación | ML | 100 | 52758.4 | 5275840 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 100 | 5275840 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 100 | 5275840 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 100 | 5275840 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 100 | 5275840 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 100 | 5275840 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 100 | 5275840 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 100 | 5275840 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 100 | 5275840 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 100 | 5275840 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 100 | 5275840 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 100 | 5275840 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 100 | 5275840 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 100 | 5275840 | 100%
1.5.4. | Cerramiento frontal en tuberia aguas negras, principal de 4" y travesaños de 1", incluye pintura en esmalte y todo lo necesario para su correcta instalación | ML | 21 | 757180 | 15900780 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 21 | 15900780 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 21 | 15900780 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 21 | 15900780 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 21 | 15900780 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 21 | 15900780 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 21 | 15900780 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 21 | 15900780 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 21 | 15900780 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 21 | 15900780 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 21 | 15900780 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 21 | 15900780 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 21 | 15900780 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 21 | 15900780 | 100%
1.5.5. | Cerramiento en modulo de malla eslabonada cal 16, incluye angulos y todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 229.32 | 135260 | 31017823.2 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 229.32 | 31017823 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 229.32 | 31017823 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 229.32 | 31017823 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 229.32 | 31017823 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 229.32 | 31017823 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 229.32 | 31017823 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 229.32 | 31017823 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 229.32 | 31017823 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 229.32 | 31017823 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 229.32 | 31017823 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 229.32 | 31017823 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 229.32 | 31017823 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 229.32 | 31017823 | 100%
1.5.6. | Puerta entamborada metalica con marco metálico dimensiones variables. Incluye pintura, cerradura, bisagras e instalación | M2 | 27.88 | 439760 | 12260508.8 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 27.88 | 12260509 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 27.88 | 12260509 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 27.88 | 12260509 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 27.88 | 12260509 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 27.88 | 12260509 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 27.88 | 12260509 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 27.88 | 12260509 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 27.88 | 12260509 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 27.88 | 12260509 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 27.88 | 12260509 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 27.88 | 12260509 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 27.88 | 12260509 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 27.88 | 12260509 | 100%
1.5.7. | Ventana en aluminio con vidrio monolitico incoloro de 4mm medidas variables. Incluye marco metalico | M2 | 65.014 | 314480 | 20445602.72 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 65.014 | 20445603 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 65.014 | 20445603 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 65.014 | 20445603 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 65.014 | 20445603 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 65.014 | 20445603 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 65.014 | 20445603 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 65.014 | 20445603 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 65.014 | 20445603 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 65.014 | 20445603 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 65.014 | 20445603 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 65.014 | 20445603 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 65.014 | 20445603 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 65.014 | 20445603 | 100%
1.5.8. | Suministro e instalacion de persiana eliptica en aluminio arquitectonico con tubular y jamba, modulos instalados en sentido horizontal y vertical, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 3.69 | 467980 | 1726846.2 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.69 | 1726846 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.69 | 1726846 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.69 | 1726846 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.69 | 1726846 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.69 | 1726846 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.69 | 1726846 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.69 | 1726846 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.69 | 1726846 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.69 | 1726846 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.69 | 1726846 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.69 | 1726846 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.69 | 1726846 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3.69 | 1726846 | 100%
1.5.9. | Porton de acceso en tuberia aguas negras, principal de 4" y travesaños de 1", incluye bisagras, pasador, pintura en esmalte y todo lo necesario para una correcta instalación | UND | 1 | 940056 | 940056 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 940056 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 940056 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 940056 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 940056 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 940056 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 940056 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 940056 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 940056 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 940056 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 940056 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 940056 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 940056 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 940056 | 100%
1.5.10. | Caballete para teja termoacustica | ML | 31.31 | 88696.8 | 2777096.81 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.31 | 2777097 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.31 | 2777097 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.31 | 2777097 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.31 | 2777097 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.31 | 2777097 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.31 | 2777097 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.31 | 2777097 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.31 | 2777097 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.31 | 2777097 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.31 | 2777097 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.31 | 2777097 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.31 | 2777097 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.31 | 2777097 | 100%
1.5.11. | Cielo raso en pvc incluye estructura metalica | M2 | 239 | 100820 | 24095980 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 24095980 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 24095980 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 24095980 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 24095980 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 24095980 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 24095980 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 24095980 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 24095980 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 24095980 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 24095980 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 24095980 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 24095980 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 24095980 | 100%
1.5.12. | Suministro e instalación de perfil protector WIN metalico | ML | 50.4 | 14719.9 | 741882.96 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 741883 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 741883 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 741883 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 741883 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 741883 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 741883 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 741883 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 741883 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 741883 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 741883 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 741883 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 741883 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 741883 | 100%
1.5.13. | Templete tipo varillas roscados | ML | 40 | 40696.8 | 1627872 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 40 | 1627872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 40 | 1627872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 40 | 1627872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 40 | 1627872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 40 | 1627872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 40 | 1627872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 40 | 1627872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 40 | 1627872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 40 | 1627872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 40 | 1627872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 40 | 1627872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 40 | 1627872 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 40 | 1627872 | 100%
1.5.14. | Suministro e instalación de alumband | ML | 68.25 | 23164 | 1580943 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 68.25 | 1580943 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 68.25 | 1580943 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 68.25 | 1580943 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 68.25 | 1580943 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 68.25 | 1580943 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 68.25 | 1580943 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 68.25 | 1580943 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 68.25 | 1580943 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 68.25 | 1580943 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 68.25 | 1580943 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 68.25 | 1580943 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 68.25 | 1580943 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 68.25 | 1580943 | 100%
1.5.15. | Aplicación de Sika Boom, espuma expansiva | ML | 32 | 11782 | 377024 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 32 | 377024 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 32 | 377024 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 32 | 377024 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 32 | 377024 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 32 | 377024 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 32 | 377024 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 32 | 377024 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 32 | 377024 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 32 | 377024 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 32 | 377024 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 32 | 377024 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 32 | 377024 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 32 | 377024 | 100%
1.5.16. | Baranda metalica en Tuberia galvanizada de 2" y 1 1/2", incluye soldadura 6010, pintura e instalación | ML | 37.72 | 281412 | 10614860.64 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 37.72 | 10614861 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 37.72 | 10614861 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 37.72 | 10614861 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 37.72 | 10614861 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 37.72 | 10614861 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 37.72 | 10614861 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 37.72 | 10614861 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 37.72 | 10614861 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 37.72 | 10614861 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 37.72 | 10614861 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 37.72 | 10614861 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 37.72 | 10614861 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 37.72 | 10614861 | 100%
1.5.17. | Suministro e instalación de ventana metálica enrollable tipo persiana | M2 | 8.8 | 384352 | 3382297.6 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 3382298 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 3382298 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 3382298 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 3382298 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 3382298 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 3382298 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 3382298 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 3382298 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 3382298 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 3382298 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 3382298 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 3382298 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 3382298 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 194126500.03 | [7 empty] | 0 |  |  | 194126501 | [8 empty] | 0 |  |  | 127489575 | [8 empty] | 0 |  |  | 127489575 | [8 empty] | 0 |  |  | 127489575 | [8 empty] | 0 |  |  | 127489575 | [8 empty] | 0 |  |  | 127489575 | [8 empty] | 0 |  |  | 127489575 | [8 empty] | 0 |  |  | 127489575 | [8 empty] | 0 |  |  | 127489575 | [8 empty] | 0 |  |  | 127489575 | [8 empty] | 0 |  |  | 127489575 | [8 empty] | 0 |  |  | 127489575 | [8 empty] | 0 |  |  | 127489575
MAMPOSTERÍA, PAÑETE, ENCHAPES, PINTURA, PISOS Y OTROS
1.6.1. | Pintura anticorrosiva para estructura metalica | ML | 1710.66 | 8007.6 | 13698281.02 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1710.66 | 13698281 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1710.66 | 13698281 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1710.66 | 13698281 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1710.66 | 13698281 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1710.66 | 13698281 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1710.66 | 13698281 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1710.66 | 13698281 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1710.66 | 13698281 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1710.66 | 13698281 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1710.66 | 13698281 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1710.66 | 13698281 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1710.66 | 13698281 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1710.66 | 13698281 | 100%
1.6.2. | Mamposteria en ladrillo H10 | M2 | 402.517 | 71778.49 | 28892062.46 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 402.517 | 28892062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 402.517 | 28892062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 402.517 | 28892062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 402.517 | 28892062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 402.517 | 28892062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 402.517 | 28892062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 402.517 | 28892062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 402.517 | 28892062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 402.517 | 28892062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 402.517 | 28892062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 402.517 | 28892062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 402.517 | 28892062 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 402.517 | 28892062 | 100%
1.6.3. | Pañete muro en mortero 1:3 impermeabilizado e=1.5 cm, incluye filos y dilataciones | M2 | 805.04 | 29778.49 | 23972875.59 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 805.04 | 23972876 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 805.04 | 23972876 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 805.04 | 23972876 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 805.04 | 23972876 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 805.04 | 23972876 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 805.04 | 23972876 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 805.04 | 23972876 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 805.04 | 23972876 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 805.04 | 23972876 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 805.04 | 23972876 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 805.04 | 23972876 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 805.04 | 23972876 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 805.04 | 23972876 | 100%
1.6.4. | Estuco para muro | M2 | 734.94 | 9544 | 7014267.36 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 734.94 | 7014267 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 734.94 | 7014267 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 734.94 | 7014267 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 734.94 | 7014267 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 734.94 | 7014267 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 734.94 | 7014267 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 734.94 | 7014267 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 734.94 | 7014267 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 734.94 | 7014267 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 734.94 | 7014267 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 734.94 | 7014267 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 734.94 | 7014267 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 734.94 | 7014267 | 100%
1.6.5. | Pintura vinilo tipo 1 para muros internos | M2 | 380.096 | 11804 | 4486653.18 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 380.096 | 4486653 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 380.096 | 4486653 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 380.096 | 4486653 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 380.096 | 4486653 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 380.096 | 4486653 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 380.096 | 4486653 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 380.096 | 4486653 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 380.096 | 4486653 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 380.096 | 4486653 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 380.096 | 4486653 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 380.096 | 4486653 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 380.096 | 4486653 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 380.096 | 4486653 | 100%
1.6.6. | Pintura para exteriores tipo koraza | M2 | 424.94 | 15144 | 6435291.36 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424.94 | 6435291 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424.94 | 6435291 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424.94 | 6435291 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424.94 | 6435291 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424.94 | 6435291 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424.94 | 6435291 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424.94 | 6435291 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424.94 | 6435291 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424.94 | 6435291 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424.94 | 6435291 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424.94 | 6435291 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424.94 | 6435291 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424.94 | 6435291 | 100%
1.6.7. | Mortero de nivelacion 1:3 e=5 cm, piso tipo | M2 | 391.32 | 39441.48 | 15434239.95 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 391.32 | 15434240 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 391.32 | 15434240 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 391.32 | 15434240 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 391.32 | 15434240 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 391.32 | 15434240 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 391.32 | 15434240 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 391.32 | 15434240 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 391.32 | 15434240 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 391.32 | 15434240 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 391.32 | 15434240 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 391.32 | 15434240 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 391.32 | 15434240 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 391.32 | 15434240 | 100%
1.6.8. | Enchape en ceramica piso tipo, antideslizante | M2 | 239 | 70468 | 16841852 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 16841852 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 16841852 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 16841852 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 16841852 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 16841852 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 16841852 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 16841852 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 16841852 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 16841852 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 16841852 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 16841852 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 16841852 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 239 | 16841852 | 100%
1.6.9. | Enchape en ceramica paredes tipo | M2 | 154.8865 | 68980 | 10684070.77 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 154.8865 | 10684071 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 154.8865 | 10684071 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 154.8865 | 10684071 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 154.8865 | 10684071 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 154.8865 | 10684071 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 154.8865 | 10684071 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 154.8865 | 10684071 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 154.8865 | 10684071 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 154.8865 | 10684071 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 154.8865 | 10684071 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 154.8865 | 10684071 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 154.8865 | 10684071 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 154.8865 | 10684071 | 100%
1.6.10. | Suministro e instalación de guardaescoba de madera, incluye pintura | ML | 148.07 | 19923 | 2949998.61 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 148.07 | 2949999 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 148.07 | 2949999 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 148.07 | 2949999 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 148.07 | 2949999 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 148.07 | 2949999 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 148.07 | 2949999 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 148.07 | 2949999 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 148.07 | 2949999 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 148.07 | 2949999 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 148.07 | 2949999 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 148.07 | 2949999 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 148.07 | 2949999 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 148.07 | 2949999 | 100%
1.6.11. | Mesón en granito pulido o similar | M2 | 10.98 | 59580 | 654188.4 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.98 | 654188 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.98 | 654188 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.98 | 654188 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.98 | 654188 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.98 | 654188 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.98 | 654188 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.98 | 654188 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.98 | 654188 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.98 | 654188 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.98 | 654188 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.98 | 654188 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.98 | 654188 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.98 | 654188 | 100%
1.6.12. | Enchape en gres de pisos en zonas comunes (Pasillo) | M2 | 152.32 | 69156.99 | 10533992.72 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 152.32 | 10533993 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 152.32 | 10533993 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 152.32 | 10533993 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 152.32 | 10533993 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 152.32 | 10533993 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 152.32 | 10533993 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 152.32 | 10533993 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 152.32 | 10533993 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 152.32 | 10533993 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 152.32 | 10533993 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 152.32 | 10533993 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 152.32 | 10533993 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 152.32 | 10533993 | 100%
1.6.13. | Poyo en mamposteria. Enchapado + wing metalico | ML | 1.4 | 35111.5 | 49156.1 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 49156 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 49156 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 49156 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 49156 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 49156 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 49156 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 49156 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 49156 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 49156 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 49156 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 49156 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 49156 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 49156 | 100%
1.6.14. | Suministro e instalación de lamina en superboard 12 mm sobre muro exterior para acabados, H= 1,22 mts (incluye omegas para fijacion a muro cada 0,61 mts, tornilleria, terminaciones y pintura en vinilo tipo 1 a tres manos por una cara). | M2 | 155.68 | 140480 | 21869926.4 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 155.68 | 21869926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 155.68 | 21869926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 155.68 | 21869926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 155.68 | 21869926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 155.68 | 21869926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 155.68 | 21869926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 155.68 | 21869926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 155.68 | 21869926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 155.68 | 21869926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 155.68 | 21869926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 155.68 | 21869926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 155.68 | 21869926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 155.68 | 21869926 | 100%
1.6.15. | Muro estructural confinación con ladrillo a la vista de e=0.12mts + grafiles + mortero de pega (jardinera) | M2 | 10.878 | 110618.78 | 1203311.09 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.878 | 1203311 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.878 | 1203311 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.878 | 1203311 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.878 | 1203311 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.878 | 1203311 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.878 | 1203311 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.878 | 1203311 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.878 | 1203311 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.878 | 1203311 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.878 | 1203311 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.878 | 1203311 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.878 | 1203311 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 10.878 | 1203311 | 100%
1.6.16. | Suministro e instalación de piso en caucho para zona de juegos infantiles e= 0.04 m | M2 | 31.68 | 495410 | 15694588.8 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.68 | 15694589 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.68 | 15694589 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.68 | 15694589 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.68 | 15694589 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.68 | 15694589 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.68 | 15694589 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.68 | 15694589 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.68 | 15694589 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.68 | 15694589 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.68 | 15694589 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.68 | 15694589 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.68 | 15694589 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 31.68 | 15694589 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 180414755.81 | [7 empty] | 0 |  |  | 180414755 | [8 empty] | 0 |  |  | 137824412 | [8 empty] | 0 |  |  | 137824412 | [8 empty] | 0 |  |  | 137824412 | [8 empty] | 0 |  |  | 137824412 | [8 empty] | 0 |  |  | 137824412 | [8 empty] | 0 |  |  | 137824412 | [8 empty] | 0 |  |  | 137824412 | [8 empty] | 0 |  |  | 137824412 | [8 empty] | 0 |  |  | 137824412 | [8 empty] | 0 |  |  | 137824412 | [8 empty] | 0 |  |  | 137824412 | [8 empty] | 0 |  |  | 137824412
ZONAS VERDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
1.7.1. | Suministro e instalacion de plantas ornamentales (cayenos, durantas o similares) | ML | 6.55 | 67584 | 442675.2 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 442675 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 442675 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 442675 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 442675 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 442675 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 442675 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 442675 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 442675 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 442675 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 442675 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 442675 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 442675 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 442675 | 100%
1.7.2. | Relleno con tierra negra fértil, tamizada enriquecida con abono orgánico | M3 | 2.9868 | 88284 | 263686.65 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.9868 | 263687 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.9868 | 263687 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.9868 | 263687 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.9868 | 263687 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.9868 | 263687 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.9868 | 263687 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.9868 | 263687 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.9868 | 263687 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.9868 | 263687 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.9868 | 263687 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.9868 | 263687 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.9868 | 263687 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.9868 | 263687 | 100%
1.7.3. | Punto ecologico con estructura soporte en acero inoxidable | UND | 4 | 943886.99 | 3775547.96 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 3775548 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 3775548 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 3775548 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 3775548 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 3775548 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 3775548 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 3775548 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 3775548 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 3775548 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 3775548 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 3775548 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 3775548 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 3775548 | 100%
1.7.4. | Suministro e Instalación de Juego Parque infantil (Playground) | UND | 1 | 30721760 | 30721760 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 30721760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 30721760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 30721760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 30721760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 30721760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 30721760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 30721760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 30721760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 30721760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 30721760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 30721760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 30721760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 30721760 | 100%
1.7.5. | Espejo biselado | M2 | 4 | 214784 | 859136 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 859136 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 859136 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 859136 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 859136 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 859136 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 859136 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 859136 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 859136 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 859136 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 859136 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 859136 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 859136 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 859136 | 100%
1.7.6. | Suministro y siembra de Prado San agustin o similar | M2 | 143.1 | 28392 | 4062895.2 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 143.1 | 4062895 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 143.1 | 4062895 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 143.1 | 4062895 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 143.1 | 4062895 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 143.1 | 4062895 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 143.1 | 4062895 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 143.1 | 4062895 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 143.1 | 4062895 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 143.1 | 4062895 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 143.1 | 4062895 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 143.1 | 4062895 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 143.1 | 4062895 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 143.1 | 4062895 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 40125701.01 | [7 empty] | 0 |  |  | 40125701 | [8 empty] | 0 |  |  | 227955276 | [8 empty] | 0 |  |  | 227955276 | [8 empty] | 0 |  |  | 227955276 | [8 empty] | 0 |  |  | 227955276 | [8 empty] | 0 |  |  | 227955276 | [8 empty] | 0 |  |  | 227955276 | [8 empty] | 0 |  |  | 227955276 | [8 empty] | 0 |  |  | 227955276 | [8 empty] | 0 |  |  | 227955276 | [8 empty] | 0 |  |  | 227955276 | [8 empty] | 0 |  |  | 227955276 | [8 empty] | 0 |  |  | 227955276
ACCESORIOS, LAVAPLATOS, SANITARIOS, OTROS (COCINA Y BAÑO)
1.8.1. | Suministro e instalacion de lavamanos de empotrar, incluye griferia | UND | 5 | 209352 | 1046760 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 1046760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 1046760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 1046760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 1046760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 1046760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 1046760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 1046760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 1046760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 1046760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 1046760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 1046760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 1046760 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 1046760 | 100%
1.8.2. | Suministro e instalacion de sanitario bajo consumo de agua, incluye accesorios y griferia | UND | 4 | 339352 | 1357408 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 1357408 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 1357408 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 1357408 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 1357408 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 1357408 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 1357408 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 1357408 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 1357408 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 1357408 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 1357408 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 1357408 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 1357408 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 1357408 | 100%
1.8.3. | Combo sanitario color, incluye accesorios, materiales e instalación. | UND | 6 | 559352 | 3356112 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 3356112 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 3356112 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 3356112 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 3356112 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 3356112 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 3356112 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 3356112 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 3356112 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 3356112 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 3356112 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 3356112 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 3356112 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 3356112 | 100%
1.8.4. | Suministro e instalacion de Incrustaciones de baño | UND | 6 | 70904 | 425424 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 425424 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 425424 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 425424 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 425424 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 425424 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 425424 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 425424 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 425424 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 425424 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 425424 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 425424 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 425424 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 425424 | 100%
1.8.5. | Sanitario movilidad reducida | UND | 2 | 755492 | 1510984 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 1510984 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 1510984 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 1510984 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 1510984 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 1510984 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 1510984 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 1510984 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 1510984 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 1510984 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 1510984 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 1510984 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 1510984 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 1510984 | 100%
1.8.6. | Suministro e instalacion rejilla metalica de 3x2" para piso | UND | 5 | 17870.4 | 89352 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 89352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 89352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 89352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 89352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 89352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 89352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 89352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 89352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 89352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 89352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 89352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 89352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 89352 | 100%
1.8.7. | Suministro e instalación llave terminal de 1/2" (Cuarto de Aseo) | UND | 1 | 55328 | 55328 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 55328 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 55328 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 55328 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 55328 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 55328 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 55328 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 55328 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 55328 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 55328 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 55328 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 55328 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 55328 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 55328 | 100%
1.8.8. | Suministro e instalacion divisiones de baño en acero inoxidable 304 satinado | M2 | 13.392 | 766640 | 10266842.88 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 13.392 | 10266843 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 13.392 | 10266843 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 13.392 | 10266843 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 13.392 | 10266843 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 13.392 | 10266843 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 13.392 | 10266843 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 13.392 | 10266843 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 13.392 | 10266843 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 13.392 | 10266843 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 13.392 | 10266843 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 13.392 | 10266843 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 13.392 | 10266843 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 13.392 | 10266843 | 100%
1.8.9. | Suministro e instalación de barra niquelada de seguridad de 0,60 m largo (Baño Movilidad Reducida) | UND | 2 | 106176 | 212352 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 212352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 212352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 212352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 212352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 212352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 212352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 212352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 212352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 212352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 212352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 212352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 212352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 212352 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 18320562.88 | [7 empty] | 0 |  |  | 18320563 | [8 empty] | 0 |  |  | 281919630 | [8 empty] | 0 |  |  | 281919630 | [8 empty] | 0 |  |  | 281919630 | [8 empty] | 0 |  |  | 281919630 | [8 empty] | 0 |  |  | 281919630 | [8 empty] | 0 |  |  | 281919630 | [8 empty] | 0 |  |  | 281919630 | [8 empty] | 0 |  |  | 281919630 | [8 empty] | 0 |  |  | 281919630 | [8 empty] | 0 |  |  | 281919630 | [8 empty] | 0 |  |  | 281919630 | [8 empty] | 0 |  |  | 281919630
RED HIDROSANITARIA
1.9.1. | Suministro e instalacion tuberia PVC presion D = 1" RDE-21 | ML | 38.03 | 32252 | 1226543.56 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 38.03 | 1226544 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 38.03 | 1226544 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 38.03 | 1226544 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 38.03 | 1226544 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 38.03 | 1226544 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 38.03 | 1226544 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 38.03 | 1226544 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 38.03 | 1226544 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 38.03 | 1226544 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 38.03 | 1226544 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 38.03 | 1226544 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 38.03 | 1226544 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 38.03 | 1226544 | 100%
1.9.2. | Suministro e instalacion tuberia PVC presion D = 3/4" RDE-21 | ML | 39.53 | 29769.33 | 1176781.61 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.53 | 1176782 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.53 | 1176782 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.53 | 1176782 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.53 | 1176782 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.53 | 1176782 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.53 | 1176782 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.53 | 1176782 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.53 | 1176782 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.53 | 1176782 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.53 | 1176782 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.53 | 1176782 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.53 | 1176782 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 39.53 | 1176782 | 100%
1.9.3. | Suministro e instalacion tuberia PVC presion D = 1/2" RDE-13.5 | ML | 48.05 | 27041 | 1299320.05 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 1299320 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 1299320 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 1299320 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 1299320 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 1299320 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 1299320 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 1299320 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 1299320 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 1299320 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 1299320 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 1299320 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 1299320 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 1299320 | 100%
1.9.4. | Medidor de Agua Potable, D=3/4", incluye caja prefabricada con tapa en hierro ductil con seguridad, Válvula Antifraude D=1/2"H x 20mm PVC con inserto metalico | UND | 1 | 780492 | 780492 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 780492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 780492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 780492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 780492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 780492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 780492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 780492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 780492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 780492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 780492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 780492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 780492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 780492 | 100%
1.9.5. | Accesorio PVC-P, Válvula cierre Diámetro 3/4 (pulg) | UND | 1 | 74784 | 74784 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 74784 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 74784 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 74784 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 74784 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 74784 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 74784 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 74784 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 74784 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 74784 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 74784 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 74784 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 74784 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 74784 | 100%
1.9.6. | Accesorio PVC-P, Válvula cierre Diámetro 1/2 (pulg) | UND | 6 | 65328 | 391968 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 391968 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 391968 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 391968 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 391968 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 391968 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 391968 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 391968 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 391968 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 391968 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 391968 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 391968 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 391968 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 391968 | 100%
1.9.7. | Accesorio PVC-P, Válvula cierre Diámetro 1 (pulg) | UND | 2 | 120328 | 240656 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 240656 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 240656 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 240656 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 240656 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 240656 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 240656 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 240656 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 240656 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 240656 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 240656 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 240656 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 240656 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 240656 | 100%
1.9.8. | Suministro y transporte tanque elevado 1000 lt con accesorios conexión y distribución pvc de 1/2", 3/4" y 1" | UND | 2 | 2050820 | 4101640 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 4101640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 4101640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 4101640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 4101640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 4101640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 4101640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 4101640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 4101640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 4101640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 4101640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 4101640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 4101640 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 4101640 | 100%
1.9.9. | Suministro e instalacion tuberia PVC D = 100mm - 2". Incluye accesorios | ML | 17.35 | 50158 | 870241.3 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 17.35 | 870241 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 17.35 | 870241 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 17.35 | 870241 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 17.35 | 870241 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 17.35 | 870241 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 17.35 | 870241 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 17.35 | 870241 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 17.35 | 870241 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 17.35 | 870241 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 17.35 | 870241 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 17.35 | 870241 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 17.35 | 870241 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 17.35 | 870241 | 100%
1.9.10. | Suministro e instalacion tuberia PVC D = 100mm - 3". Incluye accesorios | ML | 12 | 48358 | 580296 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 580296 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 580296 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 580296 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 580296 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 580296 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 580296 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 580296 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 580296 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 580296 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 580296 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 580296 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 580296 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 580296 | 100%
1.9.11. | Suministro e instalacion tuberia PVC D = 100mm - 4". Incluye accesorios | ML | 71.3 | 61086 | 4355431.8 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 4355432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 4355432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 4355432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 4355432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 4355432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 4355432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 4355432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 4355432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 4355432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 4355432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 4355432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 4355432 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 4355432 | 100%
1.9.12. | Sifón de piso PVC D = 2" | UND | 5 | 22784 | 113920 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 113920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 113920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 113920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 113920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 113920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 113920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 113920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 113920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 113920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 113920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 113920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 113920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 113920 | 100%
1.9.13. | Cajas de inspeccion sanitario 0.60x0.60 mts | UND | 5 | 508174.59 | 2540872.95 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 2540873 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 2540873 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 2540873 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 2540873 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 2540873 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 2540873 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 2540873 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 2540873 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 2540873 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 2540873 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 2540873 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 2540873 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 5 | 2540873 | 100%
1.9.14. | Kit Séptico Tanque 1000 + Anaerobio 1000 + Trampa 500 | UND | 1 | 4804920 | 4804920 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 4804920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 4804920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 4804920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 4804920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 4804920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 4804920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 4804920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 4804920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 4804920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 4804920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 4804920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 4804920 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 4804920 | 100%
1.9.15. | Suministro e instalacion de valvula antiretorno de 4" | UND | 2 | 280280 | 560560 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 560560 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 560560 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 560560 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 560560 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 560560 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 560560 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 560560 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 560560 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 560560 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 560560 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 560560 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 560560 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 560560 | 100%
1.9.16. | Suministro e instalacion de valvula antiretorno de 2" | UND | 1 | 163660 | 163660 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 163660 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 163660 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 163660 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 163660 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 163660 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 163660 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 163660 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 163660 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 163660 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 163660 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 163660 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 163660 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 163660 | 100%
1.9.17. | Punto sanitario 4" | UND | 6 | 99650 | 597900 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 597900 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 597900 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 597900 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 597900 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 597900 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 597900 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 597900 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 597900 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 597900 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 597900 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 597900 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 597900 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6 | 597900 | 100%
1.9.18. | Punto sanitario 3" ventilación | UND | 4 | 77510 | 310040 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 310040 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 310040 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 310040 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 310040 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 310040 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 310040 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 310040 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 310040 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 310040 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 310040 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 310040 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 310040 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4 | 310040 | 100%
1.9.19. | Punto sanitario 2" | UND | 12 | 73260 | 879120 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 879120 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 879120 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 879120 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 879120 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 879120 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 879120 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 879120 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 879120 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 879120 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 879120 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 879120 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 879120 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 12 | 879120 | 100%
1.9.20. | Punto Hidraulico de 1/2" | UND | 18 | 53607 | 964926 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18 | 964926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18 | 964926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18 | 964926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18 | 964926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18 | 964926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18 | 964926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18 | 964926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18 | 964926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18 | 964926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18 | 964926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18 | 964926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18 | 964926 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 18 | 964926 | 100%
1.9.21. | Suministro e intalacion de tuberia SCH40 DE 2" para incendio. | ML | 6.5 | 199188 | 1294722 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 1294722 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 1294722 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 1294722 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 1294722 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 1294722 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 1294722 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 1294722 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 1294722 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 1294722 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 1294722 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 1294722 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 1294722 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 1294722 | 100%
1.9.22. | Suministro e isntalacion de gabinete tipo 1 | UND | 1 | 1344352 | 1344352 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 1344352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 1344352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 1344352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 1344352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 1344352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 1344352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 1344352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 1344352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 1344352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 1344352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 1344352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 1344352 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 1344352 | 100%
1.9.23. | Suministro e instalacion de extintor | UND | 2 | 344352 | 688704 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 688704 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 688704 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 688704 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 688704 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 688704 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 688704 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 688704 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 688704 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 688704 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 688704 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 688704 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 688704 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2 | 688704 | 100%
1.9.24. | Mamposteria en estampa | M2 | 2.05 | 107812.49 | 221015.6 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 221016 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 221016 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 221016 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 221016 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 221016 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 221016 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 221016 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 221016 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 221016 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 221016 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 221016 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 221016 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 221016 | 100%
1.9.25. | Siamesas de 2" x 4" x 2" con valvula de retencion | UND | 1 | 2902471.6 | 2902471.6 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 2902472 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 2902472 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 2902472 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 2902472 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 2902472 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 2902472 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 2902472 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 2902472 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 2902472 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 2902472 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 2902472 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 2902472 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 2902472 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 32485338.47 | [7 empty] | 0 |  |  | 32485340 | [8 empty] | 0 |  |  | 17387185 | [8 empty] | 0 |  |  | 17387185 | [8 empty] | 0 |  |  | 17387185 | [8 empty] | 0 |  |  | 17387185 | [8 empty] | 0 |  |  | 17387185 | [8 empty] | 0 |  |  | 17387185 | [8 empty] | 0 |  |  | 17387185 | [8 empty] | 0 |  |  | 17387185 | [8 empty] | 0 |  |  | 17387185 | [8 empty] | 0 |  |  | 17387185 | [8 empty] | 0 |  |  | 17387185 | [8 empty] | 0 |  |  | 17387185
RED PLUVIAL
1.10.1. | Suministro e instalacion tuberia bajante de aguas lluvias PVC D = 100mm - 4". Incluye accesorios | ML | 62 | 61086 | 3787332 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 62 | 3787332 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 62 | 3787332 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 62 | 3787332 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 62 | 3787332 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 62 | 3787332 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 62 | 3787332 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 62 | 3787332 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 62 | 3787332 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 62 | 3787332 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 62 | 3787332 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 62 | 3787332 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 62 | 3787332 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 62 | 3787332 | 100%
1.10.2. | Tragantes de 4" | UND | 8 | 62976 | 503808 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8 | 503808 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8 | 503808 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8 | 503808 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8 | 503808 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8 | 503808 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8 | 503808 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8 | 503808 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8 | 503808 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8 | 503808 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8 | 503808 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8 | 503808 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8 | 503808 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 8 | 503808 | 100%
1.10.3. | Construcción de filtros, con material filtrante en piedra, incluye tuberia perforada de 4" | M3 | 4.68 | 217356.4 | 1017227.95 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.68 | 1017228 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.68 | 1017228 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.68 | 1017228 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.68 | 1017228 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.68 | 1017228 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.68 | 1017228 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.68 | 1017228 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.68 | 1017228 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.68 | 1017228 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.68 | 1017228 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.68 | 1017228 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.68 | 1017228 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 4.68 | 1017228 | 100%
1.10.4. | Geotextil NT2000 | M2 | 3 | 23164 | 69492 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3 | 69492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3 | 69492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3 | 69492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3 | 69492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3 | 69492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3 | 69492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3 | 69492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3 | 69492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3 | 69492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3 | 69492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3 | 69492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3 | 69492 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 3 | 69492 | 100%
1.10.5. | Canal de recoleccion de aguas lluvias | ML | 105 | 98030.67 | 10293220.35 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 10293220 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 10293220 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 10293220 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 10293220 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 10293220 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 10293220 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 10293220 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 10293220 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 10293220 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 10293220 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 10293220 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 10293220 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 10293220 | 100%
1.10.6. | Rejilla tipo liviano para canal de recoleccion | ML | 105 | 367809.39 | 38619985.95 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 38619986 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 38619986 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 38619986 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 38619986 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 38619986 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 38619986 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 38619986 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 38619986 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 38619986 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 38619986 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 38619986 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 38619986 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 105 | 38619986 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 54291066.25 | [7 empty] | 0 |  |  | 54291066 | [8 empty] | 0 |  |  | 79094443 | [8 empty] | 0 |  |  | 79094443 | [8 empty] | 0 |  |  | 79094443 | [8 empty] | 0 |  |  | 79094443 | [8 empty] | 0 |  |  | 79094443 | [8 empty] | 0 |  |  | 79094443 | [8 empty] | 0 |  |  | 79094443 | [8 empty] | 0 |  |  | 79094443 | [8 empty] | 0 |  |  | 79094443 | [8 empty] | 0 |  |  | 79094443 | [8 empty] | 0 |  |  | 79094443 | [8 empty] | 0 |  |  | 79094443
IMPREVISTOS
| Punto de conexión electrico para el suministro de energia para la ejecucion de la obra | UND | 1 |  |  | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 1 | 0
|  | Subtotal |  | Subtotal | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 874209268.01
PAVIMENTO RIGIDO
PRELIMINARES
2.1.1. | Localización y replanteo, (Incluye equipos de topografia) | M2 | 424 | 3369.2 | 1428540.8 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 424 | 1428541 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 1428541 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 1428541 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 1428541 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 1428541 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 1428541 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 1428541 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 1428541 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 1428541 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 1428541 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 1428541 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 1428541 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 1428541 | 100%
2.1.2. | Desmonte y descapote manual (incluye retiro) | M2 | 424 | 8628 | 3658272 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 424 | 3658272 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 3658272 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 3658272 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 3658272 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 3658272 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 3658272 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 3658272 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 3658272 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 3658272 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 3658272 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 3658272 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 3658272 | 100% | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0% | 424 | 3658272 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 5086812.8 | [7 empty] | 0 |  |  | 5086813 | [8 empty] | 0 |  |  | 5086813 | [8 empty] | 0 |  |  | 5086813 | [8 empty] | 0 |  |  | 5086813 | [8 empty] | 0 |  |  | 5086813 | [8 empty] | 0 |  |  | 5086813 | [8 empty] | 0 |  |  | 5086813 | [8 empty] | 0 |  |  | 5086813 | [8 empty] | 0 |  |  | 5086813 | [8 empty] | 0 |  |  | 5086813 | [8 empty] | 0 |  |  | 5086813 | [8 empty] | 0 |  |  | 5086813 | [8 empty] | 0 |  |  | 5086813
MOVIMIENTO DE TIERRA
2.2.1. | Excavacion en material comun a maquina | M3 | 106.648 | 10873 | 1159583.7 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 106.648 | 1159584 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 106.648 | 1159584 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 106.648 | 1159584 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 106.648 | 1159584 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 106.648 | 1159584 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 106.648 | 1159584 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 106.648 | 1159584 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 106.648 | 1159584 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 106.648 | 1159584 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 106.648 | 1159584 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 106.648 | 1159584 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 106.648 | 1159584 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 106.648 | 1159584 | 100%
2.2.2. | Excavacion a mano en material comun | M3 | 26.662 | 36960 | 985427.52 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 26.662 | 985428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26.662 | 985428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26.662 | 985428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26.662 | 985428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26.662 | 985428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26.662 | 985428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26.662 | 985428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26.662 | 985428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26.662 | 985428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26.662 | 985428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26.662 | 985428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26.662 | 985428 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26.662 | 985428 | 100%
2.2.3. | Relleno material comun | M3 | 9.33 | 24940 | 232690.2 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 9.33 | 232690 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9.33 | 232690 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9.33 | 232690 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9.33 | 232690 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9.33 | 232690 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9.33 | 232690 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9.33 | 232690 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9.33 | 232690 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9.33 | 232690 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9.33 | 232690 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9.33 | 232690 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9.33 | 232690 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9.33 | 232690 | 100%
2.2.4. | Acarreo libre. Cargue, retiro y disposición final | M3 | 161.17 | 32483.64 | 5235388.26 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 161.17 | 5235388 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 161.17 | 5235388 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 161.17 | 5235388 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 161.17 | 5235388 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 161.17 | 5235388 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 161.17 | 5235388 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 161.17 | 5235388 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 161.17 | 5235388 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 161.17 | 5235388 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 161.17 | 5235388 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 161.17 | 5235388 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 161.17 | 5235388 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 161.17 | 5235388 | 100%
2.2.5. | Conformación y nivelación del terreno existente a maquina | M2 | 424 | 4737.07 | 2008517.68 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 424 | 2008518 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 2008518 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 2008518 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 2008518 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 2008518 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 2008518 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 2008518 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 2008518 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 2008518 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 2008518 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 2008518 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 2008518 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 424 | 2008518 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 9621607.36 | [7 empty] | 0 |  |  | 9621608 | [8 empty] | 0 |  |  | 7243906 | [8 empty] | 0 |  |  | 7243906 | [8 empty] | 0 |  |  | 7243906 | [8 empty] | 0 |  |  | 7243906 | [8 empty] | 0 |  |  | 7243906 | [8 empty] | 0 |  |  | 7243906 | [8 empty] | 0 |  |  | 7243906 | [8 empty] | 0 |  |  | 7243906 | [8 empty] | 0 |  |  | 7243906 | [8 empty] | 0 |  |  | 7243906 | [8 empty] | 0 |  |  | 7243906 | [8 empty] | 0 |  |  | 7243906
ESTRUCTURA EN CONCRETO Y OBRAS VIALES
2.3.1. | Concreto para pavimento rigido 3500 psi, incluye dilatacion y terminado | M3 | 68 | 902862.77 | 61394668.36 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 68 | 61394668 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 68 | 61394668 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 68 | 61394668 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 68 | 61394668 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 68 | 61394668 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 68 | 61394668 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 68 | 61394668 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 68 | 61394668 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 68 | 61394668 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 68 | 61394668 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 68 | 61394668 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 68 | 61394668 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 68 | 61394668 | 100%
2.3.2. | Sardinel prefabricado en concreto de 3000 psi | ML | 160 | 60290.7 | 9646512 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 160 | 9646512 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 160 | 9646512 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 160 | 9646512 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 160 | 9646512 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 160 | 9646512 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 160 | 9646512 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 160 | 9646512 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 160 | 9646512 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 160 | 9646512 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 160 | 9646512 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 160 | 9646512 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 160 | 9646512 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 160 | 9646512 | 100%
2.3.3. | Viga rampa de transicion 0.20x0.45 en concreto de 3000 psi en boca calles | ML | 12.5 | 90751.29 | 1134391.13 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 1134391 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 1134391 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 1134391 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 1134391 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 1134391 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 1134391 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 1134391 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 1134391 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 1134391 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 1134391 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 1134391 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 1134391 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 1134391 | 100%
2.3.4. | Acero de refuerzo pdr 60 | KG | 759.8448 | 6960.85 | 5289165.68 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 759.8448 | 5289166 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 759.8448 | 5289166 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 759.8448 | 5289166 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 759.8448 | 5289166 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 759.8448 | 5289166 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 759.8448 | 5289166 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 759.8448 | 5289166 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 759.8448 | 5289166 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 759.8448 | 5289166 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 759.8448 | 5289166 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 759.8448 | 5289166 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 759.8448 | 5289166 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 759.8448 | 5289166 | 100%
2.3.5. | Malla electrosoldada | KG | 188.97 | 8556.85 | 1616987.94 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 188.97 | 1616988 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 188.97 | 1616988 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 188.97 | 1616988 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 188.97 | 1616988 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 188.97 | 1616988 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 188.97 | 1616988 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 188.97 | 1616988 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 188.97 | 1616988 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 188.97 | 1616988 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 188.97 | 1616988 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 188.97 | 1616988 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 188.97 | 1616988 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 188.97 | 1616988 | 100%
2.3.6. | Señales verticales de transito | UND | 5 | 711702.5 | 3558512.5 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 5 | 3558513 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 3558513 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 3558513 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 3558513 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 3558513 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 3558513 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 3558513 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 3558513 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 3558513 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 3558513 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 3558513 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 3558513 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 3558513 | 100%
2.3.7. | Marca vial con pintura en frio | M2 | 19.36 | 49992 | 967845.12 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 967845 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 967845 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 967845 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 967845 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 967845 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 967845 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 967845 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 967845 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 967845 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 967845 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 967845 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 967845 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 967845 | 100%
2.3.8. | Linea de demarcacion con pintura en frio | ML | 80 | 4734.4 | 378752 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 80 | 378752 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 378752 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 378752 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 378752 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 378752 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 378752 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 378752 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 378752 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 378752 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 378752 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 378752 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 378752 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 378752 | 100%
2.3.9. | suministro e instalacion de separador no traspasable (80x20x15 cm) | ML | 62 | 165842 | 10282204 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 62 | 10282204 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 62 | 10282204 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 62 | 10282204 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 62 | 10282204 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 62 | 10282204 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 62 | 10282204 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 62 | 10282204 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 62 | 10282204 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 62 | 10282204 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 62 | 10282204 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 62 | 10282204 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 62 | 10282204 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 62 | 10282204 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 94269038.73 | [7 empty] | 0 |  |  | 94269039 | [8 empty] | 0 |  |  | 10660956 | [8 empty] | 0 |  |  | 10660956 | [8 empty] | 0 |  |  | 10660956 | [8 empty] | 0 |  |  | 10660956 | [8 empty] | 0 |  |  | 10660956 | [8 empty] | 0 |  |  | 10660956 | [8 empty] | 0 |  |  | 10660956 | [8 empty] | 0 |  |  | 10660956 | [8 empty] | 0 |  |  | 10660956 | [8 empty] | 0 |  |  | 10660956 | [8 empty] | 0 |  |  | 10660956 | [8 empty] | 0 |  |  | 10660956
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 108977458.89
ELECTRICO
ACOMETIDA, ALIMENTADORES Y CAJAS DE PASO
3.1.1. | Suministro, transporte e instalación de alimentador trifásico con conductor Cu 3x4 (F) + 1x4 (N) AWG THHN/THWN. incluye terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas, consumibles. y todos los elementos para su correcto funcionamiento. | ML | 40 | 119244.944 | 4769797.76 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 40 | 4769798 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 40 | 4769798 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 40 | 4769798 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 40 | 4769798 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 40 | 4769798 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 40 | 4769798 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 40 | 4769798 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 40 | 4769798 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 40 | 4769798 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 40 | 4769798 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 40 | 4769798 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 40 | 4769798 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 40 | 4769798 | 100%
3.1.2. | Suministro, transporte e instalación de alimentador monofásica con conductor Cu 1x12 (F) + 1x12 (N) + 1x12 (T) AWG THHN/THWN. Incluye terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas, consumibles. y todos los elementos para su correcto funcionamiento. Para la alimentación de tomacorrientes e iluminación por bandeja de cada área del colegio | ML | 78 | 52551.226 | 4098995.63 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 78 | 4098996 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 78 | 4098996 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 78 | 4098996 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 78 | 4098996 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 78 | 4098996 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 78 | 4098996 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 78 | 4098996 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 78 | 4098996 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 78 | 4098996 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 78 | 4098996 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 78 | 4098996 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 78 | 4098996 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 78 | 4098996 | 100%
3.1.3. | Suministro, transporte e instalación de tubería pvc conduit 1 1/2" para alimentación de tableros, incluye consumibles y todos los elementos para su correcto funcionamiento. | ML | 26 | 46174.674 | 1200541.52 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 26 | 1200542 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26 | 1200542 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26 | 1200542 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26 | 1200542 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26 | 1200542 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26 | 1200542 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26 | 1200542 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26 | 1200542 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26 | 1200542 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26 | 1200542 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26 | 1200542 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26 | 1200542 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 26 | 1200542 | 100%
3.1.4. | Suministro, transporte e instalación de bandeja ducto cerrado marca galco o similar de 2.4x0.15x0.08 [m] para alimentación de tableros, incluye consumibles, curvas horizontales, soporte de pedaños, acnlajes y todos los elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 16 | 332067.918 | 5313086.69 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 16 | 5313087 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 16 | 5313087 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 16 | 5313087 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 16 | 5313087 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 16 | 5313087 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 16 | 5313087 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 16 | 5313087 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 16 | 5313087 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 16 | 5313087 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 16 | 5313087 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 16 | 5313087 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 16 | 5313087 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 16 | 5313087 | 100%
3.1.5. | Suministro, transporte e instalación de cajas de paso 10x10 cm para la llegada del conductor de bandeja a iluminación y tomacorrientes. | UND | 12 | 76986 | 923832 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 12 | 923832 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 923832 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 923832 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 923832 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 923832 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 923832 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 923832 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 923832 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 923832 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 923832 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 923832 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 923832 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 923832 | 100%
3.1.6. | Construcción de caja de inspección de 300x300x1320 mm (medidas internas) . Incluye tapa de concreto con malla en varilla de refuerzo, fondo en gravilla Y señalización RETIE para todos los circuitos. | UND | 2 | 41515.474 | 83030.95 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 2 | 83031 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 83031 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 83031 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 83031 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 83031 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 83031 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 83031 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 83031 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 83031 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 83031 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 83031 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 83031 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 83031 | 100%
3.1.7. | Suministro e instalación de sistema de conexión a redes de operador ESSA con capacete metálico, tubo galvanizado IMC y conector de tornillo | UND | 1 | 4141167.576 | 4141167.58 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 1 | 4141168 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 4141168 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 4141168 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 4141168 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 4141168 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 4141168 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 4141168 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 4141168 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 4141168 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 4141168 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 4141168 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 4141168 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 4141168 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 20530452.13 | [7 empty] | 0 |  |  | 20530454 | [8 empty] | 0 |  |  | 4224199 | [8 empty] | 0 |  |  | 4224199 | [8 empty] | 0 |  |  | 4224199 | [8 empty] | 0 |  |  | 4224199 | [8 empty] | 0 |  |  | 4224199 | [8 empty] | 0 |  |  | 4224199 | [8 empty] | 0 |  |  | 4224199 | [8 empty] | 0 |  |  | 4224199 | [8 empty] | 0 |  |  | 4224199 | [8 empty] | 0 |  |  | 4224199 | [8 empty] | 0 |  |  | 4224199 | [8 empty] | 0 |  |  | 4224199
SISTEMA DE MEDECIÓN ELÉCTRICA
3.2.1. | Suministro e instalación de gabinete para 1 medidor trifásico. Incluye accesorios de conexión | UND | 1 | 1148749.42 | 1148749.42 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148749 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148749 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148749 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148749 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148749 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148749 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148749 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148749 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148749 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148749 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148749 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148749 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148749 | 100%
3.2.2. | Suministro e instalación de medidor trifásico medida directa, con medida de energía activa clase 1, incluye protección 3x60 A | UND | 1 | 1784596.45 | 1784596.45 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 1 | 1784596 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1784596 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1784596 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1784596 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1784596 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1784596 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1784596 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1784596 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1784596 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1784596 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1784596 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1784596 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1784596 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 2933345.87 | [7 empty] | 0 |  |  | 2933345 | [8 empty] | 0 |  |  | 2933345 | [8 empty] | 0 |  |  | 2933345 | [8 empty] | 0 |  |  | 2933345 | [8 empty] | 0 |  |  | 2933345 | [8 empty] | 0 |  |  | 2933345 | [8 empty] | 0 |  |  | 2933345 | [8 empty] | 0 |  |  | 2933345 | [8 empty] | 0 |  |  | 2933345 | [8 empty] | 0 |  |  | 2933345 | [8 empty] | 0 |  |  | 2933345 | [8 empty] | 0 |  |  | 2933345 | [8 empty] | 0 |  |  | 2933345
TABLEROS DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
3.3.1. | Suministro e instalación de tablero bifásico de 24 circuitos para luces y tomas. Incluye breakers automáticos según cuadro de cargas | UND | 1 | 1529346 | 1529346 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 1 | 1529346 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1529346 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1529346 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1529346 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1529346 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1529346 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1529346 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1529346 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1529346 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1529346 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1529346 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1529346 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1529346 | 100%
3.3.2. | Suministro e instalación de tablero monofásico de 6 circuitos para tomas regulados. Incluye breakers automáticos según cuadro de cargas | UND | 1 | 404950 | 404950 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 1 | 404950 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 404950 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 404950 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 404950 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 404950 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 404950 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 404950 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 404950 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 404950 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 404950 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 404950 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 404950 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 404950 | 100%
3.3.3. | Suministro e instalación de tablero de transferencia manual de 3 posiciones para UPS, incluye selector de 3 posiciones y protecciones según diagrama unifilar. | UND | 1 | 959140 | 959140 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 1 | 959140 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 959140 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 959140 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 959140 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 959140 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 959140 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 959140 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 959140 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 959140 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 959140 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 959140 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 959140 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 959140 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 2893436 | [7 empty] | 0 |  |  | 2893436 | [8 empty] | 0 |  |  | 1364090 | [8 empty] | 0 |  |  | 1364090 | [8 empty] | 0 |  |  | 1364090 | [8 empty] | 0 |  |  | 1364090 | [8 empty] | 0 |  |  | 1364090 | [8 empty] | 0 |  |  | 1364090 | [8 empty] | 0 |  |  | 1364090 | [8 empty] | 0 |  |  | 1364090 | [8 empty] | 0 |  |  | 1364090 | [8 empty] | 0 |  |  | 1364090 | [8 empty] | 0 |  |  | 1364090 | [8 empty] | 0 |  |  | 1364090
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
3.4.1. | Varilla electrolitica de 2,4 m x 5/8 cu certificada RETIE | UND | 2 | 311465.7 | 622931.4 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 2 | 622931 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 622931 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 622931 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 622931 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 622931 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 622931 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 622931 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 622931 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 622931 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 622931 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 622931 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 622931 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 622931 | 100%
3.4.2. | Soldadura exotérmica para cable 2/0 AWG de cobre a varilla de 5/8. | UND | 2 | 89862.5 | 179725 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 2 | 179725 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 179725 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 179725 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 179725 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 179725 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 179725 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 179725 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 179725 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 179725 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 179725 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 179725 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 179725 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 179725 | 100%
3.4.3. | Caja de inspección en mampostería de 30 x 30 cm en cubierta | UND | 2 | 166530 | 333060 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 2 | 333060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 333060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 333060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 333060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 333060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 333060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 333060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 333060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 333060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 333060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 333060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 333060 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 333060 | 100%
3.4.4. | Cable 2/0 AWG desnudo para interconexión de varillas | ML | 9 | 69744.402 | 627699.62 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 9 | 627700 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 627700 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 627700 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 627700 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 627700 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 627700 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 627700 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 627700 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 627700 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 627700 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 627700 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 627700 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 627700 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 1763416.02 | [7 empty] | 0 |  |  | 1763416 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760
INSTALACION ELÉCTRICAS SALIDAS DE FUERZA E
3.5.1. | Suministro e instalación de salidas para iluminación, incluye tubería Conduit PVC, accesorios, conductores, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación | UND | 69 | 217036.82 | 14975540.58 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 69 | 14975541 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 69 | 14975541 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 69 | 14975541 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 69 | 14975541 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 69 | 14975541 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 69 | 14975541 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 69 | 14975541 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 69 | 14975541 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 69 | 14975541 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 69 | 14975541 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 69 | 14975541 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 69 | 14975541 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 69 | 14975541 | 100%
3.5.2. | Suministro e instalación de luminaria LED PANEL RD 24W. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento | UND | 12 | 44666.44 | 535997.28 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 12 | 535997 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 535997 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 535997 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 535997 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 535997 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 535997 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 535997 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 535997 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 535997 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 535997 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 535997 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 535997 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 535997 | 100%
3.5.3. | Suministro e instalación de luminaria LED PANEL 40W. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento | UND | 11 | 157506.44 | 1732570.84 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 11 | 1732571 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 1732571 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 1732571 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 1732571 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 1732571 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 1732571 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 1732571 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 1732571 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 1732571 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 1732571 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 1732571 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 1732571 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 1732571 | 100%
3.5.4. | Suministro e instalación de luminaria LED HERMÉTICA DE 50W. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento | UND | 36 | 232126.44 | 8356551.84 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 36 | 8356552 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 36 | 8356552 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 36 | 8356552 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 36 | 8356552 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 36 | 8356552 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 36 | 8356552 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 36 | 8356552 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 36 | 8356552 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 36 | 8356552 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 36 | 8356552 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 36 | 8356552 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 36 | 8356552 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 36 | 8356552 | 100%
3.5.5. | Suministro e instalación de luminaria LED TORTUGA 13W. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento | UND | 2 | 45576.44 | 91152.88 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 2 | 91153 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 91153 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 91153 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 91153 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 91153 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 91153 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 91153 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 91153 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 91153 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 91153 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 91153 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 91153 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 91153 | 100%
3.5.6. | Suministro e instalación de luminaria LED DE EMERGENCIA. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento | UND | 8 | 101086.44 | 808691.52 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 8 | 808692 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 808692 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 808692 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 808692 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 808692 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 808692 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 808692 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 808692 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 808692 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 808692 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 808692 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 808692 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 808692 | 100%
3.5.7. | Suministro e instalación de salida de interruptor, incluye tubería conduit tipo PVC de 3/4", tubería, accesorios, interruptor de 10 amperios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 AWG, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso. | UND | 23 | 135025.8 | 3105593.4 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 23 | 3105593 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 23 | 3105593 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 23 | 3105593 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 23 | 3105593 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 23 | 3105593 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 23 | 3105593 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 23 | 3105593 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 23 | 3105593 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 23 | 3105593 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 23 | 3105593 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 23 | 3105593 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 23 | 3105593 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 23 | 3105593 | 100%
3.5.8. | Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes toma doble GFCI de 15 Amp con polo a tierra en cable 12. aparato o toma y consumibles. | UND | 6 | 272146.42 | 1632878.52 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 6 | 1632879 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1632879 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1632879 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1632879 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1632879 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1632879 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1632879 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1632879 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1632879 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1632879 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1632879 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1632879 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 6 | 1632879 | 100%
3.5.9. | Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes toma doble normal de 15 Amp con polo a tierra en cable 12. aparato o toma y consumibles. | UND | 33 | 163110.22 | 5382637.26 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 33 | 5382637 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 33 | 5382637 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 33 | 5382637 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 33 | 5382637 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 33 | 5382637 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 33 | 5382637 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 33 | 5382637 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 33 | 5382637 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 33 | 5382637 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 33 | 5382637 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 33 | 5382637 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 33 | 5382637 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 33 | 5382637 | 100%
3.5.10. | Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes toma doble normal de 15 Amp con polo a tierra en cable 12 en canaleta para sala de informática. aparato o toma y consumibles. | UND | 12 | 223563.34 | 2682760.08 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 12 | 2682760 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 2682760 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 2682760 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 2682760 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 2682760 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 2682760 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 2682760 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 2682760 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 2682760 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 2682760 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 2682760 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 2682760 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 12 | 2682760 | 100%
3.5.11. | Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes toma doble regulado de 15 Amp con polo a tierra en cable 12 en canaleta. aparato o toma y consumibles. | UND | 9 | 223563.34 | 2012070.06 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 9 | 2012070 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 2012070 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 2012070 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 2012070 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 2012070 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 2012070 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 2012070 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 2012070 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 2012070 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 2012070 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 2012070 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 2012070 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 9 | 2012070 | 100%
3.5.12. | Suministro e instalación de salidas para comunicación y TV en tubo vacío. | UND | 3 | 113695.4 | 341086.2 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 3 | 341086 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 341086 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 341086 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 341086 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 341086 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 341086 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 341086 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 341086 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 341086 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 341086 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 341086 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 341086 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 341086 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 41657530.46 | [7 empty] | 0 |  |  | 41657531 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760 | [8 empty] | 0 |  |  | 960760
RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES
3.6.1. | Suministro e instalación de tablero de gabinete rack 5 Ur, incluye 1 Switch de 16 puestos y relgleta de conexión de fuerza para equipos | UND | 1 | 844298 | 844298 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 1 | 844298 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 844298 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 844298 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 844298 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 844298 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 844298 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 844298 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 844298 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 844298 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 844298 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 844298 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 844298 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 844298 | 100%
3.6.2. | Suministro e instalación de UPS monofásica de 3000 VA | UND | 1 | 3760120 | 3760120 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 1 | 3760120 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3760120 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3760120 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3760120 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3760120 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3760120 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3760120 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3760120 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3760120 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3760120 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3760120 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3760120 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3760120 | 100%
3.6.3. | Suministro e instalación de caja de inspección tipo F | UND | 3 | 555908.08 | 1667724.24 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 3 | 1667724.24 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 1667724 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 1667724 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 1667724 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 1667724 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 1667724 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 1667724 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 1667724 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 1667724 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 1667724 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 1667724 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 1667724 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 1667724 | 100%
3.6.4. | Suministro e instalación de puntos de datos RJ45 con cableado 5E | UND | 15 | 184282.28 | 2764234.2 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0% | 15 | 2764234 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 2764234 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 2764234 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 2764234 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 2764234 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 2764234 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 2764234 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 2764234 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 2764234 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 2764234 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 2764234 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 2764234 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 2764234 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 9036376.44 | [7 empty] | 0 |  |  | 9036376.24 | [8 empty] | 0 |  |  | 10089123 | [8 empty] | 0 |  |  | 10089123 | [8 empty] | 0 |  |  | 10089123 | [8 empty] | 0 |  |  | 10089123 | [8 empty] | 0 |  |  | 10089123 | [8 empty] | 0 |  |  | 10089123 | [8 empty] | 0 |  |  | 10089123 | [8 empty] | 0 |  |  | 10089123 | [8 empty] | 0 |  |  | 10089123 | [8 empty] | 0 |  |  | 10089123 | [8 empty] | 0 |  |  | 10089123 | [8 empty] | 0 |  |  | 10089123
TRÁMITES, GESTIONES Y PAGOS ANTE EL OPERADOR DE RED
3.7.1. | Tramite de legalización cuenta de energia ante el operador de ESSA | UND | 1 | 2372370 | 2372370 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2372370 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2372370 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2372370 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2372370 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2372370 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2372370 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2372370 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2372370 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2372370 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2372370 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2372370 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2372370 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2372370 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 2372370 | [7 empty] | 0 |  |  | 2372370 | [8 empty] | 0 |  |  | 2372370 | [8 empty] | 0 |  |  | 2372370 | [8 empty] | 0 |  |  | 2372370 | [8 empty] | 0 |  |  | 2372370 | [8 empty] | 0 |  |  | 2372370 | [8 empty] | 0 |  |  | 2372370 | [8 empty] | 0 |  |  | 2372370 | [8 empty] | 0 |  |  | 2372370 | [8 empty] | 0 |  |  | 2372370 | [8 empty] | 0 |  |  | 2372370 | [8 empty] | 0 |  |  | 2372370 | [8 empty] | 0 |  |  | 2372370
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 81186926.92
|  | SUB-TOTAL BASICO DE OBRA = (A) |  |  | 1064373653.82 | [7 empty] | 456144 |  |  | 1063917516.24 | [8 empty] | 18695444 |  |  | 1413734388 | [8 empty] | 28789298 |  |  | 1373358976 | [8 empty] | 35869916 |  |  | 1345036504 | [8 empty] | 38190700 |  |  | 1334011448 | [8 empty] | 40103764 |  |  | 1326359192 | [8 empty] | 41925692 |  |  | 1319071476 | [8 empty] | 45137917 |  |  | 1310207843 | [8 empty] | 76842800 |  |  | 1268373428 | [8 empty] | 119533854 |  |  | 1189869350 | [8 empty] | 125969404 |  |  | 1186968337 | [8 empty] | 157277957 |  |  | 1155659784 | [8 empty] | 196465420 |  |  | 1116472321
|  | ADMINISTRACION |  | 29% | 308668359.61 | [7 empty] | 132282 |  |  | 308536078 | [8 empty] | 5421679 |  |  | 303246681 | [8 empty] | 8348896 |  |  | 300319464 | [8 empty] | 10402276 |  |  | 298266084 | [8 empty] | 11075303 |  |  | 297593057 | [8 empty] | 11075303 |  |  | 297593057 | [8 empty] | 11075303 |  |  | 297593057 | [8 empty] | 11075303 |  |  | 297593057 | [8 empty] | 11075303 |  |  | 297593057 | [8 empty] | 11075303 |  |  | 297593057 | [8 empty] | 11075303 |  |  | 297593057 | [8 empty] | 11075303 |  |  | 297593057 | [8 empty] | 11075303 |  |  | 297593057
|  | IMPREVISTOS |  | 1% | 10643736.54 | [7 empty] | 4561 |  |  | 10639176 | [8 empty] | 186954 |  |  | 10456783 | [8 empty] | 287893 |  |  | 10355844 | [8 empty] | 358699 |  |  | 10285038 | [8 empty] | 381907 |  |  | 10261830 | [8 empty] | 381907 |  |  | 10261830 | [8 empty] | 381907 |  |  | 10261830 | [8 empty] | 381907 |  |  | 10261830 | [8 empty] | 381907 |  |  | 10261830 | [8 empty] | 381907 |  |  | 10261830 | [8 empty] | 381907 |  |  | 10261830 | [8 empty] | 381907 |  |  | 10261830 | [8 empty] | 381907 |  |  | 10261830
|  | UTILIDAD |  | 5% | 53218682.69 | [7 empty] | 22807 |  |  | 53195876 | [8 empty] | 934772 |  |  | 52283911 | [8 empty] | 1439465 |  |  | 51779218 | [8 empty] | 1793496 |  |  | 51425187 | [8 empty] | 1909535 |  |  | 51309148 | [8 empty] | 1909535 |  |  | 51309148 | [8 empty] | 1909535 |  |  | 51309148 | [8 empty] | 1909535 |  |  | 51309148 | [8 empty] | 1909535 |  |  | 51309148 | [8 empty] | 1909535 |  |  | 51309148 | [8 empty] | 1909535 |  |  | 51309148 | [8 empty] | 1909535 |  |  | 51309148 | [8 empty] | 1909535 |  |  | 51309148
|  | COSTO TOTAL DIRECTO +AIU |  |  | 1436904432.66 | [7 empty] | 615794 |  |  | 1436288646.24 | [8 empty] | 25238849 |  |  | 1779721763 | [8 empty] | 38865552 |  |  | 1735813502 | [8 empty] | 48424387 |  |  | 1705012813 | [8 empty] | 51557445 |  |  | 1693175483 | [8 empty] | 53470509 |  |  | 1685523227 | [8 empty] | 55292437 |  |  | 1678235511 | [8 empty] | 58504662 |  |  | 1669371878 | [8 empty] | 90209545 |  |  | 1627537463 | [8 empty] | 132900599 |  |  | 1549033385 | [8 empty] | 139336149 |  |  | 1546132372 | [8 empty] | 170644702 |  |  | 1514823819 | [8 empty] | 209832165 |  |  | 1475636356
|  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  | 17060000 | [10 empty] | 17060000 | [8 empty] | 1232851.56 |  |  | 15827148.44 | [11 empty] | 15827148.44 | [11 empty] | 15827148.44 | [11 empty] | 15827148.44 | [11 empty] | 15827148.44 | [11 empty] | 15827148.44 | [11 empty] | 15827148.44 | [8 empty] | 3565273.44 |  |  | 12261875 | [11 empty] | 12261875 | [11 empty] | 12261875 | [11 empty] | 12261875 | [8 empty] | 3418972.66 |  |  | 8842902.34
|  | BIOSEGURIDAD |  |  | 4007123 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
|  | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) |  |  | 9788000 | [10 empty] | 9788000 | [11 empty] | 9788000 | [11 empty] | 9788000 | [11 empty] | 9788000 | [11 empty] | 9788000 | [11 empty] | 9788000 | [11 empty] | 9788000 | [11 empty] | 9788000 | [8 empty] | 2045539.06 |  |  | 7742460.94 | [11 empty] | 7742460.94 | [11 empty] | 7742460.94 | [11 empty] | 7742460.94 | [11 empty] | 7742460.94
|  | REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE) |  |  | 4200000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  | REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO (RETILAP) |  |  | 4700000 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTO TOTAL DE LA OBRA |  |  | 1476659555.66 | [7 empty] | 615794 |  |  | 1463136646.24 | [8 empty] | 26471700.56 |  |  | 1805336911.44 | [8 empty] | 38865552 |  |  | 1761428650.44 | [8 empty] | 48424387 |  |  | 1730627961.44 | [8 empty] | 51557445 |  |  | 1718790631.44 | [8 empty] | 53470509 |  |  | 1711138375.44 | [8 empty] | 55292437 |  |  | 1703850659.44 | [8 empty] | 58504662 |  |  | 1694987026.44 | [8 empty] | 95820357.5 |  |  | 1647541798.94 | [8 empty] | 132900599 |  |  | 1569037720.94 | [8 empty] | 139336149 |  |  | 1566136707.94 | [8 empty] | 170644702 |  |  | 1534828154.94 | [8 empty] | 213251137.66 |  |  | 1492221719.28
[12 empty] | % EJECUTADO | 0.0417% |  | % EJECUTADO | 99.08% | [7 empty] | % EJECUTADO | 1.793% |  | % EJECUTADO | 122.3% | [7 empty] | % EJECUTADO | 2.632% |  | % EJECUTADO | 119.3% | [7 empty] | % EJECUTADO | 3.279% |  | % EJECUTADO | 117.2% | [7 empty] | % EJECUTADO | 3.491% |  | % EJECUTADO | 116.4% | [7 empty] | % EJECUTADO | 3.621% |  | % EJECUTADO | 115.9% | [7 empty] | % EJECUTADO | 3.744% |  | % EJECUTADO | 115.4% | [7 empty] | % EJECUTADO | 3.962% |  | % EJECUTADO | 114.8% | [7 empty] | % EJECUTADO | 6.489% |  | % EJECUTADO | 111.6% | [7 empty] | % EJECUTADO | 9% |  | % EJECUTADO | 106.3% | [7 empty] | % EJECUTADO | 9.436% |  | % EJECUTADO | 106.1% | [7 empty] | % EJECUTADO | 11.56% |  | % EJECUTADO | 103.9% | [7 empty] | % EJECUTADO | 14.44% |  | % EJECUTADO | 101.1%

## avance inicial (hidden)
REPÚBLICA DE COLOMBIA |  | PRESUPUESTO GENERAL
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DE BAJO TRÁNSITO" | [5 empty] | 6.81
MUNICIPIO DE FREDONIA |  | PLAZO EJECUCIÓN |  | 2
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | VALOR PROYECTO |  | 357014502 |  | 6.51
1 |  | PAVIMENTO RÍGIDO | [6 empty] | 13.68
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | DIA 1- 11 ENE | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % COMPLETADO | CANTIDAD PENDIENTE | VALOR PENDIENTE | % PENDIENTE
1.1. | PRELIMINARES | [5 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1
1.1.1. | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | DIA | 4 | 706518 | 2826072 | 4 | 4 | 2826072 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.2. | CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MOTONIVELADORA | M2 | 1164.5 | 1590 | 1851555 | 669.51 | 669.51 | 1064520.9 | 57.49% | 494.99 | 787034.1 | 42.51%
1.1.3. | TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL | M3 | 733.2 | 26033 | 19087395.6 | 880.12 | 880.12 | 22912163.96 | 120% | -146.92 | -3824768.36 | -20.04%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 23765022.6 |  |  | 26802756.86 |  |  | -3037734.26
1.2. | DEMOLICIONES |  |  |  |  | ML
1.2.1. | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO | M3 | 232.9 | 129617 | 30187799.3 | 221.6 | 221.6 | 28723127.2 | 95.15% | 11.3 | 1464672.1 | 4.852%
1.2.2. | EXCAVACION MANUAL | M3 | 232.9 | 21203 | 4938178.7 | 485.95 | 485.95 | 10303597.85 | 208.7% | -253.05 | -5365419.15 | -108.7%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 35125978 |  |  | 39026725.05 |  |  | -3900747.05
1.3. | EXPLANEACION Y NIVELACION DEL TERRENO
1.3.1. | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO, NO INCLUYE TRANSPORTE. | M3 | 349.35 | 154416 | 53945229.6 | 217 | 217 | 33508272 | 62.12% | 132.35 | 20436957.6 | 37.88%
1.3.2. | ACOMODAMIENTO y NIVELACiÓN DE PIEDRA DE ENTRESUELO | M2 | 30 | 43081 | 1292430 |  | 0 | 0 | 0% | 30 | 1292430 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 55237659.6 |  |  | 33508272 |  |  | 21729387.6
1.4. | ACERO ESTRUCTURAL
1.4.1. | SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURACION, COLOCACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LISO FY=420 MPA | KG | 437.6 | 8121 | 3553749.6 | 76.8 | 76.8 | 623692.8 | 17.55% | 360.8 | 2930056.8 | 82.45%
1.4.2. | CORTE, FIGURACIÓN, COLOCACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA-60000 PSI, NO INCLUYE SUMINISTRO. | KG | 1400 | 1586 | 2220400 | 140.97 | 140.97 | 223578.42 | 10.07% | 1259.03 | 1996821.58 | 89.93%
1.4.3. | MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 1164.5 | 21227 | 24718841.5 | 512 | 512 | 10868224 | 43.97% | 652.5 | 13850617.5 | 56.03%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 30492991.1 |  |  | 11715495.22 |  |  | 18777495.88
1.5. | CONCRETOS
1.5.1. | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 4000 PSI, INCLUYE DILATACIÓN Y TERMINADO | M3 | 282 | 456196 | 128647272 | 60.26 | 60.26 | 27490370.96 | 21.37% | 221.74 | 101156901.04 | 78.63%
1.5.2. | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 4000 PSI E=15 SECCIONES VARIABLES, INCLUYE REFUERZO, 35 x 15 por las tres (3) caras | ML | 100 | 70259 | 7025900 | 100 | 100 | 7025900 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.5.3. | CONCRETO PARA ANDEN 3000 PSI, ESPESOR DE 0,1 M | M2 | 30 | 113676 | 3410280 |  | 0 | 0 | 0% | 30 | 3410280 | 100%
|  | Subtotal |  | Subtotal | 139083452 |  |  | 34516270.96 |  |  | 104567181.04
TOTAL OBRAS PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO | 283705103.3 |  |  | 145569520.09 |  |  | 138135583.21
|  | TOTAL OBRA COSTO DIRECTO |  |  | 283705103.3 |  |  | 145569520.09 |  |  | 138135583.21
|  | ADMINISTRACION |  | 20.84% | 59124143.53 |  | 20.84% | 30336687.99 |  |  | 28787455.54
|  | UTILIDAD |  | 5% | 14185255.17 |  | 5% | 7278476 |  |  | 6906779.17
|  | COSTO TOTAL OBRA |  |  | 357014502 |  |  | 183184684.08 |  |  | 173829817.92
[7 empty] | % EJECUTADO | 51.31% |  | % PENDIENTE | 48.69%