## GCI
PLAN DE TRABAJO POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | [6 empty] | REALIZADO
Pilar | Actividad | Responsables | Fecha Inicio | Fecha Fin | Entregable | Estado | FALTANTE
Identificación del Conocimiento | Identificar el conocimiento tácito y explícito de cada UAA. | *División de Gestión de Talento Humano *UAA's | 2025-02-20 | 2025-06-20 | Matriz de Conocimiento tácito y explícito por UAA. |  | 0
[5 empty] | Mapa de Conocimiento por UAA. |  | 0
| Identificar los medios, mecanismos, procedimientos y procesos para la captura, clasificación, organización y difusión del conocimiento. | *División de Gestión de Talento Humano *UAA's *Planeación *Sistema de Gestión de Calidad *Dirección de Certificación y Gestión Documental | 2025-05-03 | 2025-07-30 | Procedimiento para la captura, clasificación, organización y difusión del conocimiento. |  | 0
[5 empty] | Diagrama de flujo de procesos para la captura, clasificación, organización y difusión del conocimiento. |  | 0
[5 empty] | Socialización a UAA's |  | 0
| Identificar y evaluar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual. | *División de Gestión de Talento Humano *UAA's | 2025-05-03 | 2025-07-30 | Capacitación sobre riesgo de fuga de capital intelectual |  | 0
[5 empty] | Actualización de matriz de riesgos por UAA, incluyendo fuga de capital intelectual y las medidas de control para su mitigación. |  | 0
|  |  | 2025-08-05 | 2025-09-30 | Talleres de sensibilización sobre transferencia de conocimiento. |  | 0
| Determinar el plan de trabajo para la implementación de la Política de gestión del conocimiento y la innovación en la Universidad. | *División de Gestión de Talento Humano *Planeación | 2025-10-02 | 2025-12-20 | Plan de Trabajo Política GCI 2025 |  | 0
Generación y Producción del Conocimiento | Consolidar espacios de ideación, experimentación e innovación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos. | *Vicerrectoría Académica *Vicerrectoría de Investigación y Extensión *Vicerrectoría Administrativa Apoyados por la División de Gestión de Talento Humano | 2025-06-03 | 2025-08-30 | Informe de inventario sobre los espacios de innovación existentes : Documento que detalla los espacios creados para fomentar la innovación. Si no existen dichos espacios, se debe elaborar un plan de acción para su creación. |  | 0
[5 empty] | Base de datos de documentos, ideas y proyectos generados por colaboradores : Si no existen dichos documentos, se debe elaborar un plan de acción para su creación. |  | 0
| Dinamizar la gestión del conocimiento a partir de la promoción de una cultura de identificación, transferencia y conservación. | *Dirección de Comunicaciones *División de Gestión de Talento Humano | 2025-06-03 | 2025-12-30 | Guía de buenas prácticas:Documento que establece directrices y recomendaciones para fomentar la identificación, transferencia y conservación del conocimiento dentro de cada UAA. |  | 0
[5 empty] | Programa de capacitación en conocimiento e innovación. |  | 0
[5 empty] | Informe de seguimiento y evaluación al programa de capacitación. |  | 0
Herramientas de uso y apropiación del conocimiento | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento en la UIS. | *Planeación - UIAES *División de Tecnologías de la información y la Comunicación *División de Certificación y Gestión Documental *Vicerrectoría de Investigación y Extensión, aportando en la identificación y priorización de herramientas de conocimiento e innovación. *Sistema de Gestión de calidad Apoyados por la División de Gestión de Talento Humano | 2025-06-03 | 2025-08-30 | Identificación y evaluación de las herramientas existentes para el uso y apropiación del conocimiento. |  | 0
[5 empty] | Informe del entregable anterior : Documento que establece un plan de mejora para las herramientas identificadas. |  | 0
| Realizar una priorización de necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación |  | 2025-06-03 | 31/11/2025 | Informe de diagnóstico de necesidades tecnológicas: Documento que identifica y analiza las necesidades tecnológicas para la gestión del conocimiento y la innovación. |  | 0
[5 empty] | Matriz de priorización de necesidades tecnológicas: Herramienta que clasifica y ordena las necesidades tecnológicas según criterios de relevancia. |  | 0
[5 empty] | Plan de acción para la implementación de tecnologías en la gestión del conocimiento y la innovación. |  | 0
| Asegurar la disponibilidad y accesibilidad a repositorios de conocimiento. |  | 2025-06-03 | 2025-08-30 | Informe de evaluación de repositorios de conocimiento: Documento que analiza los repositorios existentes en la UIS, evaluando su disponibilidad, accesibilidad y calidad de la información. |  | 0
[5 empty] | Plan de mejora para el acceso a los repositorios. |  | 0
| Actualizar y socializar el registro de lecciones aprendidas como mecanismo de transferencia del conocimiento. | *División de Gestión de Talento Humano *Equipo técnico MIPG. | 2025-06-03 | 2025-08-30 | Registro actualizado de lecciones aprendidas Resultados de prueba piloto DGTH Evidencia de socialización en UAA's
Analítica del Conocimiento | Definir parámetros y procedimientos para la recolección de datos de calidad. | *Planeación - UIAES *División de Certificación y Gestión Documental *División de Tecnologías de la Información y la Comunicación *División de Gestión de Talento Humano *Sistema de Gestión de Calidad | 2025-08-01 | 2025-10-30 | Manual o documento que estipule los parámetros para la recolección de datos de calidad. En este manual, se deberá detallar el procedimiento para la recolección de datos, así como el formato o planilla que facilite la recolección sistemática de los mismos, asegurando coherencia y uniformidad. |  | 0
| Fortalecer las competencias y habilidades del talento humano en materia de analítica institucional. | *División de Gestión de Talento Humano *Vicerrectoría Académica | 2025-08-01 | 2026-01-30 | Diagnóstico inicial de las habilidades y competencias del talento humano en analítica de datos. |  | 0
[5 empty] | Programa de capacitación en analítica institucional. |  | 0
[5 empty] | Informe de seguimiento y evaluación al programa de capacitación. |  | 0
| Hacer seguiiento a la disponibilidad de herramientas de analítica institucional. | *División de Tecnologías de la Información y la Comunicación, *UIAES *División de Certificación y Gestión Documental *Vicerrectoría de Investigación y Extensión | 2025-06-03 | 2025-10-30 | Inventario de herramientas de analítica. |  | 0
[5 empty] | Informe sobre las necesidades tecnológicas para mejorar la analítica institucional. |  | 0
| Analizar resultados de la gestión institucional a partir de estudios descriptivos, predictivos y prospectivos de datos. | *División de Tecnologías de la Información y la Comunicación *Planeación - UIAES *División de Certificación y Gestión Documental *División de Gestión de Talento Humano | 2025-06-20 | 2026-06-12 | Reporte de análisis de calidad de datos procesados y validez de los mismos. |  | 0
| Diseñar e implementar un sistema de indicadores de gestión que midan la madurez en gestión del conocimiento y la innovación. | *UIAES *Sistema de Gestión de Calidad *División de Gestión de Talento Humano | 2025-06-20 | 2025-10-30 | Matriz de indicadores para la gestión del conocimiento y la innovación. |  | 0
Compartir y Difundir el Conocimiento | Documentar la memoria institucional y asegurar su accesibilidad y divulgación. | *Dirección de Certificación y Gestión Documental *Sistema de Gestión de Calidad *División de Tecnologías de la Información y la Comunicación *Planeación *Coordinación página web, participando en temas de accesibilidad y disponbilidad tanto en página web como en los documentos que se publican. | 2025-06-01 | 2026-05-20 | Bases de datos Repositorios de información |  | 0
| Promover espacios formales e informales para la cocreación y la transferencia del conocimiento evaluando su efectividad. | *Vicerrectoría Académica *Vicerrectoría de Investigación y Extensión *Vicerrectoría Administrativa *División de Gestión de Talento Humano | 2025-07-05 | 2025-08-30 | Elaboración de Guía para espacios de co-creación, que detallen el objetivo de la construcción de dichos espacios, los integrantes y metodología. |  | 0
|  |  | 2025-09-01 | 31/09/2025 | Socialización a UAA's |  | 0
|  |  | 2025-10-01 | 2026-04-12 | Informe de evaluación de aplicación de la Guía de espacios de Co-creación. |  | 0
| Capacitar en el uso del formato de Lecciones Aprendidas |  | 2025-10-15 | 2026-02-12 | Sesiones de capacitación documentadas (registros de asistencia, materiales de formación, guía de uso del formato) y un repositorio de Lecciones Aprendidas accesible y organizado. |  | 0
| Desarrollar estrategias para el intercambio de conocimiento y cooperación con otras entidades, organismos o instituciones |  | 2025-06-20 | 2026-03-01 | Matriz de alianzas que identifique la información que cada UAA necesita de otras entidades, organismos e instituciones. |  | 0
| Fortalecer la gestión del conocimiento a través de la participación en espacios nacionales e internaciones, comunidades académicas y redes de conocimiento. |  | 2025-06-20 | 2026-06-12 | Informe de participáción en eventos relacionados con la gestión del conocimiento y la innovación. |  | 0
Estímulo a la creatividad y la innovación | Fomentar entre la comunidad universitaria la mentalidad abierta a nuevas ideas, la experimentación y la búsqueda de soluciones innovadoras. | *División de Gestión de Talento Humano *Planeación *Vicerrectoría Académica *Vicerrectoría de Investigación y Extensión *Vicerrectoría Administrativa *División de Tecnologías de la Información y la Comunicación *Dirección de Comunicaciones | 2025-08-05 | 2026-02-01 | Campaña de Sensibilización que promuevan la mentalidad abierta y la experimentación. |  | 0
| Ofrecer talleres u actividades donde la comunidad universitaria pueda reunirse, intercambiar ideas y trabajar en proyectos conjuntos que fomenten la creatividad y la innovación. |  | 2025-06-20 | 2026-04-12 | Registro de participación en espacios de gestión del conocimiento y la innovación. |  | 0
[5 empty] | Feria de Innovación: Organizar espacios donde los miembros de la comunidad universitaria puedan exhibir proyectos, ideas y prototipos, promoviendo el intercambio de experiencias y la colaboración entre diferentes disciplinas. |  | 0
| Promover la colaboración entre diferentes áreas académicas y disciplinas para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas y generar soluciones innovadoras. |  | 2025-06-20 | 2026-02-01 | Foro Interdisciplinario: Organizar un foro donde se presenten casos de estudio que requieran enfoques interdisciplinarios, fomentando el diálogo y el intercambio de ideas entre diferentes áreas académicas. |  | 0
[5 empty] | Competencia de Innovación: Organizar una competencia anual donde la comunidad universitaria presenten propuestas innovadoras para resolver problemas específicos de la universidad. |  | 0
0

## Avance
| Pilar | Avance | Faltante
AVANCE POR PILAR | Identificación del conocimiento | 0% | 100%
| Generación y Producción del Conocimiento | 0% | 100%
| Herramientas de uso y apropiación del conocimiento | 0% | 100%
| Analítica del Conocimiento | 0% | 100%
| Compartir y Difundir el Conocimiento | 0% | 100%
| Estímulo a la creatividad y la innovación | 0% | 100%
| Avance Total | 0% | 100%
0%
IDENTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
0%
GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
0%
HERRAMIENTAS DE USO Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO
0%
ANALÍTICA DEL CONOCIMIENTO
0%
COMPARTIR Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO
0%
ESTÍMULO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN
AVANCE TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO
0%