## 4.1 Huella graderia
Totales
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [9 empty] | %/CD | Cantidades | Costos | OBSERVACIONES
ITEM | DESCRIPCIÓN (PROCESO o TAREA) | [7 empty] | UNIDAD | [7 empty] | Datos de Análisis Y Supuestos
4.1 | Losa para gradería en concreto reforzado, huella B= 0,8x e=0,1 F´c= 21 Mpa; fy= 420 Mpa | [7 empty] | ml |  | T1. Verificación de ejes, centros, alineamientos, plomos y cotas.
[11 empty] | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. | [8 empty] | TAREA 1 |  |  | TAREA 2 | TAREA 3 | TAREA 4 | TAREA 5 | TAREA 6 | TAREA 7
I MATERIALES | [10 empty] | T.3Formaleteada | [8 empty] | T1. Verificación de ejes, centros, alineamientos, plomos y cotas. |  |  | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. | T.3Formaleteada | T4. Vaciado de concreto f’c:21 Mpa. | T.5 Vibrado de concreto | T.6 Curado de concreto | T.7 Desformaletear
|  |  |  | 1¦ | [6 empty] | T4. Vaciado de concreto f’c:21 Mpa. | [13 empty] | MATERIAL | MATERIAL | MATERIAL | MATERIAL
DESCRIPCIÓN |  | ALCANCE |  |  |  | UNIDAD | CONSUMO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |  | T.5 Vibrado de concreto | [8 empty] | MATERIAL |  |  | MATERIAL | MATERIAL | Concreto pre mezclado de planta F´c= 21Mpa |  | Antisol de sika 200grs/m2 | 0
Varillas de acero de 1/2 " de 12m de longitud- Longitudinal |  | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. |  |  | 14.61% | ml | 7.2 | 3500 | 25200 |  | T.6 Curado de concreto | [11 empty] | Varillas de acero de 1/2 " de 12m de longitud- Longitudinal
Varillas de acero de 1/2 " de 6m de longitud- Transversal |  | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. |  |  | 4.167% | ml | 5.1823 | 3500 | 18138.0208 |  | T.7 Desformaletear | [11 empty] | Varillas de acero de 1/2 " de 6m de longitud- Transversal
Alambre negro para amarres |  | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. |  |  | 10% | Kg | 0.60984 | 4350 | 2652.804 | [7 empty] | Análisis de consumo de alambre en obra | [5 empty] | Alambre negro para amarres
Concreto pre mezclado de planta F´c= 21Mpa |  | T4. Vaciado de concreto f’c:21 Mpa. |  |  | 10% | m3 | 0.1056 | 380000 | 40128 | [10 empty] | EQUIPO |  |  | EQUIPO
Antisol de sika 200grs/m2 |  | T.6 Curado de concreto |  |  | 10% | grs | 176 | 7.5 | 1320 | [10 empty] | Herramienta menor |  |  | Herramienta menor | EQUIPO | EQUIPO | EQUIPO | EQUIPO | EQUIPO
[14 empty] | 12.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Formaleta metalica | Herramienta menor | Vibrador de concreto | Herramienta menor | Herramienta menor
[8 empty] | Subtotal: | 87438.8248 | %/CD | [13 empty] | Herramienta menor |  | Herramienta menor |  | Formaleta metalica
[10 empty] | 0.67998 |  |  |  | Rendimiento de equipos
II EQUIPOS | [15 empty] | Productividad | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Vibrador de concreto |  | 10 | 0.8
DESCRIPCIÓN |  | ALCANCE |  |  |  | UNIDAD | RENDMTO | TARIFA | VALOR PARCIAL |  |  |  |  | Mezcladora de concreto mixer |  | 120 | 0.0083333 |  |  | MANO DE OBRA |  |  | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
Herramienta menor |  | T1. Verificación de ejes, centros, alineamientos, plomos y cotas. | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. |  | 5% | % | 0.05 | 1701.333 | 85.0666 | 0 | [9 empty] | Cuadrilla 1x1 |  |  | Cuadrilla 1x1 | Cuadrilla 1x1 | Cuadrilla 1x4 | Cuadrilla 1x1 | Cuadrilla 0x1 | Cuadrilla 0x1
Vibrador de concreto |  | T.5 Vibrado de concreto |  |  |  | h-M*m3/ml | 0.064 | 18000 | 1152
Formaleta metalica |  | T.3Formaleteada |  |  |  | hm2/ml | 1 | 5887.644 | 5887.644
%/CD
[8 empty] | Subtotal: | 7124.7106 | 0.055406
III MANO DE OBRA
[14 empty] | Alquiler de accesorios necesarios para formaletear | [5 empty] | Datos de Análisis Y Supuestos
DESCRIPCIÓN |  | ALCANCE |  |  |  | UNIDAD | RENDMTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |  |  |  |  | Formaleta metalica 1,2*0,3 | 25 | 350 | 8750 |  |  | Kg total de varilla | 332.64
Cuadrilla 1x1 |  | T1. Verificación de ejes, centros, alineamientos, plomos y cotas. |  |  | 0.1 | hr-H/m2 | 0.08 | 20055.7125 | 1604.457 |  |  |  |  | Formaleta metalica 1,2*0,6 | 25 | 400 | 10000 |  |  | Anti Sol sika | 200 | gr/m2
Cuadrilla 1x1 |  | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. |  |  | 0.07 | hr-H/KG | 0.78799 | 20055.7125 | 15803.7009 |  |  |  |  | Angulos | 2 | 60 | 120 |  |  | Area de contacto para curado | 0.8 | 160
Cuadrilla 1x4 |  | T4. Vaciado de concreto f’c:21 Mpa. |  |  | 0.03 | hr-H/ml | 0.03 | 45721.575 | 1371.6472 |  |  |  |  | Alineadores de 3m | 9 | 250 | 2250 |  |  | Longitud de acero 1/2 12m | 6.282
Cuadrilla 1x1 |  | T.3Formaleteada |  |  | 0.5 | hr-H/ml | 0.5 | 20055.7125 | 10027.8563 |  |  |  |  | Cerchas | 18 | 105 | 1890 |  |  | Longitud de acero 1/2 6m | 4.975
Cuadrilla 0x1 |  | T.6 Curado de concreto |  |  | 0.26 | hr-H/ml | 0.26 | 8555.2875 | 2224.3747 |  |  |  |  | Parales | 36 | 120 | 4320 |  |  | m3= | 0.096
Cuadrilla 0x1 |  | T.7 Desformaletear |  |  | 0.2 | hr-H/ml | 0.2 | 8555.2875 | 1711.0575 | [10 empty] | Alambre negro | 16.632
Cuadrilla 1x1 |  | T.5 Vibrado de concreto |  |  | 0.064 | hr-H/m2 | 0.064 | 20055.7125 | 1283.5656 | %/CD
[8 empty] | Subtotal: | 34026.6592 | 0.26461 |  |  |  | chapetas | 164 | 16 | 2624
IV OTROS | [16 empty] | 21204
[16 empty] | 19% | 25232.76 | 176629.32 | 5887.644
DESCRIPCIÓN |  | ALCANCE |  |  |  | UNIDAD | FACTOR | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL
0
0
0
[9 empty] | 0 | %/CD
[8 empty] | Subtotal: | 0 | 0
[8 empty] | COSTO DIRECTO: | 128590.1947
[7 empty] | AIU% | 31% | 39862.9604
[8 empty] | COSTO UNITARIO: | 168453.1551 | 40428757.2213

## 4.2 Viga longitudinal
Totales
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | %/CD | Cantidades | Costos | OBSERVACIONES
ITEM | DESCRIPCIÓN (PROCESO o TAREA) | [6 empty] | UNIDAD | [7 empty] | Datos de Análisis Y Supuestos
4.2 | Viga longitudinal de concreto reforzado, B= 0,25x h=0,3 F´c= 21 Mpa; fy= 420 Mpa | [6 empty] | ml |  | T1. Verificación de ejes, centros, alineamientos, plomos y cotas.
[10 empty] | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. | [8 empty] | TAREA 1 |  |  | TAREA 2 | TAREA 3 | TAREA 4 | TAREA 5 | TAREA 6 | TAREA 7
I MATERIALES | [9 empty] | T.3Formaleteada | [8 empty] | T1. Verificación de ejes, centros, alineamientos, plomos y cotas. |  |  | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. | T.3Formaleteada | T4. Vaciado de concreto f’c:21 Mpa. | T.5 Vibrado de concreto | T.6 Curado de concreto | T.7 Desformaletear
[10 empty] | T4. Vaciado de concreto f’c:21 Mpa. | [13 empty] | MATERIAL | MATERIAL | MATERIAL | MATERIAL
DESCRIPCIÓN |  | ALCANCE |  |  | UNIDAD | CONSUMO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |  | T.5 Vibrado de concreto | [8 empty] | MATERIAL |  |  | MATERIAL | MATERIAL | Concreto pre mezclado de planta F´c= 21Mpa |  | Antisol de sika 200grs/m2 | 0
Varillas de acero de 5/8 " de 12m de longitud- Longitudinal |  | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. |  | 12.36% | ml | 7.2 | 6400 | 46080 |  | T.6 Curado de concreto | [11 empty] | Varillas de acero de 5/8 " de 12m de longitud- Longitudinal
Varillas de acero de 3/8 " de 12m de longitud- Transversal |  | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. |  | 0.8403% | ml | 4.3529 | 2266 | 9863.7647 |  | T.7 Desformaletear | [11 empty] | Varillas de acero de 3/8 " de 12m de longitud- Transversal
Alambre negro para amarres |  | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. |  | 10% | Kg | 0.6787 | 4350 | 2952.345 | [7 empty] | Análisis de consumo de alambre en obra | [5 empty] | Alambre negro para amarres
Concreto pre mezclado de planta F´c= 21Mpa |  | T4. Vaciado de concreto f’c:21 Mpa. |  | 10% | m3 | 0.0825 | 380000 | 31350 | [10 empty] | EQUIPO |  |  | EQUIPO
Antisol de sika 200grs/m2 |  | T.6 Curado de concreto |  | 10% | grs | 55 | 7.5 | 412.5 | [10 empty] | Herramienta menor |  |  | Herramienta menor | EQUIPO | EQUIPO | EQUIPO | EQUIPO | EQUIPO
[7 empty] | Subtotal: | 90658.6097 |  |  |  |  | 13.3333 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Formaleta metalica | Herramienta menor | Vibrador de concreto | Herramienta menor | Herramienta menor
[9 empty] | %/CD | [13 empty] | Herramienta menor |  | Herramienta menor |  | Formaleta metalica
[9 empty] | 0.69967 |  |  |  | Rendimiento de equipos
II EQUIPOS | [14 empty] | Productividad | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Vibrador de concreto |  | 10 | 0.8
DESCRIPCIÓN |  | ALCANCE |  |  | UNIDAD | RENDMTO | TARIFA | VALOR PARCIAL |  |  |  |  | Mezcladora de concreto mixer |  | 120 | 0.0083333 |  |  | MANO DE OBRA |  |  | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
Herramienta menor |  | T1. Verificación de ejes, centros, alineamientos, plomos y cotas. | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. | 5% | % | 0.05 | 1718.1898 | 85.9095 | 0 | [9 empty] | Cuadrilla 1x1 |  |  | Cuadrilla 1x1 | Cuadrilla 1x1 | Cuadrilla 1x4 | Cuadrilla 1x1 | Cuadrilla 0x1 | Cuadrilla 0x1
Vibrador de concreto |  | T.5 Vibrado de concreto |  |  | h-M*m3/ml | 0.06 | 18000 | 1080
Formaleta metalica |  | T.3Formaleteada |  |  | h*m2/ml | 1 | 3384.7567 | 3384.7567
%/CD
[7 empty] | Subtotal: | 4550.6662 | 0.03512
III MANO DE OBRA
[13 empty] | Alquiler de accesorios necesarios para formaletear | [5 empty] | Datos de Análisis Y Supuestos
DESCRIPCIÓN |  | ALCANCE |  |  | UNIDAD | RENDMTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |  |  |  |  | Formaleta metalica 1,2*0,3 | 85 | 350 | 29750 |  |  | Kg total de varilla | 370.2 | 12.34
Cuadrilla 1x1 |  | T1. Verificación de ejes, centros, alineamientos, plomos y cotas. |  | 0.1 | hr-H/m2 | 0.025 | 20055.7125 | 501.3928 | [10 empty] | Anti Sol sika | 200 | gr/m2
Cuadrilla 1x1 |  | T2. Armado y amarre de acero de refuerzo del cimiento. |  | 0.07 | hr-H/KG | 0.8638 | 20055.7125 | 17324.1245 |  |  |  |  | Angulos | 2 | 60 | 120 |  |  | Area de contacto para curado | 0.25 | 50
Cuadrilla 1x4 |  | T4. Vaciado de concreto f’c:21 Mpa. |  | 0.03 | hr-H/ml | 0.03 | 45721.575 | 1371.6472 |  |  |  |  | Alineadores de 3m | 10 | 250 | 2500 |  |  | Longitud de acero 5/8 12m | 6.408
Cuadrilla 1x1 |  | T.3Formaleteada |  | 0.5 | hr-H/ml | 0.5 | 20055.7125 | 10027.8563 |  |  |  |  | Cerchas | 18 | 105 | 1890 |  |  | Longitud de acero 3/812m | 4.3167
Cuadrilla 0x1 |  | T.6 Curado de concreto |  | 0.26 | hr-H/ml | 0.26 | 8555.2875 | 2224.3747 |  |  |  |  | Parales | 36 | 120 | 4320 |  |  | m3= | 0.075
Cuadrilla 0x1 |  | T.7 Desformaletear |  | 0.2 | hr-H/ml | 0.2 | 8555.2875 | 1711.0575 | [10 empty] | Alambre negro | 18.51
Cuadrilla 1x1 |  | T.5 Vibrado de concreto |  | 0.06 | hr-H/ml | 0.06 | 20055.7125 | 1203.3428 | %/CD
[7 empty] | Subtotal: | 34363.7958 | 0.26521 |  |  |  | chapetas | 210 | 16 | 3360
IV OTROS | [15 empty] | 12190
[15 empty] | 19% | 14506.1 | 101542.7 | 3384.7567
DESCRIPCIÓN |  | ALCANCE |  |  | UNIDAD | FACTOR | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL
0
0
0
[8 empty] | 0 | %/CD
[7 empty] | Subtotal: | 0 | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO: | 129573.0716
[6 empty] | AIU% | 31% | 40167.6522
[7 empty] | COSTO UNITARIO: | 169740.7238 | 20368886.8605 | 60797644.0819

## 4.3 Mamposteria
Totales
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | %/CD | Cantidades | Costos | OBSERVACIONES
ITEM | DESCRIPCIÓN (PROCESO o TAREA) | [6 empty] | UNIDAD | [7 empty] | Datos de Análisis Y Supuestos
4.3 | Mampostería en ladrillo macizo de arcilla cocida de 7x10x20cm para estampadod de contrahuella de graderia,incluye mortero de pega1:3,limpieza de juntas. | [6 empty] | m2 |  | T1. Verificación de ejes, centros, alineamientos, plomos y cotas.
[10 empty] | T.2 Levantamiento de muro de mamposteria | [8 empty] | TAREA 1 |  |  | TAREA 2 | TAREA 3 | TAREA 4
I MATERIALES | [9 empty] | T.3 Preparacion de mortero 1:3 | [8 empty] | T1. Verificación de ejes, centros, alineamientos, plomos y cotas. |  |  | T.2 Levantamiento de muro de mamposteria | T.3 Preparacion de mortero 1:3 | T4. Limpieza de juntas
[10 empty] | T4. Limpieza de juntas | [13 empty] | MATERIAL
DESCRIPCIÓN |  | ALCANCE |  |  | UNIDAD | CONSUMO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | [10 empty] | MATERIAL |  |  | MATERIAL | MATERIAL | 0
Ladrillo Coicido 7x10x20 |  | T.2 Levantamiento de muro de mamposteria |  | 10% | Unidad | 41.8 | 900 | 37620 | [13 empty] | Ladrillo Coicido 7x10x20
Cemento |  | T.3 Preparacion de mortero 1:3 |  | 10% | Kg | 8.3252 | 600 | 4995.144 | [13 empty] | Cemento
Arena |  | T.3 Preparacion de mortero 1:3 |  | 10% | m3 | 0.01848 | 79500 | 1469.16 | [7 empty] | Análisis de consumo de alambre en obra | [5 empty] | Arena
[19 empty] | EQUIPO |  |  | EQUIPO
[19 empty] | Herramienta menor |  |  | Herramienta menor | EQUIPO | EQUIPO
[7 empty] | Subtotal: | 44084.304 |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Herramienta menor
[9 empty] | %/CD | [13 empty] | Herramienta menor
[9 empty] | 0.76863 |  |  |  | Rendimiento de equipos
II EQUIPOS | [14 empty] | Productividad | [8 empty] | 0
[13 empty] | Vibrador de concreto |  | 10 | 0.8
DESCRIPCIÓN |  | ALCANCE |  |  | UNIDAD | RENDMTO | TARIFA | VALOR PARCIAL |  |  |  |  | Mezcladora de concreto mixer |  | 120 | 0.0083333 |  |  | MANO DE OBRA |  |  | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
Herramienta menor |  | T1. Verificación de ejes, centros, alineamientos, plomos y cotas. | T.2 Levantamiento de muro de mamposteria | 5% | % | 0.05 | 661.8385 | 33.0919 | 0 | [9 empty] | Cuadrilla 1*1 |  |  | Cuadrilla 1*1 | Cuadrilla 1*1 | 0
T.3 Preparacion de mortero 1:3
T4. Limpieza de juntas
%/CD
[7 empty] | Subtotal: | 33.0919 | 0.00057698
III MANO DE OBRA
[13 empty] | Dimensiones de ladrillo | [5 empty] | Recursos
DESCRIPCIÓN |  | ALCANCE |  |  | UNIDAD | RENDMTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |  |  |  |  | Espesor de ladricho | 0.07 |  |  |  |  | Cantidad de ladrillo | 37.8788 | 38
Cuadrilla 1*1 |  | T1. Verificación de ejes, centros, alineamientos, plomos y cotas. |  |  | hr-h/m2 | 0.66 | 20055.7125 | 13236.7703 |  |  |  |  | Largo de ladrillo | 0.2 |  |  |  |  | Volumen de mortero | 0.0168 | m3
|  | T.3 Preparacion de mortero 1:3 | [10 empty] | Alto | 0.1
|  | T4. Limpieza de juntas | [10 empty] | Espesor de mortero | 0.02
[13 empty] | Desperdicio | 10%
[13 empty] | Volumen | 0.76
[13 empty] | Rendimiento de cuadrilla | 2(1x1) | 1Dia/m2 | 24.44
[9 empty] | %/CD | [5 empty] | h/m2 | 0.32733
[7 empty] | Subtotal: | 13236.7703 | 0.23079 |  |  |  |  | 1x1 | h-h/m2 | 0.65466
IV OTROS
[17 empty] | 0 | 0
DESCRIPCIÓN |  | ALCANCE |  |  | UNIDAD | FACTOR | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL
0
0
0
[8 empty] | 0 | %/CD
[7 empty] | Subtotal: | 0 | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO: | 57354.1662
[6 empty] | AIU% | 31% | 17779.7915
[7 empty] | COSTO UNITARIO: | 75133.9577 | 4057233.7153 | 64854877.7971

## Cartera de cantidades
Graderia
Muro de contencion Norte | 2.065 | 80.8 |  | 166.852 | 1 | 166.852
Zapatas Graderia Centrica | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.256 | 18 | 4.608 | Viga inclinada
Zapatas Graderia EXCentrica | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.192 | 18 | 3.456 | 1.728 | [10 empty] | Antisol | 200
Viga de amarre nivel cimiento transversal | 0.25 | 0.3 | 1.4 | 0.105 | 18 | 1.89 | [11 empty] | Area de contacto | 0.48 | 96 | 500
Viga de amarre nivel cimiento Longitudianal | 0.25 | 0.3 | 30 | 2.25 | 4 | 9 | 25.6284 | [11 empty] | 0.09 | 18 | 70.3125
Columna centrica | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | 18 | 2.43 | 12.8142 | [11 empty] | 0.075 | 15 | 142.8571
Columna excentrica | 0.3 | 0.3 | 2.62 | 0.2358 | 18 | 4.2444
Huella de graderia | 0.9 | 0.12 | 30 | 3.24 | 4 | 12.96
Suma | [5 empty] | 205.4404
Dimensiones
Cantidades de acero de graderia | GANCHOS |  | TRASLAPOS | Recubrimiento | Separacion | LONGITUD DE ACERO | Longitud total | b | h | Acero No | cantidad de variilas | Cantidad de estructuras | Cantidad T | longitud | lg total | Cantidad de acero | Kg | Kg total | Longitud u | Longitud no utul | Desperdicio | Cantidad | Longitud | Cantidad de acerp | Kg por unidad
| A | B
Viga transversal Nivel cimiento | 0.27 | 0.27 |  | 0.075 | 0 | 1.55 | 2.09 | 0.25 | 0.3 | 5 | 6 | 18 | 108 | 12 | 225.72 | 19 | 18.6 | 353.4 | 10.45 | 1.55 | 14.83% | 6 | 12.54 | 1 | 18.6
Viga transversal Nivel cimiento | 0.1 | 0.1 |  | 0.075 | 0.15 | 0.5 | 0.7 | 0.25 | 0.3 | 3 | 10 | 18 | 180 | 6 | 126 | 21 | 3.3 | 69.3 | 5.6 | 0.4 | 7.143% | 10 | 7 | 1 | 3.3
Viga longitudinal | 0.27 | 0.27 | 0.9 | 0.075 | 0 | 29.7 | 32.04 | 0.25 | 0.3 | 5 | 6 | 4 | 24 | 12 | 768.96 | 64 | 18.6 | 1190.4 | 32.04 | 3.96 | 12.36% | 6 | 192.24 | 16 | 297.6
Viga longitudinal | 0.1 | 0.1 |  | 0.075 | 0.15 | 0.5 | 0.7 | 0.25 | 0.3 | 3 | 185 | 4 | 740 | 12 | 518 | 43 | 6.6 | 283.8 | 11.9 | 0.1 | 0.8403% | 185 | 129.5 | 11 | 72.6
Zapata excentrica | 0.2 | 0.2 |  | 0.075 | 0.165 | 0.65 | 1.05 | 0.6 | 0.8 | 4 | 4 | 18 | 72 | 6 | 75.6 | 13 | 5.94 | 77.22 | 5.25 | 0.75 | 14.29% | 4 | 4.2 | 1 | 5.94
Zapata excentrica | 0.2 | 0.2 |  | 0.075 | 0.165 | 0.45 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | 4 | 3 | 18 | 54 | 6 | 45.9 | 8 | 5.94 | 47.52 | 5.95 | 0.05 | 0.8403% | 3 | 2.55 | 1 | 5.94
Zapatas Centrica | 0.2 | 0.2 |  | 0.075 | 0.165 | 0.65 | 1.05 | 0.8 | 0.8 | 4 | 8 | 18 | 144 | 6 | 151.2 | 25 | 5.94 | 148.5 | 5.25 | 0.75 | 14.29% | 8 | 8.4 | 2 | 11.88
Columna concentrica | 0.2 | 0.2 |  | 0.075 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 5 | 4 | 18 | 72 | 12 | 129.6 | 11 | 18.6 | 204.6 | 10.8 | 1.2 | 11.11% | 4 | 7.2 | 1 | 18.6
Columna concentrica | 0.2 | 0.25 |  | 0.075 | 0 | 1.38 | 1.83 | 0.3 | 0.3 | 4 | 2 | 18 | 36 | 6 | 65.88 | 11 | 5.94 | 65.34 | 5.49 | 0.51 | 9.29% | 2 | 3.66 | 1 | 5.94
Columna concentrica | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.075 | 0.2 | 0.88 | 1.08 | 0.3 | 0.3 | 3 | 15 | 18 | 270 | 12 | 291.6 | 24 | 6.6 | 158.4 | 11.88 | 0.12 | 1.01% | 15 | 16.2 | 2 | 13.2
Columna concentrica | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.075 | 0.2 | 0.22 | 0.42 | 0.3 | 0.3 | 4 | 15 | 18 | 270 | 6 | 113.4 | 19 | 5.94 | 112.86 | 5.88 | 0.12 | 2.041% | 15 | 6.3 | 2 | 11.88
Columna excentrica | 0.25 | 0.25 |  | 0.075 |  | 2.495 | 2.995 | 0.3 | 0.3 | 5 | 4 | 18 | 72 | 12 | 215.64 | 18 | 18.6 | 334.8 | 11.98 | 0.02 | 0.1669% | 4 | 11.98 | 1 | 18.6
Columna excentrica | 0.25 | 0.25 |  | 0.075 | 0 | 2.495 | 2.995 | 0.3 | 0.3 | 4 | 2 | 18 | 36 | 6 | 107.82 | 18 | 5.94 | 106.92 | 5.99 | 0.01 | 0.1669% | 2 | 5.99 | 1 | 5.94
Columna excentrica | 0.1 | 0.1 |  | 0.075 | 0.2 | 0.88 | 1.08 | 0.3 | 0.3 | 3 | 19 | 18 | 342 | 6 | 369.36 | 62 | 3.3 | 204.6 | 5.4 | 0.6 | 11.11% | 19 | 20.52 | 4 | 13.2
Huella de graderia | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.02 | 0.2 | 29.81 | 31.41 | 0.8 | 0.12 | 4 | 6 | 8 | 48 | 12 | 1507.68 | 126 | 11.88 | 1496.88 | 31.41 | 4.59 | 14.61% | 6 | 188.46 | 16 | 190.08 | 6.282
Huella de graderia | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0.76 | 0.96 | 0.8 | 0.12 | 4 | 149.25 | 8 | 1194 | 6 | 1146.24 | 191 | 5.94 | 1134.54 | 5.76 | 0.24 | 4.167% | 149.25 | 143.28 | 24 | 142.56 | 4.975

## Oficial
ANÁLISIS DE FACTORES DE AFECTACIÓN COSTO MANO DE OBRA -CONSTRUCCIÓN
CARGO: | Oficial |  | FAS: | 2.17 |  | TIPO: | TRABAJADOR
AÑO: | 2022 |  | FP: | 1.68 |  | ASM: | 1.4
SMMLV: | 908526 |  | FTE: | 1.29 |  | ASM: | 1271936.4 |  |  | Decreto 1785, de 29 diciembre 2020
AUX. TRANSP.: | 106454 |  |  |  |  | Costo Real Hora: | 11500.425 |  |  | Decreto 1786, de 29 diciembre 2020
| Período de análisis |  | 6 | Meses
FACTOR PRESTACIONAL (FP) | [10 empty] | FACTOR TIEMPO EFECTIVO (FTE)
|  | Factor= | 1.0837
I. SALARIO BÁSICO | DIA | MES | 6 Meses | % | COMENTARIOS | [5 empty] | PERIODO DE ANÁLISIS |  |  | 6 | MESES |  |  |  |  | PERÍODO ANÁLISIS (MESES) | Días Pagados | Domingos | Festivos | Permisos | Ausencias | Dias NO trabajados | Dias Trabajados | FTE
Asignación mensual (ASM) | 42397.88 | 1271936.4 | 7631618.4 | 100% | Jornada máxima 8 horas/dia y 48 horas/semana |  |  |  |  | Art. 145 C. S. T. | DIAS PAGADOS |  |  | 180 | DÍAS | DOMINGOS | 26 |  |  | 12 | 360 | 52 | 19 | 3 | 3 | 77 | 283 | 1.27
Auxilio de Transorte | 3548.4667 | 106454 | 638724 | 8.369% | Devenguen <= 2 SMMLV, |  | > 1 Km |  |  | Art. 127 C. S. T., Art. 14 Ley 50/90 | DÍAS NO TRABAJADOS |  |  | 40 | DÍAS | FESTIVOS | 10 |  |  | 9 | 270 | 39 | 13 | 3 | 3 | 58 | 212 | 1.27
Horas extras, recargos |  |  |  |  | Jornada ordinaria diurna [6:00 a.m. - 9:00 p.m.] |  |  |  |  | Ley 15/59; Ley 1/63 | DÍAS TRABAJADOS |  |  | 140 | DÍAS | PERMISOS | 2 |  |  | 6 | 180 | 26 | 10 | 2 | 2 | 40 | 140 | 1.29
| 45946.3467 | 1378390.4 | 8270342.4 | 108.4% | [11 empty] | AUSENCIAS | 2 |  |  | 3 | 90 | 13 | 3 | 2 | 2 | 20 | 70 | 1.29
[11 empty] | FTE |  |  | 1.29 | [5 empty] | 1 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.36
|  | Factor= | 0.18603
II. PRESTACIONES SOCIALES |  |  | 6 Meses | % | COMENTARIOS
Cesantías |  |  | 689195.2 | 9.031% | 30 dias/año laborado o proporcional; incluye Aux. Transporte |  |  |  |  | Art. 249, 310 C. S. T.
Intereses a las Cesantías |  |  | 41351.712 | 0.5418% | 12% | anual |  |  |  | Ley 52/75
Primas |  |  | 689195.2 | 9.031% | 30 dias/año o proporcional; incluye Aux. Transporte |  |  |  |  | Art. 46, 306 C. S. T.
|  |  | 1419742.112 | 18.6%
|  | Factor= | 0.2746
III. SEGURIDAD SOCIAL |  |  | 6 Meses | % | COMENTARIOS | [5 empty] | TABLA DE CLASES DE RIESGO Y COTIZACIÓNES ARP
Pensiones (A.F.P.) |  |  | 915794.208 | 12% | 16% | Empleador: | 12% | Empleado: | 4% | Art. 260 C. S. T. Ley 100/93 | CLASE | RIESGO | VALOR MIN. | VALOR INICIAL | VALOR MÁX.
Salud (E.P.S.) |  |  | 648687.564 | 8.5% | 12.5% | Empleador: | 8.5% | Empleado: | 4% | Art. 20 Ley 100/93, Ley 797/2003 | Clase 1 | Mínimo | 0.348% | 0.522% | 0.695%
Riesgos Prof. (A.R.P.) |  |  | 531160.6406 | 6.96% | 6.96% | Riesgo: |  |  |  | Art. 260 C. S. T. Ley 100/93 | Clase 2 | Bajo | 0.435% | 1.044% | 1.853%
|  |  | 2095642.4126 | 27.46% | [5 empty] | Art. 46 Ley 100/93 | Clase 3 | Medio | 0.783% | 3.438% | 4.085%
[10 empty] | Dcto 1295/94, art. 18,19 Ley 776/2002 | Clase 4 | Alto | 1.74% | 4.35% | 6.98%
|  | Factor= | 0.057857 | [7 empty] | Clase 5 | Máximo | 3.219% | 6.96% | 8.7%
IV. APORTES PARAFISCALES |  |  | 6 Meses | % | COMENTARIOS | [5 empty] | Clase= | 5
SENA (Aporte ordinario) |  |  | 0 | 0% | 0% | 2% | Exoneración ASB < 10 SMMLV |  |  | Art. 7 Ley 21/82; Art. 30 Ley 119/94
SENA (FIC) |  |  | 136278.9 | 1.786% | Mensual = 1SMMLV/40 trabajadores |  |  |  |  | Dcto 2375/74; Dcto 083/76; Dcto 1047/83
ICBF |  |  | 0 | 0% | 0% | 3% | Exoneración ASB < 10 SMMLV |  |  | Ley 89/88
Caja Compensación Fliar |  |  | 305264.736 | 4% | 0% | 4% | Exoneración ASB > 4 SMMLV |  |  | Dcto 2375/74; Dcto 083/76; Dcto 1047/83
|  |  | 441543.636 | 5.786%
|  | Factor= | 0.035536 | [7 empty] | Dotación reglamentaria |  |  |  |  | Elementos de protección personal
V. DOTACIÓN y SEGURIDAD |  |  | 6 Meses | % | COMENTARIOS | [5 empty] | Rubro | Cantidad | Vr Unitario | Vr parcial |  | Rubro | Cantidad | Vr Unitario | Vr parcial
Dotación reglamentaria |  |  | 159700 | 2.093% | <= 2 SMMLV >=90 dias continuos 3 dotaciones/año |  |  |  |  | Art. 230 modificado Art. 7 Ley 11/84 | Pantalón | 1 | 39900 | 39900 |  | Casco | 1 | 21900 | 21900
Elementos de seguridad y protección |  |  | 111500 | 1.461% | Elementos de protección personal. Dotación cada 6 meses | [5 empty] | Camisa | 1 | 44900 | 44900 |  | Gafas | 1 | 15900 | 15900
|  |  | 271200 | 3.554% | [6 empty] | Botas | 1 | 74900 | 74900 |  | Guante | 2 | 9400 | 18800
[14 empty] | 159700 |  | Cinturón | 1 | 54900 | 54900
|  | Factor= | 0.046667 | [15 empty] | 111500
VI. OTRAS OBLIGACIONES |  |  | 6 Meses | % | COMENTARIOS | [5 empty] | Fuente: Homecenter |  |  |  |  | Fuente: Homecenter
Vacaciones |  |  | 317984.1 | 4.167% | 15 dias/año o proporcional; no incluye Aux. Transporte |  |  |  |  | Art. 46, 186, 192, 310 C. S. T. | Fecha: Noviembre 2021 |  |  |  |  | Fecha: Noviembre 2021
Seguro Colectivo |  |  | 38158.092 | 0.5% | *Según Consuegra, recomienda 0,5%
|  |  | 356142.192 | 4.667%

## Ayudante
ANÁLISIS DE FACTORES DE AFECTACIÓN COSTO MANO DE OBRA -CONSTRUCCIÓN
CARGO: | AYUDANTE |  | FAS: | 2.26 |  | TIPO: | TRABAJADOR
AÑO: | 2021 |  | FP: | 1.75 |  | ASM: | 1
SMMLV: | 908526 |  | FTE: | 1.29 |  | ASM: | 908526 |  |  | Decreto 1785, de 29 diciembre 2020
AUX. TRANSP.: | 106454 |  |  |  |  | Costo Real Hora: | 8555.2875 |  |  | Decreto 1786, de 29 diciembre 2020
| Período de análisis |  | 6 | Meses
FACTOR PRESTACIONAL (FP) | [10 empty] | FACTOR TIEMPO EFECTIVO (FTE)
|  | Factor= | 1.1172
I. SALARIO BÁSICO | DIA | MES | 6 Meses | % | COMENTARIOS | [5 empty] | PERIODO DE ANÁLISIS |  |  | 6 | MESES |  |  |  |  | PERÍODO ANÁLISIS (MESES) | Días Pagados | Domingos | Festivos | Permisos | Ausencias | Dias NO trabajados | Dias Trabajados | FTE
Asignación mensual (ASM) | 30284.2 | 908526 | 5451156 | 100% | Jornada máxima 8 horas/dia y 48 horas/semana |  |  |  |  | Art. 145 C. S. T. | DIAS PAGADOS |  |  | 180 | DÍAS | DOMINGOS | 26 |  |  | 12 | 360 | 52 | 19 | 3 | 3 | 77 | 283 | 1.27
Auxilio de Transorte | 3548.4667 | 106454 | 638724 | 11.72% | Devenguen <= 2 SMMLV, |  | > 1 Km |  |  | Art. 127 C. S. T., Art. 14 Ley 50/90 | DÍAS NO TRABAJADOS |  |  | 40 | DÍAS | FESTIVOS | 10 |  |  | 9 | 270 | 39 | 13 | 3 | 3 | 58 | 212 | 1.27
Horas extras, recargos |  |  |  |  | Jornada ordinaria diurna [6:00 a.m. - 9:00 p.m.] |  |  |  |  | Ley 15/59; Ley 1/63 | DÍAS TRABAJADOS |  |  | 140 | DÍAS | PERMISOS | 2 |  |  | 6 | 180 | 26 | 10 | 2 | 2 | 40 | 140 | 1.29
| 33832.6667 | 1014980 | 6089880 | 111.7% | [11 empty] | AUSENCIAS | 2 |  |  | 3 | 90 | 13 | 3 | 2 | 2 | 20 | 70 | 1.29
[11 empty] | FTE |  |  | 1.29 | [5 empty] | 1 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.36
|  | Factor= | 0.19178
II. PRESTACIONES SOCIALES |  |  | 6 Meses | % | COMENTARIOS
Cesantías |  |  | 507490 | 9.31% | 30 dias/año laborado o proporcional; incluye Aux. Transporte |  |  |  |  | Art. 249, 310 C. S. T.
Intereses a las Cesantías |  |  | 30449.4 | 0.5586% | 12% | anual |  |  |  | Ley 52/75
Primas |  |  | 507490 | 9.31% | 30 dias/año o proporcional; incluye Aux. Transporte |  |  |  |  | Art. 46, 306 C. S. T.
|  |  | 1045429.4 | 19.18%
|  | Factor= | 0.2746
III. SEGURIDAD SOCIAL |  |  | 6 Meses | % | COMENTARIOS | [5 empty] | TABLA DE CLASES DE RIESGO Y COTIZACIÓNES ARP
Pensiones (A.F.P.) |  |  | 654138.72 | 12% | 16% | Empleador: | 12% | Empleado: | 4% | Art. 260 C. S. T. Ley 100/93 | CLASE | RIESGO | VALOR MIN. | VALOR INICIAL | VALOR MÁX.
Salud (E.P.S.) |  |  | 463348.26 | 8.5% | 12.5% | Empleador: | 8.5% | Empleado: | 4% | Art. 20 Ley 100/93, Ley 797/2003 | Clase 1 | Mínimo | 0.348% | 0.522% | 0.695%
Riesgos Prof. (A.R.P.) |  |  | 379400.4576 | 6.96% | 6.96% | Riesgo: |  |  |  | Art. 260 C. S. T. Ley 100/93 | Clase 2 | Bajo | 0.435% | 1.044% | 1.853%
|  |  | 1496887.4376 | 27.46% | [5 empty] | Art. 46 Ley 100/93 | Clase 3 | Medio | 0.783% | 3.438% | 4.085%
[10 empty] | Dcto 1295/94, art. 18,19 Ley 776/2002 | Clase 4 | Alto | 1.74% | 4.35% | 6.98%
|  | Factor= | 0.065 | [7 empty] | Clase 5 | Máximo | 3.219% | 6.96% | 8.7%
IV. APORTES PARAFISCALES |  |  | 6 Meses | % | COMENTARIOS | [5 empty] | Clase= | 5
SENA (Aporte ordinario) |  |  | 0 | 0% | 0% | 2% | Exoneración ASB < 10 SMMLV |  |  | Art. 7 Ley 21/82; Art. 30 Ley 119/94
SENA (FIC) |  |  | 136278.9 | 2.5% | Mensual = 1SMMLV/40 trabajadores |  |  |  |  | Dcto 2375/74; Dcto 083/76; Dcto 1047/83
ICBF |  |  | 0 | 0% | 0% | 3% | Exoneración ASB < 10 SMMLV |  |  | Ley 89/88
Caja Compensación Fliar |  |  | 218046.24 | 4% | 0% | 4% | Exoneración ASB > 4 SMMLV |  |  | Dcto 2375/74; Dcto 083/76; Dcto 1047/83
|  |  | 354325.14 | 6.5%
DATOS SUMINISTRADOS POR HOMECNETER
|  | Factor= | 0.056117 | [7 empty] | Dotación reglamentaria |  |  |  |  | Elementos de protección personal
V. DOTACIÓN y SEGURIDAD |  |  | 6 Meses | % | COMENTARIOS | [5 empty] | Rubro | Cantidad | Vr Unitario | Vr parcial |  | Rubro | Cantidad | Vr Unitario | Vr parcial
Dotación reglamentaria |  |  | 159700 | 2.93% | <= 2 SMMLV >=90 dias continuos 3 dotaciones/año |  |  |  |  | Art. 230 modificado Art. 7 Ley 11/84 | Pantalón | 1 | 39900 | 39900 |  | Casco | 1 | 21900 | 21900
Elementos de seguridad y protección |  |  | 146200 | 2.682% | Elementos de protección personal. Dotación cada 6 meses | [5 empty] | Camisa | 1 | 44900 | 44900 |  | Gafas | 2 | 15900 | 31800
|  |  | 305900 | 5.612% | [6 empty] | Botas | 1 | 74900 | 74900 |  | Guante | 4 | 9400 | 37600
[14 empty] | 159700 |  | Cinturón | 1 | 54900 | 54900
|  | Factor= | 0.046667 | [15 empty] | 146200
VI. OTRAS OBLIGACIONES |  |  | 6 Meses | % | COMENTARIOS | [5 empty] | Fuente: Homecenter |  |  |  |  | Fuente: Homecenter
Vacaciones |  |  | 227131.5 | 4.167% | 15 dias/año o proporcional; no incluye Aux. Transporte |  |  |  |  | Art. 46, 186, 192, 310 C. S. T. | Fecha: Octubre 2021 |  |  |  |  | Fecha: Octubre 2021
Seguro Colectivo |  |  | 27255.78 | 0.5% | *Según Consuegra, recomienda 0,5%
|  |  | 254387.28 | 4.667%

## Costos de cuadrilas
4 | Graderia de cancha de 0,80 de contra huella y 0,42 de huella concreto 3000 psi
4.1 | Viga longitudinal de concreto reforzado, B= 0,25x h=0,3 F´c= 21 Mpa; fy= 420 Mpa
Cuadrilla 1:1 para verificacion de ejes
TIPO | N° HOMBRES | TARIFA | TOTAL | COSTO CDLLA
OFICIAL | 1 | 11500.425 | 11500.425 | 20055.7125
AYUDANTE | 1 | 8555.2875 | 8555.2875
Cuadrilla 1:1 Armado de acero
TIPO | N° HOMBRES | TARIFA | TOTAL | COSTO CDLLA
OFICIAL | 1 | 11500.425 | 11500.425 | 20055.7125
AYUDANTE | 1 | 8555.2875 | 8555.2875
Cuadrilla 1:1 Formaleteada
TIPO | N° HOMBRES | TARIFA | TOTAL | COSTO CDLLA
OFICIAL | 1 | 11500.425 | 11500.425 | 20055.7125
AYUDANTE | 1 | 8555.2875 | 8555.2875
Cuadrilla 1x4 Mezclado de concreto
TIPO | N° HOMBRES | TARIFA | TOTAL | COSTO CDLLA
OFICIAL | 1 | 11500.425 | 11500.425 | 45721.575
AYUDANTE | 4 | 8555.2875 | 34221.15
Cuadrilla 0x1 Desformaleteada
TIPO | N° HOMBRES | TARIFA | TOTAL | COSTO CDLLA
OFICIAL | 0 | 11500.425 | 0 | 8555.2875
AYUDANTE | 1 | 8555.2875 | 8555.2875
Cuadrilla 0x1 Curado de concreto
TIPO | N° HOMBRES | TARIFA | TOTAL | COSTO CDLLA
OFICIAL | 0 | 11500.425 | 0 | 8555.2875
AYUDANTE | 1 | 8555.2875 | 8555.2875
4.2 | Viga longitudinal de concreto reforzado, B= 0,25x h=0,3 F´c= 21 Mpa; fy= 420 Mpa
Cuadrilla 1:1 para verificacion de ejes
TIPO | N° HOMBRES | TARIFA | TOTAL | COSTO CDLLA
OFICIAL | 1 | 11500.425 | 11500.425 | 20055.7125
AYUDANTE | 1 | 8555.2875 | 8555.2875
Cuadrilla 1:1 Armado de acero
TIPO | N° HOMBRES | TARIFA | TOTAL | COSTO CDLLA
OFICIAL | 1 | 11500.425 | 11500.425 | 20055.7125
AYUDANTE | 1 | 8555.2875 | 8555.2875
Cuadrilla 1:1 Formaleteada
TIPO | N° HOMBRES | TARIFA | TOTAL | COSTO CDLLA
OFICIAL | 1 | 11500.425 | 11500.425 | 20055.7125
AYUDANTE | 1 | 8555.2875 | 8555.2875
Cuadrilla 1x4 Mezclado de concreto
TIPO | N° HOMBRES | TARIFA | TOTAL | COSTO CDLLA
OFICIAL | 1 | 11500.425 | 11500.425 | 45721.575
AYUDANTE | 4 | 8555.2875 | 34221.15
Cuadrilla 0x1 Desformaleteada
TIPO | N° HOMBRES | TARIFA | TOTAL | COSTO CDLLA
OFICIAL | 0 | 11500.425 | 0 | 8555.2875
AYUDANTE | 1 | 8555.2875 | 8555.2875
Cuadrilla 0x1 Curado de concreto
TIPO | N° HOMBRES | TARIFA | TOTAL | COSTO CDLLA
OFICIAL | 0 | 11500.425 | 0 | 8555.2875
AYUDANTE | 1 | 8555.2875 | 8555.2875

## Ruta Critica
RUTA CRITICA PARA GRADERIA DE 30 METRO CON LOSA DE HUELLA DE 0,8 EN CONCRETO REFORZADO f´c=21Mpa, Incluye Acero Fy=420Mpa
ID | MS | ACTIVIDADES | DURACION( DÍAS) | PRECEDENTES |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
4 | GRADERIA DE 30 METRO CON LOSA DE HUELLA DE 0,8 EN CONCRETO REFORZADO f´c=21Mpa, Incluye Acero Fy=420Mpa | [7 empty] | 2 | 4.3 | 4 |  | 4 | 4 | 8
4.1 | 1 | Verificacion de ejes y alineamientos | 1 | Inicio | [8 empty] | 4 | 4.5 | 8
4.2 | 2 | Excavacion mecanica para cimentacion | 1 | 1
4.3 | 3 | Zapata Centrica 0,8*0,8 m Incluye Acero | 2 | 2
4.4 | 4 | Zapata Excentrica 0,8*0,6 m Incluye Acero | 2 | 2 |  | 1 | 4.2 | 2 |  | 2 | 2 | 4
4.5 | 5 | Viga de amarre longitudinas 30 m de B=0,25;h=0,3m | 4 | 3.4 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 4.4 | 4 |  | 8 | 3 | 11
4.6 | 6 | Viga amarre transversal de 1,4m; B=0,25*h=0,3m | 3 | 5 | [9 empty] | 8 | 4.6 | 11
4.7 | 7 | Columna interior de 1,5m ;b=0,3;h=0,3m | 2 | 6
4.8 | 8 | Columna exterior de 2,5; b=0,3;h=0,3m | 3 | 6
4.9 | 9 | Relleno y compactacion Nivel viga de confinamiento | 2 | 7.8 | 0 | 4.1 | 1 |  |  |  |  | 11 | 2 | 13 |  | 11 | 3 | 14
4.10 | 10 | Viga inclinada de 3,45m; b=0,3 h=0,3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 | 4.7 | 14 |  | 11 | 4.8 | 14
4.11 | 11 | Viga de confinamiento de 30m; B=0,3; h=0,3 | 6 | 9
4.12 | 12 | Losa para gradería en concreto reforzado, huella B= 0,8x e=0,1 | 8 | 10.11 |  |  |  |  | 2 | 34 | 36 |  |  | 14 | 2 | 16
4.13 | 13 | Mampostería en ladrillo macizo de arcilla cocida de7x10x20cm para Contra huella de 0,3m | 2 | 12 |  |  |  |  | 2 | 4.16 | 36 |  |  | 14 | 4.9 | 16
4.14 | 14 | Mampostería confinada en ladrillo h15 15x20x30cm para costados | 3 | 12 | Inicio
4.17 | 15 | Estuco y pintura | 2 | 17
4.16 | 16 | Aseo | 1 | 1 |  |  |  |  | 16 | 6 | 22 |  |  | 16 | 5 | 21
4.15 | 17 | Friso para maposteria dosificacion 1:4 | 2 | 13 |  |  |  |  | 16 | 4.11 | 22 |  |  | 17 | 4.10 | 22
[11 empty] | 22 | 8 | 30
[11 empty] | 22 | 4.12 | 30
[9 empty] | 30 | 3 | 33 |  |  | 30 | 2 | 32
[9 empty] | 32 | 4.14 | 35 |  |  | 30 | 4.13 | 32
[16 empty] | 32 | 2 | 34
[16 empty] | 32 | 4.15 | 34
[13 empty] | 34 | 2 | 36
[9 empty] | FIN |  |  |  | 34 | 4.17 | 36