## MANO DE OBRA
#NAME?
| MANO DE OBRA | PRESUPUESTO |  |  |  | CORTES DE OBRA
[6 empty] | 08/sep/2022 1 |  | 29/09/2022 2 |  | 12/10/2022 3 |  | 2/11/2022 4 |  | 1/12/2022 5 |  | 18/01/2023 6 |  | 28/02/2023 7 |  | 10/03/2023 8 |  | 9 |  | 10
CLAVE | ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTRATADO $ | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | EJECUTADO Q | % EJECUCIÓN Q | VALOR TOTAL EJECUTADO | Valor Presupuesto vrs Valor Ejecutado | DIFERENCIA UNITARIA $
3.1.1 , 4.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL Y ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE | 246.71 | 30952.38 | 7636294 | 34182.06 | 58.95 | 2015032.437 | 9.8 | 334984.188 | 3.53 | 120662.6718 |  | 0 |  | 0 | 2.13 | 72807.7878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.41 | 30.16% | 2543487.0846 | 5092806.9154 | -3229.68
3.1.2 , 4.1.2 | REPLANTEO MANUAL | 2562.3325 | 3750 | 9608747 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 9608747 | 3750
3.1.3, 4.1.3 | RELLENO HASTA LOSA DE ANTE PISO (SIN SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO) | 225.95 | 30952.381 | 6993690.4762 | 33626 |  | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 3594619.4 |  | 0 | 61.61 | 2071697.86 | 18.36 | 617373.36 | 8.91 | 299607.66 |  | 0 | 8.91 | 299607.66 | 33.72 | 1133868.72 | 238.41 | 105.5% | 8016774.66 | -1023084.1838 | -2673.619
3.1.4 , 4.1.4 | CONCRETO CICLÓPEO SOBRE ZAPATAS H= 50 cm | 104.675 | 100000 | 10467500 | 67251 | 14.03 | 943531.53 | 2.56 | 172162.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.74 | 117016.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.33 | 17.51% | 1232710.83 | 9234789.17 | 32749
3.1.5, 4.1.5 | SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | 41.5855 | 5357 | 222773.5235 | 11827 | 102.05 | 1206945.35 | 22.28 | 263505.56 | 5.28 | 62446.56 |  | 0 |  | 0 | 5.18 | 61263.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 134.79 | 324.1% | 1594161.33 | -1371387.8065 | -6470 | Valor ahorrado respecto a lo presupuestado y contratado, teniendo en cuenta los valores totales a ejecutar según el presupuesto | 30572969.015
3.1.6, 4.1.6 | VIGA CIMENTACIÓN (0.3X0.3 M) | 688.47 | 25000 | 17211750 | 28640 | 292.32 | 8372044.8 | 384 | 10997760 | 31.32 | 897004.8 |  | 0 |  | 0 | 31.32 | 897004.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 738.96 | 107.3% | 21163814.4 | -3952064.4 | -3640
3.1.7,4.1.7 | ACERO DE REFUERZO VIGA CIMENTACIÓN (0.3X0.3 M) | 7953.7639 |  |  | 557 |  |  | 0 | 0 | 145.49 | 81037.93 |  | 0 |  | 0 | 316.29 | 176173.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 461.78 | 5.806% | 257211.46 |  | -557
3.1.8, 4.1.8 | CONCRETO ZAPATAS | 73.2725 | 150000 | 10990875 | 135546 | 25 | 3388650 | 32.09 | 4349671.14 | 3.28 | 444590.88 |  | 0 |  | 0 | 3.28 | 444590.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.65 | 86.87% | 8627502.9 | 2363372.1 | 14454 | Ahorro según el valor presupuestado vs valor ejecutado hasta el acta número 10 | 130894192.1969
3.1.10, 4.1.10 | LOSETA ANTEPISO E=10 CM | 1027.05 | 30000 | 30811500 | 18251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 3339933 | 357 | 6515607 | 360 | 6570360 | 99 | 1806849 | 49.5 | 903424.5 |  | 0 | 49.5 | 903424.5 |  | 0 | 1098 | 106.9% | 20039598 | 10771902 | 11749
3.1.11, 4.1.11 | ACERO DE REFUERZO LOSETA ANTEPISO E=10 CM | 1770.1 |  |  | 557 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -557 | Gasto mayor según lo presupuestado hasta el acta número 10 | -67410213.9891
3.1.12, 4.1.12 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 1 (0,3*0,4) | 553.87 | 36000 | 19939320 | 44351 | 49.4 | 2190939.4 | 92.2 | 4089162.2 | 79.2 | 3512599.2 |  | 0 |  | 0 | 14.4 | 638654.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 235.2 | 42.46% | 10431355.2 | 9507964.8 | -8351
3.1.13,4.1.13 | ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 1 (0,3*0,4) | 7564.7 |  |  | 556.56 | [10 empty] | 343.89 | 191395.4184 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 343.89 | 4.546% | 191395.4184 |  | -556.56 | Ahorro total en los valores ejecutados | 63483978.2078
3.1.14, 4.1.14 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 2 (0,3*0,4) | 131.33 | 36000 | 4727880 | 44351 | 2.6 | 115312.6 | 23.8 | 1055553.8 | 26.4 | 1170866.4 |  | 0 |  | 0 | 19.2 | 851539.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72 | 54.82% | 3193272 | 1534608 | -8351
3.1.15,4.1.15 | ACERO DE REFUERZO COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 2 (0,3*0,4) | 1793.7 |  |  | 557 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 512.3 | 285351.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 512.3 | 28.56% | 285351.1 |  | -557
3.1.16, 4.1.16, 3.2.19, 4.2.19 | ESCALERA TIPO 1 y 2 EN CONCRETO REFORZADO | 204.7 |  |  | 109688.7 |  |  |  |  | 12 | 1316264.4 | 18 | 1974396.6 | 6 | 658132.2 | 24 | 2632528.8 | 48 | 5265057.6 |  |  | 6 | 658132.2 |  | 0 | 114 | 55.69% | 12504511.8 |  | -109688.7
3.2 | MANZANA H PISO 2 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.2.1 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 1 (0,3*0,4) | 118.8 |  |  | 44350.875 |  |  |  |  | 103.2 | 4577010.3 | 14.4 | 638652.6 | 76.8 | 3406147.2 | 24 | 1064421 | 14.4 | 638652.6 |  |  |  | 0 |  |  | 232.8 | 196% | 10324883.7 |  | -44350.875
3.2.2 | ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 1 (0,3*0,4) | 3078 |  |  | 556.56 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 166.3 | 92555.928 |  |  |  | 0 |  |  | 166.3 | 5.403% | 92555.928 |  | -556.56
3.2.3 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 2 (0,3*0,4) | 27 |  |  | 44350.875 |  |  |  |  | 12 | 532210.5 |  |  | 24 | 1064421 | 19.2 | 851536.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 55.2 | 204.4% | 2448168.3 |  | -44350.875
3.2.4 | ACERO DE REFUERZO COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 2 (0,3*0,4) | 699.5 |  |  | 557 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | -557
3.2.5,3.3.1,4.2.5, 4.3.1 | VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.15X0.30M) | 310.78 | 34883 | 10840938.74 | 43713.15 |  | 0 | 24.11 | 1053924.0465 | 7.96 | 347956.674 | 27.15 | 1186812.0225 | 27 | 1180255.05 | 12 | 524557.8 | 4.19 | 183158.0985 |  | 0 | 8.38 | 366316.197 |  | 0 | 110.79 | 35.65% | 4842979.8885 | 5997958.8515 | -8830.15
3.2.6, 3.3.2,4.3.2, 4.2.6 | ACERO DE REFUERZO VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.15X0.30M) | 6976.4 |  |  | 556.56 |  |  |  |  | 178.65 | 99429.444 | 98.78 | 54976.9968 | [9 empty] | 0 |  |  | 277.43 | 3.977% | 154406.4408 |  | -556.56
3.2.13 , 4.2.13 | VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.15X0.40M) | 49.59 | 34883 | 1729847.97 | 43713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.19 | 838852.47 | 0 | 0 | 4.19 | 183157.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.38 | 47.15% | 1022009.94 | 707838.03 | -8830
3.2.14 , 4.2.14 | ACERO DE REFUERZO VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.15X0.40M) | 38.8 |  |  | 556.56 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | -556.56
3.2.7, 3.3.3, 4.2.7, 4.3.3 | VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.30X0.40M) | 953.78 | 34883 | 33270707.74 | 43481.25 | 0 | 0 | 184.8 | 8035335 | 83.5 | 3630684.375 | 223.42 | 9714580.875 | 244.24 | 10619860.5 | 122.12 | 5309930.25 | 17.8 | 773966.25 |  | 0 | 35.6 | 1547932.5 |  | 0 | 911.48 | 95.57% | 39632289.75 | -6361582.01 | -8598.25
3.2.8 ,3.3.4,4.2.8, 4.3.4 | ACERO DE REFUERZO VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.30X0.40M) | 18035.4 |  |  | 557 | [8 empty] | 80.75 | 44977.75 | 184 | 102488 | [5 empty] | 0 |  |  | 264.75 | 1.468% | 147465.75 |  | -557
3.2.9, 4.2.9 | VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.10X0.30M) | 39.8 | 34883 | 1388343.4 | 43481.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.62 | 3418495.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.62 | 197.5% | 3418495.875 | -2030152.475 | -8598.25
3.2.10 , 4.2.10 | ACERO DE REFUERZO VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.10X0.30M) | 693 |  |  | 557 | [8 empty] | 153.74 | 85633.18 | [7 empty] | 0 |  |  | 153.74 | 22.18% | 85633.18 |  | -557
3.2.11,3.3.5 4.2.11, 4.3.5 | VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.30X0.30M) | 661.71 | 34883 | 23082429.93 | 43481.25 | 0 | 0 | 122.65 | 5332975.3125 | 98.71 | 4292034.1875 | 153.37 | 6668719.3125 | 154.24 | 6706548 | 78.62 | 3418495.875 | 27.67 | 1203126.1875 |  | 0 | 55.34 | 2406252.375 |  | 0 | 690.6 | 104.4% | 30028151.25 | -6945721.32 | -8598.25
3.2.12 , 3.3.6, 4.2.12 , 4.3.6 | ACERO DE REFUERZO VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.30X0.30M) | 10037.6 |  |  | 557 | [6 empty] | 22.4 | 12476.8 | 408.99 | 227807.43 | 71.1 | 39602.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 502.49 | 5.006% | 279886.93 |  | -557
3.2.15, 4.2.15, 3.3.7, 4.3.7 | PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO E=12 CM | 1705.4627 | 30000 | 51163881 | 45510.375 |  | 0 | 344.25 | 15666946.5938 | 201.64 | 9176712.015 | 419.65 | 19098428.8687 | 445.83 | 20289890.4863 | 227.18 | 10339046.9925 | 51.79 | 2356982.3213 |  | 0 | 108.08 | 4918761.33 |  | 0 | 1798.42 | 105.5% | 81846768.6075 | -30682887.6075 | -15510.375
3.2.16 , 4.2.16 | ACERO DE REFUERZO PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO E=12 CM | 10022.5 |  |  | 557 |  |  | 503.87 | 280655.59 | 375.9 | 209376.3 | 424.6 | 236502.2 | 253.4 | 141143.8 | 450.69 | 251034.33 |  |  |  |  | 1248 | 695136 |  | 0 | 3256.46 | 32.49% | 1813848.22 |  | -557
3.2.17, 4.2.17, 3.3.9, 4.3.9 | PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO E=13 CM | 529.36 | 30000 | 15880800 | 45510.375 |  | 0 | 41.7 | 1897782.6375 | 295.08 | 13429201.455 | 51.9 | 2361988.4625 | 62.1 | 2826194.2875 | 31.05 | 1413097.1438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 481.83 | 91.02% | 21928263.9863 | -6047463.9863 | -15510.375
3.2.18 , 4.218 | ACERO DE REFUERZO PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO E=13 CM | 1925 |  |  | 557 |  |  | 376.65 | 209794.05 |  |  | 340.99 | 189931.43 | 312.67 | 174157.19 | 839.71 | 467718.47 | 562.04 | 313056.28 | 234.34 | 130527.38 |  | 0 |  | 0 | 2666.4 | 138.5% | 1485184.8 |  | -557
3.3.11,4.3.11 | PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO- TANQUE |  |  |  | 45510 | [10 empty] | 9.8 | 445998 | 34.3 | 1560993 | 53.3 | 2425683 |  | 0 | 9.88 | 449638.8 | 107.28 | #DIV/0! | 4882312.8 |  | -45510
3.4.1 , 4.4.1 | COLUMNETAS | 452.4 | 25000 | 11310000 | 44350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.2 | 1428070 | 13.8 | 612030 | 119.6 | 5304260 |  | 0 | 18.4 | 816040 |  | 0 | 184 | 40.67% | 8160400 | 3149600 | -19350
| VIGUETAS (0.10X0.20M) | 555.36 | 25000 | 13884000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 13884000 | 25000
3.1.9, 4.1.9 | ACERO DE REFUERZO CONCRETO ZAPATAS | 102565.8 | 600 | 61539480 | 557 | 0 | 0 | 102.88 | 57304.16 | 0 | 0 | 886.77 | 493930.89 |  | 0 | 3262.32 | 1817112.24 | 234.34 | 130527.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4486.31 | 4.374% | 2498874.67 | 59040605.33 | 43
3.1.16, 4.1.16, 3.2.19, 4.2.19 | ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO | 204.69 | 75000 | 15351750 | 109688.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 | 9213850.8 | 90 | 9871983 | 84 | 9213850.8 |  | 0 |  | 0 | 258 | 126% | 28299684.6 | -12947934.6 | -34688.7
3.2.1, 4.2.1 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 1 (0,3*0,4) | 118 |  |  | 44351 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.6 | 425769.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.6 | 8.136% | 425769.6 |  | -44351
3.2.3 , 4.2.3 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 2 (0,3*0,4) | 27 |  |  | 44351 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.2 | 851539.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.2 | 71.11% | 851539.2 |  | -44351
|  |  |  | 358052508.7797 |  |  | 18232456.117 |  | 53797516.8383 |  | 50834640.4923 |  | 49985856.5281 |  | 57495295.9337 |  | 49542431.4224 |  | 28897350.8053 |  | 11770061.18 |  | 12611602.762 |  | 1583507.52 |  |  |  |  | 0
0
| OTROS RELACIONADOS CON CLAVE (PERO SIN PRESUPUESTO) | [6 empty] | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | [12 empty] | 0
3.1.1.1, 4.1.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL VIGA DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 19108 | 340.18 | 6500159.44 | 74.2 | 1417813.6 | 17.61 | 336491.88 |  | 0 |  | 0 | 17.27 | 329995.16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -19108
3.4.7 | Vigas descolgadas placa tanque H |  |  |  | 43481 | [10 empty] | 14.6 | 634822.6 | 26.9 | 1169638.9 | 7.94 | 345239.14 |  | 0 | 7.94 | 345239.14 |  |  |  |  | -43481
3.4.7 | Vigas descolgadas placa tanque I |  |  |  | 43481 | [10 empty] | 0 | 0 | 8.2 | 356544.2 | 72.44 | 3149763.64 |  | 0 | 7.94 | 345239.14 |  |  |  |  | -43481
3.2.19 | Columnetas escaleras |  |  |  | 27828 | [11 empty] | 0 | 16.4 | 456379.2 | 35 | 973980 |  | 0 | 1.1 | 30610.8 |  |  |  |  | -27828
3.2.19 | Vigas escaleras |  |  |  | 27828 | [11 empty] | 0 | 6 | 166968 | 12 | 333936 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -27828
3.2.19 | Anclajes escaleras |  |  |  | 2667 | [11 empty] | 0 | 72 | 192024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -2667
3.2.19 | Acero de refuerzo escaleras segundo piso - altillo manzana h |  |  |  | 557 | [11 empty] | 0 | 689.58 | 384096.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -557
4.1.16 | Acero de refuerzo escaleras piso 1 manzana i |  |  |  | 557 | [11 empty] | 0 | 277.07 | 154327.99 | 234.34 | 130527.38 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -557
3.4.7, 3.2.19, 4.1.16 | Batida de concreto |  |  |  | 25509 | [11 empty] | 0 | 15.06 | 384165.54 | 16.72 | 426510.48 | 0.8 | 20407.2 | 14.28 | 0 |  |  |  |  | -25509
[17 empty] | 964817.76 |  | 3264143.89 |  | 5359956.64 |  | 20407.2 |  | 721089.08 |  |  |  |  | 0
| PENDIENTES POR CARGAR EN CONSOLIDADO DE COSTOS | [6 empty] | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | [12 empty] | 0
| Batida de concreto |  |  |  | 25509 | 20.4 | 520383.6 | 4.76 | 121422.84 | 20.016 | 510588.144 | 19.1 | 487221.9 | 4.9 | 124994.1 | 4.1 | 104586.9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -25509
| Retiro sobrantes de excavaciones |  |  |  | 21102 | 92.2 | 1945604.4 | 27.88 | 588323.76 | 5 | 105510 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -21102
| AYUDANTE |  | 65000 |  | 71889 | 5 | 359445 | 4 | 287556 | 4 | 287556 | 7 | 503223 | 8 | 575112 | 5 | 359445 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -6889
| OFICIAL |  | 85000 |  | 111312 | 5 | 556560 | 1 | 111312 | 2 | 222624 |  | 0 | 2 | 222624 | 1 | 111312 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 333936 |  |  |  |  | -26312
| ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 557 |  |  | 880.52 | 490449.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 3381993 |  | 1599064.24 |  |  |  | 990444.9 |  | 922730.1 |  | 575343.9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 333936
[6 empty] | TOTALES | 28114608.557 |  | 56814394.6783 |  | 50834640.4923 |  | 50976301.4281 |  | 58418026.0337 |  | 50507249.1824 |  | 32161494.6953 |  | 17130017.82 |  | 12632009.962 |  | 2638532.6 |  |  | 344956732.887
[26 empty] | VALOR EN CONCOS |  | 339975675.647
Note on F4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor unitario x 1.1595 (AIU)
Note on G4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se encuentra incluida la MI y MH
Note on A43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar las cantidades en escaleras

## MANO DE OBRA ESTRCTURAS
| MANO DE OBRA | PRESUPUESTO |  |  |  | CORTES DE OBRA | [19 empty] | Hasta Marzo
[6 empty] | 08/sep/2022 1 |  | 29/09/2022 2 |  | 12/10/2022 3 |  | 2/11/2022 4 |  | 1/12/2022 5 |  | 18/01/2023 6 |  | 28/02/2023 7 |  | 10/03/2023 8 |  | 9 |  | 10
CLAVE | ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTRATADO $ | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | EJECUTADO Q | % EJECUCIÓN Q | VALOR TOTAL EJECUTADO | Valor Presupuesto vrs Valor Ejecutado | DIFERENCIA UNITARIA $
3.1.1 , 4.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL Y ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE | 246.71 | 30952.38 | 7636294 | 34182.06 | 58.95 | 2015032.437 | 9.8 | 334984.188 | 3.53 | 120662.6718 |  | 0 |  | 0 | 2.13 | 72807.7878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.41 | 30.16% | 2543487.0846 | 5092806.9154 | -3229.68
3.1.2 , 4.1.2 | REPLANTEO MANUAL | 2562.3325 | 3750 | 9608747 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 9608747 | 3750
3.1.3, 4.1.3 | RELLENO HASTA LOSA DE ANTE PISO (SIN SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO) | 225.95 | 30952.381 | 6993690.4762 | 33626 |  | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 3594619.4 |  | 0 | 61.61 | 2071697.86 | 18.36 | 617373.36 | 8.91 | 299607.66 |  | 0 | 8.91 | 299607.66 | 33.72 | 1133868.72 | 238.41 | 105.5% | 8016774.66 | -1023084.1838 | -2673.619
3.1.4 , 4.1.4 | CONCRETO CICLÓPEO SOBRE ZAPATAS H= 50 cm | 104.675 | 100000 | 10467500 | 67251 | 14.03 | 943531.53 | 2.56 | 172162.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.74 | 117016.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.33 | 17.51% | 1232710.83 | 9234789.17 | 32749
3.1.5, 4.1.5 | SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | 41.5855 | 5357 | 222773.5235 | 11827 | 102.05 | 1206945.35 | 22.28 | 263505.56 | 5.28 | 62446.56 |  | 0 |  | 0 | 5.18 | 61263.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 134.79 | 324.1% | 1594161.33 | -1371387.8065 | -6470
3.1.6, 4.1.6 | VIGA CIMENTACIÓN (0.3X0.3 M) | 688.47 | 25000 | 17211750 | 28640 | 292.32 | 8372044.8 | 384 | 10997760 | 31.32 | 897004.8 |  | 0 |  | 0 | 31.32 | 897004.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 738.96 | 107.3% | 21163814.4 | -3952064.4 | -3640
3.1.7,4.1.7 | ACERO DE REFUERZO VIGA CIMENTACIÓN (0.3X0.3 M) | 7953.7639 |  |  | 557 |  |  | 0 | 0 | 145.49 | 81037.93 |  | 0 |  | 0 | 316.29 | 176173.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 461.78 | 5.806% | 257211.46 |  | -557
3.1.8, 4.1.8 | CONCRETO ZAPATAS | 73.2725 | 150000 | 10990875 | 135546 | 25 | 3388650 | 32.09 | 4349671.14 | 3.28 | 444590.88 |  | 0 |  | 0 | 3.28 | 444590.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.65 | 86.87% | 8627502.9 | 2363372.1 | 14454 | ahorrado
3.1.10, 4.1.10 | LOSETA ANTEPISO E=10 CM | 1027.05 | 30000 | 30811500 | 18251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 3339933 | 357 | 6515607 | 360 | 6570360 | 99 | 1806849 | 49.5 | 903424.5 |  | 0 | 49.5 | 903424.5 |  | 0 | 1098 | 106.9% | 20039598 | 10771902 | 11749 | 86596419.7518
3.1.11, 4.1.11 | ACERO DE REFUERZO LOSETA ANTEPISO E=10 CM | 1770.1 |  |  | 557 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 |  | -557
3.1.12, 4.1.12 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 1 (0,3*0,4) | 553.87 | 36000 | 19939320 | 44351 | 49.4 | 2190939.4 | 92.2 | 4089162.2 | 79.2 | 3512599.2 |  | 0 |  | 0 | 14.4 | 638654.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 235.2 | 42.46% | 10431355.2 | 9507964.8 | -8351
3.1.13,4.1.13 | ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 1 (0,3*0,4) | 7564.7 |  |  | 556.56 | [10 empty] | 343.89 | 191395.4184 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 343.89 | 4.546% | 191395.4184 |  | -556.56
3.1.14, 4.1.14 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 2 (0,3*0,4) | 131.33 | 36000 | 4727880 | 44351 | 2.6 | 115312.6 | 23.8 | 1055553.8 | 26.4 | 1170866.4 |  | 0 |  | 0 | 19.2 | 851539.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72 | 54.82% | 3193272 | 1534608 | -8351
3.1.15,4.1.15 | ACERO DE REFUERZO COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 2 (0,3*0,4) | 1793.7 |  |  | 557 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 512.3 | 285351.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 512.3 | 28.56% | 285351.1 |  | -557
3.1.16, 4.1.16, 3.2.19, 4.2.19 | ESCALERA TIPO 1 y 2 EN CONCRETO REFORZADO | 204.7 |  |  | 109688.7 |  |  |  |  | 12 | 1316264.4 | 18 | 1974396.6 | 6 | 658132.2 | 24 | 2632528.8 | 48 | 5265057.6 |  |  | 6 | 658132.2 |  | 0 | 114 | 55.69% | 12504511.8 |  | -109688.7 | 8.7692
3.2 | MANZANA H PISO 2 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.2.1 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 1 (0,3*0,4) | 118.8 |  |  | 44350.875 |  |  |  |  | 103.2 | 4577010.3 | 14.4 | 638652.6 | 76.8 | 3406147.2 | 24 | 1064421 | 14.4 | 638652.6 |  |  |  | 0 |  |  | 232.8 | 196% | 10324883.7 |  | -44350.875
3.2.2 | ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 1 (0,3*0,4) | 3078 |  |  | 556.56 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 166.3 | 92555.928 |  |  |  | 0 |  |  | 166.3 | 5.403% | 92555.928 |  | -556.56
3.2.3 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 2 (0,3*0,4) | 27 |  |  | 44350.875 |  |  |  |  | 12 | 532210.5 |  |  | 24 | 1064421 | 19.2 | 851536.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 55.2 | 204.4% | 2448168.3 |  | -44350.875
3.2.4 | ACERO DE REFUERZO COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 2 (0,3*0,4) | 699.5 |  |  | 557 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  | -557
3.2.5,3.3.1,4.2.5, 4.3.1 | VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.15X0.30M) | 310.78 | 34883 | 10840938.74 | 43713.15 |  | 0 | 24.11 | 1053924.0465 | 7.96 | 347956.674 | 27.15 | 1186812.0225 | 27 | 1180255.05 | 12 | 524557.8 | 4.19 | 183158.0985 |  | 0 | 8.38 | 366316.197 |  | 0 | 110.79 | 35.65% | 4842979.8885 | 5997958.8515 | -8830.15
3.2.6, 3.3.2,4.3.2, 4.2.6 | ACERO DE REFUERZO VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.15X0.30M) | 6976.4 |  |  | 556.56 |  |  |  |  | 178.65 | 99429.444 | 98.78 | 54976.9968 | [9 empty] | 0 |  |  | 277.43 | 3.977% | 154406.4408 |  | -556.56
3.2.13 , 4.2.13 | VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.15X0.40M) | 49.59 | 34883 | 1729847.97 | 43713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.19 | 838852.47 | 0 | 0 | 4.19 | 183157.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.38 | 47.15% | 1022009.94 | 707838.03 | -8830
3.2.14 , 4.2.14 | ACERO DE REFUERZO VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.15X0.40M) | 38.8 |  |  | 556.56 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  | -556.56
3.2.7, 3.3.3, 4.2.7, 4.3.3 | VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.30X0.40M) | 953.78 | 34883 | 33270707.74 | 43481.25 | 0 | 0 | 184.8 | 8035335 | 83.5 | 3630684.375 | 223.42 | 9714580.875 | 244.24 | 10619860.5 | 122.12 | 5309930.25 | 17.8 | 773966.25 |  | 0 | 35.6 | 1547932.5 |  | 0 | 911.48 | 95.57% | 39632289.75 | -6361582.01 | -8598.25
3.2.8 ,3.3.4,4.2.8, 4.3.4 | ACERO DE REFUERZO VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.30X0.40M) | 18035.4 |  |  | 557 | [8 empty] | 80.75 | 44977.75 | 184 | 102488 | [5 empty] | 0 |  |  | 264.75 | 1.468% | 147465.75 |  | -557
3.2.9, 4.2.9 | VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.10X0.30M) | 39.8 | 34883 | 1388343.4 | 43481.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.62 | 3418495.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.62 | 197.5% | 3418495.875 | -2030152.475 | -8598.25
3.2.10 , 4.2.10 | ACERO DE REFUERZO VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.10X0.30M) | 693 |  |  | 557 | [8 empty] | 153.74 | 85633.18 | [7 empty] | 0 |  |  | 153.74 | 22.18% | 85633.18 |  | -557
3.2.11,3.3.5 4.2.11, 4.3.5 | VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.30X0.30M) | 661.71 | 34883 | 23082429.93 | 43481.25 | 0 | 0 | 122.65 | 5332975.3125 | 98.71 | 4292034.1875 | 153.37 | 6668719.3125 | 154.24 | 6706548 | 78.62 | 3418495.875 | 27.67 | 1203126.1875 |  | 0 | 55.34 | 2406252.375 |  | 0 | 690.6 | 104.4% | 30028151.25 | -6945721.32 | -8598.25
3.2.12 , 3.3.6, 4.2.12 , 4.3.6 | ACERO DE REFUERZO VIGA EN CONCRETO REFORZADO (0.30X0.30M) | 10037.6 |  |  | 557 | [6 empty] | 22.4 | 12476.8 | 408.99 | 227807.43 | 71.1 | 39602.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 502.49 | 5.006% | 279886.93 |  | -557
3.2.15, 4.2.15, 3.3.7, 4.3.7 | PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO E=12 CM | 1705.4627 | 30000 | 51163881 | 45510.375 |  | 0 | 344.25 | 15666946.5938 | 201.64 | 9176712.015 | 419.65 | 19098428.8687 | 445.83 | 20289890.4863 | 227.18 | 10339046.9925 | 51.79 | 2356982.3213 |  | 0 | 108.08 | 4918761.33 |  | 0 | 1798.42 | 105.5% | 81846768.6075 | -30682887.6075 | -15510.375
3.2.16 , 4.2.16 | ACERO DE REFUERZO PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO E=12 CM | 10022.5 |  |  | 557 |  |  | 503.87 | 280655.59 | 375.9 | 209376.3 | 424.6 | 236502.2 | 253.4 | 141143.8 | 450.69 | 251034.33 |  |  |  |  | 1248 | 695136 |  | 0 | 3256.46 | 32.49% | 1813848.22 |  | -557
3.2.17, 4.2.17, 3.3.9, 4.3.9 | PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO E=13 CM | 529.36 | 30000 | 15880800 | 45510.375 |  | 0 | 41.7 | 1897782.6375 | 295.08 | 13429201.455 | 51.9 | 2361988.4625 | 62.1 | 2826194.2875 | 31.05 | 1413097.1438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 481.83 | 91.02% | 21928263.9863 | -6047463.9863 | -15510.375
3.2.18 , 4.218 | ACERO DE REFUERZO PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO E=13 CM | 1925 |  |  | 557 |  |  | 376.65 | 209794.05 |  |  | 340.99 | 189931.43 | 312.67 | 174157.19 | 839.71 | 467718.47 | 562.04 | 313056.28 | 234.34 | 130527.38 |  | 0 |  | 0 | 2666.4 | 138.5% | 1485184.8 | -1485184.8 | -557
3.3.11,4.3.11 | PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO- TANQUE |  |  |  | 45510 | [10 empty] | 9.8 | 445998 | 34.3 |  | 53.3 |  |  | 0 | 9.88 | 449638.8 | 107.28 | #DIV/0! | 895636.8 |  | -45510
3.4.1 , 4.4.1 | COLUMNETAS | 452.4 | 25000 | 11310000 | 44350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.2 | 1428070 | 13.8 | 612030 | 119.6 | 5304260 |  | 0 | 18.4 | 816040 |  | 0 | 184 | 40.67% | 8160400 | 3149600 | -19350
| VIGUETAS (0.10X0.20M) | 555.36 | 25000 | 13884000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 13884000 | 25000
3.1.9, 4.1.9 | ACERO DE REFUERZO CONCRETO ZAPATAS | 102565.8 | 600 | 61539480 | 557 | 0 | 0 | 102.88 | 57304.16 | 0 | 0 | 886.77 | 493930.89 |  | 0 | 3262.32 | 1817112.24 | 234.34 | 130527.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4486.31 | 4.374% | 2498874.67 | 59040605.33 | 43
3.1.16, 4.1.16, 3.2.19, 4.2.19 | ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO | 204.69 | 75000 | 15351750 | 109688.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 | 9213850.8 | 90 | 9871983 | 84 | 9213850.8 |  | 0 |  | 0 | 258 | 126% | 28299684.6 | -12947934.6 | -34688.7
3.2.1, 4.2.1 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 1 (0,3*0,4) | 118 |  |  | 44351 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.6 | 425769.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.6 | 8.136% | 425769.6 | -425769.6 | -44351
3.2.3 , 4.2.3 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 2 (0,3*0,4) | 27 |  |  | 44351 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.2 | 851539.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.2 | 71.11% | 851539.2 | -851539.2 | -44351
|  |  |  | 358052508.7797 |  |  | 18232456.117 |  | 53797516.8383 |  | 50834640.4923 |  | 49985856.5281 |  | 57495295.9337 |  | 49542431.4224 |  | 27336357.8053 |  | 9344378.18 |  | 12611602.762 |  | 1583507.52 |  |  |  |  | 0
0
| OTROS RELACIONADOS CON CLAVE (PERO SIN PRESUPUESTO) | [6 empty] | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | [12 empty] | 0
3.1.1.1, 4.1.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL VIGA DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 19108 | 340.18 | 6500159.44 | 74.2 | 1417813.6 | 17.61 | 336491.88 |  | 0 |  | 0 | 17.27 | 329995.16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -19108
3.4.7 | Vigas descolgadas placa tanque H |  |  |  | 43481 | [10 empty] | 14.6 | 634822.6 | 26.9 | 1169638.9 | 7.94 | 345239.14 |  | 0 | 7.94 | 345239.14 |  |  |  |  | -43481
3.4.7 | Vigas descolgadas placa tanque I |  |  |  | 43481 | [10 empty] | 0 | 0 | 8.2 | 356544.2 | 72.44 | 3149763.64 |  | 0 | 7.94 | 345239.14 |  |  |  |  | -43481
3.2.19 | Columnetas escaleras |  |  |  | 27828 | [11 empty] | 0 | 16.4 | 456379.2 | 35 | 973980 |  | 0 | 1.1 | 30610.8 |  |  |  |  | -27828
3.2.19 | Vigas escaleras |  |  |  | 27828 | [11 empty] | 0 | 6 | 166968 | 12 | 333936 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -27828
3.2.19 | Anclajes escaleras |  |  |  | 2667 | [11 empty] | 0 | 72 | 192024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -2667
3.2.19 | Acero de refuerzo escaleras segundo piso - altillo manzana h |  |  |  | 557 | [11 empty] | 0 | 689.58 | 384096.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -557
4.1.16 | Acero de refuerzo escaleras piso 1 manzana i |  |  |  | 557 | [11 empty] | 0 | 277.07 | 154327.99 | 234.34 | 130527.38 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -557
3.4.7, 3.2.19, 4.1.16 | Batida de concreto |  |  |  | 25509 | [11 empty] | 0 | 15.06 | 384165.54 | 16.72 | 426510.48 | 0.8 | 20407.2 | 14.28 | 0 |  |  |  |  | -25509
[17 empty] | 964817.76 |  | 3264143.89 |  | 5359956.64 |  | 20407.2 |  | 721089.08 |  |  |  |  | 0
| PENDIENTES POR CARGAR EN CONSOLIDADO DE COSTOS | [6 empty] | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANTIDAD PARCIAL | VALOR PARCIAL | [12 empty] | 0
| Batida de concreto |  |  |  | 25509 | 20.4 | 520383.6 | 4.76 | 121422.84 | 20.016 | 510588.144 | 19.1 | 487221.9 | 4.9 | 124994.1 | 4.1 | 104586.9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -25509
| Retiro sobrantes de excavaciones |  |  |  | 21102 | 92.2 | 1945604.4 | 27.88 | 588323.76 | 5 | 105510 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -21102
| AYUDANTE |  | 65000 |  | 71889 | 5 | 359445 | 4 | 287556 | 4 | 287556 | 7 | 503223 | 8 | 575112 | 5 | 359445 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -6889
| OFICIAL |  | 85000 |  | 111312 | 5 | 556560 | 1 | 111312 | 2 | 222624 |  | 0 | 2 | 222624 | 1 | 111312 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 333936 |  |  |  |  | -26312
| ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 557 |  |  | 880.52 | 490449.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 3381993 |  | 1599064.24 |  |  |  | 990444.9 |  | 922730.1 |  | 575343.9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 333936
[6 empty] | TOTALES | 28114608.557 |  | 56814394.6783 |  | 50834640.4923 |  | 50976301.4281 |  | 58418026.0337 |  | 50507249.1824 |  | 30600501.6953 |  | 14704334.82 |  | 12632009.962 |  | 2638532.6 |  |  | 340970056.887
[26 empty] | VALOR EN CONCOS |  | 335988999.647
Note on F4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor unitario x 1.1595 (AIU)
Note on G4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se encuentra incluida la MI y MH
Note on A43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar las cantidades en escaleras

## MATERIALES
|  | PRESUPUESTO |  |  | COMPRAS
MATERIAL | UNID | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL | % DE SUMINISTRO
ACERO DE REFUERZO PDR-60 | Kg | 135644.26 | 5950 | 807049160 | 83841.42 | 5020.63 | 420936748.4946 | 61.81%
ALAMBRE NEGRO | Kg | 6748 | 7400 | 49935200 | 1950 | 6759 | 13180050 | 28.9%
CONCRETO 3000 PSI | M³ | 1380.4 | 345000 | 476239173 | 592.75 | 297479.56 | 176331009.19 | 42.94%
BOMBEO DE CONCRETO | M³ | 1078.3 | 35000 | 37740500 | 564.25 | 51275.92 | 28932437.86 | 52.33%
DIFERENCIA
|  |  |  | 1370964033 |  |  | 639380245.5446 | 731583787.4554