## AGUA
|  |  | PRUEBAS HIDRÁULICAS | [5 empty] | CÓDIGO: GO-F-10
|  |  | GESTIÓN DE OBRA | [5 empty] | VERSIÓN: 01
Proyecto: | Villa Lina |  |  |  | Lugar: | Manzana H Y Manzana I
FECHA | CASA | HORA INICIO | PRESIÓN INICIAL[psi] | HORA FINAL | PRESIÓN FINAL [psi] | TIEMPO DE PRUEBA[min] | PASA/ NO PASA | PERSONA QUE REALIZA LA PRUEBA | VERIFICADO POR | OBSERVACIONES
28/02/23 | 20A 3/4" | 13:28 | 120 | 15:28 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 20A 1/2" | 13:28 | 120 | 15:28 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 20B 3/4" | 13:41 | 120 | 15:41 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| Altillo 20 1/2" | 13:46 | 120 | 15:46 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
2023-03-01 | Altillo 21 1/2" | 7:42 | 120 | 9:50 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 21A 3/4" | 7:51 | 120 | 9:51 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 21A 1/2" | 7:51 | 120 | 9:51 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 21B 3/4" | 7:45 | 120 | 10:15 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 22A 3/4" | 10:15 | 120 | 13:27 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 22A 1/2" | 10:15 | 120 | 13:27 | 120 | 113 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 22B 3/4" | 10:30 | 120 | 13:42 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| Altillo 22 1/2" | 11:28 | 120 | 13:52 | 120 | 115 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
2023-03-02 | Altillo 23 1/2" | 10:43 | 120 | 13:20 | 116 | 157 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 23B 3/4" | 10:51 | 120 | 13:20 | 120 | 148 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 23A 3/4" | 11:02 | 120 | 13:15 | 119 | 133 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 23A 1/2" | 11:08 | 120 | 13:15 | 120 | 133 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
2023-03-08 | 18A 3/4" | 8:24 | 120 | 10:27 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 18A 1/2" | 8:22 | 120 | 10:28 | 126 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 17A 3/4" | 10:40 | 120 | 13:20 | 120 | 160 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 17A 1/2" | 10:40 | 120 | 13:20 | 119 | 160 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 17B 3/4" | 10:50 | 120 | 13:23 | 120 | 153 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| Altillo 17 1/2" | 11:17 | 120 | 13:26 | 120 | 129 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
2023-03-13 | 18B 3/4" | 8:06 | 121 | 10:06 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| Altillo 18 1/2" | 8:10 | 121 | 10:10 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 16A 1/2" | 8:00 | 121 | 10:00 | 119 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly
2023-03-23 | 15 A 3/4" | 8:00 | 120 | 10:00 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 15 A 1/2" | 8:15 | 120 | 10:15 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 15 B 3/4" | 8:20 | 120 | 10:20 | 120 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly
2023-03-23 | Altillo 15 | 7:25 | 120 | 9:25 | 111 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 16 A 3/4" | 10:50 | 120 | 1:15 | 120 | 145 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 16 B 3/4" | 7:53 | 120 | 10:00 | 120 | 127 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| Altillo 16 1/2" | 7:59 | 120 | 10:00 | 120 | 121 | PASA | Jhonatan | Nathaly
Faltantes | 14A 3/4"
14A 1/2"
14B 3/4"
19A 3/4"
19A 1/2"
19B 3/4"
SIN PASAR
Marzo 31/2023 | Rede de acueducto MI, 1-6 | 11:47 | 120 | 14:07 | 129 | 140 | PASA | Jhonatan | Nathaly
Abril 1/2023 | Rede de acueducto MH, 19-23 | 7:40 | 122 | 10:58 | 115 | 198 | PASA | Jhonatan | Nathaly
Abril 3 /2023 | 7A 3/4" | 11:30 | 125 | 13:30 | 123 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 8A 3/4" | 11:43 | 121 | 13:43 | 121 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 8A 1/2" | 11:55 | 122 | 13:55 | 122 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 7A 1/2" | 13:20 | 122 | 15:20 | 122 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 9A 3/4" | 14:31 | 125 | 16:31 | 120 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
Abril 4/2023 | 9A 1/2" | 8:10 | 126 | 10:10 | 126 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 10A 1/2" | 9:50 | 123 | 11:50 | 122 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 10A 3/4" | 7:41 | 125 | 9:51 | 124 | 130 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 11A 1/2" | 10:20 | 123 | 13:07 | 122 | 167 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 11A 3/4" | 7:50 | 123 | 9:50 | 123 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 12A 3/4" | 10:25 | 123 | 13:00 | 123 | 155 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 12A 1/2" | 12:00 | 125 | 14:00 | 125 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 7B 3/4" | 13:37 | 121 | 15:56 | 120 | 139 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 8B 3/4" | 13:40 | 125 | 15:56 | 122 | 136 | PASA | Sebastian | Nathaly
| Altillo 7 1/2" | 14:24 | 125 | 16:30 | 122 | 126 | PASA | Sebastian | Nathaly
Abril 5/2023 | Altillo 8 1/2" | 8:00 | 126 | 10:00 | 125 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 10B 3/4" | 7:48 | 125 | 9:48 | 122 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| Altillo 10 1/2" | 7:50 | 121 | 9:50 | 115 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 11 B 3/4" | 8:11 | 124 | 10:11 | 124 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 12B 3/4" | 10:23 | 126 | 13:06 | 126 | 163 | PASA | Sebastian | Nathaly
| Altillo 12 | 13:45 | 126 | 15:45 | 125 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| Altillo 11 | 13:45 | 126 | 15:45 | 126 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
Abril 10/2023 | 9B 3/4" | 8:20 | 125 | 10:46 | 125 | 146 | PASA | Sebastian | Nathaly
| Altillo 9 | 8:22 | 126 | 10:46 | 120 | 144 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 1A 3/4" | 8:45 | 124 | 10:46 | 125 | 121 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 1A 1/2" | 8:45 | 124 | 10:46 | 123 | 121 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 2A 3/4" | 11:45 | 125 | 13:45 | 122 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 2A 1/2" | 11:46 | 121 | 13:46 | 118 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 3A 3/4" | 11:46 | 124 | 13:46 | 122 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 3A 1/2" | 11:46 | 125 | 13:46 | 122 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 4A 3/4" | 14:30 | 126 | 16:30 | 122 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 4A 1/2" | 14:30 | 126 | 16:30 | 118 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 5A 3/4" | 14:35 | 124 | 16:32 | 121 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 5A 1/2" | 14:35 | 125 | 16:33 | 122 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
Abril 11/2023 | 6A 3/4" | 7:41 | 126 | 10:14 | 125 | 153 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 6A 1/2" | 13:27 | 126 | 15:26 | 126 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
| Altillo 1 1/2" | 10:45 | 124 | 13:35 | 122 | 170 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 1B 3/4" | 8:17 | 126 | 10:42 | 126 | 145 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 2B 3/4" | 11:10 | 125 | 14:01 | 125 | 171 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 4B 3/4" | 11:22 | 125 | 14:05 | 125 | 163 | PASA | Sebastian | Nathaly
| Altillo 2 1/2" | 13:54 | 122 | 16:31 | 119 | 157 | PASA | Sebastian | Nathaly
Abril 12/2023 | Altillo 3 1/2" | 7:45 | 130 | 9:53 | 128 | 128 | PASA | Sebastian | Nathaly
| Altillo 4 1/2" | 7:46 | 125 | 9:58 | 115 | 132 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 3B 3/4" | 8:58 | 124 | 11:21 | 121 | 143 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 5B 3/4" | 14:55 | 125 | 17:00 | 121 | 125 | PASA | Sebastian | Nathaly
Abril 13/2023 | Altillo 5 1/2" | 8:39 | 125 | 10:39 | 125 | 120 | PASA | Sebastian | Nathaly
FALTANTES
Manzana I
6B 3/4"
Altillo 6
13 A 1/2"
13 A 3/4"
13 B 3/4"
13 B 1/2"
Manzana H
14 A 3/4"
14 A 1/2"
14 B 3/4"
14 B 1/2"
19A 3/4"
19 A 1/2"
19B 3/4"
19B 1/2"

## GAS
|  |  | PRUEBAS GAS | [5 empty] | CÓDIGO: GO-F-10
|  |  | GESTIÓN DE OBRA | [5 empty] | VERSIÓN: 01
Proyecto: | Bosque de Villa Lina |  |  |  | Lugar: | Manzana H
FECHA | CASA | HORA INICIO | PRESIÓN INICIAL[psi] | HORA FINAL | PRESIÓN FINAL [psi] | TIEMPO DE PRUEBA[min] | PASA/ NO PASA | PERSONA QUE REALIZA LA PRUEBA | VERIFICADO POR | OBSERVACIONES
28/02/23 | 20A | 13:28 | 30 | 14:28 | 30 | 60 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 20B | 13:28 | 30 | 14:28 | 30 | 60 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 21A | 14:55 | 30 | 16:27 | 30 | 92 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 21B | 14:55 | 30 | 16:27 | 30 | 92 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
2023-03-01 | 22A | 7:35 | 30 | 8:35 | 30 | 60 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 22B | 7:35 | 30 | 8:35 | 30 | 60 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 23B | 8:50 | 30 | 10:00 | 30 | 70 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 18A | 11:07 | 30 | 13:21 | 30 | 74 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 18B | 11:07 | 30 | 13:21 | 30 | 74 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
2023-03-02 | 17B | 13:32 | 30 | 14:49 | 30 | 78 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 16A | 14:00 | 30 | 15:30 | 30 | 90 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 15A | 15:40 | 30 | 16:55 | 30 | 75 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
2023-03-08 | 16B | 8:40 | 30 | 10:25 | 30 | 105 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
| 15B | 8:45 | 30 | 10:25 | 30 | 100 | PASA | Jhonatan | Nathaly y Carlos
Sin pasar
Marzo 30/2023 | 17A | 2:28 | 30 | 4:30 | 30 | 120 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 19A | 4:08 | 30 | 5:08 | 30 | 60 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 19B | 4:10 | 50 | 5:10 | 50 | 60 | PASA | Jhonatan | Nathaly
Abril 1 /2023 | 7A | 8:43 | 30 | 10:03 | 30 | 77 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 7B | 8:43 | 30 | 10:03 | 30 | 77 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 8A | 8:44 | 30 | 10:03 | 30 | 76 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 8B | 8:44 | 50 | 10:03 | 50 | 76 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 9A | 10:23 | 30 | 11:27 | 30 | 64 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 9B | 10:24 | 30 | 11:27 | 30 | 64 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 10A | 10:24 | 50 | 11:27 | 50 | 64 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 10B | 10:24 | 30 | 11:27 | 30 | 64 | PASA | Jhonatan | Nathaly
Abril 3/2023 | 11A | 13:50 | 32 | 15:04 | 32 | 74 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 11B | 15:42 | 32 | 16:50 | 32 | 68 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 12A | 13:50 | 32 | 15:04 | 32 | 74 | PASA | Sebastian | Nathaly
| 12B | 15:42 | 32 | 16:50 | 32 | 68 | PASA | Sebastian | Nathaly
Abirl 4/2023 | 23A | 8:21 | 32 | 9:55 | 32 | 94 | PASA | Sebastian | Nathaly
Abril 10 / 2023 | 1A | 8:07 | 31 | 10:46 | 31 | 99 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 1B | 8:07 | 31 | 10:46 | 31 | 99 | PASA | Jhonatan | Nathaly
| 2A | 15:30 | 31 | 16:30 | 31 |  | PASA | Sebastian | Nathaly
| 2B | 15:30 | 31 | 16:30 | 31 |  | PASA | Sebastian | Nathaly
Abril 11/2023 | 3A | 7:50 | 31 | 8:57 | 31 |  | PASA | Sebastian | Nathaly
| 3B | 7:50 | 31 | 8:57 | 31 |  | PASA | Sebastian | Nathaly
| 4A | 9:10 | 31 | 10:19 | 31 |  | PASA | Sebastian | Nathaly
| 4B | 9:10 | 31 | 10:19 | 31 |  | PASA | Sebastian | Nathaly
| 5A | 10:32 | 31 | 11:32 | 31 |  | PASA | Sebastian | Nathaly
| 5B | 10:32 | 31 | 11:32 | 31 |  | PASA | Sebastian | Nathaly
| 6A | 11:43 | 31 | 1:10 | 31 |  | PASA | Sebastian | Nathaly
FALTANTES
Manzana I
6B
13A
13B
Manzana H
14A
14B

## Hoja1
|  |  | PRUEBAS HIDRÁULICAS | [5 empty] | CÓDIGO: GO-F-10
|  |  | GESTIÓN DE OBRA | [5 empty] | VERSIÓN: 01
Proyecto: | Villa Lina |  |  |  | Lugar: | Manzana H / Manzana I
FECHA | CASA | HORA INICIO | PRESIÓN INICIAL[psi] | HORA FINAL | PRESIÓN FINAL [psi] | TIEMPO DE PRUEBA[min] | PASA/ NO PASA | PERSONA QUE REALIZA LA PRUEBA | VERIFICADO POR | OBSERVACIONES