## Hoja1
POST VENTAS CUESTA CENTRAL
APTO | PQR | ESTADO | RESPONSABLE
403 | Filtración de agua en muros | Cerrada y firmada | Soportes enviados
701 | Goteo en grifo de lava platos | Paso después de la entrega del apto, William arreglo, esperar si funciona | William
| Arreglo en chapa de la puerta de baño | Sin arreglar | Jorge
1306 | Filtración de agua por fachada | Sin arreglar
| Filtración de agua por ventanas | Cerrada y sin firmar (se envió formato y evidencia a oficina) | Sergio Duran
1401 | Filtración de agua por fachada | Sin arreglar
1406 | Filtración de agua por fachada | Sin arreglar
APTO | PQR | ESTADO | RESPONSABLE
205 | No se puso GFCI en la Isla,se puso una toma ,quitar toma y poner GFCI | Sin arreglar | Theo Eléctrico
301 | Revisión GFCI | Cerrada | Doña Martha enviar soporte a oficina
304 | Cambio de GFCI | Sin arreglar | Theo Eléctrico
503 | Pendiente medidor de gas | Cerrada | Soportes enviados
704 | Sanitario no llena | Arreglado | William
| Puerta del medidor ,soldar chapa | Sin arreglar | Jorge
706 | Cambio de loza de mesón | Sin arreglar | Maurico
| Falta instalar la manija del lavaplatos | Sin arreglar | William
| Soldar tapa del medidor de agua | Sin arreglar | Jorge
804 | Cambio de loza de mesón | Sin arreglar | Maurico
| Ajustar puerta de la caja del medidor | Sin arreglar | Jorge
1103 | Post venta del Ing.Jesus | Ya se arreglo falta firmar, toca hablar con el señor para que firme | Doña Martha enviar soporte a oficina
1106 | No srive el GFCI, quitar y poner uno nuevo | Sin arreglar | Theo Eléctrico
| Soldar puerta del medidor del agua (bisagra) | Sin arreglar | Jorge
1201 | Prueba de agua por mantenimiento de tanque | Arreglado | William
| Revisión de puerta rayada( Hablar con don Pedro si se va a pintar o no) | Inconcluso | Hablar con don Pedro
1301 | Soldada la cantonera de la puerta | Cerrada y sin firmar, se envio soporte a la oficina , el señor dice que no firma hasta que no este seguro que sirve | Jorge
1003 | Post venta interna (Se adjunta foto de la PQR)
PQRS Áreas comunes
Baño de terraza | La chapa del baño esta dañada y trabada, arreglar o cambiar | Sin arreglar | Rodolfo
Puerta de baño discapacitados | Se encuentra oxidada | Sin arreglar | Rodolfo
Filtraciones de agua en el salón social | Filtraciones de agua por el borde del techo del salón social | Sin arreglar | Mauricio