## Hoja1
| PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN OBRA | [8 empty] | Código
[10 empty] | Fecha | 2023-03-06
[10 empty] | Versión | 1
PROYECTO: | BOSQUES DE VILLA LINA
Aprobó: Ing. Residente | Nombre: Eliana del Carmen Tirado Mejía |  | (S) IN SITU (El control se realiza cuando se está llevando acabo la actividad); (M) MEDICIÓN( Cuando es necesario tener un valor numerico para llevar el control); (E) ESPECIFICACIÓN ( Cuando se realiza la actividad segun norma tecnica o especificación de construcción)
ACTIVIDAD | INSTANCIA DE CONTROL | TIPO DE CONTROL |  |  | FRECUENCIA | CRITERIO DE ACEPTACION | RESPONSABLE | REGISTRO VERIFICACION | EQUIPO SEGUIMIENTO / MEDICION | PRECISION REQUERIDA | CONTROL DE VERIFICACION / CALIBRACION REQUERIDA Y FRECUENCIA
|  | S | M | E
PRELIMINARES
DEMARCACIÓN DE OBRA O CERRAMIENTO Y COLOCACIÓN DE VALLA | Definición de cerramientos provisionales y perimetrales. |  | X |  | Durante la ejecución de la actividad | Según especificaciones suministradas por los planos arquitectónicos y la dirección de obra. | Gerencia/Dirección de obra | N/A | N/A | N/A | N/A
| Instalación de valla informativa. |  |  | X | Desde el día siguiente a la fecha de radicación legal de la licencia de construcción hasta la culminación del proyecto. | Según el articulo artículo 29 y 61 del decreto 1469 de 2010 de la presidencia de la república. | Gerencia/Dirección de obra | Fotografía de la instalación | N/A | N/A | N/A
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | Ubicación siluetas. |  | X |  | Durante la ejecución de la actividad. | Según especificaciones suministradas por los planos arquitectónicos | Ing Residente / Topografo | Cuaderno topográfico y/o Libro de Obra | Estación total | 5 Seg | Calibración de la estación/ Trimestral o Semestral según aplique
| Localización, trazado y replanteo de niveles tanto horizontales como verticales. |  | X |  | Durante la ejecución de la actividad. | Según especificaciones suministradas por los planos arquitectónicos | Ing Residente / Topógrafo | Cuaderno topográfico y/o Libro de Obra | Nivel Automático | 1 mm | Calibración del equipo/ Anual
INSTALACIÓN DEL CAMPAMENTO Y CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | Ejecución de construcciones provisionales para manejo administrativo y operativo de la obra. |  | X |  | Durante la ejecución de la actividad. | Según las direcciones y ubicaciones dadas por la dirección de obra. | Maestro general/Contratistas en cada área | N/A | N/A | N/A | N/A
INSTALACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES | Revisión y adaptación de los servicios básicos necesarios (Instalación hidráulica, sanitaria, de energía eléctrica y redes wifi). |  | X |  | Durante la ejecución de la actividad. | Según las direcciones y ubicaciones dadas por la dirección de obra. | Ing. Residente/Contratistas en cada área | N/A | N/A | N/A | N/A
CIMENTACIÓN
EXCAVACIÓN MECÁNICA | Niveles de corte |  | X |  | Antes, Durante y después de la actividad | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales y geotécnicos. | Ing Residente / Topógrafo | Cuaderno topógrafo y/o Libro de Obra | Nivel | 1 mm | Calibración del nivel / Anual
| Estabilidad de taludes | X |  |  | Antes, Durante y después de la actividad | Permeabilidad baja del suelo, Manejabilidad del suelo, evaluación de riesgos del entorno del talud (peso en bermas, filtraciones, vías etc.). Toda la inspección se realiza visual. | Ing. Residente / Maestro General / Operador de maquinaria | Cuaderno topógrafo y/o Libro de Obra | N/A | N/A | N/A
EXCAVACIÓN MANUAL | Niveles de la excavación |  | X |  | Antes, Durante y después de la actividad | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general contratista | Cuaderno topógrafo y/o Libro de Obra | Flexómetro | + o - 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | Verificación del volumen de material retirado | X |  |  | Cuando se presente acumulación de material retirado | Descargue en escombrera oficial o ZODMES. | Ing. Residente/Almacenista/ Profesional SISO | Control de ingreso de volquetas / Provedores /Visitantes | N/A | N/A | N/A
CONCRETO LIMPIEZA (SOLADO) | Protección del refuerzo a la corrosión por humedad; espesor capa de mortero | X |  |  | Antes, Durante y después de la fundida | El espesor del mortero debe ser el necesario para la protección de la corrosión u otros factores que afecten la respuesta mecánica del acero de la cimentación, además que debe cumplir con los niveles de inicio de cimentación. | Ing Residente / Ing. Residente Auxiliar/ Maestro General | Cuaderno topógrafo y/o Libro de Obra | Flexómetro,Nivel de mano | + o - 1 mm | Verificación/ Anual
ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI (21MPA) | Sección transversal y longitudinal de los elementos estructurales. | X |  |  | Antes y después de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual - Planos estructurales | Flexómetro,Nivel de mano,Plomada | 1 mm | Verificación del Flexómetro y del nivel de mano/ Anual o cuando aplique
| Refuerzo principal, estribos y mallas. | X |  |  | Antes de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual - Planos estructurales | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Concreto (Especificación y Volumen) |  |  | X | Una vez por cada 40 m3 de concreto o una vez por cada 200 m2 de área de losas o muros, o cada vez que se funda elementos estructurales principales (vigas,losas,cimentaciones,placa tanques,etc). | Se espera que el optimo desarrollo de la resistencia sea a 7 días el 70% de la resistencia especificada y a los 28 días el 100%,en caso de confirmarse que el concreto es de baja resistencia,es decir que no ha alcanzado los porcentajes de desempeño, se procede a hacer el ensayo a los 56 días de tomada la muestra de concreto. | Ing. Residente/ Ing. Residente Auxiliar/ Almacenista / Laboratorista | Remisión de muestras de concreto al laboratorio | Máquina de ensayo a compresión (laboratorio) | 0,1 KN | Calibración de la máquina de ensayo (laboratorio) / Anual
VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI (21MPA) | Sección transversal y longitudinal de los elementos estructurales. | X |  |  | Antes y después de la fundida. | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual - Planos estructurales | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Refuerzo principal, estribos. | X |  |  | Antes de la fundida. | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual - Planos estructurales | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Concreto (Especificación y Volumen) |  |  | X | Una vez por cada 40 m3 de concreto o una vez por cada 200 m2 de área de losas o muros, o cada vez que se funda elementos estructurales principales (vigas,losas,cimentaciones,placa tanques,etc). | Se espera que el optimo desarrollo de la resistencia sea a 7 días el 70% de la resistencia especificada y a los 28 días el 100%,en caso de confirmarse que el concreto es de baja resistencia,es decir que no ha alcanzado los porcentajes de desempeño, se procede a hacer el ensayo a los 56 días de tomada la muestra de concreto. | Ing. Residente/ Ing. Residente Auxiliar/ Almacenista / Laboratorista | Remisión de muestras de concreto al laboratorio | Máquina de ensayo a compresión | 0,1 KN | Calibración de la máquina de ensayo (laboratorio) / Anual
RELLENO COMPACTADO | Material de compactación | X |  |  | Antes y Durante la actividad. | El material a compactar no debe ser arcilloso, debe estar no contaminado,se puede utilizar también el material extraído de las excavaciones de la cimentación, pero antes se deben quitar las piedras con tamaños mayores a 5 cm y los materiales de desmonte, plásticos y basura, si se encuentran. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual - Planos estructurales | N/A | N/A | N/A
| Compactación de capas | X |  |  | Durante la actividad. | Se debe hacer una compactación con capas no mayores a 15 cm entre ellas. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Niveles compactados | X |  |  | Después de la actividad. | Los niveles de terminado de la compactación debe ser acorde los planos estructurales y espesor de la capa de antepiso. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro, Manguera de niveles | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
PLACA DE CONTRAPISO | Niveles de placa |  | X |  | Antes y después de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales y arquitectónicos. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro, Manguera de niveles,Nivel de mano | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Espesor de placa |  | X |  | Antes y después de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales y arquitectónicos. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Refuerzo principal, estribos, malla | X |  |  | Antes de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Concreto (Especificación y Volumen) |  |  | X | Una vez por cada 40 m3 de concreto o una vez por cada 200 m2 de área de losas o muros, o cada vez que se funda elementos estructurales principales (vigas,losas,cimentaciones,placa tanques,etc). | Se espera que el optimo desarrollo de la resistencia sea a 7 días el 70% de la resistencia especificada y a los 28 días el 100%,en caso de confirmarse que el concreto es de baja resistencia,es decri qu eno ah alcanzado los porcentajes de desempeño alcanzados, se procede a hacer el ensayo a los 56 días de tomada la muestra de concreto. | Ing. Residente/ Ing. Residente Auxiliar/ Almacenista/Laboratorista | Remisión de muestras de concreto al laboratorio | Máquina de ensayo a compresión | 0,1 KN | Calibración de la máquina de ensayo (laboratorio) / Anual
| Acabado final | X |  |  | Después de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos arquitectónicos. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual - Planos estructurales | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
ESTRUCTURA
COLUMNAS | Ubicación sobre ejes estructurales | X |  |  | Antes de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual - Planos estructurales | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Refuerzo principal,estribos (diámetro, cantidad, distanciadores, ubicación según despiece del elemento estructural) | X |  |  | Antes de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades - Planos Estrucuturales | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Montaje de formaleta (Modulación, despiece, rigidez, engrase y lavada) | X |  |  | Antes y durante la fundida | La formaleta debe estar armada rígidamente respetando las dimensiones arquitectónicas. Se debe engrasada con ACPM para evitar la adherencia del concreto a esta y facilitar el posterior desmonte, despues de su desmonte se debe lavar y limpiar. | Maestro general/Oficial de estructuras | Revisión visual de actividades - Planos Estrucuturales | Flexómetro, Nivel de mano | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Nivelación , Aplomada y Alineado | X |  |  | Antes, durante y después de la fundida | Verticalidad de los elementos, Tolerancia mínima + / - 3 mm | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro, Nivel de mano, Plomada | N/A | Verificación/ cuando aplique según uso
| Concreto (Especificación y Volumen) |  |  | X | Una vez por cada 40 m3 de concreto o una vez por cada 200 m2 de área de losas o muros, o cada vez que se funda elementos estructurales principales (vigas,losas,cimentaciones,placa tanques,etc). | A 7 días el 70% de la resistencia especificada y a los 28 días el 100%. se considera satisfactorio si la muestras es mayor o igual a la especificada. en caso de confirmarse que el concreto es de baja resistencia, se procede a hacer el ensayo a los 56 días | Ing. Residente/ Ing. Residente Auxiliar/ Almacenista | Remisión de muestras de concreto al laboratorio | Máquina de ensayo a compresión | 0,1 KN | Calibración de la máquina de ensayo (laboratorio) / Anual
VIGAS DE DESCOLGADAS 3000 PSI (21MPA) | Sección transversal y longitudinal de los elementos estructurales. | X |  |  | Antes y después de la fundida. | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales | Ing.Residente /Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades - Planos Estrucuturales | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Refuerzo principal,estribos (diámetro, cantidad, distanciadores, ubicación según despiece del elemento estructural) | X |  |  | Antes de la fundida. | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades - Planos Estrucuturales | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Montaje de formaleta (Modulación, despiece, rigidez, engrase y lavada) | X |  |  | Antes y durante la fundida | La formaleta debe estar armada rígidamente respetando las dimensiones arquitectónicas. Se debe engrasada con ACPM para evitar la adherencia del concreto a esta y facilitar el posterior desmonte, despues de su desmonte se debe lavar y limpiar. | Maestro general/Oficial de estructuras | Revisión visual de actividades | Flexómetro, Nivel de mano | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Nivelación , Aplomada y Alineado | X |  |  | Antes, durante y después de la fundida | Verticalidad de los elementos, Tolerancia mínima + / - 3 mm | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro, Nivel de mano, Plomada | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Concreto (Especificación y Volumen) |  |  | X | Una vez por cada 40 m3 de concreto o una vez por cada 200 m2 de área de losas o muros, o cada vez que se funda elementos estructurales principales (vigas,losas,cimentaciones,placa tanques,etc). | Se espera que el optimo desarrollo de la resistencia sea a 7 días el 70% de la resistencia especificada y a los 28 días el 100%,en caso de confirmarse que el concreto es de baja resistencia,es decri qu eno ah alcanzado los porcentajes de desempeño alcanzados, se procede a hacer el ensayo a los 56 días de tomada la muestra de concreto. | Ing. Residente/ Ing. Residente Auxiliar/ Almacenista / Laboratorista | Remisión de muestras de concreto al laboratorio | Máquina de ensayo a compresión | 0,1 KN | Calibración de la máquina de ensayo (laboratorio) / Anual
PLACA MACIZA | Niveles |  | X |  | Antes, durante y después de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales y arquitectónicos | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades - Planos Estrucuturales | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Acero de Refuerzo , Malla | X |  |  | Antes de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades - Planos Estrucuturales | N/A | N/A | N/A
| Armada de Formaleta y Aseo | X |  |  | Antes de la fundida | La formaleta debe estar armada de tal manera que no se genere inestabilidad. Debe estar engrasada con ACPM y sin concreto sobrante de fundidas previas. | Maestro general | Revisión visual de actividades - Planos Estrucuturales | N/A | N/A | N/A
| Nivelación , Aplomada y Alineado | X |  |  | Antes, durante y después de la fundida | Horizontalidad de los elementos, Tolerancia mínima + / - 3 mm | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades - Planos Estrucuturales | Flexómetro, Nivel de mano, Plomada | 1mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Concreto (Especificación y Volumen) |  |  | X | Como mínimo debe tomarse una muestra de concreto de la placa cada vez que se funde. | Se espera que el optimo desarrollo de la resistencia sea a 7 días el 70% de la resistencia especificada y a los 28 días el 100%,en caso de confirmarse que el concreto es de baja resistencia,es decri qu eno ah alcanzado los porcentajes de desempeño alcanzados, se procede a hacer el ensayo a los 56 días de tomada la muestra de concreto. | Ing. Residente/ Ing. Residente Auxiliar/ Almacenista / Laboratorista | Remisión de muestras de concreto al laboratorio | Máquina de ensayo a compresión | 0,1 KN | Calibración de la máquina de ensayo (laboratorio) / Anual
ESCALERA | Acero de Refuerzo | X |  |  | Antes de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos estructurales | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades - Planos Estrucuturales | N/A | N/A | N/A
| Armada de Formaleta y Aseo | X |  |  | Antes de la fundida | La formaleta debe estar armada de tal manera que no se genere inestabilidad. Debe estar engrasada con ACPM y sin concreto sobrante de fundidas previas. | Maestro general | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
| Niveles de escalera | X |  |  | Antes y después de la fundida | Tolerancia + / - 3 mm | Maestro general/Oficial de estructuras | Revisión visual de actividades - planos ilustrativos | Flexómetro, Manguera de niveles,Nivel de mano | 1mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Concreto (Especificación y Volumen) |  |  | X | Como mínimo debe tomarse una muestra de concreto de la escalera cada vez que se funde. | A 7 días el 70% de la resistencia especificada y a los 28 días el 100%. se considera satisfactorio si la muestras es mayor o igual a la especificada. en caso de confirmarse que el concreto es de baja resistencia, se procede a hacer el ensayo a los 56 días | Ing. Residente/ Ing. Residente Auxiliar/ Almacenista | Remisión de muestras de concreto al laboratorio | Máquina de ensayo a compresión | 0,1 KN | Calibración de la máquina de ensayo (laboratorio) / Anual
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
REDES HIDROSANITARIAS EN PLACA ESTRUCTURAL | Ubicación de puntos hidrosanitarios | X |  |  | Antes de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos hidrosanitarios y arquitectónicos | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Hidraulico | Revisión visual de actividades - Planos Hidraulicos - Planos Estructurales | Flexómetro, Escalimetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Verificación de los diámetros de las tuberías |  | X |  | Antes de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos hidrosanitarios y arquitectónicos | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Hidraulico | Revisión visual de actividades - Planos Hidraulicos - Planos Estructurales | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Instalación de tuberías hidráulicas y pases en placa |  |  | X | Instalación de tubería en la placa antes de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos hidrosanitarios y arquitectónicos | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Hidraulico | Revisión visual de actividades - Planos Hidraulicos - Planos Estructurales | Flexómetro | 5 psi | Verificación/ cuando aplique según uso
PROLONGACION DE REDES HIDROSANITARIAS | Altura de puntos hidrosanitarios | X |  |  | Cada vez que se va a prolongar un apartamento | Según ficha técnica suministrada por los aparatos sanitarios | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Hidraulico | Formato de inspección de especificaciones tecnicas hidraulicas | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Prueba hidráulica |  |  | X | Cada vez que se va a prolongar un apartamento | La tubería hidráulica debe cargarse con una presión de 120 psi, transcurridas 2 horas, el manómetro no debe macar por debajo de 110 psi, si es el caso se debe repetir la prueba hidráulica y si nuevamente no cumple, se debera buscar la fuga o daño. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Hidraulico | Formato Control de pruebas hidráulicas | Manómetro | 5 -10 psi | Calibración Semestral
MONTAJE DE APARATOS | Instalación de aparatos sanitarios | X |  |  | Una vez instalado el aparato | De acuerdo al funcionamiento, debe ser firme y la pega uniforme. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Hidraulico | Formato de inspección de especificaciones tecnicas hidraulicas | Flexómetro | N/A | Verificación/ cuando aplique según uso
| Funcionamiento | X |  |  | Después de la instalación de todos los aparatos. | Que no se presenten filtraciones y que funcionen adecuadamente. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Hidraulico | Formato de inspección de especificaciones tecnicas hidraulicas | N/A | N/A | N/A
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REDES ELÉCTRICAS EN PLACA ESTRUCTURAL | Ubicación de ductos eléctricos |  | X |  | Antes de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos eléctricos, arquitectónicos y estructurales. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Eléctrico | Revisión visual de actividades - Planos Electricos - Planos Estructurales | Flexómetro y escalimetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
PROLONGACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS | Altura de puntos eléctricos | X |  |  | Cada vez que se va a fundir o prolongar una vivienda | Según especificaciones suministradas por los planos eléctricos. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Eléctrico | Formato de inspección de especificaciones tecnicas Electricas | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
ALAMBRADA | Inspección de cableado completo y terminado | X |  |  | Al finalizar el cableado de cada vivienda | Según especificaciones suministradas por los planos eléctricos. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Eléctrico | Formato de inspección de especificaciones tecnicas Electricas | N/A | N/A | N/A
INSTALACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS | Instalación de aparatos eléctricos | X |  |  | Una vez alambrado e instalado el aparato | De acuerdo al funcionamiento. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Eléctrico | Formato de inspección de especificaciones tecnicas Electricas | N/A | N/A | N/A
| Energizada de la vivienda | X |  |  | Una vez se encuentre instalado y energizado el equipo de medidade la vivienda | De acuerdo al funcionamiento correcto de todos los aparatos. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Eléctrico | Formato de inspección de especificaciones tecnicas Electricas | Probadores de corriente y pinza Amperimétrica | 108V-112V | Verificación según operador de red
| Prueba de Funcionamiento de aparatos internos | X |  |  | Después de la instalación y energización correcta de todos los aparatos. | Que no se presenten cortos y que funcionen adecuadamente. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Eléctrico | Formato de inspección de especificaciones tecnicas Electricas | Pinza Amperimétrica | 100% | Verificación según operador de red
INSTALACIONES DE GAS
REDES DE GAS EN PLACAS DE CONTRAPISO | Ubicación de puntos de gas | X |  |  | Antes de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos de gas y arquitectónicos | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Instalador de Gas | Revisión visual de actividades - Planos de Red de Gas - Planos Estructurales | Flexómetro, Escalimetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Verificación de los diámetros de las tuberías |  | X |  | Antes de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos de gas y arquitectónicos | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Instalador de Gas | Revisión visual de actividades - Planos de Red de Gas - Planos Estructurales | Flexómetro | N/A | Verificación/ cuando aplique según uso
| Instalación de tuberías de gas |  |  | X | Instalación de tubería en la placa antes de la fundida | Según especificaciones suministradas por los planos de gas y arquitectónicos | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Instalador de Gas | Revisión visual de actividades - Planos de Red de Gas - Planos Estructurales | Flexómetro, | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
REDES DE GAS EN MORTERO | Ubicación de puntos de gas | X |  |  | Antes de la aplicación del mortero | Según especificaciones suministradas por los planos de gas y arquitectónicos | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Instalador de Gas | Revisión visual de actividades - Planos de Red de Gas - Planos Estructurales | Flexómetro, Escalimetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Verificación de los diámetros de las tuberías |  | X |  | Antes de la aplicación del mortero | Según especificaciones suministradas por los planos de gas y arquitectónicos | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Instalador de Gas | Revisión visual de actividades - Planos de Red de Gas - Planos Estructurales | Flexómetro | N/A | Verificación/ cuando aplique según uso
| Instalación de tuberías de gas |  |  | X | Instalación de tubería en la placa antes de la aplicación de mortero | Según especificaciones suministradas por los planos de gas y arquitectónicos | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Instalador de Gas | Revisión visual de actividades - Planos de Red de Gas - Planos Estructurales | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
PROLONGACIÓN DE TUBERÍAS | Prolongación de tuberías |  | X |  | Cada vez que se va a fundir o prolongar una vivienda | Según especificaciones suministradas por los planos de gas y arquitectónicos | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Instalador de Gas | Revisión visual de actividades - Planos de Red de Gas - Planos Estructurales | Revisión visual de actividades - Planos de Red de Gas - Planos Estructurales | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Instalación de accesorios ( Tee´s,uniones,codos,racores y válvulas ) |  | X |  | Cada vez que se va a fundir o prolongar una vivienda | Según especificaciones suministradas por los planos de gas y arquitectónicos | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Instalador de Gas | Revisión visual de actividades - Planos de Red de Gas - Planos Estructurales | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
PRUEBA DE HERMETICIDAD | Sellamineto punto conexión gas | X |  |  | Cuando se realice la prueba de hermeticidad | Según la norma. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Instalador de Gas | N/A | N/A | N/A | N/A
| Montaje de manómetro de presión | X |  | X | Cuando se tengan los puntos de gas sellados | La tubería de gas debe cargarse con una presión de mínimo 30 psi, transcurridas 1 hora, el manómetro no debe macar por debajo de 30 psi, si es el caso se debe se deberá buscar la fuga o daño, hacer el respectivo arreglo y repetir la prueba de hermeticidad. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista Instalador de Gas | Formato de pruebas de Hermeticidad. | Manómetro de presión | 0 psi | Semestral
MAMPOSTERÍA
MAMPOSTERÍA INTERIOR | Replanteo | X |  |  | Antes de la actividad | Según especificaciones suministradas por los planos arquitectónicos sobre la mampostería. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista de Mamposteria | Revisión visual de actividades - Planos Arquitectonicos | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Plomos | X |  |  | Durante la actividad | Verticalidad, Tolerancia + / - 3 mm | Contratista de Mamposteria | Formato de inspección de especificaciones tecnicas de mamposteria. | Flexómetro, Plomada | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Espesor de pega | X |  |  | Durante la actividad | Para la mezcla de pega de mortero 4:1 (4 volumenes de arena por 1 volumen de cemento), la brecha debe ser 1.5 a 2 cm de espesor como máximo. | Contratista de Mamposteria | Formato de inspección de especificaciones tecnicas de mamposteria. | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
MAMPOSTERÍA FACHADA LADRILLO | Replanteo | X |  |  | Antes de la actividad | Según especificaciones suministradas por los planos arquitectónicos de mampostería. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista de Mamposteria | Revisión visual de actividades - Planos Arquitectonicos | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Plomos | X |  |  | Durante la actividad | Verticalidad, Tolerancia + / - 3 mm | Contratista de Mamposteria | Formato de inspección de especificaciones tecnicas de mamposteria. | Flexómetro, Plomada | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Espesor de pega y brechado | X |  |  | Durante la actividad | Para la mezcla de pega de mortero 4:1 (4 volumenes de arena por 1 volumen de cemento), la brecha debe ser 1 cm a 1.5 cm de espesor como máximo. | Contratista de Mamposteria | Formato de inspección de especificaciones tecnicas de mamposteria. | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
LAVADO DE LADRILLO DE FACHADA | Aplicación del producton para dar brillo | X |  |  | Durante la actividad | Aplicar número de capas requeridas para alcanzar el acabado deseado. | Contratista de Mamposteria | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
| Rebrechado | X |  |  | Después de la actividad | Brechas en buenas condiciones sin espacios vacíos. | Ing. Residente Auxiliar/ Contratista de Mamposteria | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
MORTERO Y ENCHAPE DE PISO
MORTERO | Ubicación de niveles |  | X |  | Antes de iniciar la actividad | De acuerdo a detalles en planos arquitectónicos, hidrosanitarios y gas | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades - Planos hidrosanitarios y de gas. | Flexómetro, Manguera de niveles | 1 mm (flexometro) | Verificación/ cuando aplique según uso
| Dosificaciones de la mezcla de mortero |  | X |  | Antes de iniciar la actividad | De acuerdo a especificaciones técnicas | Maestro general | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
| Planicidad de la superficie | X |  |  | Al finalizar la actividad | No pueden existir desniveles | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
ENCHAPADO | Material | X |  |  | Antes de iniciar la actividad | Ficha técnica del producto | Ing. Residente/Ing. Residente Auxiliar / Almacenista | Revisión de la ficha técnica del material. | N/A | N/A | N/A
| Despiece del enchape | X |  |  | Durante la ejecución | De acuerdo a detalles en planos arquitectónicos | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades -Planos Arquitectonicos. | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Brechas | X |  |  | Durante la ejecución y después de la actividad | Según material y/o Diseño | Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Instalación y adherencia de la pega | X |  |  | Durante la ejecución | Cantidad de especificaciones técnicas del producto | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
| Planicidad de la superficie | X |  |  | Al finalizar la actividad | No pueden existir desniveles | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
FRISO
PAÑETE / REPELLO | Diseño de la mezcla | X |  |  | Al inicio de la actividad. | De acuerdo a especificaciones técnicas, se controla la cantidades necesaria para la actividad a ejecutar. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general de acabados | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
| Espesor | X |  |  | Durante y al finalizar la actividad. | En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. | Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro ,Plomada | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Plomos y escuadras | X |  |  | Al finalizar la actividad. | Se evalúa el alineamiento, es recomendable que no se presenten diferencias de nivel de más de 2 mm para boquilleras de 3m y controlar las medidas de los vanos que su dimensión no sea menor a la marcada en los plano.Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos de muro deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general de acabados | Revisión visual de actividades | Flexómetro, Regla metálica | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
FRISO | Diseño de la pasta para friso | X |  |  | Al inicio de la actividad. | De acuerdo a especificaciones técnicas, se controla la cantidades necesaria para la actividad a ejecutar. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general de acabados | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
| Espesor | X |  |  | Durante y al finalizar la actividad. | El grosor máximo del estuco no deberá superar los 5 mm de espesor. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general de acabados | Revisión visual de actividades | Flexómetro ,Plomada | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Plomos y escuadras | X |  |  | Al finalizar la actividad. | Se evalúa el alineamiento, es recomendable que no se presenten diferencias de nivel de más de 2 mm para boquilleras de 3m y controlar las medidas de los vanos que su dimensión no sea menor a la marcada en los plano.Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos de muro deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general de acabados | Revisión visual de actividades | Flexómetro, Regla metálica | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
PINTURA
PINTURA | Uniformidad del Color | X |  |  | Durante y después de la actividad | Se deben aplicar las capas necesaria para que la superficie quede completamente pareja. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general de acabados | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
| Terminado de Pintura | X |  |  | Después de la actividad | Superficie bien terminada para cumplir especificaciones de entrega. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general de acabados | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
VENTANERIA
VENTANERIA EN ALUMINIO | Dimensiones de los vanos |  | X |  | Antes de la fabricación | Se deben seguir las medidad dadas en los planos arquitectónicos + o - 5 mm, los vanos deben tener ángulos totalmente perpendiculares que permitan el funcionamiento de las ventanas corredizas. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades-Planos Arquitectonicos | Flexómetro laser | 1 mm | Calibración cada dos años
| Dimensiones de las ventanas |  | X |  | Antes de la instalación | Controlar especificaciones del plano Arquitectónico de ventaneria. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Vidrios | X |  |  | Antes de la instalación | Controlar especificaciones del plano Arquitectónico de ventaneria. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Funcionamiento | X |  |  | Durante la actividad | Debe funcionar adecuadamente la apertura de la ventana,los seguros y el movimiento corredizo debe ser fluido y suave. | Ing. Residente Acabado/ Maestro general | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
CARPINTERÍA METÁLICA
PUERTAS | Dimensiones de los vanos |  | X |  | Antes de la fabricación | Deben tener las medidas plasmadas en los planos arquitectónicos + o - 5 mm, los vanos deben tener ángulos totalmente perpendiculares sin desplomes. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Dimensiones de las puertas |  | X |  | Antes de la instalación | Controlar especificaciones del plano arquitectónico. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Estado del material | X |  |  | Al finalizar y al iniciar la actividad | No debe tener afectaciones por golpes, humedad, rayones o cualquier tipo de acabados. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
| Funcionamiento | X |  |  | Al finalizar la actividad | Debe funcionar adecuadamente la apertura y cierre de la puerta, sin sonidos,sin trabas,las cerraduras en perfecto funcionamiento a la hora de entrar y girar la llave. | Ing.Auxiliar Residente | Revisión visual de actividades | Plomada | N/A | N/A
BARANDAS/PASAMANOS | Dimensiones de las barandas |  | X |  | Antes de la instalación | Las barandas deben tener las medidas de acuerdo al espacio (escalera) donde se van a instalar los respectivos pasamanos. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Distribución de elementos verticales y horizontales | X |  |  | Antes de la instalación | Que el número de elementos verticales y horizontales y el espaciamiento entre ellos sean los acordados y requeridos tanto por la dirección de obra, como por lo especificado en la norma. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Alineamiento | X |  |  | Durante la instalación. | Que la baranda quede correctamente instalada según el alineamiento del plano. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Flexómetro | 1 mm | Verificación/ cuando aplique según uso
| Nivelación |  | X |  | Durante la instalación. | Que los niveles sean los correctos. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | Nivel de mano | 0.5mm/m | Verificación anual
| Pintura | X |  |  | Al finalizar la actividad | Color parejo y superficie bien terminada de acuerdo a especificaciones. | Ing. Residente Auxiliar/ Maestro general | Revisión visual de actividades | N/A | N/A | N/A
Note on G6: Criterio especifico definido en la norma referenciada
Note on I28: Seguimiento Y Control de concreto de obra (formato PCG se debe diligenciar)
Note on I35: Seguimiento Y Control de concreto de obra (formato PCG se debe diligenciar)
Note on I42: Seguimiento Y Control de concreto de obra (formato PCG se debe diligenciar)
Note on I47: Seguimiento Y Control de concreto de obra (formato PCG se debe diligenciar)
Note on I52: Seguimiento Y Control de concreto de obra (formato PCG se debe diligenciar)
Note on I56: Seguimiento Y Control de concreto de obra (formato PCG se debe diligenciar)